第3回・第4回策定委員会資料　骨子案

令和8年10月5日

⚠ 本骨子は、第2回策定委員会の開催日が確定していない段階（確認事項No.85）で、諮る事項と資料の構成を先に置くものです。開催日と、委員会を全3回とするか全4回とするか（確認事項No.49）が確定しだい、日取りと次第を改めます。

▌1　第3回・第4回の位置づけ

逆算工程表では、第2回策定委員会を令和8年11月11日に開催する場合、第3回が令和9年1月25日、第4回が令和9年2月19日となります。第3回で保険料を決定し、第4回で計画書（案）を確定して答申をいただく組み立てです。

| 年月日 | 工程 |
| --- | --- |
| 8年11月11日（水） | 第2回策定委員会 |
| 8年12月2日（水） | 計画書（案）の作成／宮城県への事前協議の開始 |
| 8年12月16日（水） | パブリックコメントの開始 |
| 9年1月15日（金） | パブリックコメントの終了 |
| 9年1月25日（月） | 第3回策定委員会（保険料の決定・意見の反映） |
| 9年2月19日（金） | 第4回策定委員会（計画書（案）の確定・答申） |
| 9年3月1日（月） | 成果品の入稿 |
| 9年3月22日（月） | 納品（仕様書8） |

第2回の開催が遅れると、この先のすべてが同じだけ後ろにずれます。第2回を11月18日以降に開催する場合は、工程の短縮（意見公募手続を20日間とする案、委員会を全3回とする案）を併せてご検討ください。

▌2　第3回策定委員会（令和9年1月）の骨子

保険料の決定と、意見公募手続の結果の報告が中心になります。

| 次第 | 分 | 内容 | 諮る事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 開会・事務局説明 | 5 | 事務局 | ― |
| ① 第2回でいただいたご意見と反映の状況 | 10 | 選択1〜5のご選択を計画素案にどう反映したかを、箇所を示してご報告します。 | 反映の内容のご確認 |
| ② 意見公募手続の結果のご報告 | 20 | いただいたご意見の件数・主な内容と、町の考え方（対照表）。計画の修正に至ったものを分けてお示しします。 | 町の考え方のご確認／計画に反映する範囲 |
| ③ 宮城県からいただいた意見と対応 | 10 | 事前協議でいただいた意見と、計画への反映。 | 対応のご確認 |
| ④ 介護保険料の決定 | 35 | 算定Ａ（基金の取崩しなし）・算定Ｂ（50％取崩し）・算定Ｃ（全額取崩し）の3パターンと、それぞれの第1号被保険者への影響。⚠ 基金の取崩額のご決定をいただきます。 | 取崩額の決定（第2回の選択5） |
| ⑤ 計画書（案）の提示 | 20 | 本文・資料編・概要版の構成と、第2回からの変更点。⚠ 全3回とする場合は、ここで答申の内容まで確定します。 | 計画書（案）のご確認 |
| ⑥ 今後の予定 | 10 | 第4回（答申）・議会への説明・入稿・納品までの日取り。 | ― |
| 閉会 | 5 | 事務局 | ― |

資料の構成は次のとおりです。

| 資料 | 名称 | 作る者 | 現在の状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料1 | 第2回のご意見と反映の状況（一覧） | 受託者 | 作成可 |
| 資料2 | 意見公募手続の結果（意見と町の考え方の対照表） | 町・受託者 | ⚠ 実施後でなければ作れない。様式は作成済み |
| 資料3 | 宮城県からの意見と対応（一覧） | 町・受託者 | ⚠ 協議後でなければ作れない。様式は作成済み |
| 資料4 | 介護保険料の算定（3パターンと影響） | 受託者 | 作成可（保険料試算ワークブックから） |
| 資料5 | 計画書（案）本文・資料編・概要版 | 受託者 | 素案 Ver.2.10 を母体とする |
| 資料6 | 今後の予定 | 受託者 | 作成可（逆算工程表から） |
| 参考 | 想定問答集（事務局用） | 受託者 | 第2回 v4 を母体とする |

⚠ 保険料は、算定Ａ（基金の取崩しなし）・算定Ｂ（50％取崩し）・算定Ｃ（全額取崩し）の3パターンのまま第3回にお諮りします。1つに絞ってお示しすることはいたしません。取崩額のご決定をいただいて、はじめて1つに定まります。

▌3　第4回策定委員会（令和9年2月）の骨子

計画書（案）の確定と答申です。⚠ この回を過ぎると、入稿までに直せるのは誤りの訂正のみになります。

| 次第 | 分 | 内容 | 諮る事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 開会・事務局説明 | 5 | 事務局 | ― |
| ① 第3回でいただいたご意見と反映の状況 | 15 | 保険料の決定・計画書（案）へのご意見の反映。 | 反映の内容のご確認 |
| ② 計画書（案）の最終確認 | 40 | 本文・資料編・概要版の確定版。⚠ この回を過ぎると、入稿までに直せるのは誤りの訂正のみです。 | 計画書（案）の確定 |
| ③ 答申 | 20 | ⚠ 答申を行うか、諮問書・答申書を計画書の別添に掲げるかは確認事項No.131のご判断によります。 | 答申の決定 |
| ④ 今後の予定（議会・入稿・公表） | 10 | 議会への説明、入稿、公表、見える化システムへの登録。 | ― |
| 閉会 | 5 | 事務局 | ― |

資料の構成は次のとおりです。

| 資料 | 名称 | 作る者 | 現在の状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料1 | 第3回のご意見と反映の状況（一覧） | 受託者 | 作成可 |
| 資料2 | 計画書（案）確定版 本文・資料編・概要版 | 受託者 | 第3回の決定を反映した版 |
| 資料3 | 答申書（案） | 町 | ⚠ 答申を行う場合。確認事項No.131 |
| 資料4 | 今後の予定（議会・入稿・公表） | 受託者 | 作成可 |
| 参考 | 想定問答集（事務局用） | 受託者 | 第3回から引き継ぐ |

▌4　何が決まっていないと開けないか

第3回・第4回は、第2回のご選択と、その後の手続の結果を前提とします。前提が整わないと開催しても決められません。

| 回 | 前提 | なぜ要るか | 確認事項No. |
| --- | --- | --- | --- |
| 第3回 | 第2回の選択1〜5のご選択 | 選択2・3は見込量に、選択5は保険料に直結する。決まらないと保険料を決定できない。 | 85・49 |
| 第3回 | 意見公募手続の実施（12月） | ⚠ 実施支援が本業務の範囲かが決まっていない（確認事項No.19）。期間が30日間の場合、第2回が11月11日を過ぎると第3回に結果が間に合わない。 | 19・136 |
| 第3回 | 宮城県への事前協議の開始（11月下旬〜12月上旬） | 県の運用（要する期間・様式）が分からないため、日取りを置けない。 | 4 |
| 第3回 | 介護給付費準備基金の令和8年度末残高の見込み | 取崩額を決定する前提。 | 11・33 |
| 第4回 | 答申を行うか／諮問書・答申書を別添に掲げるか | 行う場合、答申書（案）の作成と委員長の決裁に日数を要する。 | 131・129・130 |
| 第4回 | 成果品の入稿期日 | 印刷・製本に21日間を見込んでいる。2週間に縮められる場合は第4回を1週間後ろにできる。 | 18 |
| 第3回・第4回 | 委員会を全3回とするか全4回とするか | 3回構成とする場合、第3回で保険料の決定と答申を併せて行う。当日の時間が2時間では収まらない見込み。 | 49 |

▌5　委員会を全3回とする場合の差分

第1回では「第3回（令和9年1月）で素案提示及び答申内容の確定」という段取りが示された一方、第1回資料の策定スケジュール（案）は第4回（令和9年2月・答申書案）を含む4回構成でした（確認事項No.49）。全3回に寄せる場合の差分を示します。

| 変わるところ | どう変わるか | 留意いただきたいこと |
| --- | --- | --- |
| 第3回の時間 | 2時間 → 2時間30分〜3時間 | 保険料の決定（35分）と答申（20分）を同じ回で行うため。 |
| 第3回の次第 | ⑤計画書（案）の提示 のあとに ⑥答申 を加える | 答申書（案）を事前配布する必要がある。 |
| 答申書（案）の作成 | 第3回の2週間前までに町にてご用意 | 計画書（案）が固まる前に答申書（案）を書くことになるため、⚠ 計画の内容に踏み込まない書きぶりとする必要がある。 |
| 納期までの余裕 | 25日の短縮 | 第4回（答申）を設けないため、入稿を25日早められる。第2回が11月18日・11月25日になった場合の短縮の案（案Ｃ・案Ｄ）に当たる。 |
| 取りうる場面 | 第2回の開催が11月18日以降にずれた場合 | 11月4日・11月11日に開催できるのであれば、4回構成のままで納期に収まる。 |

⚠ 全3回とするのは、第2回の開催が令和8年11月18日以降にずれた場合の対処としてお考えください。11月4日又は11月11日に開催できるのであれば、4回構成のままで納期（令和9年3月15日）に収まります。

▌6　ご確認をお願いしたいこと

|  | 事項 | 確認事項No. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第2回策定委員会の開催日 | 85 |
| 2 | 委員会を全3回とするか全4回とするか | 49 |
| 3 | 答申を行うか／諮問書・答申書を計画書の別添に掲げるか | 131 |
| 4 | 意見公募手続の実施支援を本業務の範囲とするか | 19 |
| 5 | 宮城県への事前協議に要する期間と様式 | 4 |
| 6 | 成果品の入稿期日（印刷・製本に要する日数） | 18 |

以上