## 表紙・利用ガイド
川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 アンケート実施支援パッケージ
─ 8ステップ工程表＋サンプリング設計＋回収管理＋集計分析＋報告書ひな形 ─
【本Excelの目的】
本Excelは、計画策定支援業務の【F4 アンケート実施支援】の成果物である。
F3で設計した追加設問を踏まえ、仕様書6（1）（2）のアンケート実施業務を体系的に進めるためのパッケージとなっている。
【シート構成（5シート＋表紙）】
シート①8ステップ工程表 | 対象抽出〜分析報告までの8ステップを川崎町版に具体化
シート②サンプリング設計 | 4調査の対象抽出方針／7地区別割当／送付状サンプル
シート③回収管理表 | 回収率管理・督促状送付タイミング
シート④集計分析設計 | 3層構造集計＋10クロス集計セット
シート⑤報告書ひな形 | 報告書本編9章＋委員会PPT 20頁の構成
【仕様書（保介第41号）への適合】
仕様書6（1）アンケート調査業務 | 認定者300名＋一般高齢者1,000名＝計1,300名
仕様書6（2）調査結果の集計分析 | 単純集計＋クロス集計（属性別・地区別）
実施時期（推定） | R8.7-9（仕様書記載なし、引継メモ§6準拠）
【川崎町版の特徴】
4調査＋新規調査5種 | 標準3調査（ニーズ・在宅介護・人材）＋新規調査5種を計画的実施
7地区別分析 | 中山間特性を踏まえた地区別クロス集計（独自分析）
認知症本人調査【最優先】 | 30〜50組規模の半構造化インタビュー（基本法対応）
ユニバーサルサポーター調査 | 約400名の14種別調査（川崎町固有）
小規模団体配慮 | n<10集計のみ表示・電話督促を実施しない方針
【仕様書回収目標】
ニーズ調査 | 1,000名 × 60% = 600件以上（参考：第2期地福祉計画R3 45.0%）
在宅介護実態調査 | 300名 × 70% = 210件以上
介護人材 | 事業所80%・職員50%目標
【次フェーズへの展開】
F5 3業務深掘り | アンケート結果を踏まえたサービス見込量算定・施策反映・保険料算定
F6 委員会書類 | 第1回策定委員会（R8.9下旬）への報告書・PPT
【作成】 | （受託予定者）／令和8年4月（入札段階）
【参考】 | 引継メモ§6 アンケート実施支援8ステップ／テンプレート集

## ①8ステップ工程表
川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 ─ アンケート実施支援（シート①8ステップ工程表）
■仕様書R8.7-9想定／■引継メモ§6の8ステッププロセスに準拠／■1委員会×4回構成（パターンB）に対応
Step | 作業名 | 内容（川崎町版） | 想定時期 | 所要日数 | 主担当 | 成果物 | 進捗
1 | 対象者抽出 | ①ニーズ調査：一般高齢者1,000名（住民基本台帳から無作為抽出・地区別偏りに留意／7地区分析確保）／②在宅介護実態調査：要支援要介護認定者300名（認定者名簿から全数または無作為抽出）／③介護人材：町内事業所全数／④新規調査(1)：認知症診断者30〜50組（包括センター・国保病院経由） | R8.7上旬 | 5日 | 保健福祉課介護保険係 | 対象者リスト（CSV） | 未着手
2 | 調査票確定 | ①F3で設計済の追加設問を組込／②標準設問は厚労省最新版を確認（改変不可）／③調査基準日「令和8年○月○日」を明記／④A4印刷用レイアウト調整／⑤町内部最終確認（保健福祉課・社協・包括） | R8.7上旬 | 7日 | 受託予定者・保健福祉課 | 確定調査票一式（PDF） | 未着手
3 | 送付準備 | ①送付状作成（町長名・町担当者連絡先・お礼文）／②返信用封筒（料金受取人払）／③ID付与（4桁・地区情報を含む構造）／④宛名印字（住基台帳から差込印刷）／⑤封入封かん作業 | R8.7中旬 | 5日 | 受託予定者（町支援） | 発送準備セット | 未着手
4 | 発送 | ①発送日確定（火・水曜日推奨／週末避ける）／②町ポストインまたは郵便局からの一括発送（団体名で発送）／③受発送リスト管理（ID別・発送日記録） | R8.7下旬 | 1日 | 受託予定者（町経由） | 発送完了リスト | 未着手
5 | 回収 | ①回収期間1か月程度設定（R8.8月中）／②中間回収率の確認（2週間時点で回収率45%目標）／③督促状送付（未回答者・3週間時点）／④電話督促は実施せず（小規模団体配慮）／⑤回収完了後の集計準備 | R8.7下旬-8.8月末 | 30日 | 受託予定者・町 | 回収済調査票（紙） | 未着手
6 | データ入力 | ①OCR入力（NTT印刷フォーム等を活用）または手入力／②エラーチェック（範囲外回答・複数選択誤り等）／③個票の匿名化（IDのみ残し氏名等を削除）／④入力データのバックアップ（個票は町側で厳重管理） | R8.9上旬 | 10日 | 受託予定者 | 匿名化済データ（CSV） | 未着手
7 | クロス集計 | ①属性別集計（年齢・性別・要介護度別）／②地区別集計（7地区）／③標準分析項目（厚労省パターン）／④川崎町独自分析（ユニバーサルサポーター活用関連・国保病院連携関連）／⑤異常値処理 | R8.9中旬 | 7日 | 受託予定者 | 集計表一式（Excel） | 未着手
8 | 分析・報告 | ①報告書作成（A4 30〜50頁）／②委員会資料化（パワーポイント10〜15頁）／③第1回策定委員会（R8.9下旬想定）への提出／④町HP公表用概要版作成 | R8.9下旬 | 10日 | 受託予定者 | 報告書・委員会資料 | 未着手
■集計：全8ステップ／合計所要75日（実日数）／仕様書R8.7-9実施想定／クリティカルパス：Step5 回収（30日）
■重要な留意事項
【標準3調査】必須設問は改変不可（見える化システム登録不可）。追加設問は標準設問の末尾に配置
【回収率】60〜70%目標（過去の川崎町第2期地福祉計画 R3.11実施は45.0%＝中山間特有の傾向）。督促状で底上げ
【サンプル数】ニーズ1,000名 × 60% = 600件以上、在宅介護300名 × 70% = 210件以上を分析対象として確保
【個人情報】データは全て匿名化、個票は町側で厳重管理。事業者には集計表のみ提供（仕様書6（1）の標準的取扱）
【地区別分析】7地区区分（裏丁上下・本荒町中新町／前川青根／今宿／川内／本砂金／小野／小沢支倉碁石支倉台）でクロス集計
【第1回策定委員会】R8.9下旬想定。仕様書6（3）④「策定委員会の開催回数は4回開催の予定」のうち1回目
【小規模団体配慮】介護人材実態調査では事業所種別ごとn<10は集計のみ表示（個別事業所が特定されない配慮）
【新規調査(1)認知症本人・家族調査】30〜50組規模・基本法対応の最重要調査。包括・国保病院との連携実施

## ②サンプリング設計
川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 ─ アンケート実施支援（シート②サンプリング設計）
■仕様書6（1）の対象規模／■標準3調査＋新規調査5種のサンプリング方針
1．対象者抽出方針（4調査）
# | 調査名 | 対象 | 母集団規模（推定） | サンプル数 | 抽出方法 | 回収目標
1 | 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 | 一般高齢者（要介護認定者を除く） | 約3,200人（高齢者人口約3,300人－認定者574人） | 1,000名 | 住民基本台帳から地区別に層化無作為抽出（7地区での回収数バランス確保） | 60%＝600件
2 | 在宅介護実態調査 | 要支援・要介護認定者 | 約574人（第2期地福祉計画R2年度時点） | 300名 | 認定者名簿から無作為抽出（要介護度別バランス確保） | 70%＝210件
3 | 介護人材実態調査 | 町内介護事業所・職員 | 事業所10〜20施設・職員50〜200名（要確認） | 全事業所 | 全事業所配布／職員票は事業所経由で全配布 | 事業所80%・職員50%
4 | 新規調査(1)認知症本人・家族 | 認知症診断者・家族 | 推定100〜200人（要確認） | 30〜50組 | 包括センター・国保川崎病院・ケアマネ経由で同意者抽出 | 全数
5 | 新規調査(2)サポーター運営者・活動者 | ユニバーサルサポーター登録者 | 約400名（14種別） | 全数 | ユニバーサルサポーター連絡会経由で全配布 | 60%＝240件
6 | 新規調査(3)家族介護者困りごと | 家族介護者（保険未利用含む） | 推定200〜300世帯 | 100世帯 | 民生委員配布＋町広報＋HP掲載（オンライン回答可） | 全配布の40%
2．7地区別 ニーズ調査 抽出数割当（参考案）
# | 地区名 | 高齢者人口（推定） | 構成比 | 抽出数（1,000名） | 回収目標（60%） | 備考
1 | 裏丁上下・本荒町・中新町 | 約810名 | 25.1% | 251名 | 151件 | 町中心部
2 | 前川及び青根 | 約340名 | 10.4% | 104名 | 62件 | 温泉観光地含む
3 | 今宿 | 約440名 | 13.6% | 136名 | 82件
4 | 川内 | 約650名 | 20.2% | 202名 | 121件
5 | 本砂金 | 約90名 | 2.7% | 27名 | 16件 | 山間部・小規模地区
6 | 小野 | 約100名 | 3.1% | 31名 | 19件 | 山間部・小規模地区
7 | 小沢・支倉・碁石・支倉台 | 約660名 | 20.4% | 204名 | 122件 | 支倉台ニュータウン含む
計 | （その他・不明含む） | 約3,200名 | 100% | 1,000名 | 600件 | 目標回収率60%
3．送付状サンプル（標準パターン）
令和8年○月○日 ［お名前］ 様 川崎町長 小山 修作 川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定のための アンケート調査ご協力のお願い 町民の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 日頃より、町政推進にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。 さて、本町では、令和9年度を初年度とする「川崎町高齢者保健福祉計画・ 第10期介護保険事業計画」の策定を進めております。 この計画は、町民の皆様が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる よう、介護予防・在宅生活支援・認知症施策などを総合的に推進するため の指針となるものです。 つきましては、計画策定の基礎資料とするため、無作為に選ばせて いただいた皆様にアンケート調査を実施することといたしました。 お忙しいところ大変恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただき、ぜひ ご協力くださいますようお願い申し上げます。 【調査基準日】 令和8年○月○日時点 【回答締切】 令和8年○月○日（同封の封筒で返送ください） 【お問い合わせ】 川崎町保健福祉課介護保険係 電話 0224-84-6008

## ③回収管理表
川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 ─ アンケート実施支援（シート③回収管理表）
■回収率の進捗管理／■中間回収率2週間時点45%・最終60%目標／■督促状の送付タイミング管理
1．回収率管理表（4調査・週次進捗）
# | 調査名 | 発送数 | 1週時点 | 2週時点（中間） | 3週時点（督促後） | 最終回収数 | 回収率
1 | 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 | 1000 | （記入） | （記入）目標450件 | （記入）目標540件 | （記入）目標600件 | 目標60%
2 | 在宅介護実態調査 | 300 | （記入） | （記入）目標140件 | （記入）目標180件 | （記入）目標210件 | 目標70%
3 | 介護人材実態調査 | 全事業所 | （記入） | （記入） | （記入）督促実施 | （記入） | 目標80%
4 | 新規調査(1)認知症本人・家族 | 50 | （記入） | （記入） | （記入） | （記入）目標全数 | 目標100%
5 | 新規調査(2)サポーター | 400 | （記入） | （記入） | （記入）督促実施 | （記入）目標240件 | 目標60%
6 | 新規調査(3)家族介護者 | 100 | （記入） | （記入） | （記入） | （記入）目標40件 | 目標40%
2．督促状送付タイミング（標準）
タイミング |  | 対象 |  | 方法 | 目的 |  | 実施判断基準
発送2週間後（中間時点） |  | 回収率45%未満の調査 |  | 督促状（葉書または封書）送付 | 回収率底上げ・調査の重要性再周知 |  | 中間回収率45%以下なら全未回答者に送付
発送3週間後 |  | 未回答者全員 |  | 督促状＋御礼状（既回答者には送付しない） | 最終的な回収率向上 |  | 標準的に実施
発送4週間後（締切後） |  | ─ |  | 電話督促は実施せず（小規模団体配慮） | 個人情報保護・町民負担配慮 |  | 電話督促による負担増を避ける
締切1週間後 |  | ─ |  | 回収完了確認・遅延回答の取扱判断 | データ確定 |  | 1週間以内の遅延は集計対象に含める

## ④集計分析設計
川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 ─ アンケート実施支援（シート④集計分析設計）
■仕様書6（2）対応：単純集計・クロス集計／■3層構造：全体集計→属性別集計→地区別集計
1．集計設計の3層構造
層 | 集計種別 | 対象 | クロス軸 | 出力形式 | 想定頁数 | 用途
第1層 | 全体単純集計 | 全有効回答（n=回収数） | ─（全体のみ） | 棒グラフ・円グラフ・表 | 20-30頁 | 全体傾向の把握／計画書本文の基礎データ
第2層 | 属性別クロス集計 | 全有効回答 | 性別／年齢階級／要介護度／世帯構成／同居家族 | クロス表・帯グラフ | 15-25頁 | 属性別の傾向把握／施策ターゲット設定
第3層 | 地区別クロス集計 | 全有効回答 | 7地区（裏丁上下他・前川青根・今宿・川内・本砂金・小野・小沢支倉碁石支倉台） | 地区別比較表・地区別レーダーチャート | 10-15頁 | 地区格差の把握／中山間地区の特殊性／地域別施策設計
特別① | ユニバーサルサポーター関連分析 | サポーター運営者調査回答全件 | サポーター種別×活動継続意向 | 種別別棒グラフ・継続意向クロス | 5-10頁 | F2 No.7・8（生活支援コーディネーター・住民主体サービス）の根拠
特別② | 認知症基本法対応分析 | 新規調査(1)本人・家族調査全件 | 本人意向と家族希望のクロス | 本人発言サマリー・家族介護負担分析 | 10-15頁 | 認知症基本法第3条本人意見反映義務への対応／チームオレンジ設計
2．標準クロス集計セット（厚労省パターン＋川崎町独自）
# | クロス軸 | 標準/独自 | 対象問 | 出力例 | 頁数 | 備考
1 | 性別×全問 | 標準（厚労省） | 全問 | 性別（男・女）×設問の選択肢別集計 | 10頁 | 標準分析
2 | 年齢階級×全問 | 標準（厚労省） | 全問 | 65-69・70-74・75-79・80-84・85+ × 全問 | 10頁 | 標準分析
3 | 要介護度×全問 | 標準（厚労省） | 在宅介護全問 | 要支援1-2・要介護1-5 × 全問 | 10頁 | 標準分析
4 | 世帯構成×困りごと | 標準（厚労省） | ニーズ追加問7 | 独居・高齢夫婦・3世代等 × 困りごと | 3頁 | 標準分析
5 | 地区×通いの場参加 | 川崎町独自 | ニーズ追加問4 | 7地区 × 通いの場参加状況 | 3頁 | 中山間特有
6 | 地区×外出困難 | 川崎町独自 | ニーズ追加問3 | 7地区 × 外出困難度 | 3頁 | タクシー助成代替検討
7 | 地区×緊急時連絡先 | 川崎町独自 | ニーズ追加問2 | 7地区 × 連絡先有無 | 3頁 | 見守りNW設計
8 | 認知症取組認知度×年齢 | 川崎町独自 | ニーズ追加問1 | 認知症8項目 × 年齢階級 | 3頁 | 基本法対応
9 | サポーター種別×継続意向 | 川崎町独自 | サポーター調査 | 14種別 × 継続意向 | 5頁 | F2根拠
10 | 本人発言テーマ別×重要度 | 川崎町独自 | 新規調査(1) | 発言テーマ × 出現頻度・重要度 | 5頁 | 基本法対応・本人意見
■集計：標準4セット＋川崎町独自6セット＝計10クロス集計／合計約55頁の集計分析報告書を想定

## ⑤報告書ひな形
川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 ─ アンケート実施支援（シート⑤報告書ひな形）
■アンケート報告書の標準章構成／■第1回策定委員会（R8.9下旬想定）への提出資料
1．アンケート報告書（A4・50〜80頁）の章構成
章 | 章名 | 内容 | 想定頁数 | 図表数 | 用途
第1章 | 調査の概要 | 1-1 調査の目的・背景／1-2 調査対象・方法／1-3 調査期間／1-4 回収状況／1-5 報告書の構成 | 5頁 | 5図 | 委員会・住民向け説明
第2章 | 回答者の属性 | 2-1 性別・年齢／2-2 世帯構成／2-3 地区別／2-4 健康状態／2-5 介護認定状況 | 8頁 | 10図 | 属性別分析の前提資料
第3章 | ニーズ調査の結果（一般高齢者向け） | 3-1 健康・生活状況／3-2 介護予防・通いの場／3-3 認知症（基本法対応）／3-4 見守り・緊急連絡／3-5 移動支援／3-6 ACP・在宅看取り／3-7 自由記述 | 20頁 | 30図 | 施策の方向性検討
第4章 | 在宅介護実態調査の結果（認定者向け） | 4-1 認定者の生活状況／4-2 介護者の状況・困りごと／4-3 サービス利用状況／4-4 認知症の有無と困りごと／4-5 移動支援ニーズ／4-6 看取り意向 | 12頁 | 20図 | 在宅生活支援施策の根拠
第5章 | 介護人材実態調査の結果 | 5-1 事業所の人材状況／5-2 職員の従事状況・継続意向／5-3 ICT・処遇改善／5-4 行政への要望 | 8頁 | 12図 | 介護人材確保施策の根拠
第6章 | 新規調査5種の結果 | 6-1 認知症本人・家族【基本法対応】／6-2 サポーター運営者・活動者／6-3 家族介護者困りごと／6-4 包括センター利用者／6-5 サービス利用者満足度 | 15頁 | 20図 | 認知症基本法対応・川崎町固有施策の根拠
第7章 | 地区別分析 | 7-1 7地区の特性／7-2 地区別ニーズ／7-3 中山間地区の特殊性／7-4 地域別施策の方向性 | 8頁 | 15図 | 地域別施策設計
第8章 | 総括・施策への示唆 | 8-1 全体の傾向／8-2 第10期に向けた重点課題／8-3 F2施策実現可能性評価との対応 | 5頁 | 5図 | 計画書本文の基礎
資料編 | 調査票・集計表 | A 調査票（4種類＋新規5種）／B 単純集計表／C 自由記述全文（匿名化済） | 30頁 | ─ | 巻末資料
2．第1回策定委員会用 配布資料（PowerPoint・20頁程度）の構成
スライド# | タイトル | 内容 | 図表 | 想定時間 | 備考
1-2 | 表紙・目次 | 計画策定の進捗報告／本日の議題 | ─ | 2分 | オープニング
3-5 | 調査の概要 | 目的／対象／期間／回収率（4調査） | 回収率グラフ | 3分
6-8 | 回答者の属性 | 性別・年齢・地区分布 | 属性グラフ | 3分
9-12 | ニーズ調査の主要結果 | 通いの場参加率・外出困難・認知症取組認知度 | 棒グラフ4種 | 5分
13-14 | 在宅介護実態の主要結果 | 介護者状況・希望サービス・認知症困りごと | 棒グラフ2種 | 3分
15-16 | 認知症本人・家族調査 | 本人意見の主要テーマ | 発言サマリー | 5分 | 基本法対応の象徴
17-18 | 地区別ニーズの違い | 7地区の特徴的傾向 | 地区別レーダー | 3分 | 中山間特性
19-20 | 施策への示唆 | F2施策との対応／第10期重点課題 | 対応表 | 5分 | クロージング
■集計：本編9章（約111頁）＋委員会PPT 20頁／第1回策定委員会R8.9下旬で報告（パターンB 1委員会×4回構成の1回目）