## 00_使い方
川崎町 サービス別 計画値・実績値 対比表
1．この表の目的
第9期計画（令和6年3月）に定めた各サービス・事業の見込量（計画値）と、実績値を対比する表です。
仕様書6（4）の現行施策の検証に用いるとともに、保険者機能強化推進交付金の評価指標
目標Ⅰ-2「介護保険事業計画の進捗状況（計画値と実績値の乖離状況）を分析しているか」に対応します。
同指標は、単に数値を把握しただけでは非該当とされ、乖離の要因の考察までが求められます。
このため N列「乖離の要因・対応」の記入が評価上も重要です。
2．色の意味
| 緑（計画値） | 第9期計画書から転記した確定値です。編集しないでください。
| 黄（記入欄） | 町にご記入いただく欄です。青字で入力してください。
| 白（達成率） | 実績÷計画で自動計算されます。
3．シート構成
| 01_居宅サービス | 訪問・通所・短期入所・福祉用具・住宅改修・居宅介護支援（介護予防を含む）
| 02_地域密着型サービス | 認知症対応型共同生活介護ほか。第9期に見込量表がないサービスも一覧に含めています。
| 03_施設サービス | 介護老人福祉施設・介護老人保健施設ほか
| 04_総合事業・一般介護予防 | 訪問型／通所型サービス、介護予防教室、地域リハビリテーション活動支援
| 05_包括的支援事業・任意事業 | 認知症関係、介護用品の支給、配食サービス、見守り
| 06_高齢者福祉サービス | 移送・会食・緊急通報・老人クラブ・敬老会
| 07_記入状況 | 各シートの記入状況を自動集計します。
4．実績を記入済みの箇所
令和8年9月1日にご提供いただいた実績データから転記できたものは、あらかじめ記入しています。
ただし次のものは実績として扱っていません。
・02シート（総合事業・介護予防）の教室関係は、出典欄が「第9期計画」であり計画値が転記されているため
（確認事項No.42）。空欄のままとしています。
・12〜14シート（サービス見込量）の実績欄はほぼ全面的に未記入のため（確認事項No.40）。
5．留意点
・計画値の「延利用人数」と実績データの「利用者数・利用量」は定義が一致するか確認が必要です。
・実績データのR7は見込、R8は当初・見込であり、確定値ではありません（仮試算扱い）。
・確定値をいただき次第、本表を更新します。

## 01_居宅サービス
サービス別 計画値・実績値 対比表 居宅サービス
計画値：第9期計画書（令和6年3月）／実績：町提供実績データ（令和8年9月1日受領・仮試算）
区分 | サービス・事業名 | 指標 | 単位 | R6計画 | R6実績 | 達成率 | R7計画 | R7実績 | 達成率 | R8計画 | R8見込 | 達成率 | 乖離の要因・対応 | 出典・記入担当
居宅 | 訪問介護（ホームヘルプサービス） | 延利用人数 | 人／年 | 312 | 434 |  | 312 | 407 |  | 312 | 411 |  |  | 計画書／実績データ 04シート
居宅 | 訪問介護（ホームヘルプサービス） | 給付費 | 千円／年 | 35448 | 40912 |  | 35646 | 27779 |  | 35763 | 28334 |  | 令和6年度40,912千円から令和7年度27,779千円へ急減。訪問介護の実働ヘルパー数（登録21名・実働4名）との関係を含め確認が必要 | 計画書／実績データ 04シート
居宅 | 訪問入浴介護 | 延利用人数 | 人／年 | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 訪問入浴介護 | 給付費 | 千円／年 | 6906 |  |  | 6951 |  |  | 6986 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防訪問入浴介護 | 延利用人数 | 人／年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防訪問入浴介護 | 給付費 | 千円／年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 訪問看護 | 延利用人数 | 人／年 | 60 | 65 |  | 60 | 99 |  | 60 | 100 |  |  | 計画書／実績データ 04シート
居宅 | 訪問看護 | 給付費 | 千円／年 | 1149 | 1585 |  | 1151 | 3151 |  | 1151 | 3214 |  |  | 計画書／実績データ 04シート
居宅 | 介護予防訪問看護 | 延利用人数 | 人／年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防訪問看護 | 給付費 | 千円／年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 訪問リハビリテーション | 延利用人数 | 人／年 | 192 |  |  | 192 |  |  | 192 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 訪問リハビリテーション | 給付費 | 千円／年 | 7227 |  |  | 7340 |  |  | 7443 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防訪問リハビリテーション | 延利用人数 | 人／年 | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防訪問リハビリテーション | 給付費 | 千円／年 | 3539 |  |  | 3611 |  |  | 3678 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 居宅療養管理指導 | 延利用人数 | 人／年 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 居宅療養管理指導 | 給付費 | 千円／年 | 650 |  |  | 651 |  |  | 651 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防居宅療養管理指導 | 延利用人数 | 人／年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防居宅療養管理指導 | 給付費 | 千円／年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 通所介護（デイサービス） | 延利用人数 | 人／年 | 660 | 711 |  | 660 | 648 |  | 660 | 654 |  |  | 計画書／実績データ 04シート
居宅 | 通所介護（デイサービス） | 給付費 | 千円／年 | 59538 | 64270 |  | 59859 | 62331 |  | 60182 | 63577 |  |  | 計画書／実績データ 04シート
居宅 | 通所リハビリテーション | 延利用人数 | 人／年 | 1080 |  |  | 1080 |  |  | 1080 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 通所リハビリテーション | 給付費 | 千円／年 | 102875 |  |  | 103005 |  |  | 103005 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防通所リハビリテーション | 延利用人数 | 人／年 | 408 |  |  | 408 |  |  | 408 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防通所リハビリテーション | 給付費 | 千円／年 | 17687 |  |  | 17709 |  |  | 17709 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 短期入所生活介護（ショートステイ） | 延利用人数 | 人／年 | 168 | 135 |  | 168 | 146 |  | 168 | 147 |  |  | 計画書／実績データ 04シート
居宅 | 短期入所生活介護（ショートステイ） | 給付費 | 千円／年 | 23974 | 12218 |  | 24124 | 15832 |  | 24244 | 16148 |  |  | 計画書／実績データ 04シート
居宅 | 介護予防短期入所生活介護（ショートステイ） | 延利用人数 | 人／年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防短期入所生活介護（ショートステイ） | 給付費 | 千円／年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 短期入所療養介護（ショートステイ） | 延利用人数 | 人／年 | 168 |  |  | 168 |  |  | 168 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 短期入所療養介護（ショートステイ） | 給付費 | 千円／年 | 16697 |  |  | 16905 |  |  | 17238 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防短期療養生活介護（ショートステイ） | 延利用人数 | 人／年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防短期療養生活介護（ショートステイ） | 給付費 | 千円／年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 特定施設入居者生活介護 | 延利用人数 | 人／年 | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 特定施設入居者生活介護 | 給付費 | 千円／年 | 2129 |  |  | 2132 |  |  | 2132 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防特定施設入居者生活介護 | 延利用人数 | 人／年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防特定施設入居者生活介護 | 給付費 | 千円／年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 福祉用具貸与 | 延利用人数 | 人／年 | 1488 |  |  | 1488 |  |  | 1476 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 福祉用具貸与 | 給付費 | 千円／年 | 21520 |  |  | 21520 |  |  | 21323 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防福祉用具貸与 | 延利用人数 | 人／年 | 396 |  |  | 396 |  |  | 408 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防福祉用具貸与 | 給付費 | 千円／年 | 2616 |  |  | 2616 |  |  | 2707 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 特定福祉用具購入費 | 延利用人数 | 人／年 | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 特定福祉用具購入費 | 給付費 | 千円／年 | 378 |  |  | 378 |  |  | 378 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防特定福祉用具購入費 | 延利用人数 | 人／年 | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防特定福祉用具購入費 | 給付費 | 千円／年 | 388 |  |  | 388 |  |  | 388 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 住宅改修 | 延利用人数 | 人／年 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 住宅改修 | 給付費 | 千円／年 | 4976 |  |  | 4976 |  |  | 4976 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防住宅改修 | 延利用人数 | 人／年 | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防住宅改修 | 給付費 | 千円／年 | 558 |  |  | 558 |  |  | 558 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 居宅介護支援 | 延利用人数 | 人／年 | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2412 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 居宅介護支援 | 給付費 | 千円／年 | 40382 |  |  | 40433 |  |  | 40612 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防支援 | 延利用人数 | 人／年 | 780 |  |  | 780 |  |  | 780 |  |  |  | 第9期計画書
居宅 | 介護予防支援 | 給付費 | 千円／年 | 3693 |  |  | 3698 |  |  | 3698 |  |  |  | 第9期計画書

## 02_地域密着型サービス
サービス別 計画値・実績値 対比表 地域密着型サービス
計画値：第9期計画書（令和6年3月）／実績：町提供実績データ（令和8年9月1日受領・仮試算）
区分 | サービス・事業名 | 指標 | 単位 | R6計画 | R6実績 | 達成率 | R7計画 | R7実績 | 達成率 | R8計画 | R8見込 | 達成率 | 乖離の要因・対応 | 出典・記入担当
地域密着型 | 認知症対応型共同生活介護 | 延利用人数 | 人／年 | 324 | 323 |  | 324 | 312 |  | 324 | 315 |  |  | 計画書／実績データ 04シート
地域密着型 | 認知症対応型共同生活介護 | 給付費 | 千円／年 | 87350 | 88245 |  | 87460 | 84407 |  | 87460 | 86095 |  |  | 計画書／実績データ 04シート
地域密着型 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 延利用人数 | 人／年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 第9期計画書
地域密着型 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 給付費 | 千円／年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 第9期計画書
地域密着型 | 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 延利用人数 | 人／年 | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 第9期計画書
地域密着型 | 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 給付費 | 千円／年 | 92307 |  |  | 92424 |  |  | 92424 |  |  |  | 第9期計画書
地域密着型 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ― | ― | [9 empty] | 第9期計画に見込量表なし（「今後のサービスニーズの動向を勘案し検討」） | 第9期計画書
地域密着型 | 夜間対応型訪問介護 | ― | ― | [9 empty] | 同上 | 第9期計画書
地域密着型 | 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 | ― | ― | [9 empty] | 同上 | 第9期計画書
地域密着型 | 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 | 延利用人数 | 人／年 |  | 323 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 同上。ただし実績データでは令和6年度以降に給付実績がある | 実績データ 04シート
地域密着型 | 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 | 給付費 | 千円／年 |  | 3466 |  |  | 808 |  |  | 791 |  | 同上。ただし実績データでは令和6年度以降に給付実績がある | 実績データ 04シート
地域密着型 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | ― | ― | [9 empty] | 同上 | 第9期計画書
地域密着型 | 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） | ― | ― | [9 empty] | 同上 | 第9期計画書
地域密着型 | 地域密着型通所介護（小規模デイ） | 延利用人数 | 人／年 |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  | 同上。ただし実績データでは令和4年度以降に給付実績がある | 実績データ 04シート
地域密着型 | 地域密着型通所介護（小規模デイ） | 給付費 | 千円／年 |  | 324 |  |  | 377 |  |  | 380 |  | 同上。ただし実績データでは令和4年度以降に給付実績がある | 実績データ 04シート

## 03_施設サービス
サービス別 計画値・実績値 対比表 施設サービス
計画値：第9期計画書（令和6年3月）／実績：町提供実績データ（令和8年9月1日受領・仮試算）
区分 | サービス・事業名 | 指標 | 単位 | R6計画 | R6実績 | 達成率 | R7計画 | R7実績 | 達成率 | R8計画 | R8見込 | 達成率 | 乖離の要因・対応 | 出典・記入担当
施設 | 介護老人福祉施設（特別養護老人施設） | 延利用人数 | 人／年 | 780 | 827 |  | 780 | 830 |  | 780 | 830 |  |  | 計画書／実績データ 04シート
施設 | 介護老人福祉施設（特別養護老人施設） | 給付費 | 千円／年 | 222271 | 232501 |  | 222552 | 232975 |  | 222552 | 237634 |  |  | 計画書／実績データ 04シート
施設 | 介護老人保健施設（老人保健施設） | 延利用人数 | 人／年 | 816 | 773 |  | 816 | 810 |  | 828 | 810 |  |  | 計画書／実績データ 04シート
施設 | 介護老人保健施設（老人保健施設） | 給付費 | 千円／年 | 254611 | 249357 |  | 254933 | 260376 |  | 258976 | 265583 |  |  | 計画書／実績データ 04シート
施設 | 介護療養型医療施設 | ― | ― | [9 empty] | 令和5年度末に制度廃止 | 第9期計画書
施設 | 介護医療院 | ― | ― | [9 empty] | 第9期計画に記載なし。実績データにも計上なし | 第9期計画書

## 04_総合事業・一般介護予防
サービス別 計画値・実績値 対比表 総合事業・一般介護予防
計画値：第9期計画書（令和6年3月）／実績：町提供実績データ（令和8年9月1日受領・仮試算）
区分 | サービス・事業名 | 指標 | 単位 | R6計画 | R6実績 | 達成率 | R7計画 | R7実績 | 達成率 | R8計画 | R8見込 | 達成率 | 乖離の要因・対応 | 出典・記入担当
地域支援事業 | 訪問型サービス（指定事業所による訪問介護サービス） | 延利用人数 | 人／年 | 96 |  |  | 96 |  |  | 96 |  |  | 実績データ02シートに訪問型サービスの利用実人数481〜534人の記載があるが、計画の延利用人数96人と定義が一致しないため転記していない | 第9期計画書
地域支援事業 | 訪問型サービス（指定事業所による訪問介護サービス） | 給付費 | 千円／年 | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 訪問型サービス B（住民主体のサービス） | 実利用人数 | 人／年 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 訪問型サービス B（住民主体のサービス） | 延利用人数 | 人／年 | 590 |  |  | 620 |  |  | 650 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 訪問型サービス C（短期集中予防サービス） | 実利用人数 | 人／年 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 通所型サービス（指定事業所による通所サービス） | 延利用人数 | 人／年 | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 実績データ02シートに通所型サービスの利用実人数647〜786人の記載があるが、計画の延利用人数300人と定義が一致しないため転記していない | 第9期計画書
地域支援事業 | 通所型サービス（指定事業所による通所サービス） | 給付費 | 千円／年 | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2400 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 通所型サービス B（住民主体のサービス） | 実利用人数 | 人／年 | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 通所型サービス B（住民主体のサービス） | 延利用人数 | 人／年 | 540 |  |  | 550 |  |  | 560 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 介護予防支援事業（ケアマネジメント） | 給付費 | 千円／年 | 730 |  |  | 740 |  |  | 750 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 介護予防フェスティバル | 参加人数 |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 地域リハビリテーション活動支援事業 | 訪問件数 | 件／年 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 元気まんてん介護予防教室 | 開催回数 | 回／年 | 51 |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  | 実績データ02シートの出典欄は「第9期計画」であり計画値。実績のご記入が必要（確認事項No.42） | 実績データ 02シート（計画値）
地域支援事業 | 元気まんてん介護予防教室 | 延参加者 | 人／年 | 1238 |  |  | 1238 |  |  | 1238 |  |  | 実績データ02シートの出典欄は「第9期計画」であり計画値。実績のご記入が必要（確認事項No.42） | 実績データ 02シート（計画値）
地域支援事業 | 元気いきいきセミナー | 開催回数 | 回／年 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 実績データ02シートの出典欄は「第9期計画」であり計画値。実績のご記入が必要（確認事項No.42） | 実績データ 02シート（計画値）
地域支援事業 | 元気いきいきセミナー | 延参加者 | 人／年 | 51 |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  | 実績データ02シートの出典欄は「第9期計画」であり計画値。実績のご記入が必要（確認事項No.42） | 実績データ 02シート（計画値）
地域支援事業 | パドル体操教室 | 開催回数 | 回／年 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 実績データ02シートの出典欄は「第9期計画」であり計画値。実績のご記入が必要（確認事項No.42） | 実績データ 02シート（計画値）
地域支援事業 | パドル体操教室 | 延参加者 | 人／年 | 69 |  |  | 69 |  |  | 69 |  |  | 実績データ02シートの出典欄は「第9期計画」であり計画値。実績のご記入が必要（確認事項No.42） | 実績データ 02シート（計画値）
地域支援事業 | ノルディックウォーキング教室 | 開催回数 | 回／年 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 実績データ02シートの出典欄は「第9期計画」であり計画値。実績のご記入が必要（確認事項No.42） | 実績データ 02シート（計画値）
地域支援事業 | ノルディックウォーキング教室 | 延参加者 | 人／年 | 165 |  |  | 165 |  |  | 165 |  |  | 実績データ02シートの出典欄は「第9期計画」であり計画値。実績のご記入が必要（確認事項No.42） | 実績データ 02シート（計画値）
地域支援事業 | 介護予防サロン | 設置か所 | か所 | 34 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 実績データ02シートの出典欄は「第9期計画」であり計画値。実績のご記入が必要（確認事項No.42） | 実績データ 02シート（計画値）
地域支援事業 | ヨーガ教室 | 開催回数 | 回／年 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 実績データ02シートの出典欄は「第9期計画」であり計画値。実績のご記入が必要（確認事項No.42） | 実績データ 02シート（計画値）
地域支援事業 | ヨーガ教室 | 延参加者 | 人／年 | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 実績データ02シートの出典欄は「第9期計画」であり計画値。実績のご記入が必要（確認事項No.42） | 実績データ 02シート（計画値）

## 05_包括的支援事業・任意事業
サービス別 計画値・実績値 対比表 包括的支援事業・任意事業
計画値：第9期計画書（令和6年3月）／実績：町提供実績データ（令和8年9月1日受領・仮試算）
区分 | サービス・事業名 | 指標 | 単位 | R6計画 | R6実績 | 達成率 | R7計画 | R7実績 | 達成率 | R8計画 | R8見込 | 達成率 | 乖離の要因・対応 | 出典・記入担当
地域支援事業 | もの忘れ相談事業 | 開催数 | 回／年 | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 計画書／実績データ 08シート
地域支援事業 | 認知症初期集中支援事業 | チーム員会議開催数 | 回／年 | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 計画書／実績データ 08シート
地域支援事業 | 認知症サポーター養成講座事業 | 受講者数 | 人／年 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 計画書／実績データ 08シート
地域支援事業 | 認知症サポーター養成講座事業 | 受講累積人数 |  | 554 |  |  | 559 |  |  | 564 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 認知症地域支援推進員・キャラバンメイト | 地域支援推進員数 | 人／年 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 認知症地域支援推進員・キャラバンメイト | キャラバンメイト 研修修了者数 | 人／年 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 認知症地域支援推進員・キャラバンメイト | キャラバンメイト 研修修了者延人数 | 人／年 | 74 |  |  | 75 |  |  | 76 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 認知症カフェ（喫茶みかん）開催事業 | カフェ開催数 | 人／年 | 47 | 47 |  | 47 | 47 |  | 47 | 47 |  | 計画書の単位表記は「人／年」だが、開催数であり「回／年」の誤記と思われる | 計画書／実績データ 08シート
地域支援事業 | 認知症カフェ（喫茶みかん）開催事業 | 延利用者数 | 人／年 | 235 | 235 |  | 235 | 235 |  | 235 | 235 |  |  | 計画書／実績データ 08シート
地域支援事業 | 高齢者見守りネットワーク協力機関事業所 | 登録事業所・団体数 |  | 63 |  |  | 64 |  |  | 65 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 介護用品支給（非課税世帯 要介護度１～３） | 延利用人数 | 人／年 | 17 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 介護用品支給（非課税世帯 要介護度１～３） | 利用実人数 | 人／年 | 6 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 介護用品支給（非課税世帯 要介護度４・５） | 延利用人数 | 人／年 | 36 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 介護用品支給（非課税世帯 要介護度４・５） | 利用実人数 | 人／年 | 12 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 介護用品支給（課税世帯要 介護度４・５） | 延利用人数 | 人／年 | 8 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 介護用品支給（課税世帯要 介護度４・５） | 利用実人数 | 人／年 | 8 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  |  | 第9期計画書
地域支援事業 | 「食」の自立支援事業（配食サービス） | 延利用人数 | 人／年 | 3972 | 3060 |  | 4116 | 3078 |  | 4260 | 3078 |  | 計画3,972人に対し実績3,060人（令和6年度・77％） | 計画書／実績データ 07シート
地域支援事業 | 「食」の自立支援事業（配食サービス） | 利用実人数 | 人／年 | 43 | 48 |  | 38 | 52 |  | 33 | 52 |  |  | 計画書／実績データ 07シート
地域支援事業 | 認知症高齢者見守りＱＲコード活用事業 | 延利用人数 | 人／年 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 計画書／実績データ 07シート

## 06_高齢者福祉サービス
サービス別 計画値・実績値 対比表 高齢者福祉サービス
計画値：第9期計画書（令和6年3月）／実績：町提供実績データ（令和8年9月1日受領・仮試算）
区分 | サービス・事業名 | 指標 | 単位 | R6計画 | R6実績 | 達成率 | R7計画 | R7実績 | 達成率 | R8計画 | R8見込 | 達成率 | 乖離の要因・対応 | 出典・記入担当
高齢者福祉 | 移送サービス事業 | 延利用人数 | 人／年 | 320 | 1074 |  | 325 | 1114 |  | 330 | 1188 |  | 計画は「延利用人数（人）」、実績データは「延利用回数（回）」。定義の確認が必要 | 計画書／実績データ 06シート
高齢者福祉 | 移送サービス事業 | 実利用人数 | 人／年 | 55 | 214 |  | 60 | 307 |  | 65 | 264 |  |  | 計画書／実績データ 06シート
高齢者福祉 | 移送サービス事業 | 給付費 | 千円／年 | 3150 | 1551 |  | 3200 | 1612 |  | 3250 | 2457 |  | 計画3,150千円に対し実績1,551千円（令和6年度・49％）。事業費の範囲の確認が必要 | 計画書／実績データ 06シート
高齢者福祉 | タクシー利用助成事業 | 利用実人数 | 人／年 | 395 |  |  | 400 |  |  | 405 |  |  |  | 第9期計画書
高齢者福祉 | 会食サービス事業 | 実利用人数 | 人／年 | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  | 第9期計画書
高齢者福祉 | 会食サービス事業 | 給付費 | 千円／年 | 360 |  |  | 360 |  |  | 360 |  |  |  | 第9期計画書
高齢者福祉 | 緊急通報システム事業 | 実利用人数 | 人／年 | 40 | 393 |  | 45 | 427 |  | 50 | 432 |  | 計画40人に対し実績393人。実績は設置台数の累計の可能性。定義の確認が必要 | 計画書／実績データ 07シート
高齢者福祉 | 緊急通報システム事業 | 設置費用 | 千円／年 | 7 |  |  | 10 |  |  | 13 |  |  |  | 第9期計画書
高齢者福祉 | 老人クラブ助成事業 | 老人クラブ数 | 単位数 | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 第9期計画書
高齢者福祉 | 敬老会開催事業 | 対象人数 | 人／年 | 1770 |  |  | 1965 |  |  | 2141 |  |  |  | 第9期計画書
高齢者福祉 | 敬老会開催事業 | 開催地区数 |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 第9期計画書

## 07_記入状況
記入状況
実績欄（F・I・L列）の記入済み件数を自動集計します。
シート | 行数 | 計画値のある行 | 実績を記入済み（当社転記分） | R6実績の記入済み | R7実績の記入済み | R8見込の記入済み
01_居宅サービス | 52 | 52 | 8
02_地域密着型サービス | 15 | 10 | 6
03_施設サービス | 6 | 4 | 4
04_総合事業・一般介護予防 | 23 | 23 | 0
05_包括的支援事業・任意事業 | 19 | 19 | 8
06_高齢者福祉サービス | 11 | 11 | 4
※「実績を記入済み（当社転記分）」は、令和8年9月1日提供の実績データから転記できた指標の数です。
※ 空欄の実績欄は、町にご記入いただく必要があります（確認事項No.40・No.42）。