## 00_この表について
意見公募手続（パブリックコメント）一式
計画素案 1-4 に法令が定める手続として意見公募手続を掲げましたが、実物の様式がありませんでした。逆算工程表では令和8年12月に開始します。期間が決まらなくても様式は用意できますので先に作りました。 ⚠ 意見公募手続の実施支援は、委託仕様書の業務内容に規定がありません。本業務の範囲とするか、仕様書11「その他」による協議事項とするかは確認事項No.19のご判断によります。ご判断を待つ間に手が止まらないよう様式を先に用意するものであり、実施をお約束するものではありません。 ⚠ 町に意見公募手続の要綱・要領がある場合は、そちらが優先します（確認事項No.136）。本一式は当方の案です。
シート | 内容
01_実施要領（案） | 目的から公表の時期まで9項目。
02_工程 | 期間を30日間とする場合と20日間とする場合の日取り。
03_意見と町の考え方の対照表 | 公表する様式。区分5つの定義を併せて置いています。
04_受付の記録 | 内部で意見を受け付けた順に記録する様式。
05_関係する確認事項 | 7件。
意見提出用紙（別ファイル・docx） | 住民の方にお配りする様式。03_委員会・説明資料/川崎町_意見公募手続_意見提出用紙_R8.10.5.docx

## 01_実施要領（案）
意見公募手続 実施要領（案）
⚠ 本案は当方が一般的な運用に倣って書いたものです。町に要綱・要領がある場合はそちらによります（確認事項No.136）。 ⚠ 「備考」欄に、町にお決めいただく必要がある箇所を書いています。
項目 | 案 | 備考
1 目的 | 高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画（令和9年度から令和11年度まで）の策定にあたり、計画の案を公表して広く意見を求め、寄せられた意見を考慮して計画を定めるため。 | 介護保険法第117条が定める、被保険者の意見を反映させるために必要な措置に当たる。
2 意見を求める案件 | 川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画（案） | 計画書（案）本文と概要版を公表する。資料編は閲覧に供する。
3 公表の方法 | ①町のホームページへの掲載 ②保健福祉課の窓口での閲覧 ③保健センター・役場の窓口での閲覧 ④図書館等での閲覧 | ⚠ 実際の閲覧場所は町でお決めください。第9期の実施例があればそれに倣います（確認事項No.136）。
4 意見を提出できる方 | ①町内に住所を有する方 ②町内に事務所又は事業所を有する方 ③町内の事務所又は事業所に勤務する方 ④町内の学校に在学する方 ⑤当該案件に利害関係を有する方 | ⚠ 範囲は町の要綱・要領の定めによります。
5 意見の提出の方法 | 意見提出用紙（様式）により、①窓口への持参 ②郵送 ③ファクシミリ ④電子メール ⑤町ホームページの入力フォーム のいずれかによる。 | 氏名（名称）・住所・連絡先の記載を求める。⚠ 匿名の意見の扱いは町でお決めください。
6 意見の提出の期間 | ⚠ 30日間を既定値とする（02シート）。20日間とする場合の工程も併せて示している。 | 期間は町の実施要領（例規）の定めによる。第9期は令和6年1月31日から2月9日に実施している（10日間）。
7 意見の取扱い | 寄せられた意見は、意見の概要と町の考え方を取りまとめ、策定委員会に報告したうえで公表する。個人を特定できる情報は公表しない。 | 公表の様式は03シート。第3回策定委員会（令和9年1月）で報告する。
8 意見に対する個別の回答 | 個別の回答は行わない。意見の概要と町の考え方の公表をもって回答に代える。 | ⚠ 個別に回答する運用とする場合は、工程に回答の期間を要します。
9 公表の時期と方法 | 意見の提出の期間の終了後、計画の決定までの間に、町のホームページへの掲載その他3の方法により公表する。 | 計画書の資料編に、実施の結果（期間・件数・主な意見）を掲げる案（確認事項No.134ほか・別添整理表）。

## 02_工程
意見公募手続の工程（期間30日・20日）
第2回策定委員会を令和8年11月11日（候補2）に開催する場合の工程です。開始日は8年12月16日（水）を仮置きしています。 ⚠ 30日間は国の指針が原則とする期間です。市町村の計画の意見公募は町の実施要領の定めによります。20日間とする案は、第2回の開催が遅れた場合に納期へ収めるための短縮の案です（第2回策定委員会資料の案Ｂ）。
期間の案 | 公表・開始 | 終了 | 取りまとめ | 第3回策定委員会での報告 | 備考
30日間 | 8年12月16日（水） | 9年1月14日（木） | 9年1月24日（日） | 9年1月28日（木） | 国の指針が原則とする期間。
20日間 | 8年12月16日（水） | 9年1月4日（月） | 9年1月14日（木） | 9年1月18日（月） | 短縮の案（案Ｂ）。町の実施要領の定めによる。

## 03_意見と町の考え方の対照表
意見と町の考え方の対照表（公表用）
いただいたご意見の概要と、町の考え方を1件ずつ対応させて公表する様式です。個人を特定できる情報は載せません。 ⚠ 1行目は記入例です。お使いの際は削除してください。 ⚠ 同じ趣旨のご意見は、まとめて1件として扱うことができます。その場合は件数を括弧で添えてください。
No. | 該当箇所 | ご意見の概要 | 町の考え方 | 区分 | 計画の修正
（記入例） | 9-3 保険料 | 保険料の上げ幅が大きい。基金をもっと取り崩せないか。 | 介護給付費準備基金は、第10期の3年間の給付費の増に備えて保有するものです。取崩額は策定委員会のご審議を経て決定しました。いただいたご意見を踏まえ、取崩しの考え方を 9-3 に加えます。 | 計画に反映した | 9-3 に注記を加える
【区分】
計画に反映した | 意見を踏まえ、計画の案を修正した。
計画に既に盛り込まれている | 意見の趣旨は、計画の案に既に含まれている。
今後の参考とする | 計画の修正には至らないが、事業の実施にあたって参考とする。
計画に反映できない | 法令・制度の定め、又は財政上の理由により計画に盛り込むことができない。理由を示す。
その他 | 計画の内容に関わらないご意見・ご質問。

## 04_受付の記録
意見の受付の記録（内部用）
受け付けた順に記録し、対照表のどの番号に対応するかを残します。この表は公表しません。 ⚠ 氏名・住所は、この表には書かずに提出用紙の原本で管理する運用をお勧めします（個人情報の取扱い）。
No. | 受付日 | 提出の方法 | 提出者の区分 | 該当箇所 | 意見の件数 | 対照表の番号 | 備考
（記入例） | R8.12.20 | 郵送 | 町内在住 | 9-3 保険料 | 1 | 対照表 No.1 へ

## 05_関係する確認事項
意見公募手続に関わる確認事項
業務工程管理表 03_確認事項一覧 から読んでいます。内容はそちらが正本です。
No. | 確認事項 | 状態 | 決着しない場合の当方の扱い
19 | パブリックコメント及び条例改正に係る支援の取扱い | 確認待ち | 第1回策定委員会資料の策定スケジュール（案）に「令和9年1〜2月頃 パブリックコメントの実施」が明記されており、実施は既定と解される。費用・作業範囲の取扱いの確認が残る。
136 | パブリックコメントの実施要領 | 確認待ち | 認知症基本法第13条第3項が準用する第12条第4項（計画の公表）とも関係する。
134 | 調査票2種類の原本（写し）のご提供 | 確認待ち | 素案 第1章に「調査票の原本は別途添付する【町確認】」として記載済み。
162 | 未確定箇所の表記（【町確認】【委員会協議】）の扱い | 確認待ち | いずれによる場合も、公表版では確定した内容に置き換えます。あわせて、本文・表に残る「確認事項No.〜」の参照66か所は公表版では削除します（協議用には町が本表を引けるため残します）。当社の既定の扱いは①（現在の形のまま協議を進める）です。
83 | 計画書の頁数（成果品は100頁程度） | 確認待ち | 資料編の構成案・素案は作成済み（`川崎町_資料編_構成案・素案.docx`）。資料編を付すと20〜25頁程度増える見込み。
49 | 策定委員会の回数と答申の確定時期 | 確認待ち | 確認事項No.4を更新。3回構成なら国保連データの入手は11月中が必要。
85 | 第2回策定委員会の開催日と諮る事項 | 確認待ち | 骨子案・構成案は作成済み。準備基金の令和8年度末残高が確定していれば保険料を確定値で諮れる。