令和8年度施行

川崎町第3期地域福祉計画策定業務委託

提案書資料

─ Excel準拠版（法令対応チェック資料）設計図 一式 ─

業務名：令和8年度施行 川崎町第3期地域福祉計画策定業務

発注者：川崎町（保福推第84号 令和8年4月23日通知）

計画期間：令和9年度〜令和13年度（5年間）

令和8年4月

# 第1章　本資料の位置づけ

## 1-1　本資料の目的

本資料は、令和8年度施行 川崎町第3期地域福祉計画策定業務委託（保福推第84号、令和8年4月23日通知）に係る指名競争入札（期間入札）への参加に向けて、受託後の業務遂行の品質を担保するための作業基盤として準備した【内部設計図】である。

本資料の核心は、社会福祉法第107条第1項に基づく市町村地域福祉計画の必須記載事項（30項目）に対する法令準拠を、計画本体（住民・議会向けの読みやすい構成）と並行して機械的にチェック可能とする「ハイブリッド方式」の前段準備である。

## 1-2　ハイブリッド方式の概要

地域福祉計画の本体は、住民・策定委員会・議会等への説明性を優先する観点から、独自軸（基本目標等）で構成されることが多い。一方、社会福祉法第107条第1項は計画の必須記載事項を5つの号（30項目程度の小項目）で定めており、住民向けの読みやすい構成と、法令上の必須記載事項の構成は通常一致しない。

そのため、計画本体は読みやすさ優先の独自軸（例：基本目標等）で作成し、別途、社会福祉法第107条第1項の各号・各小項目への対応関係を整理した法令対応チェック資料（Excel準拠版）を作成することで、両者の長所を両立させる方式を採用する。これを「ハイブリッド方式」と呼ぶ。

### ハイブリッド方式の構成

| 構成 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 前段（本体計画） | 独自軸（基本目標等）による読みやすい構成 | 住民・議会・関係機関への説明・公表用（A4判 70頁程度／概要版8頁） |
| 後段（Excel準拠版） | 社会福祉法第107条第1項の必須記載事項軸で1対1整理 | 庁内検討・法令準拠チェック・補助金対応用の【内部検討資料】 |

両者は同一内容を異なる視点から再構成したものであり、新たな施策・指標を追加するものではない。

## 1-3　本資料の構成

本資料は以下の構成とする。

- 第2章　Excel本体（5シート）の構成と内容 ─ 本資料に添付する別ファイル「川崎町第3期地域福祉計画_Excel準拠版_設計図.xlsx」の概要

- 第3章　第3期地域福祉計画の章立て案 ─ Excel準拠版本文の章立て

- 第4章　第2期地域福祉計画（現行）の107条準拠状況分析 ─ 第3期で補強が必要な事項の事前洗い出し

- 第5章　川崎町固有の論点と方針案 ─ 3計画同時策定・包含検討すべき計画等

- 第6章　受託後の作業工程と工数配分（参考）

# 第2章　Excel本体（5シート）の構成と内容

本資料に添付する別ファイル「川崎町第3期地域福祉計画_Excel準拠版_設計図.xlsx」は、以下の5シート（＋表紙）で構成される。これは引き継ぎメモ§1-1「シート構成（推奨）」に準拠したものである。

## 2-1　シート一覧

| # | シート名 | 内容 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 記載事項一覧 | 社会福祉法第107条第1項 第1号〜第5号の30項目を一覧化（第1号16項目／第2号4項目／第3号4項目／第4号3項目／第5号3項目） | 本文の章立て設計図 |
| ② | 補助金等要件一覧 | 計画への位置づけが要件となる補助金・交付金・地方債（A〜C区分、計13件程度） | 第7章 財源対応の根拠 |
| ③ | 整合CL_障害 | 障がい者計画等（第5期障がい者・第8期障がい福祉・第4期障がい児）との整合チェックリスト（10項目） | 第6章 整合確認の根拠 |
| ④ | 整合CL_高齢 | 高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画との整合チェックリスト（12項目） | 第6章 整合確認の根拠 |
| ⑤ | 整合CL_子ども | かわさきまち子ども・子育てプラン（第3期）との整合チェックリスト（11項目） | 第6章 整合確認の根拠 |

## 2-2　シート①「記載事項一覧」の構造

シート①は、社会福祉法第107条第1項各号の小項目を1行＝1小項目で整理したものである。列構成は以下のとおり。

- 大項目番号：①〜⑤（第1号〜第5号）

- 小項目記号：ア〜タ（第1号は16項目）等

- 項目名：小項目の名称

- Excel①での記載内容（要約）：当該小項目で何を記載すべきかの要約記述

- 必須/推奨：必須・推奨の別（厚生労働省4局連名通知R3.3.31準拠）

- 関連個別計画：当該小項目に対応する個別計画

- 第2期計画 該当箇所：現行計画の対応箇所

- 備考：第3期での補強要否等の留意点

各号の小項目数の標準は次のとおり（厚生労働省4局連名通知R3.3.31準拠）：第1号16項目・第2号4項目・第3号4項目・第4号3項目・第5号3項目、合計30項目。

## 2-3　シート②「補助金等要件一覧」の3区分

| 区分 | 内容 | 該当財源（例） |
| --- | --- | --- |
| 【A】 | 地域福祉計画に直接位置づけることが要件となる財源 | 重層的支援体制整備事業交付金、地域自殺対策強化交付金、成年後見制度利用促進計画策定等事業、地方再犯防止推進計画関連、孤独・孤立対策強化交付金（5件） |
| 【B】 | 個別計画への位置づけが要件となるが、地域福祉計画が上位計画として整合を確保すべき財源 | 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金（障害）、地域密着型サービス等整備費補助（高齢）、地域医療介護総合確保基金、次世代育成支援対策施設整備交付金、地域生活支援事業費等補助金（5件） |
| 【C】 | 地方債・融資（計画位置づけが起債・融資の前提） | 社会福祉施設整備事業債、緊急自然災害防止対策事業債、WAM福祉医療機構福祉貸付（3件） |

## 2-4　シート③④⑤「整合チェックリスト」の5観点

| 観点 | 項目 | 確認内容 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 上位計画としての整合 | 地域福祉計画の必須記載事項に各分野の方針が反映されているか |
| Ⅱ | 施設整備・補助金要件の確認 | 補助金活用の前提となる計画位置づけが整っているか |
| Ⅲ | 重層的支援体制整備事業との連動 | 重層事業（または独自体制）と各分野の連動が整っているか |
| Ⅳ | 地方債・WAM融資の前提確認 | 起債・融資の前提となる計画位置づけが整っているか |
| Ⅴ | その他分野横断的チェック | 共生型サービス、虐待対応、権利擁護、防災連携等の横断項目 |

確認状況の判定凡例：○整合済／△一部記載・要補強／─該当なし／×未記載・要対応

# 第3章　第3期地域福祉計画の章立て案

引き継ぎメモ§2「Excel準拠版の章立て案」をベースに、川崎町第3期地域福祉計画（前段：本体計画／後段：Excel準拠版）の章立て案を提示する。

## 3-1　前段（本体計画）の章立て案

第2期計画の構成を継承しつつ、令和3年改正後に必須となった包括的支援体制（第5号）の記述強化、3計画同時策定の整合確保、令和5年法施行の孤独・孤立対策推進法への対応を反映する。

| 章 | 章名 | 構成内容 |
| --- | --- | --- |
| 第1章 | 計画の策定にあたって | 1．地域福祉計画について／2．計画策定の趣旨と位置づけ |
| 第2章 | 川崎町の現状と課題 | 1．統計からみえる現状（人口・高齢化率・各種福祉統計）／2．町民アンケート調査結果（20歳以上 1,000名）／3．関係団体ヒアリング調査結果／4．第2期計画の評価・検証結果／5．川崎町の地域福祉に関わる主な課題 |
| 第3章 | 本計画のめざすもの | 1．基本理念（第2期から継承検討）／2．基本目標（3〜4目標）／3．計画体系／4．重点施策 |
| 第4章 | 施策の展開 | 基本目標ごとの施策・取り組み（地域・行政の両主体での具体策、社協連携を含む） |
| 第5章 | 成果指標の設定 | 重点施策に対応した成果指標と目標値（PDCAサイクル運用） |
| 第6章 | 計画の推進 | 1．協働による推進体制／2．評価・進捗管理（中間評価含む）／3．広報・啓発 |
| 資料編 | 策定経過・委員名簿等 | 策定委員会設置要綱・委員名簿・策定経過・用語集・関連計画一覧 |

## 3-2　後段（Excel準拠版）の章立て案

Excel準拠版は、シート①の構造（5大項目×30小項目）と1対1対応させる。引き継ぎメモ§2の標準構成に準拠する。

| 章 | 章名 | 構成内容 |
| --- | --- | --- |
| 序章 | 本書の位置づけ | ハイブリッド方式の後段としての位置付け／本体計画との関係／本書の使い方／Excel①の構造 |
| 第1章 | 社会福祉法第107条第1項第1号 ─ 各福祉分野共通事項（16項目） | 1-0総論／1-1〜1-16（ア〜タ各項目を統一フォーマットで記述）／第1章小括 |
| 第2章 | 社会福祉法第107条第1項第2号 ─ 福祉サービスの適切な利用促進（4項目） | 2-0総論／2-1〜2-4（ア〜エ）／第2章小括 |
| 第3章 | 社会福祉法第107条第1項第3号 ─ 社会福祉を目的とする事業の健全な発達（4項目） | 3-0総論／3-1〜3-4／第3章小括 |
| 第4章 | 社会福祉法第107条第1項第4号 ─ 住民参加の促進（3項目） | 4-0総論／4-1〜4-3（ア〜ウ）／第4章小括 |
| 第5章 | 社会福祉法第107条第1項第5号 ─ 包括的支援体制の整備（3項目） | 5-0総論／5-1〜5-3（ア〜ウ、社会福祉法第106条の3第1項各号と対応）／第5章小括 |
| 第6章 | 整合チェックリストによる個別計画との整合確認結果 | 6-1障害福祉計画／6-2介護保険事業計画／6-3子ども・子育て支援事業計画／6-4総合整理 |
| 第7章 | 補助金・地方債・WAM融資等の財源要件対応表 | 7-1【A】直接位置づけ／7-2【B】個別計画位置づけ／7-3【C】地方債・融資／7-4財源活用方針 |
| 付録 | 対応表・改善提案・条文・原本データ・バージョン管理 | A 中間素案との対応表／B 中間素案への改善提案リスト／C 社会福祉法第107条条文／D Excel①原本／E バージョン管理 |

## 3-3　統一記述フォーマット（第1〜5章の各小項目）

Excel準拠版の第1章〜第5章の各小項目は、引き継ぎメモ§3-1の統一フォーマットで記述する。これにより、法令対応の機械的チェックが可能となり、属人性が低減される。

【統一フォーマット】

- Excel①での記載内容：シート①の要約を転記

- 中間素案での該当箇所：本体計画の対応節を列挙

- 本計画における記載の要約：固有名詞・数値含めて2〜5文で要約（核心部）

- 法令上のチェックポイント：必須/推奨の別、関連法令、関連個別計画

- 補強が必要な事項：記述が薄い箇所、中間評価までに具体化すべき事項

- 備考：他項目との連動関係、特殊事情等

各小項目の記述ボリュームの目安：統一フォーマット全体で1項目あたり300〜600字程度。

# 第4章　第2期地域福祉計画（現行）の107条準拠状況分析

第2期計画（令和4〜8年度）の構成を、社会福祉法第107条第1項の30項目に対応させた分析結果を以下に示す。これは、第3期計画策定における「補強が必要な事項」を事前に洗い出すための作業である。

## 4-1　第2期計画の構成（独自軸）

第2期計画は3つの基本目標で構成されている：

● 基本目標1：地域の福祉活動が高まる仕組みづくり（施策1〜3）

● 基本目標2：地域の福祉活動を担う人づくり（施策1〜3）

● 基本目標3：安全・安心な暮らしを支える地域づくり（施策1〜3）

また、3つの重点施策として「地域福祉活動への参加促進」「重層的な地域福祉ネットワークの構築」「福祉サービス提供体制の整備」が掲げられている。

## 4-2　準拠状況サマリー（30項目集計）

| 対応状況 | 第1号16項目 | 第2号4項目 | 第3号4項目 | 第4号3項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ 整合済 | 4項目 | 0項目 | 3項目 | 3項目 |
| △ 一部記載・要補強 | 9項目 | 3項目 | 1項目 | 0項目 |
| × 未記載・要対応 | 3項目（オ・ス・※第5号も該当） | 1項目（エ） | 0項目 | 0項目 |

※第5号3項目はいずれも△一部記載・要補強。第3期で重層事業との関係（実施／移行準備／独自体制）の方針明示が必須。

## 4-3　第3期で必ず補強すべき事項（×項目）

以下の項目は、第3期計画策定時に必ず本文中に記載追加が必要である。

| 号 | 項目 | 補強内容 | 関連事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①オ | 共生型サービスの推進 | 高齢×障害の共生型サービス推進方針を、人口規模を踏まえた広域連携・基幹施設活用の検討とともに記載 | §7-3 重層事業との関係性で要連動 |
| ①ス | 圏域の整理（日常生活圏域） | 川崎町は1圏域である旨を明示し、地区別（小学校区・行政区単位）の活動圏域の整理を記載 | 引き継ぎメモ§8-1（小規模団体）に該当 |
| ②エ | 苦情対応・第三者評価 | サービスへの苦情対応窓口、運営適正化委員会との連携、第三者評価の活用方針を記載 | 第2期は記載なし |
| 整合CL | 子ども関連2項目 | 子どもの貧困対策／ヤングケアラー支援の方針を記載 | こどもまんなか社会対応 |

## 4-4　第3期で記述強化すべき事項（△項目・主要分）

以下は△項目のうち、第3期で特に記述強化が必要なもの。

- ①ク 自殺対策・孤独孤立対策：第2期川崎町自殺対策計画（R6.3策定済）との並行運用整理／孤独・孤立対策推進法（R5施行）への対応方針

- ①ケ 権利擁護：成年後見制度利用促進基本計画の策定要否を判断（国庫補助10/10活用）／中核機関の整備方針

- ①サ 障害者支援・社会復帰支援（再犯防止）：地方再犯防止推進計画は独自策定せず、本計画内で参照記述する場合の最低限の連携体制を明記

- ①ソ 庁内横断連携体制：第6章1の軽記述を、体制図・会議体明示で補強

- ⑤ア・イ・ウ 包括的支援体制（第5号3項目）：重層事業の方針（本格実施／移行準備／独自体制）を明示し、社会福祉法第106条の3第1項各号への対応を記載

# 第5章　川崎町固有の論点と方針案

## 5-1　3計画同時策定の論点

今回の入札3件（保福推第84号 地域福祉／保福推第83号 障がい／保介第41号 高齢）は、すべて令和9年度開始の次期計画策定であり、3計画が同時並行で策定される。これは羅臼町（第1期 単独策定）の汎用ノウハウと異なる川崎町固有の論点である。

【メリット】

- 3計画間の整合性を【最初から作り込める】

- 基礎データ・ヒアリング・委員会運営の効率化が可能

- 地域共生社会・包括的支援体制の方針を3計画で統一できる

【リスク・留意点】

- 計画期間が異なる（地域福祉5年 vs 障がい・高齢3年）ため、令和12〜13年度の中間評価・見直しタイミングが論点

- 3計画を統括する整合確保プロセスが必要（受託者間の連絡調整含む）

- 策定委員会の構成（地域福祉3回／障がい・高齢4回）の差を踏まえた共通議題設定が必要

## 5-2　第2期計画 重点施策2「重層的な地域福祉ネットワーク」の発展方針

第2期計画は重点施策2として「重層的な地域福祉ネットワークの構築」を掲げているが、社会福祉法第106条の4以下の重層的支援体制整備事業として正式に実施しているわけではない。第3期では、引き継ぎメモ§7-3の3つの選択肢から方針を明示する必要がある。

| 選択肢 | 内容 | 川崎町への適用 |
| --- | --- | --- |
| ① 本格実施 | 重層的支援体制整備事業実施計画を本計画に内包または別途策定 | 人員体制・財源の確保が課題 |
| ② 移行準備事業 | 移行準備事業からの段階的着手（相談支援部分から開始等） | 現実的な選択肢 |
| ③ 独自体制 | 重層事業は実施せず、独自の包括的支援体制（多機関協働連携会議等）で対応 | 第2期実績の延長線上 |

※ ③を選ぶ場合でも、社会福祉法第107条第1項第5号の必須記載事項としての記述は必要。第106条の3第1項各号への対応は本計画で明示する必要がある。

## 5-3　包含検討すべき計画

以下の計画は、第3期計画への包含可否を策定段階で判断する必要がある。

| 個別計画 | 包含可否 | 川崎町での判断のポイント |
| --- | --- | --- |
| 地域自殺対策計画 | 包含可 | 第2期川崎町自殺対策計画（R6.3策定済・R6〜R10）と計画期間が異なるため【並行運用】が現実的 |
| 市町村成年後見制度利用促進基本計画 | 包含可 | 【国庫補助10/10】で別途策定可能。中核機関整備の具体策が必要なため、独立計画化が選択肢。第3期と並行策定の検討余地あり |
| 地方再犯防止推進計画 | 包含可 | 人口規模を踏まえ独自策定せず、本計画内で【参照記述のみ】とする選択肢。107条第1項第1号サへの最低限の記述は必要 |
| こどもの貧困対策計画 | 包含可 | 子ども・子育て支援事業計画との関係も含めて判断。第2期は記載なし |
| 孤独・孤立対策推進計画 | 包含可 | 【令和5年法施行】の新規論点。記述を地域福祉計画に集約するか別途策定するか。第3期で記述充実が必要 |

## 5-4　社協の地域福祉実践計画との連携

社会福祉法第107条（地域福祉計画）と第109条（地域福祉実践計画）は同法内で対をなす構造。川崎町社会福祉協議会の地域福祉実践計画と本計画の【計画期間・中間評価時期】を揃えると連携しやすい。本計画策定時に社協と協議することを推奨する。

第2期計画では、社協との連携・整合は記載されているが、両計画の役割分担と整合確認の手順を第3期で明確化する。

# 第6章　受託後の作業工程と工数配分（参考）

## 6-1　全体工程

仕様書に基づき、令和8年度〜令和9年3月31日までの作業工程を以下のとおり想定する。

| 時期 | 作業項目 | 具体的内容 | 策定委員会 |
| --- | --- | --- | --- |
| R8.6 | 実施計画策定・基礎データ収集 | 打合せ／統計データ収集・整理／関連計画レビュー／本Excel本体の精緻化 | ─ |
| R8.7-9 | アンケート・ヒアリング調査 | 調査票設計／印刷・発送（20歳以上 1,000名）／回収（6割回収見込）／関係団体ヒアリング／データ入力・集計・分析 | 第1回（R8.8頃） |
| R8.10-11 | 現状分析・課題整理／骨子案作成 | 第2期計画評価・検証／課題整理／施策体系（骨子案）作成／3計画整合確認 | 第2回（R8.11頃） |
| R8.12-R9.1 | 計画素案作成・パブコメ | 計画素案作成・修正／パブリックコメント実施・対応 | 第3回（R9.1頃） |
| R9.2-3 | 最終案・印刷・納品 | 計画書印刷（100部・70頁）／概要版印刷（3,500部・8頁カラー）／Excel準拠版作成／納品 | ─ |

## 6-2　Excel準拠版の作成タイミング

引き継ぎメモ§4-2「推奨ターン分割」に従い、Excel準拠版本文の作成は計画素案完成後（R9.1〜2月）に実施する。

【作成工程（生成AI活用）】

- Step A：準備（理解確認）── 引き継ぎメモ・Excel本体・中間素案を読み込み、章立てと整合性を確認

- ターン1：序章＋第1章前半（ア〜ク）

- ターン2：第1章後半（ケ〜タ）

- ターン3：第2章＋第3章＋第4章

- ターン4：第5章＋第6章（整合CL反映）

- ターン5：第7章＋付録＋統合Markdown

- ターン6：Word化（pandocで本体計画と統一スタイル）

## 6-3　成果物の構成

仕様書6（8）の成果品に加え、Excel準拠版を内部資料として作成する。

- 【仕様書記載成果品】調査実施に係る調査票一式／アンケート・ヒアリング調査結果報告書／第3期地域福祉計画 本編（A4 70頁・100部）／第3期地域福祉計画 概要版（A4 8頁カラー・3,500部）／その他必要報告資料

- 【内部検討資料（Excel準拠版）】Excel準拠版本文（Word・Markdown）／本Excel本体（5シート）の最終版／中間素案との対応表／中間評価時の改善提案リスト

## 6-4　今後の更新タイミング

Excel準拠版は、以下のタイミングで更新する。

- 中間評価時（令和11年度想定）

- 関連法令・通知の改正時

- 個別計画（障がい・高齢・子ども）の改定時 ─ 障がい・高齢は令和12年度に第6期障がい者計画／第11期介護保険事業計画策定

- 補助金・交付金の制度改正時

# おわりに

本資料は、引き継ぎメモ「地域福祉計画『Excel準拠版』作成 引き継ぎメモ（汎用版）」（羅臼町第1期地域福祉計画策定時の運用ノウハウを汎用化したもの）を基盤として、川崎町第3期地域福祉計画策定業務の入札段階における提案書資料として作成した。

本資料の特徴は以下の3点にある。

- 社会福祉法第107条第1項の30項目に対する法令対応を、Excel本体（5シート）として【設計図】化したこと

- 第2期計画（現行）の準拠状況を事前に分析し、第3期で補強すべき事項（×項目3件・△項目多数）を洗い出したこと

- 3計画同時策定（地域福祉・障がい・高齢）という川崎町固有の論点を踏まえた方針案を提示したこと

本資料に基づく業務遂行により、計画本体（住民・議会向けの読みやすい構成）と法令対応チェック資料（Excel準拠版）の両立、並びに3計画同時策定における整合確保を実現する。

─────────────────────────────────────

作成：（受託予定者）

初版作成日：令和8年4月

参考：羅臼町第1期地域福祉計画策定運用ノウハウ（汎用化版）

関連ファイル：川崎町第3期地域福祉計画_Excel準拠版_設計図.xlsx