全国共通　現場運用版

第10期介護保険事業（支援）計画
見える化システム入力前段　共通様式・運用ガイド

データ収集　算定　検証　証跡管理　一次登録から最終確定まで

Version 2.1　2026-09-14

この手引の位置づけ この文書は、国の「見える化システム」（介護保険事業計画の数値を推計・比較するためのシステム）へ入力する前の準備——データを集める・計算する・確認する・記録（証跡）を残す——を、全国で同じ様式に統一するための手引です。見える化システム本体や、その公式な推計・計算結果、都道府県からの通知の代わりになるものではありません。

呼び方の注意 国の公式マニュアル（公式操作手引）・その年度にログインして表示される画面（認証後画面）・都道府県からの通知、この3つと項目を一つずつ照らし合わせる作業が終わるまでは、このアプリやExcelを「見える化システムに準拠」「そのまま登録できる」と呼んではいけません。

この手引を読む人：自治体の計画担当、データを管理する担当課、受託者（委託を受けた当社など）、内容を確かめる検証者、最終的に承認する承認者、システムへ登録する担当者。

最初に見るページ　5分で分かる使い方

初めて操作する人は、まず「自治体提出資料一覧Excel」から始めます。確認できない項目は、推測で埋めずに「未確認」のままにして、先に進めないようにします。

- 「自治体提出資料一覧Excel」を案件ごとにコピーし、対象の自治体名と担当者を確認します。

- Excelの「01_自治体へ依頼」シートを自治体へ送り、提出期限と依頼した日付を記録します。

- 資料が届いたら、まず状態を「受領・要確認」にして、受け取った日付とファイル名を記録します。

- 年度・単位・基準日（いつ時点のデータか）・資料のどこに書いてあるかを確認できたときだけ、状態を「確定受領」に変更します。

- アプリで自治体ごとの案件（ケース）を作り、県からの通知にある提出期限と提出方法を、案件ごとに登録します。

- 受け取った資料を「詳細入力Excel」へ書き写し、入力した本人とは別の担当者が、原本および公式画面と食い違いがないかを確認します。

- 承認された後に公式画面へ書き写し、受付の状態・登録した日時・画面の控え（スクリーンショット等）を保存します。

全国共通版で守るルール

- 提出期限は、最初、空欄にしておき、その自治体宛ての都道府県通知で確認できたときだけ確定させます。

- 「見える化システムへの提出」「都道府県が独自に行う調査」「国の集計」は、それぞれ別の手続きとして分けて管理します。

- 資料が届いただけでは「確定受領」にはしません。年度・単位・基準日・ファイル名まで確認してから確定します。

- 分からない値を0（ゼロ）で埋めてはいけません。0を入れてよいのは、「対象が存在しない」ことを資料で確認できた場合だけです。

- 他の自治体へコピーしてよいのは中身が空の様式だけです。数値・通知・記録（証跡）・承認・受付番号はコピーしないでください。

作業を止める条件 次のいずれかに当てはまる間は、公式画面へ書き写すためのデータを確定できません——公式画面との対応が未確認／必須の資料が未受領／単位が不明／0の根拠がない／検証が終わっていない。

1. 目的と限界

1.1 できること／できないこと

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| できること | 資料の依頼と受領管理、基準日・単位の統一、参考のための試算とその検算、公式項目との対応づけの記録、承認・登録の記録（証跡）の保存。 |
| できないこと | 公式の推計を代わりに行うこと、公式画面の仕様を推測すること、見える化システムが受付を完了したかどうかの判定、都道府県ごとに違う期限を全国一律とみなすこと。 |
| 正となるもの | その年度にログインして表示される画面（認証後画面）、最新の公式マニュアル（操作手引）、都道府県の元の通知・差し替え・正式な回答。 |
| 内部の値 | このアプリ内の参考試算は「見るため・比べるため」だけに使い、公式画面へ書き写すことはできません。書き写してよいのは、公式画面の計算結果、または正式な算定作業で確定し、指標ごとに直接入力した値だけです。 |

1.2 『準拠』と表示できる条件

- 公式画面の名前・画面のバージョン・項目名・選択肢の表示名を、一文字ずつ照らし合わせて確認済みであること。

- 対象年度・単位・端数の丸め方・空欄と0の扱い・必須か任意かのルールを、照らし合わせて確認済みであること。

- アプリ内の各項目が公式の項目へ1対1で対応していて、対応先のない項目や重複がないこと。

- 代表的なケースで公式画面の計算結果と見比べ、もし違いがあればその理由を説明できること。

都道府県通知にある対象範囲・提出期日・提出回数・再提出のルールを確認済みであること。 終わっていないときの表示 照合が終わるまでは「公式仕様照合中」「内部確認用」「入力前段支援」のいずれかを画面にはっきり表示します。対象範囲の中に未確認の項目が1つでも残っている間は、その段階の転記用データの出力を止めます。対象外として扱う場合も、通知のバージョンと、根拠資料のページまたは画面の控えを記録します。

1.3 データ保護

扱うのは集計した数値と、業務に必要な根拠だけです。次の情報は、依頼も入力も添付もしません。

- 氏名・住所・生年月日・個人ごとの記録（個票）・被保険者番号・マイナンバーなどの個人情報。

- 見える化システムのID・パスワード・認証トークン・秘密の質問。

- この業務に必要のない名簿・介護認定調査票・一人ひとりの請求明細。

2. 最初に集める公式資料

アプリやExcelへ項目を追加する前に、次の3種類の資料をそろえます。足りないものがある場合は、その項目を「公式未確認」の状態のままにして管理します。

| 資料 | 対象 | 必ず残す情報 | 確認する内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公式マニュアル（操作手引） | その年度・その機能の最新版 | 表紙、版、公開/更新日、該当ページ | 項目名、選択肢、定義、計算・入力方法 |
| 認証後画面（ログイン後の画面） | 実際に登録する自治体アカウントで表示される画面 | 画面名、URL/階層、取得日、画像、確認者 | 表示順、ラベル、入力型、選択肢、必須表示、エラー |
| 都道府県通知 | 原通知、差替え、Q&A、正式回答 | 文書番号、発出日、版、差替え日、保存先 | 期限、対象項目、暫定可否、提出回数、再提出 |

2.1 資料を受領した人の作業

- 原本は編集せずにそのまま保存し、ファイル名・バージョン・受領日・受け取った人・保存先を台帳へ登録します。

- 差し替えがあっても古い版は削除せず、古い版を「無効」、新しい版を「現行」に切り替えます。

- スクリーンショットには、自治体名・画面名・取得日が分かるメモを付けます。ID・パスワードなどの認証情報は写り込ませないでください。

- 公式マニュアルと実際の画面が食い違う場合は、画面を自分で勝手に解釈せず、都道府県または担当窓口へ問い合わせます。

2.2 公式仕様照合台帳の必須列

| 列 | 記入内容 | 空欄時の扱い |
| --- | --- | --- |
| 画面・項目 | 画面名、セクション、項目ID（表示される場合）、表示ラベル | 出力停止 |
| 入力仕様 | 型、選択肢、対象年度、単位、丸め、上限下限、必須/任意 | 出力停止 |
| 根拠 | 手引名・版・ページ、画面取得日、県通知名・版 | 公式未確認 |
| 照合 | 確認者、確認日、二次確認者、差異・照会番号 | 準拠と表示しない |

+

3. 推計の選択項目を正しく扱う

いまの状態 「R3～R7上昇幅」「R6～R7上昇幅」「〇年度実績を使用」は、依頼者から示された“確認中の候補”です。この手引だけを根拠に「公式の選択肢だ」と決めつけません。実際の画面と公式マニュアルで表示名が完全に一致したものだけを、選択肢マスター（選択肢の一覧を管理する台帳）に登録します。

3.1 選択肢マスターへの登録手順

- 実際の画面を開き、画面名・対象の項目・選択肢の表示名を、省略せずそのまま書き写します。

- 公式マニュアルの該当ページで、その選択肢の定義・計算の対象期間・除外する条件・端数の丸め方を確認します。

- 選択肢ごとに、どのサービス・どの指標・どの年度に使えるのかを記録します。

- 画面の画像・マニュアル名とバージョンとページ・確認した人・確認日を、根拠の記録（証跡）として結び付けます。

- 入力した人とは別の担当者が、文字や定義を照らし合わせて確認し、状態を「確認済」に変更します。

3.2 確認候補と一般的な判断材料

次の表にある「判断材料」は、あくまで業務上の検討の視点であり、公式の定義ではありません。公式の定義を入手したら、違いがある場合は必ず公式の定義に置き換えます。

| 確認中の候補 | 型 | よくある採用の考え方 | 必ず守る注意 | 現在の状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R3～R7上昇幅 | 複数年の変化を見るタイプ | 1年だけの上下のブレをならしたいとき／その期間中は制度・定義・提供体制が変わらず比較できるとき | 期間の途中で制度変更・データの欠け（欠測）・サービスの再編があった場合は、そのままでは使いません | 依頼者からの提示・公式では未確認 |
| R6～R7上昇幅 | 直近の変化を見るタイプ | 最近の大きな変化を反映したいとき／R6・R7の値が確定し、同じ条件で比較できるとき | 一時的な急な増減・事業所の開設や廃止・災害・誤りの修正（過誤調整）の影響がないか点検します | 依頼者からの提示・公式では未確認 |
| 〇年度実績を使用 | 特定の年度の値を使うタイプ | その年度が最新の確定値で、将来も同じ水準だとみなせる合理的な根拠があるとき | R5などを全項目に一律で選ばないこと。項目ごとに、いつ確定したか・比較できるかを確認します | 依頼者からの提示・公式では未確認 |
| 出生年代別を考慮した直近5年間の伸び | 公開資料で確認できた推計方法 | 公開資料で確認できるのは文言だけです。どの項目に使うか・選択肢・計算式は、認証後画面（ログイン後の画面）で照らし合わせます | 厚生労働省資料 参考4-2・通し314頁（PDF 139頁）。画面と照合するまでは採用しません | 公開資料の文言は確認済み・画面での照合が必要 |

公開されている文言の根拠：厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001723292.pdf （参考4-2・通し314頁／PDF 139頁）。公開資料で確認できるのは文言までです。認証後画面（ログイン後の画面）の選択肢・適用範囲・計算方法は、別に照らし合わせて確認します。

3.3 項目ごとの判断記録

| 記録項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象 | 自治体・公式画面・公式の項目名/ID・サービス・指標・対象年度・単位 |
| 選択 | 画面に表示された正式な選択肢名・選んだ日・選んだ人 |
| 実績 | 候補となる各年度の値・確定か暫定か・確定日・出典・基準日・データの欠けや誤り（欠測・過誤） |
| 判断 | 採用した理由・採用しなかった候補とその理由・制度変更や提供体制の制約や施策による影響 |
| 根拠 | マニュアルのバージョン/ページ・画面画像・県通知や問い合わせ回答・検証した人と検証日 |
| 結果 | 書き写せない内部の参考値・公式画面または正式な算定作業の直接の値・両者の差・差が出た理由・最終承認 |

必ず守るルール 「最新の年度だから」「前回も同じだったから」というだけでは、その選択肢を選ぶ理由になりません。項目ごとに、いつ確定したか・同じ条件で比較できるか・異常な要因がないかを記録します。

4　自治体へ依頼する49項目の資料一覧

4.1 一次登録までに依頼するもの

| 領域 | 依頼内容 | 自治体の所管 | 基準日/期間 | 区分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 県通知・公式仕様 | 元の通知・差し替え・マニュアル・認証後画面の画像・Q&A | 計画担当 | 通知・画面の現在のバージョン | 必須 |
| 自治体基本情報 | 自治体名・保険者番号・担当部署・連絡先 | 計画担当 | 作業開始日 | 必須 |
| 人口・被保険者 | 通知が求める年度・区分の実績または見込み、基準日 | 資格・統計担当 | 各資料の基準日（いつ時点のデータか） | 通知の内容で判断 |
| 認定者 | 要支援・要介護度別の実績または見込み、基準日、集計の定義 | 認定担当 | 月末・年度末など | 通知の内容で判断 |
| サービス実績 | 介護・予防別、サービス別に、月ごとの人数・量・費用 | 給付担当 | 対象のサービス月をはっきり書く | 算定に必要 |
| 供給・施策 | 定員・病床・開設や廃止・区域外の利用・施策・直接補正の根拠 | 整備/計画担当 | 判断時点 | 該当する場合は必須 |
| 前回登録・計画 | 第9期計画・前回の登録値・検証資料・差し戻しの履歴 | 計画担当 | 最新版 | 比較のため |

4.2 計画確定・保険料算定までに依頼するもの

| 領域 | 依頼内容 | 自治体の所管 | 基準日/期間 | 区分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 確定見込量 | 計画期間・長期見通しの確定値と、変更した理由 | 計画担当 | 最終案時点 | 必須 |
| 給付費・費用 | 給付費・費用の範囲・単価や係数のバージョン・年度別の見込み | 給付/財政担当 | 確定見込 | 必須 |
| 地域支援事業 | 事業別の量・人数・回数・費用・財源・目標 | 事業担当 | 計画期間 | 該当する場合は必須 |
| 負担・交付・基金 | 公費・交付金など・基金の残高や取り崩し・その他の調整 | 財政担当 | 算定基準日 | 必須 |
| 保険料算定 | 第1号被保険者の見込み・所得段階・係数・収納率・公式の算定表 | 保険料担当 | 確定係数版 | 必須 |
| 計画目標・整備 | 目標の定義・分母・年度ごとの値・責任課・施設整備 | 各所管 | 計画最終案 | 該当する場合は必須 |
| 承認・登録証跡 | 検証の記録・決裁・登録日時・受付の状態・差し戻しや再提出 | 計画/登録担当 | 提出ごと | 必須 |

4.3 Excelの各行に記録する内容

自治体への依頼は49項目に分けて管理します。担当者が交代しても同じ判断ができるように、依頼の内容・出典・年度・単位・基準日・担当者・受領の状態を、すべて同じ行にまとめて記録します。

| 列グループ | 必須列 |
| --- | --- |
| 識別 | 自治体ID、段階、データ領域、内部項目キー |
| 公式対応 | システム上の項目名/ID、画面名、対象年度、単位、必須/任意 |
| 依頼内容 | 依頼項目、粒度、形式、どこを見れば分かるか、提出方法 |
| 根拠 | 出典資料、シート/セル、基準日、版、受領日、保存先 |
| 責任 | 自治体入力/当社対応、自治体所管、作業者、確認者、承認者 |
| 値 | 入力値、値状態、換算式、丸め、推計選択肢、選択理由 |
| 進捗 | 依頼日、期限、受領状態、確認状態、エラー、差戻し、解消日 |
| 証跡 | バッチID、変更版、登録日時、受付番号/状態、画面/PDF保存先 |

4.4 『どこを見ればよいか』の書き方

| 不十分な書き方 | 入力ミスを防ぐ書き方 |
| --- | --- |
| 人口を入力 | 資格月報の［シート名］［項目名］。基準日は○月末。65～74歳と75歳以上の合計を確認。 |
| サービス実績 | 国保連等の集計表［サービス月］。介護/予防、人数/回数/日数/費用を別列で取得。 |
| 推計方法を選ぶ | 公式画面［画面名］の［項目名］。手引［版・ページ］の定義と一致する選択肢を選び、理由を記録。 |
| 0なら0 | 対象なしを示す根拠資料または所管確認番号を記録できる場合のみ0。未受領・不明は空欄。 |

5. 値の状態と入力ミス防止

5.1 空欄・0・暫定・確定

| 状態 | 意味 | 入力/出力 | 必要な根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空欄 | まだ受け取っていない・不明・対象かどうか判定前 | 0に変えない／出力を止める | 足りない理由・依頼先・いつ解消する予定か |
| 0 | 対象が存在しないことを確認できた | 数値の0として扱う | 資料・担当課の確認・確認した人・確認日 |
| 暫定 | 根拠はあるが、まだ確定していない | 県通知で認められた段階だけ出力する | 暫定である理由・確定予定日 |
| 確定 | 担当課が確定し、検証も済んでいる | 承認された後に出力する | 原本のバージョン・検証者・承認者 |

5.2 自動検査と人の確認

| 検査 | 確認内容 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 必須 | 必須のセル・出典・基準日・単位・状態・責任区分が未入力になっていないか | 自動＋作業者が確認 |
| 構造 | 自治体ID・年度・サービス・介護/予防の区分・重複・データの型 | 自動で確認 |
| 合計 | 内訳の合計＝総数になるか・年度合計・費用合計・原本の公表値と一致するか | 自動＋検証者が確認 |
| 時点 | 年月末・年度、サービス月・審査月、提供した月数、確定した時期 | 検証者 |
| 妥当性 | 前年との差・利用率・1人当たりの量・供給の上限・単価・異常値 | 自動＋担当課が確認 |
| 公式対応 | 画面・項目名/ID・選択肢・年度・単位・丸め・必須/任意 | 二次確認者 |
| 証跡 | 原本・計算式・変更履歴・検証と承認・受付の状態 | 承認者 |

5.3 代表的なエラー表示

- 赤：書き写せません。公式項目が未確認・必須項目が未入力・単位が不明・0の根拠がない・重複・計算できない、のいずれか。

- 黄：要確認。暫定の値・前年との差が大きい・特定の月のデータが欠けている・供給の制約を超えている・公式の回答待ち、のいずれか。

- 青：お知らせ。入力は済んでいるが二次確認の前、または参考の試算。

- 緑：確認済み。根拠・検算・二次確認・承認まですべて完了。

6. 実務手順｜誰が、何を、どこまで行うか

| 順 | 作業 | 主担当 | 行うこと | 完了条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 環境設定 | 計画担当 | 自治体・保険者番号・県・段階を登録する | 画面の上部に自治体名が表示されているか確認 |
| 2 | 公式資料登録 | 計画担当 | マニュアル・認証後画面・県通知のバージョンと保存先を登録する | 3種類の資料がそろっている |
| 3 | 公式項目照合 | 当社作業者 | 画面ごとに、項目・選択肢・年度・単位を書き写す | 二次確認まで済んでいる |
| 4 | 資料依頼 | 計画担当 | 段階ごとの依頼リストを担当課へ送る | 担当・期限・提出形式がはっきりしている |
| 5 | 受領・入力 | 自治体所管/当社 | 原本と同じ細かさで入力し、状態・出典・基準日を付ける | まだ受け取っていない項目が一目で分かる |
| 6 | 算定 | 当社作業者 | 確認済みの選択肢、または参考の試算を実行する | 計算の方法・理由・前後の値を保存する |
| 7 | 検証 | 別担当者 | 原本・合計・前年との差・公式との対応を確認する | 作業を止めるエラー（赤）が0件 |
| 8 | 承認 | 自治体責任者 | 対象範囲・未確定の事項・出力するバージョンを承認する | 承認した日時とバージョンを保存する |
| 9 | 登録・照合 | 登録者 | 公式画面へ書き写し、公式の結果との差を確認する | 受付の状態と画面の記録（証跡）を保存する |
| 10 | 差戻し対応 | 計画担当 | 元のバージョンを残したまま、改訂版を作る | 変更した理由と再承認を保存する |

6.1 版管理

おすすめのファイル名 自治体コード_第10期_段階_対象_YYYYMMDD_HHMM_vNN_状態

- 元資料・正規化したデータ・算定・対応表・承認版・登録の記録（証跡）に、同じバッチIDを付けます。

- 上書きや削除はせず、新しい版を追加して古い版を「無効」にします。

- 変更した箇所・変更の前後・理由・変更した人・確認した人・日時を記録に残します。

6.2 自治体切替時の事故防止

- 画面や帳票の上部に、自治体名・保険者番号・県通知のバージョン・提出段階を、常に表示しておきます。

- 自治体をコピーして使うときは、実績値・添付・承認・受付番号・登録日時をコピーしないでください。

- 出力する前に、自治体名と保険者番号を二人で声に出して読み合わせて確認します。

7. 担当・確認者・承認者

| 対象 | 作業者 | 承認責任 | 相談先 | 共有先 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 県通知・期限 | 自治体計画担当 | 自治体責任者 | 都道府県担当 | 当社・登録者 |
| 人口・認定・給付実績 | 自治体所管課 | 所管責任者 | 計画担当・当社 | 検証者 |
| 公式画面対応表 | 当社作業者 | 当社責任者 | 自治体計画担当 | 登録者 |
| 推計方法・理由 | 当社作業者 | 自治体計画責任者 | 各所管・県 | 検証者 |
| 給付費・保険料 | 財政/保険料担当 | 自治体責任者 | 当社・県 | 承認者 |
| 検証 | 入力者とは別の検証者 | 検証責任者 | 各所管 | 承認者 |
| 公式登録・証跡 | 登録者 | 最終承認者 | 当社・情報担当 | 都道府県担当 |

7.1 自治体入力と当社対応の境界

| 区分 | 主な役割 | してはいけないこと |
| --- | --- | --- |
| 自治体 | 原本の提供・基準日や定義の確認・施策の判断・暫定か確定かの判定・最終承認 | 根拠が不明な0の入力・担当でない項目の確定・認証情報（ID・パスワード等）の共有 |
| 当社 | 様式（フォーマット）の整備・受領のチェック・正規化・参考の試算・公式項目との対応づけ・検証の支援 | 公式仕様の推測・自治体が行う判断の代行・未承認の値の登録 |
| 検証者 | 原本との突き合わせ・計算式や単位や選択理由や公式との対応を、独立した立場で確認すること | 入力者の説明だけで承認すること・解消していないエラーを見過ごすこと |
| 登録者 | 承認済みバージョンの書き写し・公式画面のエラー対応・受付の記録（証跡）の保存 | 別の自治体や古い版の書き写し・登録後の記録（証跡）の省略 |

8. 都道府県別の期日・実施回数台帳

期限の考え方 9月30日を全国一律の期限として扱ってはいけません。一次入力・更新・最終確定・再提出のそれぞれの期日は、都道府県の元の通知・差し替え・正式な回答で確定します。

| 都道府県 | 段階 | 期日 | 回数 | 再提出 | 根拠 | 確認状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山口県 | 一次入力 | 9/30～10月初週 | 未確認 | 未確認 | 利用者から提供された情報 | 公式通知の受領待ち |
| 山口県 | 更新/最終 | ［未入力］ | 未確認 | 未確認 | 県通知・正式回答 | 未確認 |
| その他の県 | 一次/更新/最終 | ［通知から入力］ | ［入力］ | ［入力］ | 県通知・差替え・Q&A | 未確認 |

8.1 台帳へ追加する情報

- 締切の日付だけでなく、締切の時刻・タイムゾーン・対象の画面・対象年度・提出方法まで記録します。

- 「一次入力」「県の確認後の更新」「最終確定」をそれぞれ別の行にして、実施する回数と再提出できるかどうかを記録します。

- 通知名・文書番号・バージョン・発出日・差し替え日・原本の保存先・確認した人・確認日を結び付けます。

- 他の自治体の情報はあくまで参考として扱います。同じ都道府県でも、保険者の区分や個別連絡の有無を確認します。

8.2 通知未確認時の表示

| 状況 | 表示 | 次の行動 |
| --- | --- | --- |
| 日付だけを聞いた | 仮の設定・根拠は未登録 | 元の通知を依頼する |
| 他の自治体から聞いた | 参考情報・この自治体では未確認 | 県へ問い合わせる |
| 口頭で回答を得た | 回答の記録あり・元の通知の受領待ち | 回答者と日時を保存し、文書で確認する |
| 元の通知を確認した | 確認済み | 差し替えを監視し、二次確認する |

9. NG事項

| NG | 誤った処理 | 正しい処理 |
| --- | --- | --- |
| 推測入力 | 公式の項目・選択肢・単位を、推測で勝手に追加する | 「未確認」として止め、マニュアル・画面・県へ問い合わせる |
| 0埋め | まだ受け取っていない・不明・対象判定前のものを0で入力する | 空欄にし、不足の理由と解消期限を書く |
| 年度固定 | R5などの最終値を、すべての項目へ一律に当てはめる | 項目ごとに、最新の確定実績と選んだ理由を記録する |
| 単位混在 | 人・回・日・月・単位・円を、同じ意味のものとして混ぜて扱う | 指標ごとに列を分け、元の単位・変換後の単位・換算式を記録する |
| 上書き | 古い版・差し戻し前・承認前の値を消してしまう | 新しい版を追加し、古い版を無効化して、変更履歴を残す |
| 準拠表現 | 照合が終わる前に「システム準拠」「直接登録用」と表示する | 「入力前段支援」または「内部確認用」と表示する |
| 認証情報 | ID・パスワードを受領資料に書いてしまう | 自治体の管理のもとで登録する。共有しない |

9.1 迷ったときの優先順位

- その年度の認証後画面（ログイン後の画面）。

- その年度の最新の公式マニュアル（操作手引）。

- 都道府県の元の通知・差し替え・正式な回答。

- 自治体の確定した原本と、担当部署の正式な確認。

- 過去の年度の資料や他の自治体の事例は、参考にとどめます。

10. 受入判定（Go/No-Go）

次の項目がすべて完了した版だけを「転記可（書き写してよい）」とします。1件でも未完了があれば「No-Go（進めない）」です。

- 自治体名・保険者番号・提出段階・県通知のバージョンが一致している。

- その年度のマニュアル・認証後画面・県通知が登録され、二次確認まで済んでいる。

- 公式画面・項目名/ID・選択肢・年度・単位・丸め・必須/任意が、それぞれ1対1で対応している。

- 推計の方法・参照した年度・採用した理由・採用しなかった理由・根拠が、項目ごとに残っている。

- 必須の値に空欄や受領未確認がなく、0には根拠がある。

- 合計・前年との差・出典との一致・範囲・重複・異常値を検証済みである。

- 一次登録の値と最終確定の値、それぞれの承認版が混ざっていない。

- 入力者とは別の検証者が確認し、責任者が出力版を承認している。

- 個人情報や認証情報を含んでいない。

- 登録後に、公式結果との差・受付の状態・画面やPDF・日時・登録者を保存できる。

判定の結果 Go：承認済みの版だけ書き写してよい。No-Go：「内部確認用」のままにする。解消していない項目・担当・期限を記録して、あらためて判定します。

付録A. 推計選択の記録票

| 項目 | 記録 |
| --- | --- |
| 自治体/保険者 | ［記入］ |
| 公式画面・項目名/ID | ［記入］ |
| サービス・指標・対象年度・単位 | ［記入］ |
| 正式な選択肢名 | ［実際の画面から書き写す］ |
| 参照する実績の期間・年度 | ［記入］ |
| 各年度の確定状況・確定日 | ［記入］ |
| 採用理由 | ［比較できるか・異常な要因・施策や供給の条件を記入］ |
| 採用しなかった候補と理由 | ［記入］ |
| マニュアル名・バージョン・ページ | ［記入］ |
| 画面画像・取得日 | ［記入］ |
| 県通知・問い合わせの回答 | ［記入］ |
| 内部の参考値・公式の結果・その差 | ［記入］ |
| 作業者・検証者・承認者と日時 | ［記入］ |

付録B. 都道府県への照会文

件名 第10期計画・見える化システムの入力仕様及び提出日程の確認（［自治体/保険者名］）

［都道府県担当課］御中

当自治体の入力前段の資料と実際のシステムとの対応を確定したいので、下記についてご教示ください。

- 一次入力・更新・最終確定それぞれの締切の日付と時刻・実施回数・再提出の可否。

- 対象の画面・対象年度・公式の項目名/ID・必須か任意か・入力の単位・丸め方・空欄と0の扱い。

- 推計で選べるすべての項目の正式名称・定義・適用の対象・参照する実績の期間。

- 「R3～R7上昇幅」「R6～R7上昇幅」「〇年度実績を使用」が表示されるかどうかと、その正式な定義。

- 暫定値を入れてよいか・県の確認後の差し戻しの方法・更新時の上書きやバージョン管理の扱い。

- 参照すべき操作手引やテンプレートの名称・バージョン・該当ページ。

いただいたご回答は、通知名・文書番号・バージョン・回答日とあわせて、当自治体の仕様照合台帳に記録します。

［担当部署／担当者／連絡先］

付録C. 登録・証跡記録票

| 項目 | 記録 |
| --- | --- |
| 自治体/保険者・提出段階 | ［記入］ |
| 県通知の名称・バージョン・締切 | ［記入］ |
| データバッチID・出力版 | ［記入］ |
| 検証者・検証日時・結果 | ［記入］ |
| 承認者・承認日時 | ［記入］ |
| 登録者・登録日時 | ［記入］ |
| 公式結果との差・対応 | ［記入］ |
| 受付番号・受付の状態 | ［記入］ |
| 画面・PDF・原本の保存先 | ［記入］ |
| 差し戻し・再提出版・変更の理由 | ［記入］ |

付録D. 公式情報の確認先

確認の基準日：2026年9月14日。ログイン後に表示される最新の資料と、対象の自治体宛ての都道府県の元の通知・差し替えが、常に優先されます。

地域包括ケア『見える化』システム

公式ページを開く（mieruka.mhlw.go.jp）

公式システムの入口です。実際に登録する年度・自治体の認証後画面と操作手引を、ここで確認します。

厚生労働省｜介護保険事業（支援）計画関連資料

公式ページを開く（www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_384533.html）

国の会議・計画の資料です。画面の選択肢や県ごとの期限は、その年度の手引・認証後画面・県通知で照らし合わせて確認します。

重要 公開資料だけでは確認できない画面項目は「未確認」とし、認証後画面の画像または正式な回答を入手するまで、アプリの選択肢に追加しません。

付録E. 最終完成判定

- すべての成果物に「入力前段支援」「公式本体や公式の計算の代わりではない」と明記されている。

- 実際の画面・手引・県通知との照合が終わる前は「準拠」と表示されない。

- 推計の選択肢が、根拠・バージョン・画面・確認者とともに登録され、項目ごとに選んだ理由が残っている。

- 一次登録と最終確定で、依頼項目・責任・承認版が分けられている。

- 空欄・0・暫定・確定が区別され、作業を止めるエラー（赤）があると書き写せないようになっている。

- 都道府県ごとの期限が元の通知に結び付けられ、山口県の情報は「公式未確認」と表示される。

- 誰が・どこを見て・何を入力し・誰が確認するのかが、各行で分かる。

- 公式へ登録した後の差異・受付の状態・バージョン・日時・画面やPDFを保存できる。

完了の定義 見た目が整っているだけでは完成ではありません。公式仕様との照合・根拠を伴う入力・独立した検証・承認・登録後の記録（証跡）まで、後からたどって再現できることを完成の条件とします。