## 01_設計の前提
小野町 令和7年度調査 クロス集計設計書
作成日：2026-08-05
■ 本設計書の位置づけ
第9期計画 第2章5「第9期計画における課題の整理」が掲げる3つの課題と、給付費等分析結果報告書で特定した論点を検証するために必要なクロス集計を設計したもの。第10期計画の施策は、この検証結果を根拠として設計する。
■ 【最重要】クロス集計は単純集計からは作成できない
現在受領しているのは紙の単純集計表のみである。単純集計は各設問の回答分布を示すもので、回答者ごとの属性との結びつきの情報を持たない。「85歳以上の独居高齢者のうち転倒リスク該当者は何％か」を出すには、回答者1人ごとに年齢・世帯構成・転倒リスクが紐づいた個票データが必要である。単純集計表を何枚集めても、この情報は復元できない。
■ したがって必要なもの
個票データ（1行＝1回答者、1列＝1設問）。Excel または CSV。氏名・住所・電話番号など個人が特定される情報は除いたもの。個票の提供が難しい場合は、本設計書のクロス軸を町または調査実施業者に示し、クロス集計表の作成を依頼する形でも対応できる。
■ 単純集計だけでもできること／できないこと
できる：前回調査（令和4年度・令和5年度）との比較、リスク該当率の全体値の把握、第9期の課題整理の記述が令和7年度も妥当かの大まかな確認。できない：施策の対象を絞り込む分析（誰に、何を届けるか）、通いの場が0か所である原因の特定、認定と利用のギャップの解明。これらはいずれも第10期の施策設計の根拠そのものである。
■ シート構成
02_クロス軸の定義／03_ニーズ調査_クロス集計設計／04_在宅介護実態調査_クロス集計設計／05_単純集計で確認する事項／06_必要変数チェックリスト／07_集計上の統計的留意点／08_作業手順と成果物
■ 優先度の凡例
S＝第10期の施策設計に不可欠（これがないと施策の根拠が立たない）／A＝計画書本文に掲載する／B＝あると分析が厚くなる／C＝余力があれば

## 02_クロス軸の定義
調査 | 軸ID | クロス軸（表側） | 区分 | 備考
ニーズ調査 | N-1 | 年齢階層 | 65〜69歳／70〜74歳／75〜79歳／80〜84歳／85歳以上 | 前回調査と同一区分。前回はこの軸のみ公表されている
ニーズ調査 | N-2 | 性別 | 男／女 | 前回未公表。新規
ニーズ調査 | N-3 | 世帯構成 | ひとり暮らし／夫婦のみ（2人とも65歳以上）／その他同居 | **最重要軸**。高齢独居12.6％・高齢夫婦10.3％（国勢調査）の裏付け
ニーズ調査 | N-4 | 認定状況 | 要支援1・2／事業対象者／認定なし | 前回は「要支援1・2認定者」「一般高齢者」の2区分で公表。事業対象者を分離できると総合事業の対象把握に直結
ニーズ調査 | N-5 | 通いの場・サロン等への参加 | 週1回以上／月1〜3回／年数回／参加していない | **新規。第10期の最重要軸のひとつ**
ニーズ調査 | N-6 | 外出頻度 | ほぼ毎日／週2〜4回／週1回／月1〜3回／ほとんど外出しない | 閉じこもり傾向との関係。移送支援の需要把握
ニーズ調査 | N-7 | 主な外出手段 | 自分で運転／家族等の送迎／公共交通／徒歩・自転車／その他 | 地域公共交通計画との接続。運転免許返納後の状況
ニーズ調査 | N-8 | 地区（行政区） | 町の区分による | 16単位老人クラブの圏域等。**個票に地区情報が含まれるかは要確認**。含まれない場合は本軸は使用できない
在宅実態調査 | Z-1 | 要介護度 | 要支援1・2／要介護1・2／要介護3以上 | 3区分に集約。5区分以上ではセル度数が確保できない
在宅実態調査 | Z-2 | 世帯構成 | ひとり暮らし／高齢者のみ／同居家族あり | **最重要軸**
在宅実態調査 | Z-3 | 主な介護者の有無・年齢 | 介護者なし／60歳未満／60〜74歳／75歳以上 | 老々介護の規模。前回は60歳以上が65.2％
在宅実態調査 | Z-4 | 主な介護者の就労状況 | フルタイム／パートタイム／働いていない／介護者なし | 前回は就労25.0％（n=24）。仕事と介護の両立
在宅実態調査 | Z-5 | サービス利用の有無 | 利用している／利用していない | **第10期の最重要軸。認定と利用のギャップの検証軸**
在宅実態調査 | Z-6 | 認知症の有無 | 認知症あり／なし／不明 | 傷病の設問から作成。前回は認知症24.4％で最多
在宅実態調査 | Z-7 | 施設等の入所申込の有無 | 申込済／検討中／予定なし | 設問がある場合。特養等の待機状況の把握

## 03_ニーズ調査_クロス集計設計
優先 | No | 第9期の課題／分析上の論点 | 表側（クロス軸） | 表頭（設問） | この集計で判定すること | 反映先
S | N01 | 【課題1 介護予防】週1回以上の通いの場が平成28年度以降0か所。一般介護予防事業費は令和5年度で1.0百万円 | N-5 通いの場への参加 | 10のリスク項目（運動器・転倒・閉じこもり・低栄養・口腔・認知機能・IADL・うつ・知的能動性・社会的役割）の該当率 | 参加者と不参加者でリスク該当率に差があるか。差があれば通いの場の効果を、差がなければ参加者の偏り（元気な人だけが参加）を示す。**第10期で通いの場を最重点にする根拠となる** | 第10期 第4章 基本目標1②
S | N02 | 同上。通いの場が立ち上がらない原因が特定できていない | N-1 年齢階層 × N-3 世帯構成 | 通いの場に参加していない理由（場所が遠い／移動手段がない／内容に関心がない／知らなかった／体調／人間関係 等） | **不参加の理由が「知らない」なら周知、「移動手段」なら送迎、「場所がない」なら開設が対策になる。打つ手が変わる**。設問がない場合は令和8年度に補足調査が必要 | 第10期 第4章 基本目標1②
S | N03 | 【課題1】調整済み軽度認定率が10.6％→15.2％へ上昇 | N-4 認定状況（要支援1・2／事業対象者／認定なし） | 10のリスク項目の該当率 | 前回は要支援認定者で社会的役割70.2％・認知機能67.4％・運動器65.2％と6割超だった。**事業対象者を分離できれば総合事業の対象規模が確定する** | 第10期 第2章2、第4章 基本目標1
A | N04 | 【課題1】転倒・閉じこもり・口腔・うつ・認知機能のリスクが3割以上 | N-1 年齢階層 | 10のリスク項目の該当率 | 前回との比較。85歳以上で運動器45.8％・閉じこもり55.7％・認知機能64.7％。**年齢階層別の該当者実数×人口推計で、第10期の対象者数を推計する** | 第10期 第2章2、第4章 基本目標1
S | N05 | 【課題2 安全・安心】高齢者単身世帯・高齢者夫婦世帯が大きく増加 | N-3 世帯構成 | 10のリスク項目の該当率、外出頻度、相談相手の有無 | **独居にリスクが集中しているかを確認する。前回はこの軸が未公表**。集中していれば独居を対象とした施策設計が可能になる | 第10期 第4章 基本目標1・2
A | N06 | 【課題2】認知症への対応が介護者の不安で最多。自立度Ⅱaが68→148人 | N-1 年齢階層 × N-3 世帯構成 | 認知症に関する相談先の認知、認知症の心配、地域包括支援センターの認知 | 相談窓口が届いていない層の特定。**初期集中支援チームの訪問実績0件の原因が、需要不在か周知不足かを判別する** | 第10期 第4章 基本目標2③
A | N07 | 【論点】在宅サービス利用率が59.3％→44.1％へ低下。移送サービスの需要が最多 | N-6 外出頻度 × N-7 主な外出手段 | 在宅生活の継続に必要な支援（移送・外出同行・買物・配食 等） | **移動手段を持たない層の規模を確定する**。前回は移送サービス21.2％・外出同行15.6％が上位。地域公共交通計画と共有する | 第10期 第4章 基本目標2⑤、地域公共交通計画
B | N08 | 【課題1】社会参加・生きがいづくり | N-1 年齢階層 × N-2 性別 | 就労状況、老人クラブ・サロン・ボランティア・趣味の会等への参加 | 社会的役割の低下50.4％の内実。就労機会の拡大（シルバー人材センター等）の対象把握。地域福祉計画のヒアリングでも「高齢者の就労機会の確保」が課題とされている | 第10期 第4章 基本目標1③
B | N09 | 【課題2】災害・感染症対応（第10期は避難行動要支援者・個別避難計画に限定） | N-3 世帯構成 × N-4 認定状況 | 災害時に助けが必要か、避難行動要支援者名簿の認知・登録意向 | **個別避難計画の対象規模を確定する**。本計画では名簿・個別避難計画・福祉避難所に絞るため、規模の把握が必要 | 第10期 第4章 基本目標2④
B | N10 | 【論点】地域包括支援センターの機能強化 | N-1 年齢階層 × N-3 世帯構成 | 困りごとの相談先、地域包括支援センターの認知・利用 | 相談体制の到達状況。地域福祉計画の「ワンストップ化の実現に向けた相談窓口の機能の充実」と共有する | 第10期 第4章 基本目標2②
A | N13 | 【最重要論点の別ルート】要支援認定者の予防給付・総合事業の利用状況 | N-4 認定状況（要支援1・2／事業対象者） | 介護保険サービス・総合事業サービスの利用の有無、利用していない理由 | **在宅介護実態調査が要介護者中心である場合、要支援者の未利用はニーズ調査側でしか捕捉できない。**認定と利用のギャップを軽度層で検証する補完ルート | 第10期 第4章 基本目標3②
C | N11 | 【論点】保険料の所得段階設定 | N-1 年齢階層 × N-3 世帯構成 | 暮らし向き・経済状況の設問（ある場合） | 所得第1〜3段階28％、生活保護受給世帯の65歳以上が68％という状況の補強。低所得者軽減の検討材料 | 第10期 第4章 基本目標3③
C | N12 | 【論点】地区による差の有無 | N-8 地区（行政区） | リスク該当率、通いの場への参加、外出手段 | **地区情報が個票にある場合のみ実施**。小野町は日常生活圏域が1つのため計画上の区分はないが、通いの場の開設場所の検討には地区別の状況が必要 | 第10期 第4章 基本目標1②

## 04_在宅介護実態調査_クロス集計設計
優先 | No | 第9期の課題／分析上の論点 | 表側（クロス軸） | 表頭（設問） | この集計で判定すること | 反映先
S | Z01 | 【最重要論点】認定率は全国比1.24倍と高いが給付月額は県内中位。調整後認定率の地域差指数1.24に対し受給率は1.07 | Z-1 要介護度（単独）／Z-2 世帯構成（単独）※2元クロスはセル度数不足のため行わない（07シート No.11） | **サービスを利用していない理由**（必要がない／家族が介護できる／費用／事業所がない・空きがない／送迎がない／手続きが分からない／他人を家に入れたくない／申請したが利用に至らない 等） | **第10期で最も重要な集計。**「必要がない」が最多なら認定の適正化の論点、「費用」「事業所がない」「送迎」が最多なら供給確保・利用支援の論点、「手続きが分からない」なら相談体制の論点。**打つ手が根本的に変わる** | 第10期 第4章 基本目標3②
S | Z02 | 同上。認定者に対する受給者の比率が58.6％〜67.8％ | Z-1 要介護度 | Z-5 サービス利用の有無、利用しているサービスの種類 | **要介護度別の未利用率を確定する。**軽度に未利用が集中しているのか、重度にも及ぶのかで施策の対象が変わる | 第10期 第2章3、第4章 基本目標3②
S | Z03 | 【課題3 介護サービス】在宅受給率12.2％→10.3％、在宅サービス利用率59.3％→44.1％へ低下。一方で利用強度は上昇 | Z-5 サービス利用の有無（単独）。度数が確保できれば×Z-2 世帯構成 | 在宅生活の継続に必要な支援・サービス（前回：移送21.2％／外出同行15.6％／見守り12.6％／配食9.7％／通いの場4.1％） | **利用していない層が何を必要としているかを特定する。**現在の利用者のニーズと未利用者のニーズが異なれば、供給の追加ではなく利用への接続が課題であることが示される | 第10期 第4章 基本目標3②
S | Z04 | 【課題2】在宅介護実態調査では介護者の6割以上が60歳以上。8050問題や認知症など複合的な課題 | Z-3 主な介護者の年齢 × Z-1 要介護度 | 介護の頻度、行っている介護の内容、不安に感じる介護 | **老々介護の規模と、その世帯が抱える具体的な負担を確定する。**前回は60代42.4％・70代12.7％・80歳以上10.1％で60歳以上65.2％ | 第10期 第4章 基本目標2⑤
A | Z05 | 【課題3】働きながらの介護継続に8割以上が問題（前回はn=6に基づく値） | Z-4 主な介護者の就労状況 × Z-1 要介護度 | 仕事と介護の継続の見通し、勤務先の両立支援制度の利用 | **前回はn=6で比率のみ記載していた。今回は必ず実数を併記する。**n<30の場合は「参考値」と明示し、施策の主根拠には用いない | 第10期 第4章 基本目標2⑤
A | Z06 | 【課題2】介護者の不安で「認知症への対応」が最多（前回36.7％）。自立度Ⅱaは68→148人、Mは7→29人 | Z-6 認知症の有無 × Z-3 主な介護者の年齢 | 不安に感じる介護、認知症に関する相談先、認知症カフェ・初期集中支援チームの認知・利用 | **認知症の体制（推進員4人・カフェ1か所）が届いている層と届いていない層を分ける。**初期集中支援チームの訪問実績0件の原因究明に直結する | 第10期 第4章 基本目標2③
A | Z07 | 【論点】短期入所系の自給率が12.5ポイント低下。町内の受入が縮小 | Z-3 主な介護者の年齢 × Z-2 世帯構成 | 短期入所の利用状況・利用意向、レスパイトの必要性、介護のために仕事を休んだ経験 | **レスパイト機能の需要規模を確定する。**自給率の低下が実際に家族介護者の負担につながっているかを検証する | 第10期 第4章 基本目標2⑤
A | Z08 | 【論点】居宅介護支援事業所が5→3に減少。人口10万人あたり事業所数の偏差値47.84 | Z-1 要介護度 × Z-5 サービス利用の有無 | ケアマネジャーへの相談のしやすさ、担当変更の経験、ケアプランへの満足度 | **事業所の減少が利用者に影響しているかを確認する。**影響が出ていれば、ケアマネジメント基盤の確保を施策として明記する根拠になる | 第10期 第4章 基本目標2②
B | Z09 | 【論点】施設・居住系が給付の49.9％。施設定員112人に対し受給者129人 | Z-1 要介護度 × Z-3 主な介護者の年齢 | 施設等への入所申込の有無、在宅生活継続の意向 | **施設整備の要否の判断材料。**第10期の保険料ケース設定に直結する。第9期は「新規施設整備は原則行わない」方針であった | 第10期 第4章 基本目標3③、保険料算定
B | Z10 | 【論点】医療系在宅サービスの基盤が弱い（偏差値41.49、訪問看護1事業所） | Z-1 要介護度 × Z-6 認知症の有無 | 現在抱えている傷病、医療的ケアの必要性、通院の状況 | 在宅医療・介護連携の需要。前回は認知症24.4％・眼科耳鼻科23.2％・心疾患16.2％・糖尿病15.6％ | 第10期 第4章 基本目標2⑤
B | Z11 | 【論点】移送・外出支援（地域福祉計画のヒアリングでも指摘） | Z-2 世帯構成 × Z-4 主な介護者の就労状況 | 外出の付き添い・送迎の負担（前回は行っている介護の66.5％、不安に感じる介護の27.8％） | **送迎が家族介護者の負担の中心にあるかを確認する。**地域公共交通計画・移送サービスの検討材料 | 第10期 第4章 基本目標2⑤
C | Z12 | 【論点】給付適正化 | Z-1 要介護度 | サービスの過不足感、ケアプランの内容への意見 | 自立支援型ケアマネジメントの検討材料 | 第10期 第4章 基本目標3①

## 05_単純集計で確認する事項
No | 確認項目 | 前回の値（比較の基準） | 確認の観点
T01 | 調査の概要（配布数・回収数・回収率・実施時期） | ニーズ調査：令和4年12月〜2月、配布2,941・回収2,285・回収率77.7％。在宅実態調査：令和5年9〜10月、配布500・回収340・回収率68.0％ | **計画書第2章1(1)に必須。回収率が前回を大きく下回る場合は結果の代表性に注記が必要**
T02 | リスク該当率（10項目・全体） | 運動器17.4／転倒35.8／閉じこもり30.0／低栄養0.9／口腔31.1／認知機能50.1／IADL13.8／うつ40.2／知的能動性41.5／社会的役割50.4（％） | 前回比の増減。**判定基準が前回と同一かを必ず確認する。基準が変わっていれば比較できない**
T03 | リスク該当率（要支援1・2認定者） | 運動器65.2／転倒57.4／閉じこもり46.8／低栄養2.8／口腔48.9／認知機能67.4／IADL47.5／うつ51.1／知的能動性56.0／社会的役割70.2（％） | 同上。介護予防の重点対象
T04 | リスク該当率（一般高齢者） | 運動器14.1／転倒34.4／閉じこもり28.9／低栄養0.8／口腔29.9／認知機能49.0／IADL11.6／うつ39.4／知的能動性40.4／社会的役割49.0（％） | 同上
T05 | 家族・親族からの介護の頻度 | ほぼ毎日36.2／週3〜4日2.6／週1〜2日5.3／週1日より少ない5.9／ない39.1（％） | 「ない」の比率が上昇していれば、独居・高齢者のみ世帯の増加を裏付ける
T06 | 主な介護者の年齢 | 60代42.4／50代24.7／70代12.7／80歳以上10.1／40代5.7（％、n=158）。60歳以上が65.2％ | 老々介護の進行。第9期の課題整理の「6割以上が60歳以上」の更新
T07 | 現在抱えている傷病 | 認知症24.4／眼科・耳鼻科23.2／心疾患16.2／糖尿病15.6／筋骨格系13.2（％） | 認知症の比率。自立度Ⅱa 68→148人との整合
T08 | 現在行っている介護 | その他の家事76.6／食事の準備74.7／外出の付き添い66.5／金銭管理66.5／服薬44.9（％、n=158） | 介護者の負担の実態
T09 | 不安に感じる介護 | 認知症状への対応36.7／日中の排泄29.1／外出の付き添い27.8／夜間の排泄27.2／食事の準備27.2／金銭管理27.2（％、n=158） | **認知症施策の需要。第9期の課題整理の根拠となった項目**
T10 | 主な介護者の勤務形態 | フルタイム16.7／パートタイム8.3／働いていない62.5（％、n=24） | **n=24。実数を必ず併記する**
T11 | 仕事と介護の継続 | 問題なく16.7／何とか続けていける66.7／やや難しい16.7（％、n=6） | **n=6。第9期は「約8割が続けていける」と記載したがn=6に基づく。今回も少数であれば比率のみでの引用を避ける**
T12 | 在宅生活の継続に必要な支援 | 移送21.2／外出同行15.6／見守り12.6／配食9.7／掃除洗濯9.1／調理8.8／買物7.4／ゴミ出し4.4／通いの場4.1／特になし35.0（％） | **移送・外出支援が最上位。地域福祉計画のヒアリングとも一致する。通いの場4.1％という低さも第10期の論点**

## 06_必要変数チェックリスト
調査 | 変数（列） | 用途 | 必須 | 受領時の確認結果
ニーズ調査 | 回答者ID（連番。個人特定情報を含まないもの） | 個票の一意性 | 必須
ニーズ調査 | 年齢または生年（年齢階層に変換可能なもの） | 軸N-1 | 必須
ニーズ調査 | 性別 | 軸N-2 | 必須
ニーズ調査 | 世帯構成 | 軸N-3 | 必須
ニーズ調査 | 要介護認定の状況（要支援1・2／事業対象者／なし） | 軸N-4 | 必須
ニーズ調査 | 通いの場・サロン等への参加頻度 | 軸N-5 | 必須
ニーズ調査 | 通いの場に参加していない理由 | N02 | 必須 | **設問が存在しない可能性がある。ない場合は補足調査を検討**
ニーズ調査 | 外出頻度 | 軸N-6 | 必須
ニーズ調査 | 主な外出手段 | 軸N-7 | 推奨
ニーズ調査 | リスク判定10項目の元設問（判定済みフラグでも可） | N01・N03〜N05 | 必須 | 判定済みフラグの場合は**判定基準が前回と同一かを確認**
ニーズ調査 | 相談相手の有無、相談窓口の認知 | N06・N10 | 推奨
ニーズ調査 | 社会参加（就労・老人クラブ・ボランティア等） | N08 | 推奨
ニーズ調査 | 災害時の支援の必要性 | N09 | 推奨
ニーズ調査 | 地区（行政区） | 軸N-8 | 任意 | 個票に含まれない場合はN12を実施しない
在宅実態調査 | 回答者ID | 個票の一意性 | 必須
在宅実態調査 | 要介護度 | 軸Z-1 | 必須
在宅実態調査 | 世帯構成 | 軸Z-2 | 必須
在宅実態調査 | 主な介護者の有無・年齢 | 軸Z-3 | 必須
在宅実態調査 | 主な介護者の就労状況 | 軸Z-4 | 必須
在宅実態調査 | サービス利用の有無・種類 | 軸Z-5 | 必須
在宅実態調査 | **サービスを利用していない理由** | Z01 | 必須 | **最重要。設問が存在しない場合、認定と利用のギャップは検証できない。その場合は令和8年度に補足調査（未利用者への追加照会）を計画する**
在宅実態調査 | 現在抱えている傷病（認知症の有無を含む） | 軸Z-6 | 必須
在宅実態調査 | 介護の頻度・行っている介護・不安に感じる介護 | Z04・Z06 | 必須
在宅実態調査 | 在宅生活の継続に必要な支援 | Z03 | 必須
在宅実態調査 | 仕事と介護の継続の見通し | Z05 | 推奨
在宅実態調査 | 短期入所の利用・意向 | Z07 | 推奨
在宅実態調査 | ケアマネジャーへの相談のしやすさ | Z08 | 推奨
在宅実態調査 | 施設等への入所申込の有無 | 軸Z-7・Z09 | 推奨
共通 | 調査票（実際に配布したもの） | 設問文・選択肢の確認 | 必須 | 前回調査との設問の異同を確認するために必要
共通 | 配布数・回収数・実施時期 | T01 | 必須
共通 | 自由記述の一覧（1行＝1件） | 施策検討の補強 | 推奨

## 07_集計上の統計的留意点
No | 留意点 | 本調査での扱い
1 | セル度数が小さいクロス集計は比率が不安定になる | **n<30のセルは「参考値」と明示し、施策の主たる根拠には用いない。n<10のセルは比率を表示せず実数のみとする。**前回の在宅介護実態調査では勤務形態n=24、仕事と介護の継続n=6であり、第9期計画はn=6の値を「約8割」と本文に記載していた。同じ扱いは避ける
2 | 分母の定義を統一する | **すべての表で「無回答を分母に含む」に統一する。**前回調査は無回答を含む分母で集計されている（例：うつ傾向 該当40.2＋非該当53.8＋無回答6.0＝100.0）。除外方式に変えると前回と比較できなくなる
3 | 複数回答の設問は合計が100％を超える | 表頭に「複数回答」と明記し、合計値を記載しない。前回の「現在行っている介護」「不安に感じる介護」「必要な支援」が該当する
4 | リスク判定の基準が前回と同一かを確認する | **基準が変わっている場合、前回との比較は不可。**その場合は今回値のみを記載し、比較していない旨を注記する
5 | 調査対象の定義が前回と同一かを確認する | ニーズ調査は「要介護1〜5の認定を受けていない65歳以上」、在宅介護実態調査は「要支援・要介護認定を受け在宅で生活している方」。対象が変わっていれば時系列比較の前提が崩れる
6 | 回収率の低下は結果の偏りを生む | 前回はニーズ調査77.7％・在宅実態調査68.0％。**大きく下回る場合は、回収者の年齢構成を母集団（認定者・高齢者人口）と対比し、偏りの有無を確認したうえで注記する**
7 | クロス集計の差が「意味のある差」かを判断する | **セル度数が確保できる主要な集計（N01・N03・N05・Z01〜Z04）については、カイ二乗検定またはフィッシャーの正確確率検定を行い、p値を内部資料に記録する。**計画書本文には検定結果は載せないが、施策の根拠として用いる差が偶然の範囲かどうかは把握しておく
8 | 前回調査と実施時期がずれている | 前回はニーズ調査が令和4年12月〜2月（冬）、在宅実態調査が令和5年9〜10月（秋）。**外出頻度・閉じこもり傾向は季節の影響を受ける。今回の実施時期が異なる場合は比較にあたって注記する**
9 | 個人が特定されうる集計は行わない | 地区別×年齢階層など、セルが数人になる集計は公表資料に用いない。内部の検討資料にとどめる
11 | **在宅介護実態調査のクロス集計はセル度数が確保できない** | 前回の回収は340件。要介護度3区分×世帯構成3区分＝9セルで平均38件、さらに未利用者に限ると1セル10〜15件程度になる。**Z01・Z03は2元クロスを行わず、単独軸の集計にとどめる。**2元クロスを行う場合は、要介護度を「要支援＋要介護1・2／要介護3以上」の2区分に集約する
12 | **在宅介護実態調査の配布経路によっては未利用者が捕捉できない** | 本調査は認定申請・更新の窓口や介護支援専門員経由で配布されることが多い。その場合、**サービスを利用していない方（担当のケアマネジャーがいない方）は調査対象から構造的に漏れる。**そのままZ01を集計すると未利用率を過小に評価する。**町に配布方法を確認し、ケアマネジャー経由であれば、認定者名簿から未利用者を抽出した補足調査を別途計画する**
13 | 検定手法の使い分け | 期待度数5未満のセルが全体の20％を超える場合、カイ二乗検定は使えない。**その場合はフィッシャーの正確確率検定を用いる。**在宅介護実態調査のクロス集計は原則フィッシャー、ニーズ調査（n＝2,285）はカイ二乗で足りる
10 | 認定者数の母集団が変動している | **令和8年3月末の認定者数（見える化783人）は確認中である。**在宅介護実態調査の回収率・代表性を評価する際の母集団は、町の公式統計（介護保険事業状況報告）による令和7年（2025年）7月31日現在の953人を用いる。同統計では平成30年の700人から8年連続で増加している

## 08_作業手順と成果物
段階 | 作業 | 前提 | 成果物 | 想定日数
0 | 個票データ・調査票・配布回収数の受領 | **町からの提供。現在ここで停止している** | ― | ―
1 | 受領データの検証（回答数、変数の有無、無回答の扱い、前回との設問対応、リスク判定基準の同一性） | 段階0 | データ検証メモ。06シートのチェックリストを埋める | 1日
2 | 単純集計と前回（令和4年度・令和5年度）との対比 | 段階1 | 単純集計表（05シートのT01〜T12を含む） | 2日
3 | リスク判定（10項目）の再計算。町全体・要支援認定者・事業対象者・一般高齢者の区分 | 段階1 | リスク該当者数・該当率の表 | 1日
4 | クロス集計の実行（優先度S→A→B の順） | 段階1〜3 | クロス集計表（03・04シートのN01〜N12、Z01〜Z12） | 3日
5 | 第9期の課題・給付費等分析の論点との突合 | 段階4 | 調査結果と分析結果の対応表 | 2日
6 | 自由記述の分類 | 段階1 | 分類済み一覧、主要な意見の整理 | 1日
7 | レッドチームレビュー（集計の妥当性、解釈の飛躍、セル度数、前回比較の可否） | 段階2〜6 | レビュー結果と修正 | 1日
8 | 協議会資料 第2部への反映 | 段階7 | 協議会資料の更新版 | 1日
9 | 計画書第2章2の原稿作成 | 段階7 | 第10期計画 第2章2 | 3日
※ 想定日数は正味の作業日数。段階0（データ受領）が完了しないと以降のすべてが開始できない。
※ 段階1で必須変数の欠落が判明した場合（特に「サービスを利用していない理由」「通いの場に参加していない理由」）は、補足調査の要否を町と協議する。