## 00_この表について
令和8年10月工程 地域課題の整理と3町協議の確認事項
業務仕様書５の令和8年10月の工程（地域課題整理、構成町との協議・調整）に向けて、地域課題の整理と、構成3町との打合せで確認する事項を1冊にまとめたものです。基準日 令和8年9月28日。
区分 | 内容 | 備考
本表の位置づけ | 仕様書５の令和8年10月の提出物のうち「地域課題整理資料」と「3町協議資料」に当たります。 | 11月工程の「構成町意見反映、第10期計画骨子の整理」へつなぎます。
地域課題の整理（01シート） | 計画に載せる地域課題を、根拠となる数値・出所・計画本文の反映先と対にして掲げています。 | 町による差がある課題には、どの町の課題かを示しています。
町別の確認事項（03〜05シート） | 町ごとに、伺いたいこと・決めていただきたいこと・決まらない場合の当方の扱いを掲げています。 | 決まらない場合の扱いを置いているため、ご決定がなくても算定は止まりません。
3町共通の確認事項（06シート） | 広域連合として決めていただく事項です。 | 保険料・見込量は保険者（広域連合）単位で算定するため、町別には算定しません。
認知症施策推進計画（07・08シート） | 認知症基本法第13条の市町村計画は3町がそれぞれ策定するという整理（案B）に沿って、各町で決めていただく事項を掲げています。 | 保険者機能強化推進交付金等の評価は市町村単位で行われるため、町別の得点を判断の材料として付しています。
個人情報の取扱い | 本表は集計値のみで構成しています。 | 担当者名・電話番号・メールアドレスは収録していません。
数値の出所 | 人口は住民基本台帳（各年1月1日現在）、認定者数は介護保険事業計画作成支援ツール、給付費は給付費データ及び利用状況統計表、交付金は市町村分の全国集計結果によります。 | 見込量・給付費・保険料はサービス見込量の算定によります。
確認事項の件数
区分 | 件数 | 内訳
構成3町に関わる確認事項 | 41 | 業務工程管理表の確認先に町を含み、まだ決着していないものです。
うち特定の町へのもの | 9 | 東川町4件・美瑛町5件
うち3町共通のもの | 32 | 広域連合として決めていただく事項です。
※ 上記のほか、本表で新たに掲げた確認事項があります（03〜07シートのNo.欄が「新」のもの）。これらは業務工程管理表へ登録したうえで管理します。

## 01_地域課題の整理
地域課題の整理
第10期計画に載せる地域課題を、根拠となる数値と計画本文の反映先と対にして掲げています。町による差があるものは「町の別」欄に示しています。
No. | 地域課題 | 根拠となる事実（数値） | 出所 | 計画本文の反映先 | 町の別
1 | 高齢者数は横ばいだが、85歳以上が増える | 3町計の65歳以上は令和元年9,146人から令和7年9,232人（年＋0.16％）でほぼ横ばいであるのに対し、85歳以上は1,743人から1,960人（年＋1.97％）で増えています。 | 住民基本台帳（各年1月1日現在） | 第2章第1節・第6章第1節 | 3町共通
2 | 認定者数の動きが町で分かれる | 令和6年度から令和8年度にかけて、東川町は＋23人、東神楽町は＋12人と増える一方、美瑛町は▲15人と減っています。 | 介護保険事業計画作成支援ツール（実績値） | 第2章第2節・第6章第1節 | 町で分かれる
3 | 認定を受けながらサービスを利用していない方が4分の1いる | 認定者1,984人のうち、いずれの介護サービスも利用していない方が推計486人（24.5％）います。 | 調査結果と年報実績の突合（推計値） | 第2章第2節・第5章 基本目標1 | 3町共通
4 | 24時間対応のサービスが区域内にない | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の令和11年度の見込みは月0.6人にとどまり、区域内に事業所がありません。在宅生活改善調査では、より適切と思われるサービスとして24時間対応の3サービスを挙げた回答が延べ26件ありました。 | サービス見込量の算定／在宅生活改善調査 | 第6章第2節・第6章第4節・第5章 基本目標1 | 3町共通
5 | 在宅生活の継続が困難な層がいる | 在宅生活改善調査で、在宅生活の維持が困難と見込まれる方が回答のあった98人のうち72人（73.5％）でした。ただしこの調査は在宅の認定者全体を代表しません。 | 在宅生活改善調査（居宅介護支援事業所経由） | 第2章第4節・第5章 基本目標1 | 3町共通
6 | 施設入所の経路が医療機関に偏っている | 居所変更実態調査で、新規入所の57.0％・退去先の47.0％が病院・診療所でした。 | 居所変更実態調査（18施設） | 第6章第5節 | 3町共通
7 | 地域密着型介護老人福祉施設が第10期中に定員に達する見込み | 令和11年度の見込みは月61.9人で、区域内定員62人の99.9％に当たります。令和12年度には定員を超えると見込まれます。 | サービス見込量の算定／北海道 特別養護老人ホーム名簿 | 第6章第4節・第6章第5節 | 美瑛町に定員が集中
8 | 認知症高齢者の受け皿の構成が町で異なる | 認知症対応型共同生活介護の令和11年度の見込みは月85.2人で、区域内定員99人（＋［要確認］）の86.1％に当たります。町別の月平均利用者数は東川町32人・美瑛町21人・東神楽町33人です。 | サービス見込量の算定／介護保険事業計画作成支援ツール | 第2章第3節・第6章第4節・第5章 基本目標2 | 町で分かれる
9 | 認知症対応型通所介護の事業所が区域内にない | 区域内に事業所がありませんが、区域外の事業所の利用により令和11年度は月1.05人の給付を見込んでいます。第9期は計画値が0であったため、対計画比が算出されず評価から漏れていました。 | サービス見込量の算定／北海道の指定事業所一覧 | 第6章第2節・第5章 基本目標2 | 3町共通
10 | 認知症初期集中支援推進事業が1町で休止している | 令和7年度の実施報告書によれば、美瑛町の認知症初期集中支援推進事業は対応件数0件で、医師を確保できず休止しています。 | 地域包括支援センター事業実施報告書（令和7年度） | 第5章 基本目標2 | 美瑛町
11 | 通いの場の整備状況が町で大きく異なる | 箇所数は東川町2・美瑛町8・東神楽町15で、参加実人数は40人・133人・157人です。 | 総合事業の実施状況に関する調査（令和6年度） | 第3章第1節・第5章 基本目標2 | 町で分かれる
12 | 介護人材の確保が進まない | 介護人材実態調査で、外国人職員は施設・通所系の介護職員319人のうち37人（11.6％）、勤続1年未満が19.9％でした。採用83人に対し離職65人です。 | 介護人材実態調査（事業所票27・職員個票317） | 第2章第6節・第5章 基本目標4 | 3町共通
13 | 除雪など介護保険の給付対象外の困りごとが大きい | 健康とくらしの調査で、生活動作の困りごととして除雪を挙げた方が回答者4,128票のうち1,002人（24.3％）でした。 | 健康とくらしの調査（回収4,798票） | 第2章第4節・第5章 基本目標1 | 3町共通
14 | 保険者機能強化推進交付金等の得点に町の差がある | 令和8年度は東川町315点・美瑛町308点・東神楽町379点で、最大の差は71点です。令和6年度からの動きも東川町▲1点・美瑛町▲4点・東神楽町＋11点と分かれています。 | 保険者機能強化推進交付金等（市町村分）全国集計結果 | 第3章第4節・第5章 基本目標5 | 町で分かれる
15 | 地域ケア会議の成果を測る指標がない | 第9期の評価で「指標不足・成果を測る指標がない」と判定しました。指標は会議の開催回数のみです。令和7年度の実施報告書でも、回数・人数と単位がそろわず3町を合計できません。 | 第9期計画の評価／地域包括支援センター事業実施報告書 | 第5章 基本目標2・資料1 | 3町共通
※ 「町の別」が「3町共通」のものは広域連合として、「町で分かれる」ものは各町との打合せで扱います。なお、サービス見込量・給付費・保険料は保険者（広域連合）を単位として算定するため、町別には算定しません（介護保険法第3条、地方自治法第284条）。

## 02_町別の現在地
町別の現在地
各町との打合せの前提となる数値です。実績は町別に掲げ、将来推計と保険料は3町計で算定しています。
項目 | 東川町 | 美瑛町 | 東神楽町 | 3町計 | 出所・見方
総人口（令和7年1月1日） | 8673 | 9283 | 9775 | 27731 | 住民基本台帳
65歳以上人口（同） | 2722 | 3628 | 2882 | 9232 | 住民基本台帳
85歳以上人口（同） | 570 | 867 | 523 | 1960 | 住民基本台帳
高齢化率（同） | 31.38% | 39.08% | 29.48% | 33.29% | 65歳以上÷総人口
認定者数（令和8年度） | 568 | 877 | 569 | 2014 | 計画作成支援ツール（実績値）。3町合計であり、保険者単位の年報（令和7年度 第1号1,984人）とは数え方が違う
認定者数の動き（令和6→8年度） | 23 | -15 | 12 | 20 | 美瑛町のみ減少
費用総額（令和8年8月審査分） | 78871240 | 133974459 | 75191050 | 288036749 | 利用状況統計表。費用額であり給付費（保険給付費）ではない
同 構成比 | 27.38% | 46.51% | 26.1% | 100% | 1か月分の構成比
指定事業所の件数（延べ） | 47 | 44 | 33 | 124 | 北海道の指定事業所一覧（令和8年6月30日現在）。所在地により数えたもの。同一の事業所が複数のサービス種別に現れるため延べの件数
通いの場の箇所数（令和6年度） | 2 | 8 | 15 | 25 | 総合事業の実施状況に関する調査
通いの場の参加実人数（同） | 40 | 133 | 157 | 330 | 同上
交付金の得点（令和8年度） | 315 | 308 | 379 | ― | 推進・支援合計。市町村単位の評価であり合計に意味はない
認知症総合支援の得点（同） | 33 | 19 | 37 | ― | 支援 目標Ⅱ（100点満点）。08シートに内訳
※ 施設・居住系サービスの月平均利用者数は、計画作成支援ツールでは3町合計、年報では保険者単位であり＋9.8％の開きがあります。町別の値を足しても保険者単位の値にはなりません。区域外の施設を利用する当連合の被保険者と、区域内の施設を利用する他の保険者の被保険者の扱いが違うためです。

## 03_東川町の確認事項
東川町との打合せの確認事項
「決まらない場合の当方の扱い」を全件に置いています。ご決定がなくても算定は止まりません。No.は業務工程管理表 03_確認事項一覧の番号です。
No. | 業務内容 | 確認事項 | 確認をお願いする内容 | 決まらない場合の当方の扱い | 回答期限
84 | (5)(7) | 東川町の施設整備・サービス提供方針 | 令和8年9月9日に東神楽町・美瑛町のご回答を共有いただいたが、東川町のご回答は得られていない。東川町は令和6年度から令和8年度にかけて認定者数が23人増えており、3町で最も増加が大きい。見込量への影響が最も大きい町である。次の4件について、10月中旬の個別協議までにご回答をいただきたい。①旭川福祉事業会（ひだまりの里、羽衣園）の第10期中の介護サービス提供方針。②休止中のひだまりの里デイサービス（地域密着型）の再開見込み。北海道の指定事業所一覧にも掲載がない。計画素案が地域密着型通所介護の給付費▲27.0％の理由を「稼働率の低下が疑われる」と推測で書いている箇所を事実に置き換えられる。③ひだまりの里（老健）・羽衣園（特養）の令和9〜11年度の定員等の変更予定。④定期巡回・随時対応型訪問介護看護を第10期中に公募する考えがあるか。 | 現定員の据え置き案を掲げ、本文は［要協議］のまま残す | R8.10
159 | (4)(6) | 東川町の通いの場の整備と担い手の確保 | 令和6年度の通いの場は箇所数2・参加実人数40人で3町の中で最も少なく、週1回以上の通いの場がない。地域介護予防活動支援事業も3町で唯一実施していない。第10期に整備を進めるか、進める場合の担い手をどう確保するかを伺いたい。代表KPI H05（通いの場参加率）は令和6年度3.53％であり、週1回以上の1.28％は東神楽町だけで生み出している。 | 現状のまま（東川町の整備を見込まない）第10期の目標値を置く | R8.10
160 | (6) | 東川町の認知症サポーター養成講座の実施状況 | 保険者機能強化推進交付金等（市町村分）の認知症サポーター数の評価が令和6年度から令和8年度まで3か年とも0点である。養成講座の実施状況と、第10期の取組の方針を伺いたい。得点0が取組の不在によるものか要件の未充足によるものかは公表資料からは判別できない。 | 現に確認できる取組の範囲で記述し目標値は置かない | R8.10
161 | (6) | 東川町のチームオレンジ事業の位置づけ | 令和7年3月にチームオレンジ結成会を開催し、令和8年度の地域包括支援センター事業実施計画書に「チームオレンジ事業」を立てている。3町の中で唯一の取組である。第10期の位置づけと、3町展開の可否を伺いたい。 | 東川町の取組として記述し3町展開は記述しない | R8.10
※ 3町に共通する確認事項（地域ケア会議の実績、必要利用定員総数、認知症施策推進計画の扱いなど）は06シートに掲げています。3町合同の意見交換会で扱い、町ごとの個別協議では本シートを用います。

## 04_美瑛町の確認事項
美瑛町との打合せの確認事項
「決まらない場合の当方の扱い」を全件に置いています。ご決定がなくても算定は止まりません。No.は業務工程管理表 03_確認事項一覧の番号です。
No. | 業務内容 | 確認事項 | 確認をお願いする内容 | 決まらない場合の当方の扱い | 回答期限
78 | (5) | グループホームびえいの郷の定員減の時期 | 令和8年9月3日の内部確認結果に、グループホームびえいの郷の定員が18人から9人に減ったとのご指摘がある。①減員の時期（何年度からか）。②現在受託者が用いている定員（見える化D26で令和4年度以降99人、計画作成支援ツールで3町計86人・美瑛町21人）に既に反映されているか。反映されていない場合、第2章第3節の定員と第6章第2節の見込量の上限が変わる。 | 北海道の名簿の定員のまま概算する | R8.9
162 | (6) | 美瑛町の認知症初期集中支援推進事業の再開の見通し | 令和7年度の地域包括支援センター事業実施報告書によれば、対応件数0件で医師を確保できず休止している。令和9年度以降の再開の見通しと、再開できない場合の代替の体制を伺いたい。認知症基本法第13条の市町村認知症施策推進計画の中心となる事業である。 | 令和7年度の実施状況のとおり記述し、再開の時期は［要協議］のまま残す | R8.10
163 | (6) | 美瑛町の地域リハビリテーション活動支援事業の3町展開 | 3町の中で唯一実施しており、理学療法士等を通いの場へ派遣している。3町展開の可否と、実施上の課題（派遣元の確保、派遣先の選び方）を伺いたい。交付金の評価項目でもある。 | 美瑛町の取組として記述し3町展開は記述しない | R8.10
164 | (6)(7) | 美瑛町の地域密着型介護老人福祉施設の整備方針 | 区域内定員62人のうち43人が美瑛町にある。サービス見込量の算定では令和11年度に定員の99.9％に達し、令和12年度には定員を超えると見込まれる。第10期の整備方針を伺いたい。確認事項No.88（必要利用定員総数）と一体のものである。 | 現定員の据え置き案を掲げ本文は［要協議］のまま残す | R8.10
165 | (6) | 美瑛町の難聴高齢者の早期発見・早期介入の取組 | 保険者機能強化推進交付金等（市町村分）の当該項目の評価が令和8年度に0点である（他の2町は各10点）。取組の状況と第10期の方針を伺いたい。 | 現に確認できる取組の範囲で記述する | R8.10
※ 3町に共通する確認事項（地域ケア会議の実績、必要利用定員総数、認知症施策推進計画の扱いなど）は06シートに掲げています。3町合同の意見交換会で扱い、町ごとの個別協議では本シートを用います。

## 05_東神楽町の確認事項
東神楽町との打合せの確認事項
「決まらない場合の当方の扱い」を全件に置いています。ご決定がなくても算定は止まりません。No.は業務工程管理表 03_確認事項一覧の番号です。
No. | 業務内容 | 確認事項 | 確認をお願いする内容 | 決まらない場合の当方の扱い | 回答期限
166 | (4)(6) | 東神楽町の通いの場の維持 | 令和6年度の通いの場は箇所数15・参加実人数157人で3町の中で最も多く、週1回以上の通いの場はすべて東神楽町にある。この水準を第10期も維持できるか、担い手の高齢化の状況を伺いたい。維持できない場合、広域連合全体の代表KPI H05が大きく下がる。 | 令和6年度の水準が続くものとして目標値を置く | R8.10
167 | (6) | 東神楽町の認知症サポーター・ステップアップ講座の実施状況 | 保険者機能強化推進交付金等（市町村分）の認知症サポーター数とステップアップ講座修了者数の評価が令和8年度にいずれも0点である。実施の状況と第10期の方針を伺いたい。ステップアップ講座は3町とも3か年0点であり、3町共通の課題となる可能性がある。 | 現に確認できる取組の範囲で記述し目標値は置かない | R8.10
※ 3町に共通する確認事項（地域ケア会議の実績、必要利用定員総数、認知症施策推進計画の扱いなど）は06シートに掲げています。3町合同の意見交換会で扱い、町ごとの個別協議では本シートを用います。

## 06_3町共通の確認事項
3町共通の確認事項（広域連合として決めていただく事項）
「決まらない場合の当方の扱い」を全件に置いています。ご決定がなくても算定は止まりません。No.は業務工程管理表 03_確認事項一覧の番号です。
No. | 業務内容 | 確認事項 | 確認をお願いする内容 | 決まらない場合の当方の扱い | 回答期限
11 | (4) | 町別の人口・世帯データ | ①住民基本台帳による町別・年齢4区分別人口（0〜39歳／40〜64歳／65〜74歳／75歳以上）令和6〜8年 各年10月1日現在、②町別高齢化率 令和6〜8年、③令和7年国勢調査による町別の高齢者を含む世帯（公表され次第）。あわせて、見える化の地域分析で市区町村を選択して人口系列（A1〜A4）を出力できるかの確認。 | 住民基本台帳（各年1月1日現在）の町別人口により本文を確定する | R8.9
12 | (4) | 日常生活圏域別のデータ | ①美瑛町4地区を含む6圏域別の面積・人口・高齢者人口・認定者数・受給者数・給付費（令和8年10月1日現在）。仕様書４（4）が求める圏域別の地域特性分析に必要。②健康とくらしの調査の分析地域1（小学校区12地区）と6圏域の対応関係。美馬牛小学校区は美馬牛地区に対応すると考えられるが、美瑛・美沢・明徳・美瑛東の各小学校区と旭・北西地区、朗根内地区、市街地・周辺地区との対応が確定しない。対応が確定すれば、見える化のデータを待たずに圏域別分析ができる。 | 日常生活圏域を3町（3圏域）とする案のまま概算する | R8.9
13 | (4) | 訪問・通所困難地域の判定資料 | ①区域内で訪問系・通所系サービスを提供する全事業所の運営規程における「通常の事業の実施地域」【令和8年8月4日に北海道の介護保険事業所一覧により解消。124件を整理した】、②中山間地域等居住者サービス提供加算・特別地域加算の算定事業所と件数、③3町の除雪計画における優先路線と冬期の通行支障の実績。残るのは②③である。 | 北海道の指定事業所一覧の「通常の事業の実施地域」により判定する | R8.10
14 | (5) | 人口推計の基礎とする系列 | 総人口・第1号被保険者数について、①国立社会保障・人口問題研究所推計（見える化の初期値）をそのまま用いるか、②3町の総合計画等による推計人口に差し替えるかの決定。②の場合は5歳階級別・男女別の推計値が必要。東川町は25年以上人口増を続けており、社人研推計との乖離が大きい。 | 案C（総合戦略＋住民基本台帳の実績趨勢）のまま確定する | R8.10
17 | (6) | 3町計画への共通指標の掲載 | 第9期は、3町の高齢者福祉計画のうち事業の数値目標を設定していたのは東川町のみで、広域連合の代表KPIの検証への参画を明記していたのも東川町のみであった。第10期では3町の計画に共通指標を掲載していただく合意が、資料2の実効性の前提となる。あわせて3町の第10期計画の検討資料、策定工程、担当課の確認。 | 広域連合の代表KPI16項目を掲げ、3町計画への掲載は求めない | R8.10
23 | (2) | 事業所の定員・稼働率データ | ①地域密着型通所介護4事業所の定員、登録者数、延べ利用者数（令和4〜8年度）、②施設・居住系サービスの入所者数・空床・休止床。地域密着型通所介護は事業所数4で不変、従事者は増加しているのに給付費が27.0％減少しており、稼働率の低下が疑われる。第10期基本指針案の別表 七が求める入所率・稼働率の把握にも必要。 | 北海道の各名簿及び介護サービス情報公表システムの定員による | R8.10
26 | (4) | 認知症・医療介護連携の実績データ | 見える化システムのJ系列（認知症）及びL20〜L26（診療報酬側の連携指標）は当広域連合のデータ登録がなく取得できない。①認知症初期集中支援チームの訪問実績、認知症地域支援推進員の配置人数、認知症カフェの箇所数等（3町）、②医療側からの連携の実施状況（上川中部圏域の医療機関又は北海道の医療計画・地域医療構想の資料）。 | 現に受領している交付金評価結果と実施報告書の範囲で記述する | R8.10
40 | (3) | 社会資源一覧の従業員数の重複計上の扱い | 同一の施設が複数のサービスで登録されており、同じ職員がサービスごとに計上されている（重複の候補8組・252人）。供給制約の推定に用いる従業員数を、延べとするか施設単位の実人数とするかのご確認。同打合せでは、受託者が方法を提案するか、重複の候補の一覧に発注者がご記入いただくかの2案が挙げられた。 | 社会資源一覧の従業員数は施設単位の実人数を用い、延べの値は用いない（同一の施設が複数のサービスで登録されている分を除く）。介護人材実態調査の採用者数・離職者数も同一法人の重複計上分を除いた採用83人・離職65人を用いる | R8.9
42 | (8) | キックオフ会議資料への工程表の反映 | キックオフ会議資料に、委員会の開催時期を含む工程表（第1回〜第4回の策定委員会、令和9年1〜3月のパブリックコメント）を反映した版をご提供する。3町へ展開し、工程に相違がないかをご確認いただく。 | 現行の工程表のまま進める | R8.8
73 | (2)(6) | ケアプラン点検実施要領（案）の確定に要する事項 | 令和8年9月3日のご了承を受け、ケアプラン点検実施要領（案）を作成した。確定に当たり次の点をご確認いただきたい。①初年度の点検件数の目安（11事業所×1事業所あたり4人×1人6か月分＝264件、年間の居宅介護支援等11,112件に対し2.4％）でよいか。国は実施割合を該当状況調査を踏まえて算定するとしており、上位7割・5割・3割・1割の境界は公表されていない。②要介護認定の適正化の実施状況をご教示いただきたい。③美瑛町の2事業所（北海道の指定事業所一覧にあり社会資源一覧にないもの。ほの香居宅介護支援事業所、ライフデザイン陽風）の指定の状況をご確認いただきたい。④美瑛町・東神楽町が交付金の評価で得点しているリハビリテーション専門職等の関与（福祉用具の貸与後の点検、福祉用具購入費・住宅改修費の申請内容の検討）の具体的な内容をご教示いただきたい。区域共通の仕組みとするためである。⑤改善率・再指摘率の目標値（受託者案：改善率80％→90％、再指摘率20％以下→15％以下）でよいか。⑥様式第1号〜第7号は令和9年度当初に別紙として確定することでよいか。 | ケアプラン点検実施要領（案）は協議資料にとどめ素案に入れない | R8.9
83 | (7)(8) | 構成町との意見交換会の実施方法と町別データシート | 美瑛町から直接意見交換できる機会について要望があった旨のご照会をいただいた。①3町合同の意見交換会（10月上旬・120分）と町ごとの個別協議（10月中旬〜下旬・各90分）、必要に応じ3町合同の確認（11月上旬・90分）の3回の構成でよいか。②高齢者福祉計画の担当の方のご出席をお願いできるか。介護保険事業計画との役割分担をその場で確認できる。③日程調整・開催通知・会場手配を広域連合にお願いしたい。受託者は資料の作成、当日の説明、議事録の作成を行う。④美瑛町の高齢者福祉計画の素案作成に用いる町別データシートに収める内容（8項目）でよいか。追加したい項目があればご教示いただきたい。 | 3町合同の意見交換会（10月上旬）と町ごとの個別協議（10月中旬〜下旬）の2段構えで進める | R8.9
85 | (4) | 町別データシートの内容と配付 | 美瑛町の高齢者福祉計画の素案作成にお使いいただくため、現状分析・地域課題の整理から町別の数値を抜き出した町別データシート（7シート）を作成した。町ごとに10項目を収め、3町分を同じ様式としている。①収める内容（10項目）でよいか。追加したい項目はあるか。②東川町・東神楽町にも同時に配付してよいか。③サービス見込量・給付費・保険料は保険者単位で算定するため町別には掲げていない（05シート）。この整理でよいか。④出所により値が異なる4件（地域支援事業費・要介護認定者数・認知症対応型共同生活介護の定員・給付費の実績）は複数の出所の値と差の理由を併記した。この扱いでよいか。 | 町別データシートは現行の内容のまま配付する | R8.9
88 | (5)(6) | 日常生活圏域ごとの必要利用定員総数（法定記載事項） | 介護保険法第117条第2項第1号は、日常生活圏域ごとに認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の必要利用定員総数を計画に定めることを求めている。第9期計画には当該記載がないため、第10期計画に新たに設ける（計画素案 第6章第4節4）。①基盤整備単位としての日常生活圏域を3町（3圏域）とすることでよいか（統計・分析単位は第9期の6圏域を維持する。計画素案 第1章第7節）。②認知症対応型共同生活介護の圏域別の定員をご確認いただきたい。北海道の名簿では7事業所108人＋［要確認］、見える化システムD26（令和6年度）では5事業所99人であり一致しない。③令和9〜11年度の必要利用定員総数は3町の整備方針の確定後に定める。サービス見込量の算定（9月26日）より前に①の決定をいただきたい。 | 3町（3圏域）を基盤整備単位とする案のまま概算する。必要利用定員総数は［要協議］のまま残す | R8.9
96 | (6) | 認知症対応型共同生活介護の共同生活住居数と、くるみの郷の定員 | 省令第93条第1項により、認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の数は1以上3以下、1住居の入居定員は5人以上9人以下である。①区域内7事業所の共同生活住居（ユニット）数をご確認いただきたい。現在判明しているのはグループホームファミリー2・グループホームびえいの郷2の2事業所のみである。②グループホーム くるみの郷（東川町）は介護サービス情報公表システムに掲載がなく定員が未確定である。定員をご確認いただきたい。共同生活住居数は、必要利用定員総数に住居数を併記するか（省令上の整備の単位との対応）と、共用型指定認知症対応型通所介護の受入可能数（共同生活住居ごとに1日3人以下）のいずれの検討にも要る。 | 認知症対応型共同生活介護の定員は99人＋［要確認］のまま掲げる | R8.9
107 | (5)(6) | 施設・居住系の実績の減少を将来へ延長するか | 対計画比の偏りを補正すると、在宅系が増え施設・居住系が減る。しかし施設・居住系の実績の減少には定員の縮小が含まれる。介護老人福祉施設の定員は平成29年度234人から令和2年度以降160人へ31.6％、認知症対応型共同生活介護は15.4％減っている。趨勢をそのまま延長すると「第10期にさらに定員が縮小する」ことを前提にしてしまう。延長すると算定上の月額基準額は6,428円から6,371円へ▲58円、延長しないと6,476円へ＋48円で符号が変わる。第10期に定員を維持する方針であれば延長しない扱いとなる。確認事項No.84（東川町の施設整備・サービス提供方針）と一体でご判断いただきたい。 | 施設・居住系の実績の減少を将来へ延長しないまま概算する | R8.9
108 | (5) | 補正しても外れるサービス6件の理由 | 対計画比の偏りの補正は総給付費の予測を改善するが、サービス別の大きな外れは解消しない。次の理由をご確認いただきたい。①居宅療養管理指導が8年間で4.2倍（555人→2,319人）になった理由。医師・歯科医師・薬剤師等のどの職種が増えているか。②地域密着型通所介護が令和5年度1,321人から令和6年度950人へ1年で28％減った理由。事業所の休廃止・定員の縮小の有無。③短期入所生活介護・短期入所療養介護の対計画比が8年平均80.1％・84.3％と安定して低い理由。空床利用の運用と、需要があって受けられていないのかどうか。④訪問看護・訪問リハビリテーションが8年間で57％・85％増えた理由。これらは趨勢の問題ではなく供給又は制度の問題であり、機械的な補正では直らない。 | 補正しても外れる6件は趨勢ではなく供給・制度の問題として注記する | R8.10
111 | (6) | 過年度の趨勢に現れない要因の扱い（認知症施策・高齢者向け住まいほか） | 見込量の算定は実績の趨勢を延ばすものであり、国の第10期基本指針（案）及び北海道第9期計画の8基本目標のうち過去の実績に現れていないものは反映されない。要因を12件抽出し、測れるもの7件・向きのみ3件・測れないもの2件に分けた。①認知症施策。認知症高齢者自立度Ⅱ以上の割合は平成24年4月末65.4％から令和6年10月末60.3％へ低下する一方、実数は年率＋2.17％で増えている。認知症対応型共同生活介護の実績は年率▲4.96％で減り、入居率は82.4％で定員に余裕がある。趨勢を延ばすと施策の方向と逆になる。②高齢者向け住まい。介護保険の指定を受けない住宅型有料老人ホーム9施設223人・サービス付き高齢者向け住宅2施設66戸・軽費老人ホーム1施設50人の計339人は、在宅受給者の月平均991.4人の34.2％に当たる。施設そのものは給付費に現れないが入居者は在宅サービスを利用する。第10期中の開設・廃止の予定をご提供いただきたい。③北海道第10期支援計画は未策定である。示された時点で再照合する。 | 趨勢に現れない要因は向きのみを注記し、数値には織り込まない | R8.10
115 | (5)(6) | 令和9年4月に新設される区分を見込量に立てるか | 第10期の初年度から次の区分が生じる。いずれも見込量の区分に影響する。①登録施設介護（予防）支援。有料老人ホームの登録制の導入に伴い新設される。区域内の指定を受けない住宅型有料老人ホーム9施設223人が対象となり得る。②特定地域サービス（特例介護サービスの新類型）。既存サービスからの振替であり総量は変わらないが、月単位の包括払いを選ぶ場合は単価が変わる。③特定地域居宅サービス等事業。市町村が事業として実施する仕組みである。政令・省令・報酬が未告示であるため、現時点では区分を立てず、計画素案 第6章第4節1の確保方策の選択肢として扱うことを考えている。この整理でよいかご判断いただきたい。また、3町における特定地域の指定の意向をご教示いただきたい。【令和8年9月18日】社内で作成された全国自治体共通版の入力シートを点検したところ、地域支援事業の区分に「特定地域居宅サービス等事業」と「介護情報利活用事業」が置かれていた。③は給付の側ではなく地域支援事業の側の区分である可能性があり、「介護情報利活用事業」は当方がいずれの区分にも立てていない。いずれも受領物からの読み取りであって原典で確かめていないため、改正法・政令・省令により確認を要する。確認できるまで当方は現行の整理（給付の側に3区分を0で立てる）のままとする。 | 令和9年4月新設の3区分を0として立てる | R8.10
116 | (5)(6) | 介護人材の確保状況を供給の制約として見込量に反映するか | 国の第10期基本指針（案）は人材確保・生産性向上・経営改善支援を記載充実事項に挙げている。当方の見込量は需要の推計であり、供給の制約を反映していない。①介護老人福祉施設では准看護師が7人から3人へ、生活相談員が5人から3人へ減少している。②計画素案 第6章第2節は需要の自然体推計・施策反映・供給実現性・需給差確認の4段階を掲げているが、供給実現性を算定するには事業所の休廃止・縮小意向と稼働率・待機の実績を要する。③見込量そのものは需要のまま置き、需給差を未充足・区域外利用・待機に分解して別に示す方法を考えている。この整理でよいか、また必要な資料をご提供いただけるかご確認いただきたい。 | 供給の制約（人材）を見込量に反映しない（需要のみで算定する） | R8.10
119 | (2)(6) | 地域ケア会議の3町共通の記録様式を整えてよいか | KPIの過程・結果の指標は、いずれも会議の記録に依存する。①記録様式の項目案12件を示した。課題の区分・課題の性質（特異的か普遍的か）・送り先・施策への反映の4項目が、成果指標の分母・分子を作る要である。②個票は3町が保有し、広域連合へは集計値のみを提出する整理としたい。氏名・生年月日・住所・被保険者番号は記入せず、事例の特定は町ごとの連番による。助言者は職種名のみを記入し、氏名・所属機関名は記入しない。③広域連合へ提出する集計の様式10項目も併せて示した。この整理でよいかご判断いただきたい。 | 地域ケア会議の記録様式は協議資料にとどめ、令和9年度に整える | R8.10
120 | (2)(6) | 地域ケア個別会議と地域ケア推進会議を分けて計数するか | 介護保険法第115条の48の会議について、市町村マニュアルは、個別ケースの支援内容の検討を地域ケア個別会議、地域づくり・資源開発・政策形成を地域ケア推進会議として整理している例を示している。①第9期計画は2つを分けずに「会議の開催回数」で測っている。第10期では分けて数える案としたい。②推進会議を町ごとに置くか、広域連合に1つ置くか、既存の会議体に推進会議の機能を持たせるかをご判断いただきたい。日常生活圏域を3町とする案（確認事項No.88）と一体で整理する。③会議の設置要綱を町ごとに定めるか、広域連合が標準の様式を示すかも併せてご判断いただきたい。 | 地域ケア個別会議と地域ケア推進会議を分けずに計数する | R8.10
121 | (2) | 3町の地域ケア会議の実績（令和6〜8年度）のご提供 | KPIの現況値を置くために次の7項目が必要である。①地域ケア個別会議の開催回数、②地域ケア推進会議の開催回数、③検討した事例数、④提起された地域課題の件数、⑤推進会議等で方策を協議した件数、⑥事業・予算に反映された件数、⑦助言者の職種数。①〜③は開催記録から把握できると考えられるが、④〜⑦は記録様式が整っていない場合は過去にさかのぼって把握できない可能性がある。把握できる範囲をご教示いただきたい。なお見える化システムのF15からF25（地域ケア会議開催回数を含む）は再出力を依頼しており、これにより①の一部は補える見込みである。当方が現に持っているのは、交付金評価の「生活支援コーディネーターの地域ケア会議への参加割合」（3町とも令和8年度に満点）と、理学療法士の地域ケア会議等への派遣回数（令和6年度・美瑛町12回）だけである。 | 令和7年度の実施報告書により把握できる範囲で記述する | R8.10
130 | (6) | 認知症基本法第13条の市町村認知症施策推進計画をどう扱うか | 共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和5年法律第65号）は、市町村認知症施策推進計画について定めている（第13条。項番号は［要確認］）。計画素案には同法への言及がなく、現在0件である。第1章第2節（計画の位置付け）は構成3町の老人福祉計画との切り分けと給付適正化計画（法第117条第2項第3号・第4号）を整理しているが、認知症は扱っていない。次の3点をご判断いただきたい。①策定の主体。同法は「市町村」を名宛人としており、介護保険の保険者である広域連合とは範囲が異なる。広域連合が第10期計画に一体のものとして位置づけるか、構成3町がそれぞれ策定するかを決める必要がある。②認知症総合支援事業（地域支援事業の包括的支援事業）の実施主体との関係。③同法が求める認知症の人及び家族等からの意見の聴取を誰がどのように行うか。意見聴取は記述の追加では満たされず、策定委員会・運営協議会の構成が決まる前に方針を決める必要がある。 | 案B（3町がそれぞれ市町村計画を策定する）のまま素案に反映する | R8.9
133 | (5) | 介護老人保健施設の令和8年度の減少をどう見るか | 介護老人保健施設の利用者数は令和7年度130人／月から令和8年度111人／月へ14.6％減っている。当方の季節性の検証では施設は冬季が夏季より2.80％高く、令和8年度が令和8年4月から7月までであることによる分はこの程度の大きさである。14.6％の減はこれでは説明できない。①休止床・改修・職員の不足など、実際に受入れが減っている事情があるかをご確認いただきたい。②実際の減少である場合は、令和7年度の水準を実績見込み値に置くと過大な見込みになる。③定員は3施設240人で平成27年度から変わっていない（計画素案 第6章第4節2）。④同じ期間に介護老人福祉施設は140人から146人へ増えており、施設全体が減っているわけではない。 | 令和8年度の月報（4〜7月）は基準年度に用いず、令和7年度を基準として概算する | R8.10
169 | (2)(6) | 構成町により得点が分かれている項目の区域内での取扱い | 令和8年度の評価指標の明細列299のうち78列で、構成3町の一部の町のみが得点している。3町は制度・保険者が同じであり条件がそろっているため、既に実施している町の取組を区域内に広げることで得点に結びつく余地がある。配点の大きいものは医療・介護関係者間の情報共有（東神楽町のみ得点）、介護人材の確保・定着の取組状況、認知症サポーター等を活用した地域支援体制の構築である。①区域内で取扱いをそろえる項目を選ぶか。②選ぶ場合、10月の町別協議で実施の可否を伺う対象としてよいか。 | 町ごとの取組の状況をそのまま記述し、区域内での統一は計画に位置づけない。第10期の施策に位置づけるかどうかは取組の必要性から判断するものであり、得点のみを理由とするものではない | R8.10
175 | (1) | 介護情報基盤及びケアプランデータ連携への対応の工程 | 令和8年9月18日の社会保障審議会介護保険部会において、全市町村が令和10年4月1日までに介護保険事務システムから介護情報基盤へのデータ移行を含めて完了し、介護情報基盤の活用を開始することを目指すこととされました（標準化対応の適合基準日は令和9年1月1日）。構成3町における①介護保険事務システムの標準化対応の状況、②介護情報基盤へデータを送信するためのシステムの改修の予定、③データ移行の予定をお示しいただきたい。あわせて、ケアプランデータ連携機能が令和9年1月に介護情報基盤へ統合され、以後は新システム（介護保険資格確認等WEBサービス）での事業所及び管理者の登録を要することとなるため、区域内の事業所への周知をどこが行うかをお決めいただきたい。 | の当方の扱い＝国が示す本格運用開始日（令和10年4月1日）までに完了することを前提として計画素案に記載し、年度ごとの工程は［要確認］として残す。事業所への周知は広域連合と3町が共同で行うものとして記載する | R8.11
178 | (1)(6) | 構成3町の高齢者福祉計画と市町村老人福祉計画の関係 | 老人福祉法第20条の8は市町村老人福祉計画を定めるものとし、同計画は市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成することとされています。構成3町の高齢者福祉計画がこれに当たるものと考えられますが、当方は同法の条文及び3町の計画書を確認していません。①構成3町の高齢者福祉計画が老人福祉法による市町村老人福祉計画に当たるか（計画の名称及び根拠条文）。②一体のものとして作成する方法（同一の冊子とするか、本計画と3町の計画を別冊としたうえで共通KPIと役割分担により接続するか）。③3町の計画における老人福祉事業の量の目標の定め方と、本計画のサービス見込量との関係。 | の当方の扱い＝構成3町の高齢者福祉計画が市町村老人福祉計画に当たることを計画素案に記載し、一体のものとして作成する方法は共通KPIと役割分担表による接続とする旨を［要協議］として残す。老人福祉事業の量の目標は3町の計画に委ね、本計画には掲げない | R8.11
179 | (1)(6) | 成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策定状況 | 成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条は、国の基本計画を勘案して、市町村が成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるものとしています。同法は市町村を名宛人としており、市町村認知症施策推進計画と同じ構造であると考えられます。①構成3町における同計画の策定の状況（策定済みか、高齢者福祉計画又は地域福祉計画の中に位置づけているか）。②中核機関の整備の状況及び権利擁護支援の地域連携ネットワークの構成（第5章 基本目標1の代表KPIの基準値に関わります）。③本計画における記載の範囲（3町の計画との役割分担）。 | の当方の扱い＝同計画は構成3町が定めるものとして計画素案に記載し、本計画は介護保険法第117条第3項による権利擁護の施策（第5章 基本目標1）をもって接続する。中核機関の整備の状況は［要確認］として残す | R8.11
180 | (1)(6) | 要配慮者利用施設の避難確保計画の対象施設と作成状況 | 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律は、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を求めています。北海道第9期計画の評価指標⑦は「避難確保計画を作成した施設」を指標としており、当方はこれを施設数の実数により用いる整理としています（計画素案 第1章第8節）。①構成3町の地域防災計画において要配慮者利用施設として定められている介護保険施設・事業所の一覧。②避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の状況（施設数）。③第10期の目標値の置き方（全施設作成とするか）。 | の当方の扱い＝対象施設及び作成の状況を［要確認］として残し、第5章 基本目標5の主な事業に作成及び避難訓練の確認を置くにとどめ、達成目標に数値を掲げない。避難確保計画はBCPとは別の計画であり、BCPの策定率をもって作成の状況としない | R8.11
184 | (3)(4)(5) | 短期入所生活介護の季節利用及び長期利用の実態 | 介護給付費分科会第270回 資料4において、短期入所生活介護について31日以上連続して利用する場合の減算を61日以上連続して利用する場合と同程度に改めることと、積雪期・猛暑期・農繁期等の季節による利用のみの方について例外的に当該減算を適用しない仕組みを設けることの双方が検討されています。同資料は「中山間地域では冬期間のみ利用することで在宅生活の継続を図る事例がみられるなど、人口規模が小さい自治体においては、積雪期や農繁期等の季節利用ニーズへの対応として短期入所生活介護が活用されている実態が把握された」としています（令和8年10月14日に原典により確認）。また同資料5において、短期入所療養介護にも長期利用に係る減算を新たに設けることが検討されています。当広域連合は積雪地であり、健康とくらしの調査では生活動作の困りごととして除雪を挙げた方が回答者の24.3％と最も多くなっています。①区域内の短期入所生活介護事業所における季節による利用の変動（積雪期の利用日数・緊急受入・断り件数）。②31日以上連続して利用している方の人数と長期化の理由（居住の代替としての利用か、季節的な利用か）。③事業所への照会を行うかどうか、様式を当方で用意するか。例外の対象となるには季節による利用のみであることを示す必要が生じる可能性があります。 | の当方の扱い＝令和7年度（12か月の完結年度）の実績により短期入所生活介護の見込量を算定し、季節補正を行わない（基準年度が完結年度であるため年度換算係数は1.0000となり効きは0円である）。季節利用の例外が示された時点で利用日数の置き方を確かめる | R8.12
※ 特定の町へお伺いする事項は03〜05シートに掲げています。サービス見込量・給付費・保険料は保険者（広域連合）を単位として算定するため、町別には算定しません。

## 07_認知症施策推進計画
認知症施策推進計画の扱い
共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和5年法律第65号）第13条の市町村認知症施策推進計画について、本計画との関係と各町で決めていただく事項を掲げています。
1 計画の階層と本計画の位置づけ
区分 | 定めるもの | 本件での扱い
国 | 認知症施策推進基本計画（認知症基本法第11条） | 未受領です。閣議決定された基本計画の本文のご提供をお願いします（確認事項No.149）。
都道府県 | 都道府県認知症施策推進計画（同法第12条） | 北海道の策定状況が確認できていません。計画素案 第1章第8節に［要確認］として掲げています。
市町村 | 市町村認知症施策推進計画（同法第13条） | 名宛人は「市町村」です。構成3町がそれぞれ策定します（案B）。
広域連合 | 介護保険事業計画（介護保険法第117条） | 同条第3項の任意記載事項として認知症施策を掲げます。3町の市町村計画とは資料2（役割分担）により接続します。
※ 広域連合は地方自治法第284条により設けられ、介護保険法上の保険者としての事務を共同処理する特別地方公共団体です。広域連合の計画に一体のものとして定めても、認知症基本法第13条の市町村計画としての効力は生じません。このため案B（3町がそれぞれ策定する）を採っています。法の条文を受領していないため、素案には条番号のみを書き項番号は書いていません。
2 計画素案への反映（令和8年9月・4箇所）
反映先 | 加えた内容 | 残っているもの
第1章第2節 計画の位置付け | 認知症基本法が第11条で国の基本計画・第12条で都道府県計画・第13条で市町村計画を定めていること、市町村計画は3町が策定すること、本計画は介護保険法第117条第3項により定めること、調和は資料2で保つこと。 | 意見の聴取の主体・方法・時期は［要協議］のままです。
第1章第8節 関係計画等との関係 | 「認知症施策推進計画」を「都道府県認知症施策推進計画」に改め主体を明示し、整合を図る計画に「認知症施策推進基本計画（認知症基本法第11条により国が定めるもの）」を加えました。 | 認知症施策推進基本計画及び都道府県認知症施策推進計画の内容・策定の状況は［要確認］です。
資料2（1）役割分担 | 広域連合側に「本計画への位置づけ・認知症総合支援事業」、3町側に「市町村認知症施策推進計画の策定」。 | 認知症総合支援事業の実施主体は「3町・広域連合」の併記のままです。
第5章 基本目標2 | 介護保険法第117条第3項による事項であること、3町の市町村計画とは資料2により接続すること、認知症初期集中支援推進事業の実施状況。 | 各町の取組の差をどこまで書くかを決めていただく必要があります。
3 決めていただく事項（3町共通）
確認事項 | 決めていただく内容 | 決まらない場合の当方の扱い
No.130 認知症基本法第13条の市町村認知症施策推進計画をどう扱うか | 共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和5年法律第65号）は、市町村認知症施策推進計画について定めている（第13条。項番号は［要確認］）。計画素案には同法への言及がなく、現在0件である。第1章第2節（計画の位置付け）は構成3町の老人福祉計画との切り分けと給付適正化計画（法第117条第2項第3号・第4号）を整理しているが、認知症は扱っていない。次の3点をご判断いただきたい。①策定の主体。同法は「市町村」を名宛人としており、介護保険の保険者である広域連合とは範囲が異なる。広域連合が第10期計画に一体のものとして位置づけるか、構成3町がそれぞれ策定するかを決める必要がある。②認知症総合支援事業（地域支援事業の包括的支援事業）の実施主体との関係。③同法が求める認知症の人及び家族等からの意見の聴取を誰がどのように行うか。意見聴取は記述の追加では満たされず、策定委員会・運営協議会の構成が決まる前に方針を決める必要がある。 | 案B（3町がそれぞれ市町村計画を策定する）のまま素案に反映する
No.150 認知症総合支援事業の実績のご提供 | 地域支援事業（包括的支援事業）の量の見込みが立たない。決算の科目は4区分であり、包括的支援事業の6事業別の内訳が分からない。介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況に関する調査は包括的支援事業を含まない。保険者機能強化推進交付金等の得点は取組の有無であって量ではない。【令和8年9月25日】3町の地域包括支援センター事業実施報告書（令和7年度）を受領し、認知症初期集中支援チーム員会議・オレンジカフェ・サポーター養成講座の回数を町別に確認できた。美瑛町の認知症初期集中支援推進事業は令和7年度の実績が0件であり、医師を確保できず休止中である旨が報告されている。①なお得られないのは6事業別の事業費である。②認知症サポーターの養成人数及びステップアップ講座の修了者数、チームオレンジの数を町別・年度別にご提供いただきたい（東神楽町は量の欄が第1号被保険者数であり回数が分からない）。介護保険法第117条第2項第2号の地域支援事業の量の見込みに当たる（確認事項No.112と一体）。 | 現に確認できる範囲で記述する
No.149 認知症基本法の条文ほか認知症施策の根拠資料のご提供 | 当方は外部に接続できないため、共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和5年法律第65号）の条文を確認できていない。第13条が市町村認知症施策推進計画について定めることは確認事項No.130に記録しているが、項番号・文言・努力義務の範囲・認知症の人及び家族等からの意見の聴取の規定の位置はいずれも確かめられていない。①同法の条文、②国の認知症施策推進基本計画、③北海道の認知症施策推進計画の策定状況をご提供・ご確認いただきたい。計画への位置づけ（No.130）の判断の前提になる。 | 現に確認できる範囲で記述する
No.96 認知症対応型共同生活介護の共同生活住居数と、くるみの郷の定員 | 省令第93条第1項により、認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の数は1以上3以下、1住居の入居定員は5人以上9人以下である。①区域内7事業所の共同生活住居（ユニット）数をご確認いただきたい。現在判明しているのはグループホームファミリー2・グループホームびえいの郷2の2事業所のみである。②グループホーム くるみの郷（東川町）は介護サービス情報公表システムに掲載がなく定員が未確定である。定員をご確認いただきたい。共同生活住居数は、必要利用定員総数に住居数を併記するか（省令上の整備の単位との対応）と、共用型指定認知症対応型通所介護の受入可能数（共同生活住居ごとに1日3人以下）のいずれの検討にも要る。 | 認知症対応型共同生活介護の定員は99人＋［要確認］のまま掲げる
※ No.130は①位置づけ（案Bで了承済み）・②認知症総合支援事業の実施主体・③認知症の人及び家族等からの意見の聴取の3点から成り、②と③が決着していません。町ごとの取組に関する確認事項は03〜05シートに掲げています。
4 見込量への反映
サービス・事業 | 令和11年度の見込み | 状況
認知症対応型共同生活介護 | 月85.2人（区域内定員99人の86.1％） | 算定済みです。定員は東川町の1事業所が未確定です（確認事項No.96）。
認知症対応型通所介護 | 月1.05人 | 算定済みです。区域内に事業所はありませんが、区域外の事業所の利用により給付があります。
認知症総合支援事業（包括的支援事業） | ― | 量の見込みが立ちません。決算の科目は4区分で6事業別の内訳が分からず、総合事業の実施状況調査は包括的支援事業を含みません（確認事項No.150）。
※ 認知症対応型共同生活介護について、従前「実績は年率▲4.96％で減っている」と整理していましたが、これは定員の縮小を趨勢と読んだものでした。区域全体の定員は平成28年から令和2年の115人が令和4年以降99人に減っており、令和6年度から令和7年度は＋3.7％と増に転じています。当方の算定は令和7年度を基準としており直近の水準を起点としています。

## 08_認知症総合支援の町別評価
認知症総合支援の町別評価（交付金）
保険者機能強化推進交付金等（市町村分）の介護保険保険者努力支援交付金 目標Ⅱ「認知症総合支援を推進する」（100点満点）の町別の得点です。評価は市町村単位で行われます。
1 目標Ⅱの合計（3か年）
年度 | 配点 | 東川町 | 美瑛町 | 東神楽町 | 見方
令和6年度 | 100 | 40 | 20 | 49 | 最高東神楽町49点・最低美瑛町20点で差は29点
令和7年度 | 100 | 30 | 20 | 41 | 最高東神楽町41点・最低美瑛町20点で差は21点
令和8年度 | 100 | 33 | 19 | 37 | 最高東神楽町37点・最低美瑛町19点で差は18点
2 令和8年度の項目別の得点
評価項目 | 配点 | 東川町 | 美瑛町 | 東神楽町 | 見方
認知症サポーター等を活用した地域支援体制の構築 | 25 | 8 | 4 | 4 | 町により4点の差がある
早期診断・早期対応の体制構築 | 19 | 9 | 9 | 14 | 町により5点の差がある
難聴高齢者の早期発見・早期介入 | 20 | 10 | 0 | 10 | 町により10点の差がある
認知症サポーター数 | 12 | 0 | 6 | 0 | 町により6点の差がある
認知症サポーターステップアップ講座修了者数 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3町とも0点
認知症地域支援推進員の業務の状況 | 12 | 6 | 0 | 9 | 町により9点の差がある
計 | 100 | 33 | 19 | 37
3 打合せで伺うこと
区分 | 項目 |  |  |  | 伺うこと
3町とも0点 | 認知症サポーターステップアップ講座修了者数 |  |  |  | 取組がないのか、取組はあるが要件を満たさないのかを伺います。0点の理由により第10期の書き方が変わります。
町により差がある | 認知症サポーター等を活用した地域支援体制の構築 |  |  |  | 得点の高い町の取組を伺い、3町展開の可否を検討します。
町により差がある | 早期診断・早期対応の体制構築 |  |  |  | 得点の高い町の取組を伺い、3町展開の可否を検討します。
町により差がある | 難聴高齢者の早期発見・早期介入 |  |  |  | 得点の高い町の取組を伺い、3町展開の可否を検討します。
町により差がある | 認知症サポーター数 |  |  |  | 得点の高い町の取組を伺い、3町展開の可否を検討します。
町により差がある | 認知症地域支援推進員の業務の状況 |  |  |  | 得点の高い町の取組を伺い、3町展開の可否を検討します。
※ 得点0が「取組がない」のか「取組はあったが要件を満たさない」のか「報告していない」のかは、公表資料からは判別できません。評価調書によりご確認いただく必要があります。また、都道府県分の目標Ⅱと市町村分の目標Ⅱは同じ目標名でも評価項目の中身が違います（都道府県分は活動指標4項目、市町村分は3項目）。

## 09_10月の進め方
10月の進め方
仕様書５の令和8年10月の工程に沿った段取りです。日程は発注者及び構成3町のご都合により定めます。
時期 | 行うこと | 用いる資料 | 決めていただくこと
10月上旬 | 3町合同の意見交換会 | 本表（01・02・06シート）、計画素案、サービス見込量の算定、町別データシート | 3町共通の確認事項30件。特に認知症施策推進計画の策定主体（案B）と意見の聴取の方法。
10月中旬〜下旬 | 町ごとの個別協議 | 本表（03〜05・07・08シート）、町別データシート | 町ごとの確認事項（東川町4件・美瑛町5件・東神楽町2件）。特に施設整備・サービス提供方針と認知症施策の取組。
10月30日 | サービス見込量 第2次概算の提示 | サービス見込量の算定（第2次概算） | 1人1月あたり給付費の年度の選択（確認事項No.137）と、保険者機能強化推進交付金等の交付見込額の控除（同No.86）。
11月13日 | 予算編成用の数値の提示 | サービス見込量の算定、保険料算定表 | 第10期保険料の基準額の水準。
11月 | 構成町意見の反映、第10期計画骨子の整理 | 3町意見の整理表、第10期計画骨子案 | 意見交換会・個別協議で決まったことの計画素案への反映の可否。
決めていただけない場合
本表の確認事項には、いずれも「決まらない場合の当方の扱い」を置いています。ご決定がない場合はその扱いで第2次概算まで進め、計画素案の本文は［要協議］［要確認］のまま残します。算定そのものが止まるものはありません。 ただし、介護報酬改定率・第1号被保険者負担割合・所得段階の政令改正の3件は国の告示・公布を待つものであり、「受領できない」では済みません。これらが示された時点で保険料の算定をやり直します。

## 10_自己点検
自己点検
本表の値が受領資料及び当方の算定と合っていることを機械で確かめた結果です。1件でも不適合があれば作成を止めます。
No. | 確かめたこと | 結果 | 判定
1 | 構成3町に関わる確認事項を業務工程管理表から読んでいること | 41件（決着したものを除く） | 適合
2 | 町別の確認事項がいずれも1件以上あること | 東川町4件・美瑛町5件・東神楽町2件・3町共通30件 | 適合
3 | 全ての確認事項に「決まらない場合の当方の扱い」があること | 扱いのないもの0件 | 適合
4 | 地域課題が10件以上あり、いずれにも根拠と反映先があること | 15件 | 適合
5 | 認知症初期集中支援推進事業の休止が受領資料から読めていること | 休止 美瑛町 | 適合
6 | 認知症総合支援の目標Ⅱが6項目・配点100点であること | 6項目・配点計100点 | 適合
7 | 目標Ⅱの項目別得点の和が公表の目標Ⅱ合計に一致すること | 東川町 33点・美瑛町 19点・東神楽町 37点 | 適合
8 | 3町とも0点の項目があること（打合せで伺う対象） | 1件 | 適合
18 | 指定事業所の件数が町ごとに1件以上あること | 東川町 47件・美瑛町 44件・東神楽町 33件 | 適合
9 | 町別の費用総額の和が利用状況統計表の3町計に一致すること | 288,036,749円 | 適合
10 | 認定者数の動きが町で分かれること（東川・東神楽は増、美瑛は減） | 東川＋23・美瑛▲15・東神楽＋12 | 適合
11 | 地域密着型介護老人福祉施設の令和11年度の到達率が99％を超えること | 99.9％ | 適合
12 | 認知症対応型共同生活介護の令和11年度の見込みが定員内であること | 月85.2人／定員99人 | 適合
13 | 計画素案に認知症基本法の記載があること | 第1章第2節ほか | 適合
14 | 禁止表現が含まれていないこと | 0件 | 適合
15 | 個人情報（電話番号・メールアドレス）が含まれていないこと | 0件 | 適合
16 | 受託者の内部の仕組み・作業経過の語が本文に残っていないこと | 0件 | 適合
17 | 強調記号が本文に残っていないこと | 0件 | 適合