## 00_この表について
策定委員会の逆算工程表（基準日の更新）
⚠ **基準日を 令和8年10月19日 に更新したものです。** 従前の版（R8.10.1）は令和8年10月1日を本日として作っており、18日が経過しました。**基準日が動くと、どの候補日が生きているかが変わります。** ⚠ **確認事項No.170 の逆算は「令和8年10月19日に発送できても」を前提にしていました。その日が本日です。** 発出の可否（No.170）は未回答であり、照会票の前提となる町の台帳（No.29・No.154）も未回答です。 ⚠ 工程の並び・候補日・短縮の選択肢は従前の版から読み込んでおり、**本版で変えたのは基準日だけです**（算定を2か所に持ちません）。
項目 | 内容
基準日 | 令和8年10月19日（従前の版は令和8年10月1日）
前提（変えていません） | ①パブリックコメントの期間を30日間とする（No.19）／②印刷・製本に21日間を要する（No.18）／③策定委員会は全4回（No.49）／④資料の事前配布を開催日の2週間前とする（No.53）
納期 | 9年3月15日（月）（仕様書2・8）
本版で足したもの | 06_照会票の発送の前提（⚠ **従前の版にも No.170 にも書かれていなかった連なりです**）／07_本日時点の判定
⚠ 最も重い点 | **候補日のうち、開催通知（35日前）の期限が本日までに過ぎていないものが残っているかどうかです。** 07シートで数えています。

## 01_第2回の逆算（候補日4つ）
第2回策定委員会の逆算工程（候補日4つ）
開催日を0日として前後に数えています。網掛け（赤）は、**本日（令和8年10月19日）より前になってしまう工程**です。 ⚠ 従前の版では開催通知（35日前）のみが過ぎていましたが、18日の経過により**過ぎた工程が増えています。**
日数 | 工程 | 担当 | 候補1 8年11月4日（水） | 候補2 8年11月11日（水） | 候補3 8年11月18日（水） | 候補4 8年11月25日（水） | 備考
-35日 | 開催日の確定と委員への開催通知 | 町 | 8年9月30日（水） | 8年10月7日（水） | 8年10月14日（水） | 8年10月21日（水） | ⚠ 本日（令和8年10月1日）は、候補日のいずれについてもこの時点を過ぎています。通知の期間を短縮するか、口頭でのご連絡を先行させる必要があります。
-21日 | 資料・想定問答集の最終版の確定 | 受託者 | 8年10月14日（水） | 8年10月21日（水） | 8年10月28日（水） | 8年11月4日（水） | 資料v6・想定問答集v3（全39問）は作成済み。自己点検27件に適合。確定するのは日付と、第1回でいただいたご意見の反映のみ。
-14日 | 委員への事前配布（資料・計画骨子） | 町 | 8年10月21日（水） | 8年10月28日（水） | 8年11月4日（水） | 8年11月11日（水） | 確認事項No.53。紙・電子のいずれによるか、当日配布のみとするかをご指示ください。
-7日 | 委員からの事前質問の締切 | 町 | 8年10月28日（水） | 8年11月4日（水） | 8年11月11日（水） | 8年11月18日（水） | 事前質問があれば想定問答集に反映します。
-3日 | 想定問答集の更新（事前質問の反映） | 受託者 | 8年11月1日（日） | 8年11月8日（日） | 8年11月15日（日） | 8年11月22日（日） | 事前質問がない場合はv3のまま。
当日 | 第2回策定委員会の開催 | 町・受託者 | 8年11月4日（水） | 8年11月11日（水） | 8年11月18日（水） | 8年11月25日（水） | 諮る事項6件（03シート）。選択1〜5のご選択をいただきます。
+3日 | 議事録（速報版）の提出 | 受託者 | 8年11月7日（土） | 8年11月14日（土） | 8年11月21日（土） | 8年11月28日（土） | 当日の録音又はメモによります。
+7日 | 議事録（確定版）の提出・選択結果の素案への反映に着手 | 受託者 | 8年11月11日（水） | 8年11月18日（水） | 8年11月25日（水） | 8年12月2日（水） | 選択2・3は見込量に、選択5は保険料に直結します。
+14日 | 素案Ver.2.8（選択結果の反映） | 受託者 | 8年11月18日（水） | 8年11月25日（水） | 8年12月2日（水） | 8年12月9日（水） | 選択1は第5章の章立て、選択2・3は第9章9-1の見込量、選択4は第7章7-4、選択5は第9章9-3に反映します。
+21日 | 計画書（案）の作成・宮城県への事前協議の開始 | 受託者・町 | 8年11月25日（水） | 8年12月2日（水） | 8年12月9日（水） | 8年12月16日（水） | 法第117条第5項の都道府県の意見の聴取。
【納期までの余裕】
候補 | 開催日 | パブコメ終了 | 第4回（答申） | 入稿 | 納品の予定日 | 納期 9年3月15日（月） までの余裕
候補1 | 8年11月4日（水） | 9年1月8日（金） | 9年2月12日（金） | 9年2月22日（月） | 9年3月15日（月） | +0日
候補2 | 8年11月11日（水） | 9年1月15日（金） | 9年2月19日（金） | 9年3月1日（月） | 9年3月22日（月） | -7日
候補3 | 8年11月18日（水） | 9年1月22日（金） | 9年2月26日（金） | 9年3月8日（月） | 9年3月29日（月） | -14日
候補4 | 8年11月25日（水） | 9年1月29日（金） | 9年3月5日（金） | 9年3月15日（月） | 9年4月5日（月） | -21日
※ 余裕が0日を下回る候補は、納期に間に合いません。パブリックコメントの期間を短縮するか、第4回を前倒しする必要があります。※ 本表の日数は当方の見込みであり、宮城県の意見の聴取に要する期間（確認事項No.49）は含んでいません。

## 06_照会票の発送の前提
事業所照会票を発送するまでの連なり
⚠ **照会票（作業順位27）は、町の台帳が埋まってはじめて発送できます。** 照会票は事業所の名称・番号・所在地・定員・施設の類型を「［町がお写しします］」としており、作業順位26で用意した記入様式（突合台帳の03・04シート）が前提です。その記入は確認事項No.29・No.154 のご回答を要します。 ⚠ **この連なりは、従前の逆算工程表にも確認事項No.170 にも書かれていませんでした。** 本表で明示します。 ⚠ 当方の成果品（照会票・電子記入様式・確定値管理表・受入検査）は**すべて作成済み**です。止まっているのは町のご回答の段です。
段 | すること | 担当 | 前提となる確認事項 | 現在の状態 | 止まると何が起きるか
① | 第9期の事業実績のご記入（35事業） | 町 | No.8（回答期限 R8.7） | 確認待ち | 素案 第3章の評価が「評価不能」になる。⚠ 照会票の発送には**かからない**（独立）
② | 町内の介護保険事業所の一覧のご提供 | 町 | No.29（回答期限 R8.9） | 確認待ち | ⚠ **照会票の様式1・様式2の「［町がお写しします］」が埋まらない。**事業所の名称・番号・所在地・定員が書けないため、**発送できない**
③ | 高齢者向け住まいの状況のご提供 | 町 | No.154（回答期限 R8.10・最優先） | 確認待ち | ⚠ **照会票の様式6の「［町がお写しします］」が埋まらない。**施設の類型・入居定員・特定施設の指定が書けないため、**様式6を発送できない**
④ | 突合台帳 03・04シートへの記入 | 町 | ②③のご回答 | ②③待ち | ⚠ **これが照会票の「お写し」の元になる。**作業順位26で記入様式と取り出しの手順（10件）を用意済み
⑤ | 照会票の発出の可否と発送日のご判断 | 町 | No.170（回答期限 R8.10） | 確認待ち | ⚠ **No.170 の逆算は「令和8年10月19日に発送できても」を前提にしていた。その日が本日である。**
⑥ | 照会票の発送（様式1〜9・設問58問） | 町 | ④⑤の完了 | 未着手 | 成果品は作成済み（川崎町_事業所照会票_R8.10.16.docx・電子記入様式・確定値管理表）
⑦ | 事業所からのご回答の受領と受入検査 | 事業所→町→受託者 | ⑥から回答期間 | 未着手 | 受入検査は用意済み（check_shokai_kaito_R8.10.16.py・検査1〜10）。⚠ **入所率・稼働率の実数が第2回に間に合うかは回答期間で決まる**
⑧ | 素案 2-7・7-1・7-2・9-1 の供給側のデータの確定 | 受託者 | ⑦の完了 | 未着手 | ⚠ **第2回策定委員会の選択2（入所・居住系の整備量）の材料。**間に合わない場合は第3回に送る（No.170 の既定値）

## 07_本日時点の判定
本日（令和8年10月19日）時点の候補日の判定
候補日ごとに、**開催通知（35日前）・資料の確定（21日前）・事前配布（14日前）の期限が本日までに過ぎているか**を日付の大小から機械で判定しています。 ⚠ 「過ぎている」ものは、期間を短縮するか、口頭でのご連絡を先行させる等の手当てが要ります。**開催できないという意味ではありません。** ⚠ 照会票の回答期間は、**本日発送できたとして**数えています。実際には06シートの②③④が済むまで発送できません。
候補日 | 開催通知（35日前） | 資料の確定（21日前） | 事前配布（14日前） | 過ぎた工程の数 | 照会票の回答期間（本日発送とした場合） | 判定
8年11月4日（水） | 8年9月30日（水） ⚠ 過ぎている | 8年10月14日（水） ⚠ 過ぎている | 8年10月21日（水） | 2 | 16日 実数が間に合う見込み | ⚠ 開催通知と資料の確定が過ぎている。事前配布はまだ間に合う
8年11月11日（水） | 8年10月7日（水） ⚠ 過ぎている | 8年10月21日（水） | 8年10月28日（水） | 1 | 23日 実数が間に合う見込み | 開催通知のみ過ぎている。⚠ **口頭でのご連絡を先行させれば成り立つ**
8年11月18日（水） | 8年10月14日（水） ⚠ 過ぎている | 8年10月28日（水） | 8年11月4日（水） | 1 | 30日 実数が間に合う見込み | 開催通知のみ過ぎている。⚠ **口頭でのご連絡を先行させれば成り立つ**
8年11月25日（水） | 8年10月21日（水） | 8年11月4日（水） | 8年11月11日（水） | 0 | 37日 実数が間に合う見込み | ⚠ **いずれも過ぎていない。手当てなしで成り立つ**
⚠ 本日時点でのまとめ
開催通知の期限が過ぎていない候補日は 8年11月25日（水）。⚠ **開催日のご判断が1日遅れるごとに、手当てを要する工程が増えます。**

## 02_第2回から納品までの全体工程
第2回から納品までの全体工程
候補2（令和8年11月18日）を例に、納品までの全体を示します。法令が定める手続（都道府県の意見の聴取・意見公募手続）と、印刷・製本の期間を含みます。第3回で保険料を決定し、第4回で計画書（案）を確定する前提です。
開催日からの日数 | 年月日 | 工程 | 担当 | 備考
当日 | 8年11月11日（水） | 第2回策定委員会 | 町・受託者 | 選択1〜5の方向を決める
+21日 | 8年12月2日（水） | 計画書（案）の作成／宮城県への事前協議の開始 | 受託者・町 | 県の意見の聴取に要する期間は県の運用による（確認事項No.49）
+35日 | 8年12月16日（水） | パブリックコメントの開始 | 町 | 期間30日間を当方の既定値とする（確認事項No.19）。実施要領は資料編25（確認事項No.136）
+65日 | 9年1月15日（金） | パブリックコメントの終了 | 町
+75日 | 9年1月25日（月） | 第3回策定委員会（保険料の決定・意見の反映） | 町・受託者 | 選択5（基金の取崩額）を決定。パブリックコメントの結果を報告
+100日 | 9年2月19日（金） | 第4回策定委員会（計画書（案）の確定・答申） | 町・受託者 | 確認事項No.49・No.131（答申書を掲げるか）
+110日 | 9年3月1日（月） | 成果品の入稿 | 受託者 | 印刷・製本に21日間（確認事項No.18）
+131日 | 9年3月22日（月） | 納品（仕様書8） | 受託者 | 調査報告書5部・計画書・概要版3,500部

## 03_当日の進行案
第2回策定委員会 当日の進行案（2時間）
資料v6の次第によります。ご選択いただきたい事項（選択1〜5）に40分を充てる配分です。⚠ 交付金の評価結果をご報告し、ご意見をいただくこと自体が「評価結果の活用」（16点・本町は令和8年度0点）の要件イを満たします。
次第 | 分 | 内容 | 諮る事項
開会・委員紹介 | 5 | 事務局
① 第1回でいただいたご意見と訂正事項 | 10 | 訂正事項6件。誤った前提のままご議論いただかないよう冒頭に置く | ①訂正事項のご確認
② 追加調査の結果－介護人材とサービス提供体制 | 15 | 第1回で最も議論が集中した論点。事業所の状況
③ 第10期の重点課題（5本） | 10 | 第1回の5分野・課題11本を5本に集約 | ②追加すべき視点の有無
④ ご選択いただきたい事項（5件） | 40 | 選択1 施策の体系／選択2 入所・居住系の整備量／選択3 在宅の供給／選択4 介護人材／選択5 保険料（方向性のみ） | ③5件のご選択
⑤ 介護保険料の見通し | 15 | 3パターン（6,822円／6,143円／5,464円）。選択2・3・4の帰結として示す | ③のうち選択5
⑥ 交付金の評価と取り戻せる27点 | 10 | ⚠ ご報告し、ご意見をいただくこと自体が「評価結果の活用」（16点）の要件イを満たします | ⑥交付金の評価結果のご報告
⑦ 計画骨子（案）と今後の予定 | 10 | 章構成と、第3回・第4回の日程 | ④章構成のご確認／⑤事業所ヒアリングのご意見
閉会 | 5 | 事務局
合計 | 120

## 04_関連する確認事項
本表に関係する確認事項
業務工程管理表の03_確認事項一覧と対応します。本表はこれらが決着していない状態で作っており、決着しだい日付・前提を差し替えます。
No. | 確認事項 | 回答期限 | 本表での扱い
4 | 策定委員会の開催日程・審議事項 | R8.10 | 本表の01・02シートで候補日3つの逆算をお示しします。
49 | 策定委員会の回数と答申の確定時期 | R8.9 | 全4回（第2回 11月・第3回 1月・第4回 2月）を前提としています。答申を行うかは確認事項No.131。
53 | 第2回委員会資料の様式と事前配布の期限 | R8.10 | 事前配布を開催日の2週間前としています。紙・電子の別と部数をご指示ください。
85 | 第2回策定委員会の開催日と諮る事項 | R8.10 | 諮る事項6件を03シートに整理しました。⚠ 本表で最も急ぐものです。
19 | パブリックコメント及び条例改正に係る支援の取扱い | R8.9 | 期間30日間を当方の既定値としています。実施の有無・期間・当方の支援の範囲をご指示ください。
18 | 成果品の入稿期日 | R8.12 | 印刷・製本に21日間を見込んでいます。
136 | パブリックコメントの実施要領 | R8.11 | 資料編25に掲げる予定です。
131 | 策定委員会が答申を行うか。諮問書・答申書を掲げるか | R8.11 | 資料編5に掲げる予定です。第4回の位置付けに関わります。

## 05_短縮の選択肢
納期に収めるための短縮の選択肢
案Ａ（現行の前提）では、いずれの候補日でも納期（9年3月15日（月））に間に合いません。どこを短縮すれば収まるかを、候補日ごとに数えたものです。緑は余裕7日以上、橙は0〜6日、赤は間に合わないことを示します。**どの案によるかは町のご判断です。当方の既定値は案Ｂ（パブリックコメントを20日間）です。**
案 | パブコメ | 第3回→第4回 | 印刷・製本 | 開催日から納品までの日数 | 候補1 8年11月4日（水） | 候補2 8年11月11日（水） | 候補3 8年11月18日（水） | 候補4 8年11月25日（水） | 内容
案Ａ（現行の前提） | 30日間 | 25日 | 21日間 | 131日 | +0日 | -7日 | -14日 | -21日 | 策定委員会を全4回とし、パブリックコメントを30日間とする。
案Ｂ（パブコメを20日間） | 20日間 | 25日 | 21日間 | 121日 | +10日 | +3日 | -4日 | -11日 | 意見公募手続の期間を20日間に短縮する。国の指針は30日間以上を原則とするが、市町村の計画は実施要領の定めによる（確認事項No.19・No.136）。
案Ｃ（委員会を全3回） | 30日間 | なし（全3回） | 21日間 | 106日 | +25日 | +18日 | +11日 | +4日 | 第3回で保険料の決定と答申を併せて行い、第4回を設けない。確認事項No.49のご判断による。
案Ｄ（Ｂ＋Ｃ） | 20日間 | なし（全3回） | 21日間 | 96日 | +35日 | +28日 | +21日 | +14日 | パブリックコメントを20日間とし、委員会を全3回とする。
案Ｅ（Ｂ＋印刷2週間） | 20日間 | 25日 | 14日間 | 114日 | +17日 | +10日 | +3日 | -4日 | パブリックコメントを20日間とし、印刷・製本を2週間で行う（確認事項No.18で入稿期日を定める際にご相談ください）。
※ 日数は当方の見込みです。宮城県の意見の聴取に要する期間（確認事項No.49）は含んでいません。 ※ 介護保険料は条例で定めるため、令和9年3月の町議会に条例改正案を諮る日程との整合も要します（確認事項No.19）。本表はこれを含んでいません。 ※ 余裕が0日を下回る組合せは、納期に間に合いません。