## 00_この様式について
項目 | 内容
何のための様式か | 認知症基本法第13条第3項において準用する第12条第3項は、市町村認知症施策推進計画の案を作成しようとするときに、あらかじめ認知症の人及び家族等の意見を聴くよう努めなければならないと定めています。本様式は、その聴取を記録し、施策への反映までを追うためのものです。
なぜ聴取の前に様式が要るのか | 介護保険保険者努力支援交付金 目標Ⅱ（ⅰ）1カ（配点5点）は、留意点で「認知症の人と家族等が参画し、意見を反映させる仕組みを整備した上で計画の策定に着手している場合に評価の対象とする」としています。したがって、聴取に入る前に仕組み（＝本様式と運用手順）を定める必要があります。本町は同項目のア〜オ（20点）を満点で得ている一方、カのみ令和8年度0点です。
⚠ 様式を作れば得点するというものではありません | 様式及び運用手順を定め、認知症の人及び家族等の参画、意見の反映、計画の策定への着手の実績と証跡が確認できた場合に、評価の対象となる可能性があるものです。実際の評価は国の該当状況調査に対する町の回答によります。また、交付額は評価得点・第1号被保険者数・他の保険者の得点による按分で決まるため、5点の回復を金額に換算することはできません。本様式は、得点のためではなく、認知症の人と家族等の声を施策に反映させるために用いるものです。
いつ使うか | ① 計画の案を作成する前（令和8年10〜11月）。② 毎年度の実施状況の評価結果を取りまとめる前（法第12条第7項の準用）。③ 計画を変更しようとするとき（同項の準用）。
様式の考え方（その1） | 「本人参画」は、意見を集めることが目的ではありません。手引き3.1（2）は「共生社会を創りだしていくために必要かつ意義のある施策や取組を、認知症の人の声をもとに、認知症の人の視点に立って、認知症の人と共に具体的に作り出し、着実に推進しながら、真の成果を生み出していくこと」が目的であるとしています。そのため本様式は、聴いた声（様式2）で終わらせず、地域課題への翻訳と施策への反映（様式3）、本人・家族への還し（様式4）まで一続きに記録する形にしています。
様式の考え方（その2） | 「認知症の本人の声を施策・事業運営に活かしていくためのヒント」（令和7年度老健事業）は、「何がしたいですか」と尋ねると「特にない」と返されがちであり、農作業や音楽活動などを共に楽しむプロセスの中で本人の真の想いが自然と溢れ出す、としています。本様式は、アンケート用紙ではなく「活動を共にした場の記録」として書ける構成にしています。
様式の考え方（その3） | 同資料は「声が聴かれた環境やプロセス（どのような場・かかわりの中で聴かれた声か）を残すことは、『声を聴く』環境づくりの一助にもなる」としています。様式2に「聴いた場・機会」「場の様子」「表情・振る舞い・場の雰囲気」の欄を設けているのはこのためです。写真・イラストの保管場所も記録します。
氏名を書かないが、匿名情報ではありません | 様式2・3には氏名を記載せず整理番号（本人Ａ・家族Ａ等）で管理しますが、対照表と併せれば個人を再び特定できるため、記録票・対照表・写真・電子データはいずれも個人情報として取り扱います。説明と同意、任意性の確保、保管期限・アクセス権・廃棄方法、同意撤回時の取扱いは、様式0及び07_個人情報の取扱いに定めています。計画書には聴取の結果の要約（どのような場で何件・主な意見）を掲げ、様式そのものは別冊「様式集」に掲げます（別添整理表の01シートNo.22）。個々の記録票は公表しません。
行政職員が出向くこと | 手引き3.1（1）は「まずは行政職員が、認知症の人と家族等の暮らしや活動の現場に出向き、認知症の人と家族等と対話し、意見を交換し合うこと、共に過ごすことを通じて、行政職員自身が自らの認知症観を変えていくことが重要」としています。様式2に「記録者が気づいたこと（自らの認知症観の変化を含む）」の欄があるのはこのためです。委託や照会で代えられる手続ではありません。
様式の一覧 | 様式0 説明と同意の記録／様式1 実施計画／様式2 意見聴取記録票／様式3 反映台帳／様式4 フィードバック記録／様式5 評価結果の取りまとめ時の意見聴取。06_要件チェックに、法・交付金・手引きの要件と様式の対応を、07_個人情報の取扱いに、同意・保管・廃棄・撤回の設計を掲げています。

## 様式0_説明と同意
意見聴取の説明と同意の記録
認知症の人及び家族等からの意見聴取（認知症基本法第13条第3項において準用する同法第12条第3項）に当たり、①〜⑦をお伝えし、同意を得たうえで行います。
欄 | 内容・記入欄
読み上げ文（聴取を始める前に、必ず口頭でお伝えします） | 川崎町では、令和9年度からの3年間の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画をつくっています。この計画には認知症の施策も入っていて、認知症のご本人とご家族のお話をうかがって、それをもとにつくることになっています。今日は、日ごろの暮らしのことや困っていること、やってみたいことを聞かせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。お話しになりたくないことは、話さなくてかまいません。途中でやめても、お帰りになってもかまいません。お話しくださらなくても、相談や介護サービス、病院のことで不利になることは一切ありません。
お伝えする事項（①〜⑦）
① 任意であること | 参加されない場合、途中でおやめになる場合、答えたくない質問に答えない場合のいずれも、相談・医療・介護サービスの利用に一切影響しません。国民健康保険川崎病院の外来や相談の場でお聞きする場合は、診療・相談の待ち時間を用いることの任意性を特にご配慮いただきます。
② 何のために使うか | 本計画（第6章 認知症施策推進計画）及び町の認知症施策の検討にのみ用います。ほかの目的には使いません。
③ 誰に伝えるか | 町の保健福祉課及び関係課（町民生活課・地域振興課・企画課・教育委員会・総務担当課）、策定委員会、地域ケア会議に、個人が特定されない形の要約として共有します。
④ どこまで公表するか | 計画書及び町ホームページには、「どのような場で何件うかがい、どのような意見があったか」の要約のみを掲げます。お名前は載せません。個々の記録票は公表しません。
⑤ 写真・録音・録画・引用 | 写真・録音・録画を行う場合、及びお話しになった言葉を計画書や報告に引用する場合は、その都度、個別に同意をいただきます。包括的な同意は取りません。同意をいただけない場合も、聴取そのものは行えます。
⑥ 保管と廃棄 | 記録票及び整理番号の対照表は個人情報として取り扱います。保健福祉課が施錠して保管し、閲覧できる者を認知症施策の担当職員に限ります。保管期限は第11期計画の策定完了までを想定し、期限の経過後はシュレッダー又は溶解により廃棄します。電子データは町のネットワーク内のアクセス制限を設けた領域に置きます。
⑦ 同意の撤回 | いつでも同意を撤回できます。撤回の申出があった場合は、当該の記録票・写真・電子データを廃棄し、反映台帳の該当行を削除します。既に計画書に反映された記述のうち、個人が特定されない形になっているものは撤回の対象外となることをあらかじめお伝えします。
同意の記録
聴取の実施日
整理番号 | 本人Ａ／家族Ａ 等（氏名は書きません）
①〜⑦を説明した者（氏名・所属）
説明の方法 | 口頭／書面を渡して口頭で説明／ご家族を通じて説明 のいずれか。ご本人の理解の状況に応じて選びます
ご本人の同意 | 得られた／得られなかった／判断が難しいため家族等の同意を併せて得た のいずれか。⚠ ご本人の意思と家族等の意見は、同じ場でうかがった場合も分けて記録します
家族等の同意 | 得られた／得られなかった／該当なし
写真・録画・録音の同意 | 写真（有／無）／録画（有／無）／録音（有／無）。同意が得られなかったものは行いません
引用の同意 | 計画書・報告への引用（同意あり／同意なし）。同意がない場合は、要約のみを用います
同意の撤回 | 撤回の申出があった日・受けた者・処理した内容（廃棄した記録・削除した台帳の行）
※ 本様式は聴取1回につき1枚とし、様式2の記録票と対で保管します。同意が得られなかった場合も、その事実を記録して保管します（無理に聴取しないための記録です）。

## 様式1_実施計画
回 | 場・機会 | 実施予定 | 対象 | 想定人数 | 聴き方 | 町の出席者 | 記録者 | 記録の残し方 | 備考
1 | 認知症カフェ「喫茶みかん」 | 令和8年10月 | 本人・家族 | 本人3〜5人・家族3〜5人 | いつもの茶話会に町職員が同席し、共に過ごす。「何がしたいか」を問う形にはしない | 保健福祉課（認知症担当） | 地域包括支援センター職員 | 記録票（様式2）＋写真（本人の同意を得たもの） | 年47回・延235人の実績がある場。第1回はここから始める
2 | もの忘れ相談 | 令和8年10月 | 本人・家族 | 本人2〜3人・家族2〜3人 | 相談の終わりに「計画をつくるので聞かせてほしい」と伝えて聴く | 保健福祉課 | 地域包括支援センター職員 | 記録票（様式2） | 年12回の実施。相談の場を活かす
3 | 認知症初期集中支援チームの訪問先 | 令和8年10〜11月 | 本人・家族 | 本人2〜3人・家族2〜3人 | 訪問の際に本人・家族の困りごとと願いを聴く | 保健福祉課 | 初期集中支援チーム員 | 記録票（様式2） | 訪問件数が令和5年度80件→令和7年度見込12件に減少しており、対象者の確保は町と協議を要する
4 | チームオレンジの活動の場 | 令和8年11月 | 本人・家族・サポーター | 本人2〜3人・サポーター5人程度 | 活動を共にしながら聴く。サポーターの認知症観の変化も聴く | 保健福祉課 | 地域包括支援センター職員 | 記録票（様式2）＋写真 | 令和6年度に整備。活動状況は確認中
5 | 家族介護者の交流の場 | 令和8年11月 | 家族 | 家族5〜8人 | 介護者の集まりの中で、本人の希望と介護者自身の困りごとの両方を聴く | 保健福祉課 | 地域包括支援センター職員 | 記録票（様式2） | 調査では主な介護者の高齢化が確かめられている（本人が男性の世帯では介護者の70.6％が70歳以上・n=34）
6 | 国民健康保険川崎病院（外来） | 令和8年11月 | 本人・家族 | 本人2〜3人・家族2〜3人 | 受診の待ち時間等に、医療機関の協力を得て聴く | 保健福祉課 | 病院職員・地域包括支援センター職員 | 記録票（様式2） | 実施の可否・方法は病院と協議を要する［要協議］
7 | 認知症本人ミーティング（新設） | 令和9年度以降 | 本人 | 本人3〜5人 | 本人同士が語り合う場として設け、毎回記録する | 保健福祉課 | 地域包括支援センター職員 | 記録票（様式2）＋写真・イラスト | 第10期の新規事業（6-4第5節1（1））。第10期以降の継続的な聴取の主たる場とする
8 | 地域包括支援センターの日常の相談 | 通年 | 本人・家族 | 随時 | 相談の中で出た声を、その日のうちに記録票に残す | ― | 地域包括支援センター職員 | 記録票（様式2） | 特別な場を設けずに蓄積する分。ヒント資料の「協力者は、案外近くに」に当たる
【町独自の最低運用基準】 様式1の1〜6のうち、本人・家族の双方から聴けている回を2回以上とすることを、当社が提案する最低運用基準とします。⚠ この「2回以上」は国の資料で示された基準ではありません。認知症基本法第12条第3項（第13条第3項で準用）も交付金の評価指標も回数を定めておらず、本町が自ら定める運用基準です。7・8は第10期の継続的な仕組みです。
【対象者の選定】 認知症カフェの参加者・初期集中支援チームの対象者等からの選定は、町と協議のうえ決定します（確認事項No.90）。本人の負担にならないよう、1回の聴取は1時間程度までとします。
【第三者の力を借りる】 手引き及びヒント資料は、身近な間柄では聞きにくいことも第三者の力を借りることで突破口が開けるとしています。宮城県の認知症希望大使・他町の本人の参加を求めることも検討に値します［要協議］。

## 様式2_意見聴取記録票
認知症の人及び家族等からの意見聴取 記録票
川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画（市町村認知症施策推進計画）
認知症基本法第13条第3項において準用する同法第12条第3項に基づく意見聴取の記録です。氏名は記載しません。
欄 | 記入欄 | 記入の手引き（印刷時は不要）
記録票番号 |  | R8-01 のように、年度と通し番号で付す
記録日
記録者（氏名・所属） |  | その場にいた町職員・包括職員。複数いる場合は全員
同席者 |  | 町職員・包括職員・医療機関・社協・サポーター等
聴いた場
場・機会の名称 |  | 認知症カフェ「喫茶みかん」／もの忘れ相談／初期集中支援チームの訪問／チームオレンジの活動／家族介護者の交流の場／国保川崎病院／本人ミーティング／日常の相談 等
その日、共に何をしたか |  | お茶を飲んだ・散歩した・作業をした等。「何がしたいですか」と問う形になっていないかを確かめる欄でもある
参加者 |  | 本人○人（整理番号：本人A・B…）／家族○人（家族A・B…）／その他○人。氏名は書かない
その場の設え（居心地） |  | 時間・座り方・人数・話しやすさ。ヒント資料は「場の質」を最優先とし、「施策につながる声を」と焦る場は堅苦しさを生むとしている
聴いた声
本人の声（本人の言葉のまま） |  | 要約せず、話された言葉をそのまま。整理番号を付して複数記録してよい。行が足りない場合は別紙を継ぎ、記録票番号に枝番を付す
家族等の声（言葉のまま） |  | 同上
表情・振る舞い・場の雰囲気 |  | 言葉にならない声。ヒント資料は「言葉にならない想いや表情が和らぐ瞬間を、非言語的な『声』として捉える」としている
写真・イラスト等 |  | 有／無、枚数、保管場所。本人の同意の有無を必ず記す。ヒント資料は、写真・イラスト・グラフィックレコーディングによる可視化が本人の振り返りと周囲の「出会い直し」を促すとしている
記録者の気づき
記録者が気づいたこと（自らの認知症観の変化を含む） |  | 手引き3.1（1）は「行政職員自身が自らの認知症観を変えていくことが重要」とし、3.3は行政職員が出会い対話することが「新しい認知症観」を理解する第一歩であるとしている。この欄は、交付金カの「本人参画」の証跡としても、重点施策の見直しの手がかりとしても要る
次につなぐ
今すぐできること（一人の願いへのスモールステップ） |  | 新しい事業を立てなくてよい。既存の事業を本人の視点から見直すことで叶うことを書く。ヒント資料は「100人のための施策を考える前に、まずは目の前の一人の『やりたい』を叶えることから」としている
地域全体の課題への翻訳 |  | 一人の願いや不便さの後ろに、同じように困っている住民が隠れていないか。地域の仕組みとして解決する方法を書く
関わる施策・事業（第6章の節・事業番号） |  | 例：6-4第3節1（3）認知症カフェの運営支援／6-4第4節1（1）サポーター養成講座。第6章以外（移動支援・見守り・相談窓口等）に当たる場合はその章節を書く
本人・家族へのフィードバックの予定 |  | いつ・どのように還すか。ヒント資料は、活動の様子を写真や動画で家族に還すことが家族の「出会い直し」になるとしている。実施したら様式4に記録する
庁内・庁外への共有の予定 |  | 庁内＝保健福祉課内・関係課（町民生活課・地域振興課・企画課・教育委員会）。庁外＝策定委員会・地域ケア会議・地域包括支援センター運営協議会。共有すると交付金「評価結果の活用」ア・イの証跡にもなる
様式3への転記 |  | 整理番号を記入（例：I-001〜I-004）
※ 記入後、様式3（反映台帳）に転記します。写真・イラストは記録票番号を付して保健福祉課で保管します。本人の同意が得られていないものは保管しません。

## 様式3_反映台帳
整理番号 | 記録票番号 | 聴取日 | 場 | 誰の声 | 声（本人・家族の言葉のまま） | 基本法の基本的施策 | 地域課題への翻訳 | 対応区分 | 反映先（章節・事業） | 反映の内容 | 本人・家族への還し | 庁内共有 | 庁外共有 | 状況
【記入例】 | R8-01 | 令和8年10月○日 | 認知症カフェ「喫茶みかん」 | 本人A | （例）ここに来るのは楽しいが、バスの時間が合わないので娘が休みの日しか来られない | ②バリアフリー化（第15条） | 移動手段が確保できず、通いたい場に通えない人がほかにもいるのではないか。デマンドバスの運行日とカフェの開催日の対応を確かめる | 既存事業の見直し | 6-4第3節1（7）移動のための交通手段の確保（再掲） | カフェの開催日をデマンドバスの運行日に合わせる。合わせられない場合はチームオレンジによる送迎の協力を求める | 次回のカフェで結果を伝える | 保健福祉課・地域振興課 | 第2回策定委員会に報告 | 対応中
【記入例】 | R8-01 | 令和8年10月○日 | 認知症カフェ「喫茶みかん」 | 本人B | （例）畑のことなら教えられる。教える方が気が楽だ | ③社会参加（第16条） | 支えられる側としてではなく、役割を持って参加できる場が要る。通いの場・介護予防事業の中に、本人が教える役を担える場面がないか | スモールステップ | 6-4第5節1（1）認知症本人ミーティング／5-4 一般介護予防事業 | 通いの場の1回を本人Bが講師となる回とする。うまくいけば本人ミーティングの活動に位置付ける | 実施後に写真を渡す | 保健福祉課・地域包括支援センター | 地域ケア会議 | 対応中
【記入例】 | R8-02 | 令和8年11月○日 | 家族介護者の交流の場 | 家族A | （例）本人が何を思っているのか分からない。聞いてもいいのか分からない | ④意思決定支援（第17条） | 家族が本人の意思を確かめる手だてを持てていない。意思決定支援は専門職向けの研修にとどまらず、家族に届く形が要る | 新規 | 6-4第5節2（3）意思決定支援研修の実施 | 専門職向けの研修に家族が参加できる回を設ける。国のガイドラインを分かりやすくした資料を認知症カフェ等で配る | 研修の案内を直接渡す | 保健福祉課 | 策定委員会に報告 | 対応中
【記入例】 | R8-02 | 令和8年11月○日 | 家族介護者の交流の場 | 家族B | （例）泊まりで預けられる先が近くにない。自分が倒れたらと思うと眠れない | ⑤保健医療・福祉サービス（第18条） | 介護者の高齢化が進んでおり（本人が男性の世帯では介護者の70.6％が70歳以上・n=34）、短期入所の利用支援は世帯類型で絞り込めば効く | 計画本文への反映 | 5-3 レスパイト（短期入所）の利用支援（新規） | 介護者の高齢化対策の主たる対象を、本人が男性の世帯・夫婦のみ世帯とすることを第5章5-3に明記する（素案Ver.2.1で反映済み） | 次回の交流の場で伝える | 保健福祉課 | 第2回策定委員会に報告 | 反映済
【対応区分】 既存事業の見直し／スモールステップ／新規／計画本文への反映／KPIの見直し／対応困難（理由を反映の内容欄に記す）
【基本法の基本的施策】 ①理解の増進（第14条）②バリアフリー化（第15条）③社会参加（第16条）④意思決定支援・権利利益（第17条）⑤保健医療・福祉サービス（第18条）⑥相談体制（第19条）⑦研究等（第20条）⑧予防等（第21条）
【対応困難の場合も記録する】 交付金の要件は「意見を反映させる仕組み」であり、すべての声を事業にすることではありません。できない理由を記録し、本人・家族に還すことが仕組みです。
【記入例は削除して使います】 緑の4行は記入例です。実際の運用では削除してください。

## 様式4_フィードバック
番号 | 対応する整理番号 | 誰に | 日 | 方法 | 伝えた内容 | 本人・家族の反応 | 次につながったこと
【記入例】 | I-002 | 本人B | 令和8年12月○日 | 通いの場で口頭・写真を渡す | 畑の話をしてもらう回を1月に設けること | （例）「それなら準備する」と言われ、当日は資料を自分で用意された | （例）参加者から「また聞きたい」との声があり、年度内にもう1回設けることとした
【記入例】 | I-001 | 本人A・家族（娘） | 令和8年12月○日 | カフェで口頭 | カフェの開催日をデマンドバスの運行日に合わせたこと | （例）「一人で来られるようになった」 | （例）同じ理由で来られていなかった1人が参加するようになった
【なぜ還すのか】 ヒント資料（宮崎市）は、活動の様子を家族に還すことが家族にとっての「出会い直し」になり、家族間の関係性の再構築を助けるとしています。また、還した結果として次の声が聴けるようになります。交付金カの「意見を反映させる仕組み」は、反映したことを本人・家族が知れる状態を含みます。

## 様式5_評価時の意見聴取
年度 | 評価の取りまとめの時期 | 聴取の場 | 対象 | 聴いた内容 | 評価結果への反映 | 公表の日・方法 | 状況
令和9年度 | 令和10年6〜7月 | 認知症カフェ「喫茶みかん」・本人ミーティング | 本人・家族 | 第10期初年度の認知症施策（6-4の28事業）について、本人・家族から見て変わったこと・変わらなかったこと | 10-2・10-3の年次評価の記述に反映。KPIの目標値の見直しの要否を判断 | 町ホームページ（令和10年8月） | 予定
令和10年度 | 令和11年6〜7月 | 同上 | 本人・家族 | 同上 | 同上 | 町ホームページ（令和11年8月） | 予定
令和11年度 | 令和12年6〜7月 | 同上 | 本人・家族 | 同上。あわせて第11期計画に向けた意見を聴く | 第11期計画の策定に反映（法第12条第7項の準用による計画の変更・検討） | 町ホームページ（令和12年8月） | 予定
【根拠】 認知症基本法第13条第3項が準用する第12条第5項は「適時に、計画に基づいて実施する施策の実施状況の評価を行い、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表する」ことを、同第7項は「評価の結果の取りまとめを行おうとする場合」にも第3項（意見聴取）の規定を準用することを定めています。つまり、毎年度の評価にも本人・家族の意見が要ります。
【交付金との関係】 交付金の評価指標には「進捗状況の評価に当たり認知症の当事者の意見を聴いているか」に相当する項目があり、本様式5の運用がその証跡になります（確認事項No.93）。
【第9期の状況】 第9期計画では、計画の策定以外の手続（意見聴取・公表・実施状況の評価・5年ごとの検討）は行っていませんでした。

## 06_要件チェック
区分 | 要件 | 出典 | 満たす様式・欄 | 本町の状況 | 期限
認知症基本法 | 計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、認知症の人及び家族等の意見を聴く（努力義務） | 第13条第3項→第12条第3項 | 様式1・様式2・様式3 | 令和8年10〜11月に実施予定。素案6-1に位置付け済み | R8.11
認知症基本法 | 計画を策定したときは、遅滞なく、インターネットの利用その他適切な方法により公表する（努力義務） | 第13条第3項→第12条第4項 | ―（別添21の公表様式） | 町ホームページ及び窓口で公表（素案第10章） | R9.3
認知症基本法 | 適時に、施策の実施状況の評価を行い、その結果を公表する（努力義務） | 第13条第3項→第12条第5項 | 様式5 | 毎年度の進行管理（PDCA）の中で評価（素案10-2・10-3） | R10.8
認知症基本法 | 認知症に関する状況の変化を勘案し、施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも5年ごとに検討を加える（努力義務） | 第13条第3項→第12条第6項 | 様式5 | 介護保険事業計画の3年周期の見直しにより満たす | R11
認知症基本法 | 評価の結果の取りまとめを行おうとする場合に意見を聴く。計画の変更についても意見聴取及び公表を行う | 第13条第3項→第12条第7項 | 様式5 | 年次評価の取りまとめの前に意見を聴く仕組みを第10章に位置付け | R10.6
交付金（5点） | 認知症の人及び家族等の意見を踏まえた市町村認知症施策推進計画の策定に着手している | 支援 目標Ⅱ（ⅰ）1カ | 様式0〜4の一式 | 令和8年度0点。ア〜オ（20点）は満点。⚠ 様式を定めることのみで得点が確定するものではなく、参画・反映・着手の実績と証跡が確認できた場合に評価の対象となる可能性がある。交付額は按分で決まるため金額に換算できない | R8.10
交付金（留意点） | 認知症の人と家族等が参画し、意見を反映させる仕組みを整備した上で計画の策定に着手していること | 同上 留意点 | 様式3（反映台帳）・様式4（還しの記録） | 「聴く」だけでは足りず、反映と還しの記録が要る。様式3・4がその仕組みに当たる | R8.10
個人情報 | 氏名を書かなくても、対照表により再識別できるため匿名情報ではない | 町の個人情報保護条例 | 07_個人情報の取扱い | 記録票・対照表・写真・電子データを個人情報として取り扱う | 運用
個人情報 | 利用目的・共有先・公表範囲を説明し、同意を得る | 同上 | 様式0（②③④） | 本計画及び町の認知症施策の検討にのみ用いる | R8.10
個人情報 | 参加・回答を断っても相談・医療・サービスに影響しない旨を伝える | 同上・手引き3.1（2） | 様式0（①）・読み上げ文 | 病院外来・相談の場では、担当者とは別の者が説明し、断られた場合はその場で引き下がる | R8.10
個人情報 | 本人の意思確認と家族等の意見の分離 | 認知症基本法第3条第1号 | 様式0（ご本人の同意）・様式2（声の欄を分ける） | 家族の言葉を本人の意思として扱わない | 運用
個人情報 | 写真・録音・録画・引用の個別同意 | 町の個人情報保護条例 | 様式0（写真・録画・録音の同意／引用の同意） | 包括的な同意は取らない。同意がない場合は文字の記録のみとする | R8.10
個人情報 | 保管期限・アクセス権・廃棄方法 | 町の文書管理規程 | 様式0（⑥）・07_個人情報の取扱い | 保健福祉課が施錠保管。担当職員に限る。第11期計画の策定完了まで保管し、以後廃棄（確認事項No.146） | R8.10
個人情報 | 同意撤回時の取扱い | 同上 | 様式0（⑦・同意の撤回） | 記録票・写真・電子データを廃棄し、反映台帳の該当行を削除する | 運用
交付金（4点） | 認知症の人の声を聞く機会（本人ミーティング、活動場所への訪問など）を設けている | 支援 目標Ⅱ（ⅰ）1ア | 様式1（7 本人ミーティング） | 令和8年度は満点。本人ミーティングの新設により継続的に満たす | 維持
手引き | 「本人参画」は意見を集めることが目的ではなく、認知症の人と共に施策を作り出し、真の成果を生み出すこと | 手引き3.1（2）（印刷p16） | 様式3（対応区分・反映の内容）・様式4 | 様式2で終わらせず、反映と還しまで一続きに記録する | 運用
手引き | まずは行政職員が現場に出向き、対話し、共に過ごすことを通じて、行政職員自身が自らの認知症観を変えていく | 手引き3.1（1）（印刷p13〜15） | 様式2「記録者が気づいたこと」 | 様式1のすべての回に町職員が出席する計画としている。委託や照会では代えられない | R8.10
手引き | 計画に地域ごとのビジョンや目標、理念等を明記し、地域の関係者の間で共有する。計画策定自体が目的化してはならない | 手引き2.2（印刷p12） | ―（素案6-1への記載事項） | 素案6-1にビジョンの明記が要る（必須記載事項の表を参照） | R8.11
ヒント資料 | 「何がしたいか」という問いではなく、作業を共に行う中で本音が引き出される | ヒント（松江市・大館市） | 様式2「その日、共に何をしたか」「その場の設え」 | アンケート用紙ではなく活動の記録として書く構成にしている | 運用
ヒント資料 | 声が聴かれた環境やプロセス（どのような場・かかわりの中で聴かれた声か）を残す | ヒント（鴻巣市） | 様式2「場・機会の名称」「表情・振る舞い」「写真・イラスト等」 | 写真・イラストの保管場所と本人の同意の有無を記録する | 運用
ヒント資料 | 個人ニーズを地域課題へ翻訳する | ヒント（郡上市） | 様式2「地域全体の課題への翻訳」・様式3同欄 | 一人の声を地域の仕組みの見直しにつなげる | 運用
ヒント資料 | 家族へのフィードバックによる「出会い直し」 | ヒント（宮崎市） | 様式4 | 活動の様子を写真・動画で家族に還す | 運用
ヒント資料 | 一人の願いを叶えるスモールステップ。新しい事業を始めなくても、既存の事業を本人の視点から見直すことで叶う | ヒント（知立市・富士見市） | 様式2「今すぐできること」・様式3「対応区分」 | 対応区分に「既存事業の見直し」「スモールステップ」を設けている | 運用
ヒント資料 | 施策・事業の評価指標を、実施状況（開催回数・参加人数）から「変化とそのプロセス」へ広げる | ヒント（匝瑳市） | 様式2「記録者が気づいたこと」・様式3 | 素案6-3のアウトカム指標の見直しに用いる（現状の「認知症の人と家族の地域生活満足度」は本調査に該当設問がなく測れない） | R8.11
個人情報 | 氏名を記載せず整理番号で管理し、対照表は別に保管する | 町の個人情報保護条例 | 様式2「参加者」 | 計画書には結果の要約を掲げ、様式（空欄）は別冊「様式集」に掲げる。個々の記録票は公表しない | 運用

## 07_個人情報の取扱い
項目 | 内容
整理番号を使っても匿名情報ではありません | 様式2・3には氏名を記載せず整理番号（本人Ａ・家族Ａ等）で管理しますが、整理番号と氏名の対照表を保健福祉課が保管するため、対照表と併せれば個人を再び特定できます。したがって、記録票・対照表・写真・電子データはいずれも個人情報として取り扱います。「氏名を書いていないから個人情報ではない」という整理はできません。
認知症の方から同意を得ることについて | 認知症の診断があることは、同意する力がないことを意味しません。ご本人に分かる言葉で、短く、その場で説明し、その場ごとに同意を確かめます（様式0の読み上げ文）。ご本人の理解が難しい場合は、ご家族等の同意を併せて得たうえで、ご本人の様子（うなずき・表情・その場に居続けられること）から同意の意思を確かめ、様式0に記録します。ご本人が嫌がる様子を示された場合は、その時点で聴取をやめます。
本人の意思と家族等の意見を分けること | 同じ場でお二人からうかがった場合も、様式2の「本人の声」と「家族等の声」の欄を分けて記録します。ご家族の言葉をご本人の意思として扱わないためです。認知症基本法第3条第1号は「全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること」を基本理念に掲げています。
利用目的の限定 | うかがった内容は、本計画及び町の認知症施策の検討にのみ用います。介護認定・給付の審査、個別のケアプランの作成、その他の目的には用いません。
共有先と公表範囲 | 共有先＝保健福祉課及び関係課、策定委員会、地域ケア会議（いずれも個人が特定されない形の要約）。公表範囲＝計画書及び町ホームページに、「どのような場で何件うかがい、どのような意見があったか」の要約のみ。個々の記録票は公表せず、別冊「様式集」には様式（空欄）のみを掲げます。
写真・録音・録画・引用の個別同意 | 包括的な同意は取らず、その都度個別に同意をいただきます。ヒント資料は写真・イラストによる記録の意義を述べていますが、同意のない撮影は行いません。同意が得られない場合は、文字による記録のみとします。
保管期限・アクセス権・廃棄方法 | 保管場所＝保健福祉課の施錠できる書庫（紙）／町のネットワーク内のアクセス制限を設けた領域（電子）。アクセスできる者＝認知症施策の担当職員。保管期限＝第11期計画の策定完了まで（令和14年3月を想定）。廃棄方法＝紙はシュレッダー又は溶解、電子データは復元できない方法で削除。期限・範囲は町の文書管理規程及び個人情報保護条例により確定します（確認事項No.146）。
同意撤回時の取扱い | 当該の記録票・写真・電子データを廃棄し、様式3の反映台帳の該当行を削除します。撤回の申出があった日・受けた者・処理した内容を様式0に記録します。既に計画書に反映された記述のうち個人が特定されない形になっているものは撤回の対象外となることを、聴取の前にあらかじめお伝えします。
病院・相談の場で聴く場合の任意性 | 国民健康保険川崎病院の外来や地域包括支援センターの相談の場は、ご本人・ご家族が「断りにくい」場です。①診療・相談が終わったあとにお声かけすること、②診療・相談を担当した職員とは別の者が説明すること、③断られた場合にその場で引き下がることを運用の原則とします。
町にご確認いただきたいこと | 本シートの運用（記録者・保管期限・アクセス権・廃棄方法・様式0の読み上げ文の文言）が川崎町の個人情報保護条例及び文書管理規程に適合するかをご確認ください（確認事項No.146）。個人情報保護委員会への届出等が必要な場合はご教示ください。