## 00_この対応について
第2回外部レビュー（令和8年10月9日）への対応
レビューは他メンバーの素案を対象としていますが、本文の記載に関わる指摘は当方の素案にも当てはまるため、データ待ちでないものを反映しました。
項目 | 内容 | 備考
レビューの評価 | ◎十分反映10・△部分反映8・×不足9（27論点） | レビューの集計。当方の整理では論点を30件に分けている
レビューの結論 | 最優先は文章追加よりも、ワークシートの仮置き値を実績に差し替えること | この点は村の回答（Ｍ-19）が前提であり、当方では着手できない
当方の素案への反映 | 30論点のうち17件に手を入れた | build_kitashiobara_kosshi_rev.py の add_review2()
素案の到達点 | 段落494・表152 | 第4章（１）（２）（３）（４）、第5章4・8・11・13、第6章3を追加した
原典で確認できたもの | 13件 | 第157回・第158回の改正案と告示本文から照合した（02シート）
原典で確認できなかったもの | 5件 | 厚生労働省サイトへの直接取得が組織ポリシーにより403で拒否された。計画本文に法律番号を書かず、確認事項として残した（03シート）
新たな確認事項 | 10件 | 村Ｍ-22〜Ｍ-27、県Ｓ-11〜Ｓ-13、他メンバーＳ-14

## 01_論点と対応
レビューの論点と当方の対応（30件）
「レビューの評価」はレビューが他メンバーの素案に付けたもの、「当方の素案での現況」は当方の素案を実測したものです。
番号 | 論点 | レビューの評価 | 当方の素案での現況 | 対応 | 反映先 | 重さ
V-1 | 第8期成果目標の8区分構成 | ◎ 十分反映 | 第4章（１）〜（８）。告示 第二 一〜八と順序も一致 | 対応済み（修正なし） | 第4章 | ―
V-2 | アンケートを第8期の論点に合わせて更新（就労選択支援・意思決定支援・ピアサポート・医療的ケア・強度行動障がい・高次脳機能障がい・地域生活支援拠点・個別避難計画・18歳以降） | ◎ 十分反映 | 第2章8に実施結果（障がい者49問・有効回答38件／障がい児47問・同3件）。回答者の特徴と読み取りの留意を記載 | 対応済み。標本が小さいためそのまま見込量に変換しない旨も記載済み | 第2章8 | ―
V-3 | 人口減少・冬季・移動の地域特性を施策に接続 | ◎ 十分反映 | 第2章1の人口推計、第5章8の広域連携、アンケートの冬季の外出のしにくさから移動支援へ接続 | 対応済み。あわせて第5章8に冬季の送迎・通所の可否を事業所への照会事項として追加した | 第5章8 | ―
V-4 | 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの具体化 | ◎ 十分反映 | 第4章（２）。協議の場・心のサポーター・Ｋ６まで記載 | 退院者1人の受け止め方（住まい・日中活動・相談支援・医療）を見込量の行と対応させて追加した | 第4章（２） | 高
V-5 | 障がい児の4つの中核機能・インクルージョン等 | ◎ 十分反映 | 第4章（４）。圏域で機能を確保する整理 | 対応済み | 第4章（４） | ―
V-6 | 強度行動障害を児・者の両方に広げる | △ 部分反映 | 第4章（４）（５）に記載。人数・サービス別見込量まで落ちていない | 第5章4に重度障がい者の内数の表（4区分）を新設し、強度行動障害の判定方法（行動関連項目10点以上）を注記した。人数は村への確認（Ｍ-22） | 第5章4 | 最優先
V-7 | のぞまないセルフプラン・基幹相談支援センター | ◎ 十分反映 | 第4章（６）。基幹1か所・専門部会2か所・セルフプラン0件 | 対応済み | 第4章（６） | ―
V-8 | 人材確保・生産性向上（経営基盤を除く） | △ 部分反映 | 第5章13。県の窓口・研修・介護テクノロジーまで | 「経営基盤を供給制約として見る」6項目（職員の欠員・離職・休廃止の意向・小規模事業所の採算・冬季の送迎費用・処遇改善加算の取得）を新設した | 第5章13 | 高
V-9 | サービスの質・情報公表100％ | ◎ 十分反映 | 第4章（８） | 対応済み。ただし公表率・更新率100％が県の目標か村の目標かは告示で確定させる（Ｓ-7） | 第4章（８） | 中
V-10 | 短期入所0人から緊急受入れ1人への改善 | △ 部分反映 | 第5章4。地域生活支援拠点の緊急時の受入れを想定 | 対応済み。医療型短期入所を0とする根拠を明示した（V-26と同じ） | 第5章4 | 中
V-11 | 【重大1】ワークシートの仮置き値が本文で実績として断定されている | × 不足 | 当方の素案は村の実績が未受領の箇所を【要更新・要確認】の注記で明示している。ただし第5章3〜7の見込量は年間請求件数を基礎にした第1次概算であり、村が公表した実利用者数（人／月）と系列が違う | 村の回答（Ｍ-19）を待って一括で差し替える。他メンバーの素案については、仮置き値であることを本文に明示するか、差し替えまで数値を伏せるかを確認する（Ｓ-1） | 第5章3〜7 | 最優先
V-12 | 【重大2】ワークシートのアンケートが旧仮置き（N=110）のまま。事業者調査はN=12の仮想データ | × 不足 | 当方の素案は実調査の結果（38件・3件）を用いている | 他メンバーのワークシートの2シートについて、実調査への差し替えと、未実施の事業者調査の隔離を申し送る（Ｓ-8） | ―（他メンバーのワークシート） | 最優先
V-13 | 追加の基本指針改正（令和8年10月告示予定）が未反映 | × 不足 | 第1章4に注記あり（社会福祉法等改正の改正案 令和8年7月10日、医療的ケア児支援法改正の改正案 同年8月19日、意見公募 9月24日締切、10月告示予定） | 対応済み。告示後に内容を点検する旨も記載済み | 第1章4 | ―
V-14 | 【重大】医療的ケアが「児」で止まっている。医療的ケア者・重症心身障害者・家族・レスパイト・短期入所・災害時の医療継続まで広げる | × 不足 | 第4章（４）・第5章2に医療的ケア者の定義と18歳到達時の扱いを記載済み。重症心身障害の成人と家族の休息は記載がなかった | 第4章（４）に成人期への引継ぎ・家族の休息（短期入所・日中一時支援）・災害時の医療の継続（電源・医療材料・搬送先）の3点を追加した。原典（第158回 改正案）で医療的ケア者の定義と重症心身障害児者への対象拡大を確認した | 第4章（４） | 最優先
V-15 | 【重大】18歳移行が不安の把握までで、対象者の積上げがない | × 不足 | 第5章2に年齢到達の整理と「学校卒業に伴うサービスの移行」（6項目の表）を記載済み。個別の積上げは未了 | 村への確認（Ｍ-21 卒業予定者の一覧、Ｍ-18 移行管理台帳）の回答後に第2次算定で積み上げる。表の枠は設置済み | 第5章2 | 最優先
V-16 | 【高】65歳移行がほぼ未整理 | × 不足 | 第5章2に65歳到達時の4区分（A〜D）と介護保険優先原則、適用除外、共生型サービス、新高額障害福祉サービス等給付費を記載済み | 記載は対応済み。到達年度ごとの人数は村への確認（Ｍ-15）の回答後。介護保険事業計画との突合は別途7シートで整理済み | 第5章2 | 最優先
V-17 | 【重大】重度者の利用者数見込みがない | × 不足 | 第1章4（２）⑬で国の論点として挙げていたが、第5章に障害特性別の見込量表がなかった | 第5章4に4区分（強度行動障害・高次脳機能障害・医療的ケア児等・重症心身障害児者）×現在の人数・令和9〜11年度・主に必要となるサービスの表を新設した。人数は村への確認（Ｍ-22）。原典（別表第一 三）で努力義務であることを確認した | 第5章4 | 最優先
V-18 | 【重大】事業所の供給能力の把握がない | × 不足 | 第5章8に「確保可能量を決める要素」はあったが、照会する事項が具体化されていなかった | 「事業所の受入余力の把握」を新設し、照会7項目（定員・空き・待機／送迎の範囲／冬季の送迎と通所／重度障がい者の受入れ／医療的ケアへの対応／職員の欠員／令和9〜11年度の定員の増減と休廃止の意向）を表にした | 第5章8 | 最優先
V-19 | 【高】特定地域サービスへの接続がない | × 不足 | 「特定地域」の語が0件 | 第5章8に「中山間・人口減少地域の制度の活用」を新設し、対象地域の基準と運用が示された後に活用の可能性を検討する旨の留保を置いた。法律番号・施行期日は確認事項（Ｓ-11） | 第5章8 | 高
V-20 | 【高】人材確保に経営基盤がない | × 不足 | 第5章13の節名に経営基盤はあったが、内容が研修・県窓口・テクノロジーにとどまっていた | V-8と同じ。供給制約として把握する6項目を新設した | 第5章13 | 高
V-21 | 【高】意思決定支援がアンケート結果で止まっている | × 不足 | 第5章13に意思決定支援ガイドラインの普及啓発を記載済み。意思形成・意思表明・意思実現の3段階の記述はなかった | 3段階で整理し直し、支給決定・計画作成・地域移行・成年後見の4つの場面で本人の意思及び選好を尊重することを基本とした。ガイドライン第2版の確定は確認事項（Ｓ-12） | 第5章13 | 高
V-22 | 【高】成年後見制度の令和8年改正が未反映 | × 不足 | 第6章に中核機関との連携まで。改正の記載がなかった | 第6章3「制度の見直しへの対応」を新設し、後見・保佐を補助に一元化すること、終身を前提としない運用、本人の意向の把握の明確化を記載した。法律番号・施行期日は確認事項（Ｓ-13） | 第6章3 | 高
V-23 | 【高】住宅セーフティネットが国の論点紹介で止まっている | × 不足 | 第1章4（２）⑫に国の論点として記載。施策としては未記載 | 第5章8に「住まいの確保」を新設し、住宅担当部局・居住支援法人・居住支援協議会・民間賃貸住宅・家賃債務保証を共同生活援助・自立生活援助と並べて地域移行に接続した | 第5章8 | 高
V-24 | 【高】地域移行0人の説明に個別の積上げが必要 | △ 部分反映 | 第4章（１）に入所者4人が全員重度である旨を記載済み | 目標値0人の根拠を6項目（本人の意向・家族の意向・共同生活援助等の受入れの可能性・医療の継続・夜間の支援体制・地域生活の体験の機会）の確認に基づくものに改め、確認表を新設した。確認結果は村へ照会（Ｍ-13・Ｍ-23） | 第4章（１） | 最優先
V-25 | 【高】精神の地域移行1人と他サービスの整合 | △ 部分反映 | 第4章（２）に退院者1人の目標。移行先の明示がなかった | 退院後の生活モデル（共同生活援助又は一般住宅＋自立生活援助、生活介護又は自立訓練（生活訓練）、計画相談支援、地域移行支援・地域定着支援）を見込量の行と対応させて追加した | 第4章（２） | 高
V-26 | 【中〜高】医療型短期入所0人の再確認 | △ 部分反映 | 第5章4の見込量は0。根拠の記載がなかった | 現時点で利用の希望を把握していないためであることと、医療的ケア児1人について個別の意向を確認したうえで最終の見込量を確定させる旨を明示した | 第5章4 | 中
V-27 | 【高】復職・一般就労中の一時利用がない | × 不足 | 「復職」の語が0件 | 第4章（３）に、相談があった場合に就労定着支援・ハローワーク・障害者就業・生活支援センター・主治医・事業主と連携して就労の継続又は復職を支援する旨を追加した | 第4章（３） | 高
V-28 | 【高】総量規制・意見申出制度が実装されていない | × 不足 | 第1章4（２）⑧に国の論点として記載。施策としては未記載 | 第5章8に「供給が不足する場合の県への意見申出」を新設し、圏域の供給の不足と待機の状況を圏域の町村及び県と共有して圏域単位の基盤整備に結び付ける旨を記載した | 第5章8 | 高
V-29 | 【中】虐待対策が薄い | × 不足 | 「虐待」3件。養護者支援・初動・事実確認・検証・再発防止は未記載 | 第5章11に「虐待の予防から再発の防止まで」の6段階（予防・負担の軽減・養護者への支援・通報の受理と初動・事実の確認と措置・検証と再発の防止）を新設し、家族の介護負担→相談→短期入所等→虐待の予防という流れにした | 第5章11 | 中
V-30 | 【中】災害対策のサービス継続の観点が弱い | △ 部分反映 | 第3章3に個別避難計画の目標（1件→10件）。サービスを止めない観点は未記載 | 第5章11に「災害時にサービスを止めないための備え」5項目（医療機器の電源・事業所の業務継続計画・冬季の通行不能・村外の通所先が停止した場合の代替・安否確認と情報の共有）を新設した | 第5章11 | 中

## 02_原典照合
レビューが挙げた制度の原典照合
計画本文に書く前に、原典に実在することを機械で照合しています。照合は本生成器の自己点検で毎回行います。
事項 | 原典 | 原典の表記（照合する文字列） | 確認の結果
医療的ケア者の定義 | 第158回 改正案（令和8年8月19日） | 医療的ケア者 | 確認済み。医療的ケア児であった者で恒常的に医療的ケアが不可欠であるものを新たに定めている
医療的ケア児等（児＋者） | 第158回 改正案 | 医療的ケア児及び医療的ケア者をいう | 確認済み
重症心身障害児者への対象拡大 | 第158回 改正案 | 重症心身障害児者 | 確認済み
児童期から成人期への引継ぎ | 第158回 改正案 | から成人期に円滑に引き継がれるよう | 確認済み
重度障がい者の内数（別表第一 三） | 第158回 改正案 | 等の重度障害者について個 | 確認済み。改正案では「医療的ケアを必要とする者」が「医療的ケア者」に改められている
人材確保・生産性向上・経営基盤の新設 | 第157回 改正案（令和8年7月10日） | 人材確保、ケアの充実のための生産性向上及び経営基盤 | 確認済み。別表第二 六の項として新設
協議会の法律上の名称 | 第157回 改正案 | 規定する支援協議会をいう | 確認済み。「協議会」から「支援協議会」へ
意思決定支援ガイドライン | 第157回 改正案 | 意思決定支援ガイドライン | 確認済み。第2版の案は第157回 資料3
一般就労 就労移行支援1.14倍 | 告示本文（令和8年3月31日） | 一・一四倍以上 | 確認済み
一般就労 就労継続支援Ａ型1.52倍 | 告示本文 | おおむね一・五二倍以上 | 確認済み
一般就労 就労継続支援Ｂ型1.67倍 | 告示本文 | おおむね一・六七倍以上 | 確認済み
継続入所者の控除 | 告示本文 第三の二の2㈠ | 継続入所者」という。）の数を除いて設定するものとする | 確認済み
保育所等における受入体制 | 告示本文 第三の二の2㈠ | 保育所等における障害児の受入れ | 確認済み

## 03_原典未確認
原典を確認できなかった制度（計画本文の書き方）
いずれも令和8年6月の公布までは確認できましたが、法律番号・施行期日の原典が取得できていません。公表物に不確かな引用を載せないため、計画本文には法律番号を書かず、確認事項として残しています。
事項 | 内容 | 確認できた範囲 | 確認できない理由 | 計画本文の書き方
特定地域サービス（社会福祉法等の一部を改正する法律） | 中山間・人口減少地域を対象に、地域の実情に応じた基準を設けられるサービスの類型。障がい福祉分野でも創設されるとされる | 令和8年6月の公布までを検索結果により確認。法律番号・施行期日・障がい福祉分野での施行の時期は未確認 | 厚生労働省サイトへの直接取得が組織ポリシーにより403で拒否された | 計画本文は「令和８年６月に公布された社会福祉法等の一部を改正する法律」と書き、法律番号を入れない。県へ確認（Ｓ-11）
成年後見制度の見直し（民法等の一部を改正する法律） | 後見及び保佐を廃止して補助に一元化、終身を前提としない運用、本人の意向の把握の明確化 | 令和8年6月の公布までを検索結果により確認。法律番号・施行期日は未確認 | 同上 | 計画本文は「令和８年６月に民法等の一部を改正する法律が公布され」と書き、法律番号を入れない。村・県へ確認（Ｓ-13）
意見申出制度の運用 | 県が行う事業者指定に対して市町村が意見を申し出る仕組み | 第156回の参考資料（障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン案）に位置づけられていることを検索結果により確認。原典は未取得 | 同上 | 計画本文は仕組みの名称と村の役割（圏域の供給不足の共有）にとどめる
意思決定支援ガイドライン第2版 | 意思形成・意思表明・意思実現の各段階を通じて本人の意思・選好を中心に支援する考え方 | 第157回 資料3として案が示されていることを改正案の本文から確認。第2版そのものは未取得 | 同上 | 計画本文は3段階の考え方を書き、確定後に用語を揃える（Ｓ-12）
一般就労中の一時的な利用・復職支援（第159回 資料3） | 一般就労をしている方が一時的に就労系サービスを利用する場合の取扱い | レビューの指摘による。原典は未取得 | 同上 | 計画本文は「相談があった場合に関係機関と連携して対応する」にとどめ、制度の詳細は書かない

## 04_修正優先順位
レビューの修正優先順位と当方の状況
レビューが示した1〜10の順番に、当方の状況を当てたものです。
順 | レビューの優先順位 | 当方の状況 | 内容 | 前提 | 判定
1 | R6〜R8の仮置き値を実績へ差し替え | 村の回答待ち（Ｍ-19） | 当方の素案は【要更新・要確認】で明示しているが、系列は未確定。回答後に第5章3〜7・給付費・財源・概要版を一括で差し替える | 村照会 Ｍ-19 | 着手できない
2 | ワークシートの仮アンケートを実調査へ更新 | 他メンバーの作業 | 当方の素案は実調査の結果を用いている。ワークシートの2シート（本人・家族／事業者）の扱いを申し送る | 確認 Ｓ-8 | 申し送り
3 | 18歳・65歳・重度者等の個別積上げ | 枠は設置済み、人数は村の回答待ち | 第5章2（年齢到達・学校卒業）と第5章4（重度障がい者の内数）の表の枠を設けた。人数は Ｍ-18・Ｍ-21・Ｍ-22 の回答後 | 村照会 Ｍ-18・Ｍ-21・Ｍ-22 | 半分できた
4 | 村外事業所の供給能力調査 | 照会事項を確定した | 第5章8に照会7項目の表を新設。村から事業所の一覧をもらえれば照会文を当方で作成する | 村照会 Ｍ-24 | 半分できた
5 | 医療的ケア「児」→「児者・重症心身障害者」への拡張 | 完了 | 第4章（４）に成人期への引継ぎ・家族の休息・災害時の医療の継続を追加。原典（第158回 改正案）で対象拡大を確認した | ― | 完了
6 | 第157・158回の追加基本指針改正を最終告示後に反映 | 注記で措置済み | 第1章4に10月告示予定と確定前の点検を注記済み。別表第二 六の項（人材確保・生産性向上・経営基盤）と成果目標（４）の協議の場は内容を先に取り込んである | 県照会 Q-8 | 注記で待つ
7 | 意思決定支援ガイドライン第2版への対応 | 3段階で記載した | 第5章13に意思形成・意思表明・意思実現の3段階を記載。第2版の確定後に用語を揃える | 県照会 Ｓ-12 | 完了（確定後に用語調整）
8 | 住宅セーフティネットと地域移行の接続 | 完了 | 第5章8に「住まいの確保」を新設 | ― | 完了
9 | 人材確保＋経営基盤 | 完了 | 第5章13に供給制約として把握する6項目を新設 | 村照会 Ｍ-25 | 完了（数値は照会後）
10 | 復職支援・意見申出制度・虐待予防の追記 | 完了 | 第4章（３）に復職支援、第5章8に意見申出、第5章11に虐待の予防から再発の防止までを新設 | ― | 完了

## 05_確認事項
新たに加わる確認事項
既存の村照会Ｍ-1〜Ｍ-21、県照会Q-1〜Q-8、他メンバー・村への確認Ｓ-1〜Ｓ-10に続けて番号を付しました。
番号 | 先 | 確認内容 | なぜ必要か | 優先度
Ｍ-22 | 村 | 強度行動障害の状態にある方、高次脳機能障害を有する方、重症心身障害の状態にある児者の人数（把握していない場合はその旨） | 第5章4の重度障がい者の内数（別表第一 三の努力義務）を埋める。強度行動障害は行動関連項目10点以上、重症心身障害は大島分類で判定 | 最優先
Ｍ-23 | 村 | 施設入所者4人について、本人の意向・家族の意向・共同生活援助等の受入れの可能性・医療の継続・夜間の支援体制・地域生活の体験の機会の6項目の確認状況 | 地域移行者数の目標値0人の根拠とする。国基準6％を下回る目標の説明責任にあたる | 最優先
Ｍ-24 | 村 | 本村の住民が利用している村外の事業所の一覧（サービス種別・事業所名・所在地） | 第5章8の照会7項目（定員・空き・待機・送迎の範囲・冬季の送迎・重度障がい者の受入れ・医療的ケア・職員の欠員・定員の増減）を当方で照会文にする | 最優先
Ｍ-25 | 村 | 村内3事業所及び村外の主な事業所の職員の欠員・離職の状況、休廃止の意向、冬季の送迎に要する人員 | 第5章13の経営基盤を供給制約として把握する。事業所名を伏せた集計でも足りる | 高
Ｍ-26 | 村 | 18歳以上で恒常的に医療的ケアを受けている方（医療的ケア者）と重症心身障害の状態にある成人の方の人数・利用サービス | 第4章（４）の成人期への引継ぎと第5章4の内数に反映する。該当なしの場合もその旨を記録する | 高
Ｍ-27 | 村 | 1年以上入院している方の退院後の住まい・日中活動・医療の継続・相談支援の担当の見通し（匿名で1人分） | 第4章（２）の退院者1人を見込量のどの行で受け止めるかを明示する | 高
Ｓ-11 | 県 | 特定地域サービス等の対象地域の基準、県が定める区域の指定の予定、障がい福祉分野での施行期日。あわせて法律番号・施行期日の原典 | 第5章8の留保を具体化する。当方は公布（令和8年6月）までを確認 | 高
Ｓ-12 | 県 | 意思決定支援ガイドライン第2版の確定の状況と県が実施する研修の予定 | 第5章13の3段階の記載を確定後の用語に揃える | 中
Ｓ-13 | 村・県 | 民法等の一部を改正する法律（成年後見等関係）の法律番号・公布日・施行期日 | 第6章3の記載を確定する。中核機関を通じて確認する | 中
Ｓ-14 | 他メンバー | ワークシートの「アンケート結果（本人・家族）」を実調査（38件・3件）へ差し替え、未実施の「アンケート結果（事業者）」を参考・未実施として隔離すること | 後から見込量算定に誤って使われることを防ぐ | 最優先