第10期 見込量算定の方針と不足資料

小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

策定支援業務　令和8年9月15日

# 1　この文書の位置づけ

他町村の案件2件の第10期計画で到達している水準を確認し、社内で確立している『介護保険事業計画 サービス見込量算定の手引き』（令和8年9月。他団体の第10期で確立した手順を一般化したもの）の14手順を小野町に当てはめた。

**小野町は、地域包括ケア「見える化」システムの将来推計機能へのデータ投入が未着手である。**委託仕様書4(2)は「『見える化』システムを活用したサービス見込量を推計及び保険料の算出を行うこと。（「見える化」システムへの入力作業を含む。）」と定めており、入力作業は業務の内容に含まれる。9月9日に年報から直接組んだ試算は、この入力の結果を検証する側の資料にあたる。

本書は、①両町で確立している方法、②14手順に対する小野町の判定、③システムに投入するために足りない資料、④保険料算定の訂正を述べる。

# 2　他町村の案件2件で確立している方法

両町では、見える化システムが出した推計をそのまま用いず、システムの内部で何が起きているかを突き止めたうえで設定を組み直している。その過程で見つかった事項は、小野町でも同じ確認を要する。

| 町 | 見つかった事項 | 小野町での確認 |
| --- | --- | --- |
| 他町村の案件① | **見える化の令和8年度が令和8年5月の1か月分だった。**総括表の人数の非ゼロ値20件が100％整数であることから機械的に確定し、町への照会で「公表時点データを使用・月報は5月のみチェック」と裏づけられた | **小野町でも、推計パターンを作る前に「介護保険事業状況報告の設定」で令和8年度のチェックを外す。**外さないまま推計すると1か月が年度として扱われる |
| 他町村の案件① | その令和8年度が、①1人1月あたり給付費の基準値と②認定率・利用率の伸びの終点（令和3年度→令和8年度）の両方に使われていた | 1人1月あたり給付費は**令和7年度**、伸びは**④令和6年度→令和7年度**（完結年度どうし）を選ぶ |
| 他町村の案件① | **第9期でも同じことが起きていた。**第9期の基準年度（令和5年度）も人数が19件中19件すべて整数。第9期の計画が実績を5〜6％上回ってきた原因はこれ | 小野町の第9期も、標準給付費の実績が見込みの98.6％・91.1％と下回っている。**総括表を得たら、第9期の基準年度が完結年度だったかを人数の整数率で点検する** |
| 他町村の案件① | **施策反映の画面で値を一度でも編集すると、その値が固定され自然体推計に戻せない。**とくに在宅の利用回（日）数の面には「自然体推計に全て戻す」ボタンがない | **入力作業を町の担当者が行う場合も受託者が行う場合も、施策反映の3画面は「次の施策反映へ」で通過するだけとする。**この注意を先に共有する |
| 他町村の案件② | 第10期ワークシートの保険料シートが#DIV/0!だった。特定入所者・高額・高額合算・審査支払手数料・地域支援事業費・調整交付金見込額・所得段階別被保険者数・準備基金・収納率が**すべて0** | 小野町の算定シートは同じ項目を算式でつないである。**残る入力欄は地域支援事業費と準備基金取崩額の2つ** |
| 他町村の案件② | **調整交付金見込交付割合の式を第9期の公表値で検算し確立した。**見込交付割合＝（α＋0.05）−α×後期高齢者加入割合補正係数F×所得段階別加入割合補正係数G | **小野町も第9期の公表値から逆算でき、見込交付割合は6.148％であった**（第5章）。第10期のFとGは見える化の係数シートで確認する |
| 他町村の案件② | **第1号被保険者負担割合は3年の計画期間ごとに政令で定める。**第10期に適用される政令の公布状況が受領資料から確認できない。ワークシートの令和12年度以降の値は第9期のまま更新されていない | 小野町でも23％で置いている。**1ptで月額285円。**第1期17％から3年ごとに1ptずつ上がってきており、24％となる可能性がある |
| 他町村の案件② | 「費用負担の見直しに伴う調整に係る係数（参考値）（未定）」の2係数がいずれも1（影響なし）のまま。制度改正の結論が出ていないため | 同じ扱いとする。結論が出れば給付費の水準そのものが動く |

# 3　手引き14手順に対する小野町の判定

14手順のうち**対応8件・一部対応5件・未対応1件**である。未対応と一部対応の多くは、見える化システムの総括表がないことに起因する。

| 段階 | 行うこと | 判定 | 小野町の状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 資料の点検 | 前提とする資料をそろえる | 一部対応 | 年報 令和3〜7年度・国保連月報28か月・第10期将来推計用推計人口・見える化システム12分野135ファイル（Ｄ17系・Ｄ25〜29を含む）はそろっている。**手引きが中核資料とする「見える化システムの将来推計総括表」がない。**計画作成支援ツールの実績値シートもない |
| 2 月数の実測 | 各出所の年度が何か月分かを実測する | 対応 | 年報は令和3〜7年度がいずれも12か月。国保連月報は令和8年7月審査分まで。**他町村の案件2件では見える化の令和8年度が1か月ないし公表時点データであったが、小野町は年報を直接使っているためこの問題は生じていない** |
| 3 基準年度の決定 | 完結した最新年度を基準年度とする | 対応 | 令和7年度を基準年度とした。**あわせて、手引きが求める「計上の定義が変わった年度」の点検により、令和7年9月審査分に認定者数の断層を検出した**（961人→862人・▲99人、同月の給付件数は1,303→1,365件で減っていない）。このため認定者数を推計の基礎に使わず、第1号被保険者数を分母とした |
| 4 内的整合の点検 | 数量×単価＝金額、合計＝年報 | 対応 | 様式2のサービス別給付費を29区分に正規化した合計が、様式2の「総計」行と全5年度・介護／予防別に差0で一致。さらに様式3の保険給付支払状況とも全年度で完全に一致した |
| 5 出所の決定 | 保険者単位を算定の基礎とする | 対応 | 小野町は単独保険者であり、広域連合特有の論点は生じない |
| 6 パターンの列挙 | 基準年度・出所・伸びの組合せを保険料まで通す | 一部対応 | 分母3通り（第1号被保険者数・75歳以上人口・認定者数）×報酬改定3通りの5ケースを総給付費まで通した。**基準年度と出所の軸が1通りしかない。総括表を得れば見える化の推計と並べられる** |
| 7 伸びの置き方 | 対計画比の偏りを補正するかを決める | 未対応 | **第9期・第8期のサービス別計画値がないため、対計画比が求められない。**全体の対計画比（標準給付費 令和6年度98.6％・令和7年度91.1％）は出したが、サービス別の偏りは測れていない。総括表があれば計画期をまたいで求められる |
| 8 季節性 | 基準年度が完結年度なら補正しない | 対応 | 令和7年度（12か月）を基準年度としたため補正は不要 |
| 9 供給実現性 | 需要量と供給可能量を分けて示す | 対応 | **見える化のＤ25〜Ｄ27（定員・令和7年度）と令和11年度の見込量を突き合わせた（回数日数ベース見込量 06_定員との突合）。**介護老人福祉施設は定員54人に対し67.6人/月で125.1％となり、13.6人が町外の施設の利用にあたる。介護老人保健施設・介護医療院・特定施設入居者生活介護・通所リハビリテーションは町内に事業所がなく、実績はすべて町外の利用である。**小規模多機能型居宅介護は見込み31.3人/月で、登録定員の上限29人を超える可能性がある。**事業所別の稼働率・待機者数（依頼票H15）は引き続き未受領 |
| 10 施策反映 | 算定式に変数があるものだけを反映する | 対応 | 自然体推計とした。標準給付費の実績が第9期の見込みを下回っている状況で施策の達成を前提に見込量を下げると、保険料が不足する側に誤る |
| 11 趨勢外の要因 | 測れるもの・向きのみ・測れないものに分ける | 一部対応 | 報酬改定率±1.5％の感度は示した。**単価の趨勢（連鎖ラスパイレス指数）を測っていない。**手引き第10章2の方法で、単価を基準年度で固定していることが月額に何円当たるかを算定する必要がある |
| 12 記載事項の点検 | 法・改正法・基本指針の記載事項と突き合わせる | 一部対応 | 骨子案・素案で対応中。算定に反映されたかどうかでの判定は未実施 |
| 13 自己点検 | 点検を算定に組み込み、変異試験で効きを確かめる | 一部対応 | 検算2件（正規化の突合・様式2と様式3の突合）を試算ブックに組み込んだ。**1件でも不適合なら異常終了する形になっておらず、変異試験も行っていない** |
| 14 確認事項の整理 | 確定していない事項を一覧にする | 対応 | 6件を整理済み。本書で見える化ルートに必要なものを加えて再編した |

**手順3（基準年度の決定）と手順4（内的整合の点検）は、手引きが「この2つを誤れば以降の精緻な作業は意味を失う」とする要である。**小野町はいずれも対応済みであり、算定の土台は固まっている。残るのは、総括表を得て手順6・7・9を進めることである。

# 4　小野町の見込量算定 ― 2つの経路

小野町には、見込量を出す経路が2つある。どちらか一方ではなく、両方を走らせて突き合わせる。

|  | 経路A 年報から直接組む | 経路B 見える化の将来推計機能 |
| --- | --- | --- |
| 状態 | **実施済み（9月9日）** | **未着手。データ投入がまだ** |
| 出所 | 介護保険事業状況報告（年報）様式1・様式1の6・様式2・様式3 | 見える化システム（内部で年報・国保連の実績を保持） |
| 基準年度 | 令和7年度（完結年度） | 設定による。**既定のままだと令和8年度になる可能性がある** |
| 推計の基礎 | サービス別の件数と給付費を第1号被保険者数で割った率 | 性別・年齢5歳階級別・要介護度別の認定率と利用率（基本推計） |
| 区分 | 29区分（年報 様式2の体系） | サービス種類別（総括表の体系） |
| 量の単位 | **件数（＝延べ利用者数）。回数・日数は国保連月報から補う** | 利用者数と1人1月あたり利用回（日）数の両方 |
| 保険料まで | 算式でつながっている（算定シート08・09） | システムが算定する |
| 仕様書との関係 | 仕様書に定めはない。検証のための資料 | **仕様書4(2)が求める成果。入力作業も業務に含まれる** |

**他町村の案件2件では、システムの出力が先にあり、それを検証する側の資料を後から作った。小野町は順序が逆で、検証する側が先にできている。**これは有利に働く。システムの推計を受け取ったとき、基準年度・伸びの窓・0落ちの有無をただちに突き合わせられる。

不利な点は、**対計画比がサービス別に出せない**ことである。第9期のサービス別計画値がないためで、総括表があれば計画期をまたいで求められる。

**回数・日数ベースの見込量については、令和8年9月14日に解消した。**国保連月報のExcel版を受領し、サービス種類別給付状況その2（THRK0201）にサービス種類別×要介護度別の日数・回数が月次28か月分あることが分かった。既に受領していたCSV版は見出しを持たず行番号で読む必要があったため、この帳票を使えていなかった。**令和6・7年度の24か月分を集計して1件当たり日数を求め、見込件数に乗じる形で回数・日数ベースの見込量を組んだ（回数日数ベース見込量・7シート）。計画書の見込量表に載せる形まで作成済みである。**

# 5　保険料算定の訂正

他町村の案件②で確立した5式に照らし、9月9日にお示しした保険料の試算に2つの誤りがあることが分かった。訂正する。

|  | 9月9日の試算 | 訂正後 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 調整交付金相当額 | 総費用額×5％ | **（標準給付費＋総合事業費）×5％** | 調整交付金は標準給付費と介護予防・日常生活支援総合事業費にのみかかる。包括的支援事業・任意事業費は対象外 |
| 調整交付金見込額 | 相当額と同額（標準の5％が全額交付されるものと仮定） | **標準給付費×6.148％** | 第9期計画の公表値から逆算した小野町の実績値。後期高齢者加入割合が高く低所得層が厚い保険者は5％を上回る。**基数は標準給付費見込額のみで、調整交付金相当額（5％）とは非対称**（他町村の案件①の第9期将来推計総括表で確認した見える化システムの算式） |
| 補正後被保険者数（3年計） | 令和7年度末の所得段階別実績を3倍（9,838人） | **令和7年度末の構成比を第10期3年分の第1号被保険者数10,285人に当てる（10,245人）** | 実績をそのまま3倍すると計画期間の人口減が落ちる |
| 保険料基準額（月額・取崩なし） | 6,938円 | **6,231円** | 差▲707円 |

## (1)　第9期の公表値からの逆算

第9期計画に記載された標準給付費・地域支援事業費・保険料収納必要額から、小野町の調整交付金見込交付割合を逆算できる。

|  | 式 | 値（千円） |
| --- | --- | --- |
| ① 標準給付費見込額（3年計） | 第9期計画本文 | 3,566,486 |
| ② 地域支援事業費（3年計） | 第9期計画本文 | 207,260 |
| ③ うち総合事業費（3年計） | 第9期計画本文 | 110,960 |
| ④ 第1号被保険者負担分相当額 | （①＋②）×23％ | 867,962 |
| ⑤ 調整交付金相当額 | （①＋③）×5％ | 183,872 |
| ⑥ 保険料収納必要額 | 第9期計画本文 | 832,562 |
| ⑦ 調整交付金見込額 | ④＋⑤－⑥ | 219,272 |
| ⑧ 見込交付割合 | ⑦÷①（基数に③を含めない） | **6.148％**（標準は5.000％） |

※ 検算：⑥を予定収納率99.40％で割った賦課総額837,588千円を、第9期の算定値（月額6,886円）で割り戻すと補正後被保険者数10,136人となる。第9期の第1号被保険者数（3年計で約10,470人）に対し補正係数0.968にあたり、整合している。

## (2)　訂正後の保険料基準額

| 前提 | 保険料基準額（月額） | 第9期（6,600円）との差 |
| --- | --- | --- |
| 調整交付金6.148％・基金取崩なし | **6,231円** | -369円 |
| 同上・準備基金105,000千円を取崩（令和8年度末見込の半分） | 5,371円 | -1,229円 |
| 同上・準備基金210,000千円を全額取崩 | 4,512円 | -2,088円 |
| 同上・第9期と同じ35,000千円を取崩 | 5,945円 | -655円 |
| 調整交付金を標準の5.000％とした場合（取崩なし） | 6,550円 | -50円 |
| 調整交付金が7.000％だった場合（取崩なし） | 5,995円 | -605円 |
| 第1号負担割合が24％になった場合（取崩なし） | 6,516円 | -84円 |

※ 標準給付費（3年計）3,286,398千円、地域支援事業費191,749千円（年報 様式4 の令和6年度決算を3年度とも据え置いた）、補正後被保険者数10,245人、予定収納率99.35％による。**準備基金の残高は令和5年度末120,000千円（町の財務書類）、令和8年度末見込210,000千円であり、35,000千円の取崩は残高の範囲内で実行できる。**

## (3)　何が月額にどれだけ効くか

手引き第4章2が求めるとおり、給付費の1％が月額に何円効くかを先に求めた。**小野町は給付費1％＝月額58.8円**（限界率21.85％＝負担割合23％＋調整交付金相当5％－見込交付割合6.148％）である。この基準により、意思決定に効く論点と誤差の範囲の論点を分けられる。

| 項目 | 動かす幅 | 月額への効き | 確定の見通し |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1号被保険者負担割合 | 23％→24％（1pt） | **+285円** | 政令。第10期の公布状況を確認する |
| 調整交付金の見込交付割合 | 1pt | **▲278円** | 見える化の係数シート（全国値）で確認する |
| 準備基金の取崩 | 1,000万円 | ▲82円 | 取崩額は町と協議会で決める。令和8年度末見込210,000千円 |
| 総給付費 | 1％ | 58.8円 | 本試算の精度。感度分析で±1.5％の報酬改定を併記済み |
| 地域支援事業費 | 1％ | 3.5円 | 実績未受領。第9期見込を仮置き |
| 介護報酬改定 | 1％ | 58.8円 | 令和9年度改定。率は令和8年12月頃 |

**保険料の水準を左右するのは、給付費の精度ではなく制度側の3つである。**第1号負担割合が1pt上がれば285円、調整交付金の見込交付割合が1pt下がれば278円動く。いずれも給付費5％分に相当する。見込量の精度を上げる労力より、この3つを確定させる方が効く。

# 6　不足資料

見える化システムへのデータ投入と、手引きの未対応手順を進めるために足りないものを整理した。令和8年8月13日のデータ依頼票（35項目）と重複するものは、その番号を併記する。

## 【Ａ】見える化システムから取得する（最優先）

いずれも受託者又は町の操作で当日中に取得できる。アカウントと作業範囲の確定（確認事項C5）が前提となる。

| № | 資料・確認事項 | 用途 | 月額への効き／優先 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | **第10期の将来推計総括表**（推計パターンを作成して出力） | 手引きが中核資料とするもの。サービス別の利用者数・1人あたり給付費・給付費を計画値と実績値で同じ様式に並べたもの。仕様書4(2)の成果そのもの | **最優先。これがないと手順6・7・9が進まない** |
| A2 | 「実績及び推計方法の設定」画面の設定内容（介護保険事業状況報告の設定・月報のチェック状況） | 令和8年度が何か月分かの確定。他町村の案件①では令和8年5月の1か月だった | **最優先。基準年度の誤りは以降のすべてに効く** |
| A3 | **第9期の将来推計総括表** | サービス別の対計画比を計画期をまたいで求める（手順7）。第9期の基準年度が完結年度だったかを人数の整数率で点検する | 高 |
| A4 | 保険料額の算定に用いる係数シート（後期高齢者加入割合補正係数・所得段階別加入割合補正係数の全国値） | 調整交付金見込交付割合の算定。第9期からの逆算値6.148％の更新 | **1ptで月額278円規模** |
| A5 | 自然体推計の計算過程確認シート（小野町の値を入力したもの） | 推計の中身を追えるようにする。他町村の案件でも同じ様式を受け取っている | 中 |
| A6 | 事業所別指標（令和8年7月の新機能。従事者数・利用者数・回転率・定員充足率の5か年推移） | 供給実現性の点検（手順9）。依頼票H15の稼働率・従事者数を代替できる | 高 |

## 【Ｂ】町から　―　見込量算定の着手条件

既存の依頼票に含まれるものは番号を併記した。回答がないと算定を確定できない。

| № | 資料・確認事項 | 用途 | 月額への効き／優先 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 見える化システムへの入力作業の範囲・アカウント・時期（**依頼票 確認事項C5**） | Ａ群のすべての前提。仕様書4(2)が入力作業を業務に含むと定めている | **最優先** |
| B2 | 令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無（**依頼票N1〜N4**） | 基準年度の扱い。令和7年9月審査分で認定者数が1か月に▲99人減り、同月の給付件数は減っていない | **最優先。見込量の水準を左右する** |
| B3 | 地域支援事業費の**事業別内訳**（**依頼票S6**）。総額は年報 様式4 で令和3〜6年度が取れたが、様式4は3科目の合計しか持たない。年報 様式4の令和6・7年度が未入力 | 総費用額に加算する。**調整交付金は総合事業費にのみかかるため、総合事業費と包括的支援事業・任意事業費の別が要る** | 1％で月額3.5円。3年計で約207,000千円の規模 |
| B4 | 介護給付費準備基金の令和7年度末の残高（**依頼票S3**） | 令和5年度末120,000千円は町の財務書類で確認済み。年報 様式4 の保有額は財務書類と合わない | **1,000万円で月額82円** |
| B5 | 第9期の保険料算定に用いた所得段階別第1号被保険者数の年度 | 第9期の補正係数は0.974（補正後10,136人÷第1号10,409人）、令和7年度末の構成では0.996。**いずれも軽減前の標準割合による** | 分母。補正係数0.02の差は月額約130円 |
| B6 | 計画期間中の施設・居住系サービスの整備予定（**依頼票 確認事項C9**） | 見込量が段差で動く。第9期は新規整備を原則行わない方針だったが、認知症対応型共同生活介護の定員は令和4年度71人から令和6年度98人へ増えている | 高 |
| B7 | 事業所別の定員・稼働率・待機者数・休廃止（**依頼票H15**） | 見込量と定員の突合（手順9）。5年間を通じて実績0のサービスが6区分あり、区域内に事業所がないのか需要がないのかを分けられていない | 中。Ａ6で一部代替できる |

## 【Ｃ】国・県から

受託者が原典に当たって確認する。町への依頼ではない。

| № | 資料・確認事項 | 用途 | 月額への効き／優先 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | **第10期（令和9〜11年度）の第1号被保険者負担割合を定める政令** | 3年の計画期間ごとに定められる。第1期17％から3年ごとに1ptずつ上がっており、第9期は23％ | **1ptで月額285円** |
| C2 | 令和9年度の介護報酬改定率 | 計画期間の初年度に当たる。率は計画の策定作業の途中では告示されていない | 1％で月額59円。±1.5％を感度分析に併記済み |
| C3 | 「費用負担の見直しに伴う調整に係る係数」の取扱い | 利用者負担の見直し・特定入所者介護サービス費の制度改正の財政影響。他町村の案件でも第10期ワークシートはいずれも1（影響なし）のまま | 給付費の水準そのものが動く |
| C4 | 高齢者向け住まいの入居定員総数・入居者数・要介護者の状況（県） | 供給実現性の点検。住所地特例との関係 | 中 |

## 【Ｄ】国民健康保険団体連合会から　―　令和8年9月14日に解消

**国保連月報のExcel版（各送付回17帳票）を令和8年9月14日に受領し、この区分はほぼ解消した。**既に受領していたCSV版は見出しを持たず行番号で読む必要があったため、日数の帳票（THRK0201）を使えていなかった。

| № | 資料・確認事項 | 用途 | 月額への効き／優先 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | サービス種類別の給付実績（サービス提供量＝回数・日数） **受領済み** | **THRK0201（サービス種類別給付状況その2・日数）に、サービス種類別×要介護度別の日数・回数が月次28か月分ある。**計画書の見込量表を訪問系＝回数、通所・短期入所＝日数で書ける | **解消。見込量表を回数・日数で組める** |
| D2 | サービス種類別の実利用者数 **一部受領** | **THRG0101・THRH0101・THRJ0101（受給者の状況その2〜4）に、居宅・地域密着型・施設の区分別の実受給者数が、男女別・年齢階級別・要介護度別で月次にある。**ただしサービス種類別の実人数ではない | 中。区分別までは取れる |

# 7　着手の順序

| 時期 | 行うこと | 前提 |
| --- | --- | --- |
| 直ちに | **見える化システムの入力作業の範囲とアカウントを町と確定する（確認事項C5の回答）。**受託者が操作するのか町が操作するのかで以降の段取りが変わる | ― |
| 直ちに | **推計パターンを作る前に、施策反映の3画面を編集しないことを町と共有する。**一度編集すると自然体推計に戻せない（他町村の案件①の事例） | ― |
| 9月中 | 第10期の推計パターンを作成し、総括表を出力する。介護保険事業状況報告の設定で令和8年度のチェックを外し、伸びは④令和6年度→令和7年度、1人1月あたり給付費は令和7年度を選ぶ | C5の回答 |
| 9月中 | 第9期の将来推計総括表を出力する。**サービス別の対計画比を計画期をまたいで求めるために要る**（手順7） | 同上 |
| 10月上旬 | 総括表と9月9日の年報ベース試算を突き合わせる。基準年度・伸びの窓・0落ちの有無・人数の整数率を点検する | 総括表 |
| 10月中 | 地域支援事業費の実績（依頼票S6）と準備基金の残高（S3）を受けて保険料を算定する。第1号負担割合は23％を本体とし24％を併記する | S3・S6の回答 |
| 11月 | 協議会 第2回に見込量・保険料を諮る。**第1号負担割合と調整交付金の2つが未確定である旨を明示する** | ― |

※ 本書は令和8年9月15日時点の受領データによる。地域支援事業費は年報 様式4 の令和6年度決算を据え置いている。保険料基準額は、第10期の地域支援事業費・調整交付金・準備基金・第1号負担割合のいずれもが未確定であるため、確定値ではない。