## 00_進捗サマリ
小野町 計画策定業務 進捗管理表
基準日：2026-08-13
区分 | 件数 | 完了 | 進行中 | 要対応 | データ待ち | 未着手 | 進捗率 | 律速要因・備考
高齢者計画 業務内容 | 13 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 52% | 認定者数の確定（県内唯一の異常値）と、町からの実績データ受領
高齢者計画 成果品 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33% | 成果品①は第5版、③は第3版、④は第2版。②は令和8年3月末の認定者数の確認が前提
障がい計画 業務内容 | 14 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 38% | 調査票の確定（児童用の本文欠落）と、関係者団体等ヒアリングの計画化
障がい計画 成果品 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25% | 成果品①はアンケート未実施・ヒアリング未計画のため未着手
工程 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22% | 仕様書工程から3〜4か月遅延。町との協議・記録化が必要
資料受領 | 35 | 14 | 0 | 2 | 0 | 19 | 41% | 見える化は取得完了（認定者数20期系列を含む）。アンケート個票と令和6・7年度決算が未受領
課題・リスク | 14 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 45% | 要対応4件。認定データ、ヒアリング、調査票、工程変更
合計 | 94 | 19 | 32 | 6 | 4 | 33 | 40%
※ 進捗率の重み：完了1.0／進行中0.5／要対応0.25／データ待ち0.25／未着手0
■ 全体の状況
見える化システムによる分析は12分野・135ファイルを取り込み、実質的に完了した。給付費等分析結果報告書（成果品①）は第5版、高齢者計画の骨子案（成果品③）は第3版、計画素案（成果品④）は第2版まで作成済み。
第9期介護保険事業計画本文及び第3期地域福祉計画本文を受領し、前回計画の章構成・基本理念・3基本目標・14施策と、地域福祉計画との重複を確定させた。第9期の基本目標2の8施策のうち5施策が地域福祉計画と重複するため、成年後見制度の利用促進は移管、高齢者虐待防止・災害対応・地域の支え合いは連携として整理した。
一方、町からの実績データは全項目が未受領であり、サービス見込量推計・保険料算定・第9期評価の確定はいずれも着手できない。
見える化システムから認定者数の5系列（B3a〜B3e）を取得し、**平成19年3月末から令和8年3月末までの20期分について、年度末基準・要介護度別・年齢階層別の系列が確定した。**これにより計画素案の第2章3(1)及び第2章6の基礎データが揃った。
20期の系列で増減が突出しているのは2点のみである。令和2年度の＋107人（コロナに伴う認定有効期間の延長特例の時期と一致）と、令和7年度の▲152人である。**後者は減少の77.0％が85歳以上に集中しており、85歳以上の中でも重度ほど減少幅が大きい単調なパターンが現れる。**町の認定台帳による確認を要するが、確認の焦点は①85歳以上の異動の内訳、②認定有効期間の運用、の2点に絞られた。
令和7年度調査の結果報告書を受領し、集計データを整理した。**在宅の要介護認定者の42.1％がサービスを利用しておらず、その理由の上位3つは需要側のもの（状態ではない46.8％、本人の希望なし29.2％、家族が介護16.9％）で、供給側の理由を挙げた方は1人であった。**これにより第10期の施策方向を、供給確保から認定運用の確認・利用意向への働きかけ・レスパイトへ組み替える。
**通いの場は調査で週1回以上の参加が5.5％（約190人規模）との回答があり、見える化システムの0か所と整合しない。**介護予防の評価を保留し、町の事業実績による確認を求めている。リスク10項目は8項目で改善したが、回収率が77.7％→67.9％へ低下している。
調査結果を反映し、高齢者計画の素案を第2版に全面改訂した。第9期の5章構成・3基本目標を継承し、地域福祉計画への移管・連携を整理した結果、施策は14から12に再編された。12施策すべてに現状と課題・施策の方向・主な事業・成果指標（案）を記載している。サービス見込量と保険料は認定者数の確定後に算定する。
クロス集計は設計25件のうち4件が報告書に掲載済み、17件が個票を要し、4件は該当する設問が存在しない。個票の受領が次の律速となる。ただし施策の方向は単純集計の段階で判断できる水準に達しており、集計結果・分析報告書として取りまとめた。
障がい計画は、委託仕様が定める関係者団体等ヒアリングが未着手であり、調査票も児童用に本文欠落が残る。工程上、8月中の調査票確定が必要。
委託仕様書の工程（障がい：調査は7月まで、骨子案9月、骨子案検討10月）から3〜4か月遅延している。工程変更について町との協議・記録化が必要（仕様書8①・11④）。
**律速は令和8年3月末の認定者数の確認だが、これを待たずに着手できる作業を20件洗い出し、うち14件を完了させた（シート08_着手可能作業）。**作成したのは、関係者団体等ヒアリングの実施計画書と質問票6種、障がい者ニーズ調査の実施設計書（600件の抽出条件案・回収率67％の逆算工程）、見込量保険料算定シート（11シート・算式実装済み・ケースC1〜C6）、成果指標40項目の目標値案、町データ依頼票（35項目＋確認事項12件）、工程変更協議資料と打合せ記録様式、業務設計書（認知症計画の包含方針・概要版の構成・印刷工程の逆算・パブコメ様式）の7件である。
残る6件のうち、児童用調査票の復元は★0727版の入手待ち、見える化の追加出力はシステムへのアクセスが必要、墨印刷のルビ可読性は実物校正が必要で、いずれも外部の条件に依存する。**障がい計画の素案第2版だけが、条件なしで着手できて未着手のまま残っている。**
**保険料の算式チェーンは第9期の実数で検算した。**標準給付費3,566,486千円を入れると月額6,865円となり、第9期計画の算定値6,886円（基金取崩前）に対して0.3％の差にとどまる。**調整交付金見込額の基数は、調整交付金相当額（5％）と同じ（標準給付費＋総合事業費）とし、見える化システムの出力と1円まで照合してある。**算式そのものは通っている。
委託仕様書（高齢者・障がい）の原典は令和8年8月3日に確認し適合性チェックを作成した。その後に骨子案第3版・素案第2版・成果品①第5版・調査分析報告書・認定者数の整理を作成したため、8月13日に再点検して改訂した（00_引継ぎ/仕様書適合性チェック_20260813.md）。**新たに、保険料算定のケース設定が仕様書の例示（施設整備・制度改正）に対応していないこと、高齢者計画の業務期間が令和9年3月31日であることを確認した。**
■ 直近のマイルストーン
令和8年8月19日 小野町自立支援協議会（第1回） ※資料第3版を作成済み
令和8年8〜9月 高齢者福祉サービス推進協議会：第9期評価・調査結果 ※資料作成済み、開催日未定
令和8年8月中 障がい者ニーズ調査の調査票確定（児童用の本文復元が前提）
令和8年9〜10月 障がい者ニーズ調査の発送・回収、関係者団体等ヒアリング
令和8年12月頃 自立支援協議会（第2回）：調査結果・骨子案・見込量の考え方

## 01_高齢者_業務項目
仕様書 | 業務項目 | 内容 | 進捗 | 根拠となる成果物・データ | 次のアクション | 律速要因
4(1)①ア | 統計分析：人口 | 総人口、高齢化率、前期・後期高齢者、世帯 | 完了 | 基礎数値整理ブック（A系13ファイル）。令和32年まで推計 | 町の住民基本台帳実績と基準日を突合 | ―
4(1)①イ | 統計分析：要支援者数・要介護認定者数・認知症高齢者数 | 認定者数・認定率、要介護度別、年齢別、認知症高齢者自立度 | データ待ち | 地域分析ブック（B4-a等）。認知症自立度Ⅱa 68→148人 | 町の認定実績で令和8年3月末の値を確定 | 令和8年3月末の認定者数が県内唯一の異常値（▲4.1pt）
4(1)①ウ | 統計分析：サービス受給者数 | 居宅・施設・地域密着型の受給者数 | 完了 | 地域分析ブック（D1〜D4、D32系） | 町の給付実績と突合 | ―
4(1)①エ | 統計分析：介護予防事業対象者数 | 総合事業対象者、通いの場参加者 | データ待ち | 供給体制・介護予防整理ブック。通いの場は実質ゼロ、総合事業はR2まで | 町の総合事業実績（令和3〜7年度）を受領 | 見える化に令和3年度以降のデータがない
4(1)② | 介護保険給付費等の分析 | サービス費目ごとの給付費・地域支援事業の分析、制度改正の影響 | 完了 | 介護保険給付費等分析結果報告書 第5版（8章・表44）。第2章に年度末基準20期の系列と年齢階層別分解、認定有効期間の運用に関する検討を追加 | 町の給付実績受領後に数値を確定 | ―
4(1)③ | 令和7年度調査結果の反映 | 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査 | データ待ち | **集計結果・分析報告書（7章・表72・約27,800字）を作成済み。** 単純集計、リスク分析（年齢/男女/認定状況別）、前回対比、8つの分析、第9期課題への到達状況、第10期への示唆まで整理 | 個票データ（または年齢階層別・要介護度別クロス集計）、調査票、配布数・回収数・実施時期を受領。見える化のE系・Z系が登録されていれば併せて取得 | 電子データが未受領
4(2) | サービス事業量推計 | 見える化システムを活用した見込量推計（入力作業を含む） | 進行中 | **見込量保険料算定シート（11シート）を構築し、算式を実装済み。**サービス54区分（介護26・予防15・地域支援13）の単価×量から給付費、標準給付費、保険料までを1本のチェーンでつないだ。数値は入力待ち | 認定者数の確定後に値を入れる。見える化への入力権限・時期を町と確認 | 認定者数の確定
4(2) | 保険料の算出 | ケースごとの保険料算定（施設整備・制度改正等） | 進行中 | **ケース設定をC1〜C6に組み直した（標準低位・標準高位・施設整備あり・制度改正の影響・基金活用・保険料据置の逆算）。**引継ぎ時点の3ケースは基金の扱いのみで、仕様書が例示する「施設整備」「制度改正」に対応していなかった。算式は第9期の実数で検算済み（6,865円 対 計画の算定値6,886円。差0.3％） | 標準給付費・地域支援事業費・基金残高・所得段階別人数の受領後に算定 | 認定者数の確定、基金残高の受領
4(2) | 介護財政の見通しの検討 | 歳入歳出、基金、繰越金の分析 | 進行中 | 介護保険財政整理ブック（D47・D48系25指標、H26〜R5）。繰越金182.0百万円・基金残高120.0百万円（令和5年度末・町の財務書類） | 令和6・7年度の決算で補完。第9期が見込んだ基金取崩3,500万円の実施状況と基金残高の実額を確認 | 年報ベースのためR6・R7が未反映
4(3) | 骨子案の作成 | 基本課題・施策方向・重点課題・施策体系 | 進行中 | 高齢者計画 骨子案 第3版。第9期の5章構成・3基本目標・14施策を反映し、地域福祉計画との重複を精査済み | 協議会に諮り基本理念・基本目標・施策体系の合意を得る | ―
4(3) | 素案の作成 | 骨子案を踏まえた計画素案 | 進行中 | **高齢者計画 素案 第2版を作成済み（5章＋資料編・表64・約29,600字）。**第9期の5章構成・3基本目標を継承し12施策すべてに現状と課題・施策の方向・主な事業・成果指標（案）を記載。令和7年度調査結果を反映 | 認定者数の確定によりサービス見込量・保険料を算定し確定稿とする。協議会に諮る | 認定者数の確定
4(4) | 最終調整及び計画書の作成 | 計画書の取りまとめ | 未着手 | ― | 素案・パブコメ後 | 素案の確定
4(5) | 協議会・パブコメの支援 | 小野町高齢者福祉サービス推進協議会の開催支援、パブコメ支援 | 進行中 | 協議会資料「第9期計画の評価及び令和7年度調査結果の整理」を作成済み（3部構成・表34）。第9期計画が定める4つの点検項目に沿って評価。クロス集計設計書・レッドチームレビューも作成。**成果指標40項目の目標値案（根拠の型つき）と、パブコメの実施要領・意見提出様式・意見と町の考え方の対応表を作成済み** | 協議会の開催回数・時期を町と確定する。パブコメの実施時期も併せて確定 | 開催回数が未定

## 02_高齢者_成果品
成果品 | 名称 | 納品仕様 | 進捗 | 現状 | 確定に必要なもの
① | 介護保険給付費等分析結果報告書 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 | 進行中 | 第5版作成済み（8章・表44・約29,500字）。第9期計画との対比、施策体系との対応、認定者数20期系列と年齢階層別分解、令和7年度調査による検証まで整理済み | 町の給付実績（令和3〜8年度）、認定者数の確定、令和7年度調査結果
② | サービス見込量推計結果報告書 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 | 進行中 | **算定シート（11シート・算式実装済み・ケースC1〜C6）を構築。**報告書本体は未着手だが、数値が入れば章立てに流し込める状態 | 認定者推計の確定が前提。見える化システムへの入力作業を含む
③ | 第10期計画 骨子案 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 | 進行中 | 第3版作成済み（第9期の5章構成を継承）。基本理念・3基本目標・14施策への対応、地域福祉計画との役割分担、第9期の見込み実績対比まで整理済み | 実績データ、協議会での合意
④ | 第10期計画 素案 | データCD-R1部＋冊子（簡易製本）3部 | 進行中 | **第2版作成済み（5章＋資料編・表64・約29,600字）。**調査結果を反映し、12施策の本文と成果指標（案）まで記載。未確定は156箇所で、内訳は見える化出力待ち43（うち39は将来推計）／協議会で設定38／算定後に記載34／町データ待ち29／決定後に記載7 | 認定者数の確定（見込量・保険料）、決算、事業実績、協議会での合意
⑤ | 第10期計画 | データCD-R1部、印刷50部（A4・4色刷り・80頁程度） | 未着手 | ― | 素案、パブコメ結果、印刷工程の確保
⑥ | 第10期計画 概要版 | データCD-R1部、印刷50部（A4・4色刷り・8頁） | 未着手 | ― | 計画書の確定

## 03_障がい_業務項目
仕様書 | 業務項目 | 作業分担 | 進捗 | 現状 | 次のアクション
5(1)①ア | 調査内容の企画 | 受託者 | 完了 | 設問設計・クロス集計軸・見込量への接続表を作成済み | ―
5(1)①イ | 調査票の作成と補修正 | 受託者 | 要対応 | ★0727版の児童用に本文欠落が28箇所以上残り配布不可。一般用も問番号・条件見出し・ルビ13件の修正が残る | ★0727版を入手し、添付準拠版を照合元として本文ベースで復元する
― | 調査票原案の検討 | 発注者（町） | 未着手 | 町の確認工程が未設定 | 復元後に町へ提出し確認を受ける
― | 対象者の抽出 | 発注者（町） | 進行中 | **抽出条件案（区分①〜⑩）を作成し、町へ提示する準備が整った。**手帳所持者508人では600件に届かないため、自立支援医療・難病・サービス利用者・障がい児通所・特別支援学級で補う設計 | 町へ提示し、区分ごとの実数の回答を受けて確定する（依頼票 D2）
5(1)①ウ | 調査用品の準備・印刷 | 受託者 | 未着手 | 墨印刷指定。ルビの可読性が未検証 | 実物校正で確認する
― | 宛名ラベル作成 | 受託者 | 未着手 | 対象者抽出後 | ―
5(1)①エ | 調査の実施（郵送発送・返送） | 受託者 | 進行中 | **実施設計書を作成済み。**回収率を9要素に分解し（督促・期間・発送時期・依頼文・返信用封筒・設問数・記入負担・電子回答・関係機関の声かけ）、9月中旬の発送を起点とする逆算工程を置いた | 調査票の確定と対象者の抽出を待って実行する
5(1)①オカ | 御礼を兼ねた督促はがきの準備・発送 | 受託者 | 進行中 | **逆算工程に織り込み済み（締切の3〜5日前に投函）。**前回調査で督促を行ったかが未確認であり、行っていた場合は12.4ポイントを督促以外の手段で作る必要がある | 前回の実施方法を町に確認する（依頼票 D3）
5(1)①キ | 回収票点検〜データ入力〜集計 | 受託者 | 未着手 | ― | ―
5(1)①ク | 分析（単純集計・クロス集計） | 受託者 | 進行中 | **集計方針を確定（集計軸9種に性別を追加、少数セルの扱い、前回調査との比較の管理）。**仕様の明示要件である性別が接続表に欠けていた点を解消 | 調査票の確定と併せて接続表を改訂する
5(3) | 現状分析と課題の整理 | 受託者 | 進行中 | 前回アンケート（280件・22件）の検証と計画接続マトリクスを作成済み。地域福祉計画との役割分担も整理済み | 今期調査・ヒアリングの結果を反映する
5(3) | 関係者団体等ヒアリング調査 | 受託者 | 進行中 | **実施計画書と質問票6種（大問35・小問102）を作成済み。**対象6区分・20〜27件、9月中旬〜10月下旬にアンケートと並行して実施する設計。アンケートで数えられる事項は聞かず、供給側にしか答えられない事項に絞った | 対象先の選定に町の利用実績（町内外事業所別）が必要。依頼を9月上旬に送付する
5(4) | 計画策定支援（骨子案・素案・計画案） | 受託者 | 進行中 | 骨子案（4部構成）を作成済み。成果目標を国の8分野に対応させ、見込量の算定方式も設定済み | 調査結果の受領後に数値を入れ、協議会に諮る
5(5) | パブリックコメントの実施支援 | 受託者 | 進行中 | **実施要領・意見提出様式・意見と町の考え方の対応表を作成済み（2計画共通）。**意見提出期間1か月を前提とし、令和9年1月の実施で逆算 | 実施時期と、2計画同時か別々かを町と協議し確定する（依頼票 C6）

## 04_障がい_成果品
成果品 | 名称 | 納品仕様 | 進捗 | 現状 | 確定に必要なもの
① | アンケート調査結果及びヒアリング調査結果報告書 | 電子データ | 未着手 | アンケート未実施、ヒアリングは未計画 | 調査の実施と集計、ヒアリングの実施
② | 障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画 | 電子データ（Word 2019以上）。原稿作成、レイアウトデザイン（イラスト起こし数点）、リライトを含む | 進行中 | 骨子案を作成済み。素案は引継ぎ資料の拡充版（数値未反映） | 調査結果、実績データ、協議会での合意、デザイン工程の確保

## 05_工程管理
計画 | 時期 | 仕様書の工程 | 実績・見込 | 状態 | 備考
障がい | 令和8年6月 | 業者選定・契約締結 | 完了 | 完了 | 開札6月30日
障がい | 〜令和8年7月 | アンケート調査・統計整理 | 未実施 | 要対応 | 調査票が未確定のため未着手。仕様書工程から3〜4か月遅延
障がい | 〜令和8年8月 | アンケート調査・課題分析（自立支援協議会） | 8月19日に協議会開催（前回調査による総括を協議） | 進行中 | 今期調査の結果ではなく令和5年10月調査を用いる
障がい | 令和8年9月 | 骨子案作成 | 調査票確定・発送準備に充当（見込） | 未着手 | 骨子案は先行して初版を作成済み
障がい | 令和8年10月 | 骨子案検討（自立支援協議会） | 調査の発送・回収に充当（見込） | 未着手 | 協議会の該当回がない
障がい | 〜令和8年12月 | 素案作成 | 12月に協議会（調査結果・骨子案・見込量） | 未着手 | ―
障がい | 〜令和9年1月 | 素案検討（協議会・パブコメ） | 素案取りまとめ・パブコメ | 未着手 | 意見提出期間約1か月の確保が必要
障がい | 〜令和9年2月 | 計画書承認・校正・完成 | 協議会（最終案確認） | 未着手 | ―
障がい | 令和9年3月 | 契約完了 | 計画の策定・公表 | 未着手 | 公告は令和9年3月31日、仕様書は3月25日。完了日の確認が必要
高齢者 | 契約〜令和9年3月 | （仕様書に工程表なし） | 見える化分析完了、成果品①③の初版作成済み | 進行中 | 高齢者福祉サービス推進協議会の開催回数・時期が未定

## 06_資料受領管理
区分 | 資料・データ | 提供元 | 状態 | 受領日 | 備考
見える化 | 人口・世帯（A系13） | 見える化システム | 完了 | 2026-07以前 | 基礎数値整理ブックに取込
見える化 | 第1号被保険者（B系4） | 見える化システム | 完了 | 2026-07以前 | 同上
見える化 | 地域分析（B・D・δ系53） | 見える化システム | 完了 | 2026-07以前 | 地域分析ブックに取込
見える化 | 介護保険特別会計経理状況（D47・D48系25） | 見える化システム | 完了 | 2026-08-04 | 財政整理ブックに取込。H26〜R5
見える化 | 入所（利用）定員（D25〜D30／6） | 見える化システム | 完了 | 2026-08-04 | 供給体制・介護予防整理ブックに取込。H27〜R7
見える化 | 介護予防・総合事業（F系27） | 見える化システム | 完了 | 2026-08-04 | 通いの場はR2まで、総合事業はR1・R2のみで値もほぼ空
見える化 | 認知症施策（J16・J17・J18） | 見える化システム | 完了 | 2026-08-04 | 公表は3指標のみ。研修系J1〜J15は未公表
見える化 | サービス自給率（δ2・δ3系12） | 見える化システム | 完了 | 2026-08-04 | 県内比較が可能
見える化 | 給付分析（D17・D1〜D6・B1・B4-a／29） | 見える化システム | 完了 | 2026-08-04 | 県内59市町村の比較値つき
見える化 | 在宅医療・介護連携、医療提供体制、リハビリ提供体制、交付金評価指標 | 見える化システム | 未着手 | ― | 優先度C。必要な項目を選択して出力
町資料 | 第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 本文（令和6年3月） | 町 | 完了 | 2026-08-04 | 5章構成・基本理念・3基本目標・14施策、標準給付費見込3,566,486千円、基金取崩35,000千円、保険料6,600円の算定根拠を確認。骨子案第3版・成果品①第2版に反映済み
町資料 | 第3期地域福祉計画 本文・概要版（令和8年3月） | 町 | 完了 | 2026-08-04 | 3基本目標。第5章に第1期成年後見制度利用促進基本計画を一体策定。第9期高齢者計画との重複5施策を特定し役割分担を整理済み
町資料 | 平成30〜令和7年 認定者数（要介護度別）※各年9月末／10月1日現在 | 第9期計画・第3期地域福祉計画 | 完了 | 2026-08-05 | **両計画に掲載の介護保険事業状況報告から8年連続系列を取得。**700人→953人（+36.1％）で減少年なし。重複年は7区分すべて一致
町資料 | 令和8年3月末の認定者数の**確認**（見える化の792人が正しいか） | 町 | 要対応 | ― | **最優先。20期の系列で唯一の大幅減（▲152人）。減少の77.0％が85歳以上に集中**
町資料 | 85歳以上の認定者の令和7年度中の異動の内訳 | 町 | 未着手 | ― | 死亡・転出・非該当・更新未申請の別。減少の要因特定
町資料 | 認定有効期間の延長特例の適用件数と令和7年度の更新認定の状況 | 町 | 未着手 | ― | **令和2年度の＋107人はコロナ特例（令和2年2月〜）の時期と一致。令和7年度の一斉満了の可能性を検証**
見える化 | 認定者数 年度末基準（B3a〜B3e／5系列） | 見える化システム | 完了 | 2026-08-05 | **平成19年3月末〜令和8年3月末の20期。要介護度別・年齢階層別（65〜74／75〜84／85歳以上）が確定。**第1号＋第2号＝全体を20期すべてで検算済み
町資料 | 認定審査・更新認定の運用変更の有無 | 町 | 未着手 | ― | 同上
町資料 | 令和3〜8年度 サービス別給付費・利用者数 | 町 | 未着手 | ― | 見える化との突合
町資料 | 令和7年度 調査結果報告書（令和8年3月・104頁） | 町 | 完了 | 2026-08-05 | **単純集計とリスク分析（年齢階層別・男女別・認定状況別）を取得。**集計結果・分析報告書として取りまとめ済み。設計25件のうち4件が掲載済み、17件が個票を要し、4件は設問が存在しない
町資料 | 令和7年度調査の**個票データ** | 町 | 要対応 | ― | 要介護度別・世帯構成別のクロス集計17件に必要。地区情報の有無も要確認（層化抽出に居住地区を用いている）
町資料 | 令和7年度調査の調査票・配布数・回収数・実施時期 | 町 | 未着手 | ― | 計画書第2章1(1)の記載と、前回調査との設問の異同の確認に必要
町資料 | 在宅介護実態調査の**配布方法**（ケアマネジャー経由か否か） | 町 | 未着手 | ― | **ケアマネジャー経由の場合、サービス未利用者が構造的に対象外となり、認定と利用のギャップを検証できない。**補足調査の要否判断に直結
町資料 | 介護給付費準備基金の残高と取崩方針 | 町 | 未着手 | ― | 保険料算定に必須
町資料 | 所得段階別第1号被保険者数 | 町 | 未着手 | ― | 同上
町資料 | 地域支援事業費の実績と事業別内訳 | 町 | 未着手 | ― | 同上
町資料 | 総合事業・通いの場の事業実績（令和3〜7年度） | 町 | 未着手 | ― | 見える化に令和3年度以降がないため代替が必要
町資料 | 事業所別定員・稼働率・町内外利用・待機・休廃止 | 町 | 未着手 | ― | 供給制約の確認
町資料 | 居宅介護支援事業所の担当件数・受付状況 | 町 | 未着手 | ― | 事業所5→3の減少と在宅利用低下の関係
町資料 | 認知症施策の実績（研修、初期集中支援チーム等） | 町・県 | 未着手 | ― | 見える化では把握できない
町資料 | 障がい：令和6〜8年度 サービス別実績、支給決定量、町内外事業所別利用 | 町 | 未着手 | ― | 見込量算定に必須
町資料 | 障がい：セルフプラン件数、相談支援専門員数 | 町 | 未着手 | ― | 国の新規成果目標「望まないセルフプランゼロ」の起点
町資料 | 障がい：特別支援学校卒業予定者、医療的ケア児の状況 | 町 | 未着手 | ― | 18歳移行の見込量
その他 | ★0727版アンケート調査票（一般用・児童用） | 町・他メンバー | 未着手 | ― | 本文復元の対象ファイル。手元にない
その他 | 打合せ記録（契約後） | 受託者作成・町確認 | 未着手 | ― | 仕様書8①により受託者が作成し相互確認する義務

## 07_課題・リスク
No | 課題・リスク | 内容 | 影響 | 対応 | 状態
1 | 認定者数の異常 | 合計認定率が令和7年3月末26.8%から令和8年3月末22.7%へ▲4.1pt。県内59市町村の平均は+0.30pt、標準偏差1.02ptで、小野町は4.3σの外れ値。▲2.0pt以上下落したのは県内で小野町のみ。8月4日の再出力でも同値 | 認定者推計・給付費推計・保険料算定のすべてが確定できない | 町の認定実績（要介護度別・年度末）と、認定審査・更新認定の運用変更の有無を確認 | 要対応
2 | 関係者団体等ヒアリングの未着手 | 委託仕様書5(3)及び成果品①が求める業務項目。実施も計画もされていない | 成果品①が完成しない | **実施計画書と質問票6種を作成済み。**対象先の選定に町の利用実績が必要 | 進行中
3 | 児童用調査票の本文欠落 | ★0727版に28箇所以上の欠落があり配布不可。当該ファイルが手元にない | 調査の発送ができず、工程全体が遅延する | ★0727版を入手し、リポジトリ内の添付準拠版を照合元として本文ベースで復元 | 要対応
4 | 仕様書工程からの遅延 | 障がい計画は仕様書の工程（調査7月まで、骨子案9月、骨子案検討10月）から3〜4か月遅延 | 契約上の工程変更にあたる | **工程変更協議資料と打合せ記録様式を作成済み。**変更後の工程案（障がい・高齢者とも）を町に提示して協議する | 進行中
5 | 回収率目標の未達リスク | 仕様は送付600件・回収400件程度（約67%）。前回実績は54.3% | 分析の代表性が下がる | **実施設計書で回収率を9要素に分解し、9月中旬発送の逆算工程を作成済み。**前回が督促込みで54.3％だった場合は電子回答の併用が必須になる | 進行中
6 | 介護予防のデータ欠落 | 見える化の通いの場はR2まで、総合事業はR1・R2のみで値もほぼ空。F7〜F14は本町の値が未登録 | 第9期の介護予防施策を評価できない | 町の事業実績（令和3〜7年度）で代替する | データ待ち
7 | 通いの場が実質ゼロ | 週1回以上は平成28年度以降0か所。月1回以上も令和元年度以降40人台・1〜3か所。一般介護予防事業費は令和5年度で1.0百万円 | 第9期の介護予防施策の到達状況に課題。調整済み軽度認定率は10.6%→15.2%に上昇 | 町の実態を確認したうえで、第10期の重点施策として設計する | 進行中
8 | 認定と利用のギャップ | 認定率の地域差指数1.24に対し受給率1.07（比0.86）。県内でも認定率2位に対し給付月額は在宅23位・施設居住系30位 | 認定を受けてもサービス利用に至っていない層がある。利用に移行した場合に給付費が急増するリスク | ニーズ調査の未利用理由（Z53）等で要因を特定する | 進行中
9 | 財政余剰の取扱い | 繰越金182.0百万円（保険給付費の16.5%）、基金残高120.0百万円（令和5年度末）。保険料6,600円に対し必要保険料6,131円 | 第10期の保険料水準の判断に直結 | 余剰の還元（据置・引下げ・基金取崩）を協議会に諮る。ただし給付費上振れリスクとの両にらみが必要 | 進行中
10 | 施設整備方針との不整合 | 第9期は「新規施設整備は原則行わない」方針だが、認知症対応型共同生活介護の定員は令和4年度71人から令和6年度98人へ27人（38.0%）増加 | 第9期評価の記述に影響 | 整備の経緯を町に確認し、評価の表現を整理する | 進行中
11 | 人口推計の出典 | 高齢者計画は見える化（社人研ベース）で確定。障がい計画は地域福祉計画（コーホート変化率法）を使用。最大310人・3.4%の差 | 同年度に公表する2計画で数値が食い違う | 8月19日の自立支援協議会で協議し統一する | 進行中
12 | 完了日の不一致 | 障がい計画の完了日が公告（令和9年3月31日）と仕様書（3月25日）で異なる。**高齢者計画の業務期間は令和9年3月31日であり、両計画の納期が異なる** | 納期の認識齟齬 | **依頼票の確認事項C1として照会する準備が整った** | 進行中
13 | 印刷工程の未確保 | 高齢者計画は計画書50部・概要版50部・簡易製本各3部の印刷が成果品 | 2月までに校正・下版・納品の期間が必要 | **逆算表を作成済み（令和9年2月下旬の校了が動かせない期限）。**年度末は印刷が集中するため1月中に業者を押さえる必要がある | 進行中
14 | 見える化への入力作業 | 仕様書4(2)は見える化システムへの入力作業を業務に含むと定める | 出力の分析だけでは仕様を満たさない | **依頼票の確認事項C5として照会する準備が整った。**アカウント・権限・作業範囲・時期を確認する | 進行中

## 08_着手可能作業
No | 計画 | 作業 | 着手条件 | 内容 | 根拠（仕様書等） | 生む成果物 | 優先 | 状態 | 実際の成果物
1 | 障がい | 関係者団体等ヒアリングの実施計画と質問票の作成 | 自己完結 | 対象6区分（相談支援事業所・サービス事業所・教育・医療・防災・当事者団体）ごとに、確認事項（供給制約、町外利用、受入可否、18歳移行、医療的ケア、災害時支援）を質問票に落とす。時期・方法・所要時間も設計する | 仕様書5(3)、成果品①（ヒアリング調査結果報告書） | ヒアリング実施計画書＋質問票6種 | A | 完了 | 15_ヒアリング・調査設計/おのまち障がい者計画_関係者団体等ヒアリング実施計画書_20260813.docx（質問票6種・大問35・小問102）
2 | 障がい | 児童用調査票の本文復元 | ★0727版の入手が要る | 28箇所以上の本文欠落を、リポジトリ内の添付準拠版を照合元として本文ベースで復元する。一般用の問番号・条件見出し・ルビ13件も併せて修正 | 仕様書5(1)①イ | 調査票（一般用・児童用）確定版 | A | 要対応 | ★0727版が未入手のため未着手。分岐案は調査実施設計書 3-4 に整理
3 | 障がい | 調査対象600件の抽出条件案の作成 | 自己完結 | 手帳所持者508人に対し600件を配布するには対象拡大が必要。自立支援医療受給者・難病患者・障害福祉サービス利用者・障がい児通所支援利用者の重複を整理した抽出条件案を作り、町に提示する（抽出自体は町の作業） | 仕様書5(1)、作業分担表（対象者抽出＝発注者） | 抽出条件案（区分別件数の内訳つき） | A | 完了 | 同フォルダ/…障がい者ニーズ調査実施設計書_20260813.docx 第2節（区分①〜⑩の抽出条件案）
4 | 障がい | 回収率67％を達成するための調査実施設計 | 自己完結 | 発送日・締切・督促はがきの投函日・依頼文・返信用封筒の仕様を日付で確定する。前回54.3％から12.4pt引き上げる具体策を、工程の逆算表として示す | 仕様書5(1)（送付600件・回収400件程度）、作業分担表（回収見込70％） | 調査実施設計書（逆算工程表つき） | A | 完了 | 同 第3節（回収率の積み上げと、9月中旬発送の逆算工程）
5 | 障がい | クロス集計軸への「性別」の追加 | 自己完結 | 仕様書は性別・年齢別・障がい別・地域別を明示要件とするが、接続表に性別が記載されていない。設問と集計軸の双方に性別を通す | 仕様書5(1) | アンケート接続表の改訂 | A | 完了 | 同 第5節（集計軸に性別を明示）。接続表の改訂は調査票の確定と併せて行う
6 | 共通 | 工程変更の協議資料と打合せ記録様式の作成 | 自己完結 | 仕様書工程からの変更（障がいは3〜4か月）を町と協議するための変更後工程表案を作る。骨子案の作成・協議を工程に復活させる。あわせて仕様書8①が受託者に課す打合せ記録の様式を用意する | 仕様書11④（基本事項の変更は双方協議）、8①（記録は受託者が作成） | 変更工程表案＋打合せ記録様式 | A | 完了 | 02_キックオフ・業務計画/小野町_工程変更協議資料_20260813.docx（変更工程案＋打合せ記録様式）
7 | 高齢者 | 成果指標38項目の目標値（案）の作成 | 自己完結 | 素案の【協議会で設定】38箇所は、案がなければ協議会でも決められない。第9期の実績・県平均・全国値から機械的に案を出し、根拠（積み上げか趨勢か比較か）を併記する | 仕様書4(3)（施策の目標・体系のとりまとめ） | 成果指標 目標値案一覧（根拠つき） | A | 完了 | 03_計画素案/小野町_第10期_成果指標目標値案_20260813.xlsx（40指標・根拠の型つき）
8 | 高齢者 | サービス見込量の算定シートの構築（数値は空） | 自己完結 | 認定者数が確定してから算式を組むのでは遅い。認定者推計→受給率→利用回数→単位数→給付費の算式、在宅・施設・地域密着の区分、制度改正の反映方法を先に固める | 仕様書4(2) | 見込量算定シート（算式実装済み・入力待ち） | A | 完了 | 04_算定・見込量/小野町_第10期_見込量保険料算定シート_20260813.xlsx（11シート・算式実装済み）
9 | 高齢者 | 保険料算定のケース設定の確定 | 自己完結 | 仕様書が例示するのは「新たに介護施設を整備する場合」「制度改正により条件が変わる場合」。現行テンプレートは基金の扱いによる3ケースのみで、仕様の例示に対応していない。ケースを4区分以上に組み直す | 仕様書4(2)（想定されるケースごとに保険料の算定を行う） | ケース定義書＋算定シートのケース枠 | A | 完了 | 同 01_ケース定義（C1〜C6。施設整備・制度改正のケースを追加）
10 | 高齢者 | 見える化システムへの入力作業の段取り | 町の回答が要る | 仕様書は出力の分析だけでなく入力作業も業務に含むと定める。アカウント・権限・作業時期・入力範囲を町と確認する。認定者数の確認依頼と同じ便で照会できる | 仕様書4(2)（「見える化」システムへの入力作業を含む） | 入力作業の実施要領 | A | 要対応 | 16_町データ依頼/小野町_データ依頼票_20260813.xlsx 05_確認事項 C5 として照会
11 | 高齢者 | 見える化の追加出力（成果指標の現状値4項目） | 自己完結 | 素案の【見える化出力待ち】43箇所のうち39箇所は将来推計で認定者数の確定待ちだが、残る4箇所（協議体の開催回数、認知症サポーター養成講座の受講者数、町内介護サービス事業所数、認定者に対する受給者の比率）はただちに出力できる。未公表の指標は町の実績に切り替える | 仕様書4(1)① | 素案の成果指標 現状値4項目の確定 | B | 進行中 | 同 03_成果指標の現状値 H9 等として照会。見える化の追加出力はシステムへのアクセスが必要
12 | 高齢者 | 見える化 優先度C分野の出力・整理 | 自己完結 | 在宅医療・介護連携、医療提供体制、リハビリ提供体制、保険者機能強化推進交付金の評価指標。とくに交付金の評価指標は第10期の成果指標を設定する際の根拠になる | 仕様書4(1)①（オ）その他計画策定に必要な推計 | 見える化整理ブックの補完 | B | 未着手 | 見える化システムへのアクセスが必要
13 | 高齢者 | 認知症施策推進基本計画の包含方針の確定 | 自己完結 | 国の認知症施策推進基本計画に基づく市町村計画を包含することは計画の構成要件であり任意ではない。国の基本計画の施策項目と素案の12施策との対応表を作り、独立章とするか節に分散させるかを決める | 仕様書2(3) | 包含方針メモ＋対応表 | B | 完了 | 02_キックオフ・業務計画/小野町_計画策定業務設計書_20260813.docx 第1章（基本的施策12項目との対応表）
14 | 高齢者 | 概要版（成果品⑥）の構成案とページ割り | 自己完結 | A4・4色刷り・8頁が仕様。8頁の割り付け（表紙・計画の概要・現状・基本理念と体系・施策・見込量と保険料・裏表紙）を先に決めておく | 仕様書4 成果品（６） | 概要版 構成案（ページ割りつき） | B | 完了 | 同 第2章（8頁のページ割り）
15 | 高齢者 | 印刷工程の逆算表の作成 | 自己完結 | 計画書50部・概要版50部・簡易製本各3部が成果品。令和9年3月31日の納品から逆算して、校了・下版・刷了の日付を置く。4色刷りのため色校正の期間が要る | 仕様書4 成果品（納品仕様）、3 業務期間（令和9年3月31日まで） | 印刷工程表（逆算） | B | 完了 | 同 第3章（令和9年3月31日からの逆算。2月下旬の校了が期限）
16 | 共通 | パブリックコメント様式一式の作成 | 自己完結 | 意見募集要領、意見提出様式、意見と町の考え方の対応表フォーマット。高齢者・障がいで共通化できる。実施時期は町と協議して決める | 高齢者 仕様書4(5)、障がい 仕様書5(5) | パブコメ様式3種 | B | 完了 | 同 第4章（実施要領・意見提出様式・意見と町の考え方の対応表）
17 | 高齢者 | 町データ29項目の依頼票の一本化 | 自己完結 | 素案の【町データ待ち】29箇所は認定者数と独立に依頼できる。健診受診率、老人クラブ会員数、包括の相談件数、地域ケア会議、個別避難計画、配食・緊急通報の利用者数など。様式・基準日・年度範囲を指定した依頼票にまとめて1便で出す | 仕様書5(1)（必要な資料等は町が貸与する） | 町データ依頼票（29項目・様式つき） | A | 完了 | 16_町データ依頼/小野町_データ依頼票_20260813.xlsx（依頼35項目＋確認事項12件）
18 | 障がい | 障がい計画 素案の第2版改訂 | 自己完結 | 現在の素案は引継ぎ時点の拡充版のまま。地域福祉計画との役割分担、国の基本指針の成果目標8分野への対応、望まないセルフプランゼロなど新規項目を反映する。数値は空欄のまま進められる | 仕様書5(4) | 障がい計画 素案 第2版 | B | 未着手 | ―
19 | 共通 | 納期・成果品に関する町への確認事項の整理 | 町の回答が要る | ①障がい計画の完了日（公告 令和9年3月31日／仕様書 3月25日）②高齢者 成果品欄の「（７）」（成果品は（１）〜（６）のみ）③障がい 仕様書5の（２）欠番 ④高齢者福祉サービス推進協議会の開催回数 | 各仕様書・公告 | 確認事項リスト（回答欄つき） | B | 完了 | 同 05_確認事項（C1〜C12）
20 | 障がい | 調査票の墨印刷におけるルビ可読性の検証 | 自己完結 | 仕様書は墨印刷（単色）を指定する。調査票はルビ付きのため、ルビの級数と地色の条件で可読性が確保できるかを実物校正で確認する | 仕様書5(1)①ウ | 校正結果メモ（級数の指定） | C | 未着手 | 実物校正（印刷業者への本紙校正の依頼）が必要