## 00_鑑
小野町 高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画／障がい者計画 資料依頼票
作成日：2026-08-13
■ 趣旨
計画の策定にあたり、次の資料・データの提供をお願いいたします。
委託仕様書5(1)（高齢者）により、本業務の実施に必要な資料等は町から貸与いただくこととされています。
■ シートの構成
01_認定者数の確認 | **最優先。**令和8年3月末の認定者数に係る4項目
02_算定に必要なデータ | サービス見込量・保険料の算定に必要な7項目
03_成果指標の現状値 | 計画素案の成果指標の現状値となる17項目
04_障がい計画 | 障がい者ニーズ調査と見込量算定に必要な7項目
05_確認事項 | 仕様書の解釈など、回答をいただきたい12項目
■ お願いしたい期限
最優先 | 令和8年8月中 | 認定者数の確認、総合事業・通いの場の実績、調査票（障がい）
高 | 令和8年9月中 | 算定に必要なデータ、成果指標の現状値
中・低 | 令和8年10月中 | その他
■ 様式について
各シートの「必要な粒度・様式」「基準日・年度範囲」「単位」欄に、必要な形を記載しています。
粒度が合わないと計画に使えず再度お願いすることになるため、恐れ入りますが記載の形でご提供ください。
既存の帳票・システム出力のままで構いません。加工は当方で行います。
■ とくに急ぐもの
1 | **令和8年3月末の認定者数の確認（01のN1〜N4）**
地域包括ケア「見える化」システムの値は792人で、20期の系列で唯一の大幅減（▲152人・▲16.1％）です。
県内59市町村で認定率が2.0ポイント以上下がったのは小野町のみで、4.3σの外れ値にあたります。
減少の77.0％が85歳以上に集中しており、85歳以上の中でも重度ほど減少幅が大きい単調なパターンが現れます。
**この値が確定しないと、サービス見込量・保険料のいずれも算定できません。**
2 | **総合事業・通いの場の事業実績（03のH3）**
見える化システムでは週1回以上の通いの場が平成28年度以降0か所とされていますが、
令和7年度調査では週1回以上参加していると回答した方が5.5％（高齢者人口換算で約190人）います。
**この不整合が解消しないと、第9期の介護予防施策を評価できません。**
3 | **★0727版アンケート調査票（04のD1）と対象者数（D2）**
調査票が確定しないと発送できず、障がい計画の工程全体が遅れます。
■ 認定者数について、これまでに確認できていること
出典 | 基準日 | 認定者数 | 備考
見える化システム（B3a） | 令和7年3月末 | 944人 | 20期の系列で一貫して増加
第9期計画・第3期地域福祉計画 | 令和7年7月31日 | 953人 | 介護保険事業状況報告。8年連続増
見える化システム（B3a） | 令和8年3月末 | 792人 | **▲161人（▲16.9％）**
※ 3出典を基準日順に並べると、令和7年7月まで一貫して増加し、最後の1点のみ大幅減

## 01_認定者数の確認
No | 優先 | 所管の目安 | 資料・データ | 必要な粒度・様式 | 基準日・年度範囲 | 単位 | 使途・背景 | 町の回答欄
N1 | 最優先 | 介護保険担当 | 令和8年3月末の要支援・要介護認定者数の確認 | 要介護度別（要支援1〜要介護5の7区分）。第1号・第2号の別。**認定台帳の実数**（介護保険事業状況報告の値ではなく、町が保有する台帳の値） | 令和8年3月31日現在 | 人 | **地域包括ケア「見える化」システムの値は792人であり、20期の系列で唯一の大幅減（▲152人・▲16.1％）。県内59市町村で認定率が2.0ポイント以上下がったのは小野町のみ。**認定者推計・給付費推計・保険料算定のすべてがこの値に依存する
N2 | 最優先 | 介護保険担当 | 85歳以上の認定者の令和7年度中の異動の内訳 | 死亡／転出／非該当（更新時）／更新申請なし／その他 の別に人数。可能であれば要介護度別 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 人 | **減少152人のうち117人（77.0％）が85歳以上に集中している。**85歳以上の中でも要支援1の▲2.7％から要介護5の▲38.7％まで、重度ほど減少幅が大きい単調なパターンが現れる。これが自然減なのか運用によるものかで、推計の前提が変わる
N3 | 最優先 | 介護保険担当 | 認定有効期間の運用状況 | ①新型コロナウイルス感染症に伴う認定有効期間の延長特例（令和2年2月〜）の適用件数（年度別）②令和7年度に更新認定の期限を迎えた件数③更新認定の申請率（期限を迎えた件数に対する申請件数） | 令和元年度〜令和7年度 | 件 | **20期の系列で突出しているのは令和2年度の＋107人（＋14.2％）と令和7年度の▲152人の2点のみ。**令和2年度の増加は延長特例の開始時期と一致する。延長された認定が令和7年度に一斉に満了した可能性を検証する
N4 | 最優先 | 介護保険担当 | 認定審査・更新認定の運用変更の有無 | ①認定調査員の体制の変更 ②認定審査会の判定基準・運用の変更 ③要介護認定の適正化事業の実施内容と時期 | 令和5年度〜令和7年度 | ― | 同上。運用の変更があれば、減少は制度要因であり、推計では補正しない

## 02_算定に必要なデータ
No | 優先 | 所管の目安 | 資料・データ | 必要な粒度・様式 | 基準日・年度範囲 | 単位 | 使途・背景 | 町の回答欄
S1 | 高 | 介護保険担当 | 令和3〜7年度 サービス別給付費 | サービス種類別（居宅14・地域密着型9・施設3・予防15）。年度別。**居宅サービスは費用額と給付費を分けて** | 令和3〜7年度 | 千円 | 見込量推計の基礎。見える化システムの値と突合する
S2 | 高 | 介護保険担当 | 令和3〜7年度 サービス別受給者数・利用量 | サービス種類別。受給者数（実人数・延人数）と利用量（回・日・人）。年度別 | 令和3〜7年度 | 人／回／日 | 同上。単価（給付費÷量）を求めるために両方が必要
S3 | 高 | 財政・介護保険担当 | 介護給付費準備基金の残高と取崩方針 | ①各年度末の基金残高 ②積立額・取崩額の実績 ③**第9期が見込んだ取崩3,500万円が実際に行われたか** | 平成30年度〜令和7年度 | 千円 | 保険料算定に必須。**繰越金182.0百万円・基金残高120.0百万円（令和5年度末）という財政余剰の扱いが第10期の保険料水準を左右する**
S4 | 高 | 介護保険担当 | 所得段階別第1号被保険者数 | 第1段階〜第13段階の別。年度別 | 令和5〜7年度（可能であれば令和8年度見込） | 人 | 保険料基準額の算定に必須（所得段階別加入割合補正後被保険者数）
S5 | 高 | 介護保険担当 | 保険料収納率の実績 | 現年度分・滞納繰越分の別。特別徴収・普通徴収の別 | 令和5〜7年度 | ％ | 予定保険料収納率の設定に必要
S6 | 高 | 介護保険担当 | 地域支援事業費の実績と事業別内訳 | 総合事業（訪問型・通所型・その他・ケアマネジメント・一般介護予防）、包括的支援事業（5事業）、任意事業 の別 | 令和3〜7年度 | 千円 | **見える化システムには令和3年度以降の総合事業の値がない。**第9期の介護予防施策の評価と、第10期の地域支援事業費の見込みに必要
S7 | 高 | 財政担当 | 令和6・7年度の介護保険特別会計決算 | 歳入歳出決算書。基金の状況を含む | 令和6・7年度 | 千円 | 見える化システムの財政データは年報ベースで令和5年度まで。第10期の財政見通しに必要
S8 | 高 | 介護保険担当 | **保険者機能強化推進交付金等の評価指標（市町村分）と小野町の得点票** | ①評価指標（市町村分）の本体 ②小野町の該当状況調査票・得点票（令和6・7・8年度の3か年） ③全国一覧表 | 令和6〜8年度 | 点 | **令和8年9月25日に受領した公表資料は都道府県分のみで、小野町自身の得点分析ができていない。**市町村分がそろえば、全国の多くが得点していて小野町が0点の項目を洗い出し、**新たな事業も予算も要さず計画への記載だけで取れるものを切り分けられる**（（ⅰ）体制・取組の指標は計画の書きぶりで動くため）。評価結果を外部の議論の場で検証することは評価指標自体の要件でもあり、毎年度の協議会資料として整理する
S9 | 高 | 介護保険担当 | **厚生労働省の保険者別配布シート（将来推計の精度検証）** | 国が全国の保険者に標準の推計方法を当てはめ、推計値÷実績値を算定したもの。**基本推計（性別・年齢5歳階級別・要介護度別）と包括推計の別**、全国順位・県内順位を含む | 令和6・7年度 | 倍率 | **推計手法の選択が小野町にとって正しいかを、国のデータで確かめられる。**見える化システムの将来推計は手法を選ばせるが、どちらが当たるかは保険者ごとに違う。他町村の案件では、このシートにより基本推計が包括推計を大きく上回ることを確認して手法を確定している
S10 | 中 | 介護保険担当 | **第9期策定時の見える化システムの設定** | ①基準年度 ②認定率の伸びの窓 ③利用率の伸びの窓 ④推計手法（基本推計／包括推計） | 令和5年度 | ― | **第9期の見込みは3か年の振れ幅が0.42％で自然体推計そのものであり、その水準は令和5年度の実績より7.3％高い。**実績／見込みが令和6年度98.6％・令和7年度91.1％となった原因を確定できる。第10期で同じ置き方を繰り返さないために要する

## 03_成果指標の現状値
No | 優先 | 所管の目安 | 資料・データ | 必要な粒度・様式 | 基準日・年度範囲 | 単位 | 使途・背景 | 町の回答欄
H1 | 高 | 保健担当 | 特定健診受診率・後期高齢者健診受診率 | 年度別。可能であれば年齢階層別 | 令和5〜7年度 | ％ | 計画素案 施策1の成果指標の現状値
H2 | 高 | 保健担当 | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の状況 | 個別支援の対象者数・実施件数、通いの場等への関与 | 令和5〜7年度 | 人／件 | 同上
H3 | 最優先 | 介護保険担当 | 総合事業・通いの場の事業実績 | ①通いの場の箇所数・参加者数（週1回以上／月1回以上の別）②総合事業の対象者数・利用者数（訪問型・通所型の別）③一般介護予防事業の実施内容と参加者数 | 令和3〜7年度 | か所／人 | **見える化システムでは週1回以上の通いの場が平成28年度以降0か所とされている一方、令和7年度調査では週1回以上参加が5.5％（高齢者人口換算で約190人）。**この不整合を解消しないと、第9期の介護予防施策を評価できず、第10期の最重点施策も設計できない
H4 | 中 | 福祉担当 | 老人クラブ・シルバー人材センターの状況 | 会員数、活動回数、就業延人員 | 令和5〜7年度 | 人／回 | 計画素案 施策3の成果指標の現状値
H5 | 高 | 地域包括支援センター | 生活支援体制整備事業の実績 | 協議体の開催回数・協議事項、生活支援コーディネーターの活動実績、把握している地域の支え合い活動 | 令和5〜7年度 | 回／件 | 計画素案 施策4の成果指標の現状値
H6 | 高 | 地域包括支援センター | 地域包括支援センターの相談実績 | 相談件数（新規・継続の別、相談内容の分類別）、職員配置 | 令和5〜7年度 | 件／人 | 計画素案 施策5の成果指標の現状値
H7 | 高 | 地域包括支援センター | 地域ケア会議の開催実績 | 開催回数、検討件数、参加職種、検討結果の反映状況 | 令和5〜7年度 | 回／件 | 計画素案 施策5・施策10の成果指標の現状値
H8 | 中 | 居宅介護支援担当 | 居宅介護支援事業所の状況 | 事業所別の担当件数、介護支援専門員数、新規受付の可否 | 令和8年4月1日現在 | 件／人 | **事業所が5か所から3か所に減少している。**在宅サービス利用の低下との関係を確認する
H9 | 高 | 介護保険担当 | 認知症施策の実績 | ①認知症サポーター養成講座の受講者数（累計・年度別）②認知症初期集中支援チームの訪問実績 ③認知症地域支援推進員の活動実績 ④認知症カフェの箇所数・参加者数 | 令和3〜7年度 | 人／件／か所 | **見える化システムでは研修系の指標（J1〜J15）が本町では未公表。**計画素案 施策6の成果指標の現状値。**見える化の直近値は初期集中支援チームが令和5年度、推進員が令和6年3月、カフェが令和6年4月であり、令和6・7年度の実績が要る。**訪問実績0件は県内59市町村のうち30団体に共通しており（中央値0件）、本町だけの状況ではない。**件数そのものより、対象者の把握経路（医療機関・地域包括支援センター・民生委員からの連絡）が機能しているかを確認したい。**あわせて推進員4人の職種・配置先・活動内容もご教示いただきたい
H9-2 | 最優先 | 介護保険担当 | 認知症高齢者自立度Ⅲa・Ⅲbの人数 | 認知症高齢者の日常生活自立度別の認定者数（自立・Ⅰ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・M） | 令和6年度・令和7年度 | 人 | **受領資料にはⅡa・Ⅱb・Ⅳ・Mしかなく、計画に載せる「自立度Ⅱ以上」の合計が出せない。**見える化システムのＢ7（認知症高齢者自立度の状況）の出力でも可。認知症基本法第13条第1項は「当該市町村の実情に即した」計画を求めており、仕様書4(1)①イも統計分析の対象に認知症高齢者数を挙げている
H9-3 | 高 | 介護保険担当 | 認知症総合支援事業費の額 | 包括的支援事業・任意事業費のうち、認知症初期集中支援推進事業と認知症地域支援・ケア向上事業の決算額 | 令和3〜7年度 | 円 | **年報 様式4 では包括的支援事業・任意事業が一括（令和6年度29,335千円）で、事業別の内訳がない。**本町の認知症施策の規模を示す唯一の金額であり、第10期に施策を拡充したときにどれだけ動くかが見えない
H9-4 | 中 | 介護保険担当 | 町内の若年性認知症の方の把握状況 | 65歳未満で認知症の診断を受けている方の人数、就労・相談の状況 | 令和7年度 | 人 | **認知症基本法第16条第2項は若年性認知症の人の雇用の継続・円滑な就職に資する施策を求めている。**第2号被保険者の認定者は令和8年3月末で9人。該当がない場合もその旨を計画に書く
H10 | 高 | 防災担当 | 避難行動要支援者名簿と個別避難計画の状況 | ①名簿の登載者数（うち要介護認定者・障がい者手帳所持者）②平常時からの情報提供に同意している人数 ③個別避難計画の策定件数 ④福祉避難所の指定数と受入可能人数 | 令和8年4月1日現在 | 人／件／か所 | 計画素案 施策7の成果指標の現状値。**調査から一人で避難できない方は約495人と推計され、分母（対象者の定義）を決めないと策定率が意味を持たない**
H11 | 高 | 福祉担当 | 高齢者福祉サービスの利用実績 | ①移送・外出支援 ②配食サービス ③緊急通報装置 ④介護用品給付券 ⑤その他の町単独事業 の利用者数・実施件数・事業費 | 令和5〜7年度 | 人／件／千円 | 計画素案 施策8の成果指標の現状値。**介護用品給付券等の町単独事業は、財源科目と地域支援事業の補助対象の可否を併せて確認したい**
H12 | 中 | 介護保険担当 | 短期入所の利用状況 | 利用者数・利用日数（予防を含む）。緊急利用の件数 | 令和5〜7年度 | 人／日 | **レスパイトを第10期の重点とするため。**在宅の認定者の未利用理由の16.9％が「家族が介護している」
H13 | 中 | 介護保険担当 | 介護給付適正化事業の実施状況 | ①要介護認定の適正化 ②ケアプラン点検 ③医療情報との突合・縦覧点検 ④住宅改修等の点検 ⑤福祉用具貸与調査 の実施件数 | 令和5〜7年度 | 件 | 計画素案 施策10の成果指標の現状値
H14 | 中 | 介護保険担当 | 要介護度の維持・改善の状況 | 更新認定における前回との比較（改善・維持・悪化の別） | 令和5〜7年度 | 件 | 計画素案 施策10の成果指標の現状値。**認定者800人規模では数人の変動で率が動くため、3年分が必要**
H15 | 中 | 介護保険担当 | 事業所別の定員・稼働率・町内外利用 | 施設・居住系サービスの事業所別定員、稼働率、待機者数、休廃止の予定。町内の方の町外事業所利用の状況 | 令和8年4月1日現在 | 人／％ | 供給制約の確認。**認知症対応型共同生活介護の定員が令和4年度71人から令和6年度98人へ27人（38.0％）増えている経緯も併せて確認したい**（第9期は「新規施設整備は原則行わない」方針）。**介護保険法第117条第2項第1号が求める必要利用定員総数の設定に直結する。**町内定員98人に対し本町の被保険者の利用は月45人台であり、町外の方の利用割合をご教示いただきたい
H16 | 高 | 介護保険担当 | 令和7年度調査の個票データ | 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査の個票（CSV等）。**地区情報の有無も併せて確認したい** | 令和7年度 | ― | **要介護度別・世帯構成別のクロス集計17件に必要。**報告書の単純集計では、認定状況別・年齢別・男女別までしか分解できない
H17 | 高 | 介護保険担当 | 令和7年度調査の調査票・配布数・回収数・実施時期 | 調査票の現物、配布数、回収数、回収率、実施時期。**在宅介護実態調査の配布方法（ケアマネジャー経由か否か）** | 令和7年度 | ― | **在宅介護実態調査がケアマネジャー経由の配布であった場合、サービス未利用者が構造的に対象外となり、認定と利用のギャップを検証できない。**補足調査の要否の判断に直結する。また、報告書内で回収数319件と集計n=366件が一致しない箇所がある

## 04_障がい計画
No | 優先 | 所管の目安 | 資料・データ | 必要な粒度・様式 | 基準日・年度範囲 | 単位 | 使途・背景 | 町の回答欄
D1 | 最優先 | 福祉担当 | ★0727版アンケート調査票（一般用・児童用） | 電子データ（Word） | ― | ― | **児童用に28箇所以上の本文欠落があり、現状では配布できない。**復元の照合元となる当該ファイルが手元にない
D2 | 最優先 | 福祉担当 | 障がい者ニーズ調査の対象者数 | ①手帳所持者（身体・療育・精神の別、18歳以上／未満の別、**重複所持者数**）②自立支援医療（精神通院）受給者のうち手帳を持たない方 ③特定医療費（指定難病）受給者証所持者 ④障害福祉サービス支給決定者のうち①〜③に該当しない方 ⑤障がい児通所支援利用者 ⑥特別児童扶養手当受給対象児 ⑦特別支援学級・特別支援学校在籍者 | 令和8年4月1日現在 | 人 | **手帳所持者は508人で、600件の配布には対象拡大が必要。**抽出は町の作業であるため、区分ごとの件数がないと抽出条件を確定できない
D3 | 高 | 福祉担当 | 前回調査（令和5年10月）の実施方法 | **督促はがきを発送したか。**発送した場合の時期と効果。配布・回収の日程、依頼文 | 令和5年度 | ― | **前回の回収率54.3％が督促込みか否かで、今期の実施設計が変わる。**仕様書は回収率66.7％を想定しており、12.4ポイントの改善が必要
D4 | 高 | 福祉担当 | 令和6〜8年度 障害福祉サービスの実績 | サービス種類別の支給決定量・実利用量・給付費。町内外事業所別の利用状況 | 令和6〜8年度 | 人／時間／日／千円 | 見込量算定に必須
D5 | 高 | 福祉担当 | セルフプラン件数と相談支援専門員数 | ①計画相談支援・障がい児相談支援の利用者数 ②セルフプランの件数 ③町内・圏域の相談支援専門員数 | 令和8年4月1日現在 | 件／人 | **国の新規成果目標「望まないセルフプランゼロ」の起点となる値**
D6 | 高 | 教育・福祉担当 | 特別支援学校卒業予定者と医療的ケア児の状況 | ①特別支援学校高等部の在籍者数・卒業予定者数（年度別）②医療的ケアが必要な児童の人数と内容 ③重症心身障がい児の人数 | 令和8年度〜令和11年度 | 人 | 18歳移行の見込量算定に必要
D7 | 中 | 福祉担当 | 障害支援区分の認定状況 | 区分別（非該当・区分1〜6）の人数。障がい種別ごと | 令和6〜8年度 | 人 | 見込量算定の基礎

## 05_確認事項
No | 事項 | 背景 | 確認させていただきたいこと | 希望する回答時期 | 町の回答欄
C1 | 障がい計画の完了日 | 公告第1-36号 5は「完了 令和9年3月31日（水）」、仕様書4は「契約締結日から令和9年3月25日まで」。**高齢者計画の業務期間は令和9年3月31日まで**であり、両計画で納期が異なる | 契約上の完了日はどちらか。3月25日である場合、高齢者計画との日程差を前提に工程を組む | 8月中
C2 | 高齢者計画の成果品「（７）」 | 仕様書4の成果品は（１）〜（６）だが、納品仕様欄に「※（７）のデータ（ＣＤ－Ｒ）１部、概要版印刷50部」との記載がある。（７）は存在しない | 概要版（６）の納品部数は「データCD-R1部・印刷50部」と解してよいか | 8月中
C3 | 障がい計画 仕様書5の（２）欠番 | 「５ 委託業務の内容」は（１）障がい者ニーズ調査 →（３）現状分析と課題の整理 と続き、（２）が存在しない | 削除された業務項目はないか。あるとすれば内容は何か | 8月中
C4 | 高齢者福祉サービス推進協議会の開催回数・時期 | 仕様書4(5)は開催支援を定めるが、**回数の指定がない**。障がい計画は仕様書8②で自立支援協議会3回と明記されている | 第10期の策定にあたり、協議会を何回、いつ開催するか。第9期の評価と令和7年度調査結果を諮る資料は作成済み | 8月中
C5 | 「見える化」システムへの入力作業 | 仕様書4(2)は「『見える化』システムへの入力作業を含む」と定める。出力データの分析だけでは仕様を満たさない | ①入力作業の範囲（見込量・保険料の入力か、実績値の入力も含むか）②アカウント・権限の付与方法 ③作業の時期 | 8月中
C6 | パブリックコメントの実施時期 | 高齢者・障がいとも実施が業務に含まれる。意見提出期間として概ね1か月の確保が必要 | ①実施時期 ②意見提出期間 ③公表の方法（広報・ホームページ・窓口）④2計画を同時に行うか別々に行うか | 9月中
C7 | 印刷・製本の段取り | 高齢者計画は計画書50部（A4・4色刷り・80頁程度）、概要版50部（A4・4色刷り・8頁）、成果品①〜④の簡易製本各3部が納品仕様に含まれる | ①納品の期日 ②色校正の要否 ③町の検収の方法 | 10月中
C8 | 認知症施策推進基本計画の包含の形式 | 仕様書2(3)は「国の『認知症施策推進基本計画』に基づく市町村計画も包含する計画とする」と定める。**計画の構成要件であり任意ではない** | 独立した章とするか、施策に分散させたうえで国の施策項目との対応表を付すか | 9月中
C8-2 | 認知症の人及びその家族等の意見の聴き方 | **共生社会の実現を推進するための認知症基本法第13条第3項が準用する第12条第3項は、市町村認知症施策推進計画の案の作成にあたり認知症の人及びその家族等の意見を聴くよう努めることを定めている。**記述の追加では埋まらず、策定過程そのものに関わる。**あわせて、介護保険保険者努力支援交付金の市町村分の評価指標に「認知症の人及びその家族等の意見を踏まえた市町村認知症施策推進計画の策定に着手している」という項目があるとされる（配点5点）。努力義務であると同時に交付金の得点の条件でもある可能性があり、市町村分の評価指標の受領後に確認する** | ①小野町高齢者福祉サービス推進協議会の委員に認知症の人又はその家族が含まれるか ②含まれない場合、家族会・認知症カフェ等で意見を聴く機会を設けるか ③意見を聴いた経過を計画の策定経過に記載してよいか | 9月中
C8-3 | 福島県の認知症施策推進計画の策定状況 | 認知症基本法第13条第1項は、都道府県計画が策定されているときは国の基本計画と都道府県計画の両方を基本とすることを求めている | 福島県の認知症施策推進計画が策定されているか。策定済みの場合、その内容と本町の計画との関係 | 10月中
C9 | 保険料算定のケース設定 | 仕様書4(2)は「新たに介護施設を整備する場合や制度改正により条件が変わる場合等、想定されるケースごとに保険料の算定を行う」と定める | ①計画期間中に施設・居住系サービスを整備する予定があるか ②基金の取崩方針（据置・引下げ・積立）についての町の考え | 9月中
C10 | 工程の変更 | 障がい計画は仕様書7の工程（調査は7月まで、骨子案9月、骨子案検討10月）から3〜4か月遅れている。**仕様書11④は基本事項の変更を双方協議で定めるとし、仕様書8①は受託者が打合せ記録を作成し相互に確認すると定める** | 変更後の工程について協議し、打合せ記録として相互確認したい。変更工程表の案は別途提出する | 8月19日の協議会又はその前後
C11 | 電子回答（QRコード）の併用 | 障がい者ニーズ調査の回収率66.7％の達成手段の一つ。仕様書に定めがない | 電子回答を併用してよいか。可の場合、個人情報の取扱いをどう整理するか | 8月中
C12 | 調査の地域別集計の粒度 | 仕様書5(1)は地域別のクロス集計を明示要件とする。**行政区単位では1セルあたりの回答数が1桁になり、公表できない** | 地域区分を小学校区又はこれに準じる粒度としてよいか | 調査票の確定前

## 06_依頼項目一覧
区分 | 件数 | 最優先 | 高 | 中 | 低
認定者数の確認 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
算定に必要なデータ | 10 | 0 | 9 | 1 | 0
成果指標の現状値 | 20 | 2 | 11 | 7 | 0
障がい計画 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0
合計 | 41 | 8 | 24 | 9 | 0
確認事項 | 14
※ 依頼項目は計画素案の未確定箇所（156箇所）と対応しています。
※ このうち【町データ待ち】29箇所が本依頼票の03に対応し、認定者数の確認とは独立に進められます。