## 必要資料の優先順位
No | 期限 | 期限の目安 | 影響度 | 影響度の意味 | 宛先 | 資料・確認事項 | 何が動くか | 出ないときの扱い | 既往
1 | 1 | 令和8年10月28日（水）まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 町（政策判断） | 協議会の開催回数と印刷日数の確定（高齢者・障がいとも） | 工程全体。 パブリックコメントの時期、印刷の発注時期、校了日。案A〜Dで第1回の期限が11月6日〜12月4日の間で動く | 代替はない。 決まらないまま進めると、どの日程も満たせなくなる | 工程変更協議資料 第2版（10/5）
2 | 1 | 令和8年10月28日（水）まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 町（福祉担当） | 障害者総合支援法第89条の3の支援協議会（自立支援協議会）の設置の有無。単独設置か田村地方での共同設置か、年間の開催回数と構成員。あわせて介護保険法第115条の48の支援会議の設置の有無 | 計画の策定手続そのもの。 設置しているときは、計画の策定・変更にあたりあらかじめ支援協議会の意見を聴くよう努めなければならない（第88条第9項・児福法第33条の20第9項）。両計画の接点の書き方（素案 第4章4／骨子案）も変わる | 代替はない。 設置していない場合は「置くよう努める」旨を書く | 新規（Ｈ-5）
3 | 1 | 令和8年10月28日（水）まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 町（福祉担当） | 令和6〜8年度の障がいサービス別実績（月別の利用者数・利用量・給付費）、支給決定量と実利用量を分けたもの、町内・町外事業所別の利用者数 | 障がい 第3部第2章（見込量）の全体。支給決定量と実利用量を分けないと、未利用・利用控え・供給不足が見分けられない | 見える化システムの障がい版（障害福祉サービス等情報公表）で一部は代替できるが、月別と支給決定量は町の実績でないと取れない | 8/13 D欄（一部）
4 | 1 | 令和8年10月28日（水）まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 町（福祉担当） | 施設入所者数の令和7年度末確定値と、現行計画（第7期・第3期）の成果目標の実績値 | 障がい 成果目標①（施設入所者の地域生活への移行）。国の基本指針は令和11年度末を基準に目標を定めることとしており、基準となる実績がないと目標が置けない | 代替はない。 目標値が【データ待ち】のまま協議会にかけることになる | 8/13 D欄
5 | 1 | 令和8年10月28日（水）まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 町（両担当） | 令和9〜11年度に65歳に達する障がい福祉サービス利用者の一覧（到達年度・利用しているサービスと量・障害支援区分・市町村民税の課税状況） | 両計画の見込量。 接点の2・4・7・9がこの1件でまとめて片付く。介護保険へ移る方の分を、障がいの見込量から減らし介護保険の見込量に加える | 代替はない。 一覧がないと、両計画が同じ方を二重に見込むか、どちらにも入らないことになる | 新規（接点2）
6 | 1 | 令和8年10月28日（水）まで | Ｓ | 保険料に直結（基準額が動く） | 町（両担当） | 介護保険の適用除外に当たる方の有無（指定障害者支援施設に生活介護と施設入所支援の両方の支給決定を受けて入所している方） | 第1号被保険者数。 保険料の分母であり認定率の分母でもある。該当する方がいる場合、保険料基準額が動く | 代替はない。「該当者なし」の確認でもよい | 新規（接点5）
7 | 2 | 令和8年11月6日（金）まで | Ｓ | 保険料に直結（基準額が動く） | 町（介護保険担当） | 令和6・7年度のサービス別給付費・受給者数・利用量（年報 様式3。サービス種類別・月別） | 保険料基準額。 現在は令和7年度を基準年度として国保連月報で組んでいる。年報が出ると基準が置き換わり、見込量と保険料が動く | 国保連合会業務統計表（月報）で代替して算定済み。差が出た場合は素案の数値を差し替える | 8/13 S1・S2 令和8年10月15日 受領
8 | 2 | 令和8年11月6日（金）まで | Ｓ | 保険料に直結（基準額が動く） | 町（財政・介護保険担当） | 介護給付費準備基金の残高と取崩方針（各年度末の残高、積立額・取崩額の実績、第9期の取崩3,500万円が実際に行われたか、基金運用状況調書） | 保険料基準額が1,719円動く。 取崩なし6,053円／105,000千円（令和8年度末見込の半分）5,194円／210,000千円（全額）4,334円 | 町の財務書類の残高（令和5年度末120,000千円、令和8年度末見込210,000千円）を前提に、取崩なしのケースを標準にしている | 8/13 S3 取崩額・積立額は受領。10/21 令和5年度末までの残高を町の財務書類で確認。令和7年度末の残高が未着
9 | 2 | 令和8年11月6日（金）まで | Ｓ | 保険料に直結（基準額が動く） | 町（介護保険担当） | 地域支援事業費の事業別内訳（一般介護予防事業費、包括的支援事業・任意事業費。令和6・7年度） | 保険料。 地域支援事業費は令和6年度決算を3年度とも据え置いている。あわせて第6章4の地域支援事業の量（13事業が【町データ待ち】）と、第6章10の中長期推計（法第117条第2項第3号により地域支援事業の量の推計が義務になった） | 年報 様式4 の歳出決算額で総額は置けるが、事業別の内訳は様式4にも国保連月報にもない | 8/13 S欄 令和8年10月15日 受領
10 | 2 | 令和8年11月6日（金）まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 町（介護保険担当） | 町内の有料老人ホーム（老人福祉法第29条第1項の届出）とサービス付き高齢者向け住宅（登録住宅）の有無・入居定員。うち特定施設入居者生活介護等の指定を受けていないもの | 法定の勘案事項（介護保険法第117条第5項第1号・令和9年4月1日施行）。素案 第2章5・第6章2。勘案しなければならない事項であり、「確認中」のままでは法定記載事項を満たさない | 該当施設がない場合は「本町には該当する施設がありません」と書けば足りる。 その確認だけでもいただきたい | 新規（Ｈ-1）
11 | 2 | 令和8年11月6日（金）まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 町（介護保険担当） | 総合事業・通いの場の事業実績（通いの場の箇所数・参加者数（週1回以上／月1回以上の別）、訪問型サービスＢ・通所型サービスＢの担い手団体と実績、令和3〜7年度） | 成果指標と交付金の得点。 見える化システムでは週1回以上の通いの場が平成28年度以降0か所である一方、調査では参加が5.5％ある。この食い違いを解かないと、通いの場への参加率を成果指標に使えない | 調査の値（13.8％）を現状値に用いているが、調査は毎年度行わないため目標の進捗が測れない。町実績に置き換えるには実績が要る | 8/13 H3
12 | 2 | 令和8年11月6日（金）まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 町（政策判断） | 保険料の方針（基金取崩額、所得段階の数と率、第1号被保険者負担割合の扱い） | 協議会にお諮りする前提。 方針が決まらないと2案を併記してお諮りすることになる | 11月の協議会に2案を併記し、協議会の意見を添えて再度お諮りする | 打合せ資料（10/5）
13 | 2 | 令和8年11月6日（金）まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 町（福祉担当） | 今期アンケート調査の結果（単純集計・クロス集計・自由回答）と関係者団体等ヒアリングの結果 | 障がい 第1部第2章8・9。現状と課題の記述の根拠そのもの | 代替はない。 調査・ヒアリングが未了であれば、まず実施時期を決めることが先 | 8/13 D欄
14 | 2 | 令和8年11月6日（金）まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 町（福祉担当） | 医療的ケア児等の人数と状況（18歳以上の医療的ケア児等・重症心身障害者を含む）、医療的ケア児等コーディネーターの配置状況、強度行動障害の状態にある方の人数と支援体制 | 障がい 第3部第1章⑧。医療的ケア児支援法の改正（令和8年法律第77号・令和9年4月1日施行）により、支援対象に18歳以上が加わった。 計画期間の初日に施行されるため本文への反映は避けられない | 代替はない。 人数が少ない場合でも、「把握している範囲で」として書く | 8/13 D欄を成人期まで拡張
15 | 3 | 素案の確定まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 町（介護保険担当） | 振興山村（旧夏井村）の区域が、現在のどの大字に当たるか。その区域にある介護サービス事業所と、特別地域加算を現に算定している事業所の有無 | 特定地域（中山間・人口減少地域）の指定。 本町の旧夏井村の区域は振興山村であり、特別地域加算の対象地域（一部指定）に当たる。国の検討では特別地域加算の対象地域は特定地域の基準に含めるとされている | 指定の手続は町の意向が起点である。 基準は省令待ちのため本文には書かないが、県からの意向照会に備えて検討しておく | 新規（Ｈ-6）
16 | 3 | 素案の確定まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 町（政策判断） | 特定地域の指定についての町の意向 | 同上。県が一方的に決めるものではなく、市町村が要否を検討し、その意向を踏まえて県が定める | 指定されると、人員配置基準の弾力化と包括的な評価を選べる特定地域サービス、市町村が事業費で委託する特定地域居宅サービス等事業が使える | 新規（Ｈ-6）
17 | 3 | 素案の確定まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 町（福祉担当） | セルフプラン件数（うち望まないセルフプランの件数）、相談支援専門員数、計画相談支援の実利用者数（うち65歳以上の方の人数） | 障がい 第3部第1章⑤・第2章4。65歳以上の人数は、介護保険の居宅介護支援への引継ぎの分（接点8）にも効く | 代替はない。 セルフプランの内訳が取れない場合は総数だけでもよい | 8/13 D欄＋新規（接点8）
18 | 3 | 素案の確定まで | Ｂ | 交付金の得点に影響 | 町（介護保険担当） | 介護給付適正化の実績、保険者機能強化推進交付金等の評価指標の自己採点 | 交付金の得点（800点）。 第10期の計画の数値は動かないが、次年度以降の交付金額に効く | 既に取りまとめ済み（21_給付適正化・交付金）。最新年度の自己採点だけ差し替える | 8/13 H欄
19 | 3 | 素案の確定まで | Ｂ | 交付金の得点に影響 | 町（介護保険担当） | 認定有効期間の運用状況（新型コロナウイルス感染症に伴う延長特例の件数、原則period の運用、令和元年度〜令和7年度） | 認定者数の推計の前提。令和7年9月審査分の認定者数に断層があり、延長特例が原因かどうかで推計の置き方が変わる | 認定者数ではなく第1号被保険者数を基礎として見込量を組んでいる（変動係数1.63％対5.18％）ため、推計そのものは止まらない | 8/13 N3
20 | 3 | 素案の確定まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 町（両担当） | 町内事業所の事業所番号と指定の種類（共生型サービスの指定の有無、基準該当障害福祉サービスの有無） | 両計画の接点6。同じ事業所が両計画に現れるため、事業所番号で名寄せしないと二重に数える | 代替はない。 該当なしの確認でもよい | 新規（接点6）
21 | 3 | 素案の確定まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 町（介護保険担当） | 第2号被保険者の認定者のうち、障がい福祉サービスの受給者証をお持ちの方の人数と利用サービス | 両計画の接点1。40〜64歳で特定疾病により要介護認定を受けている方は、65歳未満でも介護保険が優先する場面がある | 代替はない。 該当なしの確認でもよい | 新規（接点1）
22 | 3 | 素案の確定まで | Ｃ | 記述の裏づけ（書き方を変えれば成立する） | 町（企画・建設担当） | 町の面積と、町営バス・デマンド型交通の運行状況 | 素案 第1章5（日常生活圏域の設定）の地理的条件・交通事情。あわせて、特定地域の指標のひとつ「75歳以上人口密度」の分母になる | 面積は公表値を用いて「約125k㎡」と書くこともできるが、町の公式の値でないため確認中としている | 8/13 C欄
23 | 4 | 校了まで | Ｃ | 記述の裏づけ（書き方を変えれば成立する） | 町（介護保険担当） | 高額介護サービス費・負担限度額認定・社会福祉法人等軽減の実績 | 素案 第2章（低所得者への支援）の裏づけ | 件数がなくても、制度の説明として書ける | 8/13 H欄
24 | 4 | 校了まで | Ｃ | 記述の裏づけ（書き方を変えれば成立する） | 町（福祉担当） | 手帳所持者数の減少要因（更新手続、転出・死亡、新規申請の把握状況） | 障がい 第1部第2章2。令和5年539人→令和7年508人の説明 | 要因が分からない場合は、数の推移だけを示して「要因の分析は次期の課題」と書く | 8/13 D欄
25 | 4 | 校了まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 町（担当） | 計画の策定経過（協議会の開催日、パブリックコメントの実施期間）、委員名簿、パブリックコメントの結果 | 両計画の資料編。【決定後に記載】14箇所 | 工程が決まり次第、順に埋まる。 校了前にまとめて記載する | ―
26 | 4 | 校了まで | Ｃ | 記述の裏づけ（書き方を変えれば成立する） | 見える化システム | 要介護認定率の県内順位（地域別の出力）、第10期将来推計総括表・第9期将来推計総括表 | 素案 第2章の県内比較と、見込量の対計画比の検証 | 総括表がなくても国保連月報で算定済み。県内順位は分布と本町の位置のみを書く | 9/15 A1・A2・A3
27 | 2 | 令和8年11月6日（金）まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 県（介護保険担当） | 介護保険法第117条第14項の意見聴取の時期と様式。中長期的な推計が対象に加わったことへの県の運用 | 策定スケジュール。 計画を定めるにあたりあらかじめ県の意見を聴かなければならない。第10期基本指針の告示（令和9年1月予定）との前後に注意 | 代替はない。 意見聴取の時期が計画の決定時期を縛る | 新規（Ｋ-3）
28 | 3 | 素案の確定まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 県（介護保険担当） | 特定地域の基準を定める厚生労働省令の内容と示される時期。県が特定地域を定める時期と、町への意向照会の時期。現行の特別地域加算の対象地域の告示で、本町の振興山村（旧夏井村）がどう扱われているか | 特定地域サービス・特定地域居宅サービス等事業の適用 | 基準が示されるまで本文に書かない | 新規（Ｋ-1）
29 | 2 | 令和8年11月6日（金）まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 県（障がい担当） | 医療的ケア児等支援センター・医療的ケア児等支援地域協議会の設置予定。市町村の「協議の場」の成果目標の扱い | 障がい 成果目標。基本指針の再改正で、都道府県は協議の場に代えて地域協議会を置くことが基本とされたが、市町村の扱いに明記がない | 現行どおり「協議の場」として書き、再改正の告示を待って差し替える | 新規（Ｋ-2）
30 | 3 | 素案の確定まで | Ｃ | 記述の裏づけ（書き方を変えれば成立する） | 県（地域福祉担当） | 社会福祉法第106条の6の小規模市町村の省令の基準。本町が該当する見込みか | 該当する場合、両計画の実施体制が変わる。介護の包括的支援事業と障がいの相談支援事業を子ども・生活困窮と一体的に行う事業 | 主たる計画は第3期地域福祉計画。両計画は連携の記述にとどめる | 新規（Ｋ-4）
31 | 3 | 素案の確定まで | Ｃ | 記述の裏づけ（書き方を変えれば成立する） | 県（介護保険担当） | 夜間対応型訪問介護の経過措置（人員配置基準・報酬の特例的な類型）の内容と期間 | 素案 第6章の見込量の書きぶり。本町は0.0人／月のため数値への影響はない | 確定するまで「廃止されました」と断定しない | 新規（Ｋ-5）
32 | 4 | 校了まで | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 県（両担当） | 第10期基本指針（介護）・第8期基本指針の再改正が本改正を取り込む範囲と時期。県計画の策定状況 | 両計画と指針の整合。第5次福島県障がい者計画は令和9年度で満了するため、本計画期間の後半は県の次期計画の策定状況を踏まえる | 告示後に最終稿で整合を確かめる旨を工程に明記している | 新規（Ｋ-6）
33 | 5 | 待つしかないもの | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 国（厚生労働省） | 第10期の基本指針（大臣告示） | 計画の構成と記載事項。令和9年1月告示の予定 | 条文に基づいて書いている。 告示後に最終稿で整合を確かめる | ―
34 | 5 | 待つしかないもの | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 国（厚生労働省） | 特定地域の基準を定める省令・告示、夜間対応型訪問介護の経過措置の省令・告示、社会福祉法第106条の6の小規模市町村の基準 | いずれも区分Ｃ（適用の可否を確かめてから載せるもの） | 本文に書かない。 出たときに差し替えられるよう、該当箇所を一覧にしてある | ―
35 | 5 | 待つしかないもの | Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 国（こども家庭庁・厚生労働省） | 第8期基本指針の再改正（医療的ケア児支援法の改正を踏まえたもの） | 障がい 成果目標・センターの名称・業務 | 障害者部会 第158回の資料により内容は分かっている。告示を待って条文の引用を確定する | ―