小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

必要資料の再確認

令和8年10月15日

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

目　次

各行をクリックすると本文へ移動します。ページ番号はWordで開いた時点で更新されます

1　ご提供いただいた3点について	－

2　お願いを取り下げるもの（6件）	－

3　町にしかないもの（15件）	－

3-1　この中で急ぐ4件	－

4　町がまだ決めていないもの（5件）	－

5　県・国を待つもの（6件）	－

6　当方の作業待ちのもの	－

7　まとめ	－

# 1　ご提供いただいた3点について

3点とも、既に受領していたものと同一でした。年報データ5ファイルはハッシュ値まで一致し、国保連月報2点は既存のものの部分集合でした。

【表1】ご提供いただいた3点の照合

| ご提供いただいたもの | 既に手元にあるもの | 照合の結果 |
| --- | --- | --- |
| 年報データ 2021〜2025_小野町.xlsx（5ファイル） | `18_年報・国保連データ/原本_年報/` | 5ファイルともハッシュ値まで同一 |
| 国保連月報 令和6年5月〜送付分（204ファイル） | `原本_国保連月報/国保連月報_R6年5月〜R7年4月送付分`（408ファイル） | 添付は既存の部分集合（既存はCSVとXLSXの両方、添付はCSVとXMLのみ） |
| 国保連月報 令和7年5月〜送付分（204ファイル） | `原本_国保連月報/国保連月報_R7年5月〜R8年4月送付分`（408ファイル） | 添付は既存の部分集合（同上） |

あわせて、当方がこれまで申し上げてきた「令和7年度は年報 様式4 が未入力」という前提を確かめ直しました。 年報データ_2025（令和7年度）の様式4は、数値セル63個のすべてが空または0で、経理状況のシートも同じでした。前提は正しいものでした。

したがって令和7年度の地域支援事業費は、昨日いただいた地域支援事業交付金（国庫）実績報告書と決算状況（歳出）でしか取れません。この2点が揃ったことには大きな意味がありました。

# 2　お願いを取り下げるもの（6件）

素案の現物を開いて未確定箇所を1つずつ当たり直したところ、当方が「待ち」としていたもののうち6件は、既に手元の資料で埋まることが分かりました。

うち2件は、令和8年9月までに受領済みの年報にありました。当方が見落としていたものです。資料名を並べ続けるより、取り下げられるものを取り下げるほうが、町のお手間が減ります。

【表2】お願いを取り下げるもの

| 事項 | これまでの扱い | どこにあるか | いつ手に入っていたか |
| --- | --- | --- | --- |
| 令和7年度の地域支援事業費の事業別内訳 | 素案 第3章・第6章4で【町データ待ち】 | 地域支援事業交付金（国庫）実績報告書 R7実績。決算状況（歳出）款4の支出済額と完全に一致 | 令和8年10月15日 受領 |
| 一般介護予防事業費が令和6年度に5.3倍になった中身 | 素案 第3章・第5章 基本目標1で【町データ待ち】 | 同上。すべて地域介護予防活動支援事業で、介護予防把握事業・普及啓発事業・評価事業・地域リハビリテーション活動支援事業は令和5〜7年度とも0円 | 令和8年10月15日 受領 |
| サービス種類別の給付費（令和6年度決算まで） | 素案 第2章（4）で【町データ待ち】 | 収支実績調査票（介護給付費）令和元〜8年度の「種類別給付実績」。決算状況（歳出）款2の合計と一致 | 令和8年10月15日 受領 |
| 第9期が見込んだ基金取崩3,500万円の実否 | 素案 第2章4の注記で【町データ待ち】 | 決算状況（歳入）の介護給付費準備基金繰入金。令和2〜8年度のいずれも0円＝取り崩していない | 令和8年10月15日 受領 |
| 高額介護サービス費・負担限度額認定の実績 | 素案 第2章4・第5章で【町データ待ち】 | 年報 様式2の7（高額介護）と年報 様式2の5（特定入所者介護サービス費の食費・居住費）。令和6年度まで確定 | 令和8年9月までに受領済み（当方が見落としていた） |
| 保険料の収納状況 | 素案 第2章4で【町データ待ち】 | 年報 様式3。現年度分・滞納繰越分の調定額と収納額 | 令和8年9月までに受領済み（当方が見落としていた） |

素案は、この6件を反映して書き換えました。【町データ待ち】は76箇所から71箇所に、未確定の合計は150箇所から145箇所に減りました。

# 3　町にしかないもの（15件）

引き続きお願いしたいものです。いずれも町の帳簿・台帳にしかなく、当方では作れません。

【表3】町にしかないもの

| 番号 | 資料・確認事項 | 何が動くか | 期限 | 影響度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 介護給付費準備基金の残高（各年度末。基金運用状況調書、または決算書の財産に関する調書） | 保険料基準額。 取崩しなし6,053円／105,000千円（令和8年度末見込の半分）で5,194円／210,000千円（全額）で4,334円。令和5年度末120,000千円は町の財務書類で確認済み。取崩しが7年間0であったと分かった以上、いくら取り崩せるかが最大の論点 | 11月6日まで | Ｓ |
| A-2 | 通いの場の箇所数・参加者数（週1回以上／月1回以上の別。令和3〜7年度）。あわせて訪問型サービスＢ・通所型サービスＢの事業費が令和7年度に0円になった経緯 | 成果指標と第5章 基本目標1。 見える化では週1回以上0か所、調査では参加5.5％で食い違う。住民主体のサービスは実績が消えており、「広げる」とは書けない | 11月6日まで | Ａ |
| A-3 | 町内の有料老人ホーム（老人福祉法第29条第1項の届出）とサービス付き高齢者向け住宅の有無・入居定員（特定施設入居者生活介護等の指定を受けていないもの） | 法定の勘案事項（介護保険法第117条第5項第1号・令和9年4月1日施行）。該当施設がない場合は「ありません」の確認だけで足ります | 11月6日まで | Ａ |
| A-4 | 令和9〜11年度に65歳に達する障がい福祉サービス利用者の一覧と、介護保険の適用除外に当たる方の有無 | 適用除外者は第1号被保険者数＝保険料の分母。一覧は両計画の接点の2・4・7・9がまとめて片付く | 10月28日まで | Ｓ |
| A-5 | 令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無 | 認定者数の推計の前提。 令和8年3月末の認定者数は792人で前年944人から16.1％減ったが、減少が令和7年9月審査分の1か月に集中している | 素案の確定まで | Ａ |
| A-6 | 認知症初期集中支援推進事業の実施体制（チームの設置状況と事業費の計上先） | 交付金実績報告では令和6・7年度とも0円。第5章 基本目標2③と交付金の得点に関わる | 素案の確定まで | Ｂ |
| A-7 | 地域支援事業13事業の量（一般介護予防事業・包括的支援事業・任意事業。事業費ではなく量） | 介護保険法第117条第2項第2号の法定記載事項。事業費は交付金実績報告で取れたが、量は町の事業実績でないと取れない | 素案の確定まで | Ａ |
| A-8 | 地域密着型通所介護の実績が0になった理由（令和3年度14件→令和4年度10件→令和5年度1件→令和6・7年度0件） | 第3章の評価。事業所の休廃止によるものか、利用が他のサービスに移ったのかで書き方が変わる | 素案の確定まで | Ｃ |
| A-9 | 振興山村（旧夏井村）の区域が現在のどの大字に当たるか。その区域の事業所と特別地域加算の算定実績 | 特定地域（中山間・人口減少地域）の指定。本町は振興山村があるため対象となりうる | 素案の確定まで | Ａ |
| A-10 | 要介護認定の適正化の内容（認定調査の委託の有無と点検件数） | 交付金の得点。認定者数の推移との関係も見る | 素案の確定まで | Ｂ |
| A-11 | 町の面積と町営バス・デマンド型交通の運行状況 | 第1章5（日常生活圏域）の地理的条件・交通事情。特定地域の指標「75歳以上人口密度」の分母にもなる | 校了まで | Ｃ |
| A-12 | 社会福祉法人等による利用者負担軽減の実績 | 第2章4・第5章（低所得者への支援）。高額介護サービス費と負担限度額認定は年報で取れたため、残りはこれだけ | 校了まで | Ｃ |
| A-13 | 介護用品給付券等の町単独事業の財源科目と補助対象の可否 | 第5章 基本目標2（家族介護支援） | 校了まで | Ｃ |
| A-14 | 若年性認知症（65歳未満）の町内の把握状況 | 第5章 基本目標2③。第2号被保険者の認定者は令和8年3月末で9人 | 校了まで | Ｃ |
| A-15 | 町内事業所の休廃止を早く知る仕組みの現状 | 第6章11（将来に向けたサービス提供体制の確保に関する施策） | 校了まで | Ｃ |

## 3-1　この中で急ぐ4件

【表4】急ぐ4件

| 番号 | 事項 | なぜ急ぐか |
| --- | --- | --- |
| A-1 | 介護給付費準備基金の残高 | 保険料の最大の論点。 取崩しが7年間0であったと分かり、残高が想定より大きい可能性がある。残高が分からないままでは、協議会に幅のある案しかお出しできない |
| A-4 | 65歳到達者の一覧・適用除外者の有無 | 適用除外者は保険料の分母を動かす。一覧は障がい計画の10月28日の期限にも効く |
| A-2 | 通いの場の箇所数・参加者数、住民主体サービスの経緯 | 素案が事実と違う記述を含んだまま協議会に出ることになる。成果指標の現状値にも使う |
| A-3 | 住まいの有無と入居定員 | 法定の勘案事項。「確認中」のままでは法定記載事項を満たさない。該当なしの確認だけでも足りる |

# 4　町がまだ決めていないもの（5件）

資料ではなく、ご判断をいただくものです。これらは待っていても出てきません。

【表5】町がまだ決めていないもの

| 番号 | 決めていただくこと | 何が動くか | 優先 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 協議会の開催回数と印刷日数の確定 | 工程全体。 案A（4回・印刷25日）なら第1回の期限は11月6日、案B（3回）なら11月27日、案D（3回・印刷18日）なら12月4日。1か月の開きがある | 最優先 |
| B-2 | 保険料の方針（基金取崩額、所得段階の数と率） | 協議会にお諮りする前提。 所得段階別被保険者数は受領済み（令和8年4月1日現在3,436人・13段階）。取崩額はA-1の残高を見てからになる | 最優先 |
| B-3 | 認知症の人及びその家族等の意見を聴く方法 | 認知症基本法第13条第3項が準用する第12条第3項の努力義務。策定委員会の委員構成のほか、家族会・認知症カフェでの機会を設けるか | 高 |
| B-4 | 特定地域の指定についての町の意向 | 手続は市町村が要否を検討し、その意向を踏まえて県が定める。県からの照会を待ってからでは間に合わない | 高 |
| B-5 | 第5章 基本目標2⑦の4つの場面（日常の療養支援・入退院支援・急変時の対応・看取り）の目指すべき姿 | 交付金の評価指標 目標Ⅲ－（ⅰ）－1が設定を求めている。関係機関との調整が要る | 高 |

B-1が全体の起点です。 協議会の回数が決まらないと、ほかのすべての期限が定まりません。

# 5　県・国を待つもの（6件）

催促の対象ではありません。ただしＣ-1（県の意見聴取）だけは、こちらから時期をお尋ねする必要があります。計画を定めるにあたりあらかじめ県の意見を聴かなければならないためで、聴取の時期が計画の決定時期を縛ります。

【表6】県・国を待つもの

| 番号 | 宛先 | 事項 | 何が動くか | 優先 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 県 | 介護保険法第117条第14項の意見聴取の時期と様式 | 策定スケジュール。 計画を定めるにあたりあらかじめ県の意見を聴かなければならない | 最優先 |
| C-2 | 県 | 調整交付金の算定方法と本町の交付割合の見通し（主要3事業の取組状況の勘案） | 保険料。本計画の算定にはこの勘案を織り込んでいない | 高 |
| C-3 | 県 | 特定地域の省令の基準・県が定める時期・町への意向照会の時期 | 特定地域サービスの適用 | 高 |
| C-4 | 県 | 福島県の医療計画及び介護保険事業支援計画（第10期） | 第5章 基本目標2⑦との整合。県計画の公表後に照合する | 中 |
| C-5 | 国 | 第10期の基本指針（大臣告示） | 令和9年1月告示の予定。 条文に基づいて書いており、告示後に最終稿で整合を確かめる | ― |
| C-6 | 国 | 特定地域の基準の省令・夜間対応型訪問介護の経過措置 | いずれも本文に書かずに待つ | ― |

# 6　当方の作業待ちのもの

町にお願いするものではありません。素案の未確定箇所のうち、こちらで埋めるものです。

【表7】当方の作業待ちのもの

| 区分 | 箇所数 | 扱い |
| --- | --- | --- |
| 見える化システムの出力 | 39箇所（第2章6 被保険者数・認定者数の見込み）ほか第2章5・第5章 | 当方の作業待ち。 町にお願いするものではない |
| 協議会で設定する目標値 | 55箇所 | 協議会にお諮りして決めるもの |
| 決定後に記載する事項 | 13箇所（策定経過・委員名簿・パブリックコメントの結果） | 工程が決まり次第、順に埋まる |

# 7　まとめ

【表8】区分ごとの件数

| 区分 | 件数 | どうするか |
| --- | --- | --- |
| 取り下げる | 6件 | お願いを取り消します。 手元の資料で埋まります |
| 町にしかない | 15件 | 引き続きお願いします。うち急ぐのは4件 |
| 町の判断待ち | 5件 | ご判断をいただきます。B-1が起点 |
| 県・国待ち | 6件 | 催促の対象ではありません |
| 当方の作業 | ― | 町にお願いするものではありません |

いま1件だけお願いできるとすれば、A-1（基金残高）です。 取崩しが7年間ひとつも行われていなかったことが昨日判明し、第10期にいくら取り崩せるかが保険料の最大の論点になりました。令和5年度末の残高は町の財務書類で120,000千円と確かめられ、令和8年度末の見込みは210,000千円です。令和7年度末の残高（財産に関する調書）を確かめれば、見込みが確定します。 3案は「取崩しなし6,053円／105,000千円（令和8年度末見込の半分）で5,194円／210,000千円（全額）で4,334円」です。

次にお願いできるとすれば、B-1（協議会の回数）です。 こちらは資料ではなくご判断で、決まった瞬間にほかのすべての期限が定まります。