北塩原村障がい者自立支援協議会　資料３

前回計画の評価

本資料は、第８期障がい福祉計画・第４期障がい児福祉計画の策定にあたり、前回計画の達成状況を整理したものです。評価の対象は二つあります。第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画（令和６〜８年度）は計画期間が終わるため最終評価、第４次北塩原村障がい者計画（令和６〜11年度）は期間の途中であるため中間評価です。

第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画では、居宅介護、生活介護、就労継続支援、共同生活援助、計画相談支援等の主なサービスについては、概ね見込量に沿った利用となりました。また、地域生活支援拠点等の設置、コーディネーターの配置、就労定着支援等の成果目標については達成が見込まれます。

一方、精神科病院からの地域移行、一般就労への移行、基幹相談支援センター、医療的ケア児支援の協議の場等については未達成又は検討中となっています。また、利用の実績が０であるサービスについても、今回のアンケート調査では移動、短期入所、緊急時の支援等の潜在的なニーズが確かめられているため、実績がないことをもってニーズがないとは評価しません。

第８期計画では、過去の実績の延長だけで見込量を設定せず、ライフステージの変化を個別に把握するとともに、供給の制約を踏まえて必要な量と確保できる量を整理します。

■　１　評価の考え方

評価は成績表ではなく、第８期計画の根拠とするために行います。次の五つを前提としています。

| 前提 | 内容 |
| --- | --- |
| 評価の対象が二つある | 第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画（令和6〜8年度）は最終評価、第4次障がい者計画（令和6〜11年度）は中間評価である。期間の途中のものを「未達成」と呼ばない |
| 見込量は一致したかだけで評価しない | 予測の精度、ニーズの充足、潜在の需要、供給の制約、制度の認知、他の制度による代替、圏域での利用を分けて見る |
| 実績0をニーズ0と読まない | 利用がない理由を、制度を知らない・供給がない・送迎がない・家族が担っている・他の制度で足りている・本当に必要がない、に分けて確かめる |
| KPIの達成と課題の解決は別である | 地域生活支援拠点は1カ所の設置、コーディネーター1人の配置、年1回の検証をいずれも達成しているが、機能しているかは別に測る必要がある |
| 評価は成績表ではなく次の根拠である | 見込量は実態を捉えていたか、施策は実際に機能したか、ニーズがあっても使えなかったサービスはなかったか、未達の理由は何か、それを第8期にどう反映するか、まで示す |

■　２　成果目標・ＫＰＩの達成状況（第７期・最終評価）

第７期計画の成果目標及び指標14項目について、計画値と実績を突き合わせたものです。「達成」としたものも、数値の達成と課題の解決は別であるため、第８期での扱いを併せて示します。

| 成果目標・指標 | 項目 | 計画値 | 実績 | 判定 | 第８期での評価の仕方 | 第８期での扱い |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福祉施設の入所者の地域生活への移行 | 地域生活移行者数 | ０人 | ０人 | 達成 | 数値だけでなく本人の意向を確かめたかを評価する | 継続（４人それぞれの意向を確認。Ｍ-94） |
| 福祉施設の入所者の地域生活への移行 | 施設入所者数 | ４人 | ４人 | 達成 | 同上 | 継続（同上） |
| 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 | 長期入院者の退院者数 | １人 | ０人 | 未達成 | 退院後の住まい・医療・日中活動の調整が課題 | 強化（第8期で1人を具体の方として支援。Ｍ-93） |
| 地域生活支援の充実 | 地域生活支援拠点等の設置 | １カ所 | １カ所 | 達成 | 設置はできた。第8期は機能の実績で測る | 見直し（機能ごとの実績を記録。Ｍ-54・Ｍ-86） |
| 地域生活支援の充実 | コーディネーターの配置 | １人 | １人 | 達成 | 配置人数から調整の実績へ | 見直し（同上） |
| 地域生活支援の充実 | 運用状況の検証・検討 | 年１回 | 年１回 | 達成 | 検証の結果が施策の改善に反映されたかを確かめる | 見直し（同上） |
| 福祉施設から一般就労への移行等 | 一般就労移行者数 | １人 | ０人 | 未達成 | 就労の希望、移動、企業の理解を分けて分析する | 強化（就労選択→一般就労→定着を一体で管理。Ｍ-92） |
| 福祉施設から一般就労への移行等 | 就労定着支援事業利用者数 | １人 | １人 | 達成 | 一般就労の実績との接続を確かめる | 継続（同上） |
| 障がい児支援の提供体制の整備等 | 児童発達支援センターの設置 | ０カ所 | ０カ所 | 達成 | 村内に設置しないことを目標としたもの。圏域の中核的な機能を使えているかで評価する | 見直し（４つの中核機能を受ける経路を確かめる） |
| 障がい児支援の提供体制の整備等 | 医療的ケア児支援の協議の場 | １カ所 | 検討中 | 未達成 | 第8期へ継続 | 継続（猪苗代町・磐梯町・湯川村と共同設置を目指す） |
| 障がい児支援の提供体制の整備等 | 医療的ケア児コーディネーターの配置 | １人 | １人 | 達成 | 配置から実際の支援の調整件数へ | 見直し |
| 相談支援体制の充実・強化等 | 基幹相談支援センターの設置 | １カ所 | 検討中 | 未達成 | 圏域での整備を続ける | 継続 |
| 相談支援体制の充実・強化等 | 協議会専門部会の設置 | ２カ所 | １カ所 | 一部達成 | 必要な部会と役割を整理し直す | 見直し |
| サービスの質の向上 | 県研修への村職員の参加人数 | ２人 | ２人 | 達成 | 参加人数から質の向上へ | 見直し |

■　３　サービス見込量の評価（第７期・最終評価）

見込量は、計画値と実績が一致したかどうかだけでは評価しません。実績が０であることをもってニーズがないとは評価しません。次の六つの区分に分けて整理しています。

| 区分 | 意味 |
| --- | --- |
| 概ね妥当 | 計画値と実績が概ね一致し、ニーズも充たされている |
| 見込み超過 | 実績が計画値を上回った |
| 見込み未達 | 実績が計画値を下回った |
| 潜在需要あり | 実績は少ない又は0だが、ニーズがある |
| 供給制約あり | 必要な量はあるが、事業所・人材・送迎等で使えない |
| 把握不足 | ニーズの有無そのものを確かめられていない |

| サービス | 区分 | 実績の状況 | 第８期での扱い |
| --- | --- | --- | --- |
| 居宅介護 | 概ね妥当 | 4人で安定。利用時間は40時間前後で推移 | 高齢化と家族の介護力の低下を反映（ＳＡ-1） |
| 生活介護 | 概ね妥当 | 6人・約118人日で概ね計画どおり | 卒業予定者を個人で積み上げる（Ｍ-21・ＳＡ-2） |
| 就労継続支援Ｂ型 | 概ね妥当 | 人数・人日とも概ね見込みどおり | 卒業と就労選択支援に接続（Ｍ-92） |
| 共同生活援助 | 概ね妥当 | 8人で計画どおり | 親亡き後と精神科退院を反映。＋1人の中身を確かめる（Ｍ-93） |
| 施設入所支援 | 概ね妥当 | 4人で計画どおり | 本人の意向と地域移行の可能性を個別に確かめる（Ｍ-94） |
| 計画相談支援 | 概ね妥当 | 令和6年度21人、令和7〜8年度22人。計画22人 | 新規・18歳・65歳移行をネットで計算（記録６） |
| 地域移行支援 | 潜在需要あり | 実績0。計画も0だが、長期入院者の退院が未達であることと一体で評価する | 第8期で1人を具体の方として支援（Ｍ-93） |
| 地域定着支援 | 潜在需要あり | 実績0。地域移行が実現していないため利用がない | 退院する方と一体で見込む（Ｍ-93） |
| 短期入所 | 潜在需要あり | 実績0だが、緊急時の受入れとレスパイトの潜在需要がある（利用希望10.5％、緊急時の受入れへの期待34.2％） | 第8期で個人の積上げにより再算定（Ｍ-90・記録３） |
| 移動支援 | 潜在需要あり | 計画0・実績0だが、冬季の移動等の潜在ニーズが現れた（冬季の外出困難34.2％、移動支援への期待26.3％） | 供給体制の確保と周知。7区分に分けて切り分ける（Ｗ-2） |
| 重度訪問介護 | 把握不足 | 実績0だけではニーズがないとは評価できない | 区分・介護力等を個別に確かめる（ＭＥ-1・Ｍ-87・Ｍ-88） |
| 同行援護 | 把握不足 | 制度を知らないこと・供給の制約の可能性 | 視覚障がいのある方を個別に確かめる（同上） |
| 行動援護 | 把握不足 | 強度行動障害に該当する方の確認が要る | 認定調査の行動関連項目を確かめる（同上） |

■　４　施策の評価（第７期・最終評価）

施策については、本村で実施しているかどうかではなく、住民の必要が充たされているかどうかで評価します。村内に事業所がないサービスは、圏域で対応できていれば課題として扱いません。

| 区分 | 意味 |
| --- | --- |
| ①障がい福祉で実施 | 障害福祉サービス・地域生活支援事業等として実施 |
| ②他制度で対応 | 介護保険、高齢者福祉、一般施策、村単独事業等で対応 |
| ③圏域で対応 | 村内に事業所がなく、圏域の資源により対応 |
| ④ニーズなし | 個別に確かめて対象となる方がいないことを確認 |
| ⑤ニーズあり・供給不足 | 必要な方がいるが、受入れの事業所・量が足りない |
| ⑥把握不足 | ニーズの有無そのものを確かめられていない |

| 分野 | 区分 | 評価 | 第８期での扱い | 主な論点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相談支援 | ①障がい福祉で実施 | 家族への相談が76.3％と大きい。計画相談支援自体は概ね見込みどおり | 強化 | 基幹相談支援センター、のぞまないセルフプラン、相談の供給力 |
| 在宅生活 | ①障がい福祉で実施 | 居宅介護等は安定している | 継続 | 高齢化と家族の介護力の低下への対応（ＳＡ-1） |
| 地域生活 | ③圏域で対応 | 地域生活支援拠点は整備済み | 見直し | 「設置」から「機能の実績」の評価へ（Ｍ-54・Ｍ-86） |
| 移動 | ②他制度で対応 | 障がい福祉としての実績は0 | 新設・強化 | 公共交通・送迎・家族の負担を含めて再評価（Ｗ-2・Ｘ-2） |
| 住まい | ①障がい福祉で実施 | 共同生活援助・施設入所は概ね計画どおり | 強化 | 親亡き後、65歳移行、精神科退院（Ｗ-7・Ｙ-4・Ｍ-93） |
| 就労 | ①障がい福祉で実施 | 就労継続支援Ｂ型等は安定。一般就労への移行は未達 | 強化 | 就労選択→一般就労→定着を一体で管理（Ｍ-92） |
| 医療・精神 | ③圏域で対応 | 医療的ケア児等コーディネーターを配置 | 強化 | 医療的ケア、精神科退院、救急を具体化（ＲＴ-1・Ｍ-91） |
| 権利擁護 | ①障がい福祉で実施 | 成年後見の利用は計画を下回る一方で増加の傾向 | 強化 | 制度の周知、高齢の障がいのある方との接続（Ｙ-5・第6章） |
| 防災 | ②他制度で対応 | 個別避難計画と情報の周知に課題 | 強化 | 災害・冬季・業務継続計画を重点化（ＲＴ-2・Ｗ-8・Ｍ-83） |
| 障がい児 | ①障がい福祉で実施 | 提供体制は一定整備されている | 継続 | 18歳移行と成人のサービスへの接続（図５-３・ＳＡ-2） |

■　５　第４次障がい者計画の指標（中間評価）

第４次障がい者計画の計画期間は令和６年度から令和11年度までで、いまは期間の途中です。このため「未達成」とは評価せず、基準値から目標値までの進み具合として見ます。現在値が確認中の指標があります。村への照会（Ｍ-41〜Ｍ-44・Ｍ-95）の回答をいただいたうえで確定します。

| 基本施策 | 指標項目 | 基準値 （令和５年度） | 現在値 | 目標 （令和11年度） | 中間評価の読み方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①啓発・広報 | 差別や偏見を感じている障がいがある人の割合 | 25.3％ | 23.7％（参考値） | 15％ | 今回のアンケートで23.7％。調査の方法と集計が前回と異なるため、達成とは言わず参考値として改善の傾向とみる |
| ②保健・医療 | 特定健康診査の受診率 | 51.3％ | 確認中 | 60％ | 令和5年度（速報値）の市町村国保の実施率は全国38.2％、福島県44.4％であり、村の51.3％は両者を上回る。ただしこの指標は国民健康保険の被保険者全体のものであり、障がいのある方の受診率ではない（Ｍ-96） |
| ③福祉 | 現在利用している福祉サービスに満足している人の割合 | 52％ | 61.9％（参考値） | 60％ | 今回のアンケートで61.9％。ただし分母の定義により39.4％とも61.9％とも読める。分母を決めてから評価する |
| ④教育・育成 | 医療的ケア児の受入れ体制の整備 | 無 | 確認中 | 有 | 医療的ケア児等コーディネーターは配置済み。協議の場は検討中。受入れ体制の実態を確かめる（Ｍ-95） |
| ⑤雇用・就業 | 障がい者就労施設等からの物品調達件数 | ０件 | １件（令和7年度） | ３件 | 進捗管理評価シートにより令和7年度1件。令和8年度の実績を確かめる（Ｍ-95） |
| ⑥生活環境 | 障がい者に配慮した公共施設トイレの設置率 | 56.8％ | 確認中 | 100％ | 最新の設置率を確かめる（Ｍ-95） |
| ⑥生活環境 | 個別避難計画の策定件数 | １件 | 確認中 | 10件 | 村資料どうしで1件と実質0件の食い違いがある（Ｍ-41）。まず基準値を確定させる |
| ⑦スポーツ・文化 | 外出目的が趣味・スポーツ・グループ活動である人の割合 | 28.1％ | 確認中 | 40％ | 今回のアンケートの該当設問から取る（Ｓ-26） |

■　６　外部の値との比較

本村の値だけを見ても、高いのか低いのかが分かりません。全国又は県の値と並べて示します。

| 項目 | 区分 | 値 | 備考 | 出所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定健康診査の実施率（市町村国保） | 全国 | 38.2％ | 令和5年度速報値。前年度37.5％、＋0.7ポイント | 国民健康保険中央会「令和5年度 市町村国保 特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書」14 |
| 特定健康診査の実施率（市町村国保） | 福島県 | 44.4％ | 令和5年度速報値。前年度43.4％、＋1.0ポイント | 同上 |
| 特定保健指導の実施率（市町村国保） | 全国 | 29.1％ | 令和5年度速報値。前年度28.8％、＋0.3ポイント | 同上 |
| 特定保健指導の実施率（市町村国保） | 福島県 | 39.0％ | 令和5年度速報値。前年度38.2％、＋0.8ポイント | 同上 |
| 特定健康診査の実施率（参考） | 北塩原村 | 51.3％ | 第4次北塩原村障がい者計画の基準値（令和5年度）。全国・福島県のいずれも上回る | 正本 第3章3（表３-１） |

■　７　第８期計画への反映

以上を踏まえ、第８期計画では次の三つを行います。

第一に、見込量をお一人ずつの状況から積み上げます。18歳・卒業、40歳到達、65歳到達による介護保険への移行、精神科病院からの退院、親亡き後といったライフステージの変化を個別に把握します。そのための台帳の様式をお示ししますので、村において記入をお願いします。

第二に、必要な量と確保できる量を分けて示します。事業所の受入れの余力、送迎、冬季の交通、人材の不足を確かめ、確保できない分は未充足量として記録します。見込量から引くと、不足が見えなくなります。

第三に、達成の判定を数だけに置きません。設置した数や配置した人数ではなく、相談の件数、緊急時に受け入れた件数、地域生活へ移った方の数、調整が付かなかった件数で測ります。

本資料のうち現在値が「確認中」となっている欄は、村への照会の回答をいただいたうえで確定します。分かっていない値を空欄にすると、値がないのか０なのかが分からなくなるため、「確認中」と示したままお出ししています。また、実績が０であるサービスについて「ニーズなし」と判定したものはありません。利用がない理由を、制度を知らない・供給がない・送迎がない・家族が担っている・他の制度で足りている・本当に必要がない、に分けて確かめたうえで第８期の見込量に反映します。