## 00_この表について
日次の状況と翌日の作業順位
毎日の終わりにWBSの現況・ペンディングの優先順位・当方の作業だけで進められるもの・翌日の作業順位を1枚にしたものです。基準日 令和8年10月15日。内部保管。
1 本表が答えるもの
| 問い | シート | 何から求めているか
1 | WBSはいまどこまで進んでいるか | 01 | 進捗率は進捗の記録から読みます。前に報告した時点の値も記録から読むため、更新しても過去の報告は書き換わりません
2 | 何が決まらないと進まないか | 02 | 業務工程管理表 03_確認事項一覧（正の台帳）と06_資料提供依頼一覧から、完了していないものを読みます
3 | どれから片付けるか | 02・03 | 期限・止めている成果物・月額への効き・法定記載事項・既定値の有無の5つで点を付けて並べます。付け方は03シートに全て書いています
4 | 決定を待たずに進められるものはあるか | 04 | 据え置きのうち当方の側で確定できるもの（区分A）と、決着しない場合の扱い（既定値）を置けているものです
5 | 明日は何からやるか | 05 | 04を上に、02の上位への催促をその次に並べます
2 この表の限界
・優先順位は機械で付けたものです。 期限の近さと影響の大きさだけを見ており、相手のご都合・会議の日程・作業の段取りは入っていません。 ・人が並べ替えてよいものです。 並べ替えたときは、その理由を進捗の理由に残してください。 ・「作業継続可能」は決定を待たずに着手できるという意味であり、その作業だけで成果品が確定するという意味ではありません（既定値で進めたものは、決定を受けた時点で見直します）。 ・当日のコミットは作業の記録であり、作業量ではありません。

## 01_WBSの状況
WBS（業務内容別の進捗）の状況
仕様書４（1）〜（12）ごとの進捗率と、前に報告した時点からの動きです。基準日 令和8年10月15日。
1 進捗率
業務 | 内容 | 進捗 | 状態 | 前回からの動き | 前に報告した時点（令和8年9月28日）
(1) | 制度改正等の整理 | 83.33% | 実施中 | ▲9pt | 87%
(2) | 第9期計画の評価・検証 | 92.86% | 実施中 | ▲3pt | 96%
(3) | 実施済み調査結果の集計・分析 | 78.57% | 実施中 | ▲20pt | 99%
(4) | 現状分析及び地域課題の整理 | 94.44% | 実施中 | ▲5pt | 99%
(5) | 将来推計 | 81.25% | 実施中 | ▲18pt | 99%
(6) | 計画書の作成 | 50% | 実施中 | ▲49pt | 97%
(7) | 計画策定支援 | 62.5% | 実施中 | ▲36pt | 98%
(8) | 各種会議への技術的支援 | 50% | 実施中 | ＋30pt | 20%
(9) | パブリックコメント支援 | 12.5% | 実施中 | ＋12pt | 0%
(10) | 成果品の作成 | 62.5% | 実施中 | ▲28pt | 80%
(11) | 成果品の帰属 | ― | 対象外 | ― | ―
(12) | その他 | ― | 随時 | ― | ―
| 全体（数値で表せる10件の平均） | 66.8% |  |  | 78%
注1）進捗の記録の基準日は 令和8年10月15日 です。本表の基準日（令和8年10月15日）と違うときは、進捗の更新がまだ行われていません。 注2）進捗率を更新したら、更新前の値を記録へ移します。移さないと、過去の時点を記す資料（月次の報告・議事録）の数値が書き換わります。
2 当日の作業の記録（コミット）
| コミット | 内容
1 | ff183f2 | 確認事項の資料徴求の区分と参照条文の受領点検
2 | dcf60dd | 改正後の条文及び特定地域の原典受領点検と計画素案への反映
3 | b224cc4 | 社会福祉法等改正法の法律案要綱（原典）の受領点検と計画素案への反映
注）進捗の理由は、この記録をもとに書きます。何をしたかではなくそれにより何が確定したかを書きます。

## 02_ペンディングの一覧と優先順位
ペンディング（決定待ち・資料待ち）の一覧と優先順位
完了していない確認事項と資料提供依頼を、影響度の点の高い順に並べたものです。点の付け方は03シートに全て書いています。基準日 令和8年10月15日。
1 確認事項（決定を求めるもの） 173件
順 | No. | 確認事項 | 止めている成果物 | 確認先 | 期限 | 点 | 点の内訳 | 決着しない場合の当方の扱い
1 | 112 | 地域支援事業の量の見込みを算定してよいか | サービス見込量 第2次概算 計画素案 第6章第3節 | 発注者 | R8.10 | 8 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 概算（+3）／止めている成果物 計画素案（+1）／月額への効き 最大7円（令和7年度の総合事業の事業費）（+1）／法定記載事項 法第117条に直結（+2） | 令和6年度の利用者実人数を据え置いて延ばした量の見込みを掲げ、令和7年度の実施状況は単位が異なるため別の表として示す
2 | 150 | 認知症総合支援事業の実績のご提供 | サービス見込量 第2次概算 計画素案 第6章第3節2 令和8年9月25日受領資料の受領点検 | 発注者 | R8.10 | 7 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 概算（+3）／止めている成果物 計画素案（+1）／法定記載事項 法第117条に直結（+2） | 6事業別の事業費を受領できないものとして、認知症総合支援事業の量の見込みは立てず、3町の取組の回数のみを掲げる
3 | 93 | 財政調整交付金の算定における給付適正化主要3事業の取組状況の勘案 | 将来推計 第3段階 計画素案 第6章第6節 サービス見込量 第2次概算 | 発注者・北海道 | R8.10 | 6 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 概算（+3）／止めている成果物 計画素案（+1）／月額への効き 最大47円（第7期給付適正化計画の目標のご判断）（+1） | 財政調整交付金の算定に給付適正化主要3事業の取組状況を勘案しないものとして算定する（調整交付金7.3755％のまま。安全側）
4 | 88 | 日常生活圏域ごとの必要利用定員総数（法定記載事項） | 計画素案 第1章第7節・第6章第4節4 サービス見込量の算定 | 発注者・3町 | R8.9 | 5 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1）／法定記載事項 法第117条に直結（+2） | 3町（3圏域）を基盤整備単位とする案のまま概算する。必要利用定員総数は［要協議］のまま残す
5 | 106 | 見込量の伸びを一律からサービス別の趨勢を半分反映する置き方に改めるか | サービス見込量の算定 将来推計 第3段階 計画素案 第6章第2節2 | 発注者 | R8.9 | 5 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1）／月額への効き 最大58円（補正を行うかどうかのご判断）（+2） | サービス別の趨勢を反映する補正は行わない（見込量は要介護度別の伸びによる）。補正を行った場合の月額への効きは計画素案 第6章第6節2に併記する
6 | 130 | 認知症基本法第13条の市町村認知症施策推進計画をどう扱うか | 計画素案 第1章第2節・第5章 基本目標2 | 発注者・3町 | R8.9 | 5 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1）／法定記載事項 法第117条に直結（+2） | 案B（3町がそれぞれ市町村計画を策定する）のまま素案に反映する
7 | 131 | 第6章第2節の見込量の表に何を掲げるか | 計画素案 第6章第2節・第3節 サービス見込量の算定 | 発注者 | R8.9 | 5 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1）／法定記載事項 法第117条に直結（+2） | 計画素案 第6章第2節に利用回（日）数を、第3節2に介護予防・日常生活支援総合事業及び一般介護予防事業の量の見込みを掲げた現行のまま確定する。必要利用定員総数の第2節への再掲は行わない（第4節4による）
8 | 84 | 東川町の施設整備・サービス提供方針 | サービス見込量 第2次概算 計画素案 第2章第2節・第6章第2節・第4節 構成町の意見への回答 6 | 発注者・東川町 | R8.10 | 5 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 概算（+3）／止めている成果物 計画素案（+1） | 現定員の据え置き案を掲げ、本文は［要協議］のまま残す
9 | 104 | 第10期の単価を令和7年度で固定するか、令和8年度の水準を反映するか | サービス見込量 第2次概算 将来推計 第3段階 計画素案 第6章第3節・第6節 | 発注者 | R8.10 | 5 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 概算（+3）／止めている成果物 計画素案（+1） | 単価を令和7年度で固定する（安全側）。令和8年度の水準を反映した場合の差（月額＋99円）は据え置きの一覧に示す
10 | 109 | 第10期の単価を令和7年度で固定するか、実績の趨勢を置くか | サービス見込量 第2次概算 将来推計 第3段階 計画素案 第6章第3節・第6節 | 発注者 | R8.10 | 5 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 概算（+3）／止めている成果物 計画素案（+1） | 単価を令和7年度で固定する（安全側）。実績の趨勢を置いた場合の差は据え置きの一覧及び計画素案 第6章第6節2に示す
11 | 114 | 令和22年度までの中長期推計をどこまで算定するか | サービス見込量 第2次概算 将来推計 第3段階 計画素案 第2章第8節・第6章第2節 | 発注者 | R8.10 | 5 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 概算（+3）／止めている成果物 計画素案（+1） | 計画本文に掲げる中長期推計は令和17年度・令和22年度とし、見込量・給付費・保険料のいずれも単価を令和7年度で固定して算定する
12 | 116 | 介護人材の確保状況を供給の制約として見込量に反映するか | サービス見込量 第2次概算 計画素案 第6章第2節・第4節 | 発注者・3町 | R8.10 | 5 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 概算（+3）／止めている成果物 計画素案（+1） | 供給の制約（人材）を見込量に反映しない（需要のみで算定する）
13 | 152 | 町別の人口の将来推計を計画本文に掲げるか | サービス見込量 第2次概算 計画素案 第2章第1節・第6章第1節 | 発注者 | R8.10 | 5 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 概算（+3）／止めている成果物 計画素案（+1） | 町別の将来推計は計画本文に掲げない（令和8年9月10日の了承のとおり）
14 | 153 | 人口の将来推計の方法を案Cからコーホート変化率法に改めるか | サービス見込量 第2次概算 計画素案 第2章第1節・第6章第1節 | 発注者 | R8.10 | 5 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 概算（+3）／止めている成果物 計画素案（+1） | 人口の将来推計の方法は案Cのままとする。コーホート変化率法には採らない
15 | 7 | 第9期の自己評価と北海道への報告の実績 | 素案 第1章第6節・第3章第4節 | 発注者 | R8.9 | 4 | 期限 超過（R8.9）（+2）／法定記載事項 法第117条に直結（+2） | 第9期の自己評価と北海道への報告の実績を確認できないものとして、第10期の進行管理に自己評価の仕組みを置く
16 | 105 | 施策反映を行うか。行う場合の対象と歯止め | サービス見込量の算定 計画素案 第4章第3節・第6章第2節 | 発注者 | R8.9 | 4 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1）／月額への効き 最大13円（施策の達成目標のご判断）（+1） | 施策反映を行わないまま概算する（安全側）
17 | 137 | 1人1月あたり給付費の実績値をどの年度にするか | 将来推計 第2段階 サービス見込量の算定 | 発注者 | R8.9 | 4 | 期限 超過（R8.9）（+2）／月額への効き 最大327円（第10期の介護報酬改定率）（+4）／当方で動かせるか 国の告示・公布待ち（-2） | 1人1月あたり給付費は令和7年度で固定して概算する（単価の趨勢を織り込まないことによる効きは計画素案 第6章第6節2に掲げる）
18 | 86 | 保険者機能強化推進交付金等の交付見込額の保険料収納必要額からの控除 | 計画素案 第6章第6節 将来推計 第3段階 保険料算定式の国の様式との対照 | 発注者 | R8.10 | 4 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 保険料（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 地域支援事業費（B）から保険者機能強化推進事業費及び保険者努力支援事業費を除く現行の方法を採り、保険料収納必要額からの控除は行わない（二重控除を避けるため）
19 | 94 | 給付適正化計画の位置づけ（案Bの採用）と毎年度の目標の記載場所 | 計画素案 第1章第2節・第5章 基本目標5・資料5 給付適正化計画の位置づけと追加検討事項 | 発注者 | R8.10 | 4 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1）／法定記載事項 法第117条に直結（+2） | 給付適正化計画の位置づけは案B（第9期と同じく施策として置き、施策名のかっこ書きで第7期給付適正化計画であることを示す）のままとする（令和8年9月10日 了承済み）
20 | 110 | 給付適正化の効果を見込量に織り込まないことでよいか | サービス見込量の算定 計画素案 第5章 基本目標5・第6章第2節 | 発注者 | R8.10 | 4 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1）／月額への効き 最大327円（第10期の介護報酬改定率）（+4）／当方で動かせるか 国の告示・公布待ち（-2） | 給付適正化の効果を織り込まないまま概算する（安全側）
21 | 33 | 第10期の政令改正の内容（所得段階） | 第10期の段階設計 保険料の算定 | 国の情報 | 告示後 | 4 | 止めている成果物 保険料（+2）／月額への効き 最大290円（第10期の政令）（+4）／当方で動かせるか 国の告示・公布待ち（-2） | 第9期条例の16段階・乗率（公費軽減前）を据え置いて算定し、政令の公布後に再算定する
22 | 39 | 中間報告・施策体系新旧対照表・骨子案のご確認 | 計画骨子案 施策体系新旧対照表 計画素案 第4章・第5章 | 発注者 | R8.9.2 | 3 | 期限 超過（R8.9.2）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 中間報告・施策体系新旧対照表・骨子案は提出した内容のままとする
23 | 40 | 社会資源一覧の従業員数の重複計上の扱い | 従業員数の重複計上の整理 計画素案 第2章第3節・第6章第2節 | 発注者・3町 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 社会資源一覧の従業員数は施設単位の実人数を用い、延べの値は用いない（同一の施設が複数のサービスで登録されている分を除く）。介護人材実態調査の採用者数・離職者数も同一法人の重複計上分を除いた採用83人・離職65人を用いる
24 | 43 | 認定に要する日数の扱い | 中間報告 第3節 計画素案 第2章・第5章 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 令和8年8月28日受領の集計帳票による
25 | 45 | 代表KPI H15の分母の定義 | 計画素案 第4章 資料1 中間報告 第3節 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 代表KPI H15の分母は標準給付費見込額とする（受託者案）
26 | 57 | 計画値を0としたサービスに実績がある2件 | 見える化総括表の受領点検 02シート 計画素案 第4章 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 第10期は計画値を0とせず、算定値を置く（対計画比が算出され評価の対象となるようにする）
27 | 58 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の第10期の取扱い | 見える化総括表の受領点検 02シート 計画素案 第4章 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は自然体の算定値を置き、整備による上乗せは行わない（安全側）
28 | 63 | 人口推計の基礎を総合戦略とするご指示への対応 | 人口推計の基礎の変更_総合戦略ベース 将来推計 第1〜3段階 計画素案 第2章第1節・第6章 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 人口推計の基礎は案C（総合戦略＋住民基本台帳の趨勢）のままとする。案A・案Bは対比の記録として残す
29 | 65 | 広域連合において行うべき事業の優先順位 | 広域連合において行うべき事業の優先順位 介護高齢者福祉サービスガイド_構成案 計画素案 第5章・第6章第3節2 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 広域連合において行うべき事業の優先順位は当方の案のままとする
30 | 66 | サービスガイドに掲載する事業所の範囲 | 介護高齢者福祉サービスガイド_構成案 3町の社会資源一覧との突合 06シート 計画素案 第2章第3節 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | サービスガイドに掲載する事業所の範囲は北海道の指定事業所一覧（最新のもの）による
31 | 67 | 算定方法の国の様式との整合（点検結果） | 算定方法の整合確認（国と見える化） 将来推計 第2段階・第3段階 計画素案 第6章第3節・第6節 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 当方の算定のまま進め、国の様式との対応は協議用の資料に対照表として掲げる
32 | 68 | 見える化システムの自然体推計の再出力のお願い | 将来推計 第3段階 01シート 算定方法の整合確認 04シート・07シート 計画素案 第6章第3節 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 再出力を受けられないものとして、当方の要介護度別の算定による見込量を用いる
33 | 70 | 交付金の全国順位の計画本文への掲載 | 計画素案 第3章第4節 図表集 27シート 交付金評価指標と全国集計の受領点検 04シート | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 交付金の全国順位は計画本文に掲載せず、策定委員会資料にとどめる（確認事項No.71のとおり）
34 | 73 | ケアプラン点検実施要領（案）の確定に要する事項 | ケアプラン点検実施要領（案） 計画素案 第5章 基本目標5 | 発注者・3町 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | ケアプラン点検実施要領（案）は協議資料にとどめ素案に入れない
35 | 75 | 代表KPIと改善事項の再整理案 | 計画素案 第4章第3節・第5章・資料1 骨子案 第4節 図表集31シート 代表KPIの振替案と確認事項の精査 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 代表KPIと改善事項は当方の再整理案のままとする
36 | 76 | 介護リームスから抽出できる項目 | 計画素案 第4章第3節・資料1 図表集31シート | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 介護リームスから抽出できないものとして、代表KPI H03は未算定のままとする
37 | 77 | 北海道の評価指標⑥の団体別の公表値 | 計画素案 第4章第3節・資料1 内部確認結果への対応整理 04 | 発注者・北海道 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 北海道の評価指標⑥の団体別の公表値を引用できないものとして、当該指標は計画本文に掲げない
38 | 78 | グループホームびえいの郷の定員減の時期 | 計画素案 第2章第3節・第6章第2節 将来推計 第2・第3段階 | 発注者・美瑛町 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 北海道の名簿の定員のまま概算する
39 | 79 | 第5章の施策数の見直しの範囲 | 計画素案 第5章 骨子案 第5節 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 第9期の19施策の体系を維持する（施策数を見直さない）
40 | 81 | 代表KPI H16のデータ源（国保連の給付実績の明細情報） | 計画素案 第4章第3節・第5章 基本目標5・資料1 給付実績データの受領点検 05 内部確認結果への対応整理 04・09 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 国保連の給付実績の明細を受領できないものとして、代表KPI H16は地域密着型サービスに限った確認件数を代理指標とする
41 | 95 | 大雪地区広域連合の指定地域密着型サービスの基準条例のご提供 | 地域密着型サービス基準省令の論点整理 計画素案 第6章第4節 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 基準条例を受領できないものとして、省令の基準により論点を整理するにとどめ、計画素案には条例の内容を書かない
42 | 96 | 認知症対応型共同生活介護の共同生活住居数と、くるみの郷の定員 | 計画素案 第2章第3節6 計画素案 第6章第4節4 地域密着型サービス基準省令の論点整理 | 発注者・3町 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 認知症対応型共同生活介護の定員は99人＋［要確認］のまま掲げる
43 | 98 | 基盤整備の選択肢として省令上の類型を計画に掲げるか | 計画素案 第6章第4節1 計画素案 第6章第2節2（2） サービス見込量の算定 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 省令上の類型を計画に掲げないまま概算する
44 | 100 | サービス見込量及び給付費の算定に用いる基準年度と出所 | サービス見込量の算定 将来推計 第3段階 計画素案 第6章第2節・第3節・第6節 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 採用パターンP3（令和7年度基準・総括表・認定者数シナリオ②）により、要介護度別の伸びで概算する
45 | 101 | 計画素案 第6章第2節2の見込量の表の数値の差し替え | 計画素案 第6章第2節2 サービス見込量の算定 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 計画素案 第6章第2節の表は当方の算定（令和7年度の実績に要介護度別の認定者数の伸びを乗じたもの）による値とし、見える化システムの自然体推計による値は第6節2に対比として掲げる
46 | 102 | 計画作成支援ツールの令和8年度の月数と予防訪問看護の計上 | サービス見込量の算定 計画素案 第6章第2節2 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | ②は確認できないものとして、令和8年度を基準年度に用いない
47 | 103 | 令和8年度を基準年度に用いず、季節を理由とする補正も行わないこと | サービス見込量の算定 将来推計 第3段階 計画素案 第6章第2節2 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 令和8年度を基準年度に用いず、季節補正も行わないまま概算する
48 | 107 | 施設・居住系の実績の減少を将来へ延長するか | サービス見込量の算定 計画素案 第6章第4節4 | 発注者・3町 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 施設・居住系の実績の減少を将来へ延長しないまま概算する
49 | 122 | 地域ケア会議関係資料の取扱いの確認 | 地域ケア会議の受領点検とKPI設計案 計画素案 第5章 基本目標2 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 転載を禁ずる旨の記載がある2件は成果品に用いず、原典（厚労省の市町村マニュアル及び別冊事例集）のみを引く
50 | 124 | 施設・居住系サービス利用者数の伸びの参考シートの有無 | 将来推計 第2段階 計画素案 第6章第2節・第4節 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 参考シートを受領できないものとして、施設・居住系の伸びは当方の要介護度別の算定（令和7年度の利用率を固定）による。画面の伸びの選択は「令和6年度→令和7年度の伸び」とする
51 | 140 | 在宅生活改善調査の結果を在宅の認定者全体に当てはめないこと | 計画素案 第2章第4節・第4章第3節 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 在宅生活改善調査の結果は「在宅で困難を抱える方の状況」として引き、在宅の認定者全体の割合としては引かない
52 | 141 | 区域を越えた施設利用の扱い | 計画素案 第6章第4節4 サービス見込量の算定 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 必要利用定員総数は区域内の施設の定員とは別に整理したまま概算する
53 | 146 | 見込量の伸びを要介護度別に改めてよいか | サービス見込量の算定 計画素案 第6章第2節 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 要介護度別の伸びによる算定（第1次概算）で概算し、一律の伸びによる従前の値を併記する（差は計画素案 第6章第6節2に掲げる）
54 | 149 | 認知症基本法の条文ほか認知症施策の根拠資料のご提供 | 計画素案 第1章第2節・第5章 基本目標2 認知症施策推進計画の位置づけと見込量への反映 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 認知症基本法の条文を受領できないものとして、計画素案には条番号のみを書き項番号は［要確認］のまま残す
55 | 151 | 認知症対応型共同生活介護を対計画比の補正の対象から外してよいか | サービス見込量の算定 計画素案 第6章第2節 | 発注者 | R8.9 | 3 | 期限 超過（R8.9）（+2）／止めている成果物 計画素案（+1） | 認知症対応型共同生活介護及び介護老人福祉施設を対計画比の補正の対象から外したものとして概算する。定員の縮小を趨勢として二重に織り込まないため（安全側）
56 | 30 | 施設入所者と在宅者を分けた要介護度の変化 | 重度化の速度の前提 保険料と施策評価の他団体比較 05シート | 発注者 | R8.10 | 3 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 保険料（+2） | 施設入所者と在宅者を分けずに算定する（分けるための要介護度の変化のデータがないため）
57 | 34 | 第9段階の乗率の経緯 | 第10期の段階設計 保険料の所得段階と低所得者軽減の検証 08シート | 発注者 | R8.10 | 3 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 保険料（+2） | 経緯を確認できないものとして、第9期条例の乗率をそのまま用いる
58 | 35 | 上川管内の保険者の所得段階数と乗率 | 保険料の所得段階と低所得者軽減の検証 05シート | 発注者・北海道 | R8.10 | 3 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 保険料（+2） | 上川管内の保険者の所得段階数と乗率の比較は掲げない
59 | 36 | 所得段階別被保険者数の実績と収納率 | 所得段階別被保険者数の推計 保険料の算定 素案 第6章第7節 | 発注者 | R8.10 | 3 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 保険料（+2） | 令和6年度の所得段階別構成比と予定収納率0.99による
60 | 115 | 令和9年4月に新設される区分を見込量に立てるか | サービス見込量 第2次概算 計画素案 第1章第9節・第6章第2節・第4節 | 発注者・3町 | R8.10 | 3 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 概算（+3）／止めている成果物 計画素案（+1）／当方で動かせるか 国の告示・公布待ち（-2） | 令和9年4月新設の3区分を0として立てる
61 | 189 | 医療法等の一部を改正する法律による介護保険法の改正の施行の状況 | 計画素案 第1章第8節・第1章第9節1・第1章第9節6 | 発注者 | R8.12 | 3 | 止めている成果物 計画素案（+1）／法定記載事項 法第117条に直結（+2） | 医療との連携は第5章 基本目標1及び第6章第5節の記述により扱い、医療法の協議の結果の考慮については施行の時期を確認できていない旨を［要確認］として記載する
62 | 4 | 代表KPI H07・H08・H12・H16の代理指標 | 素案 第4章第3節・資料1 全16KPIの4項目 | 発注者 | R8.8 | 2 | 期限 超過（R8.8）（+2） | 代表KPI H07・H08・H12・H16は代理指標への振替案のとおりとする
63 | 5 | 第9期の施策・事業実績 | 素案 第3章第2節・第3節・第4節 妥当性検証報告書 12シート | 発注者 | R8.8 | 2 | 期限 超過（R8.8）（+2） | 第9期の施策・事業実績を受領できないものとして、公表資料（交付金の評価結果・総合事業の実施状況に関する調査・年報）により評価する
64 | 8 | 3調査の点検事項の取扱い | 素案 第2章第5・6節 H06・H11・H13・H14の基準値 | 発注者 | R8.8 | 2 | 期限 超過（R8.8）（+2） | 3調査の点検事項は当方の判定のままとする
65 | 19 | 会議日程とパブリックコメントの期間 | 委員会資料原案 パブリックコメント資料 | 発注者 | R8.8 | 2 | 期限 超過（R8.8）（+2） | 会議日程及びパブリックコメントの期間は仕様書５の工程による
66 | 42 | キックオフ会議資料への工程表の反映 | キックオフ会議資料 | 発注者・3町 | R8.8 | 2 | 期限 超過（R8.8）（+2） | 現行の工程表のまま進める
67 | 3 | 類似保険者との比較分析の対象 | 素案 第2章第2節 分析資料 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 類似保険者との比較は公表されている同規模保険者40団体による
68 | 6 | 交付金の評価調書 | 素案 第3章第4節 追加調査報告書 02シート | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 評価調書を受領できないものとして、得点0が「取組がない」のか「要件を満たさない」のか「報告していない」のかは公表資料から判別できない旨を注記する
69 | 9 | 調査の対象者範囲と回収率 | 素案 第2章第4〜6節 クロス集計表 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 現に収録している対象者範囲・回収率による。設問ごとに分母が異なることを注記する
70 | 10 | 介護人材実態調査の採用者数・退職者数 | 素案 第4章第3節 H14の基準値 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 採用83人・離職65人（同一法人の重複を除いた値）による。代表KPI H14は、分母となる各年9月30日現在の在籍者数を確認できないため未算定のままとする
71 | 11 | 町別の人口・世帯データ | 素案 第2章第1節 図1・図2・図3 | 発注者・3町 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 住民基本台帳（各年1月1日現在）の町別人口により本文を確定する
72 | 12 | 日常生活圏域別のデータ | 素案 第1章第7節・第2章 圏域別分析資料 調査クロス集計・分析 01・18シート | 発注者・3町 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 日常生活圏域を3町（3圏域）とする案のまま概算する
73 | 18 | 骨子案の内容の確認 | 骨子案 素案の次稿 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 骨子案は提出した内容のままとする
74 | 22 | 北海道の評価指標の読替えの考え方 | 素案 第1章第6節 追加調査報告書 04シート | 発注者・北海道 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 北海道の評価指標の読替えは当方の案のままとする
75 | 27 | 令和4年度 健康とくらしの調査の集計表 | 調査クロス集計・分析 14シート 素案 第2章第4節 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 令和4年度の集計表を受領できないものとして、前回比較は第9期計画の本文に掲げられた指標に限る
76 | 28 | 調査対象者の範囲の確認 | 調査クロス集計・分析 13・14シート H06・H11の基準値 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 現に収録している調査対象者の範囲による
77 | 38 | 交付金評価の令和6年・令和7年調査の結果 | 素案 第3章第4節 妥当性検証 所見18・19 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 公表されている全国集計の値による
78 | 46 | 令和7年度の給付費の集計が一致しない | 給付実績データの受領点検 将来推計 第2・3段階 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 令和8年9月25日の再提供により決着済み。再提供を受けたファイルの値（3町合計と円単位一致）による
79 | 47 | 計画作成支援ツールの実績値シートの確認 | 給付実績データの受領点検 04シート 将来推計 第3段階 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 総括表（保険者単位）を用い、計画作成支援ツールの実績値シートは比較のためにのみ用いる
80 | 48 | 総合事業の実施状況に関する調査（令和6年度）の確認 | 総合事業実施状況調査の受領点検 素案 第3章第1節・第2節 H05の基準値 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 収録済みの令和6年度の総合事業の実施状況に関する調査の値による
81 | 50 | 年報・月報の受領に伴う確認 | 年報月報の受領点検 将来推計 第3段階 素案 第6章第3節・第6節 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 受領済みの年報・月報の値による
82 | 51 | 月報の値の接続のずれ（ご報告） | 年報月報の受領点検 04シート | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 月報の値の接続のずれは記録として残し、計画本文には用いない
83 | 52 | 令和6年度決算書の受領に伴う確認 | 令和6年度決算書の受領点検 03シート 素案 第6章第3節・第6節 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 名称・科目は令和6年度決算書の表記による（総額に影響しない）
84 | 53 | 介護保険事業財政調整基金の積立ての上限と取崩方針 | 基金条例の確認 02シート 素案 第6章第6節 将来推計 第3段階 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 介護保険事業財政調整基金を取り崩さないものとして算定する（安全側）。取り崩す場合の1億円あたりの月額への効きを併記する
85 | 54 | 議事録の文書プロパティに個人名が再度入る | 中間報告会議議事録 業務工程管理表 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 議事録は作成者名を落として再出力する（当方で対応する）
86 | 55 | 議事録の表記に関するご提案3件 | 中間報告会議議事録 業務工程管理表 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 議事録の表記はご提案3件のとおり改める
87 | 56 | 令和8年8月31日受領の要介護認定集計帳票6件が他団体のもの | 見える化総括表の受領点検 00シート | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 他団体の集計帳票6件は成果品に用いない
88 | 59 | 調整交付金の算定基礎の確認 | 将来推計 第3段階 00・03シート | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 現行の扱い（第9期の算定を再現し公表値6,428円と一致する扱い）による
89 | 61 | 交付金の評価項目と19施策の割当て | 第9期施策別評価表 06シート | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 交付金の評価項目と19施策の割当ては当方の案のままとする
90 | 80 | 職員個票のリストによる重複確認の可否 | 内部確認結果への対応整理 03・08 実施済み3調査の受領点検と集計 06・07 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 職員個票を突き合わせず、事業所への照会により重複を判別する
91 | 82 | 構成町の一般会計繰入金の町別按分の方法 | サービス見込量の算定（R8.9.26） 構成町の意見への回答 4 | 発注者 | R8.9.24 | 2 | 期限 超過（R8.9.24）（+2） | 町別への按分は広域連合の規約によるものであり算定できないため、構成町の一般会計繰入金は3町計の概算のみを示す（按分の方法のご教示を受けた時点で町別までお示しする）
92 | 83 | 構成町との意見交換会の実施方法と町別データシート | 意見交換会資料 町別データシート 構成町の意見への回答 2・3 | 発注者・3町 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 3町合同の意見交換会（10月上旬）と町ごとの個別協議（10月中旬〜下旬）の2段構えで進める
93 | 85 | 町別データシートの内容と配付 | 町別データシート 構成町の意見への回答 2 | 発注者・3町 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 町別データシートは現行の内容のまま配付する
94 | 117 | 成果品の統合の方針 | 成果品一覧 送付資料一覧 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 見込量算定の4成果品を統合報告書に束ね、元の4件も残す（現行）
95 | 123 | 見える化システムの施設・居住系の画面から先へ進めない件 | 将来推計 第2段階・第3段階 サービス見込量の算定 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 見える化システムの推計値は現行の自然体推計のまま用いる
96 | 126 | 見える化システムの推計方式は基本推計でよいか | 将来推計 第2段階 サービス見込量の算定 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 基本推計に近いP3で概算する
97 | 132 | 在宅サービスの実績見込み値の編集画面の現在値のご提供 | 将来推計 第2段階 サービス見込量の算定 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 在宅の実績見込み値は当方の入力案のまま置く
98 | 138 | 認定者数の実績見込み値を編集する項目が画面にあるか | 将来推計 第2段階 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 認定者数の実績見込み値を編集する項目がないものとして、認定率の伸びに「令和6年度→令和7年度の伸び」を選ぶ
99 | 139 | 健康とくらしの調査の個票の再提供の要否 | 調査クロス集計・分析の更新 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 健康とくらしの調査の個票の再提供を依頼しない（成果品は収録済みで内容が確定しており、現時点で不足がない）
100 | 142 | 第1次概算を既定値のまま出してよいか | サービス見込量の算定 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 本表そのものに係る確認事項である。決着しない場合は、本シートの既定値によったことを第1次概算の資料に明示して提出する
101 | 145 | 計画作成支援ツールと年報のどちらを町別の値に用いるか | 町別データシート サービス見込量の算定 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | サービス見込量・給付費・保険料は年報（保険者単位）の値で概算し、町別データシートは計画作成支援ツールの値のまま示す。3町を足しても年報の値にならないことを注記する
102 | 147 | 見える化システムの伸びの選択肢をどれとするか | 見える化システムへの入力 サービス見込量の算定 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 令和8年度を含まない④（令和6年度→令和7年度）を採ったものとして概算する。当方の算定（令和7年度基準）と置き方がそろう
103 | 148 | 見える化システムの操作手引・認証後画面の写しのご提供 | 見える化システムへの入力 将来推計 第2段階 | 発注者 | R8.9 | 2 | 期限 超過（R8.9）（+2） | 受領済みの画面の写しの範囲で概算し、確認できていない項目はその旨を明記する
104 | 60 | 第10期の保険料算定の前提（受託者案） | 将来推計 第3段階 05・06シート 計画素案 第6章第6節 | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 当方案（単価を令和7年度で固定・施策反映を行わない・給付適正化を織り込まない・基金を取り崩さない）による。いずれも安全側であり、月額は下限に近い値となる
105 | 64 | 区域内に事業所がないサービスの住民向けの記載 | 介護高齢者福祉サービスガイド_構成案 計画素案 第6章第4節 | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 区域内に事業所がないサービスは、区域外の事業所を利用できる旨を住民向けの記載に書く
106 | 69 | 成果指向型配分枠（令和8年度新設）への対応 | 計画素案 第5章 交付金評価指標と全国集計の受領点検 06シート | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 成果指向型配分枠への対応状況を確認できないものとして、第10期の施策には位置づけず、確認でき次第加える
107 | 89 | 社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）の反映 | 計画素案 第1章第9節・第2章第8節・第5章・第6章第2節・第6章第4節 ケアプラン点検実施要領 | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 計画素案 第1章第9節2の7件の整理のまま進め、政令・省令・報酬改定の公表後に再照合する
108 | 90 | 第9期計画の本文（電子データ）及び前回調査の原集計表の提供 | 給付適正化計画の位置づけと追加検討事項 01シート 計画素案 第5章 基本目標5・第2章第4節 アンケート調査の分析 令和8年9月業務報告 第4節 | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 第9期計画の本文及び前回調査の原集計表を受領できないものとして、前回調査との比較は割合のみとし、指標別の分母を確認できない旨を注記する
109 | 91 | 介護給付費通知及び給付実績の活用による確認等 | 給付適正化計画の位置づけと追加検討事項 02シート 計画素案 第5章 基本目標5 | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 介護給付費通知の実施状況を確認できないものとして、第7期給付適正化計画には現行の取組のまま位置づける
110 | 92 | 認定調査の指定居宅介護支援事業所等への委託の状況 | 給付適正化計画の位置づけと追加検討事項 04シート 計画素案 第5章 基本目標5 | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 認定調査の委託の状況を確認できないものとして、第7期給付適正化計画には現行の取組のまま位置づける
111 | 97 | 令和9年4月1日から義務となる2件への対応 | 計画素案 第1章第9節 計画素案 第5章 基本目標3・4 計画素案 第6章第4節3 | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 条例の対応規定を確認できないものとして、計画素案には省令の定めと対象事業所数（協力医療機関10・生産性向上委員会15）のみを書く
112 | 99 | 過疎地域における小規模多機能型居宅介護の定員超過の特例の取扱い | 計画素案 第6章第4節 計画素案 第6章第2節2（2） 地域密着型サービス基準省令の論点整理 | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 過疎地域における定員超過の特例を用いないものとして見込量を算定する
113 | 108 | 補正しても外れるサービス6件の理由 | 対計画比の偏りの補正試算 計画素案 第6章第2節2 | 発注者・3町 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 補正しても外れる6件は趨勢ではなく供給・制度の問題として注記する
114 | 111 | 過年度の趨勢に現れない要因の扱い（認知症施策・高齢者向け住まいほか） | 計画素案 第1章第8節・第2章第3節6・第5章 基本目標2・第6章第2節 | 発注者・3町 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 趨勢に現れない要因は向きのみを注記し、数値には織り込まない
115 | 118 | 施策2-5の代表KPIを「施策化への転換率」とするか | 計画素案 第5章 基本目標2 第9期評価（施策2-5） | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 施策2-5の代表KPIはO2（提起された地域課題のうち翌年度の事業・予算に反映されたものの割合）とする（当方案）
116 | 119 | 地域ケア会議の3町共通の記録様式を整えてよいか | 計画素案 第5章 基本目標2 | 発注者・3町 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 地域ケア会議の記録様式は協議資料にとどめ、令和9年度に整える
117 | 120 | 地域ケア個別会議と地域ケア推進会議を分けて計数するか | 計画素案 第5章 基本目標2・第6章第4節4 | 発注者・3町 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 地域ケア個別会議と地域ケア推進会議を分けずに計数する
118 | 121 | 3町の地域ケア会議の実績（令和6〜8年度）のご提供 | 計画素案 第5章 基本目標2 第9期評価（施策2-5） | 3町 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 令和7年度の実施報告書により把握できる範囲で記述する
119 | 125 | 将来推計の参考シートの認定率が総括表の認定率と一致しないこと | 計画素案 第2章第1節3・第6章第1節 将来推計 第1段階・第2段階 | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 計画素案は年報による21.826％を用い、参考シートの20.84％は用いない。差は時点の違いとして注記する
120 | 127 | 見える化システムの総人口の設定を案Cに改めるか | 将来推計 第1段階 計画素案 第2章第1節・第6章第1節 | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 人口の設定を案Cに改める（入力値は算定済み）。改められない場合は画面の社人研推計のままとし、当方の算定との差（第1号被保険者数で＋31人から＋134人）を注記する
121 | 133 | 介護老人保健施設の令和8年度の減少をどう見るか | 将来推計 第2段階 計画素案 第6章第4節2 | 発注者・3町 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 令和8年度の月報（4〜7月）は基準年度に用いず、令和7年度を基準として概算する
122 | 136 | 画面の令和7年度と年報の月平均の食い違い | 将来推計 第2段階 計画素案 第6章第2節 | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 年報の値を用いる（総括表・給付費と内的整合が取れているため）。画面の値は用いず、2％以上食い違う3区分を注記する
123 | 143 | 計画素案の未確定箇所の表示の統一 | 計画素案（策定委員会用） | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 未確定箇所の表示は［要協議］［要確認］［要内訳］の3種のままとする
124 | 154 | 計画素案 第2章第1節に町別の図を加えるか | 計画素案 第2章第1節 図表集 | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 計画素案 第2章第1節に町別の図を加えない。加筆分は協議用の資料にとどめる
125 | 157 | 中長期推計を令和12・27・32年度まで広げるか | 見える化システムへの入力 計画素案 第6章第1節・第3節 | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 算定の側だけを令和12・27・32年度まで広げ、計画本文に掲げる中長期は令和17年度・令和22年度のままとする
126 | 158 | 在宅生活改善調査による代表KPI2項目の分母と町別の示し方 | 計画素案 第4章第3節・第5章 基本目標3・資料1 アンケート調査の集計分析報告書 02・14シート | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 設問ごとの有効回答を分母とし、町別の値は掲げない（令和8年9月25日に是正済み）
127 | 159 | 東川町の通いの場の整備と担い手の確保 | 計画素案 第3章第1節・第5章 基本目標2 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | 発注者・東川町 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 現状のまま（東川町の整備を見込まない）第10期の目標値を置く
128 | 160 | 東川町の認知症サポーター養成講座の実施状況 | 計画素案 第5章 基本目標2 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | 発注者・東川町 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 現に確認できる取組の範囲で記述し目標値は置かない
129 | 161 | 東川町のチームオレンジ事業の位置づけ | 計画素案 第5章 基本目標2 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | 発注者・東川町 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 東川町の取組として記述し3町展開は記述しない
130 | 162 | 美瑛町の認知症初期集中支援推進事業の再開の見通し | 計画素案 第5章 基本目標2 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | 発注者・美瑛町 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 令和7年度の実施状況のとおり記述し、再開の時期は［要協議］のまま残す
131 | 163 | 美瑛町の地域リハビリテーション活動支援事業の3町展開 | 計画素案 第5章 基本目標2 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | 発注者・美瑛町 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 美瑛町の取組として記述し3町展開は記述しない
132 | 164 | 美瑛町の地域密着型介護老人福祉施設の整備方針 | 計画素案 第6章第4節・第6章第5節 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | 発注者・美瑛町 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 現定員の据え置き案を掲げ本文は［要協議］のまま残す
133 | 165 | 美瑛町の難聴高齢者の早期発見・早期介入の取組 | 計画素案 第5章 基本目標2 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | 発注者・美瑛町 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 現に確認できる取組の範囲で記述する
134 | 166 | 東神楽町の通いの場の維持 | 計画素案 第3章第1節・第5章 基本目標2 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | 発注者・東神楽町 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 令和6年度の水準が続くものとして目標値を置く
135 | 167 | 東神楽町の認知症サポーター・ステップアップ講座の実施状況 | 計画素案 第5章 基本目標2 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | 発注者・東神楽町 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 現に確認できる取組の範囲で記述し目標値は置かない
136 | 170 | 計画素案に独自に加えた記載のうち、打合せ協議用へ移すもの | 計画素案の記載内容の洗い出しと対比 06シート・07シート 計画素案 第1章第6節・第2章第3節・第2章第6節・第3章第2節・第4章第3節・第6章第6節 | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 計画素案から協議用の成果品へ移す8件は移し、「協議」判定の15件はそのまま素案に残す（令和8年9月29日 ご指示のとおり）
137 | 172 | 保険者機能強化推進交付金等の評価を示す図の計画本文への掲載 | 図表データ管理台帳 03シート 計画素案 第3章第4節・資料7 | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 掲載しない（図表番号一覧のとおり策定委員会の資料にとどめる）。得点0が「取組がない」のか「要件を満たさない」のか「報告していない」のかは公表資料から判別できないため、掲載する場合もその旨を注記する
138 | 174 | 人口及び第1号被保険者数の入力値をどの系列にそろえるか（内部整合） | 人口推計コーホート分析の妥当性検証 07シート 見える化へ入力する箇所と入力値 02シート 計画素案 第2章第1節・第6章第1節 | 発注者 | R8.10 | 2 | 期限 当月（R8.10）（+1）／止めている成果物 計画素案（+1） | 案C（①）による。計画素案 第6章第1節の将来推計は令和8年9月10日のご了承のとおり案Cのままとし、見える化システムへの入力値も案Cにそろえる。②③を採る場合は、総人口・男女別6階級・第2号被保険者数のすべてを同じ系列から作り直す
139 | 16 | 保険料算定の前提 | 素案 第6章第3節・第6節 保険料算定表 | 発注者 | R8.11 | 2 | 止めている成果物 保険料（+2） | 確認事項No.60と同じ前提（単価固定・施策反映なし・適正化を織り込まない・基金取崩しなし）による
140 | 2 | 特定地域の指定に係る意向表明の手続 | 素案 第1章第9節・第6章第4節 | 北海道 | R8.10 | 1 | 期限 当月（R8.10）（+1） | 特定地域の指定に係る意向表明を行わないものとして記載し、省令等の確定後に改める
141 | 13 | 訪問・通所困難地域の判定資料 | 素案 第1章第7節 追加調査報告書 03シート 住まいと施設の公表名簿との突合 08シート | 発注者・3町 | R8.10 | 1 | 期限 当月（R8.10）（+1） | 北海道の指定事業所一覧の「通常の事業の実施地域」により判定する
142 | 14 | 人口推計の基礎とする系列 | 素案 第6章第1節 将来推計 | 発注者・3町 | R8.10 | 1 | 期限 当月（R8.10）（+1） | 案C（総合戦略＋住民基本台帳の実績趨勢）のまま確定する
143 | 15 | 認定者数の基準月と月次推移 | 素案 第6章第1節 将来推計 | 発注者 | R8.10 | 1 | 期限 当月（R8.10）（+1） | 認定者数は年報の年度末（3月31日）を基準とし、月次推移は計画本文に掲げない
144 | 17 | 3町計画への共通指標の掲載 | 素案 資料2 3町協議資料 | 発注者・3町 | R8.10 | 1 | 期限 当月（R8.10）（+1） | 広域連合の代表KPI16項目を掲げ、3町計画への掲載は求めない
145 | 20 | 北海道・圏域との調整の場 | 素案 第6章第4節 | 発注者・北海道 | R8.10 | 1 | 期限 当月（R8.10）（+1） | 北海道・圏域との調整の場が設けられないものとして、北海道の第9期支援計画との整合により記載する
146 | 21 | 成果品の仕様 | 計画書（印刷200部） 概要版 | 発注者 | R8.10 | 1 | 期限 当月（R8.10）（+1） | 成果品の仕様は仕様書の定め（計画書 印刷200部・編集可能な電子データ及びPDF）による
147 | 23 | 事業所の定員・稼働率データ | 素案 第2章第3節・第6章第4節 図21・図22 | 発注者・3町 | R8.10 | 1 | 期限 当月（R8.10）（+1） | 北海道の各名簿及び介護サービス情報公表システムの定員による
148 | 26 | 認知症・医療介護連携の実績データ | 素案 第5章 基本目標1・5 図表集 認知症・医療連携 | 発注者・3町・北海道 | R8.10 | 1 | 期限 当月（R8.10）（+1） | 現に受領している交付金評価結果と実施報告書の範囲で記述する
149 | 29 | 重度化の速度の前提 | 素案 第6章第1節 認定者数・給付費の推計 | 発注者 | R8.10 | 1 | 期限 当月（R8.10）（+1） | 年齢階級ごとの要介護度の構成を令和7年度末の実績で固定する（重度化は人口の高齢化による分のみを見込む）
150 | 31 | 給付適正化の実施予定と推計での扱い | 素案 第6章第2節・第5章・第7章 給付費の推計 | 発注者 | R8.10 | 1 | 期限 当月（R8.10）（+1） | 給付適正化による抑制を推計に織り込まない（安全側）。対象4サービスは総給付費の7.70％であり、10％抑制でも月額▲47円であることを併記する
151 | 128 | 令和8年度の実績見込み値を編集するか | 将来推計 第2段階 サービス見込量の算定 | 発注者 | R8.10 | 1 | 期限 当月（R8.10）（+1） | 見える化システムの令和8年度の実績見込み値は編集しないまま概算する。当方の算定は年報（令和7年度）によるため見込量は動かず、システムの出力との差として残る
152 | 129 | 見える化システムの利用率等の伸びの選択 | 将来推計 第2段階 サービス見込量の算定 | 発注者 | R8.10 | 1 | 期限 当月（R8.10）（+1） | 令和8年度（4か月）を含まない④（令和6年度→令和7年度）の伸びを選んだものとして概算する。当方の算定（令和7年度基準）と置き方がそろう
153 | 144 | 統合した成果品の元の資料を残すか | 成果品一覧（納品時の構成） | 発注者 | R8.10 | 1 | 期限 当月（R8.10）（+1） | 統合した成果品の元の資料を残す
154 | 156 | 所得段階別第1号被保険者数の将来8年度分を当方で算定してよいか | 見える化システムへの入力 将来推計 第3段階 | 発注者 | R8.10 | 1 | 期限 当月（R8.10）（+1） | 当方の算定（16段階×8年度）による。所得段階の設定は弾力化を選ぶ
155 | 169 | 構成町により得点が分かれている項目の区域内での取扱い | 交付金評価の取りまとめと第10期への反映 08シート・09シート 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | 発注者・3町 | R8.10 | 1 | 期限 当月（R8.10）（+1） | 町ごとの取組の状況をそのまま記述し、区域内での統一は計画に位置づけない。第10期の施策に位置づけるかどうかは取組の必要性から判断するものであり、得点のみを理由とするものではない
156 | 171 | 第9期計画にない体裁の取扱い（小見出し【 】ほか） | 計画素案の記載内容の洗い出しと対比 08シート 計画素案 全体 | 発注者 | R8.11 | 1 | 止めている成果物 計画素案（+1） | 第9期計画にない体裁は現在のままとし、計画として確定する前に改めてお諮りする（令和8年9月29日 ご指示により保留）
157 | 173 | 計画本文の図と別冊の図表集の対応（作りが異なるもの・図表集にないもの） | 図表データ管理台帳 01シート・02シート 計画素案 資料7／別冊の図表集 | 発注者 | R8.11 | 1 | 止めている成果物 計画素案（+1） | 現行のまま（③は本文の図を計画に載せ、図表集の図は参考として残す。④は本文の図の数値を図表データ管理台帳で管理する）。いずれも保険料・見込量の算定には影響しない
158 | 175 | 介護情報基盤及びケアプランデータ連携への対応の工程 | 計画素案 第1章第9節5・第5章 基本目標1・基本目標4 | 発注者・3町 | R8.11 | 1 | 止めている成果物 計画素案（+1） | 国が示す本格運用開始日（令和10年4月1日）までに完了することを前提として計画素案に記載し、年度ごとの工程は［要確認］として残す。事業所への周知は広域連合と3町が共同で行うものとして記載する
159 | 178 | 構成3町の高齢者福祉計画と市町村老人福祉計画の関係 | 計画素案 第1章第2節・第1章第8節 計画素案の記載内容の洗い出しと対比 02シート | 発注者・3町 | R8.11 | 1 | 止めている成果物 計画素案（+1） | 構成3町の高齢者福祉計画が市町村老人福祉計画に当たることを計画素案に記載し、一体のものとして作成する方法は共通KPIと役割分担表による接続とする旨を［要協議］として残す。老人福祉事業の量の目標は3町の計画に委ね、本計画には掲げない【令和8年10月15日】参照条文により、介護保険法第117条第7項が「老人福祉法第20条の8第1項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない」ことを定めていることを確かめた。条及び項は第20条の8第1項である。老人福祉法そのものの条文は参照条文に収録されていない（第18条及び第20条の6のみ）ため、同条の内容及び市町村老人福祉計画の記載事項はなお確認できていない
160 | 179 | 成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策定状況 | 計画素案 第1章第2節・第5章 基本目標1 計画素案の記載内容の洗い出しと対比 02シート | 発注者・3町 | R8.11 | 1 | 止めている成果物 計画素案（+1） | 同計画は構成3町が定めるものとして計画素案に記載し、本計画は介護保険法第117条第3項による権利擁護の施策（第5章 基本目標1）をもって接続する。中核機関の整備の状況は［要確認］として残す
161 | 180 | 要配慮者利用施設の避難確保計画の対象施設と作成状況 | 計画素案 第1章第8節・第5章 基本目標5 計画素案の記載内容の洗い出しと対比 02シート | 発注者・3町 | R8.11 | 1 | 止めている成果物 計画素案（+1） | 対象施設及び作成の状況を［要確認］として残し、第5章 基本目標5の主な事業に作成及び避難訓練の確認を置くにとどめ、達成目標に数値を掲げない。避難確保計画はBCPとは別の計画であり、BCPの策定率をもって作成の状況としない
162 | 176 | 介護サービス事業者経営情報データベースの公表結果の活用の範囲 | 計画素案 第1章第9節5・第5章 基本目標4 | 発注者 | R8.12 | 1 | 止めている成果物 計画素案（+1） | 公表された区分のうち当区域の事業所の規模に近いものを参考として用い、区域内の事業所の経営状況を表すものとしては用いない。計画素案には活用の方針のみを記載し、数値は掲げない
163 | 177 | 都道府県との協定に基づく連携への関与 | 計画素案 第1章第9節5・第5章 基本目標3・基本目標4 | 発注者・北海道 | R8.12 | 1 | 止めている成果物 計画素案（+1） | 計画素案には北海道及び事業者とともに活用を検討する旨のみを記載し、具体の取組及び目標は国から市町村の役割が示された後に定める
164 | 182 | 介護給付費分科会の資料（原本）のご提供 | 計画素案 第1章第9節6・第6章第2節・第6章第6節2・第6章第7節 介護給付費分科会の論点整理の受領点検 介護給付費分科会資料（原典）の受領点検 | 発注者 | R8.12 | 1 | 止めている成果物 計画素案（+1） | 計画素案には国において検討されている事項があることまでを記載し、単位数・要件・施行時期を書かない。原本を確認できていないことを［要確認］として残し、改定率及び単価は令和7年度の実績で固定したまま概算する
165 | 183 | 夜間対応型訪問介護の定期巡回・随時対応型への移行の扱い | 計画素案 第6章第2節（2）・第6章第4節1 サービス見込量の算定・見える化システムへの入力値 | 発注者 | R8.12 | 1 | 止めている成果物 計画素案（+1） | 現行の区分のまま夜間対応型訪問介護を実績なし（0）として立て、移行が検討されていることを計画素案の注に記載する。省令等が確定した時点で区分を組み替える
166 | 184 | 短期入所生活介護の季節利用及び長期利用の実態 | 計画素案 第6章第2節 注1-1・第6章第4節 サービス見込量の算定（季節補正） | 発注者・3町・事業者 | R8.12 | 1 | 止めている成果物 計画素案（+1） | 令和7年度（12か月の完結年度）の実績により短期入所生活介護の見込量を算定し、季節補正を行わない（基準年度が完結年度であるため年度換算係数は1.0000となり効きは0円である）。季節利用の例外が示された時点で利用日数の置き方を確かめる
167 | 185 | 小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業の対象となるかどうか | 計画素案 第1章第9節2・第6章第3節2・第6章第6節 サービス見込量の算定（地域支援事業費） | 発注者・3町 | R8.12 | 1 | 止めている成果物 計画素案（+1） | 現行の地域支援事業費（令和6年度決算による据え置き）により算定し、本事業を実施しないものとして扱う。厚生労働省令が示された時点で該当の有無を確かめ、該当する場合は費用の支弁の構造を改めて算定し直す。【令和8年10月15日】新旧対照条文により社会福祉法第106条の12（新設）の内容を確かめた。小規模市町村が本事業を実施する場合、介護保険法第122条の2（第3項を除く。地域支援事業に係る国の交付金）並びに第123条第3項及び第4項（都道府県の負担）の規定の適用について、第122条の2第1項の「費用」から本事業として行う社会福祉法第106条の6第2項第3号イに掲げる事業に要する費用を除き、第123条第4項の「費用」から同条第2項第1号イ及び第3号ロに掲げる事業に要する費用を除くこととされている。重層的支援体制整備事業（社会福祉法第106条の4）と同じ構造である。除かれるのは国の交付金及び都道府県の負担の対象となる費用であり、当該費用は社会福祉法による交付金等により支弁されることとなる。除かれる事業の内容（第106条の6第2項第1号イ・第3号イ・第3号ロ）は確かめていない。小規模市町村の基準は厚生労働省令で定められるため、①（該当の有無）は引き続き確認を要する【令和8年10月15日】参照条文には社会福祉法第106条の3（包括的な支援体制の整備）までが収録されており、第106条の6は改正法により新設される規定であるため現れない。本件は進んでいない
168 | 186 | 特定施設の定義の改正による区域内3施設の扱い | 計画素案 第1章第9節2・第2章第3節・第6章第2節 注3・第6章第4節 サービス見込量の算定（施設・居住系サービス） | 発注者・北海道 | R8.12 | 1 | 止めている成果物 計画素案（+1） | 現行の指定の区分により特定施設入居者生活介護の見込量を算定し、定義の改正により対象となる施設の範囲が変わり得ることを計画素案の注に［要確認］として記載する。【令和8年10月15日】新旧対照条文により、現行の第8条第11項が「有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第20項に規定する地域密着型特定施設でないもの」であり、改正により「有料老人ホーム」が「老人福祉法第29条の18第5項に規定する登録有料老人ホーム」に置き換わることを確かめた。すなわち登録有料老人ホームを定義に加えるものではなく、登録を受けない有料老人ホームは特定施設に当たらなくなる。計画素案 第1章第9節2の記述を「定義に加える」から「有料老人ホームを登録有料老人ホームに改める」に是正した。【令和8年10月15日】参照条文により、現行の第8条第11項が「有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって地域密着型特定施設でないもの」であることを2つ目の原典で確かめた。また同条第21項により、介護専用型特定施設はその入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるものであり、類型は入居の要件により定まることが分かった
169 | 187 | 「特定地域支援事業支援額」の内容 | 計画素案 第1章第9節1・第6章第3節2・第6章第6節 サービス見込量の算定（地域支援事業費） | 発注者 | R8.12 | 1 | 止めている成果物 計画素案（+1） | 現行の地域支援事業費（令和6年度決算による据え置き）により算定し、特定地域支援事業支援額を織り込まない。内容が示された時点で財源の区分を確かめ、再算定する
170 | 188 | 地域支援事業費の政令で定める額 | 計画素案 第6章第3節2・第6章第6節 サービス見込量の算定（地域支援事業費） | 発注者 | R8.12 | 1 | 止めている成果物 計画素案（+1） | 令和6年度決算の水準を据え置いたまま算定し、政令で定める額との関係を確かめていない旨を計画素案の注に［要確認］として記載する
171 | 74 | 有料老人ホーム等の家賃等の情報収集（北海道） | ケアプラン点検実施要領（案）9 計画素案 第5章 基本目標5 | 北海道上川総合振興局 | R9.4 | 1 | 止めている成果物 計画素案（+1） | 北海道が家賃等の情報収集を行っていないものとして、第10期の施策に位置づけない
172 | 24 | 24時間対応サービスの確保方策の決定 | 素案 第6章第2節・第4節 見込量表（3種別） | 発注者 | R8.11 | 0 | ― | 24時間対応サービスは自然体の算定値を置き、整備による上乗せは行わない（安全側）
173 | 25 | 代表KPIの目標値の決定 | 素案 第4章第3節・第5章 全16KPIの目標値 | 発注者 | R8.12 | 0 | ― | 代表KPIの目標値は、令和9年度を基準値の把握に充て、令和10年度・令和11年度に目標値を置く
注1）点が9以上を至急、6以上8以下を優先、5以下を通常とみます（03シート）。 注2）「決着しない場合の当方の扱い」が空のものは、決まらないと当方の作業が止まります。 先に扱いを決めます。 注3）国の告示・公布を待つものは催促できないため点を2下げています。待つ以外にできることがないという意味であり、重要でないという意味ではありません。
2 資料提供依頼（資料の提供を求めるもの） 18件
順 | No. | 資料 | 確定する主張 | 入手先 | 希望時期 | 優先 | 状態 | 領域
1 | 13 | 令和6〜8年度の施策・事業実績、事業量、対象実人数、予算・決算 | 第9期の評価の完成 | 発注者 | R8.8 | 最高 | 一部受領 | G
2 | 14 | 在宅生活改善調査・居所変更実態調査・介護人材実態調査の第10期分 | 4調査横断のクロス集計、H06・H11・H13・H14の基準値 | 発注者 | R8.8 | 高 | 実施中 | F
3 | 3 | 令和6年・令和7年の町別住民基本台帳人口（年齢4区分別） | 東川町の人口推計の乖離の要因、第10期の人口推計の基礎 | 3町 | R8.9 | 高 | 確認待ち | A
4 | 5 | 保険者機能強化推進交付金等の評価調書（令和4〜7年度分） | 交付金評価の解釈、W144の要因、評価対象期間 | 発注者 | R8.9 | 高 | 代替により解消 | G
5 | 6 | 国民健康保険団体連合会の給付実績情報と指定事業所台帳（一部解消） | 給付水準の要因（区域外利用との関係は無相関と判明） | 発注者・国保連 | R8.10 | 高 | 実施中 | C
6 | 7 | 事業所・施設の定員と稼働の実績 | 稼働率の低下の有無、定員減少の経緯 | 発注者・3町 | R8.10 | 高 | 確認待ち | D
7 | 8 | 未利用認定者の内訳とケアプランのサービス構成 | 利用率低下の要因、訪問と通所の代替関係、要介護5の受給率低下の要因 | 発注者 | R8.10 | 高 | 確認待ち | E
8 | 9 | 決算書及び介護給付費準備基金の積立・取崩実績 | 第9期の剰余額（現在は概算） | 発注者 | R8.10 | 高 | 確認待ち | H
9 | 17 | 町別・サービス区分別の給付費（令和4〜7年度） | 給付費の地域内還流の議論 | 発注者・国保連 | R8.10 | 高 | 確認待ち | C
10 | 18 | 指定事業所台帳（区域外事業所の所在地、区域内の地域密着型事業所） | 区域外利用の内訳、認知症対応型共同生活介護の区域内定員、居所変更実態調査の定員ベースの把握率 | 発注者・国保連 | R8.10 | 高 | 確認待ち | D
11 | 19 | 居住系・施設サービスの種別別受給者数と総合事業の実績 | サービス種別ごとの見込量の様式 | 発注者 | R8.10 | 高 | 実施中 | B
12 | 11 | 第10期の政令改正の内容（所得段階・乗率・負担割合） | 第10期の段階設計と保険料算定 | 国の情報 | 告示後 | 高 | 未着手 | H
13 | 12 | 小学校区と日常生活圏域の対応関係 | 圏域別の分析、圏域設定の見直し | 美瑛町・3町 | R8.9 | 中 | 確認待ち | I
14 | 15 | 第9期の自己評価と北海道への報告の実績 | 評価の枠組みの整理 | 発注者 | R8.9 | 中 | 確認待ち | G
15 | 16 | 見える化システムD49の指標定義 | 地域差指数の分解の可否 | 見える化システム・厚生労働省 | R8.10 | 中 | 未着手 | C
16 | 20 | （受託者の作業）会議資料・委員会資料の作成時の留保の照合 | 会議資料・委員会資料の記述の正確性 | 受託者 | 随時 | 中 | 実施中 | ―
17 | 1 | 見える化B5a・B6a・B6bの令和8年3月末の値 | 中重度・軽度の認定率の推移 | 見える化システム | R8.9 | 低 | 未着手 | B
18 | 4 | 令和7年国勢調査による町別の高齢者を含む世帯 | 世帯構成の現状 | 総務省・3町 | 公表後 | 低 | 未着手 | A
注）03シートの確認事項が「決定」を求めるものであるのに対し、本表は「資料の提供」を求めるものです。資料が届かない場合の扱いは04シートの区分で示しています。

## 03_優先順位の付け方
優先順位の付け方（採点の規則）
02シートの点は次の規則だけで付けています。規則を変えれば02シートの並びも変わります。基準日 令和8年10月15日。
1 加点の規則
| 観点 | 条件 | 点 | 該当件数
1 | 期限 | 回答期限が基準日の月より前（超過している） | 2 | 83件
2 | 期限 | 回答期限が基準日と同じ月 | 1 | 69件
3 | 期限 | 回答期限が翌月 | 0 | 0件
4 | 止めている成果物 | 概算（第1次・第2次）を止めている | 3 | 11件
5 | 止めている成果物 | 保険料に関わるものを止めている | 2 | 7件
6 | 止めている成果物 | 計画素案を止めている | 1 | 105件
7 | 月額への効き | 据え置きに紐づき月額100円以上を動かし得る | 4 | 3件
8 | 月額への効き | 同 50円以上100円未満 | 2 | 1件
9 | 月額への効き | 同 50円未満（効きの記載がある） | 1 | 3件
10 | 法定記載事項 | 介護保険法第117条の記載事項に直結する | 2 | 8件
11 | 既定値 | 決着しない場合の当方の扱いを置けていない | 3 | 0件
12 | 当方で動かせるか | 国の告示・公布を待つもの（催促できない） | -2 | 4件
注1）「止めている成果物」は重ねて当たることがあるため、合計%d点で頭打ちにしています（概算・保険料・計画素案の全てを止めていても%d点）。 注2）「月額への効き」は、据え置きの一覧の「効き」の欄に現れる円のうち最も大きいものを採り、紐づく確認事項に割り当てています。据え置きに紐づかない確認事項には点が付きません（効きが無いという意味ではなく、測っていないという意味です）。 注3）法定記載事項は、確認をお願いする内容に「法第117条」「法定記載事項」が現れるかで見ています。条文を引かずに書いているものは拾えません。
2 点の分布
| 区分 | 点 | 件数 | 扱い
1 | 至急 | 9以上 | 0件 | 翌日に着手する。相手がある場合は翌日の午前に出す
2 | 優先 | 6〜8 | 3件 | 今週のうちに着手する
3 | 通常 | 5以下 | 170件 | 期限の月に入ってから着手する
3 据え置きの出どころ（区分）
| 区分 | 意味 | 件数 | 翌日の作業になるか
1 | 解消済み | 受託者の側で確定し、据え置きを解消した | 4件 | ならない。 終わっている
2 | A | 受託者の側で確定できる。資料は要らない | 0件 | なる。 04シートに掲げる
3 | B | 発注者・3町の資料待ち。届かなければ据え置きで確定する | 15件 | 催促が作業になる。算定は止まらない
4 | C | 国の告示・公布を待つ。「受領できない」では済まない | 4件 | ならない。 待つ以外にできることがない

## 04_作業継続可能なもの
ペンディングしておらず作業継続可能なもの
決定・資料の受領を待たずに当方の作業だけで進められるものです。基準日 令和8年10月15日。
1 当方の作業だけで進められるもの 11件
| 区分 | 作業 | 内容 | 出どころ
1 | 既定値で進める | 医療法等の一部を改正する法律による介護保険法の改正の施行の状況 | 医療との連携は第5章 基本目標1及び第6章第5節の記述により扱い、医療法の協議の結果の考慮については施行の時期を確認できていない旨を［要確認］として記載する | 確認事項No.189（点3）
2 | 既定値で進める | 構成3町の高齢者福祉計画と市町村老人福祉計画の関係 | 構成3町の高齢者福祉計画が市町村老人福祉計画に当たることを計画素案に記載し、一体のものとして作成する方法は共通KPIと役割分担表による接続とする旨を［要協議］として残す。老人福祉事業の量の目標は3町の計画に委ね、本計画には掲げない【令和8年10月15日】参照条文により、介護保険法第117条第7項が「老人福祉法第20条の8第1項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない」ことを定めていることを確かめた。条及び項は第20条の8第1項である。老人福祉法そのものの条文は参照条文に収録されていない（第18条及び第20条の6のみ）ため、同条の内容及び市町村老人福祉計画の記載事項はなお確認できていない | 確認事項No.178（点1）
3 | 既定値で進める | 成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策定状況 | 同計画は構成3町が定めるものとして計画素案に記載し、本計画は介護保険法第117条第3項による権利擁護の施策（第5章 基本目標1）をもって接続する。中核機関の整備の状況は［要確認］として残す | 確認事項No.179（点1）
4 | 既定値で進める | 要配慮者利用施設の避難確保計画の対象施設と作成状況 | 対象施設及び作成の状況を［要確認］として残し、第5章 基本目標5の主な事業に作成及び避難訓練の確認を置くにとどめ、達成目標に数値を掲げない。避難確保計画はBCPとは別の計画であり、BCPの策定率をもって作成の状況としない | 確認事項No.180（点1）
5 | 既定値で進める | 介護給付費分科会の資料（原本）のご提供 | 計画素案には国において検討されている事項があることまでを記載し、単位数・要件・施行時期を書かない。原本を確認できていないことを［要確認］として残し、改定率及び単価は令和7年度の実績で固定したまま概算する | 確認事項No.182（点1）
6 | 既定値で進める | 夜間対応型訪問介護の定期巡回・随時対応型への移行の扱い | 現行の区分のまま夜間対応型訪問介護を実績なし（0）として立て、移行が検討されていることを計画素案の注に記載する。省令等が確定した時点で区分を組み替える | 確認事項No.183（点1）
7 | 既定値で進める | 短期入所生活介護の季節利用及び長期利用の実態 | 令和7年度（12か月の完結年度）の実績により短期入所生活介護の見込量を算定し、季節補正を行わない（基準年度が完結年度であるため年度換算係数は1.0000となり効きは0円である）。季節利用の例外が示された時点で利用日数の置き方を確かめる | 確認事項No.184（点1）
8 | 既定値で進める | 小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業の対象となるかどうか | 現行の地域支援事業費（令和6年度決算による据え置き）により算定し、本事業を実施しないものとして扱う。厚生労働省令が示された時点で該当の有無を確かめ、該当する場合は費用の支弁の構造を改めて算定し直す。【令和8年10月15日】新旧対照条文により社会福祉法第106条の12（新設）の内容を確かめた。小規模市町村が本事業を実施する場合、介護保険法第122条の2（第3項を除く。地域支援事業に係る国の交付金）並びに第123条第3項及び第4項（都道府県の負担）の規定の適用について、第122条の2第1項の「費用」から本事業として行う社会福祉法第106条の6第2項第3号イに掲げる事業に要する費用を除き、第123条第4項の「費用」から同条第2項第1号イ及び第3号ロに掲げる事業に要する費用を除くこととされている。重層的支援体制整備事業（社会福祉法第106条の4）と同じ構造である。除かれるのは国の交付金及び都道府県の負担の対象となる費用であり、当該費用は社会福祉法による交付金等により支弁されることとなる。除かれる事業の内容（第106条の6第2項第1号イ・第3号イ・第3号ロ）は確かめていない。小規模市町村の基準は厚生労働省令で定められるため、①（該当の有無）は引き続き確認を要する【令和8年10月15日】参照条文には社会福祉法第106条の3（包括的な支援体制の整備）までが収録されており、第106条の6は改正法により新設される規定であるため現れない。本件は進んでいない | 確認事項No.185（点1）
9 | 既定値で進める | 特定施設の定義の改正による区域内3施設の扱い | 現行の指定の区分により特定施設入居者生活介護の見込量を算定し、定義の改正により対象となる施設の範囲が変わり得ることを計画素案の注に［要確認］として記載する。【令和8年10月15日】新旧対照条文により、現行の第8条第11項が「有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第20項に規定する地域密着型特定施設でないもの」であり、改正により「有料老人ホーム」が「老人福祉法第29条の18第5項に規定する登録有料老人ホーム」に置き換わることを確かめた。すなわち登録有料老人ホームを定義に加えるものではなく、登録を受けない有料老人ホームは特定施設に当たらなくなる。計画素案 第1章第9節2の記述を「定義に加える」から「有料老人ホームを登録有料老人ホームに改める」に是正した。【令和8年10月15日】参照条文により、現行の第8条第11項が「有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって地域密着型特定施設でないもの」であることを2つ目の原典で確かめた。また同条第21項により、介護専用型特定施設はその入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるものであり、類型は入居の要件により定まることが分かった | 確認事項No.186（点1）
10 | 既定値で進める | 「特定地域支援事業支援額」の内容 | 現行の地域支援事業費（令和6年度決算による据え置き）により算定し、特定地域支援事業支援額を織り込まない。内容が示された時点で財源の区分を確かめ、再算定する | 確認事項No.187（点1）
11 | 既定値で進める | 地域支援事業費の政令で定める額 | 令和6年度決算の水準を据え置いたまま算定し、政令で定める額との関係を確かめていない旨を計画素案の注に［要確認］として記載する | 確認事項No.188（点1）
注1）「据え置き（区分A）」は、資料の受領を待たずに当方の側で確定できるものです。 注2）「既定値で進める」は、決着しない場合の扱いを置けているため決定を待たずに作業を進められるものです。決定を受けた時点で見直します。 注3）ここに現れないもの（既定値を置けていない確認事項）は、扱いを決めること自体が翌日の作業になります。02シートを見ます。 注4）既定値のとおり計画素案へ反映し終えたもの162件（確認事項No.2・No.3・No.4・No.5・No.6・No.7・No.8・No.9・No.10・No.11・No.12・No.13・No.14・No.15・No.16・No.17・No.18・No.19・No.20・No.21・No.22・No.23・No.24・No.25・No.26・No.27・No.28・No.29・No.30・No.31・No.33・No.34・No.35・No.36・No.38・No.39・No.40・No.42・No.43・No.45・No.46・No.47・No.48・No.50・No.51・No.52・No.53・No.54・No.55・No.56・No.57・No.58・No.59・No.60・No.61・No.63・No.64・No.65・No.66・No.67・No.68・No.69・No.70・No.73・No.74・No.75・No.76・No.77・No.78・No.79・No.80・No.81・No.82・No.83・No.84・No.85・No.86・No.88・No.89・No.90・No.91・No.92・No.93・No.94・No.95・No.96・No.97・No.98・No.99・No.100・No.101・No.102・No.103・No.104・No.105・No.106・No.107・No.108・No.109・No.110・No.111・No.112・No.114・No.115・No.116・No.117・No.118・No.119・No.120・No.121・No.122・No.123・No.124・No.125・No.126・No.127・No.128・No.129・No.130・No.131・No.132・No.133・No.136・No.137・No.138・No.139・No.140・No.141・No.142・No.143・No.144・No.145・No.146・No.147・No.148・No.149・No.150・No.151・No.152・No.153・No.154・No.156・No.157・No.158・No.159・No.160・No.161・No.162・No.163・No.164・No.165・No.166・No.167・No.169・No.170・No.171・No.172・No.173・No.174・No.175・No.176・No.177）は、作業としては終わっているため本表から除いています。ご決定はなお待っています。
2 先に扱いを決めるもの（既定値を置けていない） 0件
ありません。未決の確認事項の全件に扱いを置けています。

## 05_翌日の作業順位
翌日（令和8年10月16日）の作業順位
04シートの作業継続可能なものを上に、02シートの上位への催促をその次に並べたものです。機械で並べたものであり、人が並べ替えてよいものです。
順 | 種別 | 作業 | なぜ翌日か | 出どころ
1 | 進める | 医療法等の一部を改正する法律による介護保険法の改正の施行の状況 | 医療との連携は第5章 基本目標1及び第6章第5節の記述により扱い、医療法の協議の結果の考慮については施行の時期を確認できていない旨を［要確認］として記載する | 確認事項No.189（点3）
2 | 進める | 構成3町の高齢者福祉計画と市町村老人福祉計画の関係 | 構成3町の高齢者福祉計画が市町村老人福祉計画に当たることを計画素案に記載し、一体のものとして作成する方法は共通KPIと役割分担表による接続とする旨を［要協議］として残す。老人福祉事業の量の目標は3町の計画に委ね、本計画には掲げない【令和8年10月15日】参照条文により、介護保険法第117条第7項が「老人福祉法第20条の8第1項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない」ことを定めていることを確かめた。条及び項は第20条の8第1項である。老人福祉法そのものの条文は参照条文に収録されていない（第18条及び第20条の6のみ）ため、同条の内容及び市町村老人福祉計画の記載事項はなお確認できていない | 確認事項No.178（点1）
3 | 進める | 成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策定状況 | 同計画は構成3町が定めるものとして計画素案に記載し、本計画は介護保険法第117条第3項による権利擁護の施策（第5章 基本目標1）をもって接続する。中核機関の整備の状況は［要確認］として残す | 確認事項No.179（点1）
4 | 進める | 要配慮者利用施設の避難確保計画の対象施設と作成状況 | 対象施設及び作成の状況を［要確認］として残し、第5章 基本目標5の主な事業に作成及び避難訓練の確認を置くにとどめ、達成目標に数値を掲げない。避難確保計画はBCPとは別の計画であり、BCPの策定率をもって作成の状況としない | 確認事項No.180（点1）
5 | 進める | 介護給付費分科会の資料（原本）のご提供 | 計画素案には国において検討されている事項があることまでを記載し、単位数・要件・施行時期を書かない。原本を確認できていないことを［要確認］として残し、改定率及び単価は令和7年度の実績で固定したまま概算する | 確認事項No.182（点1）
6 | 進める | 夜間対応型訪問介護の定期巡回・随時対応型への移行の扱い | 現行の区分のまま夜間対応型訪問介護を実績なし（0）として立て、移行が検討されていることを計画素案の注に記載する。省令等が確定した時点で区分を組み替える | 確認事項No.183（点1）
7 | 進める | 短期入所生活介護の季節利用及び長期利用の実態 | 令和7年度（12か月の完結年度）の実績により短期入所生活介護の見込量を算定し、季節補正を行わない（基準年度が完結年度であるため年度換算係数は1.0000となり効きは0円である）。季節利用の例外が示された時点で利用日数の置き方を確かめる | 確認事項No.184（点1）
8 | 進める | 小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業の対象となるかどうか | 現行の地域支援事業費（令和6年度決算による据え置き）により算定し、本事業を実施しないものとして扱う。厚生労働省令が示された時点で該当の有無を確かめ、該当する場合は費用の支弁の構造を改めて算定し直す。【令和8年10月15日】新旧対照条文により社会福祉法第106条の12（新設）の内容を確かめた。小規模市町村が本事業を実施する場合、介護保険法第122条の2（第3項を除く。地域支援事業に係る国の交付金）並びに第123条第3項及び第4項（都道府県の負担）の規定の適用について、第122条の2第1項の「費用」から本事業として行う社会福祉法第106条の6第2項第3号イに掲げる事業に要する費用を除き、第123条第4項の「費用」から同条第2項第1号イ及び第3号ロに掲げる事業に要する費用を除くこととされている。重層的支援体制整備事業（社会福祉法第106条の4）と同じ構造である。除かれるのは国の交付金及び都道府県の負担の対象となる費用であり、当該費用は社会福祉法による交付金等により支弁されることとなる。除かれる事業の内容（第106条の6第2項第1号イ・第3号イ・第3号ロ）は確かめていない。小規模市町村の基準は厚生労働省令で定められるため、①（該当の有無）は引き続き確認を要する【令和8年10月15日】参照条文には社会福祉法第106条の3（包括的な支援体制の整備）までが収録されており、第106条の6は改正法により新設される規定であるため現れない。本件は進んでいない | 確認事項No.185（点1）
9 | 催促・照会 | 地域支援事業の量の見込みを算定してよいか（発注者） | 点8。期限 当月（R8.10）／止めている成果物 概算／止めている成果物 計画素案／月額への効き 最大7円（令和7年度の総合事業の事業費）／法定記載事項 法第117条に直結 | 確認事項No.112
10 | 催促・照会 | 認知症総合支援事業の実績のご提供（発注者） | 点7。期限 当月（R8.10）／止めている成果物 概算／止めている成果物 計画素案／法定記載事項 法第117条に直結 | 確認事項No.150
11 | 催促・照会 | 財政調整交付金の算定における給付適正化主要3事業の取組状況の勘案（発注者・北海道） | 点6。期限 当月（R8.10）／止めている成果物 概算／止めている成果物 計画素案／月額への効き 最大47円（第7期給付適正化計画の目標のご判断） | 確認事項No.93
注1）「進める」は決定を待たずに着手できるもの、「催促・照会」は相手のある作業です。相手のある作業は午前のうちに出します（返事に日数がかかるため）。 注2）04シートの作業継続可能なものは上位8件まで、催促・照会は優先以上の上位5件までを掲げています。残りは02・04シートを見ます。 注3）この並びは機械が付けたものです。 会議の日程・相手のご都合・作業の段取りは入っていません。並べ替えたときは理由を進捗の理由に残します。

## 06_自己点検
自己点検
本表の値が台帳・算定と合っていることを機械で確かめたものです。1件でも不適合があると終了コード1で終わります。
No. | 点検した内容 | 式・条件 | 結果 | 判定
1 | 確認事項の台帳に欠番・重複がないこと | No.1〜No.189 を数える | 189件／欠番 なし／重複 なし | 適合
2 | ペンディングの件数が台帳の未決の件数と一致すること | 状態が完了・了承済でないもの | 確認事項173件／資料提供依頼18件 | 適合
3 | 02シートの点が採点の規則から再現できること | 全件を採点し直して突合 | 173件／合わない なし | 適合
4 | 02シートが点の高い順に並んでいること | 隣り合う行の点を比べる | 降順 適合 | 適合
5 | 02シートで用いた観点が03シートの規則に全て載っていること | 内訳の観点 ⊆ 規則の観点 | 内訳5種／規則6種／載っていない なし | 適合
5.5 | 月額への効きとして総額を拾っていないこと | 「月額」に続く範囲だけを拾い、2,000円を超えるものがないこと | 7件を拾った（最大327円）／上限超え なし | 適合
6 | 据え置きの区分の件数が据え置きの件数と合うこと | Z（解消済み）＋A＋B＋C ＝ 据え置き | 4＋0＋15＋4＝23／据え置き23件 | 適合
7 | 進捗率が0から1の間にあること | 進捗を数値で表せる10件 | 最小0.12・最大0.94・全体67％ | 適合
8 | 進捗の記録の基準日が本表の基準日と一致すること | data_progress の基準日 ＝ 本表の基準日 | 記録 令和8年10月15日／本表 令和8年10月15日 | 適合
9 | 現時点の値が記録（過去の時点）に紛れていないこと | 記録に現時点の基準日が無いこと | 記録9件（最新 令和8年9月28日） | 適合
10 | 翌日の作業順位が1件以上あること | 進める＋催促・照会 | 11件（進める8・催促3） | 適合
11 | 作業継続可能なものを数えられていること | 区分A＋既定値のあるもの | 11件（区分A 0・既定値 11）／据え置きの区分A 0件・既定値があり未処理 11件 | 適合
12 | 禁止表現が本表に出ていないこと | に由来する／と整合する／1件も／有意差がないため関係がない／全国トップ級 | 0件 | 適合
13 | 電話番号・メールアドレスの形が本表に出ていないこと | 値の形（正規表現）で走査 | 0件 | 適合
14 | 強調の指定（）がセルに残っていないこと | xlsx は Markdown を解釈しないため書き出しの時点で落とす | 残り0件 | 適合
15 | 台帳に書かれた単価の趨勢の効きが算定と一致すること | 算定 ＋245〜＋327円（年率1.32％〜1.75％） | 台帳にあり／古い記述 なし | 適合
| 自己点検の結果 |  | 適合16件・不適合0件 | 適合