小野町
高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画
おのまち障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画
策定業務 キックオフ会議資料（案）

A4縦レイアウト版／業務実施計画・必要書類一覧・設問一覧・見込量算定接続表

本資料の位置づけ 初回打合せで、業務範囲・役割分担・工程・必要資料・アンケート設計・見込量算定方針を確認するためのたたき台です。他町村の案件における仕様確認・役割分担整理、見込量推計・少人数サービス個別積上げ、業務実施計画・必要書類一覧の構成を反映しています。

| 区分 | 主な確認事項 |
| --- | --- |
| 高齢者計画 | 第9期評価、令和7年度実施済み調査の反映、給付費分析、見える化システム、保険料算定、認知症施策推進基本計画の包含。 |
| 障がい計画 | ニーズ調査、A票・B票設計、現行計画評価、重点論点、見込量算定、ヒアリング、自立支援協議会対応。 |
| 共通 | 関連計画整理、町提供資料、役割分担、工程、協議会・パブコメ、成果品、個人情報管理。 |

目次

| 章 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 業務の全体像 |
| 2 | 業務実施計画 |
| 3 | 工程表・会議体 |
| 4 | 役割分担 |
| 5 | 高齢者計画の作業方針 |
| 6 | 障がい計画の作業方針 |
| 7 | アンケート設計 |
| 8 | 見込量算定への接続 |
| 9 | 必要書類一覧 |
| 10 | 設問一覧 |
| 11 | 初回確認事項・次回作業 |
| 別紙 | 必要書類・設問・見込量接続の詳細表 |

資料の使い方 本編は初回打合せ用、別紙は実務確認用です。初回では「対象者抽出」「町提供資料」「協議会日程」「見込量算定の根拠データ」を優先して確認します。

1　業務の全体像

高齢者計画と障がい計画を同時に進めつつ、作業の山場を分けて管理します。

## 1-1　業務目的

| 区分 | 仕様確認ベースの整理 |
| --- | --- |
| 高齢者 | 国・県の動向、小野町の高齢者の状況、令和7年度調査結果、第9期計画評価を踏まえ、第10期計画の課題、施策方向、サービス目標量を整理します。 |
| 障がい | 国の基本指針、県計画、現行計画を踏まえ、障がいのある人が安心して暮らせるまちづくりを進めるため、障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画を策定します。 |

## 1-2　計画期間・成果品

| 区分 | 計画期間 | 成果品の中心 |
| --- | --- | --- |
| 高齢者 | 令和9〜11年度 | 給付費等分析結果、サービス見込量推計結果、骨子案、素案、計画書、概要版。 |
| 障がい | 令和9〜11年度 | アンケート・ヒアリング結果報告書、障がい者計画・障がい児福祉計画・障がい福祉計画の電子データ。 |

## 1-3　今回のキックオフで決めること

・担当窓口、連絡方法、資料授受方法、個人情報管理方法。

・高齢者側の既存調査データ・給付費実績・見える化入力方針。

・障がい側のA票・B票構成、対象者抽出条件、発送・回収・督促方法。

・前回計画評価、現行施策評価、見込量算定に必要な資料の提供時期。

2　業務実施計画

他町村の案件と同様に、作業段階・成果・確認事項を先に明確化します。

## 2-1　実施方針

| 方針 | 内容 |
| --- | --- |
| 仕様準拠 | 仕様書で求められる調査、現状分析、計画策定、協議会・パブコメ支援、成果品作成を漏れなく管理します。 |
| 地域特性反映 | 人口減少、高齢化、町外サービス利用、医療・移動・防災の制約を計画本文と見込量算定に反映します。 |
| 実現可能性重視 | サービス見込量は過去実績だけでなく、町内・圏域の供給体制、事業所受入余力、移動手段、相談支援体制で補正します。 |
| 少人数サービス対応 | 重度訪問介護、療養介護、地域移行、地域定着、居宅訪問型児発、医療的ケア児支援は、0人でも根拠確認と発生時対応を整理します。 |

## 2-2　作業段階

| 段階 | 時期 | 主な作業 |
| --- | --- | --- |
| 1. 仕様・前提確認 | 契約直後〜7月上旬 | 業務範囲、計画期間、成果品、会議体、資料授受方法、個人情報管理を確認。 |
| 2. 調査・現状分析 | 7月〜9月 | 高齢者は既存調査と給付実績、障がいはA票・B票調査、ヒアリング、現行計画評価を実施。 |
| 3. 骨子・素案作成 | 9月〜12月 | 課題整理、施策体系、見込量算定、保険料試算、骨子案・素案作成。 |
| 4. 協議・パブコメ | 1月〜2月 | 協議会での確認、パブリックコメント支援、意見対応、最終調整。 |
| 5. 成果品確定 | 2月〜3月 | 計画書・概要版・報告書・データ一式の確定、印刷・納品。 |

3　工程表・会議体

高齢者計画と障がい計画で作業の山場が異なるため、工程を分けて管理します。

## 3-1　高齢者計画工程

| 時期 | 主な作業 | 確認・成果 |
| --- | --- | --- |
| 契約後〜7月 | 現行計画・第9期評価資料・令和7年度調査結果の受領 | 必要資料一覧確定、既存調査の提供範囲確認 |
| 7〜8月 | 人口・認定者・給付費・地域支援事業の分析 | 第9期評価、基礎データ整理 |
| 8〜10月 | サービス見込量推計、見える化システム入力方針整理 | 推計前提、施設整備・制度改正ケース確認 |
| 10〜12月 | 骨子案・素案作成、保険料試算 | 協議会資料、保険料ケース比較 |
| 1〜3月 | パブコメ支援、最終調整、計画書・概要版作成 | 最終成果品、印刷・データ納品 |

## 3-2　障がい計画工程

| 時期 | 主な作業 | 確認・成果 |
| --- | --- | --- |
| 契約後〜7月 | A票・B票設計、対象者抽出条件確認、発送準備 | 調査票素案、発送物、宛名ラベル仕様 |
| 7〜8月 | アンケート発送・回収・督促、入力設計 | 回収状況、入力コード表 |
| 8〜9月 | 単純集計・クロス集計・自由回答整理、現行計画評価 | 調査結果速報、課題抽出 |
| 9〜12月 | 骨子案・見込量算定・素案作成 | 自立支援協議会資料、見込量案 |
| 1〜3月 | 素案確認、パブコメ支援、最終計画作成 | 計画書電子データ、報告書 |

4　会議体・役割分担

初回で責任分界と確認タイミングを合わせます。

## 4-1　会議体

| 会議 | 時期案 | 主な議題 |
| --- | --- | --- |
| キックオフ | 契約直後 | 業務方針、資料依頼、アンケート設計、工程確認。 |
| 自立支援協議会 1回目 | 8月頃 | アンケート設計、現行計画評価方針、重点論点。 |
| 自立支援協議会 2回目 | 10月頃 | 骨子案、課題整理、見込量算定方針。 |
| 自立支援協議会 3回目 | 1月頃 | 素案確認、パブコメ前確認。 |
| 高齢者協議会 | 町確認 | 第9期評価、給付推計、保険料、素案。 |
| パブリックコメント | 1月頃 | 素案公表、意見対応、最終反映。 |

## 4-2　主な役割分担

| 作業 | 町 | 受託者 |
| --- | --- | --- |
| 資料提供 | 現行計画、前回調査、実績、対象者、関連計画を提供。 | 受領、整理、分析、確認事項化。 |
| 高齢者調査 | 令和7年度実施済み調査のデータ提供。 | 結果反映、必要に応じて再集計、施策・見込量へ接続。 |
| 障がい調査 | 対象者抽出、調査票確認、回収状況確認。 | 調査票作成、印刷・発送・回収・入力・集計・分析。 |
| 協議会 | 日程調整、委員対応、会議運営。 | 資料作成、出席、説明、議事内容反映。 |
| 成果品 | 内容確認、庁内調整、最終承認。 | 骨子案、素案、計画書、概要版、報告書を作成。 |

5　高齢者計画の作業方針

第9期評価、既存調査、給付費分析、見える化・保険料算定を接続します。

## 5-1　第9期評価の観点

| 評価区分 | 確認内容 | 第10期への接続 |
| --- | --- | --- |
| 人口・認定者 | 人口、高齢者数、前期・後期高齢者、要支援・要介護認定者、認知症高齢者。 | 中長期推計、認定者推計、サービス基盤整理。 |
| 給付費 | 居宅、施設、地域密着型、介護予防、地域支援事業の実績。 | 見える化入力、給付費推計、保険料試算。 |
| 生活支援 | 移送、配食、見守り、買物、外出同行。 | 在宅生活継続、地域支援事業、地域福祉計画接続。 |
| 認知症 | 相談、見守り、家族支援、医療・介護連携。 | 認知症施策推進基本計画の市町村計画として包含。 |
| 実現可能性 | 介護人材、訪問系・通所系・短期入所、町外利用。 | 給付見込量の供給制約補正、施策の優先順位。 |

## 5-2　推計・保険料算定

| 作業 | 内容 |
| --- | --- |
| 人口推計 | 総人口、高齢者数、前期・後期高齢者を整理。必要に応じて中長期見通しを併記。 |
| 認定者推計 | 要支援・要介護度別、認知症高齢者、サービス利用者の推移を確認。 |
| サービス見込量 | 見える化システムを活用し、実績・制度改正・施設整備等のケースを比較。 |
| 保険料算定 | 標準ケース、施設整備ケース、制度改正影響ケースを比較し、基金・給付費・保険料水準を整理。 |

6　障がい計画の作業方針

現行計画評価、アンケート、重点論点、見込量算定を一体で整理します。

## 6-1　現行計画評価の区分

| 評価区分 | 対象 | 評価方法 |
| --- | --- | --- |
| 継続 | 利用実績があるサービス | R6〜R8実績、利用者数、利用日数・時間、町内・町外利用を確認。 |
| 強化 | 相談支援、放デイ、就労支援、防災 | アンケートとヒアリングで潜在需要・供給制約を補正。 |
| 要確認 | 0人・少人数サービス | 0人でよい根拠、発生時の受け皿、個別ケースを確認。 |
| 新制度対応 | 就労選択支援、医療的ケア児、18歳移行 | 国指針・制度改正を踏まえ、設問と施策本文に明示。 |

## 6-2　重点論点

| 論点 | 今期改定での整理 |
| --- | --- |
| 地域特性 | 町内完結しないサービス、田村圏域・県中圏域利用、移動手段、町外通院・通所。 |
| 医療実態 | 医療的ケア児、療養介護、重症心身障がい、訪問看護、緊急時対応。 |
| 実現可能性 | 町内供給、町外供給、利用できない理由、事業所受入余力、送迎。 |
| 就労選択支援 | B型新規利用、特別支援学校卒業、就労アセスメント、進路相談。 |
| 放課後等デイ | 利用日数、送迎、長期休暇、保護者就労、18歳移行。 |
| 地域移行・地域定着 | 施設入所、長期入院、GH希望、親亡き後、単身生活、緊急時支援。 |
| 居宅訪問型児発・医療的ケア児 | 通所困難児、重症心身障がい児、在宅療育、災害時電源、コーディネーター。 |
| 防災 | 個別避難計画、福祉避難所、服薬・医療機器、情報取得、安否確認。 |

7　アンケート設計

A票・B票に分け、設問ごとに計画・見込量への接続を明確化します。

## 7-1　調査体系

| 区分 | 対象 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| A票 | 18歳以上の障がい者本人・家族 | 生活、医療、相談、就労、地域生活、防災、サービス利用意向を把握。 |
| B票 | 18歳未満の障がい児保護者 | 児発、放デイ、医療的ケア、学校連携、送迎、18歳移行、防災を把握。 |
| ヒアリング | 相談支援、事業所、教育、医療、防災等 | 供給制約、町外利用、受入可否、見込量補正を確認。 |

## 7-2　設問設計の原則

・前回計画との比較に必要な設問は残しつつ、今期重点論点を追加します。

・サービス利用は「現在利用」「今後3年で利用したい」「利用できない理由」を分けて確認します。

・0人見込になりやすいサービスは、利用希望だけでなく、通所困難、医療的ケア、家族介助限界、町外利用を確認します。

・クロス集計に使う属性は、年齢、地区、障がい種別、障害支援区分、同居状況、医療的ケア、町外利用、防災支援者の有無を基本にします。

## 7-3　主なクロス集計

| クロス | 目的 |
| --- | --- |
| 年齢 × 今後利用したいサービス | 18歳移行、65歳移行、若年層の就労支援を把握。 |
| 障がい種別 × 困りごと | 身体・知的・精神・発達・難病別の課題差を把握。 |
| 障害支援区分 × 訪問系サービス希望 | 居宅介護・重度訪問介護の潜在需要を把握。 |
| 医療的ケア有無 × 通所困難 | 居宅訪問型児発・医療的ケア児支援に接続。 |
| 町外利用 × 移動困難 | 圏域依存と交通課題を把握。 |
| 災害時支援者有無 × 医療・移動困難 | 個別避難計画・福祉避難所に接続。 |

8　見込量算定への接続

実績推移、アンケート補正、個別積上げ、供給制約補正を併用します。

| 算定方式 | 対象サービス | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 実績推移型 | 居宅介護、生活介護、B型、計画相談、放デイ | R6〜R8実績、利用者数、利用日数・時間、平均伸び率で推計。 |
| アンケート補正型 | 短期入所、移動支援、相談支援、就労系、放デイ | 現利用、今後3年利用意向、利用できない理由で補正。 |
| 個別積上げ型 | 重度訪問介護、療養介護、地域移行、地域定着、居宅訪問型児発、医療的ケア児 | 対象者1人単位で確認。0人の場合も根拠と発生時対応を整理。 |
| 供給制約補正型 | 町内に事業所が少ないサービス | 町内・町外利用、受入可否、送迎、相談支援体制で補正。 |

## 8-1　重点サービス別の接続

| サービス | 確認値 | 見込量への反映 |
| --- | --- | --- |
| 就労選択支援 | B型新規希望、卒業後進路、就労アセスメント希望。 | 18歳移行者、B型新規予定者、就労希望者を個別補正。 |
| 放課後等デイ | 現利用日数、希望日数、送迎、長期休暇、町外利用。 | 実績利用者数に希望増減を反映し、卒業予定者を控除。 |
| 重度訪問介護 | 常時介護、区分、医療的ケア、夜間支援、家族限界。 | 実績0でも該当候補者がいれば1人単位で積上げ。 |
| 地域移行・地域定着 | 施設入所・長期入院、地域生活希望、単身・親亡き後不安。 | 施設入所者等の個別確認で設定。 |
| 医療的ケア児 | 医療的ケア内容、訪問看護、通園通学、災害時電源。 | コーディネーター配置、協議の場、短期入所と接続。 |

9　必要書類一覧（全体）

初回打合せ後に依頼する資料を、用途別に分けて整理します。

依頼資料の考え方 資料は「前回評価」「アンケート実務」「実績・見込量」「障がい児・18歳移行」「医療・防災」「関連計画」に分けて依頼します。優先度が高いものは、アンケート設計または見込量算定の前提資料です。

| 分類 | 主な資料 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 計画・評価 | 現行計画確定版、前回調査票、前回集計結果、議事録、パブコメ結果。 | 前回計画評価、設問比較、継続課題の確認。 |
| アンケート実務 | 対象者抽出条件、件数表、宛名ラベル用データ、依頼文、返送先、督促文。 | 発送準備、対象者管理、個人情報管理。 |
| 実績・見込量 | R6〜R8サービス別実績、支給決定量、実利用量、町内・町外事業所別利用者。 | 見込量算定、供給制約補正。 |
| 障がい児・18歳移行 | 放デイ学年別、児発年齢別、卒業予定者、医療的ケア児、重症心身障がい児。 | 児童サービス、就労選択支援、生活介護への接続。 |
| 医療・防災 | 訪問看護、協議の場、コーディネーター、避難行動要支援者名簿、個別避難計画。 | 医療的ケア、防災、福祉避難所。 |
| 関連計画 | 総合計画、地域福祉計画、こども計画、防災計画、公共交通計画、健康計画。 | 上位・関連計画との整合。 |

10　必要書類一覧（高齢者計画）

第9期評価・見える化・保険料算定に必要な資料です。

| 優先 | 資料名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 現行計画の確定版データ | 章構成、施策体系、前回評価の基準確認。 |
| 高 | 第9期計画の進捗評価資料 | 施策別の継続・強化・見直し整理。 |
| 高 | 令和7年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果 | 生活支援、介護予防、移動、認知症、地域活動の課題分析。 |
| 高 | 令和7年度 在宅介護実態調査結果 | 在宅継続、介護者負担、介護離職、必要支援の分析。 |
| 高 | R6〜R8介護保険給付費実績 | サービス別給付分析、見える化入力、保険料算定。 |
| 高 | 要支援・要介護認定者数、認知症高齢者数 | 認定者推計、サービス見込量推計。 |
| 高 | 地域支援事業実績 | 総合事業、包括的支援事業、任意事業の評価。 |
| 中 | 介護保険料、基金残高、標準給付費等資料 | 保険料試算、複数ケース比較。 |
| 中 | 介護サービス事業所一覧・町外利用状況 | サービス供給体制、実現可能性確認。 |
| 中 | 高齢者福祉サービス実績 | 配食、移送、緊急通報、見守り、家族介護支援。 |

11　必要書類一覧（障がい計画：評価・実績）

第7期評価・第8期見込量算定に必要な資料です。

| 優先 | 資料名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 現行計画の確定版PDF・Word | 現行計画評価、章構成、施策体系の確認。 |
| 高 | 前回アンケート調査票・集計結果・ローデータ | 経年比較、設問継続、クロス再集計。 |
| 高 | R6〜R8障がい福祉サービス別実績 | 前回見込との乖離確認、見込量算定。 |
| 高 | 月別利用者数・利用日数・利用時間 | 平均利用量、実績推移、季節変動確認。 |
| 高 | 支給決定量と実利用量 | 支給済みだが利用できていないサービスの確認。 |
| 高 | 町内・町外事業所別利用者数 | 町内供給・町外依存・移動課題の把握。 |
| 高 | 計画相談・セルフプラン件数 | 相談支援体制、基幹相談、計画相談見込量。 |
| 高 | 地域生活支援事業実績 | 移動支援、日中一時、意思疎通、日常生活用具等。 |
| 中 | 自立支援協議会資料・議事録 | 委員意見、継続課題、協議会での説明方針。 |
| 中 | 前回パブリックコメント結果 | 住民意見の確認、今回素案への接続。 |

12　必要書類一覧（アンケート・障がい児・18歳移行）

調査実務と障がい児支援の精度を高めるための資料です。

## 12-1　アンケート実務

| 優先 | 資料名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 調査対象者抽出条件 | A票・B票の対象範囲、手帳・難病・受給者証の扱い。 |
| 高 | 対象者件数表 | 600件程度との整合、障がい児件数の確認。 |
| 高 | 発送対象者の重複確認表 | 障がい者・障がい児の重複、同一世帯複数対象の扱い。 |
| 高 | 宛名ラベル用データ | ラベル作成、発送管理、個人情報管理。 |
| 中 | 前回督促はがき文面・依頼文 | 回収率向上、町文書との整合。 |

## 12-2　障がい児・18歳移行

| 優先 | 資料名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 障がい児通所支援の年齢・学年別利用者数 | 児発・放デイ見込量、卒業による減少確認。 |
| 高 | 放課後等デイ利用者の学年別一覧 | 18歳移行、長期休暇・送迎課題の確認。 |
| 高 | 特別支援学校・支援学級の卒業予定者数 | 就労選択支援、B型、生活介護、就労移行への接続。 |
| 高 | 医療的ケア児・重症心身障がい児の有無 | 居宅訪問型児発、医療的ケア児支援、防災。 |
| 中 | 保育所等訪問支援・居宅訪問型児発の実績 | 園・学校支援、通所困難児支援。 |

13　必要書類一覧（医療・防災・関連計画）

地域特性、医療実態、防災の実装度を計画へ反映します。

## 13-1　医療・防災

| 優先 | 資料名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 医療的ケア児支援の協議の場の有無 | 国指針対応、圏域連携の整理。 |
| 高 | 医療的ケア児コーディネーター配置状況 | 町単独配置か圏域配置かの確認。 |
| 高 | 訪問看護利用状況 | 医療的ケア児、重症心身障がい、在宅医療との接続。 |
| 高 | 避難行動要支援者名簿の作成状況 | 防災施策、個別避難計画との接続。 |
| 高 | 個別避難計画の作成件数・対象者区分 | 災害時支援の実装評価。 |
| 高 | 福祉避難所の指定・協定状況 | 障がい種別別の避難所配慮、医療機器・服薬対応。 |
| 中 | 移動支援制度・公共交通資料 | 町外通院、通所、放デイ送迎、社会参加。 |

## 13-2　関連計画

| 優先 | 資料名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 小野町総合計画 | 上位計画との整合、地域共生・人口減少対応。 |
| 高 | 小野町地域福祉計画 | 重層的支援、成年後見、見守り、地域福祉接続。 |
| 高 | 小野町こども計画 | 発達支援、こども・若者、ヤングケアラー、教育連携。 |
| 高 | 小野町地域防災計画 | 避難行動要支援者、福祉避難所、災害時支援。 |
| 中 | 地域公共交通計画 | 移動支援、通院・通所、町外サービス利用。 |
| 中 | 健康増進計画・自殺対策計画 | 精神保健、健康支援、相談支援。 |

14　設問一覧（A票：18歳以上向け）前半

生活実態・相談・医療・サービス利用を見込量に接続します。

| 分野 | 主な設問 | 接続先 |
| --- | --- | --- |
| 基本属性 | 回答者、年齢、性別、地区、同居、手帳、障害支援区分、難病。 | 年齢・障がい種別・地区別クロス。 |
| 世帯・介助者 | 主介助者、介助者年齢、続柄、介助負担、親亡き後不安。 | 短期入所、地域定着、家族支援。 |
| 生活実態 | 食事、入浴、排せつ、家事、外出、通院、買物、移動手段。 | 居宅介護、移動支援、同行援護。 |
| 医療 | 通院先・頻度、訪問看護、服薬、医療機器、緊急時対応。 | 療養介護、重度訪問介護、防災。 |
| 相談 | 相談先、相談できない理由、計画相談、セルフプラン。 | 計画相談、基幹相談、地域移行。 |
| サービス利用 | 現在利用、今後3年で利用したい、利用できない理由。 | サービス別見込量補正。 |

設問作成上の注意 サービス一覧は1問のマトリクスにすると、回答者負担と頁数を抑えられます。ただし、重度訪問介護・地域移行・地域定着・就労選択支援は、潜在需要を拾うため補助設問を置きます。

15　設問一覧（A票：18歳以上向け）後半

就労・地域生活・防災・自由回答を施策本文に接続します。

| 分野 | 主な設問 | 接続先 |
| --- | --- | --- |
| 訪問系 | 居宅介護、重度訪問介護、夜間支援、医療的ケア、家族介助限界。 | 訪問系見込量、個別積上げ。 |
| 日中活動 | 生活介護、就労継続支援、就労移行、日中一時、短期入所。 | 日中活動、レスパイト。 |
| 就労 | 現在の就労、就労希望、A型・B型・就労移行・就労定着・就労選択支援。 | 就労選択支援、就労系サービス。 |
| 地域生活 | 一人暮らし希望、GH希望、施設・病院から地域生活への希望。 | 地域移行、地域定着、共同生活援助。 |
| 65歳移行 | 介護保険サービスへの移行不安、継続したい障がい福祉サービス。 | 高齢障がい者、介護連携。 |
| 防災 | 避難支援者、避難時の困りごと、薬、医療機器、情報取得、避難所配慮。 | 個別避難計画、福祉避難所。 |
| 自由回答 | 不足サービス、町に望む支援、将来不安。 | 施策本文、協議会資料。 |

16　設問一覧（B票：障がい児保護者向け）前半

児童発達支援・放デイ・相談支援を中心に確認します。

| 分野 | 主な設問 | 接続先 |
| --- | --- | --- |
| 基本属性 | 年齢、学年、地区、通園・通学先、手帳、診断、医療的ケア。 | 児童発達支援、放デイ、医療的ケア児。 |
| 家族介助 | 主介助者、保護者就労、きょうだいへの影響、負担感。 | 家族支援、短期入所。 |
| 相談 | 相談先、相談できない理由、障がい児相談支援、セルフプラン。 | 障がい児相談支援見込量。 |
| 児童発達支援 | 利用有無、利用日数、希望日数、町外利用、利用できない理由。 | 児童発達支援見込量。 |
| 放課後等デイ | 利用日数、希望日数、送迎、長期休暇、土日、時間帯、空き不足。 | 放デイ見込量、供給制約補正。 |
| 保育所等訪問 | 園・学校での困りごと、訪問支援希望、合理的配慮。 | 保育所等訪問支援。 |

17　設問一覧（B票：障がい児保護者向け）後半

医療的ケア・18歳移行・防災を重点化します。

| 分野 | 主な設問 | 接続先 |
| --- | --- | --- |
| 居宅訪問型児発 | 通所困難、重症心身障がい、在宅療育、訪問支援希望。 | 居宅訪問型児童発達支援。 |
| 医療的ケア | たん吸引、経管栄養、酸素、人工呼吸器、導尿、訪問看護、災害時電源。 | 医療的ケア児支援、コーディネーター。 |
| 学校連携 | 学校との情報共有、合理的配慮、進路相談の有無。 | 教育・福祉連携。 |
| 18歳移行 | 中学・高校卒業後の不安、進路希望、就労選択支援、B型、生活介護。 | 就労選択支援、生活介護、B型。 |
| 防災 | 避難支援者、避難所配慮、服薬・医療機器、情報取得。 | 個別避難計画、福祉避難所。 |
| 自由回答 | 放デイ不足、進路不安、医療・防災、町に望む支援。 | 施策本文、協議会資料。 |

18　関係機関ヒアリング設問

アンケートで拾えない供給側の限界を確認します。

| 対象 | 確認内容 | 接続先 |
| --- | --- | --- |
| 相談支援 | 計画相談の受入余力、セルフプラン、困難ケース、緊急時対応。 | 計画相談、基幹相談、地域定着。 |
| 居宅系事業所 | 居宅介護・重度訪問介護の対応可否、夜間・医療的ケア対応。 | 訪問系見込量、供給制約。 |
| 日中活動系 | 生活介護、B型、就労移行、定員、受入余力、送迎。 | 日中活動、就労支援。 |
| 放デイ・児発 | 送迎、長期休暇、医療的ケア児対応、18歳移行。 | 障がい児通所支援。 |
| 医療機関・訪問看護 | 医療的ケア児、重症心身障がい、訪問看護、緊急時対応。 | 医療実態、防災。 |
| 教育関係 | 特別支援学校、支援学級、卒業予定、進路相談。 | 18歳移行、就労選択。 |
| 防災担当 | 避難行動要支援者名簿、個別避難計画、福祉避難所。 | 防災、個別避難計画。 |

19　前回計画評価と本計画への接続

前回計画の評価を、アンケート・施策・見込量に接続します。

| 論点 | 前回評価の視点 | 本計画への接続 |
| --- | --- | --- |
| 地域特性 | 町内完結しないサービス、町外利用、移動制約。 | 町内・圏域供給、送迎、公共交通、事業所受入余力を反映。 |
| 医療実態 | 医療依存度の高い人、療養介護、訪問看護、緊急時対応。 | 医療的ケア児、重度訪問、療養介護、防災へ接続。 |
| 実現可能性 | 「連携」「検討」に留まる記載の具体性。 | 提供主体、確認先、発生時対応、町外利用を明記。 |
| 就労選択支援 | 新サービスのため0人見込になりやすい。 | B型新規、卒業予定者、就労希望者から個別積上げ。 |
| 放課後等デイ | 利用意向・実績が高くなりやすい。 | 利用日数、送迎、長期休暇、卒業予定者で補正。 |
| 地域移行・地域定着 | 実績0でも施設入所者・親亡き後の確認が必要。 | 施設入所、GH、単身、緊急時支援を個別確認。 |
| 医療的ケア児・居宅訪問型児発 | 0人見込になりやすいが発生時の支援困難度が高い。 | 保健・医療・教育情報とアンケートで候補者確認。 |
| 防災 | 記載だけでなく実装度確認が必要。 | 個別避難計画、福祉避難所、服薬・電源・移動の確認。 |

20　初回確認事項

キックオフで優先して確認する事項です。

| 優先 | 確認事項 | 確認結果欄 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高齢者・障がいの担当窓口、連絡方法、資料授受方法。 |  |
| 2 | 現行計画の確定版データ、前回調査票・集計結果の有無。 |  |
| 3 | 高齢者側の令和7年度調査データの提供範囲。 |  |
| 4 | 障がいアンケートのA票・B票構成の可否。 |  |
| 5 | アンケート対象者の抽出条件、件数、重複者の扱い。 |  |
| 6 | 発送・返送・督促・開封・入力の実務フロー。 |  |
| 7 | R6〜R8実績データの提供時期。 |  |
| 8 | 自立支援協議会・高齢者協議会の日程。 |  |
| 9 | 重点論点：就労選択、医療的ケア児、18歳移行、防災、地域移行。 |  |
| 10 | パブコメ、最終納品、印刷・データ形式。 |  |

21　次回までの作業

町と受託者の次回までの作業を明確化します。

| 担当 | 作業 | 成果・確認物 |
| --- | --- | --- |
| 町 | 現行計画、前回調査、実績データ、対象者件数表の提供。 | 資料一式、対象者件数表。 |
| 町 | 会議日程、協議会日程、庁内関係課の確認。 | 会議体・工程確定。 |
| 町 | 個人情報データの授受方法、保管・返却・廃棄方法の確認。 | 個人情報管理フロー。 |
| 受託者 | A票・B票の調査票素案作成。 | 調査票素案、設問別コード表。 |
| 受託者 | 必要資料リストの正式版作成。 | 依頼資料一覧、提出様式案。 |
| 受託者 | 第7期評価・第8期接続表の作成。 | 前回評価表、重点論点整理。 |
| 受託者 | 見込量算定接続表の作成。 | 実績推移型・アンケート補正型・個別積上げ型の分類表。 |
| 双方 | アンケート調査票、発送実務、スケジュール確定。 | 調査実施計画。 |

次工程の成果物 次回は「調査票素案」「必要資料依頼リスト正式版」「前回計画評価表」「見込量算定接続表」を提示し、調査票確定と資料提供を進めます。

22　根拠資料・留意事項

仕様書・公告・既存整理を踏まえた作業上の留意点です。

| 区分 | 確認した根拠・留意点 |
| --- | --- |
| 高齢者仕様 | 令和7年度実施済み調査の反映、介護保険給付費分析、見える化システム入力、複数ケースでの保険料算定、計画書・概要版作成。 |
| 障がい仕様 | 600件程度のニーズ調査、400件程度の回収見込、単純集計・クロス集計・自由回答整理、アンケート・ヒアリング結果報告書、協議会3回対応。 |
| レイアウト | A4縦、1頁1論点、表は原則2〜3列、長い一覧は章分割して視認性を優先。 |
| 未確定事項 | 現行計画の確定版、前回調査ローデータ、R6〜R8実績、対象者抽出条件は町提供資料で最終確認が必要。 |

以上

# 第9章　前回計画施策の財源深掘りと今回計画への対応可否評価

結論 小野町の今回計画では、施策を「制度内で対応できるもの」「条件付きで対応できるもの」「一般財源・関連計画側で整理すべきもの」に分けて記載する。 高齢者側は地域支援事業・介護保険給付・一般会計・過疎/交通/医療介護基金との接続、障がい側は自立支援給付・障害児給付・地域生活支援事業・地域生活支援促進事業・防災/過疎との接続を中心に整理する。

## 9-1　財源評価の考え方

他町村の案件3件での整理と同様に、制度名の列挙ではなく、地域課題から財源・成果指標・見込量まで接続する。特に小野町では、人口減少、町外サービス利用、移動制約、医療的ケア、防災、親亡き後を横断論点として扱う。

| 判定 | 意味 | 計画上の扱い |
| --- | --- | --- |
| ◎ 制度内対応可 | 介護保険、障がい福祉給付、地域支援事業、地域生活支援事業の制度趣旨に合う。 | 見込量・活動指標・成果指標へ直接接続する。 |
| ○ 条件付き対応可 | 県事業、圏域調整、事業者確保、町の事業化判断が必要。 | 実施主体、確認事項、関係課連携を明記する。 |
| △ 要確認・町単独整理 | 制度財源だけでは不足し、一般会計、過疎、交通、防災等との接続が必要。 | 財源候補と確認資料を資料編へ残す。 |
| × 今回計画単独では困難 | 福祉計画の所管・制度財源だけでは実施困難。 | 関連計画または別事業での検討事項として整理する。 |

## 9-2　前回計画から見た財源構造

| 区分 | 前回計画での施策群 | 主な財源候補 | 今回の評価 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高齢者 | 介護予防、地域包括支援、認知症、生活支援、家族介護支援、介護給付適正化 | 介護保険給付、地域支援事業交付金、一般会計、地域医療介護総合確保基金、保険者機能強化推進交付金等 | 制度内対応が多い。ただし移送、介護用品、買物・通院支援、防災は一般会計・交通・過疎との整理が必要。 |
| 障がい | 居宅介護、重度訪問介護、療養介護、生活介護、就労、放デイ、地域移行、地域定着、地域生活支援事業 | 自立支援給付、障害児通所給付、地域相談支援給付、地域生活支援事業、地域生活支援促進事業、一般会計 | 給付対象は明確。ただし町外利用、0人見込、医療的ケア児、防災、18歳移行は確認プロセスの明記が必要。 |
| 共通 | 相談支援、権利擁護、移動、防災、地域づくり、見守り | 一般会計、重層的支援体制整備事業、過疎対策事業債、公共交通関連財源、防災関連財源 | 福祉計画単独では財源化しにくい。地域福祉計画、過疎計画、公共交通計画、防災計画と接続して記載する。 |

## 9-3　高齢者施策：財源対応可否評価

| 判定 | 施策 | 財源候補 | 今回計画への反映 |
| --- | --- | --- | --- |
| ◎ | 介護予防・通いの場 | 地域支援事業交付金、一般介護予防事業 | フレイル予防、社会参加、通いの場を指標化。参加者数・実施箇所・継続率を成果指標へ。 |
| ◎ | 地域包括支援センター | 地域支援事業交付金、一般会計 | 相談件数、地域ケア会議、認知症相談、権利擁護を包括支援体制として整理。 |
| ◎ | 認知症施策 | 包括的支援事業、認知症総合支援事業、一般会計 | 認知症施策推進基本計画の市町村計画を包含。相談、家族支援、見守りを明記。 |
| ○ | 在宅医療・介護連携 | 地域支援事業、地域医療介護総合確保基金、一般会計 | 公立小野町地方綜合病院、訪問看護、町外医療との接続。県基金は県事業・対象経費確認が必要。 |
| ○ | 移送・外出支援 | 総合事業、一般会計、公共交通関連財源、過疎関連財源 | 通院・買物・通所を共通課題化。対象者、運行主体、利用目的で制度財源を切り分ける。 |
| △ | 介護用品給付券 | 地域支援事業任意事業または高齢者福祉単独事業 | 前回計画で転換検討の記載あり。R6-R8の決算科目、補助対象可否、継続方針を町に確認。 |
| ○ | 家族介護者支援・レスパイト | 地域支援事業任意事業、一般会計、短期入所給付 | 老老介護、介護離職、認知症家族支援と接続。相談・短期入所・見守りを組み合わせる。 |
| △ | 高齢者防災・個別避難 | 一般会計、防災関連財源、地域福祉計画、過疎関連財源 | 独居・高齢夫婦・要介護者の個別避難計画、福祉避難所との接続が必要。福祉計画単独では弱い。 |
| ○ | 介護人材・ICT・生産性向上 | 地域医療介護総合確保基金、県事業、保険者交付金 | 町内事業所の人材不足・サービス維持を実現可能性論点として扱う。県事業活用の有無を確認。 |

## 9-4　障がい施策：財源対応可否評価

| 判定 | 施策 | 財源候補 | 今回計画への反映 |
| --- | --- | --- | --- |
| ◎ | 居宅介護 | 自立支援給付 | 実績推移で推計。家事援助・身体介護・通院介助の内訳、支給決定量と実利用量を確認。 |
| ◎ | 重度訪問介護 | 自立支援給付 | 0人・少人数でも常時介護、夜間支援、医療的ケア、家族介護限界を個別積上げ。 |
| ◎ | 療養介護 | 自立支援給付 | 現行の固定見込を再確認。医療依存度、長期入所、町外施設、入退所見込みを個別確認。 |
| ◎ | 生活介護・短期入所 | 自立支援給付 | 生活介護は日中活動、短期入所はレスパイト・緊急時・防災と接続。供給制約をヒアリングで補正。 |
| ◎ | 児童発達支援・放課後等デイ | 障害児通所給付 | 放デイは送迎、長期休暇、利用日数、18歳移行を設問・見込量に接続。 |
| ○ | 居宅訪問型児童発達支援 | 障害児通所給付 | 実績0でも通所困難児、重症心身障がい児、医療的ケア児の有無を保健・教育・相談で確認。 |
| ◎ | 就労選択支援 | 自立支援給付 | B型新規利用予定者、特別支援学校卒業予定者、18歳移行と接続。0人据置の根拠確認が必要。 |
| ○ | 地域移行支援 | 地域相談支援給付 | 施設入所者・長期入院者の本人意向、GH、日中活動、相談支援体制を確認。 |
| ○ | 地域定着支援 | 地域相談支援給付 | 単身、親亡き後、緊急時支援、地域生活支援拠点と接続。実績0でも確認プロセスを残す。 |
| ◎ | 地域生活支援事業 | 地域生活支援事業補助金、一般会計 | 移動支援、日中一時、日常生活用具、意思疎通、相談支援等を町事業として整理。 |
| ○ | 医療的ケア児支援 | 障害児給付、地域生活支援事業、県事業、一般会計 | 協議の場、コーディネーター、訪問看護、学校・保健連携、防災電源をセットで整理。 |
| △ | 障がい者・児防災 | 一般会計、防災関連財源、地域生活支援事業、過疎関連財源 | 個別避難計画、福祉避難所、服薬・医療機器・停電対応は防災計画と接続。 |

## 9-5　財源化・事業化で特に注意する施策

| 優先 | 施策 | 注意点 | 初回確認事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移送・外出支援 | 介護、障がい、交通、一般高齢者施策の境界が曖昧になりやすい。 | 対象者、利用目的、運行主体、運賃・利用料、既存交通施策を確認。 |
| 2 | 介護用品給付券 | 前回計画で介護保険事業から高齢者福祉事業への転換検討がある。 | R6-R8の財源科目、補助対象、継続方針、対象者要件を確認。 |
| 3 | 就労選択支援 | 新制度であり、町内事業所がない場合は圏域利用の確認が必要。 | B型新規予定者、卒業予定者、受入可能事業所、相談支援経路を確認。 |
| 4 | 医療的ケア児支援 | 町単独で完結しにくく、医療・教育・保健・防災連携が必要。 | 対象児の有無、訪問看護、学校対応、協議の場、コーディネーターを確認。 |
| 5 | 地域移行・地域定着 | 実績0のままでは、施設入所者・親亡き後支援との整合が弱い。 | 施設入所者、GH空き、短期入所、地域生活支援拠点、相談支援を確認。 |
| 6 | 防災・個別避難計画 | 福祉計画だけでは実装できず、防災担当の台帳・協定が必要。 | 避難行動要支援者名簿、個別避難計画、福祉避難所、電源対応を確認。 |

## 9-6　今回計画へ入れる財源接続表の型

今回計画では、施策本文または資料編に以下の表を入れることで、施策、財源、実施主体、成果指標、見込量算定の関係を明確にする。

| 項目 | 記載内容 |
| --- | --- |
| 地域課題 | 通院・買物困難、家族介護力低下、町外サービス依存、医療的ケア、親亡き後、防災など。 |
| 対応施策 | 移動支援、相談支援、短期入所、放デイ、就労選択支援、地域移行、個別避難計画など。 |
| 実施主体 | 町、社協、相談支援事業所、サービス事業所、医療機関、教育委員会、防災担当、県中圏域など。 |
| 財源候補 | 介護保険、地域支援事業、自立支援給付、障害児給付、地域生活支援事業、一般会計、過疎、交通、防災など。 |
| 対応可否 | ◎制度内対応可、○条件付き対応可、△要確認・町単独整理、×今回計画単独では困難。 |
| 成果指標 | 利用者数、利用日数、相談件数、協議会開催数、個別避難計画件数、事業所確認件数など。 |
| 見込量接続 | 実績推移型、アンケート補正型、個別積上げ型、供給制約補正型のいずれで算定するか。 |

## 9-7　町へ確認すべき財源・事業資料

| 優先 | 資料名 | 確認目的 |
| --- | --- | --- |
| 高 | R6-R8の高齢者福祉・障がい福祉施策別決算額 | 前回計画施策の実財源、一般会計・特別会計の区分確認。 |
| 高 | 介護保険特別会計の地域支援事業内訳 | 総合事業、包括的支援事業、任意事業の実績確認。 |
| 高 | 障がい福祉サービス別給付実績 | 自立支援給付・障害児給付の実績と見込量算定。 |
| 高 | 地域生活支援事業の事業別実績 | 移動支援、日中一時、日常生活用具、意思疎通、相談支援の確認。 |
| 高 | 介護用品給付券等の単独事業資料 | 制度財源で継続できるか、高齢者福祉事業への転換が必要か確認。 |
| 高 | 過疎地域持続的発展計画の事業一覧 | 過疎関連財源で交通、拠点、ICT、防災等を接続できるか確認。 |
| 中 | 地域公共交通計画・交通施策決算 | 通院・通所・買物支援との役割分担確認。 |
| 中 | 防災計画、福祉避難所協定、個別避難計画件数 | 防災施策の実装度、財源・担当課を確認。 |
| 中 | 地域医療介護総合確保基金・県事業活用状況 | 介護人材、施設整備、ICT、生産性向上の活用可能性確認。 |
| 中 | 重層的支援体制整備事業の実施・移行準備状況 | 相談支援、アウトリーチ、多機関協働の財源整理。 |

## 9-8　今回計画への反映方針

反映方針 1. 施策本文では「誰に、何を、どの体制で実施するか」を明確にする。 2. 見込量表では、制度内給付の対象サービスを実績推移・アンケート補正・個別積上げで算定する。 3. 資料編では、移動、防災、医療的ケア、地域移行、介護用品等の財源接続表を置く。 4. 財源化が不明確な事業は「町単独」「関連計画連携」「県・圏域調整」に分類し、初回協議で確認する。

| 今回計画で強化する項目 | 理由 | 反映先 |
| --- | --- | --- |
| 移動支援・通院支援 | 高齢者・障がい者共通の在宅生活継続条件であり、交通計画と接続が必要。 | 地域特性、生活支援、防災、地域生活支援事業 |
| 相談支援・重層的支援 | 高齢・障がい・こども・生活困窮をまたぐケースが想定される。 | 地域包括、計画相談、基幹相談、地域福祉計画 |
| 就労選択支援・18歳移行 | 第8期障がい福祉計画で新たに計画接続が重要。 | 就労支援、障がい児支援、見込量表 |
| 医療的ケア児・療養介護・重度訪問介護 | 少人数でも支援困難度が高く、医療実態の確認が必要。 | 障がい児支援、医療連携、防災、個別積上げ |
| 地域移行・地域定着・親亡き後 | 実績0でも施設入所者、単身生活、GH、緊急時支援との整合が必要。 | 成果目標、相談支援、地域生活支援拠点 |
| 個別避難計画・福祉避難所 | 福祉計画単独では実装しにくく、防災担当との接続が必要。 | 防災、地域福祉、資料編 |

## 9-9　参考資料・根拠資料

本節では、以下の資料を根拠として制度財源を整理する。最終版では、町から受領する決算資料・事業別実績により、財源対応可否を確定する。

| 資料 | 確認した内容 |
| --- | --- |
| 小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務委託仕様書 | 第9期評価、令和7年度調査結果反映、見える化、保険料算定、協議会・パブコメ支援。 |
| おのまち障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画策定業務委託仕様書 | 600件程度調査、クロス集計、ヒアリング結果報告、協議会3回、計画策定支援。 |
| 厚生労働省「地域生活支援事業」 | 市町村事業は国1/2以内、都道府県1/4以内。移動支援、日常生活用具、意思疎通、相談支援等。 |
| 厚生労働省・地方厚生局「地域支援事業交付金」 | 介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業。 |
| 小野町過疎地域持続的発展計画 | 過疎対策事業債をはじめとした国の財政支援活用の可能性。 |
| 厚生労働省「第8期障害福祉計画について」 | 基本指針、成果目標、相談支援、就労、障がい児支援、地域生活支援等。 |

# 10　Red Team・MECEレビュー結果

結論：現行のキックオフ資料は、初回協議用として使用可能です。ただし、町との初回協議で「決定する事項」と「町確認後に確定する事項」を分け、アンケートについては印刷・発送前に修正反映する必要があります。

理由：仕様書上、障がい計画は600件程度の郵送調査、400件程度の回収見込み、性別・年齢別・障がい別・地域別等のクロス集計、自由回答整理、課題抽出が求められます。高齢者計画は既存調査結果の反映、見える化システム、保険料算定、複数ケース試算が中核です。

## 10-1　MECE点検：キックオフ資料の網羅性

| 観点 | 判定 | 現状評価 | 修正・確認方針 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目的・成果品 | 概ね網羅 | 計画期間、成果品、仕様上の作業範囲を整理済み。 | 高齢者と障がいで完了日・成果品形式が異なるため、納品形式を再確認。 |
| 工程・会議体 | 概ね網羅 | 障がいは自立支援協議会3回、高齢者は協議会・パブコメ支援を整理済み。 | 会議日程、資料提出期限、パブコメ時期を町日程に合わせて確定。 |
| 役割分担 | 要補強 | 町・受託者の分担は整理済み。 | 個人情報授受、返送先、宛名ラベル、督促、印刷部数、校正回数をRACIで明示。 |
| 前回計画評価 | 要補強 | 主要論点は整理済み。 | 第7期・第3期の見込量とR6～R8実績の乖離評価表を追加。 |
| 地域特性・医療実態 | 要補強 | 人口減少、町外利用、医療連携を整理済み。 | 町内・田村圏域・県中圏域の受入可能性を確認項目化。 |
| アンケート設計 | 概ね網羅 | A票・B票、設問一覧、クロス集計を整理済み。 | 回答負担と回収率を踏まえ、設問は表形式で圧縮。重複設問を統合。 |
| 見込量算定 | 概ね網羅 | 実績推移型、アンケート補正型、個別積上げ型を整理済み。 | サービス別に、どの方式を採るかを一覧化して町と合意。 |
| 財源評価 | 概ね網羅 | 制度内、条件付き、町単独の切り分けを追加済み。 | 実際の決算科目・補助実績で裏取り。過疎・交通・防災財源の過大評価を避ける。 |
| 成果物管理 | 要補強 | 成果品は整理済み。 | 計画本文、概要版、調査報告書、ローデータ、集計表、会議資料の納品形式を確定。 |
| リスク管理 | 不足 | 現行版ではリスク一覧が弱い。 | スケジュール遅延、低回収率、データ不足、町外事業所未確認、0人見込の妥当性を管理表化。 |

## 10-2　Red Team：想定される指摘と事前対応

| No | 想定指摘 | 影響 | 事前対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 「アンケートが長く、回収率が下がる」 | 高 | サービス一覧をマトリクス化し、自由回答は2～3問に限定。A票は12～14頁、B票は10～12頁以内を目安。 |
| 2 | 「就労選択支援など新制度を聞いても住民が分からない」 | 高 | 制度名だけでなく「働き方を一緒に考える支援」の説明文を付ける。 |
| 3 | 「地域移行・地域定着が0人なら設問不要ではないか」 | 中 | 0人確認こそ必要。施設入所者、長期入院、親亡き後、単身生活の不安として設問化。 |
| 4 | 「医療的ケア児は少数なので調査で特定される」 | 高 | 個人特定を避け、選択肢は幅を持たせる。詳細は町保有データ・関係機関ヒアリングで補完。 |
| 5 | 「町外サービスの受入可否が分からない」 | 高 | アンケートだけで判断せず、相談支援・事業所ヒアリングで供給制約を確認。 |
| 6 | 「財源候補が多すぎて実現性が見えない」 | 中 | 制度内対応可、条件付き、町単独・要協議に分類。過疎・交通・防災は関連計画接続に限定。 |
| 7 | 「高齢者と障がいの同時進行で工程が破綻する」 | 中 | 高齢者は既存調査・見える化、障がいは7～8月調査実務を山場として工程を分離。 |
| 8 | 「個人情報の授受方法が曖昧」 | 高 | 対象者データ、宛名ラベル、回収票、入力データ、廃棄方法を初回で確認。 |
| 9 | 「現行計画が素案・案の場合、評価の正確性が担保できない」 | 中 | 町から確定版PDF・Wordを受領し、差分があれば評価表を修正。 |
| 10 | 「見込量が過去平均だけで地域実態を反映しない」 | 高 | 実績推移、アンケート補正、個別積上げ、供給制約補正の4方式を使い分ける。 |

## 10-3　キックオフ資料の修正可否判定

| 判定 | 対象 | 理由・対応 |
| --- | --- | --- |
| 即時修正可 | 章構成、表の縦組み化、役割分担、工程表、必要書類一覧、財源評価、リスク表 | 資料内部の整理で対応可能。 |
| 町確認後に修正 | 会議日程、返送先、対象者抽出条件、前回計画確定版、R6～R8実績、パブコメ日程 | 町保有情報に依存。キックオフ当日に確認。 |
| 仕様確認が必要 | 調査対象600件を大きく超える追加、事業所多数ヒアリング、点字版・音声版・オンライン回答の追加 | 仕様・見積に影響する可能性があるため、実施要否を町と協議。 |
| 現時点では避ける | 財源名の過度な列挙、補助採択を前提にした表現、町外事業所の受入確約のような表現 | 未確認事項を断定しない。 |

# 11　アンケート修正可否・修正方針

結論：アンケートは、印刷・発送前であれば修正可能です。修正の中心は、設問追加ではなく、既存設問の統合、選択肢の補強、見込量算定に使える回答形式への変更です。

特に、就労選択支援、放課後等デイサービス、重度訪問介護、療養介護、地域移行、地域定着、居宅訪問型児童発達支援、医療的ケア児支援、18歳移行、防災は、設問またはヒアリングで必ず確認します。

## 11-1　修正可否の区分

| 区分 | 考え方 | 該当例 |
| --- | --- | --- |
| 必須修正 | 見込量・計画接続に不可欠な設問の追加・補強 | 就労選択支援、18歳移行、医療的ケア児、防災、サービス未利用理由 |
| 統合修正 | 回答負担軽減のため複数設問を表形式に統合 | 現在利用、今後3年利用意向、利用できない理由を1つのサービス表で取得 |
| 選択肢修正 | 自由回答に流れやすい項目を選択肢化 | 町外利用、送迎不足、空き不足、相談先なし、医療機器・電源不安 |
| ヒアリング移管 | 住民アンケートでは正確に把握しにくい供給側情報 | 町外事業所受入、相談支援余力、重度訪問介護対応可否、GH空き |
| 町データで補完 | 個人特定リスクが高い少数ケース | 医療的ケア児、重症心身障がい児、療養介護、施設入所者、地域移行候補 |

## 11-2　A票（18歳以上）修正案

| 分野 | 現行案 | 修正方針 | 接続先 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属性・基礎情報 | 年齢、地区、世帯、手帳、障害支援区分、難病、主介助者 | 維持。障害支援区分は「不明」を入れる。 | クロス集計、重度訪問介護、65歳移行 |
| 生活・移動 | 外出頻度、通院、買物、移動手段、町外利用 | 移動支援と公共交通接続の設問を補強。 | 移動支援、地域生活支援事業 |
| 医療 | 服薬、訪問看護、医療機器、夜間休日対応 | 医療機器・電源・災害時備蓄を選択肢化。 | 療養介護、重度訪問、防災 |
| 相談支援 | 相談先、相談できない理由、計画相談、セルフプラン | セルフプランの理由を追加。 | 計画相談、基幹相談、地域定着 |
| サービス利用 | 現在利用、今後3年利用意向、未利用理由 | サービス表に統合し、設問数を圧縮。 | 全サービス見込量 |
| 重度訪問介護 | 常時介護、夜間支援、家族介助限界、医療的ケア | 独立設問またはサービス表の補助設問として追加。 | 個別積上げ |
| 療養介護 | 現在利用、入所・入院、医療依存度 | 住民アンケートでは簡略化し、詳細は町データで補完。 | 個別積上げ |
| 地域移行・定着 | 施設・病院からの地域生活希望、単身、親亡き後、緊急時不安 | 「地域移行」という用語は説明文を付ける。 | 地域移行、地域定着、GH |
| 就労選択支援 | 就労希望、B型新規希望、働き方相談への希望 | 制度名だけでなく説明文を付ける。 | 就労選択、B型、就労移行 |
| 防災 | 避難支援者、個別避難計画、服薬、医療機器、情報取得 | 障がい特性別の困難を選択肢化。 | 個別避難計画、福祉避難所 |

## 11-3　B票（18歳未満）修正案

| 分野 | 現行案 | 修正方針 | 接続先 |
| --- | --- | --- | --- |
| 児童属性 | 年齢、学年、通園・通学先、手帳、診断、医療的ケア | 維持。学年は18歳移行に使える区分にする。 | 児発、放デイ、18歳移行 |
| 児童発達支援 | 利用有無、利用日数、希望日数、町外利用 | 未就学児と就学児を分けて把握。 | 児童発達支援 |
| 放課後等デイ | 利用日数、希望日数、送迎、長期休暇、土日、空き不足 | 最重要設問。希望日数と利用できない理由を必ず取得。 | 放デイ見込量 |
| 居宅訪問型児発 | 通所困難、在宅療育、重症心身障がい、訪問希望 | 0人でも確認。個人特定に配慮して選択肢は簡潔に。 | 居宅訪問型児発 |
| 医療的ケア児 | たん吸引、経管栄養、酸素、人工呼吸器、導尿等 | 詳細は任意回答とし、訪問看護・災害時電源を追加。 | 医療的ケア児支援 |
| 相談支援 | 障がい児相談支援、セルフプラン、相談先 | セルフプランの有無と相談先不足を確認。 | 障がい児相談支援 |
| 18歳移行 | 卒業後希望、進路不安、就労選択支援、生活介護、B型 | 中学生以上には必ず聞く。低年齢は「将来不安」として聞く。 | 就労選択、生活介護、B型 |
| 防災 | 避難支援者、医療機器、服薬、電源、避難所配慮 | 医療的ケア児と一般の障がい児で選択肢を分けすぎない。 | 防災、福祉避難所 |

## 11-4　削減・統合すべき設問

| 削減・統合対象 | 理由 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| 制度説明の長文 | 回答者が読み飛ばす可能性。 | 脚注または別紙説明に移す。 |
| 類似する困りごと設問 | 生活、外出、サービス未利用理由で重複しやすい。 | 困りごと設問を1つに統合し、分野別選択肢にする。 |
| 自由回答の多用 | 入力・分類工数が増え、回答負担も大きい。 | 自由回答は最後に2問程度。 |
| 専門用語だけの設問 | 就労選択支援、地域定着支援、居宅訪問型児発等は理解されにくい。 | 「どのような支援か」を1文で説明。 |
| 町で把握済みの詳細情報 | 医療的ケア児の個別状況、療養介護利用者等は個人特定リスク。 | 町データ・ヒアリングで補完。 |

# 12　前回計画評価・今回計画接続の再点検

結論：前回計画の評価は、成果目標・活動指標・サービス見込量・施策本文・財源の5層で行います。第8期計画へは、単純な継続ではなく、継続、強化、要確認、再設計に分けて接続します。

| 評価層 | 確認対象 | 評価方法 | 今回計画への接続 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成果目標 | 地域生活移行、一般就労、障がい児支援、相談支援体制等 | 国指針と現行計画の指標を照合。 | 未達・0人見込は理由を記載。 |
| 活動指標 | 相談支援、地域移行、地域定着、就労系、児童通所等 | R6～R8実績と第7期見込を比較。 | 乖離が大きいものは見込量方式を変更。 |
| サービス見込量 | 利用者数、利用量、月別利用、支給決定量 | 実績推移型・アンケート補正型・個別積上げ型に分類。 | 0人サービスは確認プロセスを本文に記載。 |
| 施策本文 | 相談、就労、医療、地域生活、防災、権利擁護 | アンケートと関係機関ヒアリングで課題を裏付け。 | 重点施策と成果指標を接続。 |
| 財源 | 自立支援給付、障害児給付、地域生活支援事業、一般会計等 | 制度内・条件付き・町単独の区分で整理。 | 過疎・交通・防災は関連計画接続に限定。 |

## 12-1　見込量算定方式の最終整理

| 方式 | 対象サービス | 算定上の扱い |
| --- | --- | --- |
| 実績推移型 | 居宅介護、生活介護、B型、計画相談、放課後等デイ | R6～R8の利用者数・利用日数・平均伸び率を基本に設定。 |
| アンケート補正型 | 短期入所、移動支援、就労系、放デイ、相談支援 | 今後3年の利用意向と未利用理由を実績推計に補正。 |
| 個別積上げ型 | 重度訪問介護、療養介護、地域移行、地域定着、居宅訪問型児発、医療的ケア児 | 対象者1人単位で町データ・ヒアリングにより確認。 |
| 供給制約補正型 | 町内に事業所が少ないサービス、町外利用が前提のサービス | 町外事業所、送迎、相談支援、圏域受入の可否を反映。 |

# 13　必要書類一覧の追補・初回依頼優先順位

結論：初回で依頼する資料は、全資料を一括依頼しつつ、作業に直結するものを優先順位1として明示します。特にアンケート実施前に必要な対象者件数表、抽出条件、前回調査票、前回集計結果、宛名ラベル仕様は最優先です。

| 優先 | 資料名 | 用途 | 確認時期・備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 現行計画の確定版PDF・Word | 前回計画評価、章構成、表記統一 | 初回受領希望 |
| 1 | 前回アンケート調査票・集計報告書・可能ならローデータ | 設問継続、経年比較、クロス再設計 | 初回受領希望 |
| 1 | アンケート対象者件数表・抽出条件 | A票・B票配布数、重複整理、600件程度との整合 | 印刷前必須 |
| 1 | 宛名ラベル用データ仕様・個人情報授受方法 | 発送実務、管理体制 | 印刷前必須 |
| 1 | R6～R8障がい福祉サービス別実績 | 第7期見込評価、第8期見込量 | 見込量前必須 |
| 1 | 支給決定量と実利用量 | 未利用・供給不足の確認 | 見込量前必須 |
| 1 | 町内・町外事業所別利用者数 | 地域特性、実現可能性、供給制約補正 | 見込量前必須 |
| 1 | 計画相談・セルフプラン件数 | 相談支援体制、障がい児相談支援 | 見込量前必須 |
| 1 | 障がい児通所支援の年齢・学年別利用者数 | 放デイ、児発、18歳移行 | 見込量前必須 |
| 1 | 医療的ケア児・重症心身障がい児の有無 | 医療的ケア児支援、居宅訪問型児発、防災 | 町データで補完 |
| 1 | 施設入所・療養介護利用者の状況 | 地域移行、療養介護、地域定着 | 個別積上げ |
| 2 | 特別支援学校・支援学級卒業予定者 | 就労選択支援、生活介護、B型、18歳移行 | 教育連携 |
| 2 | 地域生活支援事業実績 | 移動支援、日中一時、日常生活用具、意思疎通等 | 財源評価 |
| 2 | 避難行動要支援者名簿・個別避難計画作成状況 | 防災、福祉避難所、医療機器対応 | 防災担当確認 |
| 2 | 地域公共交通・移動支援制度資料 | 通院、通所、買物、社会参加 | 関連計画接続 |
| 2 | 高齢者側の既存調査ローデータ・集計結果 | 65歳移行、高齢障がい者、介護連携 | 高齢者計画と接続 |

# 14　キックオフ当日の確認事項（修正版）

| No | 確認事項 | 具体的に確認する内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本資料の位置づけ | キックオフ用の素案としてよいか。町内共有資料として修正が必要か。 |
| 2 | 高齢者計画の進め方 | 令和7年度ニーズ調査・在宅介護実態調査のデータ提供範囲、見える化入力担当、保険料試算ケース。 |
| 3 | 障がいアンケート | A票・B票の2票構成、対象者、件数、返送先、督促、発送時期、設問修正可否。 |
| 4 | 設問の重点化 | 就労選択支援、放デイ、医療的ケア児、18歳移行、防災、地域移行・地域定着を入れてよいか。 |
| 5 | ヒアリング | 仕様上の「ヒアリング調査結果報告書」に対応し、簡易ヒアリングを実施するか。対象数と方法。 |
| 6 | 前回計画評価 | 確定版計画、前回見込量、R6～R8実績、協議会資料・議事録の提供可否。 |
| 7 | 見込量算定 | 実績推移型、アンケート補正型、個別積上げ型、供給制約補正型の採用可否。 |
| 8 | 財源評価 | 地域生活支援事業、町単独事業、過疎・防災・交通財源の確認資料。 |
| 9 | 会議日程 | 自立支援協議会3回、高齢者協議会、パブコメ、最終校正日程。 |
| 10 | 成果品 | Word、PDF、集計表、ローデータ、概要版、冊子印刷の納品形式。 |

# 15　今回反映した修正内容

| 対象 | 修正内容 | 状況 |
| --- | --- | --- |
| キックオフ資料 | Red Team・MECEレビューを追加。修正可否判定を追加。 | 反映済み |
| アンケート | A票・B票の修正可否、必須修正・統合修正・ヒアリング移管を整理。 | 反映済み |
| 前回計画評価 | 成果目標、活動指標、見込量、施策本文、財源の5層評価を追加。 | 反映済み |
| 見込量算定 | 4方式を明確化し、対象サービスを整理。 | 反映済み |
| 必要書類一覧 | 初回依頼優先順位を追加し、アンケート前必須資料を明示。 | 反映済み |
| 町確認事項 | キックオフ当日に確認する10項目を再整理。 | 反映済み |

# 16　参考資料・根拠

・小野町「小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務委託仕様書」

・小野町「おのまち障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画策定業務委託仕様書」

・厚生労働省「第8期障害福祉計画について」

・厚生労働省「障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る成果目標及び活動指標について」

・厚生労働省「地域生活支援事業」

・厚生労働省「就労選択支援」関連資料