小野町
高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画
おのまち障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画
策定業務 キックオフ会議資料（案）

A4縦レイアウト版／業務実施計画・必要書類一覧・設問一覧・見込量算定接続表

本資料の位置づけ 初回打合せで、業務範囲・役割分担・工程・必要資料・アンケート設計・見込量算定方針を確認するためのたたき台です。他町村の案件における仕様確認・役割分担整理、見込量推計・少人数サービス個別積上げ、業務実施計画・必要書類一覧の構成を反映しています。

| 区分 | 主な確認事項 |
| --- | --- |
| 高齢者計画 | 第9期評価、令和7年度実施済み調査の反映、給付費分析、見える化システム、保険料算定、認知症施策推進基本計画の包含。 |
| 障がい計画 | ニーズ調査、A票・B票設計、現行計画評価、重点論点、見込量算定、ヒアリング、自立支援協議会対応。 |
| 共通 | 関連計画整理、町提供資料、役割分担、工程、協議会・パブコメ、成果品、個人情報管理。 |

目次

| 章 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 業務の全体像 |
| 2 | 業務実施計画 |
| 3 | 工程表・会議体 |
| 4 | 役割分担 |
| 5 | 高齢者計画の作業方針 |
| 6 | 障がい計画の作業方針 |
| 7 | アンケート設計 |
| 8 | 見込量算定への接続 |
| 9 | 必要書類一覧 |
| 10 | 設問一覧 |
| 11 | 初回確認事項・次回作業 |
| 別紙 | 必要書類・設問・見込量接続の詳細表 |

資料の使い方 本編は初回打合せ用、別紙は実務確認用です。初回では「対象者抽出」「町提供資料」「協議会日程」「見込量算定の根拠データ」を優先して確認します。

1　業務の全体像

高齢者計画と障がい計画を同時に進めつつ、作業の山場を分けて管理します。

## 1-1　業務目的

| 区分 | 仕様確認ベースの整理 |
| --- | --- |
| 高齢者 | 国・県の動向、小野町の高齢者の状況、令和7年度調査結果、第9期計画評価を踏まえ、第10期計画の課題、施策方向、サービス目標量を整理します。 |
| 障がい | 国の基本指針、県計画、現行計画を踏まえ、障がいのある人が安心して暮らせるまちづくりを進めるため、障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画を策定します。 |

## 1-2　計画期間・成果品

| 区分 | 計画期間 | 成果品の中心 |
| --- | --- | --- |
| 高齢者 | 令和9〜11年度 | 給付費等分析結果、サービス見込量推計結果、骨子案、素案、計画書、概要版。 |
| 障がい | 令和9〜11年度 | アンケート・ヒアリング結果報告書、障がい者計画・障がい児福祉計画・障がい福祉計画の電子データ。 |

## 1-3　今回のキックオフで決めること

・担当窓口、連絡方法、資料授受方法、個人情報管理方法。

・高齢者側の既存調査データ・給付費実績・見える化入力方針。

・障がい側のA票・B票構成、対象者抽出条件、発送・回収・督促方法。

・前回計画評価、現行施策評価、見込量算定に必要な資料の提供時期。

2　業務実施計画

他町村の案件と同様に、作業段階・成果・確認事項を先に明確化します。

## 2-1　実施方針

| 方針 | 内容 |
| --- | --- |
| 仕様準拠 | 仕様書で求められる調査、現状分析、計画策定、協議会・パブコメ支援、成果品作成を漏れなく管理します。 |
| 地域特性反映 | 人口減少、高齢化、町外サービス利用、医療・移動・防災の制約を計画本文と見込量算定に反映します。 |
| 実現可能性重視 | サービス見込量は過去実績だけでなく、町内・圏域の供給体制、事業所受入余力、移動手段、相談支援体制で補正します。 |
| 少人数サービス対応 | 重度訪問介護、療養介護、地域移行、地域定着、居宅訪問型児発、医療的ケア児支援は、0人でも根拠確認と発生時対応を整理します。 |

## 2-2　作業段階

| 段階 | 時期 | 主な作業 |
| --- | --- | --- |
| 1. 仕様・前提確認 | 契約直後〜7月上旬 | 業務範囲、計画期間、成果品、会議体、資料授受方法、個人情報管理を確認。 |
| 2. 調査・現状分析 | 7月〜9月 | 高齢者は既存調査と給付実績、障がいはA票・B票調査、ヒアリング、現行計画評価を実施。 |
| 3. 骨子・素案作成 | 9月〜12月 | 課題整理、施策体系、見込量算定、保険料試算、骨子案・素案作成。 |
| 4. 協議・パブコメ | 1月〜2月 | 協議会での確認、パブリックコメント支援、意見対応、最終調整。 |
| 5. 成果品確定 | 2月〜3月 | 計画書・概要版・報告書・データ一式の確定、印刷・納品。 |

3　工程表・会議体

高齢者計画と障がい計画で作業の山場が異なるため、工程を分けて管理します。

## 3-1　高齢者計画工程

| 時期 | 主な作業 | 確認・成果 |
| --- | --- | --- |
| 契約後〜7月 | 現行計画・第9期評価資料・令和7年度調査結果の受領 | 必要資料一覧確定、既存調査の提供範囲確認 |
| 7〜8月 | 人口・認定者・給付費・地域支援事業の分析 | 第9期評価、基礎データ整理 |
| 8〜10月 | サービス見込量推計、見える化システム入力方針整理 | 推計前提、施設整備・制度改正ケース確認 |
| 10〜12月 | 骨子案・素案作成、保険料試算 | 協議会資料、保険料ケース比較 |
| 1〜3月 | パブコメ支援、最終調整、計画書・概要版作成 | 最終成果品、印刷・データ納品 |

## 3-2　障がい計画工程

| 時期 | 主な作業 | 確認・成果 |
| --- | --- | --- |
| 契約後〜7月 | A票・B票設計、対象者抽出条件確認、発送準備 | 調査票素案、発送物、宛名ラベル仕様 |
| 7〜8月 | アンケート発送・回収・督促、入力設計 | 回収状況、入力コード表 |
| 8〜9月 | 単純集計・クロス集計・自由回答整理、現行計画評価 | 調査結果速報、課題抽出 |
| 9〜12月 | 骨子案・見込量算定・素案作成 | 自立支援協議会資料、見込量案 |
| 1〜3月 | 素案確認、パブコメ支援、最終計画作成 | 計画書電子データ、報告書 |

4　会議体・役割分担

初回で責任分界と確認タイミングを合わせます。

## 4-1　会議体

| 会議 | 時期案 | 主な議題 |
| --- | --- | --- |
| キックオフ | 契約直後 | 業務方針、資料依頼、アンケート設計、工程確認。 |
| 自立支援協議会 1回目 | 8月頃 | アンケート設計、現行計画評価方針、重点論点。 |
| 自立支援協議会 2回目 | 10月頃 | 骨子案、課題整理、見込量算定方針。 |
| 自立支援協議会 3回目 | 1月頃 | 素案確認、パブコメ前確認。 |
| 高齢者協議会 | 町確認 | 第9期評価、給付推計、保険料、素案。 |
| パブリックコメント | 1月頃 | 素案公表、意見対応、最終反映。 |

## 4-2　主な役割分担

| 作業 | 町 | 受託者 |
| --- | --- | --- |
| 資料提供 | 現行計画、前回調査、実績、対象者、関連計画を提供。 | 受領、整理、分析、確認事項化。 |
| 高齢者調査 | 令和7年度実施済み調査のデータ提供。 | 結果反映、必要に応じて再集計、施策・見込量へ接続。 |
| 障がい調査 | 対象者抽出、調査票確認、回収状況確認。 | 調査票作成、印刷・発送・回収・入力・集計・分析。 |
| 協議会 | 日程調整、委員対応、会議運営。 | 資料作成、出席、説明、議事内容反映。 |
| 成果品 | 内容確認、庁内調整、最終承認。 | 骨子案、素案、計画書、概要版、報告書を作成。 |

5　高齢者計画の作業方針

第9期評価、既存調査、給付費分析、見える化・保険料算定を接続します。

## 5-1　第9期評価の観点

| 評価区分 | 確認内容 | 第10期への接続 |
| --- | --- | --- |
| 人口・認定者 | 人口、高齢者数、前期・後期高齢者、要支援・要介護認定者、認知症高齢者。 | 中長期推計、認定者推計、サービス基盤整理。 |
| 給付費 | 居宅、施設、地域密着型、介護予防、地域支援事業の実績。 | 見える化入力、給付費推計、保険料試算。 |
| 生活支援 | 移送、配食、見守り、買物、外出同行。 | 在宅生活継続、地域支援事業、地域福祉計画接続。 |
| 認知症 | 相談、見守り、家族支援、医療・介護連携。 | 認知症施策推進基本計画の市町村計画として包含。 |
| 実現可能性 | 介護人材、訪問系・通所系・短期入所、町外利用。 | 給付見込量の供給制約補正、施策の優先順位。 |

## 5-2　推計・保険料算定

| 作業 | 内容 |
| --- | --- |
| 人口推計 | 総人口、高齢者数、前期・後期高齢者を整理。必要に応じて中長期見通しを併記。 |
| 認定者推計 | 要支援・要介護度別、認知症高齢者、サービス利用者の推移を確認。 |
| サービス見込量 | 見える化システムを活用し、実績・制度改正・施設整備等のケースを比較。 |
| 保険料算定 | 標準ケース、施設整備ケース、制度改正影響ケースを比較し、基金・給付費・保険料水準を整理。 |

6　障がい計画の作業方針

現行計画評価、アンケート、重点論点、見込量算定を一体で整理します。

## 6-1　現行計画評価の区分

| 評価区分 | 対象 | 評価方法 |
| --- | --- | --- |
| 継続 | 利用実績があるサービス | R6〜R8実績、利用者数、利用日数・時間、町内・町外利用を確認。 |
| 強化 | 相談支援、放デイ、就労支援、防災 | アンケートとヒアリングで潜在需要・供給制約を補正。 |
| 要確認 | 0人・少人数サービス | 0人でよい根拠、発生時の受け皿、個別ケースを確認。 |
| 新制度対応 | 就労選択支援、医療的ケア児、18歳移行 | 国指針・制度改正を踏まえ、設問と施策本文に明示。 |

## 6-2　重点論点

| 論点 | 今期改定での整理 |
| --- | --- |
| 地域特性 | 町内完結しないサービス、田村圏域・県中圏域利用、移動手段、町外通院・通所。 |
| 医療実態 | 医療的ケア児、療養介護、重症心身障がい、訪問看護、緊急時対応。 |
| 実現可能性 | 町内供給、町外供給、利用できない理由、事業所受入余力、送迎。 |
| 就労選択支援 | B型新規利用、特別支援学校卒業、就労アセスメント、進路相談。 |
| 放課後等デイ | 利用日数、送迎、長期休暇、保護者就労、18歳移行。 |
| 地域移行・地域定着 | 施設入所、長期入院、GH希望、親亡き後、単身生活、緊急時支援。 |
| 居宅訪問型児発・医療的ケア児 | 通所困難児、重症心身障がい児、在宅療育、災害時電源、コーディネーター。 |
| 防災 | 個別避難計画、福祉避難所、服薬・医療機器、情報取得、安否確認。 |

7　アンケート設計

A票・B票に分け、設問ごとに計画・見込量への接続を明確化します。

## 7-1　調査体系

| 区分 | 対象 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| A票 | 18歳以上の障がい者本人・家族 | 生活、医療、相談、就労、地域生活、防災、サービス利用意向を把握。 |
| B票 | 18歳未満の障がい児保護者 | 児発、放デイ、医療的ケア、学校連携、送迎、18歳移行、防災を把握。 |
| ヒアリング | 相談支援、事業所、教育、医療、防災等 | 供給制約、町外利用、受入可否、見込量補正を確認。 |

## 7-2　設問設計の原則

・前回計画との比較に必要な設問は残しつつ、今期重点論点を追加します。

・サービス利用は「現在利用」「今後3年で利用したい」「利用できない理由」を分けて確認します。

・0人見込になりやすいサービスは、利用希望だけでなく、通所困難、医療的ケア、家族介助限界、町外利用を確認します。

・クロス集計に使う属性は、年齢、地区、障がい種別、障害支援区分、同居状況、医療的ケア、町外利用、防災支援者の有無を基本にします。

## 7-3　主なクロス集計

| クロス | 目的 |
| --- | --- |
| 年齢 × 今後利用したいサービス | 18歳移行、65歳移行、若年層の就労支援を把握。 |
| 障がい種別 × 困りごと | 身体・知的・精神・発達・難病別の課題差を把握。 |
| 障害支援区分 × 訪問系サービス希望 | 居宅介護・重度訪問介護の潜在需要を把握。 |
| 医療的ケア有無 × 通所困難 | 居宅訪問型児発・医療的ケア児支援に接続。 |
| 町外利用 × 移動困難 | 圏域依存と交通課題を把握。 |
| 災害時支援者有無 × 医療・移動困難 | 個別避難計画・福祉避難所に接続。 |

8　見込量算定への接続

実績推移、アンケート補正、個別積上げ、供給制約補正を併用します。

| 算定方式 | 対象サービス | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 実績推移型 | 居宅介護、生活介護、B型、計画相談、放デイ | R6〜R8実績、利用者数、利用日数・時間、平均伸び率で推計。 |
| アンケート補正型 | 短期入所、移動支援、相談支援、就労系、放デイ | 現利用、今後3年利用意向、利用できない理由で補正。 |
| 個別積上げ型 | 重度訪問介護、療養介護、地域移行、地域定着、居宅訪問型児発、医療的ケア児 | 対象者1人単位で確認。0人の場合も根拠と発生時対応を整理。 |
| 供給制約補正型 | 町内に事業所が少ないサービス | 町内・町外利用、受入可否、送迎、相談支援体制で補正。 |

## 8-1　重点サービス別の接続

| サービス | 確認値 | 見込量への反映 |
| --- | --- | --- |
| 就労選択支援 | B型新規希望、卒業後進路、就労アセスメント希望。 | 18歳移行者、B型新規予定者、就労希望者を個別補正。 |
| 放課後等デイ | 現利用日数、希望日数、送迎、長期休暇、町外利用。 | 実績利用者数に希望増減を反映し、卒業予定者を控除。 |
| 重度訪問介護 | 常時介護、区分、医療的ケア、夜間支援、家族限界。 | 実績0でも該当候補者がいれば1人単位で積上げ。 |
| 地域移行・地域定着 | 施設入所・長期入院、地域生活希望、単身・親亡き後不安。 | 施設入所者等の個別確認で設定。 |
| 医療的ケア児 | 医療的ケア内容、訪問看護、通園通学、災害時電源。 | コーディネーター配置、協議の場、短期入所と接続。 |

9　必要書類一覧（全体）

初回打合せ後に依頼する資料を、用途別に分けて整理します。

依頼資料の考え方 資料は「前回評価」「アンケート実務」「実績・見込量」「障がい児・18歳移行」「医療・防災」「関連計画」に分けて依頼します。優先度が高いものは、アンケート設計または見込量算定の前提資料です。

| 分類 | 主な資料 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 計画・評価 | 現行計画確定版、前回調査票、前回集計結果、議事録、パブコメ結果。 | 前回計画評価、設問比較、継続課題の確認。 |
| アンケート実務 | 対象者抽出条件、件数表、宛名ラベル用データ、依頼文、返送先、督促文。 | 発送準備、対象者管理、個人情報管理。 |
| 実績・見込量 | R6〜R8サービス別実績、支給決定量、実利用量、町内・町外事業所別利用者。 | 見込量算定、供給制約補正。 |
| 障がい児・18歳移行 | 放デイ学年別、児発年齢別、卒業予定者、医療的ケア児、重症心身障がい児。 | 児童サービス、就労選択支援、生活介護への接続。 |
| 医療・防災 | 訪問看護、協議の場、コーディネーター、避難行動要支援者名簿、個別避難計画。 | 医療的ケア、防災、福祉避難所。 |
| 関連計画 | 総合計画、地域福祉計画、こども計画、防災計画、公共交通計画、健康計画。 | 上位・関連計画との整合。 |

10　必要書類一覧（高齢者計画）

第9期評価・見える化・保険料算定に必要な資料です。

| 優先 | 資料名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 現行計画の確定版データ | 章構成、施策体系、前回評価の基準確認。 |
| 高 | 第9期計画の進捗評価資料 | 施策別の継続・強化・見直し整理。 |
| 高 | 令和7年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果 | 生活支援、介護予防、移動、認知症、地域活動の課題分析。 |
| 高 | 令和7年度 在宅介護実態調査結果 | 在宅継続、介護者負担、介護離職、必要支援の分析。 |
| 高 | R6〜R8介護保険給付費実績 | サービス別給付分析、見える化入力、保険料算定。 |
| 高 | 要支援・要介護認定者数、認知症高齢者数 | 認定者推計、サービス見込量推計。 |
| 高 | 地域支援事業実績 | 総合事業、包括的支援事業、任意事業の評価。 |
| 中 | 介護保険料、基金残高、標準給付費等資料 | 保険料試算、複数ケース比較。 |
| 中 | 介護サービス事業所一覧・町外利用状況 | サービス供給体制、実現可能性確認。 |
| 中 | 高齢者福祉サービス実績 | 配食、移送、緊急通報、見守り、家族介護支援。 |

11　必要書類一覧（障がい計画：評価・実績）

第7期評価・第8期見込量算定に必要な資料です。

| 優先 | 資料名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 現行計画の確定版PDF・Word | 現行計画評価、章構成、施策体系の確認。 |
| 高 | 前回アンケート調査票・集計結果・ローデータ | 経年比較、設問継続、クロス再集計。 |
| 高 | R6〜R8障がい福祉サービス別実績 | 前回見込との乖離確認、見込量算定。 |
| 高 | 月別利用者数・利用日数・利用時間 | 平均利用量、実績推移、季節変動確認。 |
| 高 | 支給決定量と実利用量 | 支給済みだが利用できていないサービスの確認。 |
| 高 | 町内・町外事業所別利用者数 | 町内供給・町外依存・移動課題の把握。 |
| 高 | 計画相談・セルフプラン件数 | 相談支援体制、基幹相談、計画相談見込量。 |
| 高 | 地域生活支援事業実績 | 移動支援、日中一時、意思疎通、日常生活用具等。 |
| 中 | 自立支援協議会資料・議事録 | 委員意見、継続課題、協議会での説明方針。 |
| 中 | 前回パブリックコメント結果 | 住民意見の確認、今回素案への接続。 |

12　必要書類一覧（アンケート・障がい児・18歳移行）

調査実務と障がい児支援の精度を高めるための資料です。

## 12-1　アンケート実務

| 優先 | 資料名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 調査対象者抽出条件 | A票・B票の対象範囲、手帳・難病・受給者証の扱い。 |
| 高 | 対象者件数表 | 600件程度との整合、障がい児件数の確認。 |
| 高 | 発送対象者の重複確認表 | 障がい者・障がい児の重複、同一世帯複数対象の扱い。 |
| 高 | 宛名ラベル用データ | ラベル作成、発送管理、個人情報管理。 |
| 中 | 前回督促はがき文面・依頼文 | 回収率向上、町文書との整合。 |

## 12-2　障がい児・18歳移行

| 優先 | 資料名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 障がい児通所支援の年齢・学年別利用者数 | 児発・放デイ見込量、卒業による減少確認。 |
| 高 | 放課後等デイ利用者の学年別一覧 | 18歳移行、長期休暇・送迎課題の確認。 |
| 高 | 特別支援学校・支援学級の卒業予定者数 | 就労選択支援、B型、生活介護、就労移行への接続。 |
| 高 | 医療的ケア児・重症心身障がい児の有無 | 居宅訪問型児発、医療的ケア児支援、防災。 |
| 中 | 保育所等訪問支援・居宅訪問型児発の実績 | 園・学校支援、通所困難児支援。 |

13　必要書類一覧（医療・防災・関連計画）

地域特性、医療実態、防災の実装度を計画へ反映します。

## 13-1　医療・防災

| 優先 | 資料名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 医療的ケア児支援の協議の場の有無 | 国指針対応、圏域連携の整理。 |
| 高 | 医療的ケア児コーディネーター配置状況 | 町単独配置か圏域配置かの確認。 |
| 高 | 訪問看護利用状況 | 医療的ケア児、重症心身障がい、在宅医療との接続。 |
| 高 | 避難行動要支援者名簿の作成状況 | 防災施策、個別避難計画との接続。 |
| 高 | 個別避難計画の作成件数・対象者区分 | 災害時支援の実装評価。 |
| 高 | 福祉避難所の指定・協定状況 | 障がい種別別の避難所配慮、医療機器・服薬対応。 |
| 中 | 移動支援制度・公共交通資料 | 町外通院、通所、放デイ送迎、社会参加。 |

## 13-2　関連計画

| 優先 | 資料名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 小野町総合計画 | 上位計画との整合、地域共生・人口減少対応。 |
| 高 | 小野町地域福祉計画 | 重層的支援、成年後見、見守り、地域福祉接続。 |
| 高 | 小野町こども計画 | 発達支援、こども・若者、ヤングケアラー、教育連携。 |
| 高 | 小野町地域防災計画 | 避難行動要支援者、福祉避難所、災害時支援。 |
| 中 | 地域公共交通計画 | 移動支援、通院・通所、町外サービス利用。 |
| 中 | 健康増進計画・自殺対策計画 | 精神保健、健康支援、相談支援。 |

14　設問一覧（A票：18歳以上向け）前半

生活実態・相談・医療・サービス利用を見込量に接続します。

| 分野 | 主な設問 | 接続先 |
| --- | --- | --- |
| 基本属性 | 回答者、年齢、性別、地区、同居、手帳、障害支援区分、難病。 | 年齢・障がい種別・地区別クロス。 |
| 世帯・介助者 | 主介助者、介助者年齢、続柄、介助負担、親亡き後不安。 | 短期入所、地域定着、家族支援。 |
| 生活実態 | 食事、入浴、排せつ、家事、外出、通院、買物、移動手段。 | 居宅介護、移動支援、同行援護。 |
| 医療 | 通院先・頻度、訪問看護、服薬、医療機器、緊急時対応。 | 療養介護、重度訪問介護、防災。 |
| 相談 | 相談先、相談できない理由、計画相談、セルフプラン。 | 計画相談、基幹相談、地域移行。 |
| サービス利用 | 現在利用、今後3年で利用したい、利用できない理由。 | サービス別見込量補正。 |

設問作成上の注意 サービス一覧は1問のマトリクスにすると、回答者負担と頁数を抑えられます。ただし、重度訪問介護・地域移行・地域定着・就労選択支援は、潜在需要を拾うため補助設問を置きます。

15　設問一覧（A票：18歳以上向け）後半

就労・地域生活・防災・自由回答を施策本文に接続します。

| 分野 | 主な設問 | 接続先 |
| --- | --- | --- |
| 訪問系 | 居宅介護、重度訪問介護、夜間支援、医療的ケア、家族介助限界。 | 訪問系見込量、個別積上げ。 |
| 日中活動 | 生活介護、就労継続支援、就労移行、日中一時、短期入所。 | 日中活動、レスパイト。 |
| 就労 | 現在の就労、就労希望、A型・B型・就労移行・就労定着・就労選択支援。 | 就労選択支援、就労系サービス。 |
| 地域生活 | 一人暮らし希望、GH希望、施設・病院から地域生活への希望。 | 地域移行、地域定着、共同生活援助。 |
| 65歳移行 | 介護保険サービスへの移行不安、継続したい障がい福祉サービス。 | 高齢障がい者、介護連携。 |
| 防災 | 避難支援者、避難時の困りごと、薬、医療機器、情報取得、避難所配慮。 | 個別避難計画、福祉避難所。 |
| 自由回答 | 不足サービス、町に望む支援、将来不安。 | 施策本文、協議会資料。 |

16　設問一覧（B票：障がい児保護者向け）前半

児童発達支援・放デイ・相談支援を中心に確認します。

| 分野 | 主な設問 | 接続先 |
| --- | --- | --- |
| 基本属性 | 年齢、学年、地区、通園・通学先、手帳、診断、医療的ケア。 | 児童発達支援、放デイ、医療的ケア児。 |
| 家族介助 | 主介助者、保護者就労、きょうだいへの影響、負担感。 | 家族支援、短期入所。 |
| 相談 | 相談先、相談できない理由、障がい児相談支援、セルフプラン。 | 障がい児相談支援見込量。 |
| 児童発達支援 | 利用有無、利用日数、希望日数、町外利用、利用できない理由。 | 児童発達支援見込量。 |
| 放課後等デイ | 利用日数、希望日数、送迎、長期休暇、土日、時間帯、空き不足。 | 放デイ見込量、供給制約補正。 |
| 保育所等訪問 | 園・学校での困りごと、訪問支援希望、合理的配慮。 | 保育所等訪問支援。 |

17　設問一覧（B票：障がい児保護者向け）後半

医療的ケア・18歳移行・防災を重点化します。

| 分野 | 主な設問 | 接続先 |
| --- | --- | --- |
| 居宅訪問型児発 | 通所困難、重症心身障がい、在宅療育、訪問支援希望。 | 居宅訪問型児童発達支援。 |
| 医療的ケア | たん吸引、経管栄養、酸素、人工呼吸器、導尿、訪問看護、災害時電源。 | 医療的ケア児支援、コーディネーター。 |
| 学校連携 | 学校との情報共有、合理的配慮、進路相談の有無。 | 教育・福祉連携。 |
| 18歳移行 | 中学・高校卒業後の不安、進路希望、就労選択支援、B型、生活介護。 | 就労選択支援、生活介護、B型。 |
| 防災 | 避難支援者、避難所配慮、服薬・医療機器、情報取得。 | 個別避難計画、福祉避難所。 |
| 自由回答 | 放デイ不足、進路不安、医療・防災、町に望む支援。 | 施策本文、協議会資料。 |

18　関係機関ヒアリング設問

アンケートで拾えない供給側の限界を確認します。

| 対象 | 確認内容 | 接続先 |
| --- | --- | --- |
| 相談支援 | 計画相談の受入余力、セルフプラン、困難ケース、緊急時対応。 | 計画相談、基幹相談、地域定着。 |
| 居宅系事業所 | 居宅介護・重度訪問介護の対応可否、夜間・医療的ケア対応。 | 訪問系見込量、供給制約。 |
| 日中活動系 | 生活介護、B型、就労移行、定員、受入余力、送迎。 | 日中活動、就労支援。 |
| 放デイ・児発 | 送迎、長期休暇、医療的ケア児対応、18歳移行。 | 障がい児通所支援。 |
| 医療機関・訪問看護 | 医療的ケア児、重症心身障がい、訪問看護、緊急時対応。 | 医療実態、防災。 |
| 教育関係 | 特別支援学校、支援学級、卒業予定、進路相談。 | 18歳移行、就労選択。 |
| 防災担当 | 避難行動要支援者名簿、個別避難計画、福祉避難所。 | 防災、個別避難計画。 |

19　前回計画評価と本計画への接続

前回計画の評価を、アンケート・施策・見込量に接続します。

| 論点 | 前回評価の視点 | 本計画への接続 |
| --- | --- | --- |
| 地域特性 | 町内完結しないサービス、町外利用、移動制約。 | 町内・圏域供給、送迎、公共交通、事業所受入余力を反映。 |
| 医療実態 | 医療依存度の高い人、療養介護、訪問看護、緊急時対応。 | 医療的ケア児、重度訪問、療養介護、防災へ接続。 |
| 実現可能性 | 「連携」「検討」に留まる記載の具体性。 | 提供主体、確認先、発生時対応、町外利用を明記。 |
| 就労選択支援 | 新サービスのため0人見込になりやすい。 | B型新規、卒業予定者、就労希望者から個別積上げ。 |
| 放課後等デイ | 利用意向・実績が高くなりやすい。 | 利用日数、送迎、長期休暇、卒業予定者で補正。 |
| 地域移行・地域定着 | 実績0でも施設入所者・親亡き後の確認が必要。 | 施設入所、GH、単身、緊急時支援を個別確認。 |
| 医療的ケア児・居宅訪問型児発 | 0人見込になりやすいが発生時の支援困難度が高い。 | 保健・医療・教育情報とアンケートで候補者確認。 |
| 防災 | 記載だけでなく実装度確認が必要。 | 個別避難計画、福祉避難所、服薬・電源・移動の確認。 |

20　初回確認事項

キックオフで優先して確認する事項です。

| 優先 | 確認事項 | 確認結果欄 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高齢者・障がいの担当窓口、連絡方法、資料授受方法。 |  |
| 2 | 現行計画の確定版データ、前回調査票・集計結果の有無。 |  |
| 3 | 高齢者側の令和7年度調査データの提供範囲。 |  |
| 4 | 障がいアンケートのA票・B票構成の可否。 |  |
| 5 | アンケート対象者の抽出条件、件数、重複者の扱い。 |  |
| 6 | 発送・返送・督促・開封・入力の実務フロー。 |  |
| 7 | R6〜R8実績データの提供時期。 |  |
| 8 | 自立支援協議会・高齢者協議会の日程。 |  |
| 9 | 重点論点：就労選択、医療的ケア児、18歳移行、防災、地域移行。 |  |
| 10 | パブコメ、最終納品、印刷・データ形式。 |  |

21　次回までの作業

町と受託者の次回までの作業を明確化します。

| 担当 | 作業 | 成果・確認物 |
| --- | --- | --- |
| 町 | 現行計画、前回調査、実績データ、対象者件数表の提供。 | 資料一式、対象者件数表。 |
| 町 | 会議日程、協議会日程、庁内関係課の確認。 | 会議体・工程確定。 |
| 町 | 個人情報データの授受方法、保管・返却・廃棄方法の確認。 | 個人情報管理フロー。 |
| 受託者 | A票・B票の調査票素案作成。 | 調査票素案、設問別コード表。 |
| 受託者 | 必要資料リストの正式版作成。 | 依頼資料一覧、提出様式案。 |
| 受託者 | 第7期評価・第8期接続表の作成。 | 前回評価表、重点論点整理。 |
| 受託者 | 見込量算定接続表の作成。 | 実績推移型・アンケート補正型・個別積上げ型の分類表。 |
| 双方 | アンケート調査票、発送実務、スケジュール確定。 | 調査実施計画。 |

次工程の成果物 次回は「調査票素案」「必要資料依頼リスト正式版」「前回計画評価表」「見込量算定接続表」を提示し、調査票確定と資料提供を進めます。

22　根拠資料・留意事項

仕様書・公告・既存整理を踏まえた作業上の留意点です。

| 区分 | 確認した根拠・留意点 |
| --- | --- |
| 高齢者仕様 | 令和7年度実施済み調査の反映、介護保険給付費分析、見える化システム入力、複数ケースでの保険料算定、計画書・概要版作成。 |
| 障がい仕様 | 600件程度のニーズ調査、400件程度の回収見込、単純集計・クロス集計・自由回答整理、アンケート・ヒアリング結果報告書、協議会3回対応。 |
| レイアウト | A4縦、1頁1論点、表は原則2〜3列、長い一覧は章分割して視認性を優先。 |
| 未確定事項 | 現行計画の確定版、前回調査ローデータ、R6〜R8実績、対象者抽出条件は町提供資料で最終確認が必要。 |

以上