# 認知症基本法への対応の点検と見込量算定への影響

小野町　第10期介護保険事業計画　／　令和8年9月16日

# 1　何を確認したか

共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和5年法律第65号。令和6年1月1日施行）の条文と、厚生労働省老健局の概要資料（社会保障審議会介護保険部会 第107回 資料4・令和5年7月10日）により、市町村に求められる事項を確定しました。そのうえで、計画素案（第5版）の記述と、サービス見込量の算定を点検しています。

他町村の案件2件（法定記載事項チェックと第10期計画骨子案）を先行事例として参照しました。両者とも本法に基づく市町村認知症施策推進計画を介護保険事業計画に包含する形をとっており、本町の方針（仕様書2(3)）と同じです。

※ 参照した骨子案は市町村計画の根拠を第14条、基本的施策を第15〜21条としていますが、条文で確認したところ市町村計画は第13条、基本的施策は第14〜25条です。本町の成果品は条文に従います。

# 2　結論

**素案の直しが要るものが4つ、見込量算定に跳ね返るものが3つあります。**

| # | 事項 | 根拠 | 性質 | 対応 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **認知症の人及び家族等の意見を聴くこと** | 認知症基本法13条3項→12条3項 | 努力義務 | **策定過程の判断が要る。**協議会の委員構成を確認し、含まれない場合は別の機会を設けるかを町と協議する |
| 2 | 若年性認知症（65歳未満）への言及がない | 同法16条2項 | 基本的施策 | 素案第4章③に追加する |
| 3 | 移動のための交通手段の確保が落ちている | 同法15条1項 | 基本的施策 | 素案第4章③に追加する |
| 4 | 条番号・調和規定・策定手続の明示 | 同法13条1〜3項 | ― | 素案第1章3・第5章に追加する |
| 5 | **地域密着型3サービスの必要利用定員総数がない** | 介護保険法117条2項1号 | **義務** | **見込量算定に追加する。認知症対応型共同生活介護が名指しされている** |
| 6 | 認知症高齢者数の将来推計がない | 同法13条1項（実情に即した計画）・仕様書4(1)①イ | 義務（仕様書） | 見込量算定に追加する。ただし現時点では下限しか出せない |
| 7 | 認知症総合支援事業費の内訳がない | ― | ― | 包括的支援事業・任意事業29,335千円の一括で、認知症施策を拡充したときの費用が見えない |

# 3　法が市町村に求めていること

## （1）計画の位置づけと手続（第13条）

第13条第1項は、市町村認知症施策推進計画の策定を**努力義務**としています。義務ではありません。第2項は介護保険事業計画等との**調和**を求めています。第3項が都道府県計画の規定（第12条第3項〜第7項）を準用しており、**ここに手続の要請が入っています。**

| 条項 | 求められること | 素案の該当箇所 | 判定 | 所見 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第13条第1項 | 市町村認知症施策推進計画の策定（努力義務） | 第1章3・第4章③ | ○ | **素案は「認知症基本法に基づき」としか書いておらず条番号がない。**第13条第1項と明記する |
| 第13条第1項 | 国の基本計画（都道府県計画があるときは両方）を基本とすること | 第1章2 | △ | 国の認知症施策推進基本計画（令和6年12月閣議決定）との対応表を資料編に置くとしている。**福島県の認知症施策推進計画の策定状況が未確認** |
| 第13条第1項 | 当該市町村の実情に即したものであること | 第2章・第4章③ | △ | **認知症高齢者数の将来推計がない。**自立度の実績も基準日が書かれていない |
| 第13条第2項 | 地域福祉計画・老人福祉計画・介護保険事業計画等との調和 | 第1章3 | △ | 計画の位置づけに関連計画は挙げているが、**「調和が保たれたものでなければならない」という法の要請としては書いていない** |
| 第13条第3項→第12条第3項 | **認知症の人及び家族等の意見を聴くよう努める** | ― | ✕ | **素案に記載がない。記述の追加では埋まらず策定過程に関わる。**協議会の委員構成に認知症の人又は家族が含まれるかを確認し、含まれない場合は家族会・認知症カフェでの意見聴取の機会を設けるかを町と協議する |
| 第13条第3項→第12条第4項 | 策定後遅滞なくインターネット等で公表するよう努める | 第5章 | △ | 計画の公表は書いているが、認知症施策部分としての明示がない |
| 第13条第3項→第12条第5項 | 適時に施策の実施状況の評価を行い結果を公表するよう努める | 第5章2 | △ | PDCAの枠組みはあるが、**認知症施策の評価を「適時に」行い公表するという法固有の要請が書かれていない** |
| 第13条第3項→第12条第6項 | 少なくとも5年ごとに検討を加える | 第1章3 | ○ | 本計画は3年一期であり、この要請は自動的に満たされる。その旨を書く |
| 第13条第3項→第12条第7項 | 評価結果の取りまとめ時にも意見を聴く。変更時も同じ | ― | ✕ | 上記の意見聴取と一体で整理する |

※ 判定は素案第4版（令和8年9月15日生成）の本文による。○＝満たす、△＝記述はあるが法の要請としては不足、✕＝記載がない。

## （2）基本理念（第3条）

基本理念は7号あります。素案の認知症施策は第2号（普及啓発）と第5号（家族等への支援）にはよく対応していますが、**第1号（自らの意思）・第3号（意見表明と社会参加の機会）・第7号（雇用と教育を含む各関連分野）が薄くなっています。**

| 号 | 基本理念 | 判定 | 所見 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる | △ | 意思決定支援は1行のみ |
| 二 | 国民が正しい知識及び正しい理解を深めることができる | ○ | 普及啓発が最重点 |
| 三 | 障壁の除去により地域で安全・安心に自立した生活。**意見を表明する機会及び社会参加の機会の確保** | △ | 障壁の除去はあるが、意見表明・社会参加の機会の確保がない |
| 四 | 意向を十分に尊重しつつ、保健医療・福祉サービスが切れ目なく提供される | ○ | 医療・ケア・介護サービスの柱がある |
| 五 | **認知症の人のみならず家族等に対する支援** | ○ | 介護者への支援を柱に含む |
| 六 | 研究等の成果を広く国民が享受できる環境 | ― | 国の役割 |
| 七 | 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組 | △ | **雇用（若年性認知症の就労）と教育（学校でのサポーター養成）が落ちている** |

## （3）基本的施策（第14〜21条）

**素案の認知症施策は、認知症施策推進大綱（令和元年）の5本柱で組んでいます。**「普及啓発・本人発信支援／予防／医療・ケア・介護サービス・介護者への支援／認知症バリアフリーの推進／研究開発・産業促進・国際展開」がそれです。

**基本法の基本的施策（第14〜21条）とは並びが違い、法が名指しする事項がいくつか落ちます。**大綱の柱を残すにしても、法の条立てとの対応を示す必要があります。

| 条 | 基本的施策 | 法が名指しする内容 | 素案の該当箇所 | 判定 | 所見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第14条 | 認知症の人に関する国民の理解の増進等 | 学校教育・社会教育における認知症教育、正しい理解を深める運動 | 第4章③「普及啓発・本人発信支援」 | ○ | サポーター養成講座・相談窓口の周知を掲げている。**学校教育（小中学校でのサポーター養成）への言及がない** |
| 第15条 | 認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進 | **移動のための交通手段の確保**、交通の安全の確保、見守り体制の整備、利用しやすい製品・サービス、事業者向け指針 | 第4章③「障壁の除去」（カフェ・見守り・意思決定支援） | △ | **法が名指しする「移動のための交通手段の確保」が落ちている。**本町は外出支援・移動手段が施策としてあるため、認知症の観点から接続する |
| 第16条 | 認知症の人の社会参加の機会の確保等 | 本人が経験等を共有できる機会の確保、社会参加の機会、**若年性認知症（65歳未満）の雇用継続・就職** | ― | ✕ | **素案に若年性認知症の記載がない。**本人発信支援は普及啓発の欄に入っているが、社会参加としての位置づけがない |
| 第17条 | 認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護 | 意思決定支援の指針、分かりやすい情報提供、**消費生活被害の防止** | 第4章③「障壁の除去」に1行 | △ | 成年後見制度利用促進基本計画との連携は書いてあるが、**消費生活被害の防止（消費生活センター・見守りネットワークとの連携）がない** |
| 第18条 | 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等 | 地域にかかわらず等しく適切な医療、切れ目のない提供（地域包括ケアシステム）、専門的知識・技術を有する人材の確保・養成・資質の向上 | 第4章③「医療・ケア・介護サービス・介護者への支援」 | ○ | 初期集中支援チーム・推進員・サポート医・ケアパスを掲げている |
| 第19条 | 相談体制の整備等 | 総合的に応ずる体制の整備、**孤立の防止**、**本人・家族等が互いに支え合う交流活動への支援** | 第4章③（相談窓口の周知が最重点） | △ | 相談窓口の周知は最重点としているが、**孤立の防止と家族会等の当事者どうしの交流への支援という切り口がない。**認知症カフェをここに位置づけ直すのが法の構成に合う |
| 第20条 | 研究等の推進等 | 基礎研究・臨床研究（国）、社会参加の在り方・社会環境の整備に関する調査研究（国及び地方公共団体） | 第4章③「研究開発・産業促進・国際展開」（町の役割は限定的） | △ | **「研究開発・産業促進・国際展開」は認知症施策推進大綱の柱であり、基本法の条立てではない。**法では第20条第2項が地方公共団体にも調査研究を求めている。町の役割は本人・家族の実態把握にある |
| 第21条 | 認知症の予防等 | 科学的知見に基づく予防の啓発・知識の普及・地域における活動、**早期発見・早期診断・早期対応**（地域包括支援センター・医療機関・民間団体の連携協力体制） | 第4章③「予防」 | ○ | 認知機能低下のリスク把握・通いの場での予防活動を掲げている |

# 4　本町の実態

## （1）認知症高齢者の日常生活自立度

**素案は「自立度Ⅱaが68人から148人へ」とだけ書いており、基準日も分母も書いていません。**見える化システムの値は平成24年4月末と令和6年10月末の2時点で、この間に認定者数そのものが635人から936人へ1.47倍になっています。**認定者に占める割合でみると、増えているのはⅡaとMで、Ⅱbはむしろ下がります。**

| 自立度 | 平成24年4月末（人） | 令和6年10月末（人） | 倍率 | 平成24年4月末（対認定者） | 令和6年10月末（対認定者） | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱa | 68 | 148 | 2.18倍 | 10.7％ | 15.8％ | +5.1pt |
| Ⅱb | 147 | 177 | 1.20倍 | 23.1％ | 18.9％ | -4.2pt |
| Ⅳ | 27 | 47 | 1.74倍 | 4.3％ | 5.0％ | +0.8pt |
| M | 7 | 29 | 4.14倍 | 1.1％ | 3.1％ | +2.0pt |
| 把握できる4区分の計 | 249 | 401 | 1.61倍 | 39.2％ | 42.8％ | +3.6pt |
| （認定者数） | 635 | 936 | 1.47倍 | ― | ― | ― |

資料：地域包括ケア「見える化」システム。**Ⅲa・Ⅲbは受領済みの確認メモに値がなく、本計画で本来必要な「自立度Ⅱ以上」の合計は現時点では出せません。**見える化のB7（認知症高齢者自立度の状況）の出力が要ります。

## （2）認知症施策の体制

**素案は「推進員を1人から4人に増員」「訪問実績0件」「カフェ1か所」と書いていますが、いずれも基準日が書かれていません。**見える化の出力は指標ごとに基準日が違い、しかも直近が令和5年度・令和6年3月・令和6年4月と、令和7年度ではありません。

| 指標 | 前 | 直近 | 基準日（前→直近） | 県内59市町村での位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 認知症初期集中支援チームの訪問実績（延べ件数） | 0 | 0 | R2→R5 | 降順30位／中央値0／0の団体30／最大149 |
| 認知症地域支援推進員の配置人数 | 1 | 4 | 令和3年3月→令和6年3月 | 降順19位／中央値3／0の団体0／最大31 |
| 認知症カフェの設置箇所数 | 1 | 1 | 令和3年4月→令和6年4月 | 降順21位／中央値1／0の団体1／最大25 |

資料：地域包括ケア「見える化」システム（出典は厚生労働省「認知症総合支援事業等実施状況調べ」）。比較は福島県内59市町村。シートにある「福島県」の行は順位・中央値から外した。

**初期集中支援チームの訪問実績が0件であることは、本町だけの話ではありません。**令和5年度に0件なのは59市町村のうち30団体で、中央値も0件です。小規模な町村では対象者が年に数人であり、チームを動かすほどの事案が発生しない年があります。**目標を「訪問件数」で置くと、件数を作ることが目的化しかねません。**把握経路（医療機関・地域包括支援センター・民生委員からの連絡）が機能しているかで置くほうが実態に合います。

推進員4人は中央値3人を上回り、カフェ1か所は中央値と同じです。**体制は県内の標準を満たしており、課題は体制ではなく活動実績です。**素案の「体制の追加整備よりも相談窓口の周知と情報提供を優先する」という方向は、この実態と合っています。

# 5　見込量算定への影響

## （1）必要利用定員総数が落ちている（介護保険法第117条第2項第1号）

**介護保険法第117条第2項第1号は、認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の3サービスについて、各年度の必要利用定員総数を定めることを求めています。これは努力義務ではなく計画の必須記載事項です。**

**本町の見込量算定にはこの表がありません。**認知症対応型共同生活介護は法が名指しするサービスであり、認知症基本法第18条（提供体制の整備）とも直結します。他町村の案件でも同じ欠落が見つかっており、小規模町村の計画で落ちやすい項目です。

| サービス | 町内定員（令和6年度） | 令和7年度実績 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 認知症対応型共同生活介護 | 98人 | 45.8 | 45.7 | 45.6 | 45.4 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 0人 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 58人 | 40.8 | 42.9 | 42.8 | 42.6 |

※ 利用者数は1月あたり。認知症対応型共同生活介護は介護給付と予防給付の合計。※ 町内定員は見える化システムのＤ25〜Ｄ27。**本町は町全域を1つの日常生活圏域としているため、圏域別の区分は生じません。**

**認知症対応型共同生活介護は、町内定員98人に対し本町の被保険者の利用が月45.7人です。**差は52人あり、定員は制約として働いていません。施設・居住系の自給率が59.74％であることを踏まえると、町内の定員の相当部分が町外の方に利用されていることになります。

**このため、必要利用定員総数は現行の定員を維持する（3年度とも98人）のが自然です。**ただし、第9期計画が「新規施設整備は原則行わず」としていたにもかかわらず令和4年度71人から令和6年度98人へ27人増えている経緯が確認できていません。**増床の事実関係と、町外利用の割合を町に確認したうえで確定します。**

## （2）認知症高齢者数の将来推計がない

**仕様書4(1)①イは統計分析の対象に「認知症高齢者数」を挙げており、認知症基本法第13条第1項も「当該市町村の実情に即した」計画を求めています。**本町の見込量算定には認知症高齢者数の見込みがありません。

把握できる4区分（Ⅱa・Ⅱb・Ⅳ・M）の合計で試算すると次のとおりです。**Ⅲa・Ⅲbが落ちているため、これは自立度Ⅱ以上の下限です。**

| 区分 | 令和8年3月末 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 認定者数（第1号・人） | 783 | 782 | 777 | 772 |
| 認知症高齢者数の下限（人） | 335 | 335 | 333 | 331 |
| 対認定者 | 42.8％ | 42.8％ | 42.8％ | 42.8％ |

※ 令和6年10月末の4区分計401人÷認定者936人＝42.8％を、認定者数の見込みに乗じたもの。

**この試算には注意が要ります。**率の分母となる令和6年10月末の認定者936人は、令和7年9月に生じた認定者数の断層より前の数字です。断層では**重度ほど減少幅が大きい単調なパターン**が現れており（素案第2章1）、自立度の構成も変わっている可能性があります。断層前の構成比を断層後の認定者数に当てると、重い層を多めに見ることになります。

**したがって、この数字は見込量算定の基礎には使いません。**サービス見込量は従前どおり第1号被保険者数を分母とする利用率で組み、認知症高齢者数は計画書に載せる実態把握の数字として、下限であることと基準日を明記したうえで掲げます。見える化のB7を受領した時点でⅢa・Ⅲbを加えて確定します。

## （3）認知症関連サービスの見込量と施策の方向が逆を向いている

**認知症対応型通所介護の見込みは令和7年度9.0人から令和9年度以降7.9人へ12.2％減ります。**機械的に利用率を延ばした結果であり、認定者数の減少を映しています。

いっぽう素案は認知症施策を強化する方向で書いており、自立度Ⅱa以上も増えています。**数字と施策の向きが逆です。**これは誤りではありませんが、計画書では次のどちらかの整理が要ります。

| 整理の仕方 | 内容 | 留意点 |
| --- | --- | --- |
| 自然体のまま載せる | 見込量は自然体推計の結果であり、施策の効果は織り込まないという立場 | **国の手引きの原則はこちら。**施策で増やす意図があるなら「施策反映」として別に上乗せする |
| 施策を織り込む | 初期集中支援や相談窓口の周知により、認知症対応型通所介護の利用につながる人が増えると見込む | **根拠が要る。**訪問実績0件の現状から利用増を導くのは無理があり、第10期の途中で上方修正する形が現実的 |

**当方の考えは前者です。**見込量は自然体のまま置き、施策の効果は成果指標（相談窓口の認知度、把握経路の機能）で管理する。認知症対応型通所介護の利用が実際に増えたら、第11期の推計でその水準を引き継ぐ、という順番が実態に合います。

## （4）認知症総合支援事業費の内訳がない

**認知症初期集中支援推進事業と認知症地域支援・ケア向上事業は包括的支援事業（社会保障充実分）です。**本町の地域支援事業費は、年報 様式4 の令和6年度決算により包括的支援事業・任意事業を29,335千円の一括で置いており、事業別の内訳がありません。

**このため、認知症施策を拡充したときに地域支援事業費がどれだけ動くかが見えません。**推進員4人の人件費相当がここに入っているはずで、本町の認知症施策の規模を示す唯一の金額です。町への確認事項に加えます。

# 6　素案に反映したこと

| # | 反映先 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第1章3 計画の位置づけ | 認知症基本法第13条第1項（努力義務）と第2項（調和）を条番号で明記 |
| 2 | 第2章1 認定者数の推移 | 自立度の基準日（平成24年4月末→令和6年10月末）と、同じ期間に認定者数が1.47倍になっていることを注記 |
| 3 | 第2章5 サービス提供体制 | **地域密着型3サービスの必要利用定員総数の表を追加** |
| 4 | 第2章6 将来推計 | 認知症高齢者数の見込み（下限）を追加 |
| 5 | 第4章③ 認知症施策 | 大綱の5本柱に基本法の条番号を対応させ、**若年性認知症・移動のための交通手段・消費生活被害の防止・孤立の防止と当事者どうしの交流**を追加。体制の実績に基準日を入れ、県内59市町村での位置を注記 |
| 6 | 第5章2 進行管理 | 認知症施策の実施状況の評価と公表（第13条3項→第12条5項）を明記 |

# 7　町にお願いしたい確認事項

| # | 内容 | 優先度 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **協議会の委員に認知症の人又はその家族が含まれるか。**含まれない場合、家族会・認知症カフェ等で意見を聴く機会を設けるか | A | 認知症基本法13条3項→12条3項。策定過程に関わり、後から記述を足しても埋まらない |
| 2 | **認知症対応型共同生活介護の定員が令和4年度71人から令和6年度98人へ増えた経緯と、町外の方の利用割合** | A | 必要利用定員総数（介護保険法117条2項1号）の設定に直結する |
| 3 | 見える化システムのB7（認知症高齢者自立度の状況）の出力 | A | Ⅲa・Ⅲbがないと自立度Ⅱ以上の合計が出せない |
| 4 | 包括的支援事業・任意事業費29,335千円のうち認知症総合支援事業費（初期集中支援・地域支援推進員）の額 | A | 認知症施策の規模が金額で示せない |
| 5 | 認知症初期集中支援チームの令和6・7年度の訪問実績 | B | 見える化の直近値は令和5年度で、2年古い |
| 6 | 認知症地域支援推進員4人の職種・配置先・活動内容 | B | 「体制は整っているが実績に結びついていない」という素案の評価の裏づけになる |
| 7 | 町内の若年性認知症の方の把握状況 | B | 認知症基本法16条2項。第2号被保険者の認定者は令和8年3月末で9人 |
| 8 | 福島県の認知症施策推進計画の策定状況 | B | 同法13条1項は都道府県計画があるときはそれも基本とすることを求める |