小野町
高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画
おのまち障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画
策定業務 キックオフ会議資料（案）

縦レイアウト版／業務実施計画・必要書類一覧・アンケート設計整理

本資料の位置づけ 初回打合せで、業務範囲・役割分担・工程・必要資料・アンケート設計・見込量算定方針を確認するためのたたき台です。他町村の案件における仕様確認・役割分担整理、見込量推計・少人数サービス個別積上げ、業務実施計画・必要書類一覧の構成を反映しています。

| 区分 | 主な確認事項 |
| --- | --- |
| 高齢者計画 | 第9期評価、令和7年度実施済み調査の反映、給付費分析、見える化システム、保険料算定、認知症施策推進基本計画の包含 |
| 障がい計画 | ニーズ調査、A票・B票設計、現行計画評価、重点論点、見込量算定、ヒアリング、自立支援協議会対応 |
| 共通 | 関連計画整理、町提供資料、役割分担、工程、協議会・パブコメ、成果品、個人情報管理 |

目次

| 章 | 内容 |
| --- | --- |
| 第1章 | 業務の全体像 |
| 第2章 | 業務実施計画 |
| 第3章 | 工程表・会議体 |
| 第4章 | 役割分担 |
| 第5章 | 高齢者計画の進め方 |
| 第6章 | 障がい計画の進め方 |
| 第7章 | アンケート設計 |
| 第8章 | 見込量算定への接続 |
| 第9章 | 必要書類一覧 |
| 第10章 | 初回確認事項 |
| 別紙1 | 必要書類一覧詳細 |
| 別紙2 | 設問一覧 |
| 別紙3 | 見込量算定接続表 |

第1章　業務の全体像

2計画を同時に整理しつつ、業務の山場を分けて管理します。

## 1-1　業務目的

| 区分 | 仕様確認ベースの整理 |
| --- | --- |
| 高齢者 | 国・県の動向、本町の高齢者の状況、令和7年度調査結果、第9期計画評価を踏まえ、第10期の課題、施策方向、サービス目標量を整理します。計画期間は令和9年度から令和11年度です。 |
| 障がい | 国の基本指針、県計画、現行計画を踏まえ、障がいのある人が安心して暮らせるまちづくりを進めるため、障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画を策定します。 |

## 1-2　キックオフで確認すること

| 確認区分 | 確認内容 |
| --- | --- |
| 方針 | 業務目的、計画期間、成果品、進め方、町として重視する地域課題 |
| 資料 | 現行計画、前回調査、実績データ、関連計画、対象者抽出条件、協議会資料 |
| 調査 | 障がいニーズ調査のA票・B票構成、発送・返送・督促・入力・クロス集計 |
| 推計 | 高齢者は見える化・保険料、障がいは実績推移・アンケート補正・個別積上げ |
| 会議体 | 高齢者福祉サービス推進協議会、自立支援協議会、パブリックコメントの時期 |

第2章　業務実施計画

他町村の案件と同様に、業務を6ステップに分けて管理します。

## 2-1　6つのステップ

| 段階 | 名称 | 実施内容 | 成果・確認物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | 資料収集・仕様確認 | 現行計画、前回調査、実績、関連計画、協議会日程、対象者件数を確認し、分析前提を確定します。 | 必要資料一覧の確定、資料授受ルール、初回確認事項の整理 |
| Step 2 | 現状分析・前回計画評価 | 高齢者は第9期評価、障がいは現行計画評価を行い、継続・強化・見直し・要確認に分類します。 | 前回計画評価表、地域特性整理、課題整理 |
| Step 3 | 調査・ヒアリング | 障がいニーズ調査を実施し、必要に応じて相談支援・事業所・教育・医療・防災担当へヒアリングします。 | 単純集計、クロス集計、自由回答整理、供給制約メモ |
| Step 4 | 骨子案作成 | 現状分析、調査結果、国・県動向、関連計画との整合を踏まえ、施策体系と重点論点を整理します。 | 骨子案、協議会資料、論点整理表 |
| Step 5 | 見込量・素案作成 | 高齢者は見える化システム・保険料試算、障がいはサービス別見込量と確保方策を作成します。 | 見込量表、保険料試算、計画素案 |
| Step 6 | 最終調整・成果品 | 協議会・パブコメ意見を反映し、計画書・概要版・報告書を確定します。 | 計画書、概要版、報告書、電子データ |

## 2-2　重要管理ポイント

| 管理項目 | 留意点 |
| --- | --- |
| 資料受領後1〜2週間 | 現行計画・実績・前回調査の確認を完了し、論点・不足資料・追加確認事項を町へ返します。 |
| 障がいアンケート | 600件程度送付、400件程度回収見込みを前提に、対象者抽出、発送、督促、入力、集計の工程を早期確定します。 |
| 見込量推計 | 実績推移だけでなく、アンケート意向、供給制約、町外利用、少人数サービスの個別積上げを反映します。 |
| 委員会・協議会 | 資料提出期限を逆算し、骨子案・素案・見込量・保険料試算の検討時期を明確にします。 |
| 個人情報 | 宛名ラベル、回収票、ローデータ、自由回答は管理方法・保管・廃棄を初回に確認します。 |

第3章　工程表・会議体

仕様書のスケジュールを、実務工程に置き換えています。

## 3-1　業務工程表（案）

| 作業 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共通：資料収集・初回確認 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高齢者：第9期評価・基礎分析 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| 高齢者：見込量・保険料試算 |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
| 高齢者：骨子・素案・最終化 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 障がい：調査票設計・発送準備 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 障がい：回収・入力・集計 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 障がい：課題分析・ヒアリング |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| 障がい：骨子案・見込量 |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| 障がい：素案・パブコメ・最終化 |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 会議体・協議会対応 | ● |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● |  |

## 3-2　会議体・提出物

| 会議・工程 | 時期案 | 主な議題・提出物 |
| --- | --- | --- |
| キックオフ | 契約後速やかに | 業務方針、必要資料、アンケート設計、工程、役割分担の確認 |
| 自立支援協議会 第1回 | 8月頃 | アンケート設計・現行計画評価方針・課題分析の方向性 |
| 自立支援協議会 第2回 | 10月頃 | 骨子案、重点論点、見込量算定方針、施策体系 |
| 自立支援協議会 第3回 | 1月頃 | 素案確認、パブリックコメント前確認、見込量・確保方策 |
| 高齢者福祉サービス推進協議会 | 町と協議 | 第9期評価、給付費分析、見込量、保険料試算、素案確認 |
| パブリックコメント | 1月頃 | 素案公表、意見対応案、計画案への反映 |
| 最終確認 | 2〜3月 | 計画書、概要版、報告書、電子データ、印刷仕様の確認 |

第4章　役割分担

調査・資料・会議運営の役割を初回で確認します。

| 作業 | 町 | 受託者 | 初回確認事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 現行計画・関連計画提供 | 資料提供 | 受領・読込・評価 | 確定版データの有無 |
| 高齢者調査結果 | 令和7年度調査データ提供 | 再整理・分析・施策接続 | ローデータ・集計表・自由回答の有無 |
| 障がい調査対象抽出 | 対象者抽出 | 対象件数確認 | A票・B票の抽出基準、重複調整 |
| 宛名ラベル | 個人情報提供方法の確認 | 仕様上は受託者が作成 | 授受方法、暗号化、保管、廃棄 |
| 調査票作成 | 内容確認 | A票・B票・依頼文作成 | 設問継続、追加設問、表現確認 |
| 印刷・封入・発送・督促 | 実務確認・必要に応じ調整 | 仕様上は受託者実施 | 返送先、督促時期、封筒仕様 |
| 入力・集計・分析 | 結果確認 | データ入力、単純・クロス集計、自由回答整理 | コード表、クロス軸、速報様式 |
| 計画案作成 | 方向性確認・庁内調整 | 骨子案・素案・計画案作成 | 関連計画との整合確認 |
| 協議会・パブコメ | 会議開催・意見受付 | 資料作成、説明、意見対応案 | 開催日程、資料提出期限 |

第5章　高齢者計画の進め方

第9期評価、令和7年度調査反映、見える化・保険料算定を軸に進めます。

## 5-1　第9期計画評価の観点

| 評価区分 | 確認事項 | 第10期への接続 |
| --- | --- | --- |
| 人口・世帯 | 総人口、高齢者数、前期・後期高齢者、独居、高齢夫婦世帯 | 地域特性、見守り、生活支援、介護予防 |
| 認定者・認知症 | 要支援・要介護度別認定者数、認知症高齢者数 | 認定者推計、認知症施策推進基本計画の包含 |
| 給付費・サービス | 居宅、施設、地域密着型、地域支援事業の実績 | 見える化入力、サービス見込量、保険料算定 |
| 介護予防 | 総合事業、通いの場、フレイル、地域支援事業 | 介護予防・重度化防止の施策体系 |
| 生活支援 | 移送、配食、買物、見守り、家族介護者支援 | 地域支援事業、在宅生活継続 |
| 供給体制 | 介護人材、町内・町外サービス、施設整備、医療連携 | 実現可能性、複数ケース試算 |

## 5-2　高齢者計画の推計・保険料算定

| 作業 | 内容 | 必要資料 |
| --- | --- | --- |
| 人口推計 | 総人口、65歳以上、75歳以上、85歳以上等を整理 | 住基人口、社人研、町独自推計 |
| 認定者推計 | 要支援・要介護度別、認知症高齢者数 | 認定者台帳、見える化データ |
| 給付費分析 | サービス種別ごとの給付費・利用量・受給者数 | 給付実績、地域支援事業実績 |
| サービス見込量 | 見える化システムを活用し、利用量・給付費を推計 | 見える化入力値、施設整備情報 |
| 保険料算定 | 標準ケース、施設整備ケース、制度改正影響ケース等を比較 | 基金残高、所得段階、保険料率、財政調整情報 |
| 施策接続 | 調査結果と施策体系を接続し、重点課題を整理 | 令和7年度ニーズ調査、在宅介護実態調査 |

第6章　障がい計画の進め方

アンケート、現行計画評価、見込量算定、供給制約確認を一体で進めます。

## 6-1　現行計画評価の観点

| 評価区分 | 対象 | 評価方法 |
| --- | --- | --- |
| 継続 | 利用実績があるサービス、施策として継続が必要な取組 | R6〜R8実績、利用者数、利用日数、前回見込との差で評価 |
| 強化 | 相談支援、放課後等デイ、就労支援、防災、医療的ケア児 | アンケート意向、クロス集計、関係機関ヒアリングで補正 |
| 要確認 | 0人・少人数サービス、町外利用前提サービス | 0人見込の根拠、発生時対応、受入先、移動手段を確認 |
| 新制度対応 | 就労選択支援、18歳移行、医療的ケア児支援、地域生活支援拠点 | 国・県指針、町内対象者、圏域対応を踏まえ本文化 |

## 6-2　障がい計画の重点論点

| 論点 | 確認する内容 |
| --- | --- |
| 地域特性 | 町内で完結しないサービス、町外・圏域利用、移動支援、相談資源 |
| 医療実態 | 療養介護、重症心身障がい、医療的ケア児、訪問看護、災害時電源 |
| 実現可能性 | 町内供給、町外供給、空き、送迎、相談支援専門員、事業所受入余力 |
| 就労選択支援 | B型新規利用、特別支援学校卒業予定者、就労アセスメント、18歳移行 |
| 放課後等デイ | 利用日数、送迎、長期休暇、保護者就労、卒業後移行 |
| 重度訪問介護 | 常時介護、夜間支援、家族介助限界、医療的ケア |
| 療養介護 | 現利用者、入退所見込、町外施設、医療依存度 |
| 地域移行・定着 | 施設入所者、長期入院者、GH希望、親亡き後、緊急時支援 |
| 居宅訪問型児発 | 通所困難児、重症心身障がい児、在宅療育ニーズ |
| 医療的ケア児 | 協議の場、コーディネーター、保健・医療・教育・福祉連携 |
| 18歳移行 | 放デイ終了後、生活介護、B型、就労選択、相談支援 |
| 防災 | 個別避難計画、福祉避難所、医療機器、服薬、情報取得、移動困難 |

第7章　アンケート設計

A票・B票の2票構成とし、見込量算定に使える設問にします。

## 7-1　調査設計

| 調査票 | 対象 | 目的 | 主な設問 |
| --- | --- | --- | --- |
| A票 | 18歳以上の障がい者本人・家族 | 生活実態、相談、医療、就労、地域生活、防災、今後3年のサービス意向を把握 | 属性、日常生活、外出、通院、医療、相談、サービス利用、就労、地域生活、防災 |
| B票 | 18歳未満の障がい児保護者 | 児発、放デイ、医療的ケア、送迎、学校連携、18歳移行を把握 | 年齢・学年、通園通学、医療的ケア、児発、放デイ、相談支援、18歳移行、防災 |
| ヒアリング | 相談支援、事業所、教育、医療、防災、社協等 | アンケートで拾いにくい供給制約・受入可否・圏域利用を把握 | 受入余力、町外利用、困難ケース、サービス不足、緊急時対応 |

## 7-2　主なクロス集計

| No | クロス集計 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年齢 × 今後利用したいサービス | 18歳移行、65歳移行、就労支援、高齢障がい者の把握 |
| 2 | 障がい種別 × 困りごと | 身体・知的・精神・発達・難病別の課題差を把握 |
| 3 | 障害支援区分 × 訪問系サービス希望 | 居宅介護・重度訪問介護の潜在需要を確認 |
| 4 | 同居状況 × 親亡き後不安 | 地域定着、GH、短期入所、緊急時支援に接続 |
| 5 | 医療的ケア有無 × 通所困難 | 居宅訪問型児発、医療的ケア児支援に接続 |
| 6 | 放デイ利用 × 送迎・長期休暇課題 | 放デイの供給制約を補正 |
| 7 | 就労希望 × 年齢・進路 | 就労選択支援、B型、就労移行に接続 |
| 8 | 相談先有無 × サービス未利用理由 | 計画相談、セルフプラン、相談支援不足を把握 |
| 9 | 町外利用 × 移動困難 | 圏域依存と交通課題を把握 |
| 10 | 災害時支援者有無 × 医療・移動困難 | 個別避難計画、福祉避難所、災害時支援に接続 |

第8章　見込量算定への接続

実績推移・アンケート補正・個別積上げ・供給制約補正を組み合わせます。

| 算定方式 | 対象サービス | 考え方 |
| --- | --- | --- |
| 実績推移型 | 居宅介護、生活介護、就労継続B型、計画相談、放課後等デイ等 | R6〜R8実績、利用者数、利用日数、月平均、直近伸び率で推計 |
| アンケート補正型 | 短期入所、移動支援、相談支援、就労系、放課後等デイ等 | 現利用、今後3年利用意向、利用できない理由、希望日数で補正 |
| 個別積上げ型 | 重度訪問介護、療養介護、地域移行、地域定着、居宅訪問型児発、医療的ケア児等 | 0人・少人数でも、対象者1人単位で確認し、発生時対応を明記 |
| 供給制約補正型 | 町内事業所が少ないサービス、町外利用が前提のサービス | 町内・町外事業所、送迎、受入余力、相談支援体制で補正 |

## 8-2　サービス別接続例

| サービス | アンケート・資料で取る値 | 見込量への接続 |
| --- | --- | --- |
| 就労選択支援 | B型新規利用希望、卒業後進路、就労アセスメント希望 | 18歳移行者、B型新規予定者、就労希望者を個別補正 |
| 放課後等デイ | 現利用日数、希望日数、送迎、長期休暇、町外利用 | 実績利用者数、卒業予定者控除、希望増減で補正 |
| 重度訪問介護 | 常時介護、医療的ケア、夜間支援、家族介助限界 | 候補者がいれば1人単位で積上げ |
| 療養介護 | 現利用者、入退所見込、医療依存度、町外施設 | 固定見込にせず実人数と入退所予定で確認 |
| 地域移行 | 施設入所・長期入院、地域生活希望、GH希望 | 施設入所者等の個別確認で設定 |
| 地域定着 | 単身、親亡き後、緊急時不安、夜間不安 | 地域移行候補と在宅単身リスク層で設定 |
| 居宅訪問型児発 | 通所困難、重症心身障がい、医療的ケア、訪問希望 | 0人固定にせず保健・教育・相談情報で補正 |
| 医療的ケア児支援 | 医療的ケア内容、訪問看護、通園通学、災害時電源 | 協議の場、コーディネーター、短期入所等に接続 |
| 防災 | 避難支援者、医療機器、服薬、情報取得、避難所配慮 | 個別避難計画、福祉避難所、災害時支援体制に接続 |

第9章　必要書類一覧

初回打合せで提供可否・提供時期を確認したい資料です。

## 9-1　優先度「高」の資料

| 区分 | 資料 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 共通 | 現行計画の確定版PDF・Word、前回協議会資料・議事録、関連計画一式 | 章構成、施策体系、継続課題、関連計画整合 |
| 高齢者 | 令和7年度ニーズ調査・在宅介護実態調査の調査票、集計表、ローデータ、自由回答 | 第10期施策・地域課題・見込量への接続 |
| 高齢者 | R6〜R8の認定者数、給付費、サービス利用量、地域支援事業、基金・保険料関係資料 | 第9期評価、見える化、保険料算定 |
| 障がい | 前回アンケート調査票、集計結果、ローデータ、自由回答 | 経年比較、設問継続、課題整理 |
| 障がい | R6〜R8のサービス別実績、支給決定量、実利用量、月別利用者数・利用日数 | 第7期評価、第8期見込量算定 |
| 障がい | 町内・町外事業所別利用者数、計画相談・セルフプラン件数 | 供給制約、圏域依存、相談支援体制評価 |
| 障がい児 | 障がい児通所支援の年齢・学年別利用者、卒業予定者、医療的ケア児の有無 | 放デイ、18歳移行、医療的ケア児支援 |
| 防災 | 避難行動要支援者名簿、個別避難計画、福祉避難所協定 | 防災施策、災害時支援 |

## 9-2　資料授受時の確認事項

| 確認事項 | 内容 |
| --- | --- |
| 形式 | PDF、Word、Excel、CSV、ローデータの有無を確認します。 |
| 時点 | R6、R7、R8のどの時点の数値かを明記します。 |
| 個人情報 | 宛名ラベル、ローデータ、回収票の授受方法・保管・廃棄を確認します。 |
| 重複 | 障がい者・障がい児、手帳重複、サービス利用重複の整理方法を確認します。 |
| 町外利用 | 町内・町外事業所別の利用状況が分かる形で受領します。 |

第10章　初回確認事項

キックオフで決めること・次回までに確認することを分けます。

| 優先 | 確認事項 | 確認結果欄 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 担当窓口、連絡方法、資料授受方法、共有フォルダ等 |  |
| 2 | 現行計画の確定版データの有無 |  |
| 3 | 高齢者側の令和7年度調査データの提供範囲 |  |
| 4 | 障がいアンケートのA票・B票構成の可否 |  |
| 5 | 障がいアンケート対象者の抽出条件、600件程度の内訳 |  |
| 6 | 発送・返送・督促の実務フロー、返送先 |  |
| 7 | R6〜R8実績データの提供時期 |  |
| 8 | 自立支援協議会・高齢者福祉サービス推進協議会の日程 |  |
| 9 | 地域特性・医療実態・防災・就労選択支援等で町が重視する論点 |  |
| 10 | パブコメ・最終納品の形式、印刷部数・電子媒体 |  |

別紙1　必要書類一覧詳細

町への資料依頼にそのまま使用できる整理です。

| 区分 | 優先 | 資料名 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計画・評価 | 高 | 現行計画確定版PDF・Word | 前回計画評価、章構成、施策体系の確認 |
| 計画・評価 | 高 | 前回アンケート調査票・集計結果・ローデータ・自由回答 | 経年比較、設問継続、クロス再集計 |
| 計画・評価 | 中 | 自立支援協議会・高齢者協議会の資料、議事録、委員名簿、開催予定 | 委員意見、継続課題、会議日程管理 |
| 高齢者 | 高 | R6〜R8の認定者数、給付費、サービス利用量、地域支援事業実績 | 第9期評価、見える化、給付推計 |
| 高齢者 | 高 | 保険料、基金、所得段階、施設整備予定、制度改正影響の検討資料 | 保険料算定、複数ケース試算 |
| 高齢者 | 高 | 令和7年度ニーズ調査・在宅介護実態調査の一式 | 現状分析、施策接続、調査結果反映 |
| 障がい実績 | 高 | R6〜R8サービス別実績、月別利用者数、利用日数、利用時間 | 第7期評価、第8期見込量 |
| 障がい実績 | 高 | 支給決定量と実利用量、町内・町外事業所別利用者数 | 供給不足、町外依存、実現可能性 |
| 相談支援 | 高 | 計画相談支援、障がい児相談支援、セルフプラン件数 | 相談支援体制、基幹相談、見込量 |
| 障がい児 | 高 | 児発・放デイ利用者の年齢・学年別一覧、卒業予定者 | 18歳移行、就労選択、生活介護、B型 |
| 医療 | 高 | 医療的ケア児、重症心身障がい児、療養介護利用者、訪問看護利用状況 | 医療的ケア児支援、療養介護、重度訪問 |
| 地域生活 | 高 | 施設入所者、GH利用者、地域移行候補、短期入所利用・待機・断り件数 | 地域移行、地域定着、レスパイト |
| 就労 | 高 | A型・B型・就労移行・就労定着・就労選択支援の実績・相談状況 | 就労系サービス見込量 |
| 防災 | 高 | 避難行動要支援者名簿、個別避難計画、福祉避難所、災害時要配慮者資料 | 防災施策、アンケート設問、計画本文 |
| 関連計画 | 高 | 総合計画、地域福祉計画、こども計画、防災計画、地域公共交通計画、健康増進計画 | 上位・関連計画との整合 |
| 調査実務 | 高 | 対象者抽出条件、件数表、宛名ラベル仕様、返送先、依頼文、督促はがき文面 | アンケート発送・回収実務 |

別紙2　設問一覧

設問ごとに計画・見込量への接続を明確にします。

## A票：18歳以上の障がい者本人・家族向け

| 分野 | 設問内容 | 接続先 |
| --- | --- | --- |
| 基本属性 | 年齢、性別、地区、同居、回答者、手帳、障害支援区分、難病 | 年齢・障がい種別・地区別クロス |
| 生活実態 | 日常生活で必要な支援、外出、通院、買物、移動手段 | 居宅介護、移動支援、同行援護 |
| 介助者 | 主介助者、介助者年齢、続柄、介助負担、親亡き後不安 | 短期入所、地域定着、家族支援 |
| 医療 | 通院、服薬、訪問看護、医療機器、緊急時対応 | 療養介護、重度訪問介護、防災 |
| 相談 | 相談先、相談できない理由、計画相談、セルフプラン | 計画相談、基幹相談、地域移行 |
| サービス利用 | 現在利用、今後3年で利用したい、利用できない理由 | サービス別見込量補正 |
| 訪問系 | 居宅介護、重度訪問介護、通院介助、夜間支援の必要性 | 訪問系見込量、個別積上げ |
| 日中活動 | 生活介護、就労系、短期入所、日中一時の利用・希望 | 日中活動、レスパイト |
| 就労 | 就労状況、就労希望、就労選択支援、A型・B型・就労移行 | 就労選択、就労系サービス |
| 地域生活 | 住まい、GH希望、施設・病院から地域生活への希望 | 地域移行、地域定着、共同生活援助 |
| 防災 | 避難支援者、避難時困難、薬・医療機器、情報取得、避難所配慮 | 個別避難計画、福祉避難所 |
| 自由回答 | 町に望む支援、不足サービス、将来不安 | 施策本文、協議会資料 |

## B票：18歳未満の障がい児保護者向け

| 分野 | 設問内容 | 接続先 |
| --- | --- | --- |
| 基本属性 | 年齢、学年、地区、通園・通学、手帳、診断、医療的ケア | 児童支援、医療的ケア児 |
| 家族・介助 | 主介助者、保護者就労、きょうだいへの影響、負担感 | 家族支援、短期入所 |
| 相談 | 相談先、相談できない理由、障がい児相談支援、セルフプラン | 障がい児相談支援 |
| 児発・放デイ | 児童発達支援、放デイの利用日数、希望日数、送迎、長期休暇 | 児発、放デイ見込量 |
| 保育所等訪問 | 園・学校での困りごと、訪問支援希望 | 保育所等訪問支援 |
| 居宅訪問型児発 | 通所困難、重症心身障がい、在宅療育、訪問希望 | 居宅訪問型児発 |
| 医療的ケア | たん吸引、経管栄養、酸素、人工呼吸器、訪問看護、電源 | 医療的ケア児支援 |
| 18歳移行 | 卒業後不安、進路希望、就労選択支援、B型、生活介護 | 18歳移行、就労選択 |
| 防災 | 避難支援者、医療機器、薬、避難所配慮、情報取得 | 個別避難計画、防災 |
| 自由回答 | 町に望む支援、放デイ不足、進路不安、医療・防災 | 施策本文、協議会資料 |

別紙3　見込量算定接続表

前回計画評価から第8期見込量へ接続する整理です。

| サービス | 算定方式 | 確認値 | 見込量への反映 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居宅介護 | 実績推移型＋アンケート補正 | 利用者数、利用時間、通院介助希望、家族介助限界 | R6〜R8平均・直近伸び率、希望増減で補正 |
| 重度訪問介護 | 個別積上げ型 | 区分、常時介護、医療的ケア、夜間支援 | 候補者1人単位で設定、0人の場合も根拠を明記 |
| 生活介護 | 実績推移型＋18歳移行補正 | 現利用、卒業予定者、日中活動希望 | 実績推移に卒業後移行者を加味 |
| 療養介護 | 個別積上げ型 | 現利用者、入退所、町外施設、医療依存度 | 固定見込ではなく実人数確認 |
| 短期入所 | アンケート補正型 | レスパイト、緊急時、災害時、待機・断り件数 | 実績に潜在需要と供給制約を補正 |
| 就労選択支援 | 個別積上げ型＋18歳移行補正 | B型新規、卒業予定、就労希望、就労アセスメント | 対象者・制度開始後の相談状況で設定 |
| 就労継続B型 | 実績推移型＋進路補正 | 現利用、希望、卒業後進路 | 実績推移に新規移行者を補正 |
| 地域移行支援 | 個別積上げ型 | 施設入所、長期入院、地域生活希望、GH希望 | 施設入所者等の個別確認で設定 |
| 地域定着支援 | 個別積上げ型 | 単身、親亡き後、緊急時不安、夜間不安 | 地域移行候補・在宅単身リスクで設定 |
| 放課後等デイ | 実績推移型＋アンケート補正 | 利用日数、希望日数、送迎、長期休暇、卒業予定 | 希望日数増減と卒業控除で補正 |
| 居宅訪問型児発 | 個別積上げ型 | 通所困難、重症心身障がい、医療的ケア、在宅療育 | 対象候補の有無を保健・教育・相談で確認 |
| 医療的ケア児支援 | 個別積上げ型＋体制確認 | 医療的ケア内容、訪問看護、通園通学、電源、防災 | 協議の場・コーディネーター・短期入所等へ接続 |
| 移動支援 | アンケート補正型 | 外出頻度、通院、買物、町外利用、移動困難 | 実績に潜在需要・交通制約を補正 |
| 相談支援 | 実績推移型＋セルフプラン補正 | 計画相談、障がい児相談、セルフプラン、相談先なし | セルフプラン解消目標と受入余力で補正 |

巻末　次回までの作業

| 担当 | 作業 | 期限・確認 |
| --- | --- | --- |
| 町 | 現行計画、前回調査、実績データ、対象者件数表、関連計画の提供 | キックオフ後、提供可能なものから順次 |
| 町 | 協議会日程、庁内確認ルート、調査対象者抽出条件の確認 | 初回打合せで方向確認 |
| 受託者 | A票・B票の調査票本文作成、コード表・クロス集計表案の作成 | 資料受領後、1〜2週間を目安 |
| 受託者 | 第9期・第7期評価表、見込量算定接続表、必要資料不足一覧の作成 | 実績データ受領後に更新 |
| 双方 | アンケート発送フロー、返送先、督促時期、個人情報管理方法の確定 | 発送準備前まで |