## 00_この資料について
確認事項の資料徴求と公表資料による確認の区分
ご決定・ご確認をお待ちしている事項の一覧を、何をすれば決着するかという軸で区分したものです。広域連合から資料をご提供いただく必要があるもの、公表資料により確認できるもの、ご判断をいただかなければ進まないものを分けています。資料をご提供いただく必要があるものには、資料が届かない場合に当方がどのように扱うかを併せて掲げました。
1 区分の考え方
区分 | 名称 | 意味 | 件数
A | 広域連合から資料の徴求を要するもの | 広域連合、構成3町、北海道、国民健康保険団体連合会その他、広域連合を通じてでなければ得られない記録によるもの。公表されていないため当方では確認できない。 | 64件
B | 公表資料により確認できるもの | 国、北海道その他が既に公表しているもの。原典があれば当方で確認できるが、当方の作業環境は外部の情報提供サイトへ接続できないため、公表資料の写しのご提供を要する。 | 7件
B待 | 公表を待つもの | 国の政令・省令・告示その他、公表されていないもの。広域連合にご提供をお願いできるものではなく、公表を待つほかない。 | 3件
C | ご判断・ご決定を求めるもの | 資料の徴求では決着しないもの。計画への記載の仕方、算定の前提、施策の置き方の決定である。 | 96件
D | 資料の徴求を要しないもの | 既に決着したもの、及び当方の作業により確認できるもの。 | 20件
| 合計 |  | 190件
2 まず申し上げること
・広域連合から資料をご提供いただく必要があるものは64件です。うち2件は保険料の月額に効き、4件は介護保険法第117条（計画の記載事項・手続）に関わります。
・公表資料により確認できるものは7件です。当方の作業環境は外部の情報提供サイトへ接続できないため、公表資料であっても写しのご提供をお願いすることになります。ほかに3件は国の政令・省令・告示の公表を待つものであり、ご提供をお願いできるものではありません。
・96件は資料ではなくご判断・ご決定をお願いするものです。資料をいただいても決着しません。うち18件は、ご判断の前提として資料又は事実の確認を併せて要します。残る20件は資料の徴求を要しないもの（既に決着したもの及び当方の作業により確認できるもの）です。
・資料の受領を待たずに、算定そのものは進められます。未決の全件に決着しない場合の扱い（既定値）を置いているためです。ただし既定値は協議を進めるための仮置きであり、公表の確定の根拠にはなりません。
・保険料の月額を動かす前提のうち効きの大きいものは、資料の受領とは関わりなく国の告示により生じます（介護報酬改定率・第1号被保険者負担割合・所得段階の政令改正）。
3 ほかの資料との切り分け
| 資料 | 扱う範囲 | 本資料との違い
| 見込量算定に要する資料と電話照会 | サービス見込量の算定に要する資料とご照会の言い方 | 本資料は確認事項の全件を扱う
| 資料を受領できない場合のサービス見込量 | 資料が届かない前提での見込量・給付費・保険料そのもの | 本資料は資料の出どころによる区分を示す
| ヒアリング前事前打合せ 確認事項 | 打合せの場でお決めいただくこと（絞ったもの） | 本資料は絞らず全件を掲げる
| 業務工程管理表 03 確認事項一覧 | 確認事項の正の一覧（期限・確認先・状態・回答欄） | 本資料はその一覧により区分したものであり、別の一覧を持たない
4 本資料の構成と、ご覧いただく順序
| シート | 何が分かるか
| 01シート | 区分ごとの件数と、不足している情報の性質
| 02シート | 仕様書の業務内容ごとの件数。どの業務にご確認・ご判断が集まっているか
| 03シート | 資料の徴求を要するものの明細（出どころ・徴求する資料）
| 04シート | 資料が届かない場合の扱いの明細
| 05シート | 公表資料により確認できるものの明細
| 06シート | ご判断・ご決定を求めるものの明細（お決めいただくこと）
| 07シート | 資料の徴求を要しないものの明細
| 08シート | 優先してご提供をお願いする資料
| 09シート | 動かせない日程から逆算した区分と、律速
| 10シート | 決着した事項と、何により決着したか
| 11シート | 資料提供依頼の台帳との関係
| 12シート | 本資料の内容を機械で確かめた結果
注 まず01シート（区分ごとの件数）と08シート（優先してご提供をお願いする資料）をご覧いただければ、何をいつまでにご提供いただく必要があるかが分かります。09シートは、動かせない日程ごとに何が必要かを示したものです。
注1 確認事項は190件（うち受託者案で確定したもの174件）です。件数・期限・確認先・状態はいずれも業務工程管理表の一覧によります。 注2 「資料が届かない場合の扱い」は、令和8年10月19日のご了承により受託者案として採ることとされたものです。本表の区分は「何をすれば決着するか（資料の徴求を要するか）」を示すものであり、ご了承の前後で変わりません。 注3 区分Aのうち出どころが北海道であるものは、広域連合を通じてご照会をお願いするものです。 注4 基準日 令和8年10月19日

## 01_区分ごとの件数
区分ごとの件数
区分ごとの件数と、その内訳（出どころ別・状態別・保険料の月額への効き）です。区分の判定は確認事項ごとに行っており、03シート から 07シート に明細があります。
1 区分ごとの件数と状態
区分 | 名称 | 件数 | うち未決 | うち決着 | 月額に効くもの | 法第117条に関わるもの | 期限が到来しているもの
A | 広域連合から資料の徴求を要するもの | 64 | 64 | 0 | 2 | 4 | 58
B | 公表資料により確認できるもの | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4
B待 | 公表を待つもの | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1
C | ご判断・ご決定を求めるもの | 96 | 96 | 0 | 4 | 7 | 94
D | 資料の徴求を要しないもの | 20 | 4 | 16 | 0 | 2 | 4
| 合計 | 190 | 174 | 16 | 7 | 14 | 161
2 区分Aの出どころ別の件数
| 出どころ | 件数 | うち月額に効くもの | ご提供をお願いする先 | 確認事項No.
| 広域連合 | 41 | 1 | 広域連合 | 5・6・7・9・10・13・15・16・23・27・30・34・36・47・48・50・52・56・58・66・68・73・76・81・82・90・91・92・95・99・102・112・123・124・125・132・136・138・148・150・190
| 構成3町 | 22 | 1 | 広域連合を通じて構成3町 | 11・12・13・23・26・48・73・78・96・108・112・121・133・150・160・165・167・175・178・179・180・184
| 北海道 | 8 | 1 | 広域連合を通じて北海道 | 2・20・26・74・77・93・177・186
| 国民健康保険団体連合会 | 1 | 0 | 広域連合を通じて国民健康保険団体連合会 | 81
| 事業者 | 4 | 0 | 広域連合又は構成3町を通じて事業者 | 96・108・133・184
注 出どころが複数にわたるものは、それぞれの行に数えています（例 給付実績の明細情報は広域連合と国民健康保険団体連合会の双方の行に現れます）。このため件数の和は区分Aの64件を上回ります。
3 資料が届かない場合の扱いの件数（区分A）
| 扱い | 件数 | 意味
| ① 安全側の置き方で算定する | 2 | 保険料が不足する側に誤らない向きに置く。資料が届いた時点で織り込むと保険料は下がる側に動く
| ② 未確定箇所として残す | 6 | 計画本文に記号を残す。公表の前に解消を要する
| ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 14 | 記載又は算定の対象から外す。計画は確定するが、当該の事項については記述が残らない
| ④ 現に確認できている値で確定する | 42 | 既に受領している資料又は公表資料により確定する。出所と制約を注記する
| 計 | 64
4 既定値により計画を確定できるか（区分A）
| 判定 | 件数 | 意味
| 確定できる | 58 | 既定値により計画本文を確定できる。出所と制約を注記して残す
| 未確定箇所が残る | 6 | 計画本文に［要協議］［要確認］［要内訳］の記号が残る。公表の前に解消を要する
注 区分Aの64件のうち58件は、資料が届かなくても計画本文を確定できます。残る6件は未確定箇所の記号が残るため、公表の前に解消を要します。
5 不足している情報の性質（区分A）
| 性質 | 件数 | 内容
| ア 事業の実施状況・実績の記録 | 33 | 3町及び広域連合が事業として行った量・費用の記録。国の調査の様式では区分が足りず、当方では作れない
| イ 供給側の実態 | 17 | 事業所の定員・稼働・休廃止・類型。見込量の上限と必要利用定員総数に直結する
| ウ 制度・運用の定め | 12 | 広域連合の条例・規約、算定の運用。法定記載事項の根拠となる
| エ 当方が接続できない画面・公表資料 | 24 | 公表されているか、保険者であれば画面から得られるもの。当方の作業環境は外部の情報提供サイトへ接続できない
| オ 調査・集計の条件 | 19 | 既に受領している数値の母数・分母・抽出の条件。値そのものではなく、値の読み方が確定しない
| カ 他の計画・関係機関の状況 | 10 | 3町の計画、北海道の方針、関係機関の取組。計画の調和と連携の記述に用いる
| キ 既に受領している統計の年次・区分の不足 | 10 | 統計そのものは受領しているが、年次又は区分が足りないもの。一次統計は不足していない。
注1 一つの確認事項が複数の性質にわたるため、それぞれの行に数えています。このため件数の和（125件）は区分Aの64件を上回ります。 注2 不足しているのは一次統計ではありません。介護保険事業状況報告（年報・月報）、国勢調査、住民基本台帳、見える化システムの指標、交付金の全国集計、総合事業の実施状況に関する調査はいずれも受領しており、サービス見込量・給付費・保険料の算定はこれらにより行っています。不足しているのは、①3町及び広域連合が事業として行った量・費用の記録、②事業所の定員・稼働の実態、③広域連合の条例・規約及び算定の運用、④既に受領している統計の年次又は区分です。 注3 性質の判定は件名・確認をお願いする内容・徴求する資料の記述によります。

## 02_仕様書の業務内容別
仕様書の業務内容別の確認事項
確認事項を、仕様書が定める業務内容ごとに数えたものです。どの業務にご確認・ご判断が集まっているかを示します。一つの確認事項が複数の業務内容にわたるため、それぞれの行に数えています。
1 業務内容ごとの件数と区分の内訳
記号 | 業務内容（仕様書） | 確認事項 | うち未決 | 区分A | 区分B・B待 | 区分C | 区分D | 月額に効く | 法第117条に関わる | 進捗
(1) | 制度改正等の整理 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 83％
(2) | 第9期計画の評価・検証 | 37 | 31 | 15 | 2 | 14 | 6 | 0 | 1 | 96％
(3) | 実施済み調査結果の集計・分析 | 12 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 100％
(4) | 現状分析及び地域課題の整理 | 19 | 17 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 100％
(5) | 将来推計 | 75 | 69 | 25 | 5 | 36 | 9 | 6 | 6 | 88％
(6) | 計画書の作成 | 79 | 76 | 20 | 6 | 49 | 4 | 5 | 10 | 80％
(7) | 計画策定支援 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 75％
(8) | 各種会議への技術的支援 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50％
(9) | パブリックコメント支援 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12％
(10) | 成果品の作成 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62％
(12) | その他 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ―
注1 確認事項が複数の業務内容にわたるものは、それぞれの行に数えています。このため件数の和は確認事項の190件を上回ります。 注2 進捗は作業項目の達成状況による算定です。(11)成果品の帰属及び(12)その他は進捗の対象ではないため「―」です。 注3 業務内容の記号が付されていない確認事項はありません。確認事項のない業務内容（(11) 成果品の帰属）は掲げていません。 注4 確認事項が最も多い業務内容は(6) 計画書の作成、進捗が最も低い業務内容は(9) パブリックコメント支援です。ご判断・ご決定を求めるものが49件あり、計画への記載の仕方の決定がここに集まっています。
2 確認事項が最も集まっている業務内容
記号 | 業務内容（仕様書） | 確認事項 | うち未決 | そのうち資料の徴求を要するもの | そのうちご判断・ご決定を求めるもの
(6) | 計画書の作成 | 79 | 76 | 20件（66・73・74・81・90・91・92・93・95・96・99・112） | 49件
(5) | 将来推計 | 75 | 69 | 25件（15・16・30・36・47・50・52・68・78・82・93・102） | 36件
(2) | 第9期計画の評価・検証 | 37 | 31 | 15件（5・6・7・23・34・48・56・58・73・74・90・91） | 14件
(4) | 現状分析及び地域課題の整理 | 19 | 17 | 10件（11・12・13・26・66・76・77・81・184・190） | 6件
注1 上位4つの業務内容を掲げました。確認事項のNo.は13件目以降を省いています。全件は03シート（資料の徴求を要するもの）及び06シート（ご判断・ご決定を求めるもの）に掲げています。 注2 同じ確認事項が複数の業務内容に現れるため、上位4つの件数の和は確認事項の総数と一致しません。

## 03_資料の徴求を要するもの
区分A 広域連合から資料の徴求を要するもの（64件）
広域連合、構成3町、北海道、国民健康保険団体連合会その他、広域連合を通じてでなければ得られない記録によるものです。公表されていないため当方では確認できません。資料が届かない場合の扱いは 04シート にあります。
No. | 件名 | 資料の出どころ | ご提供をお願いする資料 | 止めている成果物 | 期限 | 状態 | 月額への効き | 影響度
190 | 見える化システム B5・B6 の【他地域と比較】の出力における比較地域 | 広域連合 | 見える化システムのB5・B6を【他地域と比較】で出力した際に比較対象として設定した地域、及び当該の出力の系列が本広域連合を別の基準人口で標準化した値か他の地域の値かの別 | 計画素案 第3章第4節2・認定率の年齢調整分析 | R8.11 | 未回答 | ― | 通常（1点）
2 | 特定地域の指定に係る意向表明の手続 | 北海道 | 特定地域の指定に係る意向表明の時期と手続、及び制度の適用の単位 | 素案 第1章第9節・第6章第4節 | R8.9 | 受託者案で確定（告示後に再算定） | ― | 通常（0点）
5 | 第9期の施策・事業実績 | 広域連合 | 第9期の施策・事業実績、事業量、対象実人数、予算・決算（5区分14項目） | 素案 第3章第2節・第3節・第4節 妥当性検証報告書 12シート | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
6 | 交付金の評価調書 | 広域連合 | 保険者機能強化推進交付金等の評価調書（令和4年度から令和7年度分） | 素案 第3章第4節 追加調査報告書 02シート | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
7 | 第9期の自己評価と北海道への報告の実績 | 広域連合 | 第9期の代表KPIの実績を算定した資料、運営協議会への報告、北海道への報告の実績 | 素案 第1章第6節・第3章第4節 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
9 | 調査の対象者範囲と回収率 | 広域連合 | 4調査の対象者の範囲、配布数、回収数、回収率 | 素案 第2章第4〜6節 クロス集計表 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
10 | 介護人材実態調査の採用者数・退職者数 | 広域連合 | 各年9月30日現在の在籍者数、年間の採用者数・退職者数 | 素案 第4章第3節 H14の基準値 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
11 | 町別の人口・世帯データ | 3町・総務省 | 町別・年齢4区分別の住民基本台帳人口（各年10月1日現在）、令和7年国勢調査による町別の高齢者を含む世帯 | 素案 第2章第1節 図1・図2・図3 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
12 | 日常生活圏域別のデータ | 3町 | 6圏域別の面積・人口・認定者数・給付費、小学校区と6圏域の対応 | 素案 第1章第7節・第2章 圏域別分析資料 調査クロス集計・分析 01・18シート | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
13 | 訪問・通所困難地域の判定資料 | 広域連合・3町 | 中山間地域等に係る加算の算定事業所と件数、3町の除雪計画 | 素案 第1章第7節 追加調査報告書 03シート 住まいと施設の公表名簿との突合 08シート | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
15 | 認定者数の基準月と月次推移 | 広域連合 | 令和3年度から令和8年度までの各月の認定者数 | 素案 第6章第1節 将来推計 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
16 | 保険料算定の前提 | 広域連合 | 基金残高の推移と取崩実績、保険料収納率、所得段階別被保険者数、地域支援事業費の区分別内訳 | 素案 第6章第3節・第6節 保険料算定表 | R8.11 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
20 | 北海道・圏域との調整の場 | 北海道 | 上川中部高齢者保健福祉圏域に関する調整方針、圏域連絡協議会の資料 | 素案 第6章第4節 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
23 | 事業所の定員・稼働率データ | 広域連合・3町 | 地域密着型通所介護の定員・登録者数・延べ利用者数、施設及び居住系サービスの入所者数・空床・休止床 | 素案 第2章第3節・第6章第4節 図21・図22 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
26 | 認知症・医療介護連携の実績データ | 3町・北海道 | 認知症初期集中支援チームの訪問実績ほか、医療側からの連携の実施状況 | 素案 第5章 基本目標1・5 図表集 認知症・医療連携 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
27 | 令和4年度 健康とくらしの調査の集計表 | 広域連合 | 令和4年度 健康とくらしの調査の有効回答数（指標別）と集計表 | 調査クロス集計・分析 14シート 素案 第2章第4節 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
30 | 施設入所者と在宅者を分けた要介護度の変化 | 広域連合 | 施設入所者と在宅者を分けて集計した要介護度の変化（認定の推移の集計） | 重度化の速度の前提 保険料と施策評価の他団体比較 05シート | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
34 | 第9段階の乗率の経緯 | 広域連合 | 第9段階の乗率1.63の設定の経緯（第8期の算定資料） | 第10期の段階設計 保険料の所得段階と低所得者軽減の検証 08シート | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
36 | 所得段階別被保険者数の実績と収納率 | 広域連合 | 所得段階別被保険者数の実績、保険料収納率、公費軽減の対象者数 | 所得段階別被保険者数の推計 保険料の算定 素案 第6章第7節 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
47 | 計画作成支援ツールの実績値シートの確認 | 広域連合 | 計画作成支援ツールの令和7年度分の実績値シート、美瑛町の入力の確認 | 給付実績データの受領点検 04シート 将来推計 第3段階 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
48 | 総合事業の実施状況に関する調査（令和6年度）の確認 | 広域連合・3町 | 総合事業の実施状況に関する調査の令和7年度分の写し、生活支援コーディネーターの記入欄の違い | 総合事業実施状況調査の受領点検 素案 第3章第1節・第2節 H05の基準値 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
50 | 年報・月報の受領に伴う確認 | 広域連合 | 年報（令和7年度）の様式4ほか（令和7年度末の基金残高） | 年報月報の受領点検 将来推計 第3段階 素案 第6章第3節・第6節 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
52 | 令和6年度決算書の受領に伴う確認 | 広域連合 | 一般介護予防事業費がどの科目で執行されているか | 令和6年度決算書の受領点検 03シート 素案 第6章第3節・第6節 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
56 | 令和8年8月31日受領の要介護認定集計帳票6件が他団体のもの | 広域連合 | 要介護認定 集計帳票の令和3年度から令和5年度分 | 見える化総括表の受領点検 00シート | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
58 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の第10期の取扱い | 広域連合 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所の撤退・休止の別と時期 | 見える化総括表の受領点検 02シート 計画素案 第4章 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
66 | サービスガイドに掲載する事業所の範囲 | 広域連合 | 居宅介護支援2事業所ほかの指定の状況 | 介護高齢者福祉サービスガイド_構成案 3町の社会資源一覧との突合 06シート 計画素案 第2章第3節 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
68 | 見える化システムの自然体推計の再出力のお願い | 広域連合（システムの操作） | 見える化システムの自然体推計の再出力（第1号被保険者数を案Cの値に差し替えたもの） | 将来推計 第3段階 01シート 算定方法の整合確認 04シート・07シート 計画素案 第6章第3節 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
73 | ケアプラン点検実施要領（案）の確定に要する事項 | 広域連合・3町 | 要介護認定の適正化の実施状況、美瑛町2事業所の指定の状況 | ケアプラン点検実施要領（案） 計画素案 第5章 基本目標5 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
74 | 有料老人ホーム等の家賃等の情報収集（北海道） | 北海道 | 有料老人ホーム等の家賃等の情報収集の実施状況 | ケアプラン点検実施要領（案）9 計画素案 第5章 基本目標5 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
76 | 介護リームスから抽出できる項目 | 広域連合 | 介護リームスからの抽出（75歳以上の新規認定者数の年齢階級別・過年度分） | 計画素案 第4章第3節・資料1 図表集31シート | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
77 | 北海道の評価指標⑥の団体別の公表値 | 北海道 | 北海道の評価指標⑥（採用率と離職率の差）の団体別の値 | 計画素案 第4章第3節・資料1 内部確認結果への対応整理 04 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
78 | グループホームびえいの郷の定員減の時期 | 美瑛町 | グループホームびえいの郷の定員減の時期と反映の状況 | 計画素案 第2章第3節・第6章第2節 将来推計 第2・第3段階 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
81 | 代表KPI H16のデータ源（国保連の給付実績の明細情報） | 広域連合・国民健康保険団体連合会 | 給付実績（明細情報）から業務継続計画未策定減算の算定事業所を抽出できるか | 計画素案 第4章第3節・第5章 基本目標5・資料1 給付実績データの受領点検 05 内部確認結果への対応整理 04・09 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
82 | 構成町の一般会計繰入金の町別按分の方法 | 広域連合 | 規約による負担割合又は按分の方法、一般会計繰入金のうち85,652,820円の款項 | サービス見込量の算定（R8.9.26） 構成町の意見への回答 4 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
90 | 第9期計画の本文（電子データ）及び前回調査の原集計表の提供 | 広域連合 | 第9期計画の本文（電子データ）、前回調査の指標別の分母及び集計条件 | 給付適正化計画の位置づけと追加検討事項 01シート 計画素案 第5章 基本目標5・第2章第4節 アンケート調査の分析 令和8年9月業務報告 第4節 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
91 | 介護給付費通知及び給付実績の活用による確認等 | 広域連合 | 介護給付費通知及び給付実績の活用による確認等の実施の有無・方法・件数 | 給付適正化計画の位置づけと追加検討事項 02シート 計画素案 第5章 基本目標5 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
92 | 認定調査の指定居宅介護支援事業所等への委託の状況 | 広域連合 | 認定調査の指定居宅介護支援事業所等への委託の有無と件数 | 給付適正化計画の位置づけと追加検討事項 04シート 計画素案 第5章 基本目標5 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
93 | 財政調整交付金の算定における給付適正化主要3事業の取組状況の勘案 | 北海道 | 給付適正化主要3事業の取組状況が財政調整交付金の算定にどのように反映されるか（北海道へのご照会） | 将来推計 第3段階 計画素案 第6章第6節 サービス見込量 第2次概算 | R8.9 | 受託者案で確定 | 最大47円 | 通常（0点）
95 | 大雪地区広域連合の指定地域密着型サービスの基準条例のご提供 | 広域連合 | 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの基準を定める条例の全文 | 地域密着型サービス基準省令の論点整理 計画素案 第6章第4節 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
96 | 認知症対応型共同生活介護の共同生活住居数と、くるみの郷の定員 | 3町・事業者 | 認知症対応型共同生活介護7事業所の共同生活住居数、グループホーム くるみの郷の定員 | 計画素案 第2章第3節6 計画素案 第6章第4節4 地域密着型サービス基準省令の論点整理 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
99 | 過疎地域における小規模多機能型居宅介護の定員超過の特例の取扱い | 広域連合 | 小規模多機能型居宅介護の定員超過の特例の認定の有無 | 計画素案 第6章第4節 計画素案 第6章第2節2（2） 地域密着型サービス基準省令の論点整理 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
102 | 計画作成支援ツールの令和8年度の月数と予防訪問看護の計上 | 広域連合 | 計画作成支援ツールの令和8年度の月数、予防訪問看護の計上 | サービス見込量の算定 計画素案 第6章第2節2 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
108 | 補正しても外れるサービス6件の理由 | 3町・事業者 | 対計画比の補正で解消しない6件の理由（事業所の休廃止・定員の縮小・空床利用の運用ほか） | 対計画比の偏りの補正試算 計画素案 第6章第2節2 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
112 | 地域支援事業の量の見込みを算定してよいか | 広域連合・3町 | 地域支援事業の事業ごとの利用者実人数（年間）と事業費 | サービス見込量 第2次概算 計画素案 第6章第3節 | R8.9 | 受託者案で確定 | 最大7円 | 通常（0点）
121 | 3町の地域ケア会議の実績（令和6〜8年度）のご提供 | 3町 | 地域ケア会議の実績7項目（令和6年度から令和8年度） | 計画素案 第5章 基本目標2 第9期評価（施策2-5） | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
123 | 見える化システムの施設・居住系の画面から先へ進めない件 | 広域連合（システムの操作） | 施設・居住系の画面の状態（空欄の有無・前段の設定の保存の有無） | 将来推計 第2段階・第3段階 サービス見込量の算定 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
124 | 施設・居住系サービス利用者数の伸びの参考シートの有無 | 広域連合（システムの操作） | 施設・居住系サービス利用者数の伸びのパターンを比較する参考シート | 将来推計 第2段階 計画素案 第6章第2節・第4節 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
125 | 将来推計の参考シートの認定率が総括表の認定率と一致しないこと | 広域連合（システムの操作） | 将来推計の参考シートの認定率20.84％の分子及び分母 | 計画素案 第2章第1節3・第6章第1節 将来推計 第1段階・第2段階 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
132 | 在宅サービスの実績見込み値の編集画面の現在値のご提供 | 広域連合（システムの操作） | 在宅サービスの実績見込み値の編集画面の現在値 | 将来推計 第2段階 サービス見込量の算定 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
133 | 介護老人保健施設の令和8年度の減少をどう見るか | 3町・事業者 | 介護老人保健施設の令和8年度の減少の事情（休止床・改修・職員の不足の有無） | 将来推計 第2段階 計画素案 第6章第4節2 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
136 | 画面の令和7年度と年報の月平均の食い違い | 広域連合（システムの操作） | 画面の令和7年度の整数の作り（保険者単位か3町合計か・時点） | 将来推計 第2段階 計画素案 第6章第2節 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
138 | 認定者数の実績見込み値を編集する項目が画面にあるか | 広域連合（システムの操作） | 認定者数の実績見込み値を編集する項目が画面にあるか | 将来推計 第2段階 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
148 | 見える化システムの操作手引・認証後画面の写しのご提供 | 広域連合 | 見える化システムの操作手引・項目定義 | 見える化システムへの入力 将来推計 第2段階 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
150 | 認知症総合支援事業の実績のご提供 | 広域連合・3町 | 認知症総合支援事業の6事業別の事業費 | サービス見込量 第2次概算 計画素案 第6章第3節2 令和8年9月25日受領資料の受領点検 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
160 | 東川町の認知症サポーター養成講座の実施状況 | 東川町 | 認知症サポーター養成講座の開催回数・修了者数 | 計画素案 第5章 基本目標2 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
165 | 美瑛町の難聴高齢者の早期発見・早期介入の取組 | 美瑛町 | 難聴高齢者の早期発見・早期介入に係る取組の内容 | 計画素案 第5章 基本目標2 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
167 | 東神楽町の認知症サポーター・ステップアップ講座の実施状況 | 東神楽町 | 認知症サポーター養成講座及びステップアップ講座の開催回数・修了者数 | 計画素案 第5章 基本目標2 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
175 | 介護情報基盤及びケアプランデータ連携への対応の工程 | 3町 | 介護保険事務システムの標準化対応・改修・データ移行の予定 | 計画素案 第1章第9節5・第5章 基本目標1・基本目標4 | R8.11 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
177 | 都道府県との協定に基づく連携への関与 | 北海道 | 都道府県との協定に基づく連携の北海道における実施の方針 | 計画素案 第1章第9節5・第5章 基本目標3・基本目標4 | R8.12 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
178 | 構成3町の高齢者福祉計画と市町村老人福祉計画の関係 | 3町・法令 | 構成3町の高齢者福祉計画（計画書）と老人福祉法第20条の8の条文 | 計画素案 第1章第2節・第1章第8節 計画素案の記載内容の洗い出しと対比 02シート | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
179 | 成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策定状況 | 3町 | 成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画の策定の状況、中核機関の整備の状況 | 計画素案 第1章第2節・第5章 基本目標1 計画素案の記載内容の洗い出しと対比 02シート | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
180 | 要配慮者利用施設の避難確保計画の対象施設と作成状況 | 3町 | 地域防災計画に定める要配慮者利用施設の一覧、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の状況 | 計画素案 第1章第8節・第5章 基本目標5 計画素案の記載内容の洗い出しと対比 02シート | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
184 | 短期入所生活介護の季節利用及び長期利用の実態 | 3町・事業者 | 積雪期のみ利用する方の人数及び31日以上連続して利用する方の人数（令和7年度） | 計画素案 第6章第2節 注1-1・第6章第4節 サービス見込量の算定（季節補正） | R8.11 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
186 | 特定施設の定義の改正による区域内3施設の扱い | 北海道・国の政令 | 区域内3施設が登録有料老人ホームの登録を受けることとなるか | 計画素案 第1章第9節2・第2章第3節・第6章第2節 注3・第6章第4節 サービス見込量の算定（施設・居住系サービス） | R8.11 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
注1 影響度は、期限、止めている成果物、保険料の月額への効き、法定記載事項であるかどうか、及び決着しない場合の扱いの有無により点を付けたものです。9点以上を至急、6点から8点を優先としています。 注2 月額への効きは、当該の前提のみを動かした場合の保険料基準額（月額）の変化です。 注3 「止めている成果物」は、当該の事項が決着しないことにより確定できない成果品です。

## 04_資料が届かない場合の扱い
区分A 資料が届かない場合の扱い（64件）
ご提供をお願いしている資料が届かない場合に、当方がどのように扱うかを掲げたものです。受託者が仮に置くものであり、決定ではありません。令和8年10月の意見交換会で内容をお諮りします。
No. | 件名 | 扱い | 資料が届かない場合の当方の扱い | 代替の出どころ | 計画が確定するか | 月額への効き
2 | 特定地域の指定に係る意向表明の手続 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 特定地域の指定に係る意向表明を行わないものとして記載し、省令等の確定後に改める | ― | 確定できる | ―
5 | 第9期の施策・事業実績 | ④ 現に確認できている値で確定する | 第9期の施策・事業実績を受領できないものとして、公表資料（交付金の評価結果・総合事業の実施状況に関する調査・年報）により評価する | 公表資料・年報・総括表 | 確定できる | ―
6 | 交付金の評価調書 | ④ 現に確認できている値で確定する | 評価調書を受領できないものとして、得点0が「取組がない」のか「要件を満たさない」のか「報告していない」のかは公表資料から判別できない旨を注記する | 公表資料 | 確定できる | ―
7 | 第9期の自己評価と北海道への報告の実績 | ④ 現に確認できている値で確定する | 第9期の自己評価と北海道への報告の実績を確認できないものとして、第10期の進行管理に自己評価の仕組みを置く | ― | 確定できる | ―
9 | 調査の対象者範囲と回収率 | ④ 現に確認できている値で確定する | 現に収録している対象者範囲・回収率による。設問ごとに分母が異なることを注記する | ― | 確定できる | ―
10 | 介護人材実態調査の採用者数・退職者数 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 採用83人・離職65人（同一法人の重複を除いた値）による。代表KPI H14は、分母となる各年9月30日現在の在籍者数を確認できないため未算定のままとする | ― | 確定できる | ―
11 | 町別の人口・世帯データ | ④ 現に確認できている値で確定する | 住民基本台帳（各年1月1日現在）の町別人口により本文を確定する | ― | 確定できる | ―
12 | 日常生活圏域別のデータ | ④ 現に確認できている値で確定する | 日常生活圏域を3町（3圏域）とする案のまま概算する | ― | 確定できる | ―
13 | 訪問・通所困難地域の判定資料 | ④ 現に確認できている値で確定する | 北海道の指定事業所一覧の「通常の事業の実施地域」により判定する | 北海道の名簿・指定事業所一覧 | 確定できる | ―
15 | 認定者数の基準月と月次推移 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 認定者数は年報の年度末（3月31日）を基準とし、月次推移は計画本文に掲げない | 年報・総括表 | 確定できる | ―
16 | 保険料算定の前提 | ④ 現に確認できている値で確定する | 確認事項No.60と同じ前提（単価固定・施策反映なし・適正化を織り込まない・基金取崩しなし）による | ― | 確定できる | ―
20 | 北海道・圏域との調整の場 | ④ 現に確認できている値で確定する | 北海道・圏域との調整の場が設けられないものとして、北海道の第9期支援計画との整合により記載する | ― | 確定できる | ―
23 | 事業所の定員・稼働率データ | ④ 現に確認できている値で確定する | 北海道の各名簿及び介護サービス情報公表システムの定員による | 公表資料・北海道の名簿・指定事業所一覧 | 確定できる | ―
26 | 認知症・医療介護連携の実績データ | ④ 現に確認できている値で確定する | 現に受領している交付金評価結果と実施報告書の範囲で記述する | 3町の実施報告書・受領済みの資料 | 確定できる | ―
27 | 令和4年度 健康とくらしの調査の集計表 | ④ 現に確認できている値で確定する | 令和4年度の集計表を受領できないものとして、前回比較は第9期計画の本文に掲げられた指標に限る | ― | 確定できる | ―
30 | 施設入所者と在宅者を分けた要介護度の変化 | ④ 現に確認できている値で確定する | 施設入所者と在宅者を分けずに算定する（分けるための要介護度の変化のデータがないため） | ― | 確定できる | ―
34 | 第9段階の乗率の経緯 | ④ 現に確認できている値で確定する | 経緯を確認できないものとして、第9期条例の乗率をそのまま用いる | ― | 確定できる | ―
36 | 所得段階別被保険者数の実績と収納率 | ④ 現に確認できている値で確定する | 令和6年度の所得段階別構成比と予定収納率0.99による | ― | 確定できる | ―
47 | 計画作成支援ツールの実績値シートの確認 | ④ 現に確認できている値で確定する | 総括表（保険者単位）を用い、計画作成支援ツールの実績値シートは比較のためにのみ用いる | 年報・総括表 | 確定できる | ―
48 | 総合事業の実施状況に関する調査（令和6年度）の確認 | ④ 現に確認できている値で確定する | 収録済みの令和6年度の総合事業の実施状況に関する調査の値による | 受領済みの資料 | 確定できる | ―
50 | 年報・月報の受領に伴う確認 | ④ 現に確認できている値で確定する | 受領済みの年報・月報の値による | 年報・総括表・受領済みの資料 | 確定できる | ―
52 | 令和6年度決算書の受領に伴う確認 | ④ 現に確認できている値で確定する | 名称・科目は令和6年度決算書の表記による（総額に影響しない） | ― | 確定できる | ―
56 | 令和8年8月31日受領の要介護認定集計帳票6件が他団体のもの | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 他団体の集計帳票6件は成果品に用いない | ― | 確定できる | ―
58 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の第10期の取扱い | ① 安全側の置き方で算定する | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は自然体の算定値を置き、整備による上乗せは行わない（安全側） | ― | 確定できる | ―
66 | サービスガイドに掲載する事業所の範囲 | ④ 現に確認できている値で確定する | サービスガイドに掲載する事業所の範囲は北海道の指定事業所一覧（最新のもの）による | 北海道の名簿・指定事業所一覧 | 確定できる | ―
68 | 見える化システムの自然体推計の再出力のお願い | ④ 現に確認できている値で確定する | 再出力を受けられないものとして、当方の要介護度別の算定による見込量を用いる | ― | 確定できる | ―
73 | ケアプラン点検実施要領（案）の確定に要する事項 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | ケアプラン点検実施要領（案）は協議資料にとどめ素案に入れない | ― | 確定できる | ―
74 | 有料老人ホーム等の家賃等の情報収集（北海道） | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 北海道が家賃等の情報収集を行っていないものとして、第10期の施策に位置づけない | ― | 確定できる | ―
76 | 介護リームスから抽出できる項目 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 介護リームスから抽出できないものとして、代表KPI H03は未算定のままとする | ― | 確定できる | ―
77 | 北海道の評価指標⑥の団体別の公表値 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 北海道の評価指標⑥の団体別の公表値を引用できないものとして、当該指標は計画本文に掲げない | 公表資料 | 確定できる | ―
78 | グループホームびえいの郷の定員減の時期 | ④ 現に確認できている値で確定する | 北海道の名簿の定員のまま概算する | 北海道の名簿・指定事業所一覧 | 確定できる | ―
81 | 代表KPI H16のデータ源（国保連の給付実績の明細情報） | ④ 現に確認できている値で確定する | 国保連の給付実績の明細を受領できないものとして、代表KPI H16は地域密着型サービスに限った確認件数を代理指標とする | ― | 確定できる | ―
82 | 構成町の一般会計繰入金の町別按分の方法 | ④ 現に確認できている値で確定する | 町別への按分は広域連合の規約によるものであり算定できないため、構成町の一般会計繰入金は3町計の概算のみを示す（按分の方法のご教示を受けた時点で町別までお示しする） | ― | 確定できる | ―
90 | 第9期計画の本文（電子データ）及び前回調査の原集計表の提供 | ④ 現に確認できている値で確定する | 第9期計画の本文及び前回調査の原集計表を受領できないものとして、前回調査との比較は割合のみとし、指標別の分母を確認できない旨を注記する | ― | 確定できる | ―
91 | 介護給付費通知及び給付実績の活用による確認等 | ④ 現に確認できている値で確定する | 介護給付費通知の実施状況を確認できないものとして、第7期給付適正化計画には現行の取組のまま位置づける | ― | 確定できる | ―
92 | 認定調査の指定居宅介護支援事業所等への委託の状況 | ④ 現に確認できている値で確定する | 認定調査の委託の状況を確認できないものとして、第7期給付適正化計画には現行の取組のまま位置づける | ― | 確定できる | ―
93 | 財政調整交付金の算定における給付適正化主要3事業の取組状況の勘案 | ① 安全側の置き方で算定する | 財政調整交付金の算定に給付適正化主要3事業の取組状況を勘案しないものとして算定する（調整交付金7.3755％のまま。安全側） | ― | 確定できる | 最大47円
95 | 大雪地区広域連合の指定地域密着型サービスの基準条例のご提供 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 基準条例を受領できないものとして、省令の基準により論点を整理するにとどめ、計画素案には条例の内容を書かない | ― | 確定できる | ―
96 | 認知症対応型共同生活介護の共同生活住居数と、くるみの郷の定員 | ② 未確定箇所として残す | 認知症対応型共同生活介護の定員は99人＋［要確認］のまま掲げる | ― | 未確定箇所が残る | ―
99 | 過疎地域における小規模多機能型居宅介護の定員超過の特例の取扱い | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 過疎地域における定員超過の特例を用いないものとして見込量を算定する | ― | 確定できる | ―
102 | 計画作成支援ツールの令和8年度の月数と予防訪問看護の計上 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | ②は確認できないものとして、令和8年度を基準年度に用いない | ― | 確定できる | ―
108 | 補正しても外れるサービス6件の理由 | ④ 現に確認できている値で確定する | 補正しても外れる6件は趨勢ではなく供給・制度の問題として注記する | ― | 確定できる | ―
112 | 地域支援事業の量の見込みを算定してよいか | ④ 現に確認できている値で確定する | 令和6年度の利用者実人数を据え置いて延ばした量の見込みを掲げ、令和7年度の実施状況は単位が異なるため別の表として示す | ― | 確定できる | 最大7円
121 | 3町の地域ケア会議の実績（令和6〜8年度）のご提供 | ④ 現に確認できている値で確定する | 令和7年度の実施報告書により把握できる範囲で記述する | 3町の実施報告書 | 確定できる | ―
123 | 見える化システムの施設・居住系の画面から先へ進めない件 | ④ 現に確認できている値で確定する | 見える化システムの推計値は現行の自然体推計のまま用いる | ― | 確定できる | ―
124 | 施設・居住系サービス利用者数の伸びの参考シートの有無 | ④ 現に確認できている値で確定する | 参考シートを受領できないものとして、施設・居住系の伸びは当方の要介護度別の算定（令和7年度の利用率を固定）による。画面の伸びの選択は「令和6年度→令和7年度の伸び」とする | ― | 確定できる | ―
125 | 将来推計の参考シートの認定率が総括表の認定率と一致しないこと | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 計画素案は年報による21.826％を用い、参考シートの20.84％は用いない。差は時点の違いとして注記する | 年報・総括表 | 確定できる | ―
132 | 在宅サービスの実績見込み値の編集画面の現在値のご提供 | ④ 現に確認できている値で確定する | 在宅の実績見込み値は当方の入力案のまま置く | ― | 確定できる | ―
133 | 介護老人保健施設の令和8年度の減少をどう見るか | ④ 現に確認できている値で確定する | 令和8年度の月報（4〜7月）は基準年度に用いず、令和7年度を基準として概算する | ― | 確定できる | ―
136 | 画面の令和7年度と年報の月平均の食い違い | ④ 現に確認できている値で確定する | 年報の値を用いる（総括表・給付費と内的整合が取れているため）。画面の値は用いず、2％以上食い違う3区分を注記する | 年報・総括表 | 確定できる | ―
138 | 認定者数の実績見込み値を編集する項目が画面にあるか | ④ 現に確認できている値で確定する | 認定者数の実績見込み値を編集する項目がないものとして、認定率の伸びに「令和6年度→令和7年度の伸び」を選ぶ | ― | 確定できる | ―
148 | 見える化システムの操作手引・認証後画面の写しのご提供 | ④ 現に確認できている値で確定する | 受領済みの画面の写しの範囲で概算し、確認できていない項目はその旨を明記する | 受領済みの資料 | 確定できる | ―
150 | 認知症総合支援事業の実績のご提供 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 6事業別の事業費を受領できないものとして、認知症総合支援事業の量の見込みは立てず、3町の取組の回数のみを掲げる | ― | 確定できる | ―
160 | 東川町の認知症サポーター養成講座の実施状況 | ④ 現に確認できている値で確定する | 現に確認できる取組の範囲で記述し目標値は置かない | ― | 確定できる | ―
165 | 美瑛町の難聴高齢者の早期発見・早期介入の取組 | ④ 現に確認できている値で確定する | 現に確認できる取組の範囲で記述する | ― | 確定できる | ―
167 | 東神楽町の認知症サポーター・ステップアップ講座の実施状況 | ④ 現に確認できている値で確定する | 現に確認できる取組の範囲で記述し目標値は置かない | ― | 確定できる | ―
175 | 介護情報基盤及びケアプランデータ連携への対応の工程 | ② 未確定箇所として残す | 国が示す本格運用開始日（令和10年4月1日）までに完了することを前提として計画素案に記載し、年度ごとの工程は［要確認］として残す。事業所への周知は広域連合と3町が共同で行うものとして記載する | ― | 未確定箇所が残る | ―
177 | 都道府県との協定に基づく連携への関与 | ④ 現に確認できている値で確定する | 計画素案には北海道及び事業者とともに活用を検討する旨のみを記載し、具体の取組及び目標は国から市町村の役割が示された後に定める | ― | 確定できる | ―
178 | 構成3町の高齢者福祉計画と市町村老人福祉計画の関係 | ② 未確定箇所として残す | 構成3町の高齢者福祉計画が市町村老人福祉計画に当たることを計画素案に記載し、一体のものとして作成する方法は共通KPIと役割分担表による接続とする旨を［要協議］として残す。老人福祉事業の量の目標は3町の計画に委ね、本計画には掲げない | ― | 未確定箇所が残る | ―
179 | 成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策定状況 | ② 未確定箇所として残す | 同計画は構成3町が定めるものとして計画素案に記載し、本計画は介護保険法第117条第3項による権利擁護の施策（第5章 基本目標1）をもって接続する。中核機関の整備の状況は［要確認］として残す | ― | 未確定箇所が残る | ―
180 | 要配慮者利用施設の避難確保計画の対象施設と作成状況 | ② 未確定箇所として残す | 対象施設及び作成の状況を［要確認］として残し、第5章 基本目標5の主な事業に作成及び避難訓練の確認を置くにとどめ、達成目標に数値を掲げない。避難確保計画はBCPとは別の計画であり、BCPの策定率をもって作成の状況としない | ― | 未確定箇所が残る | ―
184 | 短期入所生活介護の季節利用及び長期利用の実態 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 令和7年度（12か月の完結年度）の実績により短期入所生活介護の見込量を算定し、季節補正を行わない（基準年度が完結年度であるため年度換算係数は1.0000となり効きは0円である）。季節利用の例外が示された時点で利用日数の置き方を確かめる | ― | 確定できる | ―
186 | 特定施設の定義の改正による区域内3施設の扱い | ② 未確定箇所として残す | 現行の指定の区分により特定施設入居者生活介護の見込量を算定し、定義の改正により対象となる施設の範囲が変わり得ることを計画素案の注に［要確認］として記載する | ― | 未確定箇所が残る | ―
190 | 見える化システム B5・B6 の【他地域と比較】の出力における比較地域 | ④ 現に確認できている値で確定する | 計画本文には | ― | 確定できる | ―
注1 扱いの区分は 01シート の3によります。①安全側の置き方で算定する、②未確定箇所として残す、③当該の記載を掲げない（算定しない）、④現に確認できている値で確定する、の4つです。 注2 「代替の出どころ」は、当方の扱いが依っている資料です。公表資料・年報・北海道の名簿・3町の実施報告書・既に受領している資料のいずれかによるものを示しています。 注3 「計画が確定するか」は、当該の扱いにより計画本文を確定できるかどうかです。［要協議］［要確認］［要内訳］の記号が残るものは「未確定箇所が残る」としています。 注4 安全側とは、保険料が不足する側に誤らない向きに置くことをいいます。資料が届いた時点で織り込むと、保険料は下がる側に動きます。

## 05_公表資料により確認できるもの
区分B・B待 公表資料により確認できるもの（7件）・公表を待つもの（3件）
国、北海道その他が公表している資料により確認できるものです。当方の作業環境は外部の情報提供サイトへ接続できないため、公表資料であっても写しのご提供をお願いすることになります。公表されていないものは、ご提供をお願いできるものではなく公表を待つほかありません。
1 公表済みのもの（区分B 7件）
No. | 件名 | 公表の主体 | 確認する公表資料 | 止めている成果物 | 期限 | 状態 | 資料が届かない場合の扱い
35 | 上川管内の保険者の所得段階数と乗率 | 各保険者の条例・北海道 | 上川管内21保険者の第9期の所得段階数と乗率 | 保険料の所得段階と低所得者軽減の検証 05シート | R8.10 | 受託者案で確定 | 上川管内の保険者の所得段階数と乗率の比較は掲げない
38 | 交付金評価の令和6年・令和7年調査の結果 | 国の公表資料 | 交付金の令和6年度・令和7年度調査の得点（全国集計結果により判明。評価対象期間の明記は別に要する） | 素案 第3章第4節 妥当性検証 所見18・19 | R8.9 | 受託者案で確定 | 公表されている全国集計の値による
149 | 認知症基本法の条文ほか認知症施策の根拠資料のご提供 | 法令・国の計画・北海道の計画 | 認知症基本法の条文、国の認知症施策推進基本計画、北海道の認知症施策推進計画の策定状況 | 計画素案 第1章第2節・第5章 基本目標2 認知症施策推進計画の位置づけと見込量への反映 | R8.9 | 受託者案で確定 | 認知症基本法の条文を受領できないものとして、計画素案には条番号のみを書き項番号は［要確認］のまま残す
182 | 介護給付費分科会の資料（原本）のご提供 | 国の公表資料 | 介護給付費分科会の資料のうちなお受領していないもの | 計画素案 第1章第9節6・第6章第2節・第6章第6節2・第6章第7節 介護給付費分科会の論点整理の受領点検 介護給付費分科会資料（原典）の受領点検 | R8.10 | 受託者案で確定 | 計画素案には国において検討されている事項があることまでを記載し、単位数・要件・施行時期を書かない。原本を確認できていないことを［要確認］として残し、改定率及び単価は令和7年度の実績で固定したまま概算する
187 | 「特定地域支援事業支援額」の内容 | 法令 | 「特定地域支援事業支援額」を定める介護保険法の条文（第123条第4項が引く額の定義） | 計画素案 第1章第9節1・第6章第3節2・第6章第6節 サービス見込量の算定（地域支援事業費） | R8.11 | 受託者案で確定 | 現行の地域支援事業費（令和6年度決算による据え置き）により算定し、特定地域支援事業支援額を織り込まない。内容が示された時点で財源の区分を確かめ、再算定する
188 | 地域支援事業費の政令で定める額 | 法令 | 介護保険法施行令のうち地域支援事業に要する費用の額の上限を定める規定（法第115条の45第4項） | 計画素案 第6章第3節2・第6章第6節 サービス見込量の算定（地域支援事業費） | R8.11 | 受託者案で確定（告示後に再算定） | 令和6年度決算の水準を据え置いたまま算定し、政令で定める額との関係を確かめていない旨を計画素案の注に［要確認］として記載する
189 | 医療法等の一部を改正する法律による介護保険法の改正の施行の状況 | 法令 | 医療法等の一部を改正する法律（令和7年法律第87号）による介護保険法の改正の内容及び施行の日、並びに医療法第30条の18の5の条文 | 計画素案 第1章第8節・第1章第9節1・第1章第9節6 | R8.12 | 受託者案で確定（告示後に再算定） | 医療との連携は第5章 基本目標1及び第6章第5節の記述により扱い、医療法の協議の結果の考慮については施行の時期を確認できていない旨を［要確認］として記載する
2 公表を待つもの（区分B待 3件）
No. | 件名 | 公表の主体 | 待っているもの | 止めている成果物 | 期限 | 状態 | 公表されるまでの当方の扱い
33 | 第10期の政令改正の内容（所得段階） | 国の政令 | 第10期の標準段階数・標準乗率・公費軽減の乗率・第1号被保険者負担割合 | 第10期の段階設計 保険料の算定 | R8.10 | 受託者案で確定（告示後に再算定） | 第9期条例の16段階・乗率（公費軽減前）を据え置いて算定し、政令の公布後に再算定する
176 | 介護サービス事業者経営情報データベースの公表結果の活用の範囲 | 国の公表資料 | 介護サービス事業者経営情報データベースの分析結果（令和9年4月以降に公表される予定） | 計画素案 第1章第9節5・第5章 基本目標4 | R8.12 | 受託者案で確定（告示後に再算定） | 公表された区分のうち当区域の事業所の規模に近いものを参考として用い、区域内の事業所の経営状況を表すものとしては用いない。計画素案には活用の方針のみを記載し、数値は掲げない
185 | 小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業の対象となるかどうか | 国の省令 | 小規模市町村の基準（厚生労働省令） | 計画素案 第1章第9節2・第6章第3節2・第6章第6節 サービス見込量の算定（地域支援事業費） | R8.11 | 受託者案で確定（告示後に再算定） | 現行の地域支援事業費（令和6年度決算による据え置き）により算定し、本事業を実施しないものとして扱う。厚生労働省令が示された時点で該当の有無を確かめ、該当する場合は費用の支弁の構造を改めて算定し直す
3 区分Cのうち、公表を待つ要素を含むもの
No. | 件名 |  | 待っているもの |  | 期限 | 状態 | 公表されるまでの当方の扱い
115 | 令和9年4月に新設される区分を見込量に立てるか |  | 国の政令・省令 |  | R8.9 | 受託者案で確定（告示後に再算定） | 令和9年4月新設の3区分を0として立てる
183 | 夜間対応型訪問介護の定期巡回・随時対応型への移行の扱い |  | 国の告示 |  | R8.10 | 受託者案で確定（告示後に再算定） | 現行の区分のまま夜間対応型訪問介護を実績なし（0）として立て、移行が検討されていることを計画素案の注に記載する。省令等が確定した時点で区分を組み替える
注1 当方の作業環境は、厚生労働省、政府統計の総合窓口、北海道、介護保険地域包括ケア「見える化」システム及び介護サービス情報公表システムのいずれにも接続できません。このため、公表資料であっても写しのご提供をお願いすることになります。 注2 公表を待つものは、国の政令・省令・告示その他によるもので、ご提供の催促ができるものではありません。いずれも現行の制度により算定し、公布又は告示の後に再算定する扱いとしています。 注3 保険料の月額を動かす前提のうち効きの大きいものは、いずれもこの区分に当たります（介護報酬改定率・第1号被保険者負担割合・所得段階の政令改正）。資料の受領とは関わりなく生じます。

## 06_ご判断・ご決定を求めるもの
区分C ご判断・ご決定を求めるもの（96件）
資料の徴求では決着しないものです。計画への記載の仕方、算定の前提、施策の置き方の決定です。ご判断の前提として資料又は事実の確認を併せて要するものは、「併せて要するもの」の欄に示しています。
No. | 件名 | お決めいただくこと | 併せて要するもの | 止めている成果物 | 期限 | 状態 | 月額への効き | 影響度
3 | 類似保険者との比較分析の対象 | 類似保険者の選定条件と比較対象の保険者 | ― | 素案 第2章第2節 分析資料 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
4 | 代表KPI H07・H08・H12・H16の代理指標 | 代表KPI H07・H08・H12・H16を代理指標へ振り替えるかどうか | ― | 素案 第4章第3節・資料1 全16KPIの4項目 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
8 | 3調査の点検事項の取扱い | 3調査の点検事項（重大6件）の取扱いと、事業所への照会の要否 | 広域連合から資料の徴求を要するもの（広域連合） | 素案 第2章第5・6節 H06・H11・H13・H14の基準値 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
14 | 人口推計の基礎とする系列 | 人口推計の基礎とする系列（社人研推計か3町の総合計画か） | ― | 素案 第6章第1節 将来推計 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
17 | 3町計画への共通指標の掲載 | 3町の第10期計画へ共通指標を掲載することの合意 | ― | 素案 資料2 3町協議資料 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
18 | 骨子案の内容の確認 | 骨子案（章立て・基本理念・基本目標・代表KPIの枠組み） | ― | 骨子案 素案の次稿 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
19 | 会議日程とパブリックコメントの期間 | 策定委員会の開催日程・審議事項・資料提出期限、意見公募手続の期間、町別値の公表基準 | 広域連合から資料の徴求を要するもの（広域連合） | 委員会資料原案 パブリックコメント資料 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
21 | 成果品の仕様 | 成果品の仕様（章別の頁配分・図表の掲載点数・概要版・入稿期限） | ― | 計画書（印刷200部） 概要版 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
22 | 北海道の評価指標の読替えの考え方 | 北海道の評価指標のうち「市町村数」を単位とするものの読替えの考え方 | 広域連合から資料の徴求を要するもの（北海道） | 素案 第1章第6節 追加調査報告書 04シート | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
24 | 24時間対応サービスの確保方策の決定 | 24時間対応サービスの確保方策（4案のいずれか） | ― | 素案 第6章第2節・第4節 見込量表（3種別） | R8.11 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
25 | 代表KPIの目標値の決定 | 代表KPIの令和11年度目標値 | ― | 素案 第4章第3節・第5章 全16KPIの目標値 | R8.11 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
28 | 調査対象者の範囲の確認 | 各調査の対象者の範囲（母集団が異なる指標を併記する前提） | ― | 調査クロス集計・分析 13・14シート H06・H11の基準値 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
29 | 重度化の速度の前提 | 重度化の速度の前提（3案のいずれか） | ― | 素案 第6章第1節 認定者数・給付費の推計 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
31 | 給付適正化の実施予定と推計での扱い | 給付適正化を第10期に実施するか、推計へ政策効果として見込むか | ― | 素案 第6章第2節・第5章・第7章 給付費の推計 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
39 | 中間報告・施策体系新旧対照表・骨子案のご確認 | 中間報告・施策体系新旧対照表・骨子案の内容 | ― | 計画骨子案 施策体系新旧対照表 計画素案 第4章・第5章 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
40 | 社会資源一覧の従業員数の重複計上の扱い | 社会資源一覧の従業員数を延べとするか施設単位の実人数とするか | 広域連合から資料の徴求を要するもの（広域連合・3町） | 従業員数の重複計上の整理 計画素案 第2章第3節・第6章第2節 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
43 | 認定に要する日数の扱い | 認定に要する日数を第9期の評価・第10期の課題として扱うか | ― | 中間報告 第3節 計画素案 第2章・第5章 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
45 | 代表KPI H15の分母の定義 | 代表KPI H15の分母（標準給付費見込額か総給付費か） | ― | 計画素案 第4章 資料1 中間報告 第3節 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
51 | 月報の値の接続のずれ（ご報告） | 月報の値の接続のずれ3件の確認 | ― | 年報月報の受領点検 04シート | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
53 | 介護保険事業財政調整基金の積立ての上限と取崩方針 | 基金の積立ての上限の解釈と第10期の取崩方針 | 広域連合から資料の徴求を要するもの（広域連合） | 基金条例の確認 02シート 素案 第6章第6節 将来推計 第3段階 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
54 | 議事録の文書プロパティに個人名が再度入る | 議事録の文書プロパティから個人情報を削除する運用 | ― | 中間報告会議議事録 業務工程管理表 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
55 | 議事録の表記に関するご提案3件 | 議事録の表記に関するご提案3件 | ― | 中間報告会議議事録 業務工程管理表 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
57 | 計画値を0としたサービスに実績がある2件 | 計画値を0としたサービス2件の第10期の計画値の置き方 | ― | 見える化総括表の受領点検 02シート 計画素案 第4章 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
59 | 調整交付金の算定基礎の確認 | 調整交付金の算定基礎に包括的支援事業費・任意事業費を含めない扱い | ― | 将来推計 第3段階 00・03シート | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
60 | 第10期の保険料算定の前提（受託者案） | 第10期の保険料算定の前提4件 | ― | 将来推計 第3段階 05・06シート 計画素案 第6章第6節 | R8.8 | 受託者案で確定（告示後に再算定） | ― | 通常（0点）
61 | 交付金の評価項目と19施策の割当て | 交付金の評価項目と19施策の割当て | ― | 第9期施策別評価表 06シート | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
63 | 人口推計の基礎を総合戦略とするご指示への対応 | 人口推計の基礎を地方創生総合戦略とすること（案C） | ― | 人口推計の基礎の変更_総合戦略ベース 将来推計 第1〜3段階 計画素案 第2章第1節・第6章 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
64 | 区域内に事業所がないサービスの住民向けの記載 | 区域内に事業所がないサービスの住民向けの記載 | ― | 介護高齢者福祉サービスガイド_構成案 計画素案 第6章第4節 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
65 | 広域連合において行うべき事業の優先順位 | 広域連合において行うべき事業の優先順位 | ― | 広域連合において行うべき事業の優先順位 介護高齢者福祉サービスガイド_構成案 計画素案 第5章・第6章第3節2 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
67 | 算定方法の国の様式との整合（点検結果） | 算定方法の国の様式との整合（点検結果2件） | ― | 算定方法の整合確認（国と見える化） 将来推計 第2段階・第3段階 計画素案 第6章第3節・第6節 | R8.8 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
69 | 成果指向型配分枠（令和8年度新設）への対応 | 成果指向型配分枠への対応、3町の該当状況調査の回答 | 広域連合から資料の徴求を要するもの（3町） | 計画素案 第5章 交付金評価指標と全国集計の受領点検 06シート | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
70 | 交付金の全国順位の計画本文への掲載 | 交付金の全国順位を計画本文に掲げるか | ― | 計画素案 第3章第4節 図表集 27シート 交付金評価指標と全国集計の受領点検 04シート | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
75 | 代表KPIと改善事項の再整理案 | 代表KPIと「第10期へ引き継ぐ改善事項」の再整理案 | ― | 計画素案 第4章第3節・第5章・資料1 骨子案 第4節 図表集31シート 代表KPIの振替案と確認事項の精査 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
79 | 第5章の施策数の見直しの範囲 | 第5章の施策の数にも簡素化の考え方を及ぼすか | ― | 計画素案 第5章 骨子案 第5節 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
80 | 職員個票のリストによる重複確認の可否 | 職員個票のリストによる重複の確認を行うか | ― | 内部確認結果への対応整理 03・08 実施済み3調査の受領点検と集計 06・07 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
83 | 構成町との意見交換会の実施方法と町別データシート | 構成町との意見交換会の実施方法 | ― | 意見交換会資料 町別データシート 構成町の意見への回答 2・3 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
84 | 東川町の施設整備・サービス提供方針 | 東川町の施設整備・サービス提供方針（4件） | 広域連合から資料の徴求を要するもの（東川町） | サービス見込量 第2次概算 計画素案 第2章第2節・第6章第2節・第4節 構成町の意見への回答 6 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
85 | 町別データシートの内容と配付 | 町別データシートの内容と配付 | ― | 町別データシート 構成町の意見への回答 2 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
86 | 保険者機能強化推進交付金等の交付見込額の保険料収納必要額からの控除 | 交付金の交付見込額を保険料収納必要額から控除するか | ― | 計画素案 第6章第6節 将来推計 第3段階 保険料算定式の国の様式との対照 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
88 | 日常生活圏域ごとの必要利用定員総数（法定記載事項） | 日常生活圏域ごとの必要利用定員総数の基盤整備単位、認知症対応型共同生活介護の圏域別の定員 | 広域連合から資料の徴求を要するもの（広域連合・3町） | 計画素案 第1章第7節・第6章第4節4 サービス見込量の算定 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
89 | 社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）の反映 | 社会福祉法等の一部を改正する法律による改正の反映（7件） | 公表資料により確認できるもの（法令） | 計画素案 第1章第9節・第2章第8節・第5章・第6章第2節・第6章第4節 ケアプラン点検実施要領 | R8.9 | 受託者案で確定（告示後に再算定） | ― | 通常（0点）
94 | 給付適正化計画の位置づけ（案Bの採用）と毎年度の目標の記載場所 | 給付適正化計画の位置づけ（案B）の反映内容 | ― | 計画素案 第1章第2節・第5章 基本目標5・資料5 給付適正化計画の位置づけと追加検討事項 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
97 | 令和9年4月1日から義務となる2件への対応 | 令和9年4月1日から義務となる2件（協力医療機関の要件・生産性向上の委員会）への対応 | 広域連合から資料の徴求を要するもの（広域連合） | 計画素案 第1章第9節 計画素案 第5章 基本目標3・4 計画素案 第6章第4節3 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
98 | 基盤整備の選択肢として省令上の類型を計画に掲げるか | 基盤整備の選択肢として省令上の類型5件を計画に掲げるか | ― | 計画素案 第6章第4節1 計画素案 第6章第2節2（2） サービス見込量の算定 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
100 | サービス見込量及び給付費の算定に用いる基準年度と出所 | 見込量及び給付費の算定に用いる基準年度と出所 | ― | サービス見込量の算定 将来推計 第3段階 計画素案 第6章第2節・第3節・第6節 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
101 | 計画素案 第6章第2節2の見込量の表の数値の差し替え | 計画素案 第6章第2節の見込量の表の数値の差し替え | ― | 計画素案 第6章第2節2 サービス見込量の算定 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
103 | 令和8年度を基準年度に用いず、季節を理由とする補正も行わないこと | 令和8年度を基準年度に用いず、季節を理由とする補正も行わないこと | ― | サービス見込量の算定 将来推計 第3段階 計画素案 第6章第2節2 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
104 | 第10期の単価を令和7年度で固定するか、令和8年度の水準を反映するか | 単価を令和7年度で固定するか、令和8年度の水準を反映するか | ― | サービス見込量 第2次概算 将来推計 第3段階 計画素案 第6章第3節・第6節 | R8.9 | 受託者案で確定（告示後に再算定） | ― | 通常（0点）
105 | 施策反映を行うか。行う場合の対象と歯止め | 施策反映を行うか。行う場合の対象と歯止め | ― | サービス見込量の算定 計画素案 第4章第3節・第6章第2節 | R8.9 | 受託者案で確定 | 最大13円 | 通常（0点）
106 | 見込量の伸びを一律からサービス別の趨勢を半分反映する置き方に改めるか | 見込量の伸びにサービス別の趨勢を半分反映するか | ― | サービス見込量の算定 将来推計 第3段階 計画素案 第6章第2節2 | R8.9 | 受託者案で確定 | 最大58円 | 通常（0点）
107 | 施設・居住系の実績の減少を将来へ延長するか | 施設及び居住系の実績の減少を将来へ延長するか | 広域連合から資料の徴求を要するもの（3町） | サービス見込量の算定 計画素案 第6章第4節4 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
109 | 第10期の単価を令和7年度で固定するか、実績の趨勢を置くか | 単価を令和7年度で固定するか、実績の趨勢を置くか | ― | サービス見込量 第2次概算 将来推計 第3段階 計画素案 第6章第3節・第6節 | R8.9 | 受託者案で確定（告示後に再算定） | ― | 通常（0点）
110 | 給付適正化の効果を見込量に織り込まないことでよいか | 給付適正化の効果を見込量に織り込まないこと | ― | サービス見込量の算定 計画素案 第5章 基本目標5・第6章第2節 | R8.9 | 受託者案で確定 | 最大327円 | 通常（0点）
111 | 過年度の趨勢に現れない要因の扱い（認知症施策・高齢者向け住まいほか） | 過年度の趨勢に現れない要因12件の扱い | 広域連合から資料の徴求を要するもの（3町） | 計画素案 第1章第8節・第2章第3節6・第5章 基本目標2・第6章第2節 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
114 | 令和22年度までの中長期推計をどこまで算定するか | 中長期推計をどこまで算定し、どこまで計画本文に掲げるか | ― | サービス見込量 第2次概算 将来推計 第3段階 計画素案 第2章第8節・第6章第2節 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
115 | 令和9年4月に新設される区分を見込量に立てるか | 令和9年4月に新設される3区分を見込量に立てるか | 公表を待つもの（国の政令・省令） | サービス見込量 第2次概算 計画素案 第1章第9節・第6章第2節・第4節 | R8.9 | 受託者案で確定（告示後に再算定） | ― | 通常（0点）
116 | 介護人材の確保状況を供給の制約として見込量に反映するか | 介護人材の確保状況を供給の制約として見込量に反映するか | 広域連合から資料の徴求を要するもの（広域連合・3町） | サービス見込量 第2次概算 計画素案 第6章第2節・第4節 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
117 | 成果品の統合の方針 | 成果品の統合の方針 | ― | 成果品一覧 送付資料一覧 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
118 | 施策2-5の代表KPIを「施策化への転換率」とするか | 施策2-5の代表KPIを施策化への転換率とするか | ― | 計画素案 第5章 基本目標2 第9期評価（施策2-5） | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
119 | 地域ケア会議の3町共通の記録様式を整えてよいか | 地域ケア会議の3町共通の記録様式 | ― | 計画素案 第5章 基本目標2 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
120 | 地域ケア個別会議と地域ケア推進会議を分けて計数するか | 地域ケア個別会議と地域ケア推進会議を分けて計数するか | ― | 計画素案 第5章 基本目標2・第6章第4節4 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
122 | 地域ケア会議関係資料の取扱いの確認 | 地域ケア会議関係資料（転載を禁ずる記載のある2件）の取扱い | ― | 地域ケア会議の受領点検とKPI設計案 計画素案 第5章 基本目標2 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
126 | 見える化システムの推計方式は基本推計でよいか | 見える化システムの推計方式を基本推計とするか | ― | 将来推計 第2段階 サービス見込量の算定 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
127 | 見える化システムの総人口の設定を案Cに改めるか | 見える化システムの総人口の設定を案Cに改めるか | 広域連合から資料の徴求を要するもの（広域連合（システムの操作）） | 将来推計 第1段階 計画素案 第2章第1節・第6章第1節 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
128 | 令和8年度の実績見込み値を編集するか | 令和8年度の実績見込み値を編集するか | ― | 将来推計 第2段階 サービス見込量の算定 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
129 | 見える化システムの利用率等の伸びの選択 | 利用率等の伸びの選択（4つの選択肢のいずれか） | ― | 将来推計 第2段階 サービス見込量の算定 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
130 | 認知症基本法第13条の市町村認知症施策推進計画をどう扱うか | 認知症基本法第13条の市町村認知症施策推進計画の扱い | ― | 計画素案 第1章第2節・第5章 基本目標2 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
131 | 第6章第2節の見込量の表に何を掲げるか | 第6章第2節の見込量の表に何を掲げるか | ― | 計画素案 第6章第2節・第3節 サービス見込量の算定 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
137 | 1人1月あたり給付費の実績値をどの年度にするか | 1人1月あたり給付費の実績値をどの年度にするか | ― | 将来推計 第2段階 サービス見込量の算定 | R8.9 | 受託者案で確定（告示後に再算定） | 最大327円 | 通常（0点）
139 | 健康とくらしの調査の個票の再提供の要否 | 健康とくらしの調査の個票の再提供の要否 | 広域連合から資料の徴求を要するもの（広域連合） | 調査クロス集計・分析の更新 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
140 | 在宅生活改善調査の結果を在宅の認定者全体に当てはめないこと | 在宅生活改善調査の結果を在宅の認定者全体に当てはめないこと | ― | 計画素案 第2章第4節・第4章第3節 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
141 | 区域を越えた施設利用の扱い | 区域を越えた施設利用の扱い、区域外利用の把握の手段 | 広域連合から資料の徴求を要するもの（広域連合） | 計画素案 第6章第4節4 サービス見込量の算定 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
142 | 第1次概算を既定値のまま出してよいか | 概算を既定値のまま出してよいか | ― | サービス見込量の算定 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
143 | 計画素案の未確定箇所の表示の統一 | 計画素案の未確定箇所の表示の統一 | ― | 計画素案（策定委員会用） | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
144 | 統合した成果品の元の資料を残すか | 統合した成果品の元の資料を残すか | ― | 成果品一覧（納品時の構成） | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
145 | 計画作成支援ツールと年報のどちらを町別の値に用いるか | 計画作成支援ツールと年報のどちらを町別の値に用いるか | ― | 町別データシート サービス見込量の算定 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
146 | 見込量の伸びを要介護度別に改めてよいか | 見込量の伸びを要介護度別に改めてよいか | ― | サービス見込量の算定 計画素案 第6章第2節 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
147 | 見える化システムの伸びの選択肢をどれとするか | 見える化システムの伸びの選択肢をどれとするか | ― | 見える化システムへの入力 サービス見込量の算定 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
151 | 認知症対応型共同生活介護を対計画比の補正の対象から外してよいか | 認知症対応型共同生活介護を対計画比の補正の対象から外すか | ― | サービス見込量の算定 計画素案 第6章第2節 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
152 | 町別の人口の将来推計を計画本文に掲げるか | 町別の人口の将来推計を計画本文に掲げるか | ― | サービス見込量 第2次概算 計画素案 第2章第1節・第6章第1節 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
153 | 人口の将来推計の方法を案Cからコーホート変化率法に改めるか | 人口の将来推計の方法を案Cから変化率法に改めるか | ― | サービス見込量 第2次概算 計画素案 第2章第1節・第6章第1節 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
154 | 計画素案 第2章第1節に町別の図を加えるか | 計画素案 第2章第1節に町別の図を加えるか | ― | 計画素案 第2章第1節 図表集 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
158 | 在宅生活改善調査による代表KPI2項目の分母と町別の示し方 | 在宅生活改善調査による代表KPI2項目の分母と町別の示し方 | ― | 計画素案 第4章第3節・第5章 基本目標3・資料1 アンケート調査の集計分析報告書 02・14シート | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
159 | 東川町の通いの場の整備と担い手の確保 | 東川町の通いの場の整備と担い手の確保 | 広域連合から資料の徴求を要するもの（東川町） | 計画素案 第3章第1節・第5章 基本目標2 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
161 | 東川町のチームオレンジ事業の位置づけ | 東川町のチームオレンジ事業の位置づけと3町展開 | ― | 計画素案 第5章 基本目標2 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
162 | 美瑛町の認知症初期集中支援推進事業の再開の見通し | 美瑛町の認知症初期集中支援推進事業の再開の見通し | 広域連合から資料の徴求を要するもの（美瑛町） | 計画素案 第5章 基本目標2 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
163 | 美瑛町の地域リハビリテーション活動支援事業の3町展開 | 美瑛町の地域リハビリテーション活動支援事業の3町展開 | ― | 計画素案 第5章 基本目標2 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
164 | 美瑛町の地域密着型介護老人福祉施設の整備方針 | 美瑛町の地域密着型介護老人福祉施設の整備方針 | ― | 計画素案 第6章第4節・第6章第5節 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
166 | 東神楽町の通いの場の維持 | 東神楽町の通いの場の維持と担い手の高齢化の状況 | 広域連合から資料の徴求を要するもの（東神楽町） | 計画素案 第3章第1節・第5章 基本目標2 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
169 | 構成町により得点が分かれている項目の区域内での取扱い | 構成町により得点が分かれている項目の区域内での取扱い | ― | 交付金評価の取りまとめと第10期への反映 08シート・09シート 10月 地域課題の整理と3町協議の確認事項 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
170 | 計画素案に独自に加えた記載のうち、打合せ協議用へ移すもの | 計画素案に独自に加えた記載のうち協議用へ移すもの | ― | 計画素案の記載内容の洗い出しと対比 06シート・07シート 計画素案 第1章第6節・第2章第3節・第2章第6節・第3章第2節・第4章第3節・第6章第6節 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
171 | 第9期計画にない体裁の取扱い（小見出し【 】ほか） | 第9期計画にない体裁6件と資料編の構成 | ― | 計画素案の記載内容の洗い出しと対比 08シート 計画素案 全体 | R8.9 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
172 | 保険者機能強化推進交付金等の評価を示す図の計画本文への掲載 | 交付金の評価を示す図3点を計画本文に掲げるか | ― | 図表データ管理台帳 03シート 計画素案 第3章第4節・資料7 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
173 | 計画本文の図と別冊の図表集の対応（作りが異なるもの・図表集にないもの） | 計画本文の図と別冊の図表集の対応 | ― | 図表データ管理台帳 01シート・02シート 計画素案 資料7／別冊の図表集 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
174 | 人口及び第1号被保険者数の入力値をどの系列にそろえるか（内部整合） | 人口及び第1号被保険者数の入力値をどの系列にそろえるか | ― | 人口推計コーホート分析の妥当性検証 07シート 見える化へ入力する箇所と入力値 02シート 計画素案 第2章第1節・第6章第1節 | R8.10 | 受託者案で確定 | ― | 通常（0点）
183 | 夜間対応型訪問介護の定期巡回・随時対応型への移行の扱い | 夜間対応型訪問介護の経過措置の期限と見込量の区分の扱い | 公表を待つもの（国の告示） | 計画素案 第6章第2節（2）・第6章第4節1 サービス見込量の算定・見える化システムへの入力値 | R8.10 | 受託者案で確定（告示後に再算定） | ― | 通常（0点）
注1 ご判断をいただかなくても算定は止まりません。全件に決着しない場合の扱い（既定値）を置いているためです。既定値は 04シート 及び業務工程管理表 03 確認事項一覧の回答欄に掲げています。 注2 既定値は協議を進めるための仮置きであり、公表の確定の根拠にはなりません。 注3 「併せて要するもの」がある21件は、ご判断の前提として資料又は事実の確認を要します。

## 07_資料の徴求を要しないもの
区分D 資料の徴求を要しないもの（20件）
既に決着したもの、及び当方の作業により確認できるものです。ご提供をお願いする資料はありません。
No. | 件名 | 何により決着したか | 内容 | 止めている成果物 | 期限 | 状態
1 | 特別地域加算の対象地域告示 | 公表資料 | 特別地域加算の対象地域一覧により、構成3町はいずれも対象地域に掲げられていないことを確認した | 素案 第1章第9節 追加調査報告書 01シート | R8.8 | 解決
32 | 第7期の保険料基準額 | 見える化システム | 第7期の保険料基準額（見える化システムにより6,077円を確認） | 素案 第6章第6節 保険料の推移 | R8.9 | 完了
37 | 年齢階級別・要介護度別の認定率 | 見える化システム | 年齢階級別・要介護度別の認定率（見える化B4系列により確認） | 素案 第3章第4節 妥当性検証 所見7 | R8.8 | 完了
41 | 令和8年度の実績の推定方法 | 当方の作業 | 令和8年度の実績の推定方法（令和8年8月26日に了承） | 計画素案 第6章 将来推計 第1〜3段階 | R8.8 | 了承済
42 | キックオフ会議資料への工程表の反映 | 当方の作業 | キックオフ会議資料への工程表の反映（受託者の作業） | キックオフ会議資料 | R8.8 | 受託者案で確定
44 | 給付実績データに含まれる個人情報の取扱い | 当方の作業 | 給付実績データの個人情報の取扱い（保管せず廃棄） | 給付実績データの受領点検 将来推計 第2・3段階 | R8.8 | 了承済（保管せず廃棄）
46 | 令和7年度の給付費の集計が一致しない | 広域連合 | 令和7年度の給付費の集計の差（再提供により円単位で一致） | 給付実績データの受領点検 将来推計 第2・3段階 | R8.8 | 受託者案で確定
49 | 中間報告会議の議事録の記載の確認【回答済】 | 当方の作業 | 中間報告会議の議事録の記載（令和8年8月28日に回答） | 中間報告会議議事録 業務工程管理表 必要事項の一覧 | R8.8 | 了承済
62 | 社人研推計の町別データの入手（完了） | 公表資料 | 社人研推計の町別データ（ご提供により公表値へ置き換えた） | 計画素案 第2章第1節 人口推計の補正 05シート | R8.8 | 完了
71 | 交付金の評価結果を委員会資料として整理したこと | 当方の作業 | 交付金の評価結果を委員会資料として整理したこと（了承） | 計画素案 第1章第6節・第3章 策定委員会資料_交付金評価結果 | R8.9 | 了承済
72 | 介護給付適正化のケアプラン点検の着手（本文記載） | 当方の作業 | ケアプラン点検の着手と本文記載（了承） | 計画素案 第5章 基本目標5 ケアプラン点検実施要領（案） 策定委員会資料_交付金評価結果 5 | R8.9 | 了承済
87 | 給付費データ集計 令和7年度の広域連合単位と3町合計の差 | 広域連合 | 給付費データ 令和7年度の差（再提供により解決） | 計画素案 第2章第2節5 町別データシート 給付実績データの受領点検 令和8年9月25日受領資料の受領点検 | R8.9 | 解決
113 | 混合型特定施設の必要利用定員総数を定めるか | 法令 | 混合型及び介護専用型の特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数はいずれも都道府県介護保険事業支援計画の事項であり、本計画の記載事項ではないことを確認した | サービス見込量の算定 計画素案 第6章第4節4 | R8.9 | 解決
134 | 年報（令和7年度）の様式別データのご提供 | 広域連合 | 年報（令和7年度）の様式別データ（受領済み） | 将来推計 第2段階 サービス見込量の算定 | R8.9 | 完了
135 | 実績見込み値の入力欄が小数を受け付けるか | 当方の作業 | 実績見込み値の入力欄の桁（別の案件の出力により確認） | 将来推計 第2段階 | R8.9 | 完了
155 | 全国自治体共通版の入力シート・手順書を本件に用いるか | 当方の作業 | 全国自治体共通版を本件に用いないこと（了承） | 見える化システムへの入力 サービス見込量 第2次概算 | R8.10 | 了承済
156 | 所得段階別第1号被保険者数の将来8年度分を当方で算定してよいか | 当方の作業 | 所得段階別第1号被保険者数の将来推計（ご指示により算定した） | 見える化システムへの入力 将来推計 第3段階 | R8.10 | 受託者案で確定
157 | 中長期推計を令和12・27・32年度まで広げるか | 当方の作業 | 中長期推計の年次を広げること（ご指示により算定した） | 見える化システムへの入力 計画素案 第6章第1節・第3節 | R8.10 | 受託者案で確定
168 | 同様の構成の団体との比較と団体名の扱い | 国の公表資料 | 同様の構成の団体との比較（全国集計結果の原本により解決） | 交付金評価の取りまとめと第10期への反映 06シート | R8.9 | 解決
181 | 介護保険法第117条ほか関係法令の条文のご提供 | 法令 | 参照条文により介護保険法第117条の項の全体（全14項）及び第3項の全10号、第118条並びに第115条の45の項及び号を確認した | 計画素案 第1章第2節・第1章第5節・第1章第8節・第6章第5節 計画素案の記載内容の洗い出しと対比 02シート | R8.10 | 解決
注1 台帳の状態が「解決」「完了」「了承済」となっているものは16件、当方の作業により確認できるものとして本区分に掲げたもののうち台帳の状態がなお「確認待ち」「対応中」であるものは4件です。 注2 後者は、当方の側では決着しているものの、その扱いについてのご確認をお待ちしているものです。

## 08_優先してご提供をお願いするもの
優先してご提供をお願いする資料
区分Aのうち、保険料の月額に効くもの、介護保険法第117条に関わるもの、及び影響度の点が高いものを先に掲げたものです。ご提供いただく先ごとにまとめています。
1 保険料の月額に効くもの
No. | 件名 | ご提供をお願いする資料 | 出どころ | 期限 | 月額への効き | 届かない場合の扱い
93 | 財政調整交付金の算定における給付適正化主要3事業の取組状況の勘案 | 給付適正化主要3事業の取組状況が財政調整交付金の算定にどのように反映されるか（北海道へのご照会） | 北海道 | R8.9 | 最大47円 | ① 安全側の置き方で算定する
112 | 地域支援事業の量の見込みを算定してよいか | 地域支援事業の事業ごとの利用者実人数（年間）と事業費 | 広域連合・3町 | R8.9 | 最大7円 | ④ 現に確認できている値で確定する
2 介護保険法第117条に関わるもの
No. | 件名 | ご提供をお願いする資料 | 出どころ | 期限 | 根拠 | 届かない場合の扱い
7 | 第9期の自己評価と北海道への報告の実績 | 第9期の代表KPIの実績を算定した資料、運営協議会への報告、北海道への報告の実績 | 広域連合 | R8.8 | 法第117条 | ④ 現に確認できている値で確定する
96 | 認知症対応型共同生活介護の共同生活住居数と、くるみの郷の定員 | 認知症対応型共同生活介護7事業所の共同生活住居数、グループホーム くるみの郷の定員 | 3町・事業者 | R8.9 | 法第117条 | ② 未確定箇所として残す
112 | 地域支援事業の量の見込みを算定してよいか | 地域支援事業の事業ごとの利用者実人数（年間）と事業費 | 広域連合・3町 | R8.9 | 法第117条 | ④ 現に確認できている値で確定する
150 | 認知症総合支援事業の実績のご提供 | 認知症総合支援事業の6事業別の事業費 | 広域連合・3町 | R8.10 | 法第117条 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない）
3 影響度が至急又は優先であるもの
No. | 件名 | ご提供をお願いする資料 | 出どころ | 期限 | 影響度 | 届かない場合の扱い
4 資料が届かないと計画の記載に跡が残るもの
No. | 件名 | ご提供をお願いする資料 | 出どころ | 期限 | 届かない場合の扱い | 計画が確定するか
96 | 認知症対応型共同生活介護の共同生活住居数と、くるみの郷の定員 | 認知症対応型共同生活介護7事業所の共同生活住居数、グループホーム くるみの郷の定員 | 3町・事業者 | R8.9 | ② 未確定箇所として残す | 未確定箇所が残る
175 | 介護情報基盤及びケアプランデータ連携への対応の工程 | 介護保険事務システムの標準化対応・改修・データ移行の予定 | 3町 | R8.11 | ② 未確定箇所として残す | 未確定箇所が残る
178 | 構成3町の高齢者福祉計画と市町村老人福祉計画の関係 | 構成3町の高齢者福祉計画（計画書）と老人福祉法第20条の8の条文 | 3町・法令 | R8.10 | ② 未確定箇所として残す | 未確定箇所が残る
179 | 成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策定状況 | 成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画の策定の状況、中核機関の整備の状況 | 3町 | R8.10 | ② 未確定箇所として残す | 未確定箇所が残る
180 | 要配慮者利用施設の避難確保計画の対象施設と作成状況 | 地域防災計画に定める要配慮者利用施設の一覧、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の状況 | 3町 | R8.10 | ② 未確定箇所として残す | 未確定箇所が残る
186 | 特定施設の定義の改正による区域内3施設の扱い | 区域内3施設が登録有料老人ホームの登録を受けることとなるか | 北海道・国の政令 | R8.11 | ② 未確定箇所として残す | 未確定箇所が残る
2 | 特定地域の指定に係る意向表明の手続 | 特定地域の指定に係る意向表明の時期と手続、及び制度の適用の単位 | 北海道 | R8.9 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 確定できる
10 | 介護人材実態調査の採用者数・退職者数 | 各年9月30日現在の在籍者数、年間の採用者数・退職者数 | 広域連合 | R8.9 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 確定できる
15 | 認定者数の基準月と月次推移 | 令和3年度から令和8年度までの各月の認定者数 | 広域連合 | R8.10 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 確定できる
56 | 令和8年8月31日受領の要介護認定集計帳票6件が他団体のもの | 要介護認定 集計帳票の令和3年度から令和5年度分 | 広域連合 | R8.8 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 確定できる
73 | ケアプラン点検実施要領（案）の確定に要する事項 | 要介護認定の適正化の実施状況、美瑛町2事業所の指定の状況 | 広域連合・3町 | R8.9 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 確定できる
74 | 有料老人ホーム等の家賃等の情報収集（北海道） | 有料老人ホーム等の家賃等の情報収集の実施状況 | 北海道 | R8.9 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 確定できる
76 | 介護リームスから抽出できる項目 | 介護リームスからの抽出（75歳以上の新規認定者数の年齢階級別・過年度分） | 広域連合 | R8.9 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 確定できる
77 | 北海道の評価指標⑥の団体別の公表値 | 北海道の評価指標⑥（採用率と離職率の差）の団体別の値 | 北海道 | R8.9 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 確定できる
95 | 大雪地区広域連合の指定地域密着型サービスの基準条例のご提供 | 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの基準を定める条例の全文 | 広域連合 | R8.9 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 確定できる
99 | 過疎地域における小規模多機能型居宅介護の定員超過の特例の取扱い | 小規模多機能型居宅介護の定員超過の特例の認定の有無 | 広域連合 | R8.9 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 確定できる
102 | 計画作成支援ツールの令和8年度の月数と予防訪問看護の計上 | 計画作成支援ツールの令和8年度の月数、予防訪問看護の計上 | 広域連合 | R8.9 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 確定できる
125 | 将来推計の参考シートの認定率が総括表の認定率と一致しないこと | 将来推計の参考シートの認定率20.84％の分子及び分母 | 広域連合（システムの操作） | R8.9 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 確定できる
150 | 認知症総合支援事業の実績のご提供 | 認知症総合支援事業の6事業別の事業費 | 広域連合・3町 | R8.10 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 確定できる
184 | 短期入所生活介護の季節利用及び長期利用の実態 | 積雪期のみ利用する方の人数及び31日以上連続して利用する方の人数（令和7年度） | 3町・事業者 | R8.11 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない） | 確定できる
注 ②は計画本文に未確定箇所の記号が残るもの、③は当該の事項について記述が残らないものです。①④は資料が届かなくても計画本文を確定でき、当該の事項についての記述も残ります。
5 ご提供をお願いする先ごとの件数
| お願いする先 | 件数 | うち月額に効くもの | うち法第117条に関わるもの | 期限が到来しているもの
| 広域連合 | 41 | 1 | 3 | 39
| 広域連合を通じて構成3町 | 22 | 1 | 3 | 20
| 広域連合を通じて北海道 | 8 | 1 | 0 | 6
| 広域連合を通じて国民健康保険団体連合会 | 1 | 0 | 0 | 1
| 広域連合又は構成3町を通じて事業者 | 4 | 0 | 1 | 3
注1 資料の受領を待たずに算定は進められます。ただし、保険料の月額に効くものは、資料が届いた後に再算定することとなります。 注2 介護保険法第117条に関わるものは、資料が届かない場合に計画本文へ未確定箇所の記号が残ります。公表の前に解消を要します。 注3 同じ確認事項が1から4に重ねて現れることがあります。

## 09_工程から逆算した区分と律速
動かせない日程から逆算した区分と、律速
確認事項を、動かせない日程（第2次概算・予算編成用・意見公募手続・最終協議・計画の決定）から逆算して区分したものです。あわせて、決着しないと当方の作業が論理的に進められないもの（律速）を示します。
1 動かせない日程と、その日程が必要とする確認事項
期日 | 内容 | この日程が必要とするもの | 件数 | うち区分A | うちご判断 | 月額に効く | 法第117条
令和8年10月30日 | サービス見込量 第2次概算 | 止めている成果物にサービス見込量・給付費・保険料・第6章を含むもの | 85 | 29 | 49 | 7 | 7
令和8年11月13日 | サービス見込量 予算編成用（美瑛町の予算編成に用いる） | 同上 | 85 | 29 | 49 | 7 | 7
令和9年1月 | 意見公募手続（ウェブで2週間・概要版を用いる） | 既定値によっても計画本文に未確定箇所の記号が残るもの | 15 | 6 | 5 | 0 | 5
令和9年2月19日 | 事務管理者・主監会議協議（最終協議・原稿及び数値の確定） | 保険料の月額に効くもの | 7 | 2 | 4 | 7 | 1
令和9年3月3日 | 計画の決定（データの締切り） | 未決の全件 | 174 | 64 | 96 | 7 | 12
令和9年3月23日 | 広域連合議会 | 未決の全件 | 174 | 64 | 96 | 7 | 12
期日 | 内容 | この日までに決着を要する理由
令和8年10月30日 | サービス見込量 第2次概算 | 算定の前提をこの日までに置く。既定値のまま組める
令和8年11月13日 | サービス見込量 予算編成用（美瑛町の予算編成に用いる） | 第2次概算と同じ前提による。3町の意見を反映する
令和9年1月 | 意見公募手続（ウェブで2週間・概要版を用いる） | 未確定箇所の記号が残る間は公表に付せない
令和9年2月19日 | 事務管理者・主監会議協議（最終協議・原稿及び数値の確定） | この日までに数値を確定する
令和9年3月3日 | 計画の決定（データの締切り） | 以後は数値を動かせない
令和9年3月23日 | 広域連合議会 | 計画の報告
注1 日程ごとに数え方が違います。期限の到来だけで数えると、期限が令和8年10月までのものが大半であるため、どの日程でも同じ件数になります。 注2 いずれの日程も、ご決定を待たずに組めます。未決の全件に「決着しない場合の当方の扱い」を置いているためです。ただし意見公募手続に付す段では、未確定箇所の記号を解消しておく必要があります。 注3 期日は業務工程管理表の月別工程によります。
2 律速（決着しないと当方の作業が進められないもの）
| 見るもの | 件数 | 判定 | 意味
| 決着しない場合の当方の扱いがない確認事項 | 0 | なし | 扱いがなければ、決まるまで当該の作業が止まる。未決の全件に扱いを置いているため、作業が止まるものはない
| 据え置きの区分A（受託者の側で確定できるもの） | 0 | なし | 受託者の側で確定できる据え置きは、令和8年10月1日にすべて確定した。当方の作業だけで進められるものは残っていない
| 資料が届かないと計画の記載に跡が残るもの | 20 | 20件 | ②未確定箇所の記号が残るもの・③当該の記述が残らないもの。公表の前に解消を要する
注1 律速は当方の作業の側にはありません。残るのは、資料のご提供と照会という相手のある作業です。このうち計画の記載に跡が残る20件が、公表の前に解消を要するものです。 注2 本項の20件と、1の意見公募手続の行の15件は数えているものが違います。本項は区分Aのうち扱いが②③であるもの、1の行は区分を問わず既定値によっても未確定箇所の記号が残るものです。扱い③（当該の記載を掲げない）は記号を残さないため1には現れません。
3 相手のある作業（催促・照会を要するもの）
No. | 件名 | お願いする先 | 期限 | 影響度 | ご提供をお願いする資料 | 届かない場合の扱い
93 | 財政調整交付金の算定における給付適正化主要3事業の取組状況の勘案 | 北海道 | R8.9 | 通常（0点） | 給付適正化主要3事業の取組状況が財政調整交付金の算定にどのように反映されるか（北海道へのご照会） | ① 安全側の置き方で算定する
112 | 地域支援事業の量の見込みを算定してよいか | 広域連合・3町 | R8.9 | 通常（0点） | 地域支援事業の事業ごとの利用者実人数（年間）と事業費 | ④ 現に確認できている値で確定する
7 | 第9期の自己評価と北海道への報告の実績 | 広域連合 | R8.8 | 通常（0点） | 第9期の代表KPIの実績を算定した資料、運営協議会への報告、北海道への報告の実績 | ④ 現に確認できている値で確定する
96 | 認知症対応型共同生活介護の共同生活住居数と、くるみの郷の定員 | 3町・事業者 | R8.9 | 通常（0点） | 認知症対応型共同生活介護7事業所の共同生活住居数、グループホーム くるみの郷の定員 | ② 未確定箇所として残す
150 | 認知症総合支援事業の実績のご提供 | 広域連合・3町 | R8.10 | 通常（0点） | 認知症総合支援事業の6事業別の事業費 | ③ 当該の記載を掲げない（算定しない）
189 | 医療法等の一部を改正する法律による介護保険法の改正の施行の状況 | 法令 | R8.12 | 通常（0点） | 医療法等の一部を改正する法律（令和7年法律第87号）による介護保険法の改正の内容及び施行の日、並びに医療法第30条の18の5の条文 | ② 未確定箇所として残す
注 区分A及び区分Bのうち、保険料の月額に効くもの、介護保険法第117条に関わるもの、又は影響度が至急若しくは優先であるものを掲げました（6件）。いずれも催促又は照会により進むものです。

## 10_決着した事項とその経緯
決着した確認事項（16件）
決着した確認事項について、何により決着したかを一覧としたものです。同じ問いを二重に起票しないため、及び決着の根拠をたどれるようにするために掲げています。
No. | 件名 | 状態 | 決着の日付 | 業務内容 | 何により決着したか | 区分
1 | 特別地域加算の対象地域告示 | 解決 | 令和8年10月15日 | (1) | 厚生労働省『介護保険における特別地域加算・中山間地域等小規模事業所加算・中山間地域等居住者サービス提供加算の対象地域一覧』により確認した。特別地域加算の対象地域のうち北海道で対象となるのは全域を範囲とする市町村22及び一部だけを対象とする市町村14であり、構成3町はいずれも掲げられていない。豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地又は過疎地域であることは対象となるための前提の一つであり、厚生労働大臣が別に定める地域として掲げられていなければ対象とならない。… | D 資料の徴求を要しないもの
32 | 第7期の保険料基準額 | 完了 | 令和8年7月30日 | (2) | 見える化C1（介護保険事業計画報告値）により6,077円を確認した（令和8年7月30日受領）。条例による確認は不要となった。 | D 資料の徴求を要しないもの
37 | 年齢階級別・要介護度別の認定率 | 完了 | 令和8年7月29日 | (2) | 令和8年7月29日にB4a・B4c・B4d・B4e・B5a・B6a・B6bを受領。認定率の年齢調整分析（7シート）として分析済み | D 資料の徴求を要しないもの
41 | 令和8年度の実績の推定方法 | 了承済 | 令和8年8月26日 | (5) | 令和8年8月26日の進捗確認の打合せで了承。対前年比等の単純な外挿は用いない | D 資料の徴求を要しないもの
44 | 給付実績データに含まれる個人情報の取扱い | 了承済（保管せず廃棄） | 令和8年8月28日 | (5) | 令和8年8月28日、発注者より「保管せず廃棄する方針」とのご指示をいただいた。受託者は集計シートの値のみを成果品に収録し、個票を含む受領ファイルは作業終了後ただちに消去した。②の保管期間の設定は不要となった。③町別ファイルの第1シートが広域連合の全件である点は、町へお渡しになる場合のご参考として引き続きお伝えする | D 資料の徴求を要しないもの
49 | 中間報告会議の議事録の記載の確認【回答済】 | 了承済 | ― | (12) | 議事録に反映済み。年報・月報の到着後に資料No.21・22を受領済とする | D 資料の徴求を要しないもの
62 | 社人研推計の町別データの入手（完了） | 完了 | 令和8年8月31日 | (4) | 令和8年8月31日に結果表3-1〜3-4をご提供いただき解消した。按分をやめて公表値に置き換えた結果、町別の補正方向が4件変わった（東川町の75歳以上は「上方に補正」から「補正しない」へ、美瑛町の75歳以上は「補正しない」から「上方に補正」へ）。3町計の補正係数と保険料の試算には影響しない | D 資料の徴求を要しないもの
71 | 交付金の評価結果を委員会資料として整理したこと | 了承済 | 令和8年9月3日 | (2)・(7) | 令和8年9月3日「確認事項2件はともにOKです。進めて下さい。」により①〜③を了承。第3章の節番号の繰り上げ（旧第5節→第4節）を確定し、目次を更新した。委員会資料は毎年度作成するものとする。委員会に諮ることが要件であるため、本文に結果を載せるだけでは要件を満たさない。手順を計画に位置づけ、資料を毎年度作ることで満たされる | D 資料の徴求を要しないもの
72 | 介護給付適正化のケアプラン点検の着手（本文記載） | 了承済 | 令和8年9月3日 | (2)・(6) | 令和8年9月3日「確認事項2件はともにOKです。進めて下さい。」により①②を了承。ケアプラン点検実施要領（案）を作成した。③の点検件数は受託者案として、令和9年度264件（11事業所×4人×6か月分）、令和10年度396件、令和11年度528件を同要領の第7節に記載し、策定委員会でご協議いただく。④は同要領の第14節で確定を要する事項として引き続き管理する。主要3事業のうち1事業が未実施であることが外部データで裏づけられた。… | D 資料の徴求を要しないもの
87 | 給付費データ集計 令和7年度の広域連合単位と3町合計の差 | 解決 | 令和8年9月25日 | (2)・(4) | 令和7年度の給付費データの再提供を受けて点検した。従前のファイルの「介護度別給付費」の表は3,083,474,291円であったが、同じファイルの明細を集計すると3,213,054,558円となり、3町合計及び再提供を受けたファイルの表と要支援1から要介護5までの全7区分で円単位まで一致した。差は集計表が明細と一致していなかったことによるものであり、対象月、審査月又は住所地特例の扱いの違いによるものではない。… | D 資料の徴求を要しないもの
113 | 混合型特定施設の必要利用定員総数を定めるか | 解決 | 令和8年10月15日 | (5) | 参照条文により、混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数は介護保険法第118条第4項により都道府県介護保険事業支援計画において定めることができる事項であり、第117条には現れないことを確かめた。介護専用型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数も第118条第2項第1号により都道府県が定める。すなわちいずれも本計画の記載事項ではない。当方が従前「第117条第3項の勘案事項」としていたのは誤りであった。… | D 資料の徴求を要しないもの
134 | 年報（令和7年度）の様式別データのご提供 | 完了 | 令和8年9月11日 | (5) | 令和8年9月11日に年報（令和7年度）の全様式を電子データで確認し、①〜④のすべてが得られた。②③④の要介護度別を確定値に置き換え、12で除した値が総括表詳細（１）と全24サービスで一致することを検算した（令和8年度実績見込み値の入力案 02〜06シート）。当該データは令和8年8月28日に受領済みの資料No.22と同一であり、当方が主要値のみを取り込み明細を取り込んでいなかったことによる起票であった。明細は確認のうえ収録した。… | D 資料の徴求を要しないもの
135 | 実績見込み値の入力欄が小数を受け付けるか | 完了 | 令和8年9月11日 | (5) | 令和8年9月11日、弊社の別案件において実際に小数を入力して出力された推計結果により解決した。①利用者数（人数）の欄は整数で扱われる（同じ表で令和6・7年度の人数は小数10桁まで表示されるのに対し、編集した令和8年度の人数は全45サービスが整数、令和9〜11年度の推計値も全135件が整数）。②利用回（日）数の欄は小数第1位まで受け付ける。当方は人数を最大剰余法による整数版（要支援・要介護の群ごとの合計を保つ）、利用回（日）数を小数第1位版として用意した。… | D 資料の徴求を要しないもの
155 | 全国自治体共通版の入力シート・手順書を本件に用いるか | 了承済 | 令和8年9月18日 | (5)・(7) | 全国自治体共通版の入力シート及び手順書はそのまま用いず、当方の試算によることとなった。記載の借用も行わない。これにより、同シートが担当者名及び連絡先を求める欄についての手当ては要しないこととなった。なお所得段階別13段階の推計（確認No.156）及び令和12・27・32年度の算定（確認No.157）は、見える化システム自体が求めるものであるため残り、いずれも当方で算定して解消した | D 資料の徴求を要しないもの
168 | 同様の構成の団体との比較と団体名の扱い | 解決 | 令和8年9月29日 | (2)・(6) | 令和8年9月29日に令和6・7・8年度の原本を受領し、3か年の比較を終えた。団体名の扱いについて同日ご指示をいただいた。協議用の資料には団体名を掲げてよく、計画素案には掲げない。掲げてよいこととなった場合は協議用の様式を計画に流用する。計画素案に他の団体の名が現れないことは成果品の自己点検で確かめている。なお他の保険者が策定した計画を参照して必要項目を導くことはご指示により行わない。代わりに評価指標の明細列と全国該当率による「全国の標準」から導いている | D 資料の徴求を要しないもの
181 | 介護保険法第117条ほか関係法令の条文のご提供 | 解決 | 令和8年10月15日 | (1)・(6) | 参照条文（001685804）の文字起こしのご提供を受け、介護保険法第117条の項の全体（全14項）及び第3項の全10号、第118条並びに第115条の45の項及び号を確認した。改正されない項（第4項 作成の基準、第6項 加齢に伴う特性への留意、第7項 市町村老人福祉計画と一体、第10項 他計画との整合性の確保、第11項 他計画との調和、第12項 被保険者の意見の反映、第14項 都道府県知事への提出）の項番号が確定した。新旧対照条文と重なる6件の突合はいずれも一致した。… | D 資料の徴求を要しないもの
注1 「何により決着したか」は回答・対応の欄の記述によります。長いものは句点で切っています。 注2 決着の日付は回答・対応の欄に記された日付です。記載がないもの（No.49）は「―」としています。 注3 決着したものはいずれも区分D（資料の徴求を要しないもの）です。

## 11_資料提供依頼の台帳
資料提供依頼の台帳（23件）
資料のご提供をお願いしている事項は、確認事項の一覧とは別に資料提供依頼の台帳で管理しています。用途が異なるため1対1では対応しません。確認事項の一覧は素案の章節から引く索引として、資料提供依頼の台帳は資料の受領の状況を追うものとして用いています。
No. | 領域 | 資料 | 内容 | 確定する主張 | 入手先 | 希望時期 | 優先度 | 状態
1 | B | 見える化B5a・B6a・B6bの令和8年3月末の値 | 調整済み認定率は令和7年3月末までしか出力されていない。第9期の評価には令和8年3月末（令和7年度末）の値が必要。 | 中重度・軽度の認定率の推移 | 見える化システム | R8.9 | 低 | 受領済
2 | I | 訪問系・通所系事業所の運営規程における通常の事業の実施地域【令和8年8月4日受領済】 | 居宅サービスは北海道、地域密着型は広域連合が保有する。訪問・通所困難地域の判定の唯一の客観的根拠。北海道の介護保険事業所一覧（令和8年6月30日現在・47区分）に収録されており、区域内124件を抽出して整理した。 | 訪問・通所困難地域の判定 | 北海道・広域連合 | 受領済 | 低 | 完了
3 | A | 令和6年・令和7年の町別住民基本台帳人口（年齢4区分別） | 第9期計画の推計と社人研推計のどちらが実績に近いかを検証する。 | 東川町の人口推計の乖離の要因、第10期の人口推計の基礎 | 3町 | R8.9 | 高 | 確認待ち
4 | A | 令和7年国勢調査による町別の高齢者を含む世帯 | 高齢者単身世帯・夫婦世帯の最新値。公表され次第。 | 世帯構成の現状 | 総務省・3町 | 公表後 | 低 | 未着手
5 | G | 保険者機能強化推進交付金等の評価調書（令和4〜7年度分） | ①0点10項目が取組の不在か要件未充足かの判別、②成果指標の分子・分母の実数、③評価対象期間の確認、④令和6年・令和7年調査の得点。 | 交付金評価の解釈、W144の要因、評価対象期間 | 発注者 | R8.9 | 高 | 代替により解消
6 | C | 国民健康保険団体連合会の給付実績情報と指定事業所台帳（一部解消） | 自給率（δ）は見える化から受領し、区域外の事業所による給付の割合が確定した（R8.7.30）。残るのは区域外事業所の所在地の特定（No.18）と町別給付費による金額換算（No.17）である。 | 給付水準の要因（区域外利用との関係は無相関と判明） | 発注者・国保連 | R8.10 | 高 | 実施中
7 | D | 事業所・施設の定員と稼働の実績 | ①地域密着型通所介護4事業所の定員・登録者数・延べ利用者数（令和4〜8年度）、②施設・居住系の定員・入所者数・空床・休止床、③介護老人福祉施設の定員減少（234人→160人）の経緯。 | 稼働率の低下の有無、定員減少の経緯 | 発注者・3町 | R8.10 | 高 | 確認待ち
8 | E | 未利用認定者の内訳とケアプランのサービス構成 | ①居宅サービス計画未作成者の要介護度別内訳、②認定から初回利用までの期間、③新規認定者数と認定申請件数の推移、④訪問介護と通所介護の同一利用者における組合せ。 | 利用率低下の要因、訪問と通所の代替関係、要介護5の受給率低下の要因 | 発注者 | R8.10 | 高 | 確認待ち
9 | H | 決算書及び介護給付費準備基金の積立・取崩実績 | 第7期から第9期の各年度。令和8年度末の残高見込を含む。 | 第9期の剰余額（現在は概算） | 発注者 | R8.10 | 高 | 確認待ち
10 | H | 第7期（平成30〜令和2年度）の保険料条例 | 基準額が6,077円か5,900円かを確定する。 | 第7期の保険料基準額 | 発注者 | R8.9 | 中 | 完了
11 | H | 第10期の政令改正の内容（所得段階・乗率・負担割合） | 標準段階数、標準乗率、公費軽減の乗率、第1号被保険者負担割合。 | 第10期の段階設計と保険料算定 | 国の情報 | 告示後 | 高 | 未着手
12 | I | 小学校区と日常生活圏域の対応関係 | 健康とくらしの調査の分析地域1（小学校区12地区）と第9期の6圏域の対応。美馬牛小学校区以外が不明。 | 圏域別の分析、圏域設定の見直し | 美瑛町・3町 | R8.9 | 中 | 確認待ち
13 | G | 令和6〜8年度の施策・事業実績、事業量、対象実人数、予算・決算 | 第9期のプロセス評価（事業が計画どおり実施されたか）に必要。現時点で最大の空白。5区分14項目に展開し、記入様式を別冊「資料提供依頼_第9期の施策事業実績」（7シート）として作成した。既存資料（事務事業評価表、実施計画、介護保険事業状況報告、決算書）の写しのご提供でも足りる。 | 第9期の評価の完成 | 発注者 | R8.8 | 最高 | 一部受領
14 | F | 在宅生活改善調査・居所変更実態調査・介護人材実態調査の第10期分 | 令和8年8月4日に102ファイルを受領。残るのは点検事項35件の解消。 | 4調査横断のクロス集計、H06・H11・H13・H14の基準値 | 発注者 | R8.8 | 高 | 実施中
15 | G | 第9期の自己評価と北海道への報告の実績 | 介護保険法第117条に基づく評価・公表の実績。受託者の評価との対照に必要。 | 評価の枠組みの整理 | 発注者 | R8.9 | 中 | 確認待ち
16 | C | 見える化システムD49の指標定義 | 性・年齢調整の適用範囲と指数化の基準。受給率×受給者単価が給付月額指数に一致しない理由の特定に必要。 | 地域差指数の分解の可否 | 見える化システム・厚生労働省 | R8.10 | 中 | 受領済
17 | C | 町別・サービス区分別の給付費（令和4〜7年度） | 自給率と掛け合わせて区域外への給付費の流出額を算定する。自給率の加重平均の算定にも必要。 | 給付費の地域内還流の議論 | 発注者・国保連 | R8.10 | 高 | 確認待ち
18 | D | 指定事業所台帳（区域外事業所の所在地、区域内の地域密着型事業所） | ①区域外の事業所が旭川市か他の市町村かを特定する。圏域を越えた利用の調整（第6章第4節）の根拠となる。②区域内の地域密着型サービスは広域連合が指定権者であり、グループホームくるみの郷は介護サービス情報公表システムに掲載がないため定員を公表資料で確認できない。同事業所の定員及び休止の状況。③事業所票に所在町の記入欄がないため、事業所の所在町。 | 区域外利用の内訳、認知症対応型共同生活介護の区域内定員、居所変更実態調査の定員ベースの把握率 | 発注者・国保連 | R8.10 | 高 | 確認待ち
19 | B | 居住系・施設サービスの種別別受給者数と総合事業の実績 | 第2段階の算定チェーンは見える化B3・D45・D46系列により閉じた。残るのは、グループホーム・特定施設等の種別別受給者数と介護予防・日常生活支援総合事業の実績である。 | サービス種別ごとの見込量の様式 | 発注者 | R8.10 | 高 | 実施中
20 | ― | （受託者の作業）会議資料・委員会資料の作成時の留保の照合 | 分析資料に付した留保（確認していない範囲、概算値である旨、単純平均か加重平均か、時点の違い等）が、会議資料へ転記する際に落ちていないかを照合する。キックオフ資料の自己点検で、12件中5件がこの類であった。 | 会議資料・委員会資料の記述の正確性 | 受託者 | 随時 | 中 | 実施中
21 | H | 介護保険事業状況報告 年報（令和6年度・令和7年度） | 第9期の令和6・7年度の確定値。見える化は年度途中で締めた値（令和6年度分は令和6年2月データ締め等）を収録しており、4月から3月までの通年の実績が確認できない。第3段階（給付費・保険料）の算定と、第9期の給付費の計画乖離（代表KPI H15）の把握に用いる。 | 第3段階の給付費の算定、H15の基準値 | 発注者 | R8.8 | 高 | 受領済
22 | H | 介護保険事業状況報告 月報（令和8年4月〜7月分） | 令和8年度は年報が出ないため、月報により各月の進捗を確認する。令和8年度の実績は本業務の期間中に確定しないため、月報により推移を把握したうえで見える化ベースの試算により推定する。 | 令和8年度の推定、第9期の中間評価の更新 | 発注者 | R8.8 | 高 | 受領済
23 | H | 給付実績データ（サービス別の利用者数・利用日数等）（令和5年度〜令和7年度） | サービス見込量の推定の基礎。月当たりの平均利用者数、利用者1人当たりの利用日数・回数。見える化のD系列では年度途中で締めた値となるサービスがあるため、保険者の給付実績により通年の値を確認する。 | 第2段階の見込量の精緻化、第3段階の給付費の算定 | 発注者 | R8.8.31 | 高 | 解消
注1 受領又は解消したものは9件、なおご提供をお待ちしているものは14件です。 注2 備考に記した確認事項の番号は、起票した時点のものです。 注3 台帳を1つに減らしていません。確認事項の一覧は計画素案の章節から引く索引として、資料提供依頼の台帳は資料の受領の状況を追うものとして用途が異なるためです。

## 12_自己点検
自己点検（32件）
本表の内容を機械で確かめた結果です。1件でも不適合があるときは本表を作成しません。
No. | 確かめること | 確かめ方 | 結果 | 判定
1 | 分類が台帳の確認事項を漏れなく含むこと | 台帳のNo.の集合 − 分類のNo.の集合 | 台帳190件・分類190件・分類にないNo. なし | 適合
2 | 分類に台帳にないNo.がないこと | 分類のNo.の集合 − 台帳のNo.の集合 | 台帳にないNo. なし | 適合
3 | 区分の件数の和が台帳の件数と一致すること | A＋B＋B待＋C＋D＝台帳の件数 | 64＋7＋3＋96＋20＝190（台帳190） | 適合
4 | 主区分がいずれも定めた記号であること | 分類の主区分 ⊆ 区分の記号 | 定めのない記号を持つNo. なし | 適合
5 | 従区分がいずれも定めた記号又は「―」であること | 分類の従区分 ⊆ 区分の記号 ∪ {―} | 定めのない記号を持つNo. なし | 適合
6 | 区分Aの全件に出どころと徴求する資料が書かれていること | 出どころが空又は「―」のものを数える | 欠けているNo. なし | 適合
7 | 区分Cの全件にお決めいただくことが書かれていること | 決めることが空のものを数える | 欠けているNo. なし | 適合
8 | 未決の全件に決着しない場合の扱いがあること | 未決のNo. − 既定値のあるNo. | 未決174件・既定値のないNo. なし | 適合
9 | 区分Aの全件に資料が届かない場合の扱いの区分が付くこと | 扱いの区分 ⊆ ①②③④ | 区分の付かないNo. なし | 適合
10 | 台帳の決着済みが区分Dに漏れなく含まれること | 台帳の状態が解決・完了・了承済のNo. ⊆ 区分DのNo. | 決着済み16件・区分Dに入っていないNo. なし | 適合
11 | 優先してご提供をお願いするものが区分Aの部分集合であること | 優先の一覧のNo. ⊆ 区分AのNo. | 優先5件・区分Aにない No. なし | 適合
12 | 月額への効きが算定から読まれていること | 算定の据え置きの一覧から読んだ確認事項No.の件数 | 7件（[33, 93, 105, 106, 110, 112, 137]） | 適合
13 | 区分Aの出どころがいずれも定めた先に当たること | 出どころ別に数えた件数 ＝ 区分Aの件数 | 64件／区分A 64件・当たらないNo. なし | 適合
14 | 資料提供依頼の台帳を読んでいること | 台帳の件数と受領済みの件数を数える | 23件（受領又は解消9件） | 適合
15 | 禁止表現がないこと | 5語を走査する | 当たり0件 | 適合
16 | 受託者の内部の仕組み・作業経過の語がないこと | 13語を走査する | 当たり0件 | 適合
17 | 個人情報の形（電話番号・電子メールアドレス）がないこと | 値の形を正規表現で走査する | 当たり0件 | 適合
18 | 強調記号がそのまま出ていないこと | 「」を走査する | 当たり0件 | 適合
19 | 許容する文字の外の文字がないこと | 許容表の外の文字を数える | 当たり0種 | 適合
20 | 他団体の固有名称がないこと | 5語を走査する | 当たり0件 | 適合
21 | 区分Aのうち既定値により計画を確定できるものを数えていること | 確定できる件数 ＋ 未確定箇所が残る件数 ＝ 区分Aの件数 | 58＋6＝64（区分A 64） | 適合
22 | 保険者でなければ操作できないものを別に示していること | 出どころに「システムの操作」を含むものを数える | 7件（[68, 123, 124, 125, 132, 136, 138]） | 適合
23 | 不足している情報の性質が区分Aの全件を覆うこと | 区分AのNo.の集合 − 性質に当たったNo.の集合 | 区分A 64件・覆った64件・当たらないもの なし | 適合
24 | 性質のいずれの区分も0件でないこと | 性質ごとの件数を数える | ア 33件／イ 17件／ウ 12件／エ 24件／オ 19件／カ 10件／キ 10件 | 適合
25 | 確認事項の業務内容の記号が仕様書の記号に当たること | 台帳の記号の集合 − 業務工程管理表の業務内容の記号の集合 | 台帳11種・仕様書12種・仕様書にない記号 なし | 適合
26 | 業務内容の記号が付されていない確認事項がないこと | 台帳の業務内容の欄から「(数字)」を拾う | 記号のないもの なし | 適合
27 | 動かせない日程が業務工程管理表の月別工程に現にあること | 月別工程の成果物・状況の欄を走査する | 6件のうち現にないもの なし | 適合
28 | 日程ごとの件数が未決の部分集合であり0件でないこと | 日程ごとの数え方で未決を絞る | 令和8年10月30日 85件／令和8年11月13日 85件／令和9年1月 15件／令和9年2月19日 7件／令和9年3月3日 174件／令和9年3月23日 174件 | 適合
29 | 決着しないと当方の作業が止まるものがないこと | 未決のうち決着しない場合の扱いがないものと、据え置きの区分Aを数える | 扱いのないもの0件・据え置きの区分A 0件 | 適合
30 | 決着した事項が全件区分Dであること | 決着したNo.のうち区分Dでないものを数える | 決着16件・区分Dでないもの なし | 適合
31 | 決着した事項の全件に何により決着したかが書かれていること | 回答・対応の欄から経緯を切り出し、10文字未満のものを数える | 経緯の短いもの なし | 適合
32 | 決着と未決の和が台帳の件数と一致すること | 決着の件数 ＋ 未決の件数 ＝ 台帳の件数 | 16＋174＝190（台帳 190） | 適合
判定 適合32件・不適合0件