令和8年10月7日

北塩原村役場　保健福祉課　福祉係　御中

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

第10期北塩原村高齢者福祉計画・

第10期北塩原村介護保険事業計画策定業務

照会票　束1　保険料と推計の確定

ご確認・ご提供をお願いしたい事項　18件

このまとまりのねらい

国の推計ワークシートの受領（令和8年10月7日）により生じた確認事項を1通にまとめる。令和9年度以降も0で入っている6サービスの扱い（国の集計の提出期限が令和8年10月13日18時）、準備基金の取崩額の水準（第11期が＋32.4%になる関係）、被保険者数と認定者数の内訳の食い違い、調整交付金見込交付割合の出所、条例上の基準額の扱いである。

ご回答の方法

1　本票は、第10期計画の策定にあたり村にご確認・ご提供をお願いしたい事項を、まとまりごとに1通にまとめたものです。

2　ご回答は、各表の右端の「ご回答」の欄にご記入のうえ、本ファイルをご返送ください。別紙やメール本文でのご回答でも差し支えありません。

3　すべてにご回答いただく必要はありません。第1部からお願いできれば、以降の工程は当方で進めることができます。

4　数値は、出所（どの資料の何年度のものか）を併せてお示しいただけますと、成果品に出所として記載できます。

5　個人が特定される情報は不要です。集計された数値のみでお願いいたします。

確認事項の区分について

確認事項は3つに分けております。当方で確かめられることを村にお尋ねしないためです。本票に掲げるのはＣ・Ｄのみで、Ｂは末尾に「ご回答は不要です」として一覧で掲げております。

| 区分 | 扱い |
| --- | --- |
| Ｂ | 当方で進めます。国・県の原典と公表資料で片がつくものです。ご回答は不要です（末尾に一覧） |
| Ｃ | 他の計画・公表資料で当方が先行して整理し、村固有の事実だけをお尋ねします |
| Ｄ | 村の決算・実績・内部データ・ご判断でなければ分からない事項です |

| 部 | 内容 | 件数 |
| --- | --- | --- |
| 第1部 | 【至急】ご回答がないと策定の作業が進まない事項 | 1件 |
| 第2部 | 【仮置き中】当方で仮定を置いて進めている事項 | 10件 |
| 第5部 | 資料のご提供をお願いしたい事項 | 7件 |

# 第1部　【至急】ご回答がないと策定の作業が進まない事項

下表の事項は、回答がないと保険料・見込量の算定を確定できず、以降の工程が止まります。お手数ですが、他の部より先にご回答をお願いいたします。

| # 区分 | ご確認・ご提供をお願いしたいこと | 当方の現在の扱い | ご回答が必要な時期 | ご回答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Ｄ | 【期限 令和8年10月13日18時】令和9年度以降も0で入っている6サービスを0のままとしてよいか | 国の推計ワークシートを正として5-4・5-6を組み替える準備を進めている。6サービス（介護予防短期入所生活介護・訪問入浴介護・短期入所療養介護（老健）・特定福祉用具購入費・住宅改修費・地域密着型通所介護）が0のままでは、実績のあるサービスの見込量を0と掲げることになり、計画として成り立たない。 | 令和8年10月13日（火）18時（国の集計の提出期限。厳守） |  |

# 第2部　【仮置き中】当方で仮定を置いて進めている事項

いずれも当方の仮定で算定を進めています。右端の欄にご回答をいただいた時点で算定し直し、成果品に反映します。仮定の内容は「当方の現在の扱い」の欄に記しています。

| # 区分 | ご確認・ご提供をお願いしたいこと | 当方の現在の扱い | ご回答が必要な時期 | ご回答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Ｄ | 準備基金の取崩額を40,000,000円（残高の94.9%）とすることの可否（第11期が＋32.4%になる関係） | 国の推計ワークシートの前提（取崩40,000千円・保険料5,513.72円）を正として置き、取崩24,000千円・取崩なしを併記する案で資料6を組む。確定すれば併記を1案に絞る。 | 11月上旬（第2回策定委員会資料の確定前） |  |
| 2 Ｃ | 介護給付費財政調整交付金の算定における主要3事業の取組状況の勘案（県への照会） | 国の推計ワークシートの見込交付割合は5.36／5.03／4.67%で、当方が復元した4.10〜4.32%を上回っていた。勘案による減額が織り込まれているようには見えないが、この値の出所が未確認であるため照会は残す。保険料への影響は0.1ポイントで月額約26円である。 | 10月中旬 | （一部ご回答済） |
| 3 Ｃ | 令和9年度介護報酬改定への対応（現行単価で試算し単価確定後に補正する方針の、補正時期と成果品への反映方法） | 改定なしとして単価を令和5〜7年度の3か年平均で固定している。補正の時期と成果品への反映方法が決まらないと、改定率の告示後の作業量が見積もれない。 | 10月中旬 |  |
| 4 Ｄ | 保険料の所得段階を区分する合計所得金額の基準額（82.65万円）に係る条例改正の予定 | 第9期の所得段階の設定を据え置いて算定している。合計所得金額の基準額（82.65万円）に係る条例改正があれば段階の境界が動く。 | 10月中旬 |  |
| 5 Ｄ | 保険料シミュレーションの提示案数と基金残高の見通しの示し方 | 12パターン（幅1,405円）を掲げている。国の推計ワークシートが第11期7,301.29円（＋32.4%）まで出力しているため、取り崩しが第11期に跳ね返ることを国の出力で示せる。委員会に示す案数と基金残高の見通しの示し方が決まると表の構成が変わる。 | 10月中旬（第2回策定委員会資料の確定前） | （一部ご回答済） |
| 6 Ｃ | 条例上の保険料基準額の百円未満の処理（第9期は切捨てと見られる） | 第9期の実例（算定上6,760.76円に対し条例6,700円）に合わせて切捨てで示した。四捨五入とした場合、基金の3案のうちB案（24,000千円取崩）は第10期6,000円・第11期6,800円となり、切捨て（5,900円・6,700円）と100円動く。条例の文言を確かめるまでは切捨てで置き、確認後に確定する。 | 11月上旬（第2回策定委員会まで） |  |
| 7 Ｃ | 算定上の保険料月額を条例上の基準額に置き換える方法（第9期の扱い） | 算定上の月額をそのまま掲げている。条例上の基準額への置き換え方（端数の扱い）が決まると提示額が変わる。 | 10月中旬 |  |
| 8 Ｄ | 調整交付金見込交付割合5.36／5.03／4.67%の出所（県の指示値か村の入力値か） | 国の値（5.36／5.03／4.67%）を正として5-7を書き換える。当方が復元した4.10〜4.32%との差（1.0ポイント超＝月額約260円）は、出所が分かれば説明できる。 | 10月下旬 |  |
| 9 Ｄ | 障がい福祉と介護保険で数を揃える3つの対象（第2号被保険者・65歳到達者・適用除外施設入所者） | 第2号被保険者は各年度2人から3人、65歳到達による移行は0、適用除外の該当者はなしとして置いて進めている。適用除外の該当者がいる場合は第1号被保険者数が減り、保険料の分母が動く。65歳到達による移行が生じる場合は、障がい側を減らし介護側を増やす形で両計画の見込量を同じ年度に動かす。いずれも差替えの範囲は5-1・5-3・5-4にとどまる。 | 11月上旬（第2回策定委員会の資料作成前） |  |
| 10 Ｄ | 高額医療合算介護サービス費の自動償還を実施するかどうか | 当方は実績が0のため0としていたが、国の推計ワークシートは3か年8,519千円（月額約65円）で見込んでいる。国の値を正として5-6を書き換える。 | 10月下旬 |  |

# 第5部　資料のご提供をお願いしたい事項

既存の資料をそのままお送りいただければ結構です。作成をお願いするものではありません。お手元にないものは「なし」とご記入ください。

| # 区分 | ご確認・ご提供をお願いしたいこと | 当方の現在の扱い | ご回答が必要な時期 | ご回答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Ｄ | 上限保険料の設定の有無と基金活用の比較案のパターン | 第9期は基金24,000,000円の取崩を計画。全額取崩案／据置優先案／中間案など何案を示すかを確認。 | ― | （一部ご回答済） |
| 2 Ｄ | 中長期（令和17年度・令和22年度）の保険料をαの2案で示すことの可否 | 改正法により中長期の見通しが必須の記載事項となった。αを23%据え置きとした場合は令和22年度6,883円、3年ごとに1ポイント上がるとした場合は8,379円。第9期計画は8,700円を見込んでいた。どちらを本文に置くか、あるいは幅として示すかを委員会にお諮りする。 | ― |  |
| 3 Ｃ | 保険料が県・全国を上回る一方で費用額は下位である点の認識と説明方針 | 保険料6,700円は県+360円・全国+475円。費用額は県内44/59位。説明ロジックの構築に関わる。 | ― |  |
| 4 Ｄ | 医療介護連携に関する加算の算定状況（給付実績の加算別集計） | 別表第十。施策4-3の在宅医療・介護連携の現状把握。村内に医療系の居宅サービス事業所がないため、加算の算定状況が連携の実態を示す唯一の量的な材料となる。 | ― |  |
| 5 Ｄ | 合計所得金額分布調査の10万円刻みデータを保険料試算に使用してよいか | 所得段階の区切りを変えた場合の影響試算に使える。第10期で段階設定を見直す場合の基礎データ。 | ― |  |
| 6 Ｃ | 第1号被保険者数の推計を社人研ベースから補正して用いる方針の可否 | 社人研推計は住基ベース実績より6〜8%少なく、第9期はこれで63人ずれた。手法変更のため村の合意が要る。 | ― |  |
| 7 Ｄ | 第9期保険料の再算定試算（6,761円→約6,346円）の取扱い | 第1号被保険者数のみを実績に置換した試算で、福島県平均6,340円とほぼ一致する。素案5-7に記載しているが、公表資料での扱いは村の判断による。 | ― |  |

お問い合わせ・ご返送先

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

第10期北塩原村高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務　担当

本票の「#」は、各部の中での通し番号です。ご回答の際は「部」と「#」をお示しいただけますと助かります。

様式や記入の仕方についてのご相談も承ります。お手元にない資料は「なし」とご記入いただければ、当方で代わりの手だてを検討します。