## 00_このブックの使い方
小野町 計画策定業務 ペンディング項目の整理と作業順位
基準日：令和8年10月16日
■ このブックは何か
業務進捗管理表（同じフォルダ）は「何をどこまでやったか」の台帳です。
本ブックはそれを横に切り直し、止まっている項目と、止まっていない作業の順番だけを取り出しています。
■ 項目の出どころ
ペンディング項目は打合せ資料（19_打合せ）の決定事項11件・依頼資料21件をそのまま引いています。
これに国・県の決定待ち6件を加えた38件が、いま止まっている項目です。
国・県の決定待ちは町に向けた一覧がないため、本ブックで定義しています（町が決めるものではないが、保険料に最も強く効くのはここです）。
本ブックに項目名を書き写してはいないため、打合せ資料に項目が増えれば本ブックにも現れます。
影響度を付けていない項目があると、ブックの生成が止まります。
■ 優先順位の付け方
影響度（S・A・B・C）と緊急度（期限）から機械的に算出しています。
得点 ＝ 影響度点×10 ＋ 緊急度点×2 ＋ 波及点（止まったままだと動かない作業の数・上限3）
人が順番を決めると、作るたびに順番が変わって信用されないためです。
■ 「回答がない場合にどうするか」の欄
待っているだけの一覧は、待ち時間を短くしません。
各項目に、回答がないまま進める場合の置き方を書いています。
「対応済み」とあるものは、すでにその形で成果品に反映してあります。
■ シートの構成
01_ペンディング一覧 束・影響度・緊急度・優先順位・代替措置
02_影響度の基準 S・A・B・Cの定義
02b_束ごとの整理 何に向かう項目かと、決着すると何がどうなるか
03_確認が必要な項目 誰に何を確認するかで束ねたもの
04_進捗の乖離 予定どおりに進んでいるか（高齢者・障がい）
05_作業継続可能な項目 町・国・県の回答を待たずに進められる作業
06_作業順位 令和8年10月19日以降の着手順
07_ペンディングとWBS 止まっている項目ごとに、動かないWBSの作業

## 01_ペンディング一覧
優先 | 束 | 区分 | No | 件名 | 影響度 | 影響の種類 | 期限 | 得点 | 回答者 | 回答で動くもの | 動かないWBS | 回答がない場合にどうするか
1 | 保険料の確定 | 依頼資料 | 1 | 介護給付費準備基金の運用状況調書 | S | 保険料に直結 | 10月上旬 | 51 | 各年度末の残高・積立額・取崩額の実績。年報 様式4 の系列に矛盾があるため、原典で確かめたい | 保険料基準額（基金取崩額を通じて月額240円の幅） | 7-6／8-1／2-9 | 年報 様式4 の12,000千円で据え置き、取崩なしを標準ケースにする
2 | 保険料の確定 | 依頼資料 | 3 | 令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無 | S | 保険料に直結 | 10月上旬 | 51 | 国保連月報の令和7年9月審査分に▲99人の断層があります。年度末では令和6年度944人→令和7年度792人（▲16.1％）。実態の変化か計上の変更かで、認定率の置き方が変わります | 認定率の置き方（令和7年度実績3.92／18.72／71.63％か、計上変更前の令和6年度水準か）。見込量と保険料 | 2-4／7-3／7-4／8-1 | 受給者数・給付費の実績を基礎に組む現行方式を維持する（対応済み）。認定率は令和7年度実績で置き、令和6年度水準で置いた場合の幅を注記する
3 | 保険料の確定 | 依頼資料 | 9 | 地域支援事業交付金事業実績報告書（Excel） | S | 保険料に直結 | 10月上旬 | 51 | 平成27年度〜令和6年度の各年度分。様式1（地域支援事業交付金精算書）を含むもの。訪問型・通所型のサービス・活動別の事業費を確かめるために要ります | 訪問型・通所型のサービス・活動別の事業費、総合事業費の上限額 | 7-9／2-6／8-4 | 依頼8と同じ。据え置きで置き、確認できていない旨を注記する
4 | 保険料の確定 | 決定 | 2 | 準備基金の残高と取崩額 | S | 保険料に直結 | 10月上旬 | 51 | 町 | 保険料基準額（取崩なし6,048円／12,000千円全額6,000円弱／第9期と同じ35,000千円5,808円。幅240円） | 7-6／8-1／2-9 | 年報 様式4 の12,000千円を保守的な前提として置き、取崩なしのケースを標準にする。基金運用状況調書（依頼1）が出たら差し替える
5 | 保険料の確定 | 依頼資料 | 8 | 総合事業上限額算定の手引き（Excel） | S | 保険料に直結 | 10月上旬 | 50 | 平成27年度〜令和6年度の各年度分。総合事業費には介護保険法施行令第37条の13第4項による上限額があり、第10期の見込みが上限内に収まるかを確かめられていません。国・県への毎年度の報告に使われたものです | 総合事業費の上限額。超過分は町の一般財源となる | 7-9／8-1 | 上限額の算式は整理済み。上限内に収まっているかを確かめられていない旨を注記し、据え置きで置く
6 | 保険料の確定 | 依頼資料 | 2 | 令和7年度の介護保険特別会計決算 | S | 保険料に直結 | 10月中 | 49 | 年報 様式4 の令和7年度がすべて0で未入力です。歳入歳出・繰越金・基金の動きが読めません | 令和7年度の歳入歳出・繰越金・基金の動き、第9期の実績評価（成果品①） | 2-9／7-6／8-1／3-1 | 令和6年度決算を据え置いて置き、決算確定後に差し替える旨を注記する
7 | 保険料の確定 | 依頼資料 | 4 | 地域支援事業費の事業別内訳 | S | 保険料に直結 | 10月中 | 49 | ①包括的支援事業・任意事業費29,335,189円の8欄内訳（総合相談支援・権利擁護・包括的継続的ケアマネジメント支援・在宅医療介護連携・生活支援体制整備・認知症総合支援・地域ケア会議推進・任意事業）②一般介護予防事業費5,304,726円の5事業別内訳 | 地域支援事業費の事業別の見込み（3年計191,749千円の割り付け）、地域支援事業の量（13事業） | 7-6／8-4／8-1／2-6 | 年報 様式4 の総額を按分して置く（対応済み）。内訳が出たら事業別に置き換える。総額は動かないため保険料は動かない
8 | 保険料の確定 | 国・県 | 1 | 令和9年度の介護報酬改定率 | S | 保険料に直結 | 計画書の校了まで | 47 | 国 | サービス単価。当方は令和7年度で固定しているため、実績の趨勢（年率＋1.13％）で置くと標準給付費が3.43％・保険料が月額195円上がる | 7-6／7-7／8-1／8-4 | 単価を令和7年度で固定して算定し（過小側の置き方であることを明記）、実績の趨勢で置いた場合の幅を注記する。改定率は令和8年12月から令和9年1月に示されるのが通例であり、11月の協議会には間に合わない
9 | 保険料の確定 | 国・県 | 2 | 第10期の第1号被保険者負担割合（政令） | S | 保険料に直結 | 11月の協議会まで | 47 | 国 | 保険料基準額。1ポイントで月額269円動く | 7-6／7-7／8-1／8-4 | 23％で算定し、24％のケース（C-1）を併記する。第1期の17％から3年ごとに1ポイント上がっており、第10期は24％となる可能性がある
10 | 保険料の確定 | 決定 | 1 | 保険料基準額をいくらに置くか | S | 保険料に直結 | 11月の協議会まで | 47 | 町 | 保険料基準額（月額6,100円か6,600円か。差500円）、所得段階別保険料率13段階、素案 第6章、成果品②④⑤ | 7-6／7-7／8-1／8-4／9-3／10-1 | 11月の協議会に2案を併記してお諮りし、協議会の意見を添えて町に再度お諮りする。令和9年5月に12か月そろうまでどちらが当たっているかは確かめられないため、決め切れない場合はA-1を本文に、B-1を注記に置く
11 | 保険料の確定 | 国・県 | 3 | 調整交付金の見込交付割合 | S | 保険料に直結 | 11月の協議会まで | 46 | 国 | 保険料基準額。1ポイントで月額262円動く（給付費の5％分に相当） | 7-6／8-1 | 算式（（第1号負担割合＋5％）－第1号負担割合×後期高齢者加入割合補正係数×所得段階別加入割合補正係数）による5.533％で置く。第9期からの逆算値6.148％との差は月額で約160円
12 | 調査結果の決着 | 依頼資料 | 19 | 令和7年度調査結果報告書の在宅介護実態調査の回収数 | A | 法定記載事項に直結 | 10月上旬 | 41 | 報告書 p.2 の表は「配布500件・回収319件・回収率63.8％」ですが、集計の基数はすべて366です（問8の内訳も利用203人＋未利用154人＋無回答9人＝366）。報告書の中で食い違っており、どちらが正しいかで回収率の記載（63.8％か73.2％か）が変わります。調査を実施された事業者にご確認ください | 調査結果の回収率の記載（63.8％か73.2％か）、素案 第2章2、協議会資料 | 4-1／11-1／8-1／9-2 | 集計の基数366を用い、回収率は報告書の記載（63.8％）と基数（366）の両方を注記する（対応済み）。報告書そのものの食い違いであり、調査を実施された事業者への照会でしか決着しない
13 | 工程の確定 | 決定 | 3 | 協議会の開催回数と日程 | A | 法定記載事項に直結 | 10月上旬 | 41 | 町 | 工程全体（P6・P8・P9・P10の日程）、パブリックコメントの実施時期、印刷の発注時期 | 1-8／6-2／8-5／9-1／9-2／9-3／9-4／10-3／10-6 | 当方案（4回）の日程を仮置きし、令和9年2月下旬の校了からの逆算表で動かせない期限を示したうえで工程を進める。仮置きのままでは印刷の発注（12月）に間に合わない
14 | 総合事業・多様なサービスの整理 | 依頼資料 | 5 | 総合事業の実施状況 | A | 法定記載事項に直結 | 10月中 | 39 | 訪問型サービスA・通所型サービスA・配食・見守りの実施の有無。国保連月報にはA2（訪問介護相当）・A6（通所介護相当）・AF（介護予防ケアマネジメント）しか現れません | 総合事業の見込量、素案 第4章 基本目標1の記載 | 2-6／2-12／7-9／8-1 | 国保連月報のA2（訪問介護相当）・A6（通所介護相当）・AF（介護予防ケアマネジメント）のみで組む（対応済み）。実施していないサービスは「実施していない」と書く
15 | 総合事業・多様なサービスの整理 | 依頼資料 | 14 | 訪問型サービスB・通所型サービスBの実態 | A | 法定記載事項に直結 | 10月中 | 39 | 実施団体・活動内容・参加者数・委託の有無・現在も実施しているか。国の調査では令和3年度を最後に実施の有無が無回答で、令和5年度の通所型Bの利用者数は0人です。第10期で広げるか（決定7）の前提になります | 総合事業費（据え置きか上乗せか）、素案 第4章 基本目標1 | 2-6／2-12／8-1 | 据え置きで書き、拡充は注記で示す。決定7の前提そのものであり、これが分からないと町も決められない
16 | 成果指標・必要利用定員総数 | 依頼資料 | 6 | 成果指標の現状値 17項目 | A | 法定記載事項に直結 | 11月の協議会まで | 37 | うちH3（総合事業・通いの場の実績 令和3〜7年度）とH16（令和7年度調査の個票）が最優先です。見える化の通いの場は平成28年度以降0か所で、調査の回答と食い違います | 成果指標の目標値（協議会で設定する54箇所） | 8-2／8-4／8-1／9-3 | 算定規則として目標値案を置いてある（40指標）。現状値が入れば数値に置き換える。入らないまま協議会に臨むと、目標値を議論できない
17 | 成果指標・必要利用定員総数 | 依頼資料 | 7 | 認知症対応型共同生活介護の整備の経緯 | A | 法定記載事項に直結 | 11月の協議会まで | 37 | 第9期は新規整備を原則行わない方針でしたが増床の形跡があります。町外の方の利用割合もあわせてご教示ください | 必要利用定員総数（介護保険法117条2項1号の必須記載事項） | 5-3／7-4／8-1 | 現行定員（認知症対応型共同生活介護98人）を維持する案で置く（対応済み）
18 | 認知症施策の包含の形式 | 決定 | 4 | 認知症の人及びその家族等からの意見聴取の方法 | A | 法定記載事項に直結 | 素案の確定まで | 37 | 町 | 策定過程そのもの。認知症基本法13条3項が準用する12条3項の法定要件で、記述の追加では埋まらない | 8-3／9-3／9-4 | 協議会の委員構成を確認し、認知症の人又はご家族が含まれない場合は、認知症カフェ（1か所）での聴取を当方で設計してご提案する
19 | 総合事業・多様なサービスの整理 | 決定 | 7 | 多様なサービス・活動（サービスB）を第10期で広げるか | A | 法定記載事項に直結 | 11月の協議会まで | 37 | 町 | 総合事業費（3年計103,743千円を据え置くか上乗せするか）、総合事業費の上限額の判断、素案 第4章 基本目標1の記載 | 2-6／2-12／7-9／8-1 | 現行の据え置きで素案を書き、広げる場合の上乗せ額を注記として併記する。上限額（依頼8）が確かめられていないため、上乗せ額は幅で示す
20 | 制度改正・県計画との整合 | 国・県 | 4 | 介護保険法等の改正の公布状況 | A | 法定記載事項に直結 | 素案の確定まで | 36 | 国 | 素案 第1章（介護保険制度改正の内容）の記載 | 8-9／8-1 | 公布済みの事項のみで書き、未公布のものは触れない。公布後に節を差し替える
21 | 制度改正・県計画との整合 | 国・県 | 5 | 福島県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画（第10期）の内容 | A | 法定記載事項に直結 | 素案の確定まで | 36 | 福島県 | 県計画との調和（介護保険法117条9項）、広域型施設の整備方針、必要利用定員総数の前提 | 8-1／7-4 | 第9期の県計画との整合で書き、第10期は公表後に照合する。県の支援が薄い領域（認知症施策に関する市町村支援など21項目で県が0点）は、町が自前で組み立てる前提で書く
22 | 認知症施策の包含の形式 | 決定 | 5 | 認知症施策推進基本計画の包含の形式 | A | 法定記載事項に直結 | 素案の確定まで | 36 | 町 | 計画の章立て（独立章方式にすると第4章の構成が変わる） | 8-1／8-3 | 分散＋対応表方式で素案を進める。独立章方式への組み替えが節の入れ替えだけで済むよう、認知症に関する記述は節単位でまとめて書いておく
23 | 交付金の得点の維持 | 依頼資料 | 15 | 介護給付費適正化方策と、その評価指標を定めた文書 | B | 交付金の得点に影響 | 10月上旬 | 30 | 第9期計画本文には、主要3事業の記載はありますが「取組の効果を検証するための評価指標」の記載がありません。交付金の指標1イ（8点）の根拠となっている文書をご教示ください。別の文書がないのであれば、第10期計画に定量目標を書くことで根拠を作ることになります | 交付金の指標1イ（8点）の根拠、介護給付適正化計画の位置づけ | 8-7／2-11 | 第10期計画に定量目標を書くことで根拠を作る（対応済み）
24 | 交付金の得点の維持 | 依頼資料 | 13 | 令和8年度交付金の該当状況調査票の控え | B | 交付金の得点に影響 | 10月中 | 29 | 体制・取組指標群の多くは、分析結果や課題分析を「資料（記録）として作成・整理できている」ことを評価の条件にしています。得点した項目の根拠資料が残っているかを確かめたうえで、第10期計画の記載を置きます | 体制・取組68点の根拠資料の有無。第10期計画の記載の置き方 | 2-11／8-7／8-1 | 集計表の得点から逆算した整理で進める（対応済み）。根拠資料が残っていない項目があれば、第10期計画に記載を置くことで作り直す
25 | 交付金の得点の維持 | 依頼資料 | 12 | 要介護認定の適正化の実施の内容 | B | 交付金の得点に影響 | 10月中 | 28 | 交付金では「3事業の全てを実施している」として得点しています。認定調査の委託の有無と件数、点検の実施状況、軽重度変更率・認定調査項目別の選択状況の分析の有無をご教示ください | 主要3事業の毎年度の定量的な目標（指針 第二の(2)①） | 8-7／2-11 | 交付金の回答（3事業とも実施）を前提に置き、実施の内容は確認中である旨を注記する
26 | 保険料の確定 | 決定 | 6 | 見える化システムの都道府県への提出時期 | B | 交付金の得点に影響 | 10月中 | 28 | 町 | 見える化システムの提出額と協議会にお示しする額の整合 | 7-6／7-3 | 提出は町のご判断。提出前に当方へご一報いただく依頼を打合せ記録に残す
27 | 交付金の得点の維持 | 依頼資料 | 11 | 令和6年度のケアプラン点検の実施件数 | B | 交付金の得点に影響 | 10月中 | 27 | 令和8年度交付金で唯一0点の項目です。件数が少ないことによるものか、報告していないことによるものかで、打てる手が変わります。点検を行った事業所数・対象者数・点検対象とした月数がわかるもの | 交付金16点（唯一の0点項目）の原因の特定 | 8-7 | 仮の目標値（3か所×年2件×3か月）を置く。件数が少ないことによるものか報告していないことによるものかで打てる手が変わるため、仮置きのままでは施策を書けない
28 | 交付金の得点の維持 | 決定 | 10 | ケアプラン点検の点検件数の目標 | B | 交付金の得点に影響 | 11月の協議会まで | 27 | 町 | 交付金16点（令和8年度で唯一の0点項目） | 8-7／8-2／8-4 | 町内の居宅介護支援事業所3か所×年2件×点検対象3か月を仮の目標値として置き、依頼11の回答で差し替える。仮置きのままでは定量目標の根拠を示せない
29 | 交付金の得点の維持 | 決定 | 11 | 在宅医療・介護連携の4つの場面ごとの目指すべき姿 | B | 交付金の得点に影響 | 素案の確定まで | 27 | 町・関係機関 | 交付金25点（支援Ⅲ 55点の失点の中身。8つの目標のうち全国平均を下回る唯一の目標）、素案 第4章 基本目標2⑦ | 8-8／8-1／2-11 | 当方案を素案に置いたまま協議会にお諮りし、公立小野町地方綜合病院・田村郡医師会等との調整の場を町に設定いただく
30 | 交付金の得点の維持 | 決定 | 9 | 介護給付適正化計画の位置づけ（案A・B・C） | B | 交付金の得点に影響 | 素案の確定まで | 26 | 町・協議会 | 計画の章立て（案Aなら節を1つ増やす）、交付金の指標1イ（8点） | 8-1／8-7 | 案B（第4章 基本目標3① の中に置く）で素案を進める。すでに9指標の定量目標を置いてあり、案A・案Cへの組み替えは節の切り出しだけで済む
31 | 調査結果の決着 | 依頼資料 | 20 | 令和7年度調査の個票データ（提供が難しい場合はクロス集計表） | C | 記述の裏づけ | 10月中 | 19 | 地域分析・検討シートで「在宅が伸びていない主因は利用に結びつかないこと」という仮説を立てました。その検証には、サービスを利用していない154人がどういう状態の方なのか（要介護度別・世帯構成別）が要ります。単純集計表からは作れません | 在宅が伸びていない主因の検証（未利用154人の状態別の内訳） | 4-5／2-13／8-1 | 単純集計の範囲で記述し、クロス集計を要する仮説は「検証方法」として残す（対応済み）
32 | 記述の裏づけ | 依頼資料 | 21 | 訪問介護事業所の従事者数・受入可否・稼働率 | C | 記述の裏づけ | 10月中 | 19 | 訪問介護の受給者1人あたり給付月額が全国の52％、利用回数が50％と、在宅サービスの中で最も低くなっています。供給が足りないのか、ケアプランに組み込まれにくいのかで対応策が変わります。見える化の事業所別指標（令和8年7月の新機能）でも一部確かめられます | 素案 第2章5（訪問介護の給付月額が全国の52％）の対応策 | 2-13／8-1／7-4 | 見える化の事業所別指標で一部確かめ、供給が足りないのかケアプランに組み込まれにくいのかは両案を併記する
33 | 総合事業・多様なサービスの整理 | 依頼資料 | 10 | 総合事業の実施状況調査への回答の控え | C | 記述の裏づけ | 10月中 | 18 | 平成29年度〜令和6年度。国の集計では、従前相当サービスの利用者数がほとんど空欄で、実人数と延べ人数が同じ年があり、サービスBの人数が408人→24人→150人→24人と激しく振れています。町の控えと突き合わせて、どちらが正しいかを確かめたい | 多様なサービス・活動の実績の時系列 | 2-12／2-6 | 国の集計の値は時系列として使えない旨を明記し、推計には使わない
34 | 記述の裏づけ | 依頼資料 | 16 | 地域密着型通所介護の実績が0になった経緯 | C | 記述の裏づけ | 10月中 | 18 | 令和3年度14件・令和4年度10件・令和5年度1件と減って、令和6・7年度は0件です。事業所の休廃止によるものか、利用が他のサービスに移ったのかで、第10期の見込量の置き方が変わります | 地域密着型サービスの見込量（令和6・7年度が0件） | 7-4／8-1 | 0のまま置き、事業所の休廃止か他サービスへの移行かは確認中である旨を注記する
35 | 記述の裏づけ | 依頼資料 | 17 | 見える化システム「要介護認定率」の県内順位の出力 | C | 記述の裏づけ | 10月中 | 18 | 成果品で「認定率は県内でも高い方にある」としている裏づけです。9月30日にお送りいただいた地域分析・検討シートにより、県平均・全国平均との比較はできるようになりました（本町22.70％・県19.91％・全国20.32％）。残っているのは県内での順位です。見える化の地域別画面（B4系）の出力でお願いします | 素案 第2章3（全国・県内との比較）の記載 | 8-1／2-13 | 県平均・全国平均との比較（本町22.70％・県19.91％・全国20.32％）で記述し、県内順位は書かない（対応済み）
36 | 制度改正・県計画との整合 | 国・県 | 6 | 福島県の認知症施策推進計画の策定状況 | C | 記述の裏づけ | 素案の確定まで | 16 | 福島県 | 認知症基本法13条2項の調和規定に係る記載 | 8-3／8-1 | 県計画が未策定である場合はその旨を注記し、国の認知症施策推進基本計画との調和で書く
37 | 総合事業・多様なサービスの整理 | 決定 | 8 | 介護予防ケアマネジメントB・Cを導入するか | C | 記述の裏づけ | 素案の確定まで | 16 | 町 | 地域包括支援センターの事務負担、素案 第4章の記載 | 2-12／8-1 | 導入しない前提で書き、令和6年8月5日の要綱改正の内容を資料編に載せて次期以降の選択肢として残す
38 | 記述の裏づけ | 依頼資料 | 18 | 広域連合分の該当状況調査票集計表 | C | 記述の裏づけ | 随時 | 13 | 受領したのは市町村分のみです。国の公表順位の母数は広域連合を含む1,741保険者であり、市町村分1,536の中での順位（258位）は公表順位ではありません | 交付金の取りまとめの順位の記載 | 2-11 | 市町村分1,536の中での258位であり公表順位ではない旨を明記する（対応済み）
※ 得点 ＝ 影響度点×10 ＋ 緊急度点×2 ＋ 波及点。影響度 S=4・A=3・B=2・C=1、緊急度 10月上旬=4・10月中=3・11月の協議会／素案の確定=2・随時=1。
※ 区分「決定」は町の政策判断、「依頼資料」は町からの資料・データの提供です。
※ 保険料の決定（決定1）が優先10位にあるのは、上位9件がいずれもその決定の前提（基金の実額・令和7年度決算・国の負担割合と報酬改定率）だからです。束の列で、何に向かう項目かが分かるようにしています。

## 02_影響度の基準
影響度 | 影響の種類 | 点 | 定義 | 該当件数
S | 保険料に直結 | 4 | 回答の内容によって保険料基準額（＝第1号被保険者の負担額）が動く。成果品②④⑤の数値を書き換えることになる | 11
A | 法定記載事項に直結 | 3 | 介護保険法第117条・認知症施策推進基本法が定める必須記載事項、または計画の章立て・策定過程そのものに関わる。記述の追加では埋まらないものを含む | 11
B | 交付金の得点に影響 | 2 | 保険者機能強化推進交付金等の得点（800点）に関わる。次年度以降の交付金額に効くが、第10期計画の数値そのものは動かない | 8
C | 記述の裏づけ | 1 | 本文の表現の精度に関わる。回答がなくても、書き方を変えれば計画は成立する | 8

## 02b_束ごとの整理
束 | 件数 | 最上位の優先 | 最上位の項目 | うち影響度S | 決着の意味
保険料の確定 | 12 | 1 | 介護給付費準備基金の運用状況調書 | 11 | 第10期の保険料基準額が決まる。月額6,100円と6,600円の2案があり、差は500円。基金の実額（依頼1）と令和7年度決算（依頼2）が前提になる
工程の確定 | 1 | 13 | 協議会の開催回数と日程 | 0 | 協議会・パブリックコメント・印刷の日程が引ける。令和9年2月下旬の校了は動かせない。逆算では発注は2月中旬まで待てるが、年度末は印刷が集中するため1月中に押さえる必要がある
成果指標・必要利用定員総数 | 2 | 16 | 成果指標の現状値 17項目 | 0 | 介護保険法117条2項1号の必要利用定員総数と、成果指標の目標値（協議会で設定する54箇所）が埋まる
総合事業・多様なサービスの整理 | 5 | 14 | 総合事業の実施状況 | 0 | 総合事業費（3年計103,743千円）を据え置くか上乗せするかが決まる。上限額（依頼8・9）の確認と合わせて判断する
認知症施策の包含の形式 | 2 | 18 | 認知症の人及びその家族等からの意見聴取の方法 | 0 | 認知症基本法13条3項の法定要件（意見聴取）が満たせる。記述の追加では埋まらず、策定過程そのものに関わる
交付金の得点の維持 | 7 | 23 | 介護給付費適正化方策と、その評価指標を定めた文書 | 0 | 保険者機能強化推進交付金等（537点／800点）の維持と上積み。0点はケアプラン点検の実施割合（16点）だけで、支援Ⅲ（在宅医療・介護連携）の25点が最大の伸びしろ
調査結果の決着 | 2 | 12 | 令和7年度調査結果報告書の在宅介護実態調査の回収数 | 0 | 令和7年度調査の回収数の食い違い（319件 対 基数366）が決着する。報告書そのものの矛盾であり、町でも当方でも決められない
制度改正・県計画との整合 | 3 | 20 | 介護保険法等の改正の公布状況 | 0 | 素案 第1章の制度改正の節と、県計画との調和（介護保険法117条9項）が確定する。いずれも町が決めるものではなく、公布・公表を待って差し替える
記述の裏づけ | 4 | 32 | 訪問介護事業所の従事者数・受入可否・稼働率 | 0 | 本文の表現の精度が上がる。回答がなくても、書き方を変えれば計画は成立する
※ 1回の打合せ・1通の照会で束ごと片付けるための単位です。
※ 保険料の確定の束は12件で、最も大きい束です。決定1（保険料基準額）より上位の項目は、いずれもその決定の前提になるものです。

## 03_確認が必要な項目
確認の相手 | 優先 | 出どころ | 確認すること | 影響度 | 期限 | 回答で動くもの
町（政策判断） | 4 | 決定2 | 準備基金の残高と取崩額 | S | 10月上旬 | 保険料基準額（取崩なし6,048円／12,000千円全額6,000円弱／第9期と同じ35,000千円5,808円。幅240円）
町（政策判断） | 10 | 決定1 | 保険料基準額をいくらに置くか | S | 11月の協議会まで | 保険料基準額（月額6,100円か6,600円か。差500円）、所得段階別保険料率13段階、素案 第6章、成果品②④⑤
町（政策判断） | 13 | 決定3 | 協議会の開催回数と日程 | A | 10月上旬 | 工程全体（P6・P8・P9・P10の日程）、パブリックコメントの実施時期、印刷の発注時期
町（政策判断） | 18 | 決定4 | 認知症の人及びその家族等からの意見聴取の方法 | A | 素案の確定まで | 策定過程そのもの。認知症基本法13条3項が準用する12条3項の法定要件で、記述の追加では埋まらない
町（政策判断） | 19 | 決定7 | 多様なサービス・活動（サービスB）を第10期で広げるか | A | 11月の協議会まで | 総合事業費（3年計103,743千円を据え置くか上乗せするか）、総合事業費の上限額の判断、素案 第4章 基本目標1の記載
町（政策判断） | 22 | 決定5 | 認知症施策推進基本計画の包含の形式 | A | 素案の確定まで | 計画の章立て（独立章方式にすると第4章の構成が変わる）
町（政策判断） | 26 | 決定6 | 見える化システムの都道府県への提出時期 | B | 10月中 | 見える化システムの提出額と協議会にお示しする額の整合
町（政策判断） | 28 | 決定10 | ケアプラン点検の点検件数の目標 | B | 11月の協議会まで | 交付金16点（令和8年度で唯一の0点項目）
町（政策判断） | 30 | 決定9 | 介護給付適正化計画の位置づけ（案A・B・C） | B | 素案の確定まで | 計画の章立て（案Aなら節を1つ増やす）、交付金の指標1イ（8点）
町（政策判断） | 37 | 決定8 | 介護予防ケアマネジメントB・Cを導入するか | C | 素案の確定まで | 地域包括支援センターの事務負担、素案 第4章の記載
町・関係機関 | 29 | 決定11 | 在宅医療・介護連携の4つの場面ごとの目指すべき姿 | B | 素案の確定まで | 交付金25点（支援Ⅲ 55点の失点の中身。8つの目標のうち全国平均を下回る唯一の目標）、素案 第4章 基本目標2⑦
町（資料・データ） | 1 | 依頼資料1 | 介護給付費準備基金の運用状況調書 | S | 10月上旬 | 保険料基準額（基金取崩額を通じて月額240円の幅）
町（資料・データ） | 2 | 依頼資料3 | 令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無 | S | 10月上旬 | 認定率の置き方（令和7年度実績3.92／18.72／71.63％か、計上変更前の令和6年度水準か）。見込量と保険料
町（資料・データ） | 3 | 依頼資料9 | 地域支援事業交付金事業実績報告書（Excel） | S | 10月上旬 | 訪問型・通所型のサービス・活動別の事業費、総合事業費の上限額
町（資料・データ） | 5 | 依頼資料8 | 総合事業上限額算定の手引き（Excel） | S | 10月上旬 | 総合事業費の上限額。超過分は町の一般財源となる
町（資料・データ） | 6 | 依頼資料2 | 令和7年度の介護保険特別会計決算 | S | 10月中 | 令和7年度の歳入歳出・繰越金・基金の動き、第9期の実績評価（成果品①）
町（資料・データ） | 7 | 依頼資料4 | 地域支援事業費の事業別内訳 | S | 10月中 | 地域支援事業費の事業別の見込み（3年計191,749千円の割り付け）、地域支援事業の量（13事業）
町（資料・データ） | 14 | 依頼資料5 | 総合事業の実施状況 | A | 10月中 | 総合事業の見込量、素案 第4章 基本目標1の記載
町（資料・データ） | 15 | 依頼資料14 | 訪問型サービスB・通所型サービスBの実態 | A | 10月中 | 総合事業費（据え置きか上乗せか）、素案 第4章 基本目標1
町（資料・データ） | 16 | 依頼資料6 | 成果指標の現状値 17項目 | A | 11月の協議会まで | 成果指標の目標値（協議会で設定する54箇所）
町（資料・データ） | 17 | 依頼資料7 | 認知症対応型共同生活介護の整備の経緯 | A | 11月の協議会まで | 必要利用定員総数（介護保険法117条2項1号の必須記載事項）
町（資料・データ） | 23 | 依頼資料15 | 介護給付費適正化方策と、その評価指標を定めた文書 | B | 10月上旬 | 交付金の指標1イ（8点）の根拠、介護給付適正化計画の位置づけ
町（資料・データ） | 24 | 依頼資料13 | 令和8年度交付金の該当状況調査票の控え | B | 10月中 | 体制・取組68点の根拠資料の有無。第10期計画の記載の置き方
町（資料・データ） | 25 | 依頼資料12 | 要介護認定の適正化の実施の内容 | B | 10月中 | 主要3事業の毎年度の定量的な目標（指針 第二の(2)①）
町（資料・データ） | 27 | 依頼資料11 | 令和6年度のケアプラン点検の実施件数 | B | 10月中 | 交付金16点（唯一の0点項目）の原因の特定
町（資料・データ） | 31 | 依頼資料20 | 令和7年度調査の個票データ（提供が難しい場合はクロス集計表） | C | 10月中 | 在宅が伸びていない主因の検証（未利用154人の状態別の内訳）
町（資料・データ） | 32 | 依頼資料21 | 訪問介護事業所の従事者数・受入可否・稼働率 | C | 10月中 | 素案 第2章5（訪問介護の給付月額が全国の52％）の対応策
町（資料・データ） | 33 | 依頼資料10 | 総合事業の実施状況調査への回答の控え | C | 10月中 | 多様なサービス・活動の実績の時系列
町（資料・データ） | 34 | 依頼資料16 | 地域密着型通所介護の実績が0になった経緯 | C | 10月中 | 地域密着型サービスの見込量（令和6・7年度が0件）
町（資料・データ） | 35 | 依頼資料17 | 見える化システム「要介護認定率」の県内順位の出力 | C | 10月中 | 素案 第2章3（全国・県内との比較）の記載
町（資料・データ） | 38 | 依頼資料18 | 広域連合分の該当状況調査票集計表 | C | 随時 | 交付金の取りまとめの順位の記載
国 | 8 | 国・県1 | 令和9年度の介護報酬改定率 | S | 計画書の校了まで | サービス単価。当方は令和7年度で固定しているため、実績の趨勢（年率＋1.13％）で置くと標準給付費が3.43％・保険料が月額195円上がる
国 | 9 | 国・県2 | 第10期の第1号被保険者負担割合（政令） | S | 11月の協議会まで | 保険料基準額。1ポイントで月額269円動く
国 | 11 | 国・県3 | 調整交付金の見込交付割合 | S | 11月の協議会まで | 保険料基準額。1ポイントで月額262円動く（給付費の5％分に相当）
国 | 20 | 国・県4 | 介護保険法等の改正の公布状況 | A | 素案の確定まで | 素案 第1章（介護保険制度改正の内容）の記載
福島県 | 21 | 国・県5 | 福島県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画（第10期）の内容 | A | 素案の確定まで | 県計画との調和（介護保険法117条9項）、広域型施設の整備方針、必要利用定員総数の前提
福島県 | 36 | 国・県6 | 福島県の認知症施策推進計画の策定状況 | C | 素案の確定まで | 認知症基本法13条2項の調和規定に係る記載
調査を実施された事業者 | 12 | 依頼資料19 | 令和7年度調査結果報告書の在宅介護実態調査の回収数 | A | 10月上旬 | 調査結果の回収率の記載（63.8％か73.2％か）、素案 第2章2、協議会資料
※ 相手ごとに束ねています。1回の打合せ・1通の照会で何件片付くかが分かるようにするためです。
※ 「国」「福島県」は待つしかないものですが、保険料に最も強く効くのはここです。置き方と幅を注記して進めます。
※ 「調査を実施された事業者」への照会は、報告書そのものの食い違いであり、町でも当方でも決着しません。

## 04_進捗の乖離
計画 | 段階 | No | 作業 | 担当 | 予定開始 | 予定完了 | 状態 | 実績進捗率 | 予定進捗率 | 乖離 | 重み | 判定 | 止まっている理由
障がい | P1 準備・現状把握 | 1-6 | 町データの受領 | 町 | 2026-08 | 2026-09 | 未着手 | 0 | 100 | -100 | 4 | 期限超過（1か月） | 町の回答。P2・P5・P6が依存する
障がい | P3 ヒアリング | 3-2 | 対象先の選定 | 受託者・町 | 2026-08 | 2026-09 | 未着手 | 0 | 100 | -100 | 2 | 期限超過（1か月） | 町のサービス実績（町内外事業所別・依頼票D4）
障がい | P3 ヒアリング | 3-3 | 依頼の送付・日程調整 | 受託者 | 2026-09 | 2026-09 | 未着手 | 0 | 100 | -100 | 1 | 期限超過（1か月） | 対象先の選定
障がい | P3 ヒアリング | 3-4 | ヒアリングの実施 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 未着手 | 0 | 75 | -75 | 4 | 遅れ | 日程調整
障がい | P1 準備・現状把握 | 1-7 | 工程変更の協議と打合せ記録の作成 | 受託者・町 | 2026-08 | 2026-08 | 要対応 | 40 | 100 | -60 | 2 | 期限超過（2か月） | 町との協議。8月19日の協議会またはその前後に行う
障がい | P2 ニーズ調査 | 2-9 | 督促はがきの準備・発送 | 受託者 | 2026-08 | 2026-09 | 要対応 | 50 | 100 | -50 | 1 | 期限超過（1か月） | 今回の督促の実施の有無が未確認。配布数とあわせて確認する（依頼票D5）
障がい | P2 ニーズ調査 | 2-5 | 対象者の抽出 | 町 | 2026-08 | 2026-09 | 要対応 | 80 | 100 | -20 | 3 | 期限超過（1か月） | 配布数と抽出方法が未記入。前回は520人の層化無作為抽出であり、全数配布か標本抽出かで経年比較の可否が決まる（依頼票D5）
障がい | P5 現状分析・課題 | 5-4 | 人口推計の出典の統一 | 受託者・町 | 2026-08 | 2026-10 | 要対応 | 70 | 83.5 | -13.5 | 1 | 遅れ | 町の判断（4件）。計画本文の出典、男女別5歳階級の住基人口の提供、障がい児の見込量を再計算するか、保険料算定に第10期推計を使うこと
障がい | P7 意見聴取 | 7-4 | 自立支援協議会への出席（3回） | 受託者 | 2026-08 | 2027-02 | 進行中 | 30 | 36 | -6 | 2 | おおむね予定どおり | 第2回・第3回の時期は工程変更の協議による
障がい | P2 ニーズ調査 | 2-3 | 調査票の作成と補修正 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 4 | おおむね予定どおり | ―
障がい | P1 準備・現状把握 | 1-2 | 委託仕様書の確認と適合性チェック | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | ―
障がい | P2 ニーズ調査 | 2-1 | 調査内容の企画 | 受託者 | 2026-07 | 2026-07 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | ―
障がい | P2 ニーズ調査 | 2-2 | 調査実施設計 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | ―
障がい | P2 ニーズ調査 | 2-8 | 調査の発送・回収 | 受託者 | 2026-08 | 2026-09 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | ―
障がい | P2 ニーズ調査 | 2-15 | 介護保険の利用の有無による問31の再集計 | 受託者 | 2026-10 | 2026-10 | データ待ち | 50 | 50 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | 個票（1件ごとの回答データ）。集計表は集計結果だけで個票がなく、問29×問31のクロス集計が作れない（依頼票D7）
障がい | P3 ヒアリング | 3-1 | 実施計画と質問票の作成 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | ―
障がい | P5 現状分析・課題 | 5-2 | 手帳所持者・サービス利用状況の分析 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 進行中 | 75 | 75 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | 支給決定量と実利用量の別、障害支援区分別の状況（依頼票D7）。精神障がい者の内数が総数を超える箇所があり原データの確認が必要
障がい | P8 完成・納品 | 8-1 | 計画案の作成 | 受託者 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | 意見への対応
障がい | P8 完成・納品 | 8-2 | レイアウトデザイン・イラスト起こし | 受託者 | 2027-02 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | イラスト起こしが仕様に含まれる点は引継ぎ資料でも触れられていない。デザイン工程の確保が必要
障がい | P1 準備・現状把握 | 1-1 | 契約・体制の確立、キックオフ | 受託者 | 2026-06 | 2026-07 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
障がい | P1 準備・現状把握 | 1-3 | 現行計画（第7期・第3期）の確認 | 受託者 | 2026-07 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
障がい | P1 準備・現状把握 | 1-4 | 第3期地域福祉計画との役割分担の整理 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
障がい | P1 準備・現状把握 | 1-5 | 町への資料依頼票の作成 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
障がい | P2 ニーズ調査 | 2-6 | 調査用品の準備・印刷 | 受託者 | 2026-09 | 2026-09 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
障がい | P3 ヒアリング | 3-5 | 記録の作成と対象先への確認 | 受託者 | 2026-11 | 2026-11 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ヒアリングの実施
障がい | P6 計画策定支援 | 6-2 | 骨子案の協議（自立支援協議会） | 受託者・町 | 2026-12 | 2026-12 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | 工程変更の合意
障がい | P6 計画策定支援 | 6-6 | 素案の協議（自立支援協議会） | 受託者・町 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | 素案の確定
障がい | P7 意見聴取 | 7-2 | パブリックコメントの実施 | 町 | 2027-01 | 2027-01 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | 素案の確定、実施時期の確定（依頼票C6）
障がい | P7 意見聴取 | 7-3 | 意見への対応 | 受託者 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | パブコメの実施
障がい | P8 完成・納品 | 8-3 | リライト作業 | 受託者 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | 計画案の確定
障がい | P2 ニーズ調査 | 2-4 | 調査票原案の町の確認 | 町 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | ―
障がい | P2 ニーズ調査 | 2-7 | 宛名ラベルの作成 | 受託者 | 2026-09 | 2026-09 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | ―
障がい | P4 成果品① | 4-2 | 町による報告書の確認 | 町 | 2026-12 | 2026-12 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | 報告書の作成
障がい | P4 成果品① | 4-3 | 報告書の完成・納品 | 受託者 | 2026-12 | 2026-12 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | 町の確認
障がい | P7 意見聴取 | 7-1 | パブリックコメントの様式作成 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | ―
障がい | P8 完成・納品 | 8-4 | 納品・検収 | 受託者・町 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | 完了日が公告（3月31日）と仕様書（3月25日）で異なる（依頼票C1）
障がい | P5 現状分析・課題 | 5-1 | 現行計画の取組み状況の検証 | 受託者 | 2026-08 | 2026-10 | 進行中 | 85 | 83.5 | 1.5 | 3 | おおむね予定どおり | 前回計画31項目の令和8年度末の実績（依頼票D6）。目標値は受領済みのため、残るのは実績のみ
障がい | P6 計画策定支援 | 6-3 | 成果目標の設定 | 受託者・町 | 2026-09 | 2026-12 | 進行中 | 45 | 37.2 | 7.8 | 3 | おおむね予定どおり | 基準年度の確定（告示本文・県方針）、R6年度の一般就労移行者数、セルフプラン件数（依頼票D5）、特別支援学校卒業予定者（依頼票D6）
障がい | P6 計画策定支援 | 6-1 | 骨子案の作成 | 受託者 | 2026-07 | 2026-11 | 進行中 | 90 | 70.4 | 19.6 | 3 | 前倒し | 調査結果の反映
障がい | P2 ニーズ調査 | 2-11 | 集計・分析 | 受託者 | 2026-09 | 2026-11 | 進行中 | 70 | 50 | 20 | 3 | 前倒し | レビュー所見の反映（重大5件）。うち障がい児の災害設問（問41・問42）は原票の確認が要る
障がい | P4 成果品① | 4-1 | アンケート調査結果及びヒアリング調査結果報告書の作成 | 受託者 | 2026-10 | 2026-12 | 進行中 | 40 | 16.5 | 23.5 | 4 | 前倒し | レビュー所見の反映（重大5件）、ヒアリング記録の完成
障がい | P2 ニーズ調査 | 2-10 | 回収票の点検・ナンバリング・データ入力 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 完了 | 100 | 75 | 25 | 3 | 前倒し | ―
障がい | P6 計画策定支援 | 6-4 | サービス見込量の算定 | 受託者 | 2026-09 | 2027-01 | 進行中 | 60 | 29.6 | 30.4 | 4 | 前倒し | A-1〜A-5の解消。とくに地域生活支援事業のR6〜R8実績（法定記載事項）と、居宅介護R7の113時間が実績か入力誤りかの確認
障がい | P5 現状分析・課題 | 5-3 | 課題の抽出 | 受託者 | 2026-11 | 2026-11 | 進行中 | 40 | 0 | 40 | 3 | 前倒し | 調査結果・ヒアリング結果
障がい | P2 ニーズ調査 | 2-12 | 分析報告書のレビュー | 受託者 | 2026-10 | 2026-10 | 完了 | 100 | 50 | 50 | 3 | 前倒し | ―
障がい | P2 ニーズ調査 | 2-13 | 目標値とアンケート設問の対応（MECEチェック） | 受託者 | 2026-10 | 2026-10 | 完了 | 100 | 50 | 50 | 3 | 前倒し | ―
障がい | P2 ニーズ調査 | 2-14 | アンケートで不足する事項の洗い出しと対応方針 | 受託者 | 2026-10 | 2026-10 | 完了 | 100 | 50 | 50 | 3 | 前倒し | ―
障がい | P2 ニーズ調査 | 2-16 | 確認票の2枚化（町向け・事業所向け） | 受託者 | 2026-10 | 2026-10 | 完了 | 100 | 50 | 50 | 2 | 前倒し | ―
障がい | P6 計画策定支援 | 6-5 | 素案の作成 | 受託者 | 2026-12 | 2027-01 | 進行中 | 60 | 0 | 60 | 5 | 前倒し | 条件なしで着手できる。調査結果を待たずに構成・本文は書ける
高齢者 | P5 第9期の評価 | 5-3 | 施設整備方針との不整合の確認 | 受託者・町 | 2026-09 | 2026-09 | 未着手 | 0 | 100 | -100 | 1 | 期限超過（1か月） | 整備の経緯の確認（依頼票H15）
高齢者 | P9 意見聴取 | 9-1 | 協議会の開催回数・時期の確定 | 町 | 2026-08 | 2026-08 | 要対応 | 0 | 100 | -100 | 1 | 期限超過（2か月） | 町との協議（依頼票C4）。これが決まらないと工程が引けない
高齢者 | P4 調査結果の反映 | 4-5 | 個票によるクロス集計 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | データ待ち | 0 | 75 | -75 | 3 | 遅れ | 令和7年度調査の個票データ（依頼票H16）。地区情報の有無も要確認
高齢者 | P9 意見聴取 | 9-2 | 協議会 第1回（第9期の評価・調査結果） | 受託者・町 | 2026-08 | 2026-09 | 要対応 | 50 | 100 | -50 | 2 | 期限超過（1か月） | 開催日が未定
高齢者 | P2 統計分析 | 2-6 | 介護予防事業対象者数の分析 | 受託者 | 2026-08 | 2026-10 | データ待ち | 50 | 83.5 | -33.5 | 3 | 遅れ | 町の事業実績（依頼票H3）。見える化の0か所と調査の5.5％が整合しない。ワークシートに載る実施状況調査の回答も、従前相当の利用者数がほとんど空欄で、実人数と延べ人数が同じ年があり、サービスBの人数が408→24→150→24人と激しく振れている。町の控えとの突合が要る
高齢者 | P1 準備・現状把握 | 1-8 | 工程・協議会日程の合意と確認事項の照会 | 受託者・町 | 2026-08 | 2026-10 | 要対応 | 55 | 83.5 | -28.5 | 2 | 遅れ | 町との協議。協議会の回数が決まらないとP6・P8・P9・P10の日程が引けない。最も厳しい案Aでも第1回の期限は11月6日で、残りは1か月である
高齢者 | P3 給付費等の分析 | 3-2 | 町の給付実績との突合 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 進行中 | 50 | 75 | -25 | 3 | 遅れ | 見える化システムの値との突合作業
高齢者 | P7 推計・算定 | 7-9 | 総合事業費の上限額の確認 | 受託者・町 | 2026-09 | 2026-11 | データ待ち | 25 | 50 | -25 | 3 | 遅れ | 町の「総合事業上限額算定の手引き（Excel）」（平成27年度〜令和6年度）と地域支援事業交付金事業実績報告書が要る。現に上限内に収まっているかを確かめられていない。上限を超えると超過分は町の一般財源となるため、サービスBを広げる場合（決定7）の判断に直結する
高齢者 | P2 統計分析 | 2-7 | 認知症高齢者の分析 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 進行中 | 85 | 100 | -15 | 2 | 期限超過（2か月） | 自立度Ⅲa・Ⅲbが受領資料になく、「自立度Ⅱ以上」の合計が出せない（見える化Ｂ7）。このため認知症高齢者数の見込みは下限（令和9年度335人）にとどまる。研修系（J1〜J15）は本町の値が未公表。町の実績で代替する（依頼票H9）。初期集中支援チームの令和6・7年度の実績も要る（見える化の直近値は令和5年度） 10月1日に認知症施策の体制と活動の図を作成（f47）。推進員1→4人、カフェ1か所で横ばい、初期集中支援チームの訪問実績0件
高齢者 | P1 準備・現状把握 | 1-7 | 町データの受領 | 町 | 2026-08 | 2026-10 | 進行中 | 80 | 83.5 | -3.5 | 4 | おおむね予定どおり | 残るのは地域支援事業費の内訳（S6）、令和7年度決算（S7）、成果指標の現状値17項目（H1〜H17）、総合事業上限額算定の手引き、地域支援事業交付金事業実績報告書、令和6年度のケアプラン点検の実施件数
高齢者 | P2 統計分析 | 2-9 | 介護保険財政の分析 | 受託者 | 2026-08 | 2026-10 | 進行中 | 80 | 83.5 | -3.5 | 3 | おおむね予定どおり | 令和7年度の様式4が全て0で未入力。また基金保有額が令和4年度末120百万円から令和5年度末12百万円へ1桁減っており、取崩実績か入力誤りかの確認が要る
高齢者 | P3 給付費等の分析 | 3-1 | 給付費等分析結果報告書の作成 | 受託者 | 2026-07 | 2026-11 | 進行中 | 70 | 70.4 | -0.4 | 5 | おおむね予定どおり | 町の給付実績（依頼票S1・S2）で数値を確定する
高齢者 | P2 統計分析 | 2-3 | 認定者数・認定率の分析 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 4 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P4 調査結果の反映 | 4-3 | 集計結果・分析報告書の作成 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 4 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P5 第9期の評価 | 5-1 | 協議会資料（第9期評価・調査結果）の作成 | 受託者 | 2026-08 | 2026-09 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 4 | おおむね予定どおり | 開催日が未定。決まればすぐにお出しできる
高齢者 | P7 推計・算定 | 7-1 | 算定シートの構築 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 4 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P1 準備・現状把握 | 1-3 | 委託仕様書の確認と適合性チェック | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P1 準備・現状把握 | 1-4 | 第9期計画本文の確認 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P2 統計分析 | 2-1 | 人口・世帯の分析 | 受託者 | 2026-07 | 2026-07 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P4 調査結果の反映 | 4-1 | 調査結果報告書の確認 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | ― 9月29日に調査結果報告書の原本（104頁）を受領し、集計値を1件ずつ突き合わせた（286件・NG0）。認知症の設問の項目名を1件訂正し、報告書そのものの食い違い3件を注記した
高齢者 | P7 推計・算定 | 7-5 | 見える化システムへの入力作業 | 受託者 | 2026-09 | 2026-09 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | 9月24日に、受領したワークシートを1行ずつ読んで入力値を確定した（見える化システム入力値一覧・入力の手順。11_見える化出力依頼）。入力の前に直す設定が2件ある。①1人1月あたり給付費の実績値が令和8年度になっている。令和8年度の列は1か月分で、人数・回数・日数の非ゼロ36件のうち31件（86.1％）が整数である（令和6年度は46件中5件、令和7年度は40件中8件で、いずれも12分の1単位の小数）。令和7年度に切り替える。②認定率の伸びが令和6年度→令和7年度になっている。見える化の認定者数は各年9月末の値で、令和7年度の865人は令和7年9月の断層の直後にあたる。令和6年度937人は国保連の令和6年10月審査分と一致し、令和7年度865人と令和8年度865人は同値で令和8年度に実績がないことを示す。計上方法の確認が取れるまでこの伸びは使えない。入力欄は、当方で用意できるものが28欄、町の資料が要るものが26欄。町の資料が要るのは一般介護予防事業5欄（計5,305千円）、包括的支援事業・任意事業8欄（計29,335千円）、審査支払手数料等2欄（計531千円）、準備基金、令和8年度の当初予算など。所得段階別加入割合13段階を入れると調整交付金見込交付割合が自動で出るため、当方の算式値（令和9年度6.107％・令和10年度5.548％・令和11年度4.945％）と突き合わせる
高齢者 | P8 素案 | 8-2 | 成果指標の目標値案の作成 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P10 完成・納品 | 10-1 | 計画書の原稿確定 | 受託者 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | 意見への対応
高齢者 | P10 完成・納品 | 10-2 | レイアウト・組版 | 受託者 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 3 | おおむね予定どおり | 原稿の確定
高齢者 | P1 準備・現状把握 | 1-1 | 契約・体制の確立、キックオフ | 受託者 | 2026-06 | 2026-07 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P1 準備・現状把握 | 1-2 | 引継ぎ資料の整理 | 受託者 | 2026-07 | 2026-07 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P1 準備・現状把握 | 1-5 | 第3期地域福祉計画との役割分担の整理 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P1 準備・現状把握 | 1-6 | 町への資料依頼票の作成 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P2 統計分析 | 2-5 | サービス受給者数の分析 | 受託者 | 2026-07 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P2 統計分析 | 2-8 | サービス自給率の分析 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P4 調査結果の反映 | 4-2 | 集計データの整理 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P4 調査結果の反映 | 4-4 | クロス集計の設計 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P6 骨子案 | 6-2 | 骨子案の協議（協議会） | 受託者・町 | 2026-11 | 2026-11 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | 協議会の開催回数・時期が未定（依頼票C4）
高齢者 | P7 推計・算定 | 7-2 | 保険料算定のケース設定の確定 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P8 素案 | 8-3 | 認知症施策推進基本計画の包含方針 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | 認知症の人及びその家族等の意見をどう聴くか（同法13条3項→12条3項）。記述の追加では埋まらず策定過程に関わるため、協議会の委員構成を確認したうえで家族会・認知症カフェでの意見聴取の機会を設けるかを町と協議する。あわせて福島県の認知症施策推進計画の策定状況、町の意思決定（方式A／B）
高齢者 | P8 素案 | 8-5 | 素案の協議（協議会） | 受託者・町 | 2026-12 | 2026-12 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | 協議会の開催時期
高齢者 | P9 意見聴取 | 9-4 | 協議会 第3回（素案） | 受託者・町 | 2026-12 | 2026-12 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | 素案の確定
高齢者 | P9 意見聴取 | 9-5 | パブリックコメントの様式作成 | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P9 意見聴取 | 9-6 | パブリックコメントの実施 | 町 | 2027-01 | 2027-01 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | 素案の確定、実施時期の確定（依頼票C6）
高齢者 | P9 意見聴取 | 9-7 | 意見への対応 | 受託者 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | パブコメの実施
高齢者 | P10 完成・納品 | 10-3 | 校正（初校・再校・校了） | 受託者・町 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | 組版
高齢者 | P10 完成・納品 | 10-5 | 概要版の作成 | 受託者 | 2027-02 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | 計画書の確定
高齢者 | P10 完成・納品 | 10-6 | 印刷・製本 | 受託者 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 2 | おおむね予定どおり | 校了
高齢者 | P2 統計分析 | 2-2 | 第1号被保険者の分析 | 受託者 | 2026-07 | 2026-07 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P3 給付費等の分析 | 3-3 | 成果品①の製本・納品 | 受託者 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | 報告書の確定
高齢者 | P4 調査結果の反映 | 4-6 | レッドチームレビュー | 受託者 | 2026-08 | 2026-08 | 完了 | 100 | 100 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | ―
高齢者 | P6 骨子案 | 6-3 | 成果品③の製本・納品 | 受託者 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | 骨子案の確定
高齢者 | P7 推計・算定 | 7-8 | 成果品②の製本・納品 | 受託者 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | 報告書の確定
高齢者 | P8 素案 | 8-6 | 成果品④の製本・納品 | 受託者 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | 素案の確定
高齢者 | P9 意見聴取 | 9-8 | 協議会 第4回（最終案） | 受託者・町 | 2027-02 | 2027-02 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | 意見への対応
高齢者 | P10 完成・納品 | 10-7 | データCD-Rの作成 | 受託者 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | 各成果品の確定
高齢者 | P10 完成・納品 | 10-8 | 納品・検収 | 受託者・町 | 2027-03 | 2027-03 | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 1 | おおむね予定どおり | 全成果品の完成
高齢者 | P2 統計分析 | 2-10 | 見える化 優先度C分野の出力 | 受託者 | 2026-09 | 2026-11 | 進行中 | 55 | 50 | 5 | 2 | おおむね予定どおり | 残るのは医療提供体制・リハビリ提供体制の出力。見える化システムへのアクセスは確保できている（9月28日に推計が通った）
高齢者 | P2 統計分析 | 2-4 | 認定者数の異常値の検証 | 受託者・町 | 2026-08 | 2026-10 | 進行中 | 90 | 83.5 | 6.5 | 5 | おおむね予定どおり | 「令和7年8〜9月に計上方法の変更がなかったか」に論点が絞られた。町外施設入所者の帰属、住所地特例、国保連の集計定義のいずれか
高齢者 | P8 素案 | 8-8 | 在宅医療・介護連携の目指すべき姿の設定 | 受託者・町 | 2026-09 | 2026-12 | 進行中 | 45 | 37.2 | 7.8 | 3 | おおむね予定どおり | 目指すべき姿の内容の確定（決定11）。公立小野町地方綜合病院・田村郡医師会等との調整が要る。あわせて在宅医療・介護連携推進事業の実施状況（相談窓口の運営、多職種研修、情報共有ツール）
高齢者 | P6 骨子案 | 6-1 | 骨子案の作成 | 受託者 | 2026-07 | 2026-11 | 進行中 | 80 | 70.4 | 9.6 | 4 | おおむね予定どおり | 実績データによる数値の確定
高齢者 | P2 統計分析 | 2-12 | 総合事業の実施状況の分析 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 進行中 | 85 | 75 | 10 | 3 | おおむね予定どおり | ワークシートに載る実施状況調査の回答は、従前相当サービスの利用者数がほとんど空欄で、実人数と延べ人数が同じ年があり、サービスBの人数が408→24→150→24人と激しく振れている。時系列として使えないため、町の控え（平成29年度〜令和6年度）との突合が要る 10月1日に通いの場の図を作成（f48）。見える化は平成28年度以降0か所、調査では13.8％が年に数回以上参加。食い違いの解明は町の事業実績待ち
高齢者 | P7 推計・算定 | 7-3 | 被保険者数・認定者数の推計 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 進行中 | 90 | 75 | 15 | 4 | 前倒し | 認定率をどの水準で置くか（令和7年度実績か、計上変更前の令和6年度水準か）。2-4の確認結果しだいで前提が変わる。あわせて、認定率の分子に第2号被保険者の認定者を含むかを見える化の画面で確認する（確認事項No.125）
高齢者 | P5 第9期の評価 | 5-2 | 成果目標の達成状況の確定 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 進行中 | 90 | 75 | 15 | 3 | 前倒し | 地域支援事業費の実績（年報 様式4の令和6・7年度が未入力。依頼票H3）と成果指標の現状値（H1〜H15）。令和8年度は年度途中のため令和9年夏の年報を待つ
高齢者 | P2 統計分析 | 2-13 | 地域分析・検討シートの記入案の作成 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 進行中 | 90 | 75 | 15 | 2 | 前倒し | 町の確定稿への記入は町が行う。記入案のうち通いの場・総合事業に関する記述は2-6・2-12と同じデータ待ちで、町の事業実績が入ると書き換えが要る
高齢者 | P10 完成・納品 | 10-4 | 概要版の構成案 | 受託者 | 2026-08 | 2026-10 | 完了 | 100 | 83.5 | 16.5 | 1 | 前倒し | ―
高齢者 | P8 素案 | 8-7 | 介護給付適正化計画の位置づけと主要3事業の定量目標 | 受託者・町 | 2026-09 | 2026-12 | 進行中 | 60 | 37.2 | 22.8 | 3 | 前倒し | 位置づけの決定（決定9）と、ケアプラン点検の点検件数の目標（決定10）。あわせて、令和6年度のケアプラン点検の実施件数（0点の理由が件数の少なさか報告していないことかの特定）と、要介護認定の適正化の実施内容（認定調査の委託の有無と点検件数）が要る
高齢者 | P11 品質・進捗管理 | 11-5 | 他団体の資料・データの取扱いの点検 | 受託者 | 2026-09 | 2026-10 | 完了 | 100 | 75 | 25 | 2 | 前倒し | ―
高齢者 | P9 意見聴取 | 9-3 | 協議会 第2回（骨子案・見込量・保険料・成果指標） | 受託者・町 | 2026-11 | 2026-11 | 進行中 | 40 | 0 | 40 | 2 | 前倒し | 開催日の確定（案Aなら11月27日が期限）
高齢者 | P11 品質・進捗管理 | 11-3 | 図表の追加作成 | 受託者 | 2026-09 | 2026-12 | 進行中 | 80 | 37.2 | 42.8 | 2 | 前倒し | 残る2点はいずれも町データ待ち。地域ケア会議の開催回数・検討件数と、介護給付適正化の主要3事業の実施状況である
高齢者 | P8 素案 | 8-9 | 素案の構成・体裁の点検（他団体の第10期計画との対比） | 受託者 | 2026-09 | 2026-11 | 進行中 | 95 | 50 | 45 | 3 | 前倒し | 残る未対応は、第5章の各施策の記載を5項目にそろえること、事業所調査（未実施。実施の可否を町と相談）、国の基本指針が示す確認すべき指標との対応表
高齢者 | P8 素案 | 8-1 | 素案の作成 | 受託者 | 2026-08 | 2026-12 | 進行中 | 97 | 50 | 47 | 5 | 前倒し | 9月24日に、受託者が算定すべき未確定箇所をすべて解消した。所得段階別保険料率を13段階すべてについて算定し（乗率・年額・被保険者数・構成比）、必要利用定員総数・地域支援事業の量・認知症高齢者数を加えた。未確定は158箇所→94箇所となり、【算定後に記載】は0件になった。あわせて数値の誤りを2件正した。①所得第2段階の乗率を年報 様式1 所得段階別の令和7年度の値により0.486としたが、これは誤りで0.485が正しい（9月25日に再訂正）。第9期計画本文が「基準額×0.485」「年額38,500円」と明記しており、79,200円×0.485＝38,412円の100円未満切上げで38,500円になる。年報の令和6年度は485であり、令和7年度の486が入力誤りである。②所得第1〜3段階の割合を28％としていたが、1,094人÷3,443人で31.8％が正しい。第2章1の人口（見える化の将来推計・暦年）と第2章6の被保険者数（第10期将来推計用推計人口・年度）が別系列であることを注記した。従前の注は「保険料算定との整合のため見える化の推計を用いる」と書いていたが、保険料算定は後者を用いており誤りであった
高齢者 | P11 品質・進捗管理 | 11-4 | 成果品の体裁の統一と機械点検 | 受託者 | 2026-09 | 2026-12 | 進行中 | 85 | 37.2 | 47.8 | 2 | 前倒し | 印刷用の最終体裁（4色刷り・80頁）は組版工程（10-2）で別に点検する
高齢者 | P7 推計・算定 | 7-4 | サービス見込量の推計 | 受託者 | 2026-09 | 2026-11 | 完了 | 100 | 50 | 50 | 5 | 前倒し | 基準期間の切替を月報の前年同期比で判定する形に改めた。①令和7年度の件数が3年平均から5％以上離れ、②令和8年度の前年同期比がその向きを裏づけるサービスだけ令和7年度単年にする。訪問看護・介護予防通所リハビリテーション・介護予防福祉用具貸与・介護予防支援・認知症対応型共同生活介護（介護・予防）の6件が該当。判定は check_base() が月報から再計算し、07_基準期間の判定 に載せている
高齢者 | P2 統計分析 | 2-11 | 保険者機能強化推進交付金等の評価結果の整理 | 受託者 | 2026-09 | 2026-11 | 完了 | 100 | 50 | 50 | 2 | 前倒し | ①令和6年度のケアプラン点検の実施件数（0点の理由の特定）②令和8年度の該当状況調査票の控え（体制・取組で得点した項目の根拠資料）③介護給付費適正化方策とその評価指標を定めた文書（指標1イ・8点の根拠）④広域連合分の集計表（公表順位の母数での位置）
高齢者 | P10 完成・納品 | 10-9 | 印刷の発注準備 | 受託者 | 2026-10 | 2026-10 | 完了 | 100 | 50 | 50 | 1 | 前倒し | 町による用紙・校正の条件の決定
高齢者 | P11 品質・進捗管理 | 11-2 | 図表データ管理台帳の整備と運用 | 受託者 | 2026-09 | 2027-02 | 進行中 | 85 | 25 | 60 | 3 | 前倒し | 足りない図6件のうち、10月4日に要介護度の維持・改善を作成し、残りは2件になった。いずれも町データ待ちである。地域ケア会議の開催回数・検討件数（町の事業実績待ち）と、介護給付適正化の主要3事業の実施状況（町の実施報告待ち）
高齢者 | P11 品質・進捗管理 | 11-1 | 一次資料との全件突合 | 受託者 | 2026-09 | 2027-02 | 進行中 | 92 | 25 | 67 | 4 | 前倒し | 町データが届くたびに突合対象が増える。とくに成果指標の現状値17項目と令和7年度決算が入ると、素案・算定シート・協議会資料の3系統を同時に照合する必要がある
高齢者 | P7 推計・算定 | 7-6 | 保険料のケース別算定 | 受託者 | 2026-10 | 2026-11 | 進行中 | 95 | 25 | 70 | 4 | 前倒し | 一般介護予防事業費と包括的支援事業・任意事業費の事業別内訳、令和7年度の決算額（年報が未入力）、調整交付金見込額、第10期の第1号被保険者負担割合。あわせて、第9期が見込んだ基金取崩35,000千円に対し基金保有額が12,000千円しかない点の確認が要る（しかも年報の残高の系列に矛盾がある）
高齢者 | P11 品質・進捗管理 | 11-6 | ペンディング項目の整理と作業順位の管理 | 受託者 | 2026-10 | 2027-03 | 進行中 | 80 | 8.3 | 71.7 | 2 | 前倒し | 町の回答が届くたびに順位を組み替える。優先1位（基金運用状況調書）の回答が来た時点で、その日の作業を止めて差し替えに回す
高齢者 | P7 推計・算定 | 7-7 | サービス見込量推計結果報告書の作成 | 受託者 | 2026-11 | 2026-12 | 進行中 | 75 | 0 | 75 | 4 | 前倒し | 報酬改定率と第1号被保険者負担割合が確定したら数値を差し替える。あわせて、協議会での議論を踏まえた記述の追加
高齢者 | P8 素案 | 8-4 | 見込量・保険料・成果指標の反映 | 受託者 | 2026-11 | 2026-12 | 進行中 | 85 | 0 | 85 | 4 | 前倒し | 残るのは成果指標の目標値（協議会で設定54）と町データ待ち43。とくに成果指標の現状値17項目が入らないと目標値を置けない 10月1日に図を5点に（人口・区分・保険料・認知症・通いの場）
高齢者計画 予定進捗率 60.6％ 対 実績進捗率 71.2％ 乖離 +10.6ポイント ／ おおむね予定どおり 48件／前倒し 20件／遅れ 5件／期限超過（2か月） 2件／期限超過（1か月） 2件
障がい計画 予定進捗率 58.0％ 対 実績進捗率 59.2％ 乖離 +1.3ポイント ／ おおむね予定どおり 30件／前倒し 11件／期限超過（1か月） 5件／遅れ 2件／期限超過（2か月） 1件
※ 予定進捗率＝予定開始の月初から予定完了の月末までを直線で見たとき、基準日に何％進んでいるはずかの値です。
※ 差が±10ポイント以内なら「おおむね予定どおり」。月単位の予定を日割りした誤差の幅です。
※ 業務進捗管理表の 11_進捗の乖離 と同じ関数で計算しているため、両者がずれることはありません。

## 05_作業継続可能な項目
No | 作業 | なぜ今できるか | 所要（時間） | 成果物 | WBS | 着手日 | 状態 | 完了日
T15 | 工程変更協議資料の改訂（高齢者・障がい） | 資料そのものは受託者だけで作れる（協議の場は別途）。進捗の乖離の点検で、期限を過ぎてなお終わっていない作業が高齢者3件・障がい9件あることが分かった。高齢者は協議会の開催回数・時期の確定（9-1）が2か月、障がいは調査票原案の町の確認（2-4）と工程変更の協議（1-7）が2か月、超過している。8月に作った工程変更協議資料は、協議会日程が未定のままの前提で書かれており、2か月分が反映されていない。期限を過ぎた工程を放っておくと、遅れが見えないまま積み上がる | 3 | 02_キックオフ・業務計画／工程変更協議資料 第2版 | 1-8 | 10月2日（金） | 完了 | 10月4日（日）
T1 | 要介護度の維持・改善率の図の作成 | 見える化システムのＢ系列の出力が手元にある。図表データ管理台帳が洗い出した「足りない図」6件のうち、町データを待たずに作れるのはこれだけである | 2 | ono_figs の新関数（f49）／図表データ管理台帳 04シート | 11-2／11-3 | 10月2日（金） | 完了 | 10月4日（日）
T4 | 中長期（令和22年度）の給付費の見通し | 第10期将来推計用推計人口（令和32年まで）と年齢階層別認定率が手元にある。他団体の計画との対比で×とした14件のうち、手元のデータだけで埋まる最大のものである | 2.5 | 素案 第6章／算定シート | 8-9／7-4 | 10月2日（金） | 完了 | 10月4日（日）
T3 | 図表番号一覧の作成 | 図表データ管理台帳が図22点・表99点を控えているため、そこから生成できる。図が増えた直後にやるのが最も安い。後回しにすると全成果品の番号を振り直すことになる | 1.5 | 素案 資料編／図表データ管理台帳 | 8-9／11-2 | 10月4日（日） | 完了 | 10月4日（日）
T5 | 介護保険制度改正の内容の節 | 法令・告示の公開情報で書ける。第10期の第1号被保険者負担割合（政令）は未確定だが、それ以外の改正事項は公布済みのもので書ける | 2 | 素案 第1章 | 8-9 | 10月4日（日） | 完了 | 10月4日（日）
T2 | 素案 第5章の各施策の記載を5項目にそろえる | 他団体の計画との対比で△とした9件の中身。現状と課題・施策の方向・主な事業・成果指標・関連する法令の5項目のうち、施策によって3〜4項目しか書いていないものがある。素案の本文だけで完結し、町データを要しない | 4 | 素案 第9版／構成の対比（△9件→○22件） | 8-9／8-1 | 10月5日（月） | 完了 | 10月5日（月）
T10 | 単価の置き方の感度分析の文書化 | 年報 様式2 の実績で計算済み（報酬改定のない年でも年率＋1.09％、改定のあった令和6年度は＋1.25％）。単価を令和7年度で固定している当方の置き方は過小側であり、実績の趨勢（連鎖ラスパイレス指数で年率＋1.13％）で置くと保険料が月額195円上がる。保険料の決定（決定1）の判断材料になる | 2 | 成果品②／算定確定メモ | 7-6／7-7 | 10月5日（月） | 完了 | 10月5日（月）
T6 | 見える化 医療・リハビリの出力依頼（絞り込み） | どの指標が要るかは、手元の指標リストから絞り込める。ただし出力そのものはシステムの操作が要るため、受託者では行えない。8月4日の依頼は192指標の一括で優先度Cのまま出力されていないため、使い道の決まっている46指標に絞って依頼し直す | 2 | 11_見える化出力依頼／医療リハビリの出力依頼（docx・xlsx） | 2-10／8-8 | 10月5日（月） | 完了 | 10月5日（月）
T7 | 成果品②（サービス見込量推計結果報告書）の仕上げ | 算定は確定している。報酬改定率と第1号被保険者負担割合は未確定だが、注記と感度の記載で逃がせる | 4 | 成果品② | 7-7 | 10月5日（月） | 完了 | 10月5日（月）
T8 | 骨子案を素案の6章構成に合わせる（第4版） | 素案の章立てが9月29日に確定した。骨子案は第3版のままで5章構成であり、協議会第2回で両方を配ると齟齬が出る | 2.5 | 骨子案 第4版 | 6-1 | 10月5日（月） | 完了 | 10月5日（月）
T13 | 印刷の仕様書と見積依頼の様式 | 成果品⑤⑥の仕様（A4・4色刷り・計画書80頁50部／概要版8頁50部）は仕様書に確定している。年度末は印刷が集中するため、1月中に業者を押さえる必要がある | 1.5 | 10_納品・印刷 | 10-9／10-6 | 10月5日（月） | 完了 | 10月5日（月）
T9 | 協議会 第2回の資料の骨格 | 骨子案・見込量・保険料の2案・成果指標案がそろっている。11月開催であり、開催日が決まってから作り始めると間に合わない | 4 | 08_協議会資料 | 9-3 | 10月5日（月） | 完了 | 10月5日（月）
T11 | 概要版（8頁）のページ割りと図の割付 | 構成案は作成済みで、素案の図が5点そろった。3月の納品物だが、図の割付を先にやっておくと素案の図を作るときに使い回せる | 2 | 成果品⑥の割付案 | 10-4／10-5 | 10月5日（月） | 完了 | 10月5日（月）
T16 | 障がいアンケート分析報告書のレビュー | 報告書と集計表を10月6日に受領した。本文と集計表を機械で全件照合できるため、受託者だけで完結する | 3 | 23_障がいアンケート分析／レビュー | 障がい 2-12 | 10月6日（火） | 完了 | 10月6日（火）
T17 | 前回計画のKPIとアンケート設問の対応（MECEチェック） | 前回計画と前回調査報告書を10月7日に受領した。成果目標の基準値がどこから来るかを先に決めないと、アンケートの数値を基準値に使う事故が起きる | 3 | 23_障がいアンケート分析／対応表 第2版 | 障がい 2-13 | 10月7日（水） | 完了 | 10月7日（水）
T18 | アンケートで不足する事項の洗い出しと対応方針 | 確認票（15論点）を10月7日に受領した。給付実績は受領済みのワークシートにあるため、突合は受託者だけでできる | 2.5 | 23_障がいアンケート分析／不足事項と対応方針 | 障がい 2-14 | 10月7日（水） | 完了 | 10月7日（水）
T19 | 問31と給付実績の食い違いの切り分け（周辺度数まで） | 周辺度数（それぞれの設問の合計）だけでも、取り違え仮説が人数として成立しうるかは測れる。個票がないためクロス集計はできないが、取り違えでは説明できない分を切り出すところまでは当方で完結する | 2 | 23_障がいアンケート分析／食い違いの切り分け | 障がい 2-15 | 10月7日（水） | 完了 | 10月7日（水）
T20 | 確認票の2枚化（町向け・事業所向け） | 受領した確認票を土台にする。1枚のまま回すと回答者が担当外の行まで見ることになる。庁内で取れるものと事業所に照会するものは本書で仕分け済み | 2 | 確認依頼票（町）・照会票（事業所・関係機関） | 障がい 2-16 | 10月7日（水） | 完了 | 10月7日（水）
T14 | 一次資料との突合の対象を広げる | 原本（年報・国保連月報・交付金の集計表・総合事業ワークシート）が手元にある。現在の286件は調査結果報告書と年報が主で、月報・交付金集計表からの数値は一部しか照合していない | 2 | check_ono_ichiji.py（286件→329件） | 11-1 | 10月7日（水） | 完了 | 10月7日（水）
T12 | 障がい計画の素案への展開（第1版） | 外部条件に依存しない。障がい計画のB3（計画策定支援業務）の律速要因そのものであり、高齢者計画で止まっている項目とは独立に進められる | 6 | 障がい計画 素案 第1版（31頁・表25・見出し30） | 障がい 6-5 | 10月8日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T21 | 令和8年法改正の反映と3区分の仕分け（新旧対照条文による） | 新旧対照条文（全353頁）を10月14日に受領した。要綱・概要では項・号が定まらず、当方の仕分けに誤りが3件あった。条文の現物があれば、当方だけで直せる | 4 | 04_算定・見込量／令和8年法改正の反映と3区分の仕分け | 8-1／障がい 6-5 | 10月14日（水） | 完了 | 10月15日（木）
T22 | 必要資料の優先順位の整理 | 何が要るかは当方が決めることで、町の回答を待つ必要がない。むしろ先に出さないと、町の作業が始まらない | 3 | 16_町データ依頼／必要資料の優先順位（35件） | 1-6 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T23 | 決算書・地域支援事業交付金実績報告の受領と反映 | 10月15日に受領した。決算と交付金が令和6・7年度とも完全に一致することを確かめ、単価の基準年度を令和7年度に改めた | 3 | 04_算定・見込量／決算・交付金の受領と反映方針 | 7-9／8-4 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T24 | 高齢者 必要資料の再確認（年報・国保連月報の受領を受けて） | 受領した資料で解けたものを照会から外す作業であり、当方だけでできる。取り下げ6件を特定した | 2.5 | 16_町データ依頼／高齢者_必要資料の再確認 | 1-6 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T25 | 計画の整合のエビデンスの点検（住宅の部分を含む） | 高齢者住まい法・住宅セーフティネット法の改正が計画の記載事項に直結する。手元の資料で点検できる | 3 | 04_算定・見込量／計画の整合のエビデンスの点検 | 8-9 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T26 | 県高齢者居住安定確保計画の反映 | 同計画は令和8年度で満了し、本計画期間の初日に現行計画がない。この事実の確認と素案への反映は当方でできる | 2 | 04_算定・見込量／県高齢者居住安定確保計画の反映 | 8-9 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T27 | 県保健医療計画（第八次）の反映 | 10月15日に章ごとの原本を受領した。整合性の確保が法定の義務であり、受領した現物で確かめられる | 3 | 04_算定・見込量／県保健医療計画の反映 | 8-9 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T28 | 障がい計画 県計画との整合の点検 | 高齢者で行った点検と同じ構えで、障がい側にも当てはめる。県保健医療計画の第8章第5節・第11節、第9章第3節が効く | 2.5 | 04_算定・見込量／障がい計画_県計画との整合の点検 | 障がい 6-1 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T29 | 確認事項の記号の1本化と4区分への整理 | 8つの成果品に6種類の記号が散らばり、機械で集めると101件（重複を含む）あった。同じ記号が別の意味で使われており、町にお出しできる状態ではなかった | 4 | 16_町データ依頼／確認事項の一覧（73件・4区分） | 11-6 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T30 | 法定記載事項チェックの新設 | 出来上がった docx を開いて語を数える形にすれば、当方の記憶に頼らずに欠落を見つけられる。高齢者21件・障がい11件を自動で判定する | 3 | 03_計画素案／法定記載事項チェック | 8-9／11-4 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T31 | 県保健医療計画 図表12−2−9 の介護施設定員の決着 | 県計画と素案で同じ58という数が別の分類に入っていた。出所がどちらも見える化システムであり、原票（Ｄ25・Ｄ26）が手元にあるため当方で決着できる。町への照会に回さずに済んだ | 1.5 | 04_算定・見込量／県保健医療計画の反映 4-2 | 11-1 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T33 | 否定試験（点検スクリプトが誤りを捕まえるかの試験） | 点検が通っていることと、点検が働いていることは別である。わざと誤った値を入れて、点検が止まるかを確かめる。外部条件に依存しない | 3 | check_ono_hitei.py（否定試験13件） | 11-1／11-4 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T34 | 色覚への配慮の点検（図の色と凡例） | 図はすべて当方が ono_figs で作っており、手元で確かめられる。色だけで区別させていないか、印刷の白黒で読めるかを点検する | 2 | check_ono_shikikaku.py（配色の点検） | 11-3 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T35 | 障がい計画 素案の体裁・紙面の点検を高齢者と同じ水準にする | 素案 第1版ができたため、高齢者と同じ点検に載せられる。体裁37件・紙面18件の対象に加え、図を1点置いた（T36）。サービス実績の図は、実績を受領してから作る | 2 | 11_品質管理／点検の対象の拡大 | 11-4 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T36 | 前回計画から手帳所持者数の推移を取り出し、素案と図に反映 | 前回計画（令和6年3月）が令和元年〜令和5年の5か年を図に載せている。手元の原本から取り出せるため、町の回答を待たずに進む。内訳の和が前回計画の「計」と一致することを自己点検で確かめる | 2.5 | 障がい計画 素案 第1部第2章2／図 f61_techo | 障がい 5-2 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T37 | 前回計画から第6期の実績・第7期の見込量を読み取り、素案に反映 | 前回計画（128頁）は手元にあり、サービスごとの見込量と実績を載せている。町にお尋ねするまでもない。書き写さず、原本のPDFを毎回読む形にすれば、原本から離れない | 4 | ono_shogai_zenkai.py（44サービス）／素案 第1部第3章2 | 障がい 5-1／障がい 6-4 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T38 | 障がい計画 見込量の置き方を「人数×1人あたり日数」に具体化 | T37で読み取った第6期の実績から、1人あたり日数が算出できる。量が見込みを下回った原因が人数ではなく日数にあることが分かるため、置き方をここで決められる。値そのものは実績の受領を待つ | 3 | 素案 第3部第2章2-1／図 f62_shogai_nissu | 障がい 6-4 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T39 | 前回計画の成果目標の検証（成り立たない目標の洗い出し） | 前回計画は手元にあり、目標値と基準人数が同じ頁に載っている。割り算をするだけで成り立つかどうかが分かる。町の回答を待たない | 1.5 | 素案 第3部第1章1-1 | 障がい 6-3 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T40 | 地域生活支援事業の実績が0であることの洗い出し | 前回計画の第3部第8章に11事業が載っている。読めば、どの事業が0のままなのかがすぐ分かる。町の回答を待たない | 1.5 | 素案 第3部第2章2-2 | 障がい 6-4 | 10月15日（木） | 完了 | 10月15日（木）
T41 | 前回計画 第2部（9分野）の施策を読み取り、引き継ぎ方を定める | 前回計画の第2部は手元にあり、施策の方向が①②③…で並んでいる。9分野すべてに引き継ぎ先があるかは、読めば分かる。町の回答を待つのは取組の実績だけ | 3 | 素案 第1部第3章3／ono_shogai_zenkai.SHISAKU | 障がい 5-3／障がい 6-5 | 10月16日（金） | 完了 | 10月16日（金）
T32 | 障がい計画 成果目標とサービス見込量の算定 | 算定の方式は素案 第3部第2章に置いた。ただし値そのものはサービス別実績（町データ）が要るため、いま進められるのは方式の精査までである | 6 | 障がい計画 素案 第2版 | 障がい 6-3／障がい 6-4 | 10月19日（月） | 未着手 | ―
※ 合計 113.5時間（1日 8.0時間として約14.2日）。
※ 「なぜ今できるか」に町の回答待ちが混ざっている項目があると、ブックの生成が止まります。

## 06_作業順位
着手日 | 順 | No | 作業 | 所要（時間） | 状態 | WBS
10月19日（月） | 1 | T32 | 障がい計画 成果目標とサービス見込量の算定 | 6 | 未着手 | 障がい 6-3／障がい 6-4
10月19日（月） |  |  | ── 10月19日（月） 計 | 6 | 残6.0h
※ 10月19日（月）の3件は、いずれも外部の回答を要しません。待ちのある作業を混ぜると、その日の手が止まります。
※ 順番は「手元の資料だけで完結するもの」→「他の作業の前提になるもの」→「後からやると割高になるもの」の順に置いています。

## 07_ペンディングとWBS
優先 | 出どころ | ペンディング項目 | 影響度 | WBS No | 作業 | 状態 | 進捗率
13 | 決定3 | 協議会の開催回数と日程 | A | 1-8 | 工程・協議会日程の合意と確認事項の照会 | 要対応 | 55
23 | 依頼資料15 | 介護給付費適正化方策と、その評価指標を定めた文書 | B | 2-11 | 保険者機能強化推進交付金等の評価結果の整理 | 完了 | 100
24 | 依頼資料13 | 令和8年度交付金の該当状況調査票の控え | B | 2-11 | 保険者機能強化推進交付金等の評価結果の整理 | 完了 | 100
25 | 依頼資料12 | 要介護認定の適正化の実施の内容 | B | 2-11 | 保険者機能強化推進交付金等の評価結果の整理 | 完了 | 100
29 | 決定11 | 在宅医療・介護連携の4つの場面ごとの目指すべき姿 | B | 2-11 | 保険者機能強化推進交付金等の評価結果の整理 | 完了 | 100
38 | 依頼資料18 | 広域連合分の該当状況調査票集計表 | C | 2-11 | 保険者機能強化推進交付金等の評価結果の整理 | 完了 | 100
14 | 依頼資料5 | 総合事業の実施状況 | A | 2-12 | 総合事業の実施状況の分析 | 進行中 | 85
15 | 依頼資料14 | 訪問型サービスB・通所型サービスBの実態 | A | 2-12 | 総合事業の実施状況の分析 | 進行中 | 85
19 | 決定7 | 多様なサービス・活動（サービスB）を第10期で広げるか | A | 2-12 | 総合事業の実施状況の分析 | 進行中 | 85
33 | 依頼資料10 | 総合事業の実施状況調査への回答の控え | C | 2-12 | 総合事業の実施状況の分析 | 進行中 | 85
37 | 決定8 | 介護予防ケアマネジメントB・Cを導入するか | C | 2-12 | 総合事業の実施状況の分析 | 進行中 | 85
31 | 依頼資料20 | 令和7年度調査の個票データ（提供が難しい場合はクロス集計表） | C | 2-13 | 地域分析・検討シートの記入案の作成 | 進行中 | 90
32 | 依頼資料21 | 訪問介護事業所の従事者数・受入可否・稼働率 | C | 2-13 | 地域分析・検討シートの記入案の作成 | 進行中 | 90
35 | 依頼資料17 | 見える化システム「要介護認定率」の県内順位の出力 | C | 2-13 | 地域分析・検討シートの記入案の作成 | 進行中 | 90
2 | 依頼資料3 | 令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無 | S | 2-4 | 認定者数の異常値の検証 | 進行中 | 90
3 | 依頼資料9 | 地域支援事業交付金事業実績報告書（Excel） | S | 2-6 | 介護予防事業対象者数の分析 | データ待ち | 50
7 | 依頼資料4 | 地域支援事業費の事業別内訳 | S | 2-6 | 介護予防事業対象者数の分析 | データ待ち | 50
14 | 依頼資料5 | 総合事業の実施状況 | A | 2-6 | 介護予防事業対象者数の分析 | データ待ち | 50
15 | 依頼資料14 | 訪問型サービスB・通所型サービスBの実態 | A | 2-6 | 介護予防事業対象者数の分析 | データ待ち | 50
19 | 決定7 | 多様なサービス・活動（サービスB）を第10期で広げるか | A | 2-6 | 介護予防事業対象者数の分析 | データ待ち | 50
33 | 依頼資料10 | 総合事業の実施状況調査への回答の控え | C | 2-6 | 介護予防事業対象者数の分析 | データ待ち | 50
1 | 依頼資料1 | 介護給付費準備基金の運用状況調書 | S | 2-9 | 介護保険財政の分析 | 進行中 | 80
4 | 決定2 | 準備基金の残高と取崩額 | S | 2-9 | 介護保険財政の分析 | 進行中 | 80
6 | 依頼資料2 | 令和7年度の介護保険特別会計決算 | S | 2-9 | 介護保険財政の分析 | 進行中 | 80
6 | 依頼資料2 | 令和7年度の介護保険特別会計決算 | S | 3-1 | 給付費等分析結果報告書の作成 | 進行中 | 70
12 | 依頼資料19 | 令和7年度調査結果報告書の在宅介護実態調査の回収数 | A | 4-1 | 調査結果報告書の確認 | 完了 | 100
31 | 依頼資料20 | 令和7年度調査の個票データ（提供が難しい場合はクロス集計表） | C | 4-5 | 個票によるクロス集計 | データ待ち | 0
17 | 依頼資料7 | 認知症対応型共同生活介護の整備の経緯 | A | 5-3 | 施設整備方針との不整合の確認 | 未着手 | 0
13 | 決定3 | 協議会の開催回数と日程 | A | 6-2 | 骨子案の協議（協議会） | 未着手 | 0
2 | 依頼資料3 | 令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無 | S | 7-3 | 被保険者数・認定者数の推計 | 進行中 | 90
26 | 決定6 | 見える化システムの都道府県への提出時期 | B | 7-3 | 被保険者数・認定者数の推計 | 進行中 | 90
2 | 依頼資料3 | 令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無 | S | 7-4 | サービス見込量の推計 | 完了 | 100
17 | 依頼資料7 | 認知症対応型共同生活介護の整備の経緯 | A | 7-4 | サービス見込量の推計 | 完了 | 100
21 | 国・県5 | 福島県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画（第10期）の内容 | A | 7-4 | サービス見込量の推計 | 完了 | 100
32 | 依頼資料21 | 訪問介護事業所の従事者数・受入可否・稼働率 | C | 7-4 | サービス見込量の推計 | 完了 | 100
34 | 依頼資料16 | 地域密着型通所介護の実績が0になった経緯 | C | 7-4 | サービス見込量の推計 | 完了 | 100
1 | 依頼資料1 | 介護給付費準備基金の運用状況調書 | S | 7-6 | 保険料のケース別算定 | 進行中 | 95
4 | 決定2 | 準備基金の残高と取崩額 | S | 7-6 | 保険料のケース別算定 | 進行中 | 95
6 | 依頼資料2 | 令和7年度の介護保険特別会計決算 | S | 7-6 | 保険料のケース別算定 | 進行中 | 95
7 | 依頼資料4 | 地域支援事業費の事業別内訳 | S | 7-6 | 保険料のケース別算定 | 進行中 | 95
8 | 国・県1 | 令和9年度の介護報酬改定率 | S | 7-6 | 保険料のケース別算定 | 進行中 | 95
9 | 国・県2 | 第10期の第1号被保険者負担割合（政令） | S | 7-6 | 保険料のケース別算定 | 進行中 | 95
10 | 決定1 | 保険料基準額をいくらに置くか | S | 7-6 | 保険料のケース別算定 | 進行中 | 95
11 | 国・県3 | 調整交付金の見込交付割合 | S | 7-6 | 保険料のケース別算定 | 進行中 | 95
26 | 決定6 | 見える化システムの都道府県への提出時期 | B | 7-6 | 保険料のケース別算定 | 進行中 | 95
8 | 国・県1 | 令和9年度の介護報酬改定率 | S | 7-7 | サービス見込量推計結果報告書の作成 | 進行中 | 75
9 | 国・県2 | 第10期の第1号被保険者負担割合（政令） | S | 7-7 | サービス見込量推計結果報告書の作成 | 進行中 | 75
10 | 決定1 | 保険料基準額をいくらに置くか | S | 7-7 | サービス見込量推計結果報告書の作成 | 進行中 | 75
3 | 依頼資料9 | 地域支援事業交付金事業実績報告書（Excel） | S | 7-9 | 総合事業費の上限額の確認 | データ待ち | 25
5 | 依頼資料8 | 総合事業上限額算定の手引き（Excel） | S | 7-9 | 総合事業費の上限額の確認 | データ待ち | 25
14 | 依頼資料5 | 総合事業の実施状況 | A | 7-9 | 総合事業費の上限額の確認 | データ待ち | 25
19 | 決定7 | 多様なサービス・活動（サービスB）を第10期で広げるか | A | 7-9 | 総合事業費の上限額の確認 | データ待ち | 25
1 | 依頼資料1 | 介護給付費準備基金の運用状況調書 | S | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
2 | 依頼資料3 | 令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無 | S | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
4 | 決定2 | 準備基金の残高と取崩額 | S | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
5 | 依頼資料8 | 総合事業上限額算定の手引き（Excel） | S | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
6 | 依頼資料2 | 令和7年度の介護保険特別会計決算 | S | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
7 | 依頼資料4 | 地域支援事業費の事業別内訳 | S | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
8 | 国・県1 | 令和9年度の介護報酬改定率 | S | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
9 | 国・県2 | 第10期の第1号被保険者負担割合（政令） | S | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
10 | 決定1 | 保険料基準額をいくらに置くか | S | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
11 | 国・県3 | 調整交付金の見込交付割合 | S | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
12 | 依頼資料19 | 令和7年度調査結果報告書の在宅介護実態調査の回収数 | A | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
14 | 依頼資料5 | 総合事業の実施状況 | A | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
15 | 依頼資料14 | 訪問型サービスB・通所型サービスBの実態 | A | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
16 | 依頼資料6 | 成果指標の現状値 17項目 | A | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
17 | 依頼資料7 | 認知症対応型共同生活介護の整備の経緯 | A | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
19 | 決定7 | 多様なサービス・活動（サービスB）を第10期で広げるか | A | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
20 | 国・県4 | 介護保険法等の改正の公布状況 | A | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
21 | 国・県5 | 福島県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画（第10期）の内容 | A | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
22 | 決定5 | 認知症施策推進基本計画の包含の形式 | A | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
24 | 依頼資料13 | 令和8年度交付金の該当状況調査票の控え | B | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
29 | 決定11 | 在宅医療・介護連携の4つの場面ごとの目指すべき姿 | B | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
30 | 決定9 | 介護給付適正化計画の位置づけ（案A・B・C） | B | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
31 | 依頼資料20 | 令和7年度調査の個票データ（提供が難しい場合はクロス集計表） | C | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
32 | 依頼資料21 | 訪問介護事業所の従事者数・受入可否・稼働率 | C | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
34 | 依頼資料16 | 地域密着型通所介護の実績が0になった経緯 | C | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
35 | 依頼資料17 | 見える化システム「要介護認定率」の県内順位の出力 | C | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
36 | 国・県6 | 福島県の認知症施策推進計画の策定状況 | C | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
37 | 決定8 | 介護予防ケアマネジメントB・Cを導入するか | C | 8-1 | 素案の作成 | 進行中 | 97
16 | 依頼資料6 | 成果指標の現状値 17項目 | A | 8-2 | 成果指標の目標値案の作成 | 完了 | 100
28 | 決定10 | ケアプラン点検の点検件数の目標 | B | 8-2 | 成果指標の目標値案の作成 | 完了 | 100
18 | 決定4 | 認知症の人及びその家族等からの意見聴取の方法 | A | 8-3 | 認知症施策推進基本計画の包含方針 | 完了 | 100
22 | 決定5 | 認知症施策推進基本計画の包含の形式 | A | 8-3 | 認知症施策推進基本計画の包含方針 | 完了 | 100
36 | 国・県6 | 福島県の認知症施策推進計画の策定状況 | C | 8-3 | 認知症施策推進基本計画の包含方針 | 完了 | 100
3 | 依頼資料9 | 地域支援事業交付金事業実績報告書（Excel） | S | 8-4 | 見込量・保険料・成果指標の反映 | 進行中 | 85
7 | 依頼資料4 | 地域支援事業費の事業別内訳 | S | 8-4 | 見込量・保険料・成果指標の反映 | 進行中 | 85
8 | 国・県1 | 令和9年度の介護報酬改定率 | S | 8-4 | 見込量・保険料・成果指標の反映 | 進行中 | 85
9 | 国・県2 | 第10期の第1号被保険者負担割合（政令） | S | 8-4 | 見込量・保険料・成果指標の反映 | 進行中 | 85
10 | 決定1 | 保険料基準額をいくらに置くか | S | 8-4 | 見込量・保険料・成果指標の反映 | 進行中 | 85
16 | 依頼資料6 | 成果指標の現状値 17項目 | A | 8-4 | 見込量・保険料・成果指標の反映 | 進行中 | 85
28 | 決定10 | ケアプラン点検の点検件数の目標 | B | 8-4 | 見込量・保険料・成果指標の反映 | 進行中 | 85
13 | 決定3 | 協議会の開催回数と日程 | A | 8-5 | 素案の協議（協議会） | 未着手 | 0
23 | 依頼資料15 | 介護給付費適正化方策と、その評価指標を定めた文書 | B | 8-7 | 介護給付適正化計画の位置づけと主要3事業の定量目標 | 進行中 | 60
24 | 依頼資料13 | 令和8年度交付金の該当状況調査票の控え | B | 8-7 | 介護給付適正化計画の位置づけと主要3事業の定量目標 | 進行中 | 60
25 | 依頼資料12 | 要介護認定の適正化の実施の内容 | B | 8-7 | 介護給付適正化計画の位置づけと主要3事業の定量目標 | 進行中 | 60
27 | 依頼資料11 | 令和6年度のケアプラン点検の実施件数 | B | 8-7 | 介護給付適正化計画の位置づけと主要3事業の定量目標 | 進行中 | 60
28 | 決定10 | ケアプラン点検の点検件数の目標 | B | 8-7 | 介護給付適正化計画の位置づけと主要3事業の定量目標 | 進行中 | 60
30 | 決定9 | 介護給付適正化計画の位置づけ（案A・B・C） | B | 8-7 | 介護給付適正化計画の位置づけと主要3事業の定量目標 | 進行中 | 60
29 | 決定11 | 在宅医療・介護連携の4つの場面ごとの目指すべき姿 | B | 8-8 | 在宅医療・介護連携の目指すべき姿の設定 | 進行中 | 45
20 | 国・県4 | 介護保険法等の改正の公布状況 | A | 8-9 | 素案の構成・体裁の点検（他団体の第10期計画との対比） | 進行中 | 95
13 | 決定3 | 協議会の開催回数と日程 | A | 9-1 | 協議会の開催回数・時期の確定 | 要対応 | 0
12 | 依頼資料19 | 令和7年度調査結果報告書の在宅介護実態調査の回収数 | A | 9-2 | 協議会 第1回（第9期の評価・調査結果） | 要対応 | 50
13 | 決定3 | 協議会の開催回数と日程 | A | 9-2 | 協議会 第1回（第9期の評価・調査結果） | 要対応 | 50
10 | 決定1 | 保険料基準額をいくらに置くか | S | 9-3 | 協議会 第2回（骨子案・見込量・保険料・成果指標） | 進行中 | 40
13 | 決定3 | 協議会の開催回数と日程 | A | 9-3 | 協議会 第2回（骨子案・見込量・保険料・成果指標） | 進行中 | 40
16 | 依頼資料6 | 成果指標の現状値 17項目 | A | 9-3 | 協議会 第2回（骨子案・見込量・保険料・成果指標） | 進行中 | 40
18 | 決定4 | 認知症の人及びその家族等からの意見聴取の方法 | A | 9-3 | 協議会 第2回（骨子案・見込量・保険料・成果指標） | 進行中 | 40
13 | 決定3 | 協議会の開催回数と日程 | A | 9-4 | 協議会 第3回（素案） | 未着手 | 0
18 | 決定4 | 認知症の人及びその家族等からの意見聴取の方法 | A | 9-4 | 協議会 第3回（素案） | 未着手 | 0
10 | 決定1 | 保険料基準額をいくらに置くか | S | 10-1 | 計画書の原稿確定 | 未着手 | 0
13 | 決定3 | 協議会の開催回数と日程 | A | 10-3 | 校正（初校・再校・校了） | 未着手 | 0
13 | 決定3 | 協議会の開催回数と日程 | A | 10-6 | 印刷・製本 | 未着手 | 0
12 | 依頼資料19 | 令和7年度調査結果報告書の在宅介護実態調査の回収数 | A | 11-1 | 一次資料との全件突合 | 進行中 | 92
※ 1つのWBSの作業が複数のペンディング項目で止まっている場合は、その作業が何行にも現れます。
※ 行数の多い作業が、待ちの集まっている作業です。
※ 状態が「完了」の作業に待ちがあるのは、作業そのものは終わっており、回答が来たら記述を厚くできるという意味です。成果品は現時点の置き方で成立しています。