金ケ崎町

高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画・認知症施策推進計画

必要資料の区分

町からご提供をお願いするものと、当方で確認するものの切り分け

令和8年10月

計画の記載を確定するために必要な資料を、ご提供をお願いする先により4つに分けたものです。これまで「確認事項の照会」で町にお願いしていた事項のうち、国または県が公表している資料で確認できるものを当方に移しました。町にご提供をお願いする件数が減ります。

番号は「確認事項の照会」および計画素案の附と同じです。

第１　区分の基準と全体像

１　区分の基準

| 区分 | 基準 | ご提供をお願いする先 |
| --- | --- | --- |
| Ａ | 町の帳票・実績・事業の実施状況・庁内の体制でなければ分からないもの | 町 |
| Ｂ | 国または県が公表している資料で確認できるもの | 当方で確認します |
| Ｃ | 町のアカウント・回線・権限がないと取得できないもの（見える化システム、国保データベース、国保連合会、県経由の調査） | 町（取得の操作のみ） |
| Ｄ | 資料ではなく、町のご判断をいただく事項 | 町 |

Ｃは、資料そのものは町が持っていないものです。国または県のシステムから出力する操作、または回線の制約により、当方では取得できません。取得の方法は事項ごとに記しています。

２　全体像

| 区分 | 件数 | 内訳 |
| --- | --- | --- |
| Ａ 町からいただくもの | 51件 | 確認事項46件・資料の再提供4件・交付金の交付額1件。うち至急2件（令和8年度の月報・介護給付費準備基金の残高） |
| Ｂ 当方で確認するもの | 32件 | 確認事項22件・新たに生じたもの10件 |
| Ｃ 町のアカウント等が要るもの | 5件 | 確認事項3件・ほか2件。見える化システム・国保データベース・国保連合会・県経由の調査 |
| Ｄ 町のご判断 | 13件 | 「確認事項の照会」第2のご判断事項 |

確認事項67件の内訳は、Ａ46件・Ｂ22件・Ｃ3件・ご回答をいただいたもの2件です。うち6件（《要回答5・47・55・57・58・64》）は、一部を町にお願いし、残りを当方で確認するものであり、ＡとＢの双方に掲げています。46＋22−6＋3＋2＝67件となります。

３　この区分による変化

最も大きいのは、至急にお願いしていた3件のうち1件が外れることです。

| 従前 | 区分 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 《要回答65》令和8年3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 | Ｂ 当方で確認します | 国が資料を公表しています。令和7年度は集合形式を行わず資料の公表に代えられており、介護保険計画課分は資料3-1・3-2として掲げられています。町にご提供をお願いする必要がありません |
| 《要回答64》岩手県の高齢者居住安定確保計画 | Ｂ 当方で確認します | 同計画は岩手県住宅マスタープラン（住生活基本計画。令和3年度〜令和12年度）の基本方針5に位置づけられており、県が公表しています。町の住宅部門・居住支援協議会の状況のみ町にお願いします |
| 《要回答60》岩手県の令和22年度の介護職員必要数 | Ｂ 当方で確認します | 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」の別紙5（都道府県別）により確認できます |
| 《要回答54》加齢性難聴の有病率および他団体の実績値 | Ｂ 当方で確認します | 国の資料および他団体の公表資料により確認します |
| 《要回答5》第6期〜第9期の保険料基準額の実額 | Ａ・Ｂ | 基準額の実額は国が公表しています。第7期の引下げ要因のみ町にお願いします |

至急にお願いする事項は、令和8年度の月報《要回答35》と介護給付費準備基金の残高《要回答4・39》の2件になります。いずれも町の帳票でなければ分からないものであり、保険料の算定を確定できません。

第２　Ａ　町からご提供をお願いする資料（51件）

１　至急にお願いするもの（2件）

この2件がいただけるまで保険料の算定を確定できません。令和8年12月16日の第3回策定委員会で保険料をお示しするため、10月中の受領をお願いしたい事項です。

| № | 資料 | なぜ町でなければ分からないか | 動く幅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 令和8年度の月報（令和8年5月月報以降） | 国保連合会から町に送付される帳票であり、公表されていません | 月額216円（3か年170,008千円） |
| 4・39 | 介護給付費準備基金の残高（令和8年度末見込） | 町の基金であり、町の決算・予算でなければ分かりません | 月額540円 |

２　保険料・見込量の算定に用いるもの（10件）

| № | 資料 | なぜ町でなければ分からないか |
| --- | --- | --- |
| 38 | 地域支援事業費の第10期見込額 | 町の事業費の積算 |
| 40 | 所得段階別被保険者数（令和9〜11年度）と予定保険料収納率 | 町の賦課データ |
| 41 | 算定対象審査支払手数料の単価と件数 | 町と国保連合会の契約 |
| 34 | 推計パターン「0908」が保険料まで算定したものか | 町が操作したワークシート |
| 46 | 令和8年度の認定者数795人が実際の減少か1時点のぶれか | 町の認定事務 |
| 42 | 一律の伸び率に用いる認定者数の定義（年度平均か年度末か） | 同上 |
| 36 | 認知症対応型共同生活介護の定員の変更予定 | 事業者との協議の状況 |
| 37 | 介護老人保健施設の受入体制（職員体制が対応できるか） | 同上 |
| 47 | 地域支援事業費の上限額のうち、算定の基礎となる町の数値 | 算定式は当方で確認します（Ｂ）。基礎数値のみ町にお願いします |
| 5 | 第7期に保険料を引き下げた要因 | 町の財政判断。基準額の実額は当方で確認します（Ｂ） |

３　交付金の帳票でなければ分からないもの（4件）

両交付金の得点の内訳および交付額は、町に配布される帳票でなければ確認できません。

| № | 資料 |
| --- | --- |
| 7 | 「生活支援コーディネーターの活動0点」の出所 |
| 8 | 令和8年度に新設された成果指向型配分枠の町の得点 |
| 9 | 成果指標群が令和8年度に70点→55点へ低下した要因 |
| 《要確定13》 | 両交付金の交付額（円）の実績（令和6・7・8年度。得点は把握していますが交付額は受領していません） |

４　事業の実施状況・実績（14件）

| № | 資料 |
| --- | --- |
| 2 | 老人クラブの団体数・会員数（令和7年度。第9期成果指標8項目のうち残る1項目） |
| 11 | 一般介護予防事業評価事業を「実施無」とした理由 |
| 12 | 「通いの場41か所」とオレンジカフェの関係 |
| 18 | 要支援者が予防給付と総合事業のいずれで支えられているか |
| 49 | 認知症関連事業の実績（初期集中支援の対象者数・チームオレンジの箇所数・グループホームの待機者数・町外利用者数・増床の可否） |
| 50 | 若年性認知症の本町における状況（人数・就労の継続・県コーディネーターへの接続） |
| 22 | 若年性認知症支援コーディネーター・認知症サポート医・認知症疾患医療センターとの連携の状況 |
| 61 | 重層的支援体制整備事業の実施状況 |
| 62 | 福祉用具・住宅改修へのリハビリテーション専門職等の関与の状況 |
| 67 | 相談の種別ごとの件数のうち、連携先の内訳（件数は令和6年度実績報告書によりご回答をいただきました） |
| 27 | 通所系職員の認知症介護基礎研修の受講状況 |
| 3 | 事業所ヒアリングの残3項目（受入可能量・テクノロジーの導入状況・業務継続計画の策定状況） |
| 14 | 要介護1から要介護2へ移行した方が移行前に利用していたサービス |
| 15 | 認知症相談窓口の認知度の基準（全体32.1％／除不35.0％） |

５　医療・介護連携と県との関係（3件）

| № | 資料 | 効く箇所 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 介護保険施設の協力医療機関の確保状況 | 令和9年3月末に義務化されます |
| 21 | 医療と介護の協議の場の開催状況 | ★国の通知は、サービス量の見込みに慢性期の医療需要を反映する際、協議の場の協議を経て設定することを求めています。開催の有無が計画の数値に直接効きます |
| 19 | 県からの作業依頼（令和8年4月頃）の有無と内容、令和8年7月目途の県・町間の情報共有の実施状況 | 第10期から県と町の実効的なすり合わせが求められます |

６　難聴高齢者の早期発見・早期介入（4件）

| № | 資料 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 56 | 庁内の担当部署の名称（健康づくり・国民健康保険・障害福祉）と補装具費（補聴器）の支給件数（直近3年） |  |
| 57 | 特定健康診査・後期高齢者健康診査の実施状況 | 質問票の標準様式は当方で確認します（Ｂ） |
| 58 | 言語聴覚士の確保に係る協議の状況 | 県事業の有無は当方で確認します（Ｂ） |
| 55 | 聴こえの受診勧奨先とする医療機関の調整 | 耳鼻咽喉科の所在は当方で確認します（Ｂ） |

７　介護人材実態調査の集計基準（6件）

調査報告書の数値のあいだに食い違いがあり、集計の基準を実施者に確認する必要があります。本計画の第7章5はこの調査を実測の根拠としているため、基準が定まらないと人材の記載を確定できません。

| № | 確認したいこと |
| --- | --- |
| 30 | 【最重要】サービス系統の分類基準。事業所票の職員総数（訪問系77・通所系33・施設居住系155）と職員個票のn（53・51・156）が食い違い、通所系は個票が職員総数を18人上回っています |
| 31 | 職員個票の対象職種（看護職員・生活相談員・介護支援専門員を含むか） |
| 29 | 「職員票」の集計対象（訪問介護の提供時間の内訳はn=53。訪問系の職員数は77人） |
| 32 | 前職が介護事業所である職員の人数が2か所で異なる理由（17人と13人） |
| 33 | 採用者数・離職者数に法人内の事業所間異動が含まれているか |
| 28 | 未回答8事業所のサービス種類 |

８　地域・住まい（3件）

| № | 資料 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 24 | 6生活圏（地区生涯教育センターの圏域）ごとの行政区一覧（47区） | 6生活圏の定義・名称・境界は都市計画マスタープランにより確定しています。47行政区の所属のみ不足しています |
| 26 | 空家等実態調査の最新の結果 | 都市計画マスタープランが引用するのは平成27年度調査です |
| 64 | 町の住宅部門・居住支援法人・居住支援協議会の状況 | 県の高齢者居住安定確保計画は当方で確認します（Ｂ） |

９　資料の再提供をお願いするもの

作業環境の制約により、いただいた資料のうち次のものを再度お送りいただきたくお願いいたします。

| 資料 | 止まっている記載 |
| --- | --- |
| 第9期計画書 | 第3章1（第9期の目標指標との対比）・別表1。老人福祉事業の量の目標（老人福祉法第20条の8第2項）の前期の記載の確認にも用います |
| 月報25か月分 | 第3章2（サービス種類別の計画値・実績対比の図） |
| 委託仕様書 | 成果品の構成と提出物の最終確認 |
| 介護保険運営協議会等の設置要綱（平成11年告示第35号）の改正の有無 | 名称と所掌に認知症施策推進計画が入っていません。同計画の手続（評価・公表・意見聴取）を同協議会で行うことの根拠にかかわります |

第３　Ｂ　当方で確認する資料（32件）

町にご提供をお願いする必要がないものです。取得先を明記しています。

１　保険料の算定の前提（6件）

| № | 資料 | 取得先 |
| --- | --- | --- |
| 65 | 令和8年3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料（介護保険計画課分。保険料段階の基準額・税制改正の影響遮断・調整交付金の算定方法・補足給付・一定以上所得・令和8年度中の介護報酬改定・事業状況報告の様式・点検ツールの8点） | 厚生労働省「令和8年度 全国介護保険担当課長会議資料」。令和8年3月11日。介護保険計画課分は資料3-1・3-2 |
| 43 | 第10期（令和9〜11年度）の第1号被保険者負担割合を定める政令の公布状況 | 官報および国の通知 |
| 44 | 「費用負担の見直しに伴う調整に係る係数」の取扱い（第10期の係数シートで「（未定）」のまま置かれている2つの補正係数） | 同課長会議資料および国の通知 |
| 45 | 後期高齢者加入割合補正係数・所得段階別加入割合補正係数の全国値が確定する時期 | 同上 |
| 47 | 地域支援事業費の上限額の算定式 | 介護保険法施行令および国の通知 |
| 5 | 第6期〜第9期の保険料基準額の実額（引下げの要因は町にお願いします＝Ａ） | 国の公表資料（第1号保険料の推移） |

２　現状分析に用いる数値の定義（7件）

| № | 資料 | 取得先 |
| --- | --- | --- |
| 1・48 | 見える化システムＢ7の「認定者数」の定義と、介護保険事業状況報告との差の理由（令和6年10月末1,048人と令和6年度815人の233人の差） | 国の指標解説および介護保険総合データベースの集計仕様 |
| 51 | 認知症高齢者等（自立度Ⅱ以上）の割合を、自立度調査（県）とＢ7（総合データベース）のどちらによるか | 両調査の集計仕様 |
| 6 | 認知症高齢者数の定義（480人／726人の差） | 同上 |
| 10 | 要介護度別認定率の県・国の値の出典 | 介護保険事業状況報告 |
| 13 | 要介護1の重度化率57.0％の全国・県平均 | 同上 |
| 66 | 出生数・死亡数および死亡場所別の死亡数（直近3か年） | 人口動態統計。市区町村別の公表の粒度が足りない場合は町にお願いします |

３　県・他団体の状況（5件）

| № | 資料 | 取得先 |
| --- | --- | --- |
| 64 | 岩手県の高齢者居住安定確保計画の内容と本町に関する記載 | 岩手県住宅マスタープラン（住生活基本計画。令和3年度〜令和12年度）の基本方針5に位置づけられています |
| 60 | 岩手県の令和22年度（2040年度）の介護職員必要数、および岩手県の要介護認定者数 | 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」別紙5（都道府県別） |
| 54 | 加齢性難聴の有病率および他団体（宮城県等）の実績値の出所 | 国の資料および他団体の公表資料 |
| 55 | 町内および圏域（奥州市・北上市）の耳鼻咽喉科の所在 | 医療機能情報提供制度（県の医療機関情報） |
| 58 | 岩手県の難聴に関する県事業の有無 | 県の公表資料 |

４　制度・様式（4件）

| № | 資料 | 取得先 |
| --- | --- | --- |
| 23 | 介護SCRの取得先（見える化システムか医療計画作成支援データブックか） | 基本指針 別表1および医療計画作成支援データブック |
| 25 | 人口メッシュの出典の表記 | 社人研および国土交通省の公表資料 |
| 63 | 専任の認知症地域支援推進員の配置に係る補助の要件 | 国の通知（活用するかは町のご判断＝Ｄ） |
| 57 | 後期高齢者健康診査の質問票の標準様式に聴こえに関する項目があるか | 国の標準的な質問票 |

５　新たに生じたもの（10件）

国の資料の確認により、本計画の記載に要することが新たに分かったものです。いずれも町にご提供をお願いする必要がありません。

| 資料 | 効く箇所 |
| --- | --- |
| 第10期介護保険事業（支援）計画の基本指針（大臣告示） | 第5章1。構成の改正案は確認しました。告示そのものはまだ確認できていません |
| 令和9年度介護報酬改定率 | 第8章1・第8章8。例年12月下旬の予算大臣折衝で決まります（月額76円） |
| 岩手県の地域医療構想および医療計画における療養病床数・介護保険施設定員数・在宅医療を提供している医療機関数 | ★第7章3・第8章3。国の通知が、サービス量の見込みに慢性期の医療需要を反映するために確認を求めている3つの数値です |
| 第8次医療計画における在宅医療の整備目標（本町・圏域分） | 同上 |
| 介護保険法等の改正後の条文（新旧対照条文） | 第5章1《要回答65》。第117条第2項・第3項の号の番号が繰り下がるため、繰り下がった後の番号の確定に要します |
| 総合確保方針（地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針。平成26年厚生労働省告示第354号）第2の二の1の協議の場の規定 | 第7章3。健康保険法等改正法案により総合確保法が改正されるため、告示の改正の有無を確認します |
| 介護情報基盤の本町の利用開始日 | 第6章 基本方針5(1)(2)。介護情報基盤ポータルで市町村ごとに公開されています |
| 介護保険資格確認等WEBサービスとの連携におけるAPI標準仕様書（第1.0版） | 同上。受領しました |
| 民法等の一部を改正する法律（令和8年法律第45号） | 第6章 基本方針2(3)。成年後見制度の見直しの内容を確認します |
| 改正住宅セーフティネット法 | 第7章4。基本指針（案）が住宅部局と福祉部局の連携の重要性を記載するとしています |

６　当方の確認に要する前提

作業環境から厚生労働省および県のサイトに接続できません。次のいずれかをお願いできますと、上記24件を当方で進められます。

| 方法 | 内容 |
| --- | --- |
| ① | 作業環境のネットワークの設定で `www.mhlw.go.jp` および `www.pref.iwate.jp` を許可していただく（クラウド環境のメニュー →「Edit」→ Network access） |
| ② | 該当する資料をファイルでお送りいただく（これまでと同じ方法。確実ですが、お手数をおかけします） |

①をお願いできますと、以後の資料の確認でお手数をおかけしません。

第４　Ｃ　町のアカウント・回線・権限が要るもの（5件）

資料そのものは町が持っていないものです。国または県のシステムから出力する操作、または回線の制約により、当方では取得できません。

| № | 資料 | 取得の方法 |
| --- | --- | --- |
| 17 | サービス種類別の実利用者数（人／月） | 国保連合会への依頼。取得できるかどうかの確認からお願いします |
| 20 | 見える化システムの新機能（人口メッシュ・レーダーチャート・介護サービス自給率・事業所別指標） | 町のアカウント。事業所別指標はLGWAN回線からExcelでダウンロードします。人口メッシュ・レーダーチャート・事業所別指標の3つは取得を完了しています |
| — | 見える化システムＢ7の原データ（認知症高齢者の自立度別の内訳） | 町のアカウント。定義は当方で確認します（Ｂ）が、原データの出力は町の操作によります |
| 59 | 特別養護老人ホーム・地域密着型介護老人福祉施設の入所申込者の状況（本町分） | 国がおおむね3年に一度、都道府県経由で実施する調査。県または町が保有しています |
| — | 国保データベース（ＫＤＢ）による、療養病床を退院した方の介護サービスの利用状況 | ★国の通知が、慢性期の医療需要をサービス量の見込みに反映する方法として挙げているものです。国民健康保険の担当課との連携によりお願いします |

第５　Ｄ　町のご判断をいただく事項（13件）

資料ではなく、ご判断をいただかないと計画の記載を確定できない事項です。「確認事項の照会」第2に当方の案を付して掲げています。

| № | ご判断をいただきたい事項 | 時期 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 認知症の人およびご家族から意見を聴く機会を設けるか | 第2回策定委員会（11月11日）判断事項Ⅰ |
| 11 | 難聴高齢者の早期発見・早期介入のウ・エを計画に記載するか | 同 判断事項Ⅵ |
| 12 | 介護給付適正化におけるリハビリテーション専門職等の関与の仕組みを設けるか | 同 判断事項Ⅶ |
| 13 | 両交付金を収入として見込むか（交付額の実績をいただいたうえで） | 第3回策定委員会（12月16日） |
| 1 | 人口推計の基礎をどれにするか | 至急 |
| 5 | 施設・居住系サービスの整備方針（新設か既存施設の有効活用・用途転換か） | 第2回策定委員会 |
| 10 | 成果指標の目標値（43項目のうち26項目に案） | 第2回策定委員会 |
| 2・3・4 | 令和30年度の保険料を幅で示すことの可否／第1号被保険者負担割合の扱い／1人あたり給付費の高位の年率 | 第3回策定委員会 |
| 6・7・9 | 特例介護サービス等の導入検討手順の記載／外国人介護人材の受入環境整備の記載／認知症基本法第7条にいう事業者との連携の範囲 | 第2回策定委員会 |

このほか、パブリックコメントの期間についてご判断をお願いしています。30日間とすると第4回策定委員会（令和9年2月17日）に間に合わないため、令和9年1月5日の開始を当方の案としています。

第６　お願いの優先順位

| 順位 | 事項 | 期限 | なぜこの順位か |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 《要回答35》令和8年度の月報 | 10月中 | 保険料の月額が216円動きます。本計画の感応度のうち最大の論点です |
| ２ | 《要回答4・39》介護給付費準備基金の残高 | 10月中 | 月額が540円動きます。第3回策定委員会の中心論点です |
| ３ | ご判断Ⅰ・Ⅵ・Ⅶ（《要確定8・11・12》） | 10月下旬 | 第2回策定委員会（11月11日）の資料に判断の結果を織り込みます |
| ４ | 《要回答21》医療と介護の協議の場の開催状況 | 11月上旬 | サービス量の見込みへの反映に、協議の場の協議を経ることが求められています |
| ５ | 《要確定13》両交付金の交付額の実績 | 11月中 | 第8章5⑩。収入として見込むかのご判断の前提です |
| ６ | 介護人材実態調査の集計基準（《要回答30》ほか5件） | 11月中 | 第7章5の人材の記載の根拠です |
| ７ | 第9期計画書・月報25か月分の再提供 | 11月中 | 第3章1・第3章2・別表1が未完です |
| ８ | 事業の実施状況・実績（14件） | 12月中 | 第9章3の成果指標の現状値になります |

順位は期限の近さではなく、他の記載を止めている度合いにより付けています。

なお、Ｂの32件は町のお手数を要しません。第３の６の①（ネットワークの設定）をお願いできますと、当方で確認を進められます。