## 00_使い方・集計
第10期 介護保険事業計画｜策定チェックリスト・エビデンス管理
用途：手引きVer.2（令和７年３月時点）を土台に、2026年10月時点で確認できる国資料と実務上の点検項目を追加した管理表
全項目数 | 最優先項目 | 完了件数 | 未確認 | 資料徴求中 | 要協議・差戻し
最初に確認する4つの重要論点
① 法定事項 | 介護保険法117条・次期基本指針。日常生活圏域・年度別サービス量・地域支援事業・自立支援等の取組目標は必須事項として確認する。
② 国の工程 | 手引きp17は想定日程。2025/8/8調査資料、2026/3/11・7/15課長会議、2026/9地域分析改訂版を優先して確認する。
③ 需給整合 | 将来人口→認定率→サービス利用→給付費→保険料を追跡し、供給側（人材・事業所・住まい）の制約を反映する。
④ 交付金 | 推進交付金と努力支援交付金を混同しない。2026年度指標・得点・使途・交付決定と計画KPIを関連付ける。
シート構成と更新ルール
01_総合チェックリスト | 176件の点検本体。O列で進捗（プルダウン）を選び、P列に確認結果、Q列に修正指示を入力
02_目次体系マップ | 手引きの掲載ページと点検区分の対応
03_国通知・時期 | 国の公表確認済みと手引きの想定を明確に区別
04_エビデンス台帳 | 32種類の徴求資料。入手状況を更新
05_重点論点判定 | 重要な判断軸、RedTeam観点、根拠資料を整理
凡例：『手引き』＝添付出典｜『手引き+2026更新』＝既存内容に公開資料を追加｜『実務拡張』＝検算等の追加チェック。期限は自治体作業の目安。
注意：個別自治体の資料は未提供のため、判定結果・事業者実数・交付金額は未判定です。第10期基本指針（案）の公表有無や県提出日など、個別の国通知・県事務連絡は最新原本で再確認してください。

## 01_総合チェックリスト
ID | 手引き章 | 目次／該当節 | 手引き掲載頁 | 論点 | 確認事項（YES/NOで判定） | 確認方法・判定基準 | 徴求すべきエビデンス | 確認時期（作業目安） | 担当部署（例） | 優先度 | 根拠の位置付け | 制度更新の留意点 | 国・根拠URL | 進捗状況 | 確認結果・不足資料 | 協議・修正指示
C001 | Ⅰ | 1 背景／2 位置付け | 3-5 | 計画の目的・範囲 | 対象が高齢者福祉と介護保険の両面に及ぶことを整理したか | 目的・対象・期間・理念・地域特性が一貫している | 現行計画、現行実績評価、総合計画、高齢者人口統計 | 2026年4～12月 | 介護保険担当 | A | 手引き |  |  | 完了 | 第1章1・3。老人福祉計画と介護保険事業計画を一体で策定すると明記
C002 | Ⅰ | 1 背景／2 位置付け | 3-5 | 計画の目的・範囲 | 地域包括ケアのビジョンを定義したか | 目的・対象・期間・理念・地域特性が一貫している | 現行計画、現行実績評価、総合計画、高齢者人口統計 | 2026年4～12月 | 介護保険担当 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 第4章1に基本理念と3つの基本目標がある。地域包括ケアの将来像は第6章11・12に分かれて書かれている | 第4章1に「本町の地域包括ケアの姿」を1段落で定義し、第6章11・12から参照する
C003 | Ⅰ | 1 背景／2 位置付け | 3-5 | 計画の目的・範囲 | 2027～2029年度の3年間と中長期の視点を区別したか | 目的・対象・期間・理念・地域特性が一貫している | 現行計画、現行実績評価、総合計画、高齢者人口統計 | 2026年4～12月 | 介護保険担当 | A | 手引き |  |  | 完了 | 計画期間（令和9〜11年度）と中長期（第6章11 令和22年・令和32年）を章で分けている
C004 | Ⅰ | 1 背景／2 位置付け | 3-5 | 計画の目的・範囲 | 第９期計画の成果と未達成事項を計画概要へ引き継いだか | 目的・対象・期間・理念・地域特性が一貫している | 現行計画、現行実績評価、総合計画、高齢者人口統計 | 2026年4～12月 | 介護保険担当 | A | 手引き |  |  | 完了 | 第3章（第9期の実施状況と評価）から第3章4・第2章7の課題へ引き継いでいる
C005 | Ⅱ | 1.1 基本指針／1.2 市町村計画 | 9-12 | 法定事項 | 市町村介護保険事業計画の策定根拠を明記したか | 必須項目の欠落0件。努力義務は採否・理由を記録 | 介護保険法第116・117条、現行・次期基本指針、計画素案 | 2026年10月～2027年1月 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き | 第９期ベースの法体系につき改正確認 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html | 完了 | 第1章2・3。介護保険法第117条。条項は法令APIで原典照合済み（89件）
C006 | Ⅱ | 1.1 基本指針／1.2 市町村計画 | 9-12 | 法定事項 | 日常生活圏域を設定し、地理・人口・交通・資源の観点から妥当性を確認したか | 必須項目の欠落0件。努力義務は採否・理由を記録 | 介護保険法第116・117条、現行・次期基本指針、計画素案 | 2026年10月～2027年1月 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き | 第９期ベースの法体系につき改正確認 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html | 確認中 | 第1章5で町全域を1圏域とし理由を記載。面積・交通（町営バス・デマンド交通）の数値は町データ待ち（確認事項№44） | 町の面積と公共交通の運行状況を受領後、第1章5に数値で補う
C007 | Ⅱ | 1.1 基本指針／1.2 市町村計画 | 9-12 | 法定事項 | 指定サービスの必要利用定員総数を日常生活圏域別・各年度で確認したか | 必須項目の欠落0件。努力義務は採否・理由を記録 | 介護保険法第116・117条、現行・次期基本指針、計画素案 | 2026年10月～2027年1月 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き | 第９期ベースの法体系につき改正確認 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html | 完了 | 第6章8。1圏域のため圏域別＝町全体。各年度で記載
C008 | Ⅱ | 1.1 基本指針／1.2 市町村計画 | 9-12 | 法定事項 | 介護サービス種類別の見込量を日常生活圏域別・各年度で明記したか | 必須項目の欠落0件。努力義務は採否・理由を記録 | 介護保険法第116・117条、現行・次期基本指針、計画素案 | 2026年10月～2027年1月 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き | 第９期ベースの法体系につき改正確認 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html | 完了 | 第6章2。サービス種類別・年度別（1圏域）
C009 | Ⅱ | 1.1 基本指針／1.2 市町村計画 | 9-12 | 法定事項 | 地域支援事業の各年度見込量を確認したか | 必須項目の欠落0件。努力義務は採否・理由を記録 | 介護保険法第116・117条、現行・次期基本指針、計画素案 | 2026年10月～2027年1月 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き | 第９期ベースの法体系につき改正確認 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html | 確認中 | 第6章4。介護予防・生活支援サービス事業の3事業は算定済み。一般介護予防・包括的支援・任意事業の13事業の量は町の事業実績待ち
C010 | Ⅱ | 1.1 基本指針／1.2 市町村計画 | 9-12 | 法定事項 | 自立支援・介護予防・重度化防止・給付適正化の取組と目標を設定したか | 必須項目の欠落0件。努力義務は採否・理由を記録 | 介護保険法第116・117条、現行・次期基本指針、計画素案 | 2026年10月～2027年1月 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き | 第９期ベースの法体系につき改正確認 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html | 確認中 | 第5章の各施策と資料編8（成果指標48件の定義）。目標値は協議会で設定（未確定55か所） | 協議会で目標値を設定する
C011 | Ⅱ | 1.1 基本指針／1.2 市町村計画 | 9-12 | 法定事項 | 努力義務記載事項と必須事項の区分をつけたか | 必須項目の欠落0件。努力義務は採否・理由を記録 | 介護保険法第116・117条、現行・次期基本指針、計画素案 | 2026年10月～2027年1月 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き | 第９期ベースの法体系につき改正確認 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html | 完了 | 法定記載事項チェックで義務・努力義務を区分（高齢者23件すべて○）
C012 | Ⅱ | 1.1 基本指針／1.2 市町村計画 | 9-12 | 法定事項 | 改正法・第10期基本指針の確定版に照らして法定事項を再点検したか | 必須項目の欠落0件。努力義務は採否・理由を記録 | 介護保険法第116・117条、現行・次期基本指針、計画素案 | 2026年10月～2027年1月 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き | 第９期ベースの法体系につき改正確認 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html | 確認中 | 改正法（令和8年法律第51号）は令和9年4月1日時点の条文と照合済み（法令API）。第10期基本指針の確定版（告示）は未公表のため未照合 | 基本指針の告示後に法定記載事項チェックを再実行
C013 | Ⅱ | 2 他の計画との関係 | 13-16 | 関係計画・計画体系 | 老人福祉計画と一体的に策定されているか | 人口・圏域・目標値・役割分担の齟齬を差分表で管理 | 県支援計画、県医療計画、地域福祉計画、住生活関係計画、健康増進計画、障害福祉計画、適正化計画 | 2026年4～12月 | 介護保険／福祉／住宅／医療 | A | 手引き |  |  | 完了 | 第1章2・第6章9（介護保険法第117条第8項・老人福祉法第20条の8）
C014 | Ⅱ | 2 他の計画との関係 | 13-16 | 関係計画・計画体系 | 都道府県介護保険事業支援計画と施設・圏域の見込量に整合があるか | 人口・圏域・目標値・役割分担の齟齬を差分表で管理 | 県支援計画、県医療計画、地域福祉計画、住生活関係計画、健康増進計画、障害福祉計画、適正化計画 | 2026年4～12月 | 介護保険／福祉／住宅／医療 | A | 手引き |  |  | 資料徴求中 | 県の第10期支援計画は策定中。施設整備量・圏域（県中）の照合は県の数値待ち
C015 | Ⅱ | 2 他の計画との関係 | 13-16 | 関係計画・計画体系 | 都道府県医療計画・新たな地域医療構想と在宅医療需要の整合性を確認したか | 人口・圏域・目標値・役割分担の齟齬を差分表で管理 | 県支援計画、県医療計画、地域福祉計画、住生活関係計画、健康増進計画、障害福祉計画、適正化計画 | 2026年4～12月 | 介護保険／福祉／住宅／医療 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 県保健医療計画（第八次）の在宅医療・病床を反映済み。医療計画との整合は3課長連名通知による要請と書き分け済み。新たな地域医療構想（令和9年度以降）は未反映 | 新たな地域医療構想の県の方針が示された段階で追記
C016 | Ⅱ | 2 他の計画との関係 | 13-16 | 関係計画・計画体系 | 市町村地域福祉計画の地域共生・相談支援方針と整合するか | 人口・圏域・目標値・役割分担の齟齬を差分表で管理 | 県支援計画、県医療計画、地域福祉計画、住生活関係計画、健康増進計画、障害福祉計画、適正化計画 | 2026年4～12月 | 介護保険／福祉／住宅／医療 | A | 手引き |  |  | 完了 | 第4章3。第3期地域福祉計画との役割分担表（移管・連携）
C017 | Ⅱ | 2 他の計画との関係 | 13-16 | 関係計画・計画体系 | 障害福祉・障害児福祉計画との複合課題・相談支援を整合させたか | 人口・圏域・目標値・役割分担の齟齬を差分表で管理 | 県支援計画、県医療計画、地域福祉計画、住生活関係計画、健康増進計画、障害福祉計画、適正化計画 | 2026年4～12月 | 介護保険／福祉／住宅／医療 | A | 手引き |  |  | 完了 | 第4章4。障がい福祉計画と同じ文言の接点の節（10場面）
C018 | Ⅱ | 2 他の計画との関係 | 13-16 | 関係計画・計画体系 | 高齢者居住安定確保計画・住宅セーフティネット関連計画を確認したか | 人口・圏域・目標値・役割分担の齟齬を差分表で管理 | 県支援計画、県医療計画、地域福祉計画、住生活関係計画、健康増進計画、障害福祉計画、適正化計画 | 2026年4～12月 | 介護保険／福祉／住宅／医療 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 第1章3に両計画を列挙。町が定めているかは町に照会中（確認事項№19）
C019 | Ⅱ | 2 他の計画との関係 | 13-16 | 関係計画・計画体系 | 健康増進・一体的保健事業・認知症関連計画との重複と役割分担を明確にしたか | 人口・圏域・目標値・役割分担の齟齬を差分表で管理 | 県支援計画、県医療計画、地域福祉計画、住生活関係計画、健康増進計画、障害福祉計画、適正化計画 | 2026年4～12月 | 介護保険／福祉／住宅／医療 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 一体的実施は第5章基本目標1①。健康増進計画・認知症関連計画との役割分担の表がない | 第4章3の関連計画の表に健康増進計画の行を足す
C020 | Ⅱ | 2 他の計画との関係 | 13-16 | 関係計画・計画体系 | 介護給付適正化計画の目標を本計画と対応付けたか | 人口・圏域・目標値・役割分担の齟齬を差分表で管理 | 県支援計画、県医療計画、地域福祉計画、住生活関係計画、健康増進計画、障害福祉計画、適正化計画 | 2026年4～12月 | 介護保険／福祉／住宅／医療 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 給付適正化の取組は第5章に記載。指標は見える化システムの追加出力待ち
C021 | Ⅱ | 3 計画に向けた動き | 17-32 | 国の政策・通知 | 2025年8月8日の第10期調査説明会資料を取得したか | 公表済みの資料は確認日・版を記録。未公表の予定は確定扱いしない | 厚生労働省公開会議資料、基本指針告示、県事務連絡、見える化システム新着 | 随時／2026年10月時点再確認 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き+2026更新 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html | 未確認 | 令和7年8月8日の第10期調査説明会資料は当方未取得（厚生労働省サイトは当方の環境から不通）。調査は国の様式で令和7年度に実施済み | 資料の提供を依頼
C022 | Ⅱ | 3 計画に向けた動き | 17-32 | 国の政策・通知 | 2026年3月11日の全国担当課長会議資料を確認したか | 公表済みの資料は確認日・版を記録。未公表の予定は確定扱いしない | 厚生労働省公開会議資料、基本指針告示、県事務連絡、見える化システム新着 | 随時／2026年10月時点再確認 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き+2026更新 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html | 未確認 | 令和8年3月11日の全国担当課長会議資料は当方未取得 | 資料の提供を依頼
C023 | Ⅱ | 3 計画に向けた動き | 17-32 | 国の政策・通知 | 2026年7月15日の全国介護保険担当課長会議資料を確認したか | 公表済みの資料は確認日・版を記録。未公表の予定は確定扱いしない | 厚生労働省公開会議資料、基本指針告示、県事務連絡、見える化システム新着 | 随時／2026年10月時点再確認 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き+2026更新 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html | 未確認 | 令和8年7月15日の全国介護保険担当課長会議資料は当方未取得。保険料算定・調整交付金に関わるため優先度が高い | 資料3-1・3-2の提供を依頼
C024 | Ⅱ | 3 計画に向けた動き | 17-32 | 国の政策・通知 | 2026年9月の地域分析手引き改訂版を確認したか | 公表済みの資料は確認日・版を記録。未公表の予定は確定扱いしない | 厚生労働省公開会議資料、基本指針告示、県事務連絡、見える化システム新着 | 随時／2026年10月時点再確認 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き+2026更新 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html | 未確認 | 令和8年9月の地域分析手引き改訂版は当方未取得 | 資料の提供を依頼
C025 | Ⅱ | 3 計画に向けた動き | 17-32 | 国の政策・通知 | 制度改正・第10期基本指針（案）の公表状況を一次資料で確認したか | 公表済みの資料は確認日・版を記録。未公表の予定は確定扱いしない | 厚生労働省公開会議資料、基本指針告示、県事務連絡、見える化システム新着 | 随時／2026年10月時点再確認 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き+2026更新 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html | 確認中 | 制度改正は法令APIで改正法の条文まで確定。第10期基本指針（案）は未取得
C026 | Ⅱ | 3 計画に向けた動き | 17-32 | 国の政策・通知 | 2027年の基本指針告示・施行は想定予定と実際の公表を分けて記録したか | 公表済みの資料は確認日・版を記録。未公表の予定は確定扱いしない | 厚生労働省公開会議資料、基本指針告示、県事務連絡、見える化システム新着 | 随時／2026年10月時点再確認 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き+2026更新 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html | 確認中 | 法改正の施行日（令和9年4月1日）は条文で確定と記載し、基本指針の告示は未確定として扱っている
C027 | Ⅱ | 3 計画に向けた動き | 17-32 | 国の政策・通知 | 国の見込量推計機能・提出様式の更新情報を確認したか | 公表済みの資料は確認日・版を記録。未公表の予定は確定扱いしない | 厚生労働省公開会議資料、基本指針告示、県事務連絡、見える化システム新着 | 随時／2026年10月時点再確認 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き+2026更新 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html | 確認中 | 見える化システムの第10期推計機能で入力・推計済み（ワーニング整理済み）。正式版との様式差は未確認
C028 | Ⅱ | 3 計画に向けた動き | 17-32 | 国の政策・通知 | 県からの独自通知・提出期限・協議工程を確認したか | 公表済みの資料は確認日・版を記録。未公表の予定は確定扱いしない | 厚生労働省公開会議資料、基本指針告示、県事務連絡、見える化システム新着 | 随時／2026年10月時点再確認 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き+2026更新 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html | 資料徴求中 | 県の意見聴取（介護保険法第117条第14項）の時期と様式を県に照会中（確認事項№71）
C029 | Ⅲ | 1 基本的な考え方 | 35-44 | 策定体制・ビジョン | 計画策定委員会・庁内WGの役割・開催予定を明確にしたか | 施策ごとの根拠・責任主体・測定可能な指標を確認 | 策定体制図、委員名簿、会議録、ロジックモデル、指標一覧 | 2026年4～12月 | 主管／関係部局 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 協議会での検討を前提に記載。庁内ワーキングの体制と開催予定の記載がない | 第1章7に庁内体制と開催予定を書く
C030 | Ⅲ | 1 基本的な考え方 | 35-44 | 策定体制・ビジョン | 住民、介護事業者、医療、福祉、住宅部門の参画があるか | 施策ごとの根拠・責任主体・測定可能な指標を確認 | 策定体制図、委員名簿、会議録、ロジックモデル、指標一覧 | 2026年4～12月 | 主管／関係部局 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 協議会・関係団体ヒアリングを記載。住宅部門の参画は記載がない | 住宅担当の関与を第1章7に書く
C031 | Ⅲ | 1 基本的な考え方 | 35-44 | 策定体制・ビジョン | 地域課題→基本理念→施策→事業・KPIの対応関係を整理したか | 施策ごとの根拠・責任主体・測定可能な指標を確認 | 策定体制図、委員名簿、会議録、ロジックモデル、指標一覧 | 2026年4～12月 | 主管／関係部局 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 第4章2の体系（課題→理念→目標→施策）と資料編8の成果指標がある。施策と指標の対応表は一部
C032 | Ⅲ | 1 基本的な考え方 | 35-44 | 策定体制・ビジョン | アウトプット指標・アウトカム指標を区別したか | 施策ごとの根拠・責任主体・測定可能な指標を確認 | 策定体制図、委員名簿、会議録、ロジックモデル、指標一覧 | 2026年4～12月 | 主管／関係部局 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 成果指標48件の定義はあるが、アウトプット指標とアウトカム指標の区分を表示していない | 資料編8に指標の種類（アウトプット／アウトカム）の列を足す
C033 | Ⅲ | 1 基本的な考え方 | 35-44 | 策定体制・ビジョン | 関係者が地域の将来像と課題の優先順位を共有したか | 施策ごとの根拠・責任主体・測定可能な指標を確認 | 策定体制図、委員名簿、会議録、ロジックモデル、指標一覧 | 2026年4～12月 | 主管／関係部局 | A | 手引き |  |  | 要協議 | 地域の将来像と課題の優先順位の共有は協議会でこれから | 協議会の議題とする
C034 | Ⅲ | 1 基本的な考え方 | 35-44 | 策定体制・ビジョン | 自治体点検ツール等によって施策の論理を点検したか | 施策ごとの根拠・責任主体・測定可能な指標を確認 | 策定体制図、委員名簿、会議録、ロジックモデル、指標一覧 | 2026年4～12月 | 主管／関係部局 | A | 手引き |  |  | 未確認 | 自治体点検ツール等による施策の論理の点検は未実施 | 要否を判断
C035 | Ⅲ | 2.1～2.3 毎年度・1年目 | 45-67 | 現行計画の進捗検証 | サービス見込量と実績値の乖離を把握したか | 乖離の理由が記録され、次期施策・推計に反映 | 第9期進捗評価、見える化実行管理、取組・目標自己評価シート、決算、委託仕様書 | 2025年度実施状況を2026年度に再点検 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き |  | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 完了 | 第3章3。標準給付費の見込みと実績（令和6年度98.6％・令和7年度91.1％）
C036 | Ⅲ | 2.1～2.3 毎年度・1年目 | 45-67 | 現行計画の進捗検証 | 乖離を人口・認定・事業所供給・利用率に分解したか | 乖離の理由が記録され、次期施策・推計に反映 | 第9期進捗評価、見える化実行管理、取組・目標自己評価シート、決算、委託仕様書 | 2025年度実施状況を2026年度に再点検 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き |  | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 確認中 | 第3章3（2）で見込みを下回った理由（認定者数の減少等）を記載。事業所の供給要因への分解は一部
C037 | Ⅲ | 2.1～2.3 毎年度・1年目 | 45-67 | 現行計画の進捗検証 | 取組と目標の自己評価シートを整理したか | 乖離の理由が記録され、次期施策・推計に反映 | 第9期進捗評価、見える化実行管理、取組・目標自己評価シート、決算、委託仕様書 | 2025年度実施状況を2026年度に再点検 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き |  | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 資料徴求中 | 取組と目標の自己評価シートは町から未受領 | 町に提供を依頼
C038 | Ⅲ | 2.1～2.3 毎年度・1年目 | 45-67 | 現行計画の進捗検証 | 自己評価の県への報告を確認したか | 乖離の理由が記録され、次期施策・推計に反映 | 第9期進捗評価、見える化実行管理、取組・目標自己評価シート、決算、委託仕様書 | 2025年度実施状況を2026年度に再点検 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き |  | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 資料徴求中 | 自己評価の県への報告状況は未確認（同上） | 町に確認
C039 | Ⅲ | 2.1～2.3 毎年度・1年目 | 45-67 | 現行計画の進捗検証 | 地域差分析を年次・類似団体間で比較したか | 乖離の理由が記録され、次期施策・推計に反映 | 第9期進捗評価、見える化実行管理、取組・目標自己評価シート、決算、委託仕様書 | 2025年度実施状況を2026年度に再点検 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き |  | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 確認中 | 性・年齢調整後の地域差指数（1.24）と県内順位を記載。年次の推移と類似団体比較は一部
C040 | Ⅲ | 2.1～2.3 毎年度・1年目 | 45-67 | 現行計画の進捗検証 | 現行計画の未達指標について原因と改善策を確定したか | 乖離の理由が記録され、次期施策・推計に反映 | 第9期進捗評価、見える化実行管理、取組・目標自己評価シート、決算、委託仕様書 | 2025年度実施状況を2026年度に再点検 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き |  | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 確認中 | 第3章1で達成状況を整理。原因と改善策の確定は協議会で
C041 | Ⅲ | 2.1～2.3 毎年度・1年目 | 45-67 | 現行計画の進捗検証 | 調査実施の要否・費用・実施方法を検討済みか | 乖離の理由が記録され、次期施策・推計に反映 | 第9期進捗評価、見える化実行管理、取組・目標自己評価シート、決算、委託仕様書 | 2025年度実施状況を2026年度に再点検 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き |  | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 完了 | 令和7年度に介護予防・日常生活圏域ニーズ調査と在宅介護実態調査を実施済み
C042 | Ⅲ | 2.1～2.3 毎年度・1年目 | 45-67 | 現行計画の進捗検証 | 外部委託・工程管理の成果物定義を明確にしたか | 乖離の理由が記録され、次期施策・推計に反映 | 第9期進捗評価、見える化実行管理、取組・目標自己評価シート、決算、委託仕様書 | 2025年度実施状況を2026年度に再点検 | 介護保険担当 | 最優先 | 手引き |  | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 完了 | 業務委託仕様書の成果品要件を工程表で管理（業務進捗管理表）
C043 | Ⅲ | 2.4 ビジョン・実態把握（2年目） | 68-88 | 調査設計・分析品質 | ニーズ調査の調査目的と分析用途を定義したか | 調査目的・母集団・回収率・有効回答数・利用先が追跡可能 | 各種調査票・結果、回答データ、抽出台帳、クロス集計、会議録 | 2025年度調査結果／2026年4～10月再検証 | 主管／調査受託者 | A | 手引き |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138653_00007.html | 完了 | 第2章2（1）。調査の目的と分析結果（リスク該当率等）
C044 | Ⅲ | 2.4 ビジョン・実態把握（2年目） | 68-88 | 調査設計・分析品質 | 在宅介護実態調査の調査目的・認定情報との連携仕様を確認したか | 調査目的・母集団・回収率・有効回答数・利用先が追跡可能 | 各種調査票・結果、回答データ、抽出台帳、クロス集計、会議録 | 2025年度調査結果／2026年4～10月再検証 | 主管／調査受託者 | A | 手引き |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138653_00007.html | 確認中 | 第2章2（2）。認定データとの連携の仕様は報告書で確認していない | 報告書で認定データ連携の有無を確認
C045 | Ⅲ | 2.4 ビジョン・実態把握（2年目） | 68-88 | 調査設計・分析品質 | 在宅生活改善調査の実施必要性を判断したか | 調査目的・母集団・回収率・有効回答数・利用先が追跡可能 | 各種調査票・結果、回答データ、抽出台帳、クロス集計、会議録 | 2025年度調査結果／2026年4～10月再検証 | 主管／調査受託者 | A | 手引き |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138653_00007.html | 要協議 | 在宅生活改善調査は未実施。実施しない判断の記録がない | 実施の要否と理由を記録
C046 | Ⅲ | 2.4 ビジョン・実態把握（2年目） | 68-88 | 調査設計・分析品質 | 居所変更実態調査の実施必要性を判断したか | 調査目的・母集団・回収率・有効回答数・利用先が追跡可能 | 各種調査票・結果、回答データ、抽出台帳、クロス集計、会議録 | 2025年度調査結果／2026年4～10月再検証 | 主管／調査受託者 | A | 手引き |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138653_00007.html | 要協議 | 居所変更実態調査は未実施。同上 | 実施の要否と理由を記録
C047 | Ⅲ | 2.4 ビジョン・実態把握（2年目） | 68-88 | 調査設計・分析品質 | 介護人材実態調査の実施必要性を判断したか | 調査目的・母集団・回収率・有効回答数・利用先が追跡可能 | 各種調査票・結果、回答データ、抽出台帳、クロス集計、会議録 | 2025年度調査結果／2026年4～10月再検証 | 主管／調査受託者 | A | 手引き |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138653_00007.html | 要協議 | 介護人材実態調査は未実施。第6章6で人材の供給制約から見込量を点検して代えている | 実施の要否と理由を記録
C048 | Ⅲ | 2.4 ビジョン・実態把握（2年目） | 68-88 | 調査設計・分析品質 | 調査票・抽出条件・母集団・回収率・欠測を記録したか | 調査目的・母集団・回収率・有効回答数・利用先が追跡可能 | 各種調査票・結果、回答データ、抽出台帳、クロス集計、会議録 | 2025年度調査結果／2026年4～10月再検証 | 主管／調査受託者 | A | 手引き |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138653_00007.html | 完了 | 回収率（77.7％→67.9％）と集計基数の食い違いを記載し、解釈の限界を明示
C049 | Ⅲ | 2.4 ビジョン・実態把握（2年目） | 68-88 | 調査設計・分析品質 | クロス集計で標本数が小さい属性の解釈に留意したか | 調査目的・母集団・回収率・有効回答数・利用先が追跡可能 | 各種調査票・結果、回答データ、抽出台帳、クロス集計、会議録 | 2025年度調査結果／2026年4～10月再検証 | 主管／調査受託者 | A | 手引き |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138653_00007.html | 確認中 | 回収率低下に伴う解釈の限界は記載。クロス集計の少数属性の扱いは報告書側
C050 | Ⅲ | 2.4 ビジョン・実態把握（2年目） | 68-88 | 調査設計・分析品質 | アンケート以外にインタビュー・地域ケア会議資料を活用したか | 調査目的・母集団・回収率・有効回答数・利用先が追跡可能 | 各種調査票・結果、回答データ、抽出台帳、クロス集計、会議録 | 2025年度調査結果／2026年4～10月再検証 | 主管／調査受託者 | A | 手引き |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138653_00007.html | 確認中 | 関係団体ヒアリング（地域福祉計画時）を引用。地域ケア会議の資料は未受領 | 地域ケア会議の資料を依頼
C051 | Ⅲ | 2.4 ビジョン・実態把握（2年目） | 68-88 | 調査設計・分析品質 | 地域課題を調査結果と施策選択につないだか | 調査目的・母集団・回収率・有効回答数・利用先が追跡可能 | 各種調査票・結果、回答データ、抽出台帳、クロス集計、会議録 | 2025年度調査結果／2026年4～10月再検証 | 主管／調査受託者 | A | 手引き |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138653_00007.html | 完了 | 第2章7で調査結果から課題を整理し、第5章の関連データで施策に接続
C052 | Ⅲ | 2.5 3年目の計画作成 | 90-101 | 原案・議会・パブコメ | 現状→課題→施策→目標→推計の対応を原案で確認したか | 外部意見が反映され、確定版・提出版の整合がある | 計画素案、推計エクスポート、委員会・事業所会議録、パブコメ台帳、議会資料 | 2026年7月～2027年3月 | 主管／財政／企画 | 最優先 | 手引き |  |  | 完了 | 第5章は現状と課題・関連データ・施策の方向・主な事業・成果指標の構成。第6章の推計に接続
C053 | Ⅲ | 2.5 3年目の計画作成 | 90-101 | 原案・議会・パブコメ | 自然体推計と施策反映後推計を別に保存したか | 外部意見が反映され、確定版・提出版の整合がある | 計画素案、推計エクスポート、委員会・事業所会議録、パブコメ台帳、議会資料 | 2026年7月～2027年3月 | 主管／財政／企画 | 最優先 | 手引き |  |  | 完了 | 自然体推計と施策反映（見える化のワーニング整理）、保険料のケース比較を保存
C054 | Ⅲ | 2.5 3年目の計画作成 | 90-101 | 原案・議会・パブコメ | サービス提供体制の方針を事業者と協議したか | 外部意見が反映され、確定版・提出版の整合がある | 計画素案、推計エクスポート、委員会・事業所会議録、パブコメ台帳、議会資料 | 2026年7月～2027年3月 | 主管／財政／企画 | 最優先 | 手引き |  |  | 要協議 | 事業者との提供体制の協議は未実施 | 事業者への意向照会を行う
C055 | Ⅲ | 2.5 3年目の計画作成 | 90-101 | 原案・議会・パブコメ | 基金・所得段階・保険料算定の条件を記録したか | 外部意見が反映され、確定版・提出版の整合がある | 計画素案、推計エクスポート、委員会・事業所会議録、パブコメ台帳、議会資料 | 2026年7月～2027年3月 | 主管／財政／企画 | 最優先 | 手引き |  |  | 完了 | 第6章5に基金・所得段階・算定式を記録
C056 | Ⅲ | 2.5 3年目の計画作成 | 90-101 | 原案・議会・パブコメ | 定量目標の評価時点・データ源を設定したか | 外部意見が反映され、確定版・提出版の整合がある | 計画素案、推計エクスポート、委員会・事業所会議録、パブコメ台帳、議会資料 | 2026年7月～2027年3月 | 主管／財政／企画 | 最優先 | 手引き |  |  | 完了 | 資料編8に成果指標の評価時点とデータ源を定義
C057 | Ⅲ | 2.5 3年目の計画作成 | 90-101 | 原案・議会・パブコメ | パブリックコメント案を庁内承認したか | 外部意見が反映され、確定版・提出版の整合がある | 計画素案、推計エクスポート、委員会・事業所会議録、パブコメ台帳、議会資料 | 2026年7月～2027年3月 | 主管／財政／企画 | 最優先 | 手引き |  |  | 未確認 | パブリックコメント案の庁内承認は工程上これから
C058 | Ⅲ | 2.5 3年目の計画作成 | 90-101 | 原案・議会・パブコメ | 意見・回答・修正履歴の台帳を作成したか | 外部意見が反映され、確定版・提出版の整合がある | 計画素案、推計エクスポート、委員会・事業所会議録、パブコメ台帳、議会資料 | 2026年7月～2027年3月 | 主管／財政／企画 | 最優先 | 手引き |  |  | 未確認 | 意見・回答・修正の台帳は工程上これから
C059 | Ⅲ | 2.5 3年目の計画作成 | 90-101 | 原案・議会・パブコメ | 計画確定・議会報告・県報告・公表の手順を確認したか | 外部意見が反映され、確定版・提出版の整合がある | 計画素案、推計エクスポート、委員会・事業所会議録、パブコメ台帳、議会資料 | 2026年7月～2027年3月 | 主管／財政／企画 | 最優先 | 手引き |  |  | 確認中 | 第1章7に策定手続（パブリックコメント・県の意見聴取・提出）を記載
C060 | Ⅳ | 導入・2040年視点 | 111-114 | 将来像と政策改正 | 2040年の高齢者人口・生産年齢人口・介護ニーズを整理したか | 需要と供給制約を同じ時間軸で評価 | 将来人口推計、住宅制度通知、総合事業実施要綱、県地域医療資料 | 2026年4～12月 | 主管／住宅／医療 | A | 手引き+改正確認 |  |  | 完了 | 第6章11。令和22年・令和32年の高齢者人口・生産年齢人口・認定者
C061 | Ⅳ | 導入・2040年視点 | 111-114 | 将来像と政策改正 | 住宅セーフティネット制度の改正や居住支援を確認したか | 需要と供給制約を同じ時間軸で評価 | 将来人口推計、住宅制度通知、総合事業実施要綱、県地域医療資料 | 2026年4～12月 | 主管／住宅／医療 | A | 手引き+改正確認 |  |  | 確認中 | 住宅セーフティネット・居住支援協議会に言及（接点の確認事項）。改正法の居住支援の具体は未記載
C062 | Ⅳ | 導入・2040年視点 | 111-114 | 将来像と政策改正 | 総合事業の新ガイドラインに合わせ実施方針を見直したか | 需要と供給制約を同じ時間軸で評価 | 将来人口推計、住宅制度通知、総合事業実施要綱、県地域医療資料 | 2026年4～12月 | 主管／住宅／医療 | A | 手引き+改正確認 |  |  | 確認中 | 総合事業は第5章基本目標1②。新たなガイドラインとの照合は未了 | ガイドラインと実施方針を照合
C063 | Ⅳ | 導入・2040年視点 | 111-114 | 将来像と政策改正 | 新たな地域医療構想と認知症基本法関連を確認したか | 需要と供給制約を同じ時間軸で評価 | 将来人口推計、住宅制度通知、総合事業実施要綱、県地域医療資料 | 2026年4～12月 | 主管／住宅／医療 | A | 手引き+改正確認 |  |  | 完了 | 県保健医療計画・地域医療構想、認知症基本法（第5章基本目標2③を基本法の条立てで構成）
C064 | Ⅳ | 1 地域共生社会／重層的支援 | 115-121 | 地域共生社会 | 重層的支援体制整備事業の実施有無を確認したか | 名称の法的根拠・配置主体・委託内容・重複の有無を確認 | 地域福祉計画、重層事業実施計画、相談支援実績、関係者ヒアリング | 2026年4～12月 | 介護／地域福祉／障害 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 重層的支援体制整備事業は第3期地域福祉計画が担うと整理。実施の有無は未確認 | 町に実施の有無を確認
C065 | Ⅳ | 1 地域共生社会／重層的支援 | 115-121 | 地域共生社会 | 包括的相談支援、参加支援、地域づくりの役割分担を確認したか | 名称の法的根拠・配置主体・委託内容・重複の有無を確認 | 地域福祉計画、重層事業実施計画、相談支援実績、関係者ヒアリング | 2026年4～12月 | 介護／地域福祉／障害 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 同上。役割分担は地域福祉計画側
C066 | Ⅳ | 1 地域共生社会／重層的支援 | 115-121 | 地域共生社会 | 精神障害にも対応した地域包括ケアの連携体制を確認したか | 名称の法的根拠・配置主体・委託内容・重複の有無を確認 | 地域福祉計画、重層事業実施計画、相談支援実績、関係者ヒアリング | 2026年4～12月 | 介護／地域福祉／障害 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 精神障がいにも対応した地域包括ケアは障がい計画側で扱い、接点の節で連携
C067 | Ⅳ | 1 地域共生社会／重層的支援 | 115-121 | 地域共生社会 | 複合課題世帯の相談ルート・連絡会議体を整理したか | 名称の法的根拠・配置主体・委託内容・重複の有無を確認 | 地域福祉計画、重層事業実施計画、相談支援実績、関係者ヒアリング | 2026年4～12月 | 介護／地域福祉／障害 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 支援会議の相互連携（5つの会議体）と小規模市町村の事業を参考として記載
C068 | Ⅳ | 1 地域共生社会／重層的支援 | 115-121 | 地域共生社会 | 『地域共生社会コーディネーター』の名称が地域独自制度かを確かめ、SCや就労的活動支援員と混同していないか | 名称の法的根拠・配置主体・委託内容・重複の有無を確認 | 地域福祉計画、重層事業実施計画、相談支援実績、関係者ヒアリング | 2026年4～12月 | 介護／地域福祉／障害 | A | 手引き |  |  | 完了 | 「地域共生社会コーディネーター」の語は用いず、生活支援コーディネーター・協議体を正式名で記載
C069 | Ⅳ | 2 実態調査・データ分析 | 124-131 | 地域分析（人口・認定） | 総人口、65～74歳、75～84歳、85歳以上の推移を圏域別に整理したか | 分母と対象期間の統一、構成差・供給制約の考慮 | 国勢調査、住基人口、社人研、認定データ、介護給付実績、見える化指標 | 2026年4～10月 | 主管／地域包括 | 最優先 | 手引き |  | https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001751471.pdf | 確認中 | 第2章1に年齢3区分・前期後期の推移（1圏域）。75〜84歳・85歳以上の区分は一部
C070 | Ⅳ | 2 実態調査・データ分析 | 124-131 | 地域分析（人口・認定） | 自然増減と社会増減の人口要因を確認したか | 分母と対象期間の統一、構成差・供給制約の考慮 | 国勢調査、住基人口、社人研、認定データ、介護給付実績、見える化指標 | 2026年4～10月 | 主管／地域包括 | 最優先 | 手引き |  | https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001751471.pdf | 未確認 | 自然増減・社会増減の分析なし | 住民基本台帳の人口動態で補う
C071 | Ⅳ | 2 実態調査・データ分析 | 124-131 | 地域分析（人口・認定） | 認定率を年齢構成調整した比較と粗認定率を区別したか | 分母と対象期間の統一、構成差・供給制約の考慮 | 国勢調査、住基人口、社人研、認定データ、介護給付実績、見える化指標 | 2026年4～10月 | 主管／地域包括 | 最優先 | 手引き |  | https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001751471.pdf | 完了 | 性・年齢調整後の地域差指数と粗認定率を区別
C072 | Ⅳ | 2 実態調査・データ分析 | 124-131 | 地域分析（人口・認定） | 認定率・受給率・１人当たり給付費を類似団体・県と比較したか | 分母と対象期間の統一、構成差・供給制約の考慮 | 国勢調査、住基人口、社人研、認定データ、介護給付実績、見える化指標 | 2026年4～10月 | 主管／地域包括 | 最優先 | 手引き |  | https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001751471.pdf | 完了 | 第2章3（3）全国・県内との比較（県内は分布と本町の順位のみ）
C073 | Ⅳ | 2 実態調査・データ分析 | 124-131 | 地域分析（人口・認定） | 認定データから介護度・認知症自立度等を把握したか | 分母と対象期間の統一、構成差・供給制約の考慮 | 国勢調査、住基人口、社人研、認定データ、介護給付実績、見える化指標 | 2026年4～10月 | 主管／地域包括 | 最優先 | 手引き |  | https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001751471.pdf | 確認中 | 介護度別と認知症高齢者の日常生活自立度を記載。自立度IIIa・IIIbの値が未受領 | IIIa・IIIbの値を受領
C074 | Ⅳ | 2 実態調査・データ分析 | 124-131 | 地域分析（人口・認定） | レセプトからサービス利用者数と回数・日数の変化を分析したか | 分母と対象期間の統一、構成差・供給制約の考慮 | 国勢調査、住基人口、社人研、認定データ、介護給付実績、見える化指標 | 2026年4～10月 | 主管／地域包括 | 最優先 | 手引き |  | https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001751471.pdf | 完了 | 国保連業務統計表（月報）で件数・回数の変化を分析（突合43件）
C075 | Ⅳ | 2 実態調査・データ分析 | 124-131 | 地域分析（人口・認定） | 地域ケア会議・現場ヒアリングの定性情報とデータを照合したか | 分母と対象期間の統一、構成差・供給制約の考慮 | 国勢調査、住基人口、社人研、認定データ、介護給付実績、見える化指標 | 2026年4～10月 | 主管／地域包括 | 最優先 | 手引き |  | https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001751471.pdf | 確認中 | 地域ケア会議・現場ヒアリングとの照合は資料未受領のため一部
C076 | Ⅳ | 2.2～2.3 認知症・施設需要 | 128-131 | 潜在需要・待機者 | 認知症高齢者の推計と日常生活自立度・利用状況を整合したか | 単純待機人数をそのまま整備定員に置かない | 要介護認定、認知症統計、待機者名簿、在宅生活改善調査、居所変更実態調査 | 2026年4～11月 | 主管／施設担当 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 自立度と利用状況の整合は一部
C077 | Ⅳ | 2.2～2.3 認知症・施設需要 | 128-131 | 潜在需要・待機者 | 入院・入所・在宅の状況を可能な範囲で整理したか | 単純待機人数をそのまま整備定員に置かない | 要介護認定、認知症統計、待機者名簿、在宅生活改善調査、居所変更実態調査 | 2026年4～11月 | 主管／施設担当 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 施設・居住系・在宅の区分で推計。入院の状況は未整理
C078 | Ⅳ | 2.2～2.3 認知症・施設需要 | 128-131 | 潜在需要・待機者 | 施設待機者数を重複・入所済み・優先度で補正しているか | 単純待機人数をそのまま整備定員に置かない | 要介護認定、認知症統計、待機者名簿、在宅生活改善調査、居所変更実態調査 | 2026年4～11月 | 主管／施設担当 | A | 手引き |  |  | 資料徴求中 | 特別養護老人ホームの待機者数（重複・入所済み・優先度の補正）は未受領 | 町・施設に照会
C079 | Ⅳ | 2.2～2.3 認知症・施設需要 | 128-131 | 潜在需要・待機者 | 在宅生活改善調査等から真に居所変更が必要な人を検証したか | 単純待機人数をそのまま整備定員に置かない | 要介護認定、認知症統計、待機者名簿、在宅生活改善調査、居所変更実態調査 | 2026年4～11月 | 主管／施設担当 | A | 手引き |  |  | 要協議 | 在宅生活改善調査が未実施のため検証できない | C045と併せて判断
C080 | Ⅳ | 2.2～2.3 認知症・施設需要 | 128-131 | 潜在需要・待機者 | 市町村外施設・住所地特例の影響を検討したか | 単純待機人数をそのまま整備定員に置かない | 要介護認定、認知症統計、待機者名簿、在宅生活改善調査、居所変更実態調査 | 2026年4～11月 | 主管／施設担当 | A | 手引き |  |  | 未確認 | 町外施設・住所地特例の影響の記載なし | 住所地特例の対象者数を受領して検討
C081 | Ⅳ | 3 中長期的サービス基盤整備 | 133-138 | 人口・需要の中長期推計 | 2027～2029年度の自然体推計を算出したか | 人口→認定→利用者→回数/日数→費用の算定経路を保存 | 見える化推計入力・総括表、将来人口、給付実績、施設一覧、事業者意向 | 2026年7月～2027年1月 | 主管／事業者／財政 | 最優先 | 手引き |  | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 完了 | 第6章2。国保連月報を起点とした自然体推計（区分別の係数）
C082 | Ⅳ | 3 中長期的サービス基盤整備 | 133-138 | 人口・需要の中長期推計 | 2030・2035・2040年等の中長期推計を作成したか | 人口→認定→利用者→回数/日数→費用の算定経路を保存 | 見える化推計入力・総括表、将来人口、給付実績、施設一覧、事業者意向 | 2026年7月～2027年1月 | 主管／事業者／財政 | 最優先 | 手引き |  | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 完了 | 第6章11。令和22年・令和32年
C083 | Ⅳ | 3 中長期的サービス基盤整備 | 133-138 | 人口・需要の中長期推計 | 人口系列・性年齢別認定率・利用率の前提を保存したか | 人口→認定→利用者→回数/日数→費用の算定経路を保存 | 見える化推計入力・総括表、将来人口、給付実績、施設一覧、事業者意向 | 2026年7月～2027年1月 | 主管／事業者／財政 | 最優先 | 手引き |  | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 完了 | 推計の係数と前提を素案の注と算定ブックに保存
C084 | Ⅳ | 3 中長期的サービス基盤整備 | 133-138 | 人口・需要の中長期推計 | 過年度の予測対実績によるバックテストを行ったか | 人口→認定→利用者→回数/日数→費用の算定経路を保存 | 見える化推計入力・総括表、将来人口、給付実績、施設一覧、事業者意向 | 2026年7月～2027年1月 | 主管／事業者／財政 | 最優先 | 手引き |  | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 完了 | 過年度の予測対実績のバックテストを実施
C085 | Ⅳ | 3 中長期的サービス基盤整備 | 133-138 | 人口・需要の中長期推計 | 自然体推計への施策反映量をサービス別に説明できるか | 人口→認定→利用者→回数/日数→費用の算定経路を保存 | 見える化推計入力・総括表、将来人口、給付実績、施設一覧、事業者意向 | 2026年7月～2027年1月 | 主管／事業者／財政 | 最優先 | 手引き |  | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 確認中 | 施策反映のワーニングは該当なし。施策反映量のサービス別の説明は一部
C086 | Ⅳ | 3 中長期的サービス基盤整備 | 133-138 | 人口・需要の中長期推計 | 生産年齢人口・人材確保の制約で整備量の実現可能性を点検したか | 人口→認定→利用者→回数/日数→費用の算定経路を保存 | 見える化推計入力・総括表、将来人口、給付実績、施設一覧、事業者意向 | 2026年7月～2027年1月 | 主管／事業者／財政 | 最優先 | 手引き |  | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 完了 | 第6章6。人材の供給制約からみた見込量の妥当性
C087 | Ⅳ | 3 中長期的サービス基盤整備 | 133-138 | 人口・需要の中長期推計 | サービス新設だけでなく既存資源の転用・統合・広域連携を比較したか | 人口→認定→利用者→回数/日数→費用の算定経路を保存 | 見える化推計入力・総括表、将来人口、給付実績、施設一覧、事業者意向 | 2026年7月～2027年1月 | 主管／事業者／財政 | 最優先 | 手引き |  | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 確認中 | 第6章12に広域連携・既存資源の活用を記載。比較の表はない
C088 | Ⅳ | 3 中長期的サービス基盤整備 | 133-138 | 人口・需要の中長期推計 | 保険給付費・地域支援事業費の中長期推計との整合があるか | 人口→認定→利用者→回数/日数→費用の算定経路を保存 | 見える化推計入力・総括表、将来人口、給付実績、施設一覧、事業者意向 | 2026年7月～2027年1月 | 主管／事業者／財政 | 最優先 | 手引き |  | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 完了 | 第6章11に給付費・保険料水準の中長期推計（改正法第117条第3項第3号）
C089 | Ⅳ | 3.2／13 人材確保・育成 | 138,209-223 | 介護人材と生産性 | 介護人材の現在数・需要見込・需給ギャップを把握したか | 配置可能人員とサービス量・開設予定の制約条件を検証 | 介護人材実態調査、職員数調査、事業者ヒアリング、県人材政策、基金要綱 | 2026年4～2027年1月 | 主管／事業者／県担当 | 最優先 | 手引き+県要綱更新 |  |  | 確認中 | 第6章6で需給を推計。現在の従事者数の実数は未受領
C090 | Ⅳ | 3.2／13 人材確保・育成 | 138,209-223 | 介護人材と生産性 | 職種別・事業所別の欠員、離職、採用、年齢構成を把握したか | 配置可能人員とサービス量・開設予定の制約条件を検証 | 介護人材実態調査、職員数調査、事業者ヒアリング、県人材政策、基金要綱 | 2026年4～2027年1月 | 主管／事業者／県担当 | 最優先 | 手引き+県要綱更新 |  |  | 資料徴求中 | 職種別・事業所別の欠員・離職・採用は未把握（介護人材実態調査未実施） | 事業所への照会を検討
C091 | Ⅳ | 3.2／13 人材確保・育成 | 138,209-223 | 介護人材と生産性 | 事業所が開設・増床する場合の確保可能人員を点検したか | 配置可能人員とサービス量・開設予定の制約条件を検証 | 介護人材実態調査、職員数調査、事業者ヒアリング、県人材政策、基金要綱 | 2026年4～2027年1月 | 主管／事業者／県担当 | 最優先 | 手引き+県要綱更新 |  |  | 確認中 | 第6章6で開設・増床時の確保可能人員を点検（推計）
C092 | Ⅳ | 3.2／13 人材確保・育成 | 138,209-223 | 介護人材と生産性 | 県の人材確保・生産性向上計画と支援メニューを確認したか | 配置可能人員とサービス量・開設予定の制約条件を検証 | 介護人材実態調査、職員数調査、事業者ヒアリング、県人材政策、基金要綱 | 2026年4～2027年1月 | 主管／事業者／県担当 | 最優先 | 手引き+県要綱更新 |  |  | 確認中 | 県事業・地域医療介護総合確保基金の活用を記載
C093 | Ⅳ | 3.2／13 人材確保・育成 | 138,209-223 | 介護人材と生産性 | 地域医療介護総合確保基金のメニューと県交付要綱を確認したか | 配置可能人員とサービス量・開設予定の制約条件を検証 | 介護人材実態調査、職員数調査、事業者ヒアリング、県人材政策、基金要綱 | 2026年4～2027年1月 | 主管／事業者／県担当 | 最優先 | 手引き+県要綱更新 |  |  | 確認中 | 基金のメニューと県の交付要綱は未確認 | 県に確認
C094 | Ⅳ | 3.2／13 人材確保・育成 | 138,209-223 | 介護人材と生産性 | ICT・介護テクノロジー、ケアプランデータ連携の導入状況を確認したか | 配置可能人員とサービス量・開設予定の制約条件を検証 | 介護人材実態調査、職員数調査、事業者ヒアリング、県人材政策、基金要綱 | 2026年4～2027年1月 | 主管／事業者／県担当 | 最優先 | 手引き+県要綱更新 |  |  | 確認中 | ICT・介護テクノロジーの導入を記載。ケアプランデータ連携の導入状況は未把握 | 町内事業所の導入状況を確認
C095 | Ⅳ | 3.2／13 人材確保・育成 | 138,209-223 | 介護人材と生産性 | 介護認定事務・文書・申請等の効率化実績を点検したか | 配置可能人員とサービス量・開設予定の制約条件を検証 | 介護人材実態調査、職員数調査、事業者ヒアリング、県人材政策、基金要綱 | 2026年4～2027年1月 | 主管／事業者／県担当 | 最優先 | 手引き+県要綱更新 |  |  | 未確認 | 認定事務・文書・申請の効率化の実績は未点検
C096 | Ⅳ | 3.2／13 人材確保・育成 | 138,209-223 | 介護人材と生産性 | 人材施策のKPIを採用人数だけでなく定着率・稼働率等で設定したか | 配置可能人員とサービス量・開設予定の制約条件を検証 | 介護人材実態調査、職員数調査、事業者ヒアリング、県人材政策、基金要綱 | 2026年4～2027年1月 | 主管／事業者／県担当 | 最優先 | 手引き+県要綱更新 |  |  | 確認中 | 人材の指標は採用以外（定着率・稼働率）を置いていない | 成果指標に定着の指標を足すか協議
C097 | Ⅳ | 4 地域密着型サービス | 140-143 | サービス整備 | 定期巡回・小規模多機能・看護小規模多機能等の地域需要を検討したか | ニーズと整備可能性が両立し、県計画とも整合 | 指定事業所台帳、整備計画、利用率、事業者意向、移動条件 | 2026年6～12月 | 主管／指定担当 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 第6章8で定期巡回・小規模多機能・看護小規模多機能の必要利用定員総数を検討
C098 | Ⅳ | 4 地域密着型サービス | 140-143 | サービス整備 | 圏域内のサービス空白・夜間対応・移動時間を評価したか | ニーズと整備可能性が両立し、県計画とも整合 | 指定事業所台帳、整備計画、利用率、事業者意向、移動条件 | 2026年6～12月 | 主管／指定担当 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 夜間対応・移動時間の評価は一部
C099 | Ⅳ | 4 地域密着型サービス | 140-143 | サービス整備 | 施設や事業所の既存定員・稼働率・休廃止予定を確認したか | ニーズと整備可能性が両立し、県計画とも整合 | 指定事業所台帳、整備計画、利用率、事業者意向、移動条件 | 2026年6～12月 | 主管／指定担当 | A | 手引き |  |  | 資料徴求中 | 既存事業所の定員・稼働率・休廃止予定は町に照会中（確認事項№42・№48）
C100 | Ⅳ | 4 地域密着型サービス | 140-143 | サービス整備 | 事業者参入意向と報酬・人員配置から実現可能性を点検したか | ニーズと整備可能性が両立し、県計画とも整合 | 指定事業所台帳、整備計画、利用率、事業者意向、移動条件 | 2026年6～12月 | 主管／指定担当 | A | 手引き |  |  | 未確認 | 事業者の参入意向の確認は未実施 | C054と併せて照会
C101 | Ⅳ | 4 地域密着型サービス | 140-143 | サービス整備 | 施設定員数と在宅・居住系の代替関係を検討したか | ニーズと整備可能性が両立し、県計画とも整合 | 指定事業所台帳、整備計画、利用率、事業者意向、移動条件 | 2026年6～12月 | 主管／指定担当 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 施設・居住系・在宅の代替関係は一部
C102 | Ⅳ | 5 住まい | 144-149 | 住まい・居住支援 | 有料老人ホーム・サ高住の入居定員・介護サービス利用を把握したか | 住まい総量と介護保険の整備見込を二重計上しない | 県有料老人ホーム名簿、サ高住登録情報、居住支援法人等情報、住宅部門資料、居所変更実態調査 | 2026年4～12月 | 介護／住宅／福祉 | 最優先 | 手引き |  |  | 資料徴求中 | 有料老人ホーム・サ高住の有無と入居定員は町に照会中（確認事項№32。第117条第5項の勘案義務）
C103 | Ⅳ | 5 住まい | 144-149 | 住まい・居住支援 | 特定施設指定の有無を区別してサービス量見込に反映したか | 住まい総量と介護保険の整備見込を二重計上しない | 県有料老人ホーム名簿、サ高住登録情報、居住支援法人等情報、住宅部門資料、居所変更実態調査 | 2026年4～12月 | 介護／住宅／福祉 | 最優先 | 手引き |  |  | 完了 | 第117条第5項の勘案の対象が特定施設入居者生活介護等の指定を受けていないものに限ることを区別
C104 | Ⅳ | 5 住まい | 144-149 | 住まい・居住支援 | 養護・軽費・特養など老人福祉施設の整備状況を確認したか | 住まい総量と介護保険の整備見込を二重計上しない | 県有料老人ホーム名簿、サ高住登録情報、居住支援法人等情報、住宅部門資料、居所変更実態調査 | 2026年4～12月 | 介護／住宅／福祉 | 最優先 | 手引き |  |  | 確認中 | 第6章9で養護・軽費・老人福祉センターを扱う。量と措置の実績は町データ待ち
C105 | Ⅳ | 5 住まい | 144-149 | 住まい・居住支援 | 高齢者の賃貸入居困難・保証人・家賃滞納等の居住課題を把握したか | 住まい総量と介護保険の整備見込を二重計上しない | 県有料老人ホーム名簿、サ高住登録情報、居住支援法人等情報、住宅部門資料、居所変更実態調査 | 2026年4～12月 | 介護／住宅／福祉 | 最優先 | 手引き |  |  | 未確認 | 賃貸住宅への入居困難・保証人等の居住課題は未把握
C106 | Ⅳ | 5 住まい | 144-149 | 住まい・居住支援 | 居住支援法人・居住支援協議会・住宅部局の連携状況を確認したか | 住まい総量と介護保険の整備見込を二重計上しない | 県有料老人ホーム名簿、サ高住登録情報、居住支援法人等情報、住宅部門資料、居所変更実態調査 | 2026年4～12月 | 介護／住宅／福祉 | 最優先 | 手引き |  |  | 確認中 | 居住支援協議会の設置の有無を確認事項として記載
C107 | Ⅳ | 5 住まい | 144-149 | 住まい・居住支援 | 入院・入所・居所変更・自宅継続の選択肢を整理したか | 住まい総量と介護保険の整備見込を二重計上しない | 県有料老人ホーム名簿、サ高住登録情報、居住支援法人等情報、住宅部門資料、居所変更実態調査 | 2026年4～12月 | 介護／住宅／福祉 | 最優先 | 手引き |  |  | 確認中 | 居所の選択肢の整理は一部
C108 | Ⅳ | 5 住まい | 144-149 | 住まい・居住支援 | 在宅医療・介護・生活支援が住宅施策と接続しているか | 住まい総量と介護保険の整備見込を二重計上しない | 県有料老人ホーム名簿、サ高住登録情報、居住支援法人等情報、住宅部門資料、居所変更実態調査 | 2026年4～12月 | 介護／住宅／福祉 | 最優先 | 手引き |  |  | 確認中 | 在宅医療・介護と住宅施策の接続は一部（第2章5）
C109 | Ⅳ | 6 総合事業 | 150-164 | 介護予防・日常生活支援 | 訪問型・通所型の類型、単価、実績を把握したか | 量だけでなく到達率・改善率・継続性を検証 | 総合事業決算・実績、実施要綱、ニーズ調査、通いの場台帳、事業評価 | 2026年4～12月 | 介護予防／包括 | A | 手引き |  |  | 完了 | 訪問型・通所型の類型と実績を国保連月報（Ａ１〜ＡＦ）と総合事業ワークシートで把握
C110 | Ⅳ | 6 総合事業 | 150-164 | 介護予防・日常生活支援 | 住民主体・短期集中・通所・訪問など供給状況を把握したか | 量だけでなく到達率・改善率・継続性を検証 | 総合事業決算・実績、実施要綱、ニーズ調査、通いの場台帳、事業評価 | 2026年4～12月 | 介護予防／包括 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 住民主体（訪問型Ｂ）の実績を把握。短期集中（Ｃ）は未把握
C111 | Ⅳ | 6 総合事業 | 150-164 | 介護予防・日常生活支援 | 生活機能・閉じこもり等のニーズ調査指標を介護予防計画に反映したか | 量だけでなく到達率・改善率・継続性を検証 | 総合事業決算・実績、実施要綱、ニーズ調査、通いの場台帳、事業評価 | 2026年4～12月 | 介護予防／包括 | A | 手引き |  |  | 完了 | ニーズ調査のリスク該当率を基本目標1に反映
C112 | Ⅳ | 6 総合事業 | 150-164 | 介護予防・日常生活支援 | 一般介護予防事業の通いの場・参加率を圏域別に把握したか | 量だけでなく到達率・改善率・継続性を検証 | 総合事業決算・実績、実施要綱、ニーズ調査、通いの場台帳、事業評価 | 2026年4～12月 | 介護予防／包括 | A | 手引き |  |  | 完了 | 通いの場の参加率（週1回以上5.5％）と、見える化の0か所との食い違いを記載（1圏域）
C113 | Ⅳ | 6 総合事業 | 150-164 | 介護予防・日常生活支援 | 移動支援の需要と担い手・安全管理を確認したか | 量だけでなく到達率・改善率・継続性を検証 | 総合事業決算・実績、実施要綱、ニーズ調査、通いの場台帳、事業評価 | 2026年4～12月 | 介護予防／包括 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 移動の需要は地域公共交通計画と接続して記載。担い手・安全管理は一部
C114 | Ⅳ | 6 総合事業 | 150-164 | 介護予防・日常生活支援 | 対象者・価格上限の弾力化等は現行要綱と照合したか | 量だけでなく到達率・改善率・継続性を検証 | 総合事業決算・実績、実施要綱、ニーズ調査、通いの場台帳、事業評価 | 2026年4～12月 | 介護予防／包括 | A | 手引き |  |  | 未確認 | 対象者・価格上限の弾力化と現行要綱の照合は未実施
C115 | Ⅳ | 6 総合事業 | 150-164 | 介護予防・日常生活支援 | 事業評価の対象・データ・アウトカム・分析方法を決めたか | 量だけでなく到達率・改善率・継続性を検証 | 総合事業決算・実績、実施要綱、ニーズ調査、通いの場台帳、事業評価 | 2026年4～12月 | 介護予防／包括 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 事業評価の対象・データは成果指標で一部
C116 | Ⅳ | 7 生活支援体制整備 | 165-171 | 生活支援コーディネーター | 第１層・第２層生活支援コーディネーターの配置状況を確認したか | 配置の有無だけでなく機能・実働・重複・成果を検証 | 配置図、委託契約、協議体議事録、SC活動実績、地域支援事業交付要綱 | 2026年4～12月 | 包括／地域福祉 | 最優先 | 手引き+2025制度追加 |  | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/000409256.pdf | 確認中 | 第1層・第2層の協議体とコーディネーターを記載。配置の実態は町データ待ち
C117 | Ⅳ | 7 生活支援体制整備 | 165-171 | 生活支援コーディネーター | 配置方法・委託契約・兼務割合・業務時間が実態に合うか | 配置の有無だけでなく機能・実働・重複・成果を検証 | 配置図、委託契約、協議体議事録、SC活動実績、地域支援事業交付要綱 | 2026年4～12月 | 包括／地域福祉 | 最優先 | 手引き+2025制度追加 |  | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/000409256.pdf | 資料徴求中 | 配置方法・委託契約・兼務割合は未受領 | 町に依頼
C118 | Ⅳ | 7 生活支援体制整備 | 165-171 | 生活支援コーディネーター | 協議体の活動、資源開発、マッチング実績を確認したか | 配置の有無だけでなく機能・実働・重複・成果を検証 | 配置図、委託契約、協議体議事録、SC活動実績、地域支援事業交付要綱 | 2026年4～12月 | 包括／地域福祉 | 最優先 | 手引き+2025制度追加 |  | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/000409256.pdf | 資料徴求中 | 協議体の活動・資源開発の実績は未受領 | 町に依頼
C119 | Ⅳ | 7 生活支援体制整備 | 165-171 | 生活支援コーディネーター | 就労的活動支援コーディネーターの配置要否を検討したか | 配置の有無だけでなく機能・実働・重複・成果を検証 | 配置図、委託契約、協議体議事録、SC活動実績、地域支援事業交付要綱 | 2026年4～12月 | 包括／地域福祉 | 最優先 | 手引き+2025制度追加 |  | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/000409256.pdf | 未確認 | 就労的活動支援コーディネーターの配置要否は未検討 | 要否を検討
C120 | Ⅳ | 7 生活支援体制整備 | 165-171 | 生活支援コーディネーター | 重層的支援との役割・財源の重複を点検したか | 配置の有無だけでなく機能・実働・重複・成果を検証 | 配置図、委託契約、協議体議事録、SC活動実績、地域支援事業交付要綱 | 2026年4～12月 | 包括／地域福祉 | 最優先 | 手引き+2025制度追加 |  | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/000409256.pdf | 確認中 | 重層的支援との役割は地域福祉計画が担うと整理。財源の重複は未点検
C121 | Ⅳ | 7 生活支援体制整備 | 165-171 | 生活支援コーディネーター | 2025年度新規の相談支援連携体制構築事業等の現行要綱を確認したか | 配置の有無だけでなく機能・実働・重複・成果を検証 | 配置図、委託契約、協議体議事録、SC活動実績、地域支援事業交付要綱 | 2026年4～12月 | 包括／地域福祉 | 最優先 | 手引き+2025制度追加 |  | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/000409256.pdf | 未確認 | 令和7年度新規の相談支援連携体制構築事業等の要綱は未確認 | 要綱を確認
C122 | Ⅳ | 7 生活支援体制整備 | 165-171 | 生活支援コーディネーター | 配置単価・標準額・対象経費を当該年度の交付要綱で確認したか | 配置の有無だけでなく機能・実働・重複・成果を検証 | 配置図、委託契約、協議体議事録、SC活動実績、地域支援事業交付要綱 | 2026年4～12月 | 包括／地域福祉 | 最優先 | 手引き+2025制度追加 |  | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/000409256.pdf | 未確認 | 配置単価・標準額・対象経費は当該年度の交付要綱で未確認
C123 | Ⅳ | 8 ポピュレーションアプローチ | 172-174 | 専門職と健康づくり | リハビリ・歯科・栄養等の専門職の地域活動への関与を把握したか | 部局間の対象者・評価指標の整合 | 介護予防実績、保健事業計画、医師会・専門職団体の資料 | 2026年4～12月 | 介護予防／保健 | A | 手引き |  |  | 確認中 | リハビリテーション専門職の関与は記載が少ない
C124 | Ⅳ | 8 ポピュレーションアプローチ | 172-174 | 専門職と健康づくり | 介護予防と保健事業の一体的実施の役割分担を確認したか | 部局間の対象者・評価指標の整合 | 介護予防実績、保健事業計画、医師会・専門職団体の資料 | 2026年4～12月 | 介護予防／保健 | A | 手引き |  |  | 完了 | 第5章基本目標1①に一体的実施の役割分担（国保・後期高齢者医療の保健事業）
C125 | Ⅳ | 8 ポピュレーションアプローチ | 172-174 | 専門職と健康づくり | 健診・フレイル・疾病管理と介護予防の接続を整理したか | 部局間の対象者・評価指標の整合 | 介護予防実績、保健事業計画、医師会・専門職団体の資料 | 2026年4～12月 | 介護予防／保健 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 健診と介護予防の接続を記載。フレイルの接続は一部
C126 | Ⅳ | 9 地域包括支援センター | 175-187 | 包括支援センター | 日常生活圏域と包括センターの担当圏域を比較したか | 圏域別の相談需要・体制・評価結果を確認 | 包括センター運営報告、人員配置表、委託契約、業務量、運営協議会議事録 | 2026年4～12月 | 包括／主管 | A | 手引き |  |  | 完了 | 1圏域・地域包括支援センター1か所で担当圏域と一致
C127 | Ⅳ | 9 地域包括支援センター | 175-187 | 包括支援センター | 配置職種・人員と相談件数・業務量を照合したか | 圏域別の相談需要・体制・評価結果を確認 | 包括センター運営報告、人員配置表、委託契約、業務量、運営協議会議事録 | 2026年4～12月 | 包括／主管 | A | 手引き |  |  | 資料徴求中 | 職種別の人員と相談件数・業務量は未受領 | 町に依頼
C128 | Ⅳ | 9 地域包括支援センター | 175-187 | 包括支援センター | 基幹型・機能強化型センター導入の要否を判断したか | 圏域別の相談需要・体制・評価結果を確認 | 包括センター運営報告、人員配置表、委託契約、業務量、運営協議会議事録 | 2026年4～12月 | 包括／主管 | A | 手引き |  |  | 該当なし | センターが1か所のため基幹型・機能強化型の導入の検討は要しない（1か所であることは要確認）
C129 | Ⅳ | 9 地域包括支援センター | 175-187 | 包括支援センター | センター運営協議会の評価結果と委託契約を確認したか | 圏域別の相談需要・体制・評価結果を確認 | 包括センター運営報告、人員配置表、委託契約、業務量、運営協議会議事録 | 2026年4～12月 | 包括／主管 | A | 手引き |  |  | 資料徴求中 | 運営協議会の評価結果と委託契約は未受領 | 町に依頼
C130 | Ⅳ | 9 地域包括支援センター | 175-187 | 包括支援センター | 家族介護者支援、ヤングケアラー・複合課題への接続を確認したか | 圏域別の相談需要・体制・評価結果を確認 | 包括センター運営報告、人員配置表、委託契約、業務量、運営協議会議事録 | 2026年4～12月 | 包括／主管 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 家族介護者支援を記載。ヤングケアラーは関連計画（こども計画）の表に記載
C131 | Ⅳ | 9 地域包括支援センター | 175-187 | 包括支援センター | 介護予防支援・総合相談・権利擁護等の機能を評価したか | 圏域別の相談需要・体制・評価結果を確認 | 包括センター運営報告、人員配置表、委託契約、業務量、運営協議会議事録 | 2026年4～12月 | 包括／主管 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 総合相談・権利擁護等は第5章基本目標2②。機能の評価は一部
C132 | Ⅳ | 10 在宅医療・介護連携 | 195-200 | 医療・介護連携 | 入退院支援・看取り・訪問診療・訪問看護の資源状況を確認したか | 医療の提供体制と介護サービスの供給・量の見込に矛盾がない | 県医療計画、地域医療構想、医師会・病院資料、地域包括ケア会議録 | 2026年4～12月 | 主管／医療連携／県 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 入退院支援・看取り・訪問看護の状況（加算の算定割合）を記載。訪問診療の資源は未記載
C133 | Ⅳ | 10 在宅医療・介護連携 | 195-200 | 医療・介護連携 | 県医療計画・地域医療構想と在宅サービス推計を照合したか | 医療の提供体制と介護サービスの供給・量の見込に矛盾がない | 県医療計画、地域医療構想、医師会・病院資料、地域包括ケア会議録 | 2026年4～12月 | 主管／医療連携／県 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 県保健医療計画との照合済み。在宅サービス推計との数値照合は一部
C134 | Ⅳ | 10 在宅医療・介護連携 | 195-200 | 医療・介護連携 | 医師会等との協議体、入退院調整ルールを確認したか | 医療の提供体制と介護サービスの供給・量の見込に矛盾がない | 県医療計画、地域医療構想、医師会・病院資料、地域包括ケア会議録 | 2026年4～12月 | 主管／医療連携／県 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 医師会・病院との連携を4つの場面で記載。入退院調整ルールの有無は未確認
C135 | Ⅳ | 10 在宅医療・介護連携 | 195-200 | 医療・介護連携 | 医療と介護の両ニーズをもつ高齢者の課題を調査・協議から整理したか | 医療の提供体制と介護サービスの供給・量の見込に矛盾がない | 県医療計画、地域医療構想、医師会・病院資料、地域包括ケア会議録 | 2026年4～12月 | 主管／医療連携／県 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 医療と介護の両方のニーズの整理は一部
C136 | Ⅳ | 10 在宅医療・介護連携 | 195-200 | 医療・介護連携 | 在宅医療・介護連携推進事業のアウトカム・目標を設定したか | 医療の提供体制と介護サービスの供給・量の見込に矛盾がない | 県医療計画、地域医療構想、医師会・病院資料、地域包括ケア会議録 | 2026年4～12月 | 主管／医療連携／県 | A | 手引き |  |  | 要協議 | 4つの場面の目指すべき姿の設定を町・関係機関に依頼中（確認事項№39、11月6日まで）
C137 | Ⅳ | 11 認知症施策 | 201-204 | 認知症・本人参画 | 認知症基本法・国基本計画・都道府県計画の内容を確認したか | 本人の尊厳・社会参加と施策効果を評価 | 認知症施策推進基本計画、県計画、当事者意見、相談実績、地域包括資料 | 2026年4～12月 | 主管／認知症担当 | A | 手引き |  |  | 完了 | 認知症基本法・国の基本計画・県の計画を確認し、基本法の条立てで施策を構成
C138 | Ⅳ | 11 認知症施策 | 201-204 | 認知症・本人参画 | 認知症の人と家族の意向を把握し施策形成に反映したか | 本人の尊厳・社会参加と施策効果を評価 | 認知症施策推進基本計画、県計画、当事者意見、相談実績、地域包括資料 | 2026年4～12月 | 主管／認知症担当 | A | 手引き |  |  | 要協議 | 認知症の人と家族の意見を聴く方法は町の判断待ち（確認事項№38）
C139 | Ⅳ | 11 認知症施策 | 201-204 | 認知症・本人参画 | 早期相談・医療・ケア連携と地域支援を整理したか | 本人の尊厳・社会参加と施策効果を評価 | 認知症施策推進基本計画、県計画、当事者意見、相談実績、地域包括資料 | 2026年4～12月 | 主管／認知症担当 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 早期相談・医療連携を記載。初期集中支援推進事業は交付金実績で0円（確認事項№41）
C140 | Ⅳ | 11 認知症施策 | 201-204 | 認知症・本人参画 | 若年性認知症の相談支援・就労・障害福祉との連携を確認したか | 本人の尊厳・社会参加と施策効果を評価 | 認知症施策推進基本計画、県計画、当事者意見、相談実績、地域包括資料 | 2026年4～12月 | 主管／認知症担当 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 若年性認知症の人への支援を記載。把握状況は町データ待ち（確認事項№47）
C141 | Ⅳ | 11 認知症施策 | 201-204 | 認知症・本人参画 | 認知症施策の評価指標を設定したか | 本人の尊厳・社会参加と施策効果を評価 | 認知症施策推進基本計画、県計画、当事者意見、相談実績、地域包括資料 | 2026年4～12月 | 主管／認知症担当 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 認知症施策の成果指標を定義。目標値は協議会で設定
C142 | Ⅳ | 12 地域支援事業の連動 | 205-208 | 地域支援事業の整合 | 地域包括支援事業と総合事業・任意事業を一覧化したか | 事業間で費用・実施主体・指標が二重計上されない | 地域支援事業決算・実績、国保連資料、地域ケア会議録、実施要綱 | 2026年7月～2027年1月 | 主管／包括／財政 | A | 手引き |  |  | 完了 | 第6章4に総合事業・包括的支援事業・任意事業を一覧化
C143 | Ⅳ | 12 地域支援事業の連動 | 205-208 | 地域支援事業の整合 | 地域ケア会議の課題抽出と生活支援協議体の対応を連動させたか | 事業間で費用・実施主体・指標が二重計上されない | 地域支援事業決算・実績、国保連資料、地域ケア会議録、実施要綱 | 2026年7月～2027年1月 | 主管／包括／財政 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 地域ケア会議と協議体の連動は一部
C144 | Ⅳ | 12 地域支援事業の連動 | 205-208 | 地域支援事業の整合 | 地域支援事業費の見込量・補助上限等を確認したか | 事業間で費用・実施主体・指標が二重計上されない | 地域支援事業決算・実績、国保連資料、地域ケア会議録、実施要綱 | 2026年7月～2027年1月 | 主管／包括／財政 | A | 手引き |  |  | 完了 | 地域支援事業費を交付金実績報告と照合。上限は施行令第37条の13（条ずれの注記あり）
C145 | Ⅳ | 12 地域支援事業の連動 | 205-208 | 地域支援事業の整合 | 地域支援事業が介護サービス量の見込に与える影響を検討したか | 事業間で費用・実施主体・指標が二重計上されない | 地域支援事業決算・実績、国保連資料、地域ケア会議録、実施要綱 | 2026年7月～2027年1月 | 主管／包括／財政 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 特定地域居宅サービス等事業（令和9年4月新設）が費用に与える影響を参考として記載
C146 | Ⅳ | 14 自然災害・感染症 | 224-228 | BCP・防災 | 災害時要配慮者支援計画と介護事業所BCPの実施状況を確認したか | サービス休止リスクと代替体制が具体化されている | 地域防災計画、災害時個別避難計画、事業所BCP、訓練実績 | 2026年4～12月 | 防災／主管／事業者 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 避難行動要支援者名簿・個別避難計画・事業所の業務継続計画を記載
C147 | Ⅳ | 14 自然災害・感染症 | 224-228 | BCP・防災 | 感染症流行時のサービス継続・代替提供・連絡経路を把握したか | サービス休止リスクと代替体制が具体化されている | 地域防災計画、災害時個別避難計画、事業所BCP、訓練実績 | 2026年4～12月 | 防災／主管／事業者 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 感染症流行時のサービス継続・代替は一部
C148 | Ⅳ | 14 自然災害・感染症 | 224-228 | BCP・防災 | ハザードと事業所立地・在宅利用者の支援体制を照合したか | サービス休止リスクと代替体制が具体化されている | 地域防災計画、災害時個別避難計画、事業所BCP、訓練実績 | 2026年4～12月 | 防災／主管／事業者 | A | 手引き |  |  | 未確認 | ハザードと事業所立地・在宅利用者の照合は未実施
C149 | Ⅳ | 15 目標設定・評価 | 229-235 | KPI・評価・リハビリ | 第９期計画の目標と実績の評価を次期に反映したか | 定量・定性両面の指標をPDCAで使える | 取組・目標自己評価シート、総合事業評価、介護サービスデータ、リハビリ指標 | 2026年7月～2027年3月 | 主管／介護予防 | A | 手引き |  |  | 完了 | 第3章で第9期の目標と実績を評価し第10期に反映
C150 | Ⅳ | 15 目標設定・評価 | 229-235 | KPI・評価・リハビリ | 総合事業の評価を取組・量・成果で区分したか | 定量・定性両面の指標をPDCAで使える | 取組・目標自己評価シート、総合事業評価、介護サービスデータ、リハビリ指標 | 2026年7月～2027年3月 | 主管／介護予防 | A | 手引き |  |  | 確認中 | 総合事業の評価を取組・量・成果に区分していない
C151 | Ⅳ | 15 目標設定・評価 | 229-235 | KPI・評価・リハビリ | リハビリ提供体制と関連目標を確認したか | 定量・定性両面の指標をPDCAで使える | 取組・目標自己評価シート、総合事業評価、介護サービスデータ、リハビリ指標 | 2026年7月～2027年3月 | 主管／介護予防 | A | 手引き |  |  | 未確認 | リハビリテーション提供体制の指標は未設定 | 見える化の指標で設定を検討
C152 | Ⅳ | 15 目標設定・評価 | 229-235 | KPI・評価・リハビリ | 数値目標の分母・年度・算定方法・原データを定義したか | 定量・定性両面の指標をPDCAで使える | 取組・目標自己評価シート、総合事業評価、介護サービスデータ、リハビリ指標 | 2026年7月～2027年3月 | 主管／介護予防 | A | 手引き |  |  | 完了 | 資料編8に分母・年度・算定方法・原データを定義
C153 | Ⅳ | 15 目標設定・評価 | 229-235 | KPI・評価・リハビリ | 少なくとも年度ごとの評価会議と改善フローを設定したか | 定量・定性両面の指標をPDCAで使える | 取組・目標自己評価シート、総合事業評価、介護サービスデータ、リハビリ指標 | 2026年7月～2027年3月 | 主管／介護予防 | A | 手引き |  |  | 完了 | 第1章6（2）毎年度の点検項目、資料編9・10（年次評価の様式・見直しの基準）
C154 | Ⅳ | 15.1／16 保険者機能強化 | 229,236-237 | 保険者機能強化推進交付金 | 2026年度市町村評価指標（配点・定義・実績時点）を取得したか | 指標ごとの根拠が再現でき、改善施策に転換されている | 厚労省2026年度評価指標、市町村得点結果、自己評価回答、証跡資料、交付決定通知 | 毎年度／2026年10月～2027年3月 | 主管／関係部局／財政 | 最優先 | 手引き+2026評価指標 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17090.html | 完了 | 令和8年度の評価指標と本町の得点を受領・整理
C155 | Ⅳ | 15.1／16 保険者機能強化 | 229,236-237 | 保険者機能強化推進交付金 | 自治体の2026年度の指標別得点と根拠資料を照合したか | 指標ごとの根拠が再現でき、改善施策に転換されている | 厚労省2026年度評価指標、市町村得点結果、自己評価回答、証跡資料、交付決定通知 | 毎年度／2026年10月～2027年3月 | 主管／関係部局／財政 | 最優先 | 手引き+2026評価指標 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17090.html | 完了 | 指標別得点と根拠を照合（県内は分布と順位のみ）
C156 | Ⅳ | 15.1／16 保険者機能強化 | 229,236-237 | 保険者機能強化推進交付金 | 年度間比較は指標・配点変更を揃えて実施したか | 指標ごとの根拠が再現でき、改善施策に転換されている | 厚労省2026年度評価指標、市町村得点結果、自己評価回答、証跡資料、交付決定通知 | 毎年度／2026年10月～2027年3月 | 主管／関係部局／財政 | 最優先 | 手引き+2026評価指標 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17090.html | 確認中 | 年度間比較で指標・配点の変更をそろえる処理は一部
C157 | Ⅳ | 15.1／16 保険者機能強化 | 229,236-237 | 保険者機能強化推進交付金 | 低得点項目の原因を制度未実施・証跡不足・実績不足に区分したか | 指標ごとの根拠が再現でき、改善施策に転換されている | 厚労省2026年度評価指標、市町村得点結果、自己評価回答、証跡資料、交付決定通知 | 毎年度／2026年10月～2027年3月 | 主管／関係部局／財政 | 最優先 | 手引き+2026評価指標 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17090.html | 確認中 | 低得点項目の原因の区分（制度未実施・証跡不足・実績不足）は一部
C158 | Ⅳ | 15.1／16 保険者機能強化 | 229,236-237 | 保険者機能強化推進交付金 | 高得点項目も継続性・費用対効果を評価したか | 指標ごとの根拠が再現でき、改善施策に転換されている | 厚労省2026年度評価指標、市町村得点結果、自己評価回答、証跡資料、交付決定通知 | 毎年度／2026年10月～2027年3月 | 主管／関係部局／財政 | 最優先 | 手引き+2026評価指標 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17090.html | 未確認 | 高得点項目の継続性・費用対効果の評価は未実施
C159 | Ⅳ | 15.1／16 保険者機能強化 | 229,236-237 | 保険者機能強化推進交付金 | 評価を計画KPIと所管部局の行動計画に紐付けたか | 指標ごとの根拠が再現でき、改善施策に転換されている | 厚労省2026年度評価指標、市町村得点結果、自己評価回答、証跡資料、交付決定通知 | 毎年度／2026年10月～2027年3月 | 主管／関係部局／財政 | 最優先 | 手引き+2026評価指標 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17090.html | 確認中 | 交付金の指標と計画の成果指標の紐付けは一部
C160 | Ⅳ | 15.1／16 保険者機能強化 | 229,236-237 | 保険者機能強化推進交付金 | 自治体間順位だけで取組の優劣を判定していないか | 指標ごとの根拠が再現でき、改善施策に転換されている | 厚労省2026年度評価指標、市町村得点結果、自己評価回答、証跡資料、交付決定通知 | 毎年度／2026年10月～2027年3月 | 主管／関係部局／財政 | 最優先 | 手引き+2026評価指標 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17090.html | 完了 | 順位だけで優劣を判定せず、分布と本町の位置で示している
C161 | Ⅳ | 15.1／16 保険者機能強化 | 229,236-237 | 保険者機能強化推進交付金 | 交付金の算定・配分は評価結果だけで一律算出せず、年度要綱を確認したか | 指標ごとの根拠が再現でき、改善施策に転換されている | 厚労省2026年度評価指標、市町村得点結果、自己評価回答、証跡資料、交付決定通知 | 毎年度／2026年10月～2027年3月 | 主管／関係部局／財政 | 最優先 | 手引き+2026評価指標 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17090.html | 確認中 | 交付額は年度要綱によることを前提とし、得点から機械的に算出していない
C162 | Ⅳ | 15.1／17 交付金の活用 | 229,238-240 | 努力支援交付金・使途 | 介護保険保険者努力支援交付金の評価項目を別建てで確認したか | 推進交付金と努力支援交付金を別区分。使途を年度要綱で確認 | 年度交付要綱・評価指標、交付決定、基金・財政資料、事業実績報告、決算統計 | 毎年度／予算編成と決算時 | 主管／財政／事業所管 | 最優先 | 手引き+国一次資料 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17527.html | 完了 | 努力支援交付金を推進交付金と別建てで整理
C163 | Ⅳ | 15.1／17 交付金の活用 | 229,238-240 | 努力支援交付金・使途 | 交付金ごとの使途可能事業・対象外事業を確認したか | 推進交付金と努力支援交付金を別区分。使途を年度要綱で確認 | 年度交付要綱・評価指標、交付決定、基金・財政資料、事業実績報告、決算統計 | 毎年度／予算編成と決算時 | 主管／財政／事業所管 | 最優先 | 手引き+国一次資料 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17527.html | 未確認 | 交付金ごとの使途可能事業・対象外事業は未確認 | 年度要綱を確認
C164 | Ⅳ | 15.1／17 交付金の活用 | 229,238-240 | 努力支援交付金・使途 | 地域支援事業・独自事業への充当実績と財源内訳を確認したか | 推進交付金と努力支援交付金を別区分。使途を年度要綱で確認 | 年度交付要綱・評価指標、交付決定、基金・財政資料、事業実績報告、決算統計 | 毎年度／予算編成と決算時 | 主管／財政／事業所管 | 最優先 | 手引き+国一次資料 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17527.html | 確認中 | 地域支援事業への充当は交付金実績報告で確認。独自事業への充当は未確認
C165 | Ⅳ | 15.1／17 交付金の活用 | 229,238-240 | 努力支援交付金・使途 | 事業費・交付金額・一般財源・重複補助を照合したか | 推進交付金と努力支援交付金を別区分。使途を年度要綱で確認 | 年度交付要綱・評価指標、交付決定、基金・財政資料、事業実績報告、決算統計 | 毎年度／予算編成と決算時 | 主管／財政／事業所管 | 最優先 | 手引き+国一次資料 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17527.html | 確認中 | 事業費・交付金額・一般財源の照合は一部
C166 | Ⅳ | 15.1／17 交付金の活用 | 229,238-240 | 努力支援交付金・使途 | 独自事業の目標、対象者、支出根拠、実績評価を整理したか | 推進交付金と努力支援交付金を別区分。使途を年度要綱で確認 | 年度交付要綱・評価指標、交付決定、基金・財政資料、事業実績報告、決算統計 | 毎年度／予算編成と決算時 | 主管／財政／事業所管 | 最優先 | 手引き+国一次資料 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17527.html | 資料徴求中 | 町単独事業（介護用品給付券等）の財源科目と補助対象の可否は町に照会中（確認事項№46）
C167 | Ⅳ | 15.1／17 交付金の活用 | 229,238-240 | 努力支援交付金・使途 | 来年度の交付見込みを前年度実績額だけで固定していないか | 推進交付金と努力支援交付金を別区分。使途を年度要綱で確認 | 年度交付要綱・評価指標、交付決定、基金・財政資料、事業実績報告、決算統計 | 毎年度／予算編成と決算時 | 主管／財政／事業所管 | 最優先 | 手引き+国一次資料 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17527.html | 確認中 | 交付見込みの置き方は一部
C168 | Ⅳ | 15.1／17 交付金の活用 | 229,238-240 | 努力支援交付金・使途 | 交付決定・実績報告・目的外支出の証跡を保存したか | 推進交付金と努力支援交付金を別区分。使途を年度要綱で確認 | 年度交付要綱・評価指標、交付決定、基金・財政資料、事業実績報告、決算統計 | 毎年度／予算編成と決算時 | 主管／財政／事業所管 | 最優先 | 手引き+国一次資料 |  | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17527.html | 資料徴求中 | 交付決定・実績報告の証跡は一部受領
C169 | Ⅲ／Ⅳ | 自然体推計から保険料へ | 92-99,133-138 | 財政・保険料の整合 | 第１号被保険者数・所得段階別人数の見込みの根拠を確認したか | 算定式・年度・単位・丸めの監査証跡を保存し合計差額を照合 | 見える化出力、保険料算定ワーク、所得段階人数、財政決算、基金台帳、県通知 | 2026年10月～2027年2月 | 主管／財政 | 最優先 | 実務拡張+手引き |  |  | 完了 | 第1号被保険者数と所得段階別人数（年報様式1）。標準乗率13件は介護保険法施行令第38条第1項と照合
C170 | Ⅲ／Ⅳ | 自然体推計から保険料へ | 92-99,133-138 | 財政・保険料の整合 | サービス別費用＝利用量×単価等の関係を確認したか | 算定式・年度・単位・丸めの監査証跡を保存し合計差額を照合 | 見える化出力、保険料算定ワーク、所得段階人数、財政決算、基金台帳、県通知 | 2026年10月～2027年2月 | 主管／財政 | 最優先 | 実務拡張+手引き |  |  | 完了 | サービス別費用＝利用量×単価（年報様式2）
C171 | Ⅲ／Ⅳ | 自然体推計から保険料へ | 92-99,133-138 | 財政・保険料の整合 | 制度改正・報酬改定・消費税等の推計条件と時点を保存したか | 算定式・年度・単位・丸めの監査証跡を保存し合計差額を照合 | 見える化出力、保険料算定ワーク、所得段階人数、財政決算、基金台帳、県通知 | 2026年10月～2027年2月 | 主管／財政 | 最優先 | 実務拡張+手引き |  |  | 確認中 | 介護報酬改定率は0.0％で仮置きと明記。改定率が示された段階で更新
C172 | Ⅲ／Ⅳ | 自然体推計から保険料へ | 92-99,133-138 | 財政・保険料の整合 | 標準給付費・地域支援事業費・調整交付金等の財源構成を確認したか | 算定式・年度・単位・丸めの監査証跡を保存し合計差額を照合 | 見える化出力、保険料算定ワーク、所得段階人数、財政決算、基金台帳、県通知 | 2026年10月～2027年2月 | 主管／財政 | 最優先 | 実務拡張+手引き |  |  | 完了 | 標準給付費・地域支援事業費・調整交付金の財源構成と算式を記載
C173 | Ⅲ／Ⅳ | 自然体推計から保険料へ | 92-99,133-138 | 財政・保険料の整合 | 準備基金の取崩・積立方針を確認したか | 算定式・年度・単位・丸めの監査証跡を保存し合計差額を照合 | 見える化出力、保険料算定ワーク、所得段階人数、財政決算、基金台帳、県通知 | 2026年10月～2027年2月 | 主管／財政 | 最優先 | 実務拡張+手引き |  |  | 要協議 | 準備基金の取崩方針は町の判断（確認事項№33）
C174 | Ⅲ／Ⅳ | 自然体推計から保険料へ | 92-99,133-138 | 財政・保険料の整合 | 保険料基準額と所得段階別負担割合・収納率を照合したか | 算定式・年度・単位・丸めの監査証跡を保存し合計差額を照合 | 見える化出力、保険料算定ワーク、所得段階人数、財政決算、基金台帳、県通知 | 2026年10月～2027年2月 | 主管／財政 | 最優先 | 実務拡張+手引き |  |  | 確認中 | 保険料基準額と所得段階別の負担割合・収納率の照合は算定式で記載
C175 | Ⅲ／Ⅳ | 自然体推計から保険料へ | 92-99,133-138 | 財政・保険料の整合 | 基金・繰入金等のダブルカウントと財政収支差額を点検したか | 算定式・年度・単位・丸めの監査証跡を保存し合計差額を照合 | 見える化出力、保険料算定ワーク、所得段階人数、財政決算、基金台帳、県通知 | 2026年10月～2027年2月 | 主管／財政 | 最優先 | 実務拡張+手引き |  |  | 確認中 | 基金・繰入金のダブルカウントの点検は一部
C176 | Ⅲ／Ⅳ | 自然体推計から保険料へ | 92-99,133-138 | 財政・保険料の整合 | シナリオ別の保険料感応度（人口・給付・基金）を確認したか | 算定式・年度・単位・丸めの監査証跡を保存し合計差額を照合 | 見える化出力、保険料算定ワーク、所得段階人数、財政決算、基金台帳、県通知 | 2026年10月～2027年2月 | 主管／財政 | 最優先 | 実務拡張+手引き |  |  | 完了 | 保険料のケース比較（自然体と従前の方式、基金）

## 02_目次体系マップ
章・番号 | 手引き目次体系 | 掲載頁（印字） | 主な内容 | 接続する点検区分 | 留意事項
Ⅰ | 背景・位置付け | 3-5 | 計画の必要性、国の基本指針の補助資料としての位置付け | 計画概要・説明資料 | 第９期指針を収録、2025年３月までの情報
Ⅱ1 | 介護保険法上の位置付け | 9-12 | 116条基本指針／117条市町村／118条県 | 計画法定事項 | 第10期法改正・指針を別途確認
Ⅱ2 | 他の計画との関係 | 13-16 | 老人福祉・医療・地域福祉・住まい・給付適正化 | 関連計画照合表
Ⅱ3 | 第10期に向けた動き | 17-32 | 基本指針の改定見通し、制度改正の方向性 | 国通知・工程表 | p17は想定であり実績ではない
Ⅲ1 | 基本的な考え方 | 35-44 | ビジョン・PDCA・自然体推計/施策反映・策定体制 | 策定体制と評価体系
Ⅲ2.1 | ３年間を通じたスケジュール | 45-47 | 毎年度の進捗管理と次期計画工程 | 工程管理
Ⅲ2.2 | 毎年度行うこと | 48-62 | 見込量、目標、地域差、地域分析 | 現行評価・地域分析
Ⅲ2.3 | １年目の準備 | 63-67 | 庁内連携・調査検討・予算要求・委託 | 調査準備 | 第10期では主に2024年度に該当
Ⅲ2.4 | ２年目の実態把握 | 68-89 | ビジョン、５調査、協議 | 調査実績・分析 | 第10期では主に2025年度に該当
Ⅲ2.5 | ３年目の計画作成 | 90-101 | 施策検討、推計、保険料、KPI、パブコメ | 計画策定・財政 | 第10期では主に2026年度に該当
Ⅲ3 | 計画作成のチェックリスト | 102-105 | 毎年度・１年目・２年目・３年目の作業確認 | 全体チェックリスト | 本ファイルは項目を拡張
Ⅲ4 | 計画の事例 | 106-108 | 第９期の参考事例 | 任意参照 | 内容は実施・採用判断を要する
Ⅳ冒頭 | 重点論点の概要 | 111-114 | 2040年、住まい、総合事業、医療、認知症 | 政策更新
Ⅳ1 | 地域共生社会・重層支援 | 115-121 | 重層的支援、精神障害にも対応した包括ケア | 地域福祉・相談支援
Ⅳ2 | 実態調査・データ分析 | 124-132 | レセプト・認定・認知症・真の入所需要 | 地域分析
Ⅳ3 | 中長期的サービス基盤整備 | 133-139 | サービス整備、介護人材推計 | 長期推計・人材
Ⅳ4 | 地域密着型サービス等 | 140-143 | 地域密着型サービス整備の検討 | 供給体制
Ⅳ5 | 住まい | 144-149 | サ高住、有料ホーム、居住支援 | 住宅・居住支援
Ⅳ6 | 総合事業 | 150-164 | 訪問・通所・一般介護予防・移動支援等 | 介護予防・総合事業
Ⅳ7 | 生活支援体制整備 | 165-171 | SC・協議体・就労的活動支援コーディネーター | 生活支援・配置 | 制度正式名称の確認
Ⅳ8 | 専門職の関与 | 172-174 | ポピュレーションアプローチ | 保健・介護予防
Ⅳ9 | 地域包括支援センター | 175-194 | 配置、機能強化、評価、家族支援 | 包括支援
Ⅳ10 | 在宅医療・介護連携 | 195-200 | 在宅医療・介護の連携推進 | 医療・介護連携
Ⅳ11 | 認知症施策 | 201-204 | 認知症基本法・認知症施策推進計画 | 認知症
Ⅳ12 | 地域支援事業の連動性 | 205-208 | 地域支援事業間の連携 | 事業間連動
Ⅳ13 | 人材の確保・育成／生産性 | 209-223 | 人材確保、ICT、文書負担、認定業務 | 人材・生産性 | 補助要件年度更新
Ⅳ14 | 自然災害・感染症対策 | 224-228 | BCP、感染症対策 | 危機管理
Ⅳ15 | 目標設定・評価 | 229-235 | 保険者機能評価、総合事業評価、リハビリKPI | PDCA・交付金 | 2026年度評価指標に更新
Ⅳ16 | 保険者機能の強化 | 236-237 | 保険者による地域課題分析と連携 | 保険者機能
Ⅳ17 | 交付金等の独自事業への活用 | 238-240 | 推進交付金・努力支援交付金の施策活用 | 交付金・財源 | 使途・交付額は年度要綱確認
巻末 | 基本指針（第９期） | 241頁以降 | 法定記載事項等を参照 | 法定事項レビュー | 第10期の最新指針とは異なる

## 03_国通知・時期
時期 | 確度 | 国の動向／工程 | 内容確認・対応 | 自治体側確認時期 | エビデンス | 所管（例） | 一次資料URL | 注意点
2025年8月8日 | 確認済 | 第10期に向けた各種調査等に関する説明会（資料公開） | 調査設計・入力項目・集計・検討プロセスの反映 | 2025年度調査時、2026年10月に再確認 | 国の公表資料・調査票改訂 | 介護保険担当／調査担当 | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138653_00007.html | 第10期向けとして明示
2025年12月頃 | 手引き上の想定 | 介護保険部会・制度見直しに関する意見 | 該当する正式な報告・とりまとめの有無を確認 | 2026年10月に再確認 | 部会報告・議事資料 | 介護保険担当 | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126713.html | 日付・公表有無はこの作業では未照合
2026年2月頃 | 手引き上の想定 | 基本指針の記載充実事項（案）・構成案 | 要検討項目を計画章立てへ反映 | 2026年10月に再確認 | 介護保険部会公表資料 | 介護保険担当 | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126713.html | 個別の公表時期は未確認
2026年3月11日 | 確認済 | 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 | 制度改正・整備方針の確認 | 2026年10～11月 | 担当課長会議の資料 | 主管・関連部局 | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shingi-hosho_126734_00007.html | 開催実績を厚労省掲載ページで確認
2026年3月31日 | 確認済（公式新着） | 見える化システム第10期向け将来推計機能（暫定版） | 暫定版・正式版の入力様式差異を確認 | 推計着手時／仕様変更時 | 公式新着・システムマニュアル | 推計担当 | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 外部一般アカウントでは利用不可
2026年7月15日 | 確認済 | 全国介護保険担当課長会議 | 介護保険計画課資料（１）（２）を重点確認 | 2026年10月中 | 資料3-1／3-2等 | 主管・財政 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html | 基本指針（案）の確定公表とは区別
2026年7月頃 | 手引き上の想定 | 第10期基本指針（案）の公表 | 実際に公表された案の版・内容・日付を検証 | 2026年10月に再確認 | 基本指針（案）本文・議事資料 | 主管 | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126713.html | 公表そのものはここで未確認
2026年9月18日 | 確認済 | 地域分析手引き（令和8年9月改訂版）の公表情報 | 地域分析フロー・指標・新機能を反映 | 2026年10月中 | 手引き改訂版、リーフレット | 地域分析担当 | https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001751471.pdf | 厚労省の資料一覧で掲載確認
2026年9月30日 | 確認済（公式新着） | 見える化システム第10期向け将来推計機能（都道府県版） | 県提出・市町村版との整合は県案内を確認 | 推計・提出時 | 公式システム新着、県通知 | 推計担当 | https://mieruka.mhlw.go.jp/ | 都道府県版であることに注意
2026年度 | 確認済 | 令和8年度（2026年度）交付金 市町村評価結果・指標 | 取組別評価、証跡、見直し対象を一覧化 | 2026年10～12月 | 市町村評価指標・結果表 | 主管／各事業担当 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17090.html | 年度ごとの配点・構成差を確認
2026年10～12月 | 自治体側の作業目安 | 施策・サービス見込量・保険料試算の原案作成 | 県調整前に仮推計・財源の整合を確認 | 工程表で実日程確定 | 推計ファイル、委員会資料、事業者意向 | 主管／財政 |  | 国の確定期限ではない
2026年12月～2027年1月 | 手引き例示 | パブリックコメント | 意見募集・回答・反映を管理 | 自治体条例・規則・工程確認 | 計画案、意見対応表 | 主管／企画 |  | 手引きp101の例示。必ずしも全国一律ではない
2027年1月頃 | 手引き上の想定 | 改正基本指針の公表 | 確定版・告示を確認して最終版へ反映 | 実公表後ただちに | 告示・法令新旧対照表 | 主管 |  | 時期は未確認。確定版未照合
2027年3月まで | 計画上の目安 | 計画確定・議会報告・県報告・公表 | 条例／保険料算定と原稿の整合確認 | 自治体工程に従う | 議会資料、最終計画、報告控え | 主管／財政／議会対応 |  | 第10期開始前の工程
2027年4月 | 第10期開始 | 第10期（2027～2029年度）の計画期間開始 | 年度実績管理・指標の測定を開始 | 2027年度当初 | 計画・評価台帳 | 主管 |  | 3年一期

## 04_エビデンス台帳
証跡ID | 資料・データ名 | 主な確認用途 | 入手先 | 入手状況 | 確認時期 | レビュー観点 | 優先度 | 手引き根拠 | 一次資料URL
E01 | 介護保険法・第10期基本指針 | 法定の必須・努力義務記載事項／次期制度改正 | 厚労省・e-Gov | 公開 | 素案立案前／確定版公表後 | 法令改正日・告示日を記録 | 最優先 | 手引きⅡ1 p9-12
E02 | 第9期介護保険事業計画・老人福祉計画 | 現行理念・サービス目標・保険料 | 保険者 | 要徴求 | 最初のキックオフ | 現行と次期の差分抽出 | 最優先 | 手引きⅢ2.3 p63-67
E03 | 第9期進捗評価・自己評価シート | 取組／目標・目標達成度・見込量乖離 | 保険者・県 | 要徴求 | 2026年10月 | 評価指標の分母・原データを確認 | 最優先 | 手引きⅢ2.2 p49-54
E04 | 県介護保険事業支援計画 | 老人福祉圏域・サービス整備・県の支援方針 | 都道府県 | 県で確認 | 2026年10月と原案調整時 | 施設整備量・圏域整合 | 最優先 | 手引きⅡ2 p13-16
E05 | 県医療計画・地域医療構想資料 | 在宅医療供給・病床再編・医療連携 | 県医療部局 | 県で確認 | 2026年10～12月 | 将来の医療需要・地域医療構想の最新動向 | A | 手引きⅡ2 p14、Ⅳ10 p195
E06 | 地域福祉計画・重層的支援体制実施計画 | 属性横断相談・地域共生・社会参加 | 地域福祉部局 | 要徴求 | 2026年10月 | 重複役割・担当部署・制度名称 | A | 手引きⅣ1 p115-121
E07 | 障害福祉計画・障害児福祉計画 | 高齢・障害の複合課題等との連携 | 障害福祉部局 | 要徴求 | 2026年10～11月 | 若年性認知症等も分野横断確認 | B | 手引きⅡ2 p15-16
E08 | 高齢者住まい計画・住宅施策資料 | サ高住・有料老人ホーム・居住支援協議会 | 住宅部局・県 | 要徴求 | 2026年10～11月 | 介護提供体制・入居定員を同時照合 | 最優先 | 手引きⅣ5 p144-149
E09 | 健康増進計画・保健事業計画 | フレイル対策・疾病管理・介護予防の連動 | 保健部局 | 要徴求 | 2026年10～12月 | ターゲット・対象者分母を一致させる | B | 手引きⅣ8 p172
E10 | 認知症基本法関連の国・県計画 | 本人参画・相談・若年性認知症 | 厚労省・県 | 公開 | 2026年10～11月 | 基本法・国計画・県計画の施行状況を確認 | A | 手引きⅣ11 p201-204
E11 | 住民基本台帳・年齢階級別人口 | 圏域別性・年齢別人口／長期推計 | 自治体統計担当 | 要徴求 | 2026年10月 | 対象年度・住基基準日を統一 | 最優先 | 手引きⅣ2-3 p124-138
E12 | 将来人口推計・社人研推計 | 2027～2029・2040等の将来人口 | 自治体・社人研 | 公開／要徴求 | 2026年10月 | 推計手法・基準年・補正の根拠保存 | 最優先 | 手引きⅣ3 p133-138
E13 | 介護認定・給付実績・国保連請求 | 認定率、受給率、利用率、利用回数、給付費 | 保険者・国保連 | 要徴求 | 2026年10～11月 | 年度と月報・年報の差異に注意 | 最優先 | 手引きⅢ2.2・Ⅳ2
E14 | 見える化現状分析／実行管理出力 | 類似団体比較、見込量vs実績、地域差 | 見える化システム | 自治体ID必要 | 2026年10～12月 | エクスポート時点・人口定義を記録 | 最優先 | 手引きⅢ2.2 p49-62 | https://mieruka.mhlw.go.jp/
E15 | 見える化第10期将来推計出力 | 自然体・施策反映・給付費・保険料 | 見える化システム | 自治体ID必要 | 2026年10～2027年2月 | 暫定版・正式版のバージョンを保存 | 最優先 | 手引きⅢ2.5 p92-99 | https://mieruka.mhlw.go.jp/
E16 | 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 | フレイル、移動、社会参加、生活支援 | 保険者・受託者 | 要徴求 | 集計完了次第 | 回収率・N・圏域別精度を確認 | 最優先 | 手引きⅢ2.4 p78 | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138653_00007.html
E17 | 在宅介護実態調査 | 家族介護・就労・介護者不安・在宅継続 | 保険者・受託者 | 要徴求 | 集計完了次第 | 認定情報との連結・抽出条件を確認 | 最優先 | 手引きⅢ2.4 p80 | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138653_00007.html
E18 | 在宅生活改善調査 | 真に居所変更が必要な層・支援内容 | 保険者・受託者 | 実施有無確認 | 2026年10月 | 未実施なら代替情報を検討 | A | 手引きⅢ2.4 p82 | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138653_00007.html
E19 | 居所変更実態調査 | 居所変更理由・移動経路・入居需要 | 保険者・受託者 | 実施有無確認 | 2026年10月 | 未実施の場合の代替資料を確認 | A | 手引きⅢ2.4 p84 | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138653_00007.html
E20 | 介護人材実態調査／事業所アンケート | 職種別需給、欠員、離職、定員・開設意向 | 保険者・事業所 | 実施有無確認 | 2026年10～11月 | 回答事業所の網羅性と実員数を確認 | 最優先 | 手引きⅢ2.4 p86／Ⅳ13 | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138653_00007.html
E21 | 介護事業所指定台帳・施設稼働 | 施設定員・受入余力・休廃止・空白圏域 | 指定担当・県 | 要徴求 | 2026年10～11月 | 有料ホーム特定施設指定を区分 | 最優先 | 手引きⅣ4～5
E22 | 高齢者住宅・サ高住・居住支援資料 | 定員総数・入居者属性・住まい困難 | 県住宅課、国交省、自治体 | 要徴求 | 2026年10～11月 | 圏域ごとの住居・介護需要を照合 | 最優先 | 手引きⅣ5 p144-149
E23 | SC・協議体活動実績、委託契約 | 第1層・第2層配置、実働・協議・資源創出 | 地域包括・社協 | 要徴求 | 2026年10～11月 | 『地域共生社会コーディネーター』名称を区別 | 最優先 | 手引きⅣ7 p165-171 | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/000409256.pdf
E24 | 地域ケア会議・包括支援センター実績 | 相談件数、地域課題、支援体制・人員 | 包括支援センター | 要徴求 | 2026年10～11月 | 個別支援と地域課題への昇華を確認 | A | 手引きⅣ9 p175-187
E25 | 総合事業実績・介護予防事業評価 | 訪問・通所、通いの場、生活機能成果 | 介護予防担当 | 要徴求 | 2026年10～12月 | 事業費・利用量・成果を接続 | A | 手引きⅣ6 p150-164
E26 | 保険料算定表・財政諸表・基金台帳 | 第1号保険料基準額・所得段階・取崩額 | 介護保険財政担当 | 要徴求 | 2026年11～2027年2月 | 所得段階人数と保険料収支を確認 | 最優先 | 手引きⅢ2.5 p94-99
E27 | 交付金令和8年度評価指標と結果 | 指標別得点・配点・評価根拠 | 厚生労働省 | 公開 | 2026年10月 | 推進交付金と努力支援を分離 | 最優先 | 手引きⅣ15 p229 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17090.html
E28 | 交付金決定通知・事業充当・決算 | 配分額、活用事業、財源充当、使途 | 保険者・財政 | 要徴求 | 2026年予算／決算 | 当該年度交付要綱と突合 | 最優先 | 手引きⅣ17 p238-240 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17527.html
E29 | 2026年3月・7月全国課長会議 | 改正動向、制度実務、見込量推計 | 厚労省 | 公開 | 直ちに／以後更新 | 資料３介護保険計画課を重点確認 | 最優先 | 手引きⅡ3 p17 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74620.html
E30 | 2026年9月版地域分析の手引き | 地域差分析の方法と新機能 | 厚労省 | 公開 | 2026年10月中 | 旧版を上書きして分析指針を更新 | 最優先 | 手引きⅢ2.2 p58 | https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001751471.pdf
E31 | 計画策定会議録・パブコメ結果 | 協議、意見反映、確定手続 | 保険者 | 要徴求 | 2026年12月～2027年3月 | 意見対応経過・決裁版を残す | A | 手引きⅢ2.5 p100-101
E32 | 第10期県提出様式・事務連絡 | 提出締切・形式・圏域・見込量の調整 | 県介護保険担当 | 県で確認 | 提出前に都度 | 国の概算予定より県指示を優先 | 最優先 | 手引きⅢ2.5 p90-101

## 05_重点論点判定
論点 | 判断の軸 | 重大な誤り・RedTeam指摘 | 具体的な点検方法 | エビデンス | 注意点 | 対応方針
法定事項 | 必須と努力義務を分ける | 必須記載漏れ | 条文・基本指針との差分がゼロか | 法令、基本指針、計画素案 | 記載があっても定量計画の粒度（年度・圏域）が足りない | 未掲載の項目を特定し担当者修正
国の通知 | 確定情報と見込みを混同しない | 古い第９期資料による判断 | 版・通知日・施行時期・経過措置を記録 | 国会議資料、通知、告示 | 令和9年1月の公表は手引き上の見込み | 最新版公表後に差分追記
地域分析 | 分母・比較条件を揃える | 粗認定率だけで優劣判断 | 年齢調整・利用量・需要供給分解 | 人口、認定、レセプト、地域分析手引き | サービス供給量の制約で受給率が下がる場合がある | 類似団体・圏域比較を再計算
長期推計 | 人口→認定→利用→費用の一連経路 | 自然体＝必要整備量という誤解 | 認定率、利用率、単価、供給制約、施策反映の仮定 | 見える化出力・事業者意向 | 供給不足・閉鎖等があれば自然体推計だけでは不足 | 仮定を表にして複数シナリオ
住宅・居住 | 住宅ストックとサービス供給を分ける | サ高住を全数特定施設として扱う | 有料・サ高住の定員、指定有無、介護サービス供給 | 住宅台帳・県計画・居所変更調査 | 居住施設と在宅サービスは同じ集計単位でない | 住宅部局と共同点検
地域共生SC | 正式なコーディネーター職名を峻別 | 地域共生社会コーディネーターとSCを同一視 | 事業根拠、配置階層、機能、所属、重層事業との重複 | 委託契約、活動実績、地域支援事業要綱 | 就労的活動支援コーディネーターも別制度 | 自治体独自名称の条例・要綱取得
介護人材 | 必要定員だけでなく実働人員 | 整備希望と人材確保を切り離す | 需要推計、人員配置基準、採用・離職・稼働率 | 人材実態調査、事業者計画、県基金 | 将来に人手不足となれば開設可能性低下 | 事業者ヒアリングで整備量修正
交付金評価 | 評価指標と交付額を分ける | 得点＝交付額と単純計算 | 年度指標別得点・要綱・配分調整・前提条件 | R8評価指標・集計結果・交付決定 | 点数は地域特性と指標変化に影響される | 指標差分・証跡不足・改善策を整理
交付金使途 | 2つの交付金は別制度として管理 | 使途・財源充当の混同 | 費用区分・対象事業・財源重複・実績報告 | 交付要綱・事業費・決算・基金台帳 | 使途条件は年度要綱で最終確認 | 財政部局と区分表整備
PDCA | 計画を作った後に測定可能か | 活動回数だけを成果と呼ぶ | ベースライン・アウトプット・アウトカム・責任者 | 計画素案、自己評価、会議録 | 指標の分母・出典不在なら進捗管理不可 | 数値と定性指標の両方を設定