## 01_不足資料
区分 | № | 資料・確認事項 | 用途 | 月額への効き／優先 | 宛先 | 希望時期 | 状態 | 受領日 | 備考
【Ａ】見える化システムから取得する（最優先） | A1 | **第10期の将来推計総括表**（推計パターンを作成して出力） | 手引きが中核資料とするもの。サービス別の利用者数・1人あたり給付費・給付費を計画値と実績値で同じ様式に並べたもの。仕様書4(2)の成果そのもの | **最優先。これがないと手順6・7・9が進まない** | 見える化システム | 9月中 | 未受領
【Ａ】見える化システムから取得する（最優先） | A2 | 「実績及び推計方法の設定」画面の設定内容（介護保険事業状況報告の設定・月報のチェック状況） | 令和8年度が何か月分かの確定。川崎町では令和8年5月の1か月だった | **最優先。基準年度の誤りは以降のすべてに効く** | 見える化システム | 9月中 | 未受領
【Ａ】見える化システムから取得する（最優先） | A3 | **第9期の将来推計総括表** | サービス別の対計画比を計画期をまたいで求める（手順7）。第9期の基準年度が完結年度だったかを人数の整数率で点検する | 高 | 見える化システム | 9月中 | 未受領
【Ａ】見える化システムから取得する（最優先） | A4 | 保険料額の算定に用いる係数シート（後期高齢者加入割合補正係数・所得段階別加入割合補正係数の全国値） | 調整交付金見込交付割合の算定。第9期からの逆算値5.963％の更新 | **1ptで月額290円規模** | 見える化システム | 9月中 | 未受領
【Ａ】見える化システムから取得する（最優先） | A5 | 自然体推計の計算過程確認シート（小野町の値を入力したもの） | 推計の中身を追えるようにする。金ケ崎町は受領済み | 中 | 見える化システム | 9月中 | 未受領
【Ａ】見える化システムから取得する（最優先） | A6 | 事業所別指標（令和8年7月の新機能。従事者数・利用者数・回転率・定員充足率の5か年推移） | 供給実現性の点検（手順9）。依頼票H15の稼働率・従事者数を代替できる | 高 | 見える化システム | 9月中 | 未受領
【Ｂ】町から ― 見込量算定の着手条件 | B1 | 見える化システムへの入力作業の範囲・アカウント・時期（**依頼票 確認事項C5**） | Ａ群のすべての前提。仕様書4(2)が入力作業を業務に含むと定めている | **最優先** | 町 | 9月中 | 未受領
【Ｂ】町から ― 見込量算定の着手条件 | B2 | 令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無（**依頼票N1〜N4**） | 基準年度の扱い。令和7年9月審査分で認定者数が1か月に▲99人減り、同月の給付件数は減っていない | **最優先。見込量の水準を左右する** | 町 | 9月中 | 未受領
【Ｂ】町から ― 見込量算定の着手条件 | B3 | 地域支援事業費の**事業別内訳**（**依頼票S6**）。総額は年報 様式4 で令和3〜6年度が取れたが、様式4は3科目の合計しか持たない。年報 様式4の令和6・7年度が未入力 | 総費用額に加算する。**調整交付金は総合事業費にのみかかるため、総合事業費と包括的支援事業・任意事業費の別が要る** | 1％で月額3.7円。3年計で約207,000千円の規模 | 町 | 9月中 | 未受領
【Ｂ】町から ― 見込量算定の着手条件 | B4 | 介護給付費準備基金の残高と取崩実績（**依頼票S3**） | 令和4年度末120,000千円が令和5・6年度末に12,000千円へ1桁減っている | **1,000万円で月額86円** | 町 | 9月中 | 未受領
【Ｂ】町から ― 見込量算定の着手条件 | B5 | 第9期の保険料算定に用いた所得段階別第1号被保険者数の年度 | 第9期の補正係数は0.968だが、令和7年度実績では0.952。低所得段階の割合が上がっている | 分母。補正係数0.016の差は月額約110円 | 町 | 9月中 | 未受領
【Ｂ】町から ― 見込量算定の着手条件 | B6 | 計画期間中の施設・居住系サービスの整備予定（**依頼票 確認事項C9**） | 見込量が段差で動く。第9期は新規整備を原則行わない方針だったが、認知症対応型共同生活介護の定員は令和4年度71人から令和6年度98人へ増えている | 高 | 町 | 9月中 | 未受領
【Ｂ】町から ― 見込量算定の着手条件 | B7 | 事業所別の定員・稼働率・待機者数・休廃止（**依頼票H15**） | 見込量と定員の突合（手順9）。5年間を通じて実績0のサービスが6区分あり、区域内に事業所がないのか需要がないのかを分けられていない | 中。Ａ6で一部代替できる | 町 | 9月中 | 未受領
【Ｃ】国・県から | C1 | **第10期（令和9〜11年度）の第1号被保険者負担割合を定める政令** | 3年の計画期間ごとに定められる。第1期17％から3年ごとに1ptずつ上がっており、第9期は23％ | **1ptで月額297円** | 国・県（受託者が確認） | 10月中 | 未受領
【Ｃ】国・県から | C2 | 令和9年度の介護報酬改定率 | 計画期間の初年度に当たる。率は計画の策定作業の途中では告示されていない | 1％で月額62円。±1.5％を感度分析に併記済み | 国・県（受託者が確認） | 10月中 | 未受領
【Ｃ】国・県から | C3 | 「費用負担の見直しに伴う調整に係る係数」の取扱い | 利用者負担の見直し・特定入所者介護サービス費の制度改正の財政影響。金ケ崎町の第10期ワークシートではいずれも1（影響なし）のまま | 給付費の水準そのものが動く | 国・県（受託者が確認） | 10月中 | 未受領
【Ｃ】国・県から | C4 | 高齢者向け住まいの入居定員総数・入居者数・要介護者の状況（県） | 供給実現性の点検。住所地特例との関係 | 中 | 国・県（受託者が確認） | 10月中 | 未受領
【Ｄ】国民健康保険団体連合会から ― 令和8年9月14日に解消 | D1 | サービス種類別の給付実績（サービス提供量＝回数・日数） **受領済み** | **THRK0201（サービス種類別給付状況その2・日数）に、サービス種類別×要介護度別の日数・回数が月次28か月分ある。**計画書の見込量表を訪問系＝回数、通所・短期入所＝日数で書ける | **解消。見込量表を回数・日数で組める** | 国保連合会（町経由） | 10月中 | 未受領
【Ｄ】国民健康保険団体連合会から ― 令和8年9月14日に解消 | D2 | サービス種類別の実利用者数 **一部受領** | **THRG0101・THRH0101・THRJ0101（受給者の状況その2〜4）に、居宅・地域密着型・施設の区分別の実受給者数が、男女別・年齢階級別・要介護度別で月次にある。**ただしサービス種類別の実人数ではない | 中。区分別までは取れる | 国保連合会（町経由） | 10月中 | 未受領
※ 令和8年8月13日のデータ依頼票（35項目）と重複するものは、「資料・確認事項」欄にその番号を併記しています。
※ 【Ａ】は受託者又は町の操作で当日中に取得できます。アカウントと作業範囲の確定（確認事項C5）が前提です。
※ 「状態」欄を受領済みに書き換えて管理します。

## 02_手引き14手順の判定
段階 | 行うこと | 判定 | 小野町の状況 | 次に行うこと
1 資料の点検 | 前提とする資料をそろえる | 一部対応 | 年報 令和3〜7年度・国保連月報28か月・第10期将来推計用推計人口・見える化システム12分野135ファイル（Ｄ17系・Ｄ25〜29を含む）はそろっている。**手引きが中核資料とする「見える化システムの将来推計総括表」がない。**計画作成支援ツールの実績値シートもない | 総括表（Ａ1・Ａ3）を取得する
2 月数の実測 | 各出所の年度が何か月分かを実測する | 対応 | 年報は令和3〜7年度がいずれも12か月。国保連月報は令和8年7月審査分まで。**川崎町・金ケ崎町では見える化の令和8年度が1か月ないし公表時点データであったが、小野町は年報を直接使っているためこの問題は生じていない** | ―
3 基準年度の決定 | 完結した最新年度を基準年度とする | 対応 | 令和7年度を基準年度とした。**あわせて、手引きが求める「計上の定義が変わった年度」の点検により、令和7年9月審査分に認定者数の断層を検出した**（961人→862人・▲99人、同月の給付件数は1,303→1,365件で減っていない）。このため認定者数を推計の基礎に使わず、第1号被保険者数を分母とした | ―
4 内的整合の点検 | 数量×単価＝金額、合計＝年報 | 対応 | 様式2のサービス別給付費を29区分に正規化した合計が、様式2の「総計」行と全5年度・介護／予防別に差0で一致。さらに様式3の保険給付支払状況とも全年度で完全に一致した | ―
5 出所の決定 | 保険者単位を算定の基礎とする | 対応 | 小野町は単独保険者であり、広域連合特有の論点は生じない | ―
6 パターンの列挙 | 基準年度・出所・伸びの組合せを保険料まで通す | 一部対応 | 分母3通り（第1号被保険者数・75歳以上人口・認定者数）×報酬改定3通りの5ケースを総給付費まで通した。**基準年度と出所の軸が1通りしかない。総括表を得れば見える化の推計と並べられる** | 総括表を得て、見える化の推計と年報ベース試算を並べる
7 伸びの置き方 | 対計画比の偏りを補正するかを決める | 未対応 | **第9期・第8期のサービス別計画値がないため、対計画比が求められない。**全体の対計画比（標準給付費 令和6年度98.6％・令和7年度91.1％）は出したが、サービス別の偏りは測れていない。総括表があれば計画期をまたいで求められる | 第9期の総括表（Ａ3）でサービス別の対計画比を求める
8 季節性 | 基準年度が完結年度なら補正しない | 対応 | 令和7年度（12か月）を基準年度としたため補正は不要 | ―
9 供給実現性 | 需要量と供給可能量を分けて示す | 対応 | **見える化のＤ25〜Ｄ27（定員・令和7年度）と令和11年度の見込量を突き合わせた（回数日数ベース見込量 06_定員との突合）。**介護老人福祉施設は定員54人に対し67.6人/月で125.1％となり、13.6人が町外の施設の利用にあたる。介護老人保健施設・介護医療院・特定施設入居者生活介護・通所リハビリテーションは町内に事業所がなく、実績はすべて町外の利用である。**小規模多機能型居宅介護は見込み31.3人/月で、登録定員の上限29人を超える可能性がある。**事業所別の稼働率・待機者数（依頼票H15）は引き続き未受領 | 事業所別指標（Ａ6）と定員（B7）を突き合わせる
10 施策反映 | 算定式に変数があるものだけを反映する | 対応 | 自然体推計とした。標準給付費の実績が第9期の見込みを下回っている状況で施策の達成を前提に見込量を下げると、保険料が不足する側に誤る | ―
11 趨勢外の要因 | 測れるもの・向きのみ・測れないものに分ける | 一部対応 | 報酬改定率±1.5％の感度は示した。**単価の趨勢（連鎖ラスパイレス指数）を測っていない。**手引き第10章2の方法で、単価を基準年度で固定していることが月額に何円当たるかを算定する必要がある | 連鎖ラスパイレス指数で単価の趨勢を測る（手引き第10章2）
12 記載事項の点検 | 法・改正法・基本指針の記載事項と突き合わせる | 一部対応 | 骨子案・素案で対応中。算定に反映されたかどうかでの判定は未実施 | 算定に反映されたかどうかで判定し直す
13 自己点検 | 点検を算定に組み込み、変異試験で効きを確かめる | 一部対応 | 検算2件（正規化の突合・様式2と様式3の突合）を試算ブックに組み込んだ。**1件でも不適合なら異常終了する形になっておらず、変異試験も行っていない** | 不適合で異常終了する形にし、変異試験を行う
14 確認事項の整理 | 確定していない事項を一覧にする | 対応 | 6件を整理済み。本書で見える化ルートに必要なものを加えて再編した | ―

## 03_保険料の感応度
区分 | 項目 | 値 | 単位 | 備考
前提 | 標準給付費見込額（3年計） | 3280603.6617 | 千円 | サービス別単価・見込量試算の07より
前提 | 地域支援事業費（3年計） | 191748.708 | 千円 | **年報 様式4 の令和6年度決算（63,916千円）を3年度とも据え置いた。事業別の内訳は様式4になく未受領（依頼票S6）**
前提 | うち総合事業費（3年計） | 103743.141 | 千円 | 調整交付金の対象
前提 | 第1号被保険者数（3年計） | 10285 | 人 | 第10期将来推計用推計人口
前提 | 所得段階別加入割合補正係数 | 0.95261 |  | 令和7年度末の所得段階別構成による。第9期の算定では0.968
前提 | 補正後被保険者数（3年計） | 9797.582 | 人
前提 | 予定保険料収納率 | 99.35 | ％ | 令和7年度実績（年報 様式3）
前提 | 第1号被保険者負担割合 | 23 | ％ | **第9期の値。第10期の政令を確認する**
前提 | 調整交付金見込交付割合 | 5.9626 | ％ | **第9期計画の公表値から逆算した小野町の実績値**
結果 | 保険料基準額（月額・基金取崩なし） | 6558.3772 | 円
結果 | 準備基金12,000千円を全額取崩 | 6455.6435 | 円 | 保有額の全額
結果 | 第9期と同じ35,000千円を取崩 | 6258.7371 | 円 | **保有額12,000千円では実行できない**
結果 | 第9期の保険料基準額（月額） | 6600 | 円 | 第9期計画本文
感応度 | 第1号被保険者負担割合 1pt | 297.2732 | 円/月 | **政令。23→24％で上昇**
感応度 | 調整交付金見込交付割合 1pt | -289.7389 | 円/月 | **割合が上がると保険料は下がる**
感応度 | 準備基金の取崩 1,000万円 | -85.6115 | 円/月
感応度 | 総給付費 1％ | 61.8936 | 円/月 | 限界率22.04％＝23％＋5％－5.963％
感応度 | 地域支援事業費 1％ | 3.6902 | 円/月
感応度 | 介護報酬改定 1％ | 61.8936 | 円/月 | 令和9年度改定
※ 保険料の算式（金ケ崎町の第10期で確立した5式）
①標準給付費＝総給付費＋特定入所者＋高額介護＋高額医療合算＋審査支払手数料
②第1号負担分相当額＝（①＋地域支援事業費）×第1号負担割合
③調整交付金相当額＝（①＋総合事業費）×5％ **包括的支援事業・任意事業費は対象外**
④保険料収納必要額＝②＋③－調整交付金見込額－準備基金取崩額
⑤保険料基準額＝④÷予定収納率÷補正後被保険者数÷12
※ 見込交付割合＝（α＋0.05）－α×後期高齢者加入割合補正係数×所得段階別加入割合補正係数。**第10期の全国値は見える化の係数シートで確認する（Ａ4）**
**※ 地域支援事業費・調整交付金・準備基金・第1号負担割合のいずれもが未確定です。上の保険料基準額は確定値ではありません。**