第10期計画　概要版のページ割りと図の割付

小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 概要版

（仕様書4 成果品（６））

令和8年10月6日

目　次

各行をクリックすると本文へ移動します。ページ番号はWordで開いた時点で更新されます

1　本書の位置づけ	－

2　ページ割りと図の割付	－

3　これから作る図	－

4　分量の見積り	－

5　作成の手順と期限	－

6　町にご確認いただきたいこと	－

7　自己点検	－

# 1　本書の位置づけ

概要版（成果品⑥）は、A4版・4色刷り・8頁・50部と仕様が定まっています。計画書が80頁程度であるのに対し概要版は8頁で、10分の1です。全体を薄く要約すると何も伝わらないため、載せるものを絞ります。

業務設計書 第2章でページ割りの案を作っていますが、本書はその先で、どの頁にどの図を置くかを、実在する図に紐づけて決めます。

概要版そのものは令和9年2月の作業です。それでもいま割付を決めておくのは、素案の図を作るときに使い回せるためです。2月になってから「この図が要る」と気づくと、そこから作ることになり、校了に間に合いません。

# 2　ページ割りと図の割付

【表1】概要版のページ割りと図の割付

| 頁 | 見出し | 載せる内容 | 置く図 | ねらい |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p1 | 表紙 | 計画の名称、計画期間（令和9年度〜令和11年度）、町名、イメージ写真 | ― | 誰の何のための計画かが一目で分かること |
| p2 | 計画の趣旨と位置づけ | 策定の趣旨／法的な位置づけ／計画期間／関連計画との関係／日常生活圏域（町全域を1つとする） | 関連計画の関係図（作る） | 地域福祉計画との役割分担を図で示す。第9期の14施策のうち5施策が地域福祉計画と重複していた |
| p3 | 高齢者を取り巻く状況 | 人口と高齢化率／要支援・要介護認定者数と認定率／数字を3つに絞って大きく見せる | 総人口と高齢化率の推移・推計／認定者数の推移（年度末基準） | 高齢化率・認定者数・認定率の3つに絞る。本町の要介護2以上の認定率は全国平均を大きく上回っている |
| p4 | 第9期計画の評価 | 3つの基本目標ごとの到達状況／できたことと、できなかったこと | 第9期の見込みと実績（標準給付費） | できたことだけを書くと、次期計画の課題設定が浮く |
| p5 | 基本理念と施策の体系 | 基本理念／3つの基本目標／12施策の関係を1枚で | 施策体系図（作る） | 基本目標ごとに色を分けると、4色刷りが活きる |
| p6 | 施策の内容（基本目標1・2） | 基本目標1 介護予防と生きがいづくりの推進／基本目標2 安全・安心な暮らしの確保／施策ごとに3行程度（成果指標は載せない） | 通いの場の実施状況と調査の回答 | 全施策を並べる。2つの基本目標で最も施策が多い頁であり、図を置くと成果指標まで入らない。見積りの結果、成果指標を落として施策名を残した |
| p7 | 施策の内容（基本目標3）とサービス見込量 | 基本目標3 介護サービスの充実／サービス見込量（居宅・地域密着型・施設の3区分）／必要利用定員総数 | 区分別の給付費の見込み | 見込量はサービス種別を束ねた区分で示す。27サービスを並べても概要版では読めない |
| p8 | 介護保険料と計画の推進 | 保険料基準額と第9期からの増減／所得段階別保険料額（13段階）／計画の進行管理／問合せ先 | 保険料基準額の選択肢（100円未満切上げ後） | 保険料は住民の関心が最も高い。第9期からの増減と、その理由を2行で示す |

※ 「置く図」のうち（作る）とあるものは、これから作成する図です。それ以外は図表データ管理台帳に登録済みで、PNGが output/ono_fig に実在します。

図は既存6点＋これから作る2点の計8点です。4色刷りであることを活かし、基本目標ごとに色を分けると施策体系が読み取りやすくなります。

# 3　これから作る図

概要版のためだけに作るのではなく、素案・協議会資料でも使えるものを選んでいます。概要版は計画書の確定後にしか作れませんが、図は先に作っておけます。

【表2】これから作る図

| 図 | 内容 | ほかに使えるところ | 作る時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 関連計画の関係図 | 総合計画・地域福祉計画・障がい者計画・health計画との関係と、本計画が扱う範囲を示す図 | 素案 第4章3（関連計画との役割分担）でも使える。同章はいま表で書いており、図があると分かりやすい | 令和8年11月（協議会 第2回の資料と同時） |
| 施策体系図 | 基本理念→3基本目標→12施策の階層を1枚にした図 | 素案 第4章2（計画の体系）でも使える。骨子案・協議会資料でも使う | 令和8年11月（協議会 第2回の資料と同時） |

# 4　分量の見積り

1頁あたりの分量を文字数で見積もっています。A4・本文10.5pt・2段組で、図がない場合の目安は1,600字、図を1点置くと450字ぶんの面積を食います。

【表3】1頁あたりの分量の見積り

| 頁 | 見出し | 本文（字） | 図（点） | 面積の合計（字換算） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p1 | 表紙 | 120 | 0 | 120 | 収まる |
| p2 | 計画の趣旨と位置づけ | 900 | 1 | 1,350 | 収まる |
| p3 | 高齢者を取り巻く状況 | 700 | 2 | 1,600 | 収まる |
| p4 | 第9期計画の評価 | 1,000 | 1 | 1,450 | 収まる |
| p5 | 基本理念と施策の体系 | 500 | 1 | 950 | 収まる |
| p6 | 施策の内容（基本目標1・2） | 1,100 | 1 | 1,550 | 収まる |
| p7 | 施策の内容（基本目標3）とサービス見込量 | 900 | 1 | 1,350 | 収まる |
| p8 | 介護保険料と計画の推進 | 1,000 | 1 | 1,450 | 収まる |

※ 目安であり、実際の分量はレイアウトで決まります。超過が出た頁は、成果指標を落として施策名を残します。

# 5　作成の手順と期限

【表4】概要版の作成の手順

| 段階 | 作業 | 時期 | どなたが |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 図の作成（本書 3章の2点） | 令和8年11月 | 受託者 |
| 1 | 計画書の確定（パブリックコメント後） | 令和9年2月上旬 | 受託者・町 |
| 2 | 概要版の原稿作成（計画書からの抽出とリライト） | 令和9年2月上旬〜中旬 | 受託者 |
| 3 | レイアウト・図表の配置 | 令和9年2月中旬 | 受託者・印刷業者 |
| 4 | 町の確認・校正 | 令和9年2月下旬 | 町 |
| 5 | 色校正 | 令和9年3月上旬 | 受託者・町 |
| 6 | 印刷・製本（50部） | 令和9年3月中旬 | 印刷業者 |

計画書の校了と概要版の作成が3月に重なります。概要版の組版・校正は印刷の発注仕様書の見積様式に工程3として含めてあり、同じ業者に併せて発注することを前提にしています。

# 6　町にご確認いただきたいこと

1　表紙のイメージ写真を町でご用意いただけるか（ご用意いただけない場合、当方で手配します）。

2　概要版の配布先と部数（50部の内訳）。窓口・図書館に置くのか、全戸配布の一部とするのかで、文章の書き方が変わります。

3　ふりがなを振るか。8頁に収める制約と、読みやすさの兼ね合いです。

4　保険料の増減の理由を、どこまで書くか（住民の関心が最も高い項目です）。

# 7　自己点検

【表5】自己点検の結果

| No | 点検項目 | 期待 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 頁数 | 8 | 8 |
| 1b | 頁番号が1からの連番 | [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] | [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] |
| 2-f21_jinko | f21_jinko が台帳にある | True | True |
| 2-f01_nintei_suii | f01_nintei_suii が台帳にある | True | True |
| 2-f04_dai9_taihi | f04_dai9_taihi が台帳にある | True | True |
| 2-f48_kayoi | f48_kayoi が台帳にある | True | True |
| 2-f23_kubun | f23_kubun が台帳にある | True | True |
| 2-f08_hokenryo | f08_hokenryo が台帳にある | True | True |
| 3-f21_jinko | f21_jinko.png が実在する | True | True |
| 3-f01_nintei_suii | f01_nintei_suii.png が実在する | True | True |
| 3-f04_dai9_taihi | f04_dai9_taihi.png が実在する | True | True |
| 3-f48_kayoi | f48_kayoi.png が実在する | True | True |
| 3-f23_kubun | f23_kubun.png が実在する | True | True |
| 3-f08_hokenryo | f08_hokenryo.png が実在する | True | True |
| 4 | 図の点数（上限8点） | True | True |
| 5-関連計画の関係図 | 「関連計画の関係図」の作成時期を決めてある | True | True |
| 5-施策体系図 | 「施策体系図」の作成時期を決めてある | True | True |
| 6-p1 | p1 の分量（目安 1600字以内） | True | True |
| 6-p2 | p2 の分量（目安 1600字以内） | True | True |
| 6-p3 | p3 の分量（目安 1600字以内） | True | True |
| 6-p4 | p4 の分量（目安 1600字以内） | True | True |
| 6-p5 | p5 の分量（目安 1600字以内） | True | True |
| 6-p6 | p6 の分量（目安 1600字以内） | True | True |
| 6-p7 | p7 の分量（目安 1600字以内） | True | True |
| 6-p8 | p8 の分量（目安 1600字以内） | True | True |
| 7 | 同じ図の重複 | 6 | 6 |
| 8-介護保険料 | 「介護保険料」の頁がある | True | True |
| 8-サービス見込量 | 「サービス見込量」の頁がある | True | True |
| 8-第9期計画の評価 | 「第9期計画の評価」の頁がある | True | True |

29項目すべて適合