## 00_総括
女川町上水道事業経営戦略（第二期） 内容取りまとめ
令和８年８月 ／ 令和７年度決算・経営比較分析表の指標検証・料金の妥当性検証の結果を統合したもの
■ 経営戦略の基本情報
項 目 | 内 容 | 備 考
名称 | 女川町上水道事業経営戦略（第二期） | 第一期は計画期間終了
計画期間 | 令和８年度〜令和17年度（10年間） | 総務省通知に基づき10年以上
策定時期（案） | 令和８年３月 | ★現時点で「案」のまま未確定
根拠 | 「公営企業の経営にあたっての留意事項について」（平成26年8月29日総財公第107号） | 令和４年１月に策定・改定マニュアルが改定
現在の状態 | 報告書（案）・投資財政計画（試算シート）とも作成済。ただし本文に『令和７年度決算見込みの数値に変動予定あり！再計算の上、入替すること！』の注記あり | 決算確定を待って確定版とする前提
構成 | ５章（1 はじめに／2 基本方針／3 現状と将来見通し／4 今後の投資計画と経営戦略／5 事後検証・更新） | 資料13点
■ 結論 － 「決算数値の入替」では済まない３つの理由
No. | 理 由 | 内 容
1 | 資金計画の前提が初年度で崩れている | 現行案は「資金残高は令和17年度に約4千万円まで減少する」としているが、令和７年度末で既に50,296千円。試算シートの推計120,919千円に対し70,623千円の下振れ。計画の起点そのものが成立していない
2 | 料金改定率が目標と整合していない | 現行案の改定率（基本料金×1.5・従量据置）では増収率＋17.5％。料金回収率はベースＡで41.2％、平常時ベースでも66.2％にとどまり、案が掲げる「経常収支比率100％を目指す」に到達しない
3 | 経営分析の記載と実績の評価が逆転している | 給水原価・有収率とも「類似団体より良好」と記載しているが、令和７年度実績ではいずれも下回る。加えて投資目標の根拠（管路経年化率の全国水準51.38％）が別指標の値の誤引用
■ 更新後に示すことになる主要数値（令和７年度実績）
項 目 | 現行案の記載・前提 | 令和７年度実績 | 差の意味
給水人口 | 5,769人（R6末） | 5,656人 | △113人
有収水量 | 1,019,321㎥（R6末） | 1,024,576㎥ | ＋5,255㎥（増加）
有収率 | 平均87％で推移 | 73.64％ | ★捨水・応急給水で13.4pt低下
給水収益 | R8推計 121,539千円 | 119,481千円（R7） | 推計の起点が過大
経常収支比率 | 100％を下回る水準で推移 | 97.10％（実質72.44％） | 基準外繰入166,434千円で嵩上げ
料金回収率 | 令和５年度52.87％ | 35.07％ | ★17.8pt低下
企業債残高 | 試算シートR7末 585,277千円 | 1,094,346千円 | ★+509,069千円の乖離
資金残高 | 試算シートR7末 120,919千円 | 50,296千円 | ★△70,623千円の乖離
累積欠損金 | 記載なし | 2,732,934千円 | ★指標そのものが未記載
建設改良費（計画期間） | 約45億円 | 鷲神浄水場高度処理・江島本復旧が未計上 | ★事業費の確認が必要

## 01_構成と記載内容
１ 現行案の構成と記載内容 － 章節ごとの更新要否
◎＝全面的な書換が必要 ○＝数値の差替が必要 △＝一部追記 －＝そのまま使用可
章 | 節 | 現行案の記載内容 | 更新 要否 | 更新の内容
1 | 1-1 経営戦略策定の背景と趣旨 | 上水道事業の役割、東日本大震災の影響、人口減少・老朽化。総財公第107号に基づき策定する旨 | － | そのまま使用可
| 1-2 計画期間 | 令和８年度〜令和17年度の10年間 | － | そのまま使用可
| 1-3 計画的かつ合理的な経営の推進 | ⑴地域の現状と将来見通し ⑵投資試算と財源試算のバランス ⑶独立採算・料金回収率の向上等 | △ | 令和４年１月改定マニュアルの４つの視点（人口減／老朽化／物価上昇／経営改革）への言及を追加
2 | 基本方針 | ⑴計画的かつ実現可能な事業執行 ⑵効率的な事業執行 ⑶収入の確保と負担の適正化 | △ | ★数値目標が設定されていない。下水道戦略と同様に経営目標（経常収支比率・料金回収率）を明示すべき
3 | 3-1 事業の概要 | 昭和26年創設、簡易水道の統合、震災被害と復旧、旧鷲神浄水場の移転新設。北上川からの導水管 | △ | 水質基準超過対応（鷲神浄水場系統）と江島海底送水管破損の経緯を追記
| 3-2 給水・施設の状況 | 令和６年度末の給水・施設データ（給水人口5,769人、有収水量1,019.32千㎥、施設能力12,381㎥/日 ほか） | ○ | 令和７年度末へ差替（給水人口5,656人、有収水量1,024,576㎥、年間総配水量1,391,383㎥）
| 3-3 料金体系 | 一般用・特殊用の料金表、メーター使用料。令和５年度のインボイス対応改定に触れる | △ | ★逓減制・基本水量10㎥・口径別基本料金の不在という体系上の論点を追記
| 3-4 組織体系 | 上下水道課の組織図。令和７年４月１日現在10名 | △ | 決算審査で指摘された内部けん制の不備と改善状況を追記
| 3-5 人口 | 給水人口・給水延べ戸数の実績と推計（R14に5,000人割れ） | ○ | R7実績を追加。推計の基準年を更新
| 3-6 水需要 | 有収水量の推計（R14に800,000㎥割れ） | ○ | R7実績を追加。捨水・応急給水の解消時期の前提を明示
| 3-7 料金収入 | 料金改定を行わない前提での料金収入推計（基本料金・超過料金・メーター使用料） | ○ | R7実績を起点に再推計
| 3-8 経営分析 | 経営比較分析表（令和５年度決算）による8指標の分析 | ◎ | ★令和６年度分が公表済のため差替。加えて累積欠損金比率・施設利用率・管路更新率の3指標を追加。給水原価・有収率の評価が逆転
| 3-9 施設の見通し | アセットマネジメント計画に基づく更新。物価高騰等により延期しつつ維持補修に努める | △ | 鷲神浄水場高度処理施設・江島海底送水管本復旧を位置づけ
| 3-10 組織の見通し | 水道事業会計所属職員は３名を基本。外部研修による人材育成 | △ | 内部統制・会計システムの見直しに言及
4 | 4-1 前提条件 | 料金収入・職員給与費・建設改良費・繰入金・経費・支払利息・企業債償還金の各前提 | ◎ | ★7項目すべて要見直し（別シート02参照）。特に支払利息の利率2.1％一律は要改定
| 4-2 投資・財政計画（収支計画） | 資料12（30年収支シミュレーション）。『再計算の上、入替すること！』の注記あり | ◎ | ★試算シートの再計算後に全面差替
| 4-3 計画期間内の経営状況 | 建設改良費45億円、企業債30億円以上、R17資金残高約4千万円、収益的収支はマイナスで推移 | ◎ | ★資金残高の前提が崩れている。対策の前倒しが不可避
| 4-4 策定にあたっての説明 | ⑴投資（管路経年化率の目標、包括委託、広域化） ⑵財源（料金改定、企業債、繰入金） ⑶投資以外の経費 | ◎ | ★⑴の目標値51.38％が誤引用。⑵の料金改定の記載を具体化（改定率・時期）
| 4-5 未反映・検討予定事項 | PFI/DBO、ダウンサイジング、スペックダウン、長寿命化、広域化／料金・企業債・繰入金・資産活用／委託料・修繕費・動力費・職員給与費 | △ | 廃止検討施設（針浜・御前浄水場、尾浦送水槽・総合配水池）の検討時期を明示
5 | 事後検証、更新等 | 毎年度モニタリング、最低５年ごとの見直し、PDCA | △ | ★ロードマップ（年度別の取組表）がない。下水道戦略と同様に追加すべき
| ※料金改定の考え方 | ⑴基本料金及び超過料金 ⑵メーター使用料 ⑶一般会計繰入金 | ◎ | ★改定率・実施時期が未記載。料金の妥当性検証の結果に基づき具体化

## 02_修正一覧
２ 修正一覧（新旧対照）
検証で判明した事実に基づく修正箇所。優先度Ａ＝収支計画に直結するもの
No. | 箇 所 | 現行案の記載 | 検証結果（実績・分析） | 修正の方向 | 優先度
1 | 4-1 前提条件（支払利息） | 企業債残高に地方債の加重平均借入利率（2.1％）を乗じて試算 | 既往債の実効利率は約1.05％（R7利息10,427千円÷期首残高989,617千円）。R7新規借入の加重平均は2.58％（令和7年10月2.1％／令和8年3月2.8％×2本） | 既往債は償還スケジュールに基づく実利率、新規債は借入時利率として区分。★一律2.1％のまま残高を実績に差し替えると支払利息が約2.2倍に膨らむ | Ａ
2 | 4-2 投資・財政計画（企業債残高） | 試算シートの企業債残高 R7末 585,277千円 | 決算実績 1,094,346千円（企業債明細書：発行総額1,187,600千円−償還高累計93,254千円） | ★+509,069千円の乖離。元利償還表の網羅性（旧簡易水道事業債の反映漏れ等）を確認のうえ差替 | Ａ
3 | 4-3 計画期間内の経営状況（資金） | 資金残高は令和17年度に約4千万円程度 | 令和７年度末で既に50,296千円（前年度末164,923千円から△114,627千円） | ★資金計画の前提を根本から見直し。資金ショート時期の再算定と対策の前倒し | Ａ
4 | 4-1 前提条件（経費） | 過去の平均値をベースとし、物価変動の影響を受ける項目と受けない項目に区分 | 実績期間はR1〜R5。R6・R7が未反映。R3〜R7平均（江島分控除後）は586,385千円で、R1〜R5平均540,323千円から＋8.5％ | 実績期間をR3〜R7に更新。令和７年度の特別損益（特損2,333,576千円・特益774,867千円＝過年度修正）は平均値の算定対象から除外 | Ａ
5 | 4-1 前提条件（建設改良費） | アセットマネジメント計画及び直近年度の事業実施予定を参考に作成 | 鷲神浄水場高度処理施設、江島海底送水管の本復旧が未計上 | ★事業費・年割・財源（災害復旧の対象となるか）を確認のうえ追加 | Ａ
6 | ※料金改定の考え方 | 基本料金の改定を主とした料金改定が必要（改定率・時期の記載なし）。試算シートの設定は基本料金×1.5・従量据置 | 基本料金×1.5では増収率＋17.5％。料金回収率はベースＡ41.2％／ベースＢ66.2％。100％には＋77.3％〜＋185.1％が必要 | ★改定率・実施時期を明記。段階改定（第1段階＋35％、4年後に第2段階＋35％＝累積＋82.3％）を基本線として設計 | Ａ
7 | 4-4 (1) 投資の目標 | 管路経年化率が全国水準（51.38％）を超えないように | 51.38％は【有形固定資産減価償却率】の類似団体平均（R5）。管路経年化率の全国平均は25.37％、類似団体平均は21.60％ | ★指標名・平均の種類とも誤り。目標値の設定根拠から見直し（女川町のR7実績は23.16％） | Ａ
8 | 3-8 (2) 給水原価 | おおむね類似団体の平均値よりも低い値となり、事業運営は効率的であると言える | R7の給水原価は332.50円（経営比較分析表の算式）で、類似団体平均230.21円を上回る | ★評価が逆転。記述の全面見直し | Ａ
9 | 3-8 (3) 有収率 | 平均87％で推移しており、他の類似団体の平均値よりも高く、効率的な施設運営 | R7は73.64％で、類似団体平均76.64％を下回る | ★評価が逆転。捨水（水質基準超過対応）と江島応急給水という原因の明示が必要 | Ａ
10 | 3-8 経営分析（指標の欠落） | ①経常収支比率 ②給水原価 ③有収率 ④流動比率 ⑤企業債残高対給水収益比率 ⑥料金回収率 ⑦有形固定資産減価償却率・管路経年化率 の8項目 | 経営比較分析表は11指標。【累積欠損金比率】【施設利用率】【管路更新率】が未記載 | ★3指標を追加。特に累積欠損金比率はR7で2,286.55％（類似団体平均27.85％の82倍）と最も深刻 | Ａ
11 | 3-8 冒頭 | 令和５年度度決算に係る経営比較分析表を公表しています | 令和６年度決算分が公表済（総務省・宮城県サイト） | 令和６年度分に差替。資料４〜11のグラフも同時に更新。誤字「年度度」も修正 | Ｂ
12 | 3-8 (5) 企業債残高対給水収益比率 | 毎年度増加傾向で令和５年度で600％代まで上昇 | R7は915.92％（類似団体平均515.14％・全国平均265.93％） | R7まで延伸。900％台への到達を明記 | Ｂ
13 | 3-8 (4) 流動比率 | 常に100％を上回り短期的な財務健全性は良好 | R7は141.21％（R5 188.42％から低下）。類似団体平均311.12％の半分以下 | 低下傾向と現金預金の減少を追記 | Ｂ
14 | 3-2 給水・施設の状況 | 令和６年度末の数値（給水人口5,769人、有収水量1,019.32千㎥ ほか） | R7末：給水人口5,656人、有収水量1,024,576㎥、年間総配水量1,391,383㎥、施設利用率30.79％ | 令和７年度末へ差替 | Ｂ
15 | 2 基本方針 | 3つの基本方針を文章で記載（数値目標なし） | 下水道経営戦略（案）は「経常収支比率100％以上」「経費回収率80％以上」を計画終期までの目標として明示 | ★数値目標を設定。料金回収率100％は中長期目標とし、計画期間内の到達目標は経常収支比率100％（基準外繰入を除く）を推奨 | Ａ
16 | 5 事後検証、更新等 | 毎年度モニタリング、最低５年ごとの見直し、PDCA | 下水道経営戦略（案）は年度別のロードマップ（収益確保の活動／経費削減の活動）と推進体制図を掲載 | ★ロードマップと経営推進体制を追加。上下水道審議会の位置づけを明記 | Ｂ
17 | 3-4／3-10 組織 | 職員数と事務分担、外部研修による人材育成 | 決算審査で内部けん制の不備（伝票の担当者欄と責任者欄が同一）を指摘。指摘後は複数人確認に改善 | 内部統制の記載を補強。会計システムの見直しにも言及 | Ｃ
18 | 3-3 料金体系 | 料金表を掲載（体系上の論点の記載なし） | 基本水量10㎥（家事用の中央値は14㎥）、100㎥超の逓減制、口径別基本料金の不在、メーター使用料の別建て | 体系上の論点と見直しの方向を追記 | Ｃ

## 03_総務省マニュアル対照
３ 総務省「経営戦略策定・改定マニュアル」との対照
令和４年１月改定版の要求事項に対する現行案の対応状況
■ (1) 令和４年１月改定で示された４つの視点
視 点 | 現行案の対応 | 判定 | 対 応
❶ 今後の人口減少等を加味した料金収入の的確な反映 | 3-5〜3-7で給水人口・給水延べ戸数・有収水量・料金収入を推計。過去10年の傾向が継続する前提 | △ | R6・R7実績を反映して再推計。有収率低下（捨水・応急給水）の解消時期の前提を明示
❷ 施設の老朽化を踏まえた将来における所要の更新費用の的確な反映 | 3-9でアセットマネジメント計画（令和３年度策定）に基づくとし、4-4(1)で計画期間中45億円を計上 | △ | ★鷲神浄水場高度処理施設・江島海底送水管本復旧が未計上。管路経年化率の目標値も誤引用
❸ 物価上昇等を反映した維持管理費、委託費、動力費等の上昇傾向等の的確な反映 | 4-1(5)で「過去の平均値をベースとし、物価変動の影響を受ける項目と受けない項目に区分」。試算シートは物価上昇率シートを参照 | ○ | 実績期間をR3〜R7に更新。物価上昇率の設定値を本文に明記（下水道案は動力費等3％・人件費1.1％と明示）
❹ 収支を維持するために必要な経営改革（料金改定、広域化、民間活用及び効率化、事業廃止等）の検討 | 4-4・4-5で包括委託・広域化・ダウンサイジング・料金改定の検討に言及。ただし料金改定の率・時期は未記載 | × | ★料金改定の率・実施時期を明記。施設廃止（針浜・御前浄水場等）の検討時期も明示
■ (2) 経営戦略の記載事項
記載事項 | 現行案の対応 | 判定 | 対 応
計画期間（10年以上） | 令和８年度〜令和17年度の10年間 | ○ | －
事業の概要 | 3-1・3-2に記載 | ○ | R7末の数値へ差替
現状と将来の見通し（施設） | 3-9 施設の見通し | △ | 未計上事業の追加
現状と将来の見通し（組織） | 3-4・3-10 | ○ | 内部統制の記載を補強
現状と将来の見通し（財政） | 3-6〜3-8 | △ | R6・R7実績の反映、指標3項目の追加
経営の基本方針 | 2 基本方針 | △ | ★数値目標が未設定
投資試算 | 4-1(3)・4-4(1) | △ | 未計上事業の追加
財源試算 | 4-1(1)(4)(6)(7)・4-4(2) | △ | 企業債残高・利率の前提を修正
投資・財政計画（収支計画） | 4-2 資料12 | × | ★『再計算の上、入替すること！』の注記のまま未確定
投資以外の経費の説明 | 4-4(3) | ○ | －
未反映・検討予定事項 | 4-5 | ○ | 検討時期の明示
収支ギャップの明示と解消策 | 4-3で「収益的収支がマイナス」「早期に対策を講じる必要」と記載 | △ | ★具体的な解消策（改定率・時期）が未記載
経営戦略の事後検証・更新 | 5章 | △ | ロードマップの追加
経営比較分析表の活用 | 3-8 | △ | 令和６年度分への差替、3指標の追加
住民・議会への公表 | 記載なし | × | ★公表の方法・時期を追記（下水道案はⅤ章に推進体制として記載）

## 04_下水道戦略との比較
４ 下水道事業経営戦略（案）との比較 － 記載レベルの差
同じ町の同じ時期の計画でありながら、構成と記載の粒度が大きく異なる
項 目 | 水道事業経営戦略（案） | 下水道事業経営戦略（案） | 評価・対応
構成 | ５章（1 はじめに／2 基本方針／3 現状と将来見通し／4 今後の投資計画と経営戦略／5 事後検証） | ５部（Ⅰ 位置付け／Ⅱ 現状／Ⅲ 今後の予測と経営の基本／Ⅳ 投資・財政計画／Ⅴ 遂行に向けた取組体制） | ★構成を揃えるかは要判断。少なくとも下記の欠落項目は補う
経営目標（数値） | 記載なし | 目標❶ 経常収支比率100％以上（計画終期までに）／目標❷ 経費回収率80％以上（同） | ★水道にも数値目標が必要
料金改定の具体化 | 「基本料金の改定を主とした料金改定が必要」（率・時期の記載なし） | パターン❶10％／❷25％／❸40％を令和14年度に実施した場合を検証し、パターン❷を採用と明記 | ★水道も改定率・時期を明記すべき
ロードマップ | なし | 年度別の取組表（収益確保の活動／経費削減の活動）。R13に使用料改定の検討、R14に改定、R15に効果検証 | ★水道にも追加
原価計算（総括原価） | なし | 総務省様式による原価計算を実施（原価に対する収益は45.41％） | ★水道も実施すべき。料金改定の説明力が大きく変わる
経営推進体制 | なし | 推進体制イメージ図（上下水道課→町長部局／上下水道審議会・議会） | ★水道にも追加
PDCAサイクル | 文章のみ（毎年度モニタリング、最低５年ごとの見直し） | 図解あり。経営比較分析表を毎年度作成し検証 | 図解を追加
類似団体比較 | 経営比較分析表の類似団体平均のみ（R5） | 宮城県内Cd1・Cd2の10団体を個別に列挙して比較 | 水道も同規模団体の個別比較を追加すると説得力が増す
繰入金の整理 | 4-4(2)・4-5(2)③で言及 | 繰入金の推移表（基準内／基準外の区分・3か年）を掲載 | ★水道も基準内／外の区分表を掲載すべき（R7は基準外166,434千円＝99.7％）
次回見直し時期 | 最低５年ごと | 令和12年度から定期的に見直し（具体的な年度を明示） | 具体的な年度を明示
公表 | 記載なし | 改定後は広く町民等へ公表することとします | 追記
※ 下水道経営戦略（案）は総務省マニュアルに沿った標準的な構成で、経営目標・ロードマップ・原価計算まで揃っています。
※ 水道経営戦略（案）は町が作成した構成で、現状分析は詳しい一方、目標設定と実行計画（ロードマップ）が弱い状態です。
※ 両者を同じ審議会・議会に諮ることになるため、記載レベルの差は説明上の弱点になります。

## 05_更新後の骨子
５ 更新後の経営戦略の骨子（案）
検証結果に基づく、目標・料金・投資・ロードマップの組立て
■ (1) 経営目標の設定（案）
目 標 | 水 準 | 根 拠 | 留意点
目標❶ 経常収支比率 | 計画終期（令和17年度）までに100％以上 ※繰出基準外の他会計補助金を除いたベース | R7実績97.10％、繰出基準外を除くと72.44％。100％は単年度収支の黒字を意味する | ★「基準外を除く」ことを明記しないと、繰入金の増額で見かけ上達成できてしまう
目標❷ 料金回収率 | 計画終期までに70％以上（中長期的には100％） | R7実績35.07％（平常時ベース56.39％）。全国平均97.82％。段階改定（累積＋82.3％）で平常時ベース102.8％ | 100％を計画期間内の目標とすると＋77.3〜185.1％の改定が必要となり非現実的
目標❸ 資金残高 | 各年度末で年間経常費用の1か月分（平常時ベースで約46,000千円）以上を確保 | R7末50,296千円。R8以降は企業債償還金が増加（試算シートでR8 38,153千円→R17 108,592千円） | ★実質的にはこれが最も切実な目標。下回る見込みの年度を明示する
参考 管路経年化率 | 計画終期までに全国平均（25.37％）を超えない | R7実績23.16％。現行案の「51.38％」は有形固定資産減価償却率の類似団体平均の誤引用 | 管路更新率0.75％では経年化率の上昇を抑えられない可能性。更新ペースの検証が必要
■ (2) 料金改定の位置づけ（案）
項 目 | 内 容 | 根 拠 | 備 考
改定の方式 | 段階改定（2段階） | 必要改定率＋77.3％（平常時ベース）を一度に実施することは現実的でない | 改定のたびに効果を検証する方式
第1段階 | 令和○年度に＋35％程度（20㎥家庭料金 2,475円→3,341円） | 増収額41,818千円／年。料金回収率はベースＡ47.3％、平常時ベース76.1％ | ★実施年度は町の判断。審議会・条例改正・システム改修・周知から逆算
第2段階 | 第1段階の4年後に＋35％程度（累積＋82.3％。同 4,511円） | 増収額98,273千円／年。平常時ベースで料金回収率102.8％に到達 | 第1段階の効果検証を経て実施
配分の考え方 | 基本料金の比重を高める方向 | 給水延べ戸数は横ばい・使用水量は減少の見通し。収入の安定性の観点から基本料金の比重を高めるのが合理的 | ★少量利用者への配慮が必要（同じ＋30％でも基本料金のみだと20㎥世帯は＋1,040円）
体系の見直し | 口径別基本料金の導入、逓減制の縮小、メーター使用料の統合 | 逓減制の廃止で＋3.35％、基本水量10㎥→5㎥で＋11.52％の増収効果 | ★大口需要者（水産加工業）への影響を個別に試算し、産業政策と調整
メーター使用料 | 口径別基本料金へ統合するか、単独で改定するか | 試算シートに見直し案（13㎜418円等）が作成済。物価高騰による量水器単価上昇への対応 | 現行案（※料金改定の考え方 ⑵）でも改定の必要性に言及済み
■ (3) ロードマップ（案）
年 度 | 収益確保の取組 | 費用削減の取組 | 投資・その他
令和８年度 | 経営戦略の確定／料金の妥当性検証／総括原価の算定 | 包括委託の検討着手／繰入金の基準内外の整理 | 鷲神浄水場高度処理施設の事業費確定／江島海底送水管の本復旧方針決定
令和９年度 | 料金改定の検討（審議会への諮問）／未収金対策の強化 | 業務委託の見直し／電気供給契約の見直し | 旭が丘地区老朽管布設替の継続
令和10年度 | ★料金改定（第1段階）の実施 | 包括委託の導入判断 | 施設統廃合（針浜・御前浄水場等）の検討
令和11年度 | 改定の効果検証／資産の民間貸出事業 | 動力費の抑制（施設廃止の効果） | －
令和12年度 | － | － | 経営戦略の中間見直し（３〜５年目）
令和13年度 | 料金改定の検討（第2段階） | － | －
令和14年度 | ★料金改定（第2段階）の実施 | － | －
令和15年度 | 改定の効果検証 | － | －
令和16〜17年度 | 次期経営戦略の策定準備 | － | 計画期間の総括
※ 料金改定の実施年度は仮置きです。施行目標時期が決まれば、審議会・条例改正・システム改修・住民周知から逆算して確定させます。
※ 下水道経営戦略（案）は令和14年度に使用料改定を予定しています。水道と同時期にするか時期をずらすかは、町民負担の観点から要判断です。

## 06_更新作業と必要データ
６ 更新作業と必要データ
工程は『女川町_上下水道事業_支援業務工程表.xlsx』シート01に対応
■ 必要データ（未入手のもの）
No. | データ | 用 途 | 入手先 | 優先度
1 | 鷲神浄水場高度処理施設の事業費・年割・財源 | 投資計画への追加（4-1・4-2・4-4） | 町（上下水道課） | ★必須
2 | 江島海底送水管 本復旧の事業費・時期・財源 | 同上。あわせて応急給水費用の終期を確定 | 町（上下水道課） | ★必須
3 | 令和６年度決算書 | 試算シートへのR6実績入力 | 町（上下水道課） | ★必須
4 | 令和６年度・令和７年度の決算統計様式 | 経営比較分析表の指標算定 | 町（上下水道課） | ★必須
5 | 経営比較分析表（令和６年度決算分） | 経営分析（3-8）の差替 | 総務省・宮城県サイトで公表済／町も公表済のはず | ★必須
6 | アセットマネジメント計画（令和３年度）の投資計画 | 投資試算の裏付け（3-9・4-4(1)） | 町（上下水道課） | 高
7 | 繰出金の算定資料（基準内／基準外の内訳） | 繰入金の整理（4-4(2)・4-5(2)③） | 町（財政課・上下水道課） | 高
8 | 企業債の元利償還表（全債権・旧簡易水道事業債を含む） | 企業債残高の乖離（+509,069千円）の解消 | 町（上下水道課） | ★必須
9 | 施設台帳（針浜・御前浄水場、尾浦送水槽・総合配水池） | 統廃合の検討（4-5(1)②） | 町（上下水道課） | 中
10 | 料金改定の施行目標時期 | ロードマップの確定、条例改正スケジュールの逆算 | 町（政策判断） | ★必須
■ 更新作業の順序
No. | 作 業 | 前提となるデータ | 成果物 | 時 期
1 | 試算シートへのR6・R7決算入力、実績期間の再設定 | 3・4・8 | 更新後の試算シート | 令和８年８月
2 | 特別損益（過年度修正）の分離処理 | 3 | 同上 | 令和８年８月
3 | 企業債残高・支払利息の前提修正 | 8 | 同上 | 令和８年９月
4 | 投資計画への未計上事業の追加 | 1・2・6 | 同上 | 令和８年10〜11月
5 | 成行シミュレーションの再計算・差異分析 | 1〜4 | 差異分析表 | 令和８年９〜10月
6 | 経営指標の再算定（経営比較分析表11指標） | 4・5 | 指標検証表（作成済） | 令和８年９月
7 | 総括原価の算定・料金改定パターンの試算 | 7・10 | 料金改定提案書 | 令和８年11月〜令和９年１月
8 | 経営目標・ロードマップの設定 | 10 | 骨子（本シート05） | 令和８年11月
9 | 本文・図表の修正 | 1〜8 | 経営戦略（確定版） | 令和８年11〜12月
10 | 庁内協議・審議会・議会報告・公表 | 9 | 同上 | 令和８年12月〜令和９年３月