## 確認結果入力
中札内村下水道事業経営戦略（案） 確認結果入力シート | [6 empty] | ← 黄色のセルにご記入ください
作成日 令和8（2026）年10月2日 ／ 全24件（影響度 大5件・中12件・小7件） ／ IDは別添Wordの確認事項IDと対応
ID | 区分 | 影響度 | 状態 | 確認事項 | 確認したいこと | 選択肢 | ご回答 | 補足・回答内容 | 決定者 | 決定日 | 社内メモ
A-1 | A．事実確認・資料提供（村へ照会） | 大 | 照会中 | 中札内浄化センターの主要施設一覧 | 敷地面積・放流水質・設備構成（流入渠、ポンプ台数、オキシデーションディッチ池数、最終沈殿池、塩素接触タンク、汚泥脱水機、受変電設備等）を施設台帳または竣工図書からご提供いただきたい。 | （資料のご提供） |  |  |  |  | p.20の概要表は提供資料の諸元へ差替済み（10/1）。主要施設の一覧のみ未入手。
A-2 | A．事実確認・資料提供（村へ照会） | 中 | 仮反映済 | 管渠延長25,270.66mの基準時点 | 総管渠延長25,270.66mがどの時点の値か。本文の時点表記をどちらに揃えるか。 | 令和5年度末時点として記載／令和7年度時点として記載／その他 |  |  |  |  | 令和5年度末時点として本文へ仮反映済み（10/1）。基準時点のご確認をお願いしたい。
A-3 | A．事実確認・資料提供（村へ照会） | 中 | 照会中 | 事業計画上の総延長27,560mとの差 | 差の内訳（未整備分か、圧送管・取付管等の算入範囲の違いか）。本文には計画値と実績値のどちらを記載するか。 | 実績値25,270.66mを記載／計画値27,560mを記載／両方を併記／その他
A-4 | A．事実確認・資料提供（村へ照会） | 中 | 照会中 | 処理場の処理能力（論点F） | 認可処理能力と現有処理能力の違いによるものか、分析表の算定根拠によるものか。本文p.20にはどちらの値を記載するか。 | 1,520㎥/日（提供資料）を記載／現有能力の実数値を記載／その他
A-5 | A．事実確認・資料提供（村へ照会） | 小 | 照会中 | 全体計画人口2,810人の出典 | 2,810人の出典（全体計画の目標年次令和13年度の値か）。 | 全体計画（令和13年度）の値／事業計画（令和7年度）の2,661人に置換／その他
A-6 | A．事実確認・資料提供（村へ照会） | 中 | 照会中 | 簡易水道の実績値のご提供 | 簡易水道の平成26〜令和6年度実績（行政区域内人口・給水人口・給水戸数・年間総配水量・有収水量・料金収入）のご提供。 | （資料のご提供）
B-1 | B．記述方針の判断 | 中 | 方針待ち | 汚水処理原価が高い原因の記述（論点B） | どちらの説明に揃えるか。 | 公表版に合わせ「人口密度が低く資本費負担が大きい」旨に改める／現行の記述を維持／両論を併記／その他
B-2 | B．記述方針の判断 | 大 | 方針待ち | 将来人口の推計根拠（論点G） | 推計根拠をどちらに統一するか。 | 村独自推計（第7期まちづくり計画）に統一／社人研推計に統一／その他
B-3 | B．記述方針の判断 | 中 | 方針待ち | 普及率・水洗化率の平均年度（論点G付随） | どちらの3か年に統一するか。 | 令和3〜5年度／令和4〜6年度／その他
B-4 | B．記述方針の判断 | 中 | 仮反映済 | p.19に記載する下水道普及率 | どちらの値・指標名で記載するか。 | 69.48%（経営比較分析表・普及率）／70.9%（処理区域内人口比率）／その他 |  |  |  |  | 69.5％（経営比較分析表・令和5年度決算）として本文へ仮反映済み（10/1）。
B-5 | B．記述方針の判断 | 小 | 仮反映済 | 「（管更生含む）」の但書の要否 | 但書を残すか削除するか。 | 削除する／残す（管更生の実績あり）／その他 |  |  |  |  | 提供資料に管更生の区分がないため但書を削除して仮反映済み（10/1）。
C-1 | C．経営方針の判断 | 大 | 方針待ち | 使用料改定の時期と改定率（論点C） | 改定の時期と率をどう設定するか。社会資本整備総合交付金の支給要件（使用料適正化のロードマップ記載）との整合も含めて方針を確認したい。 | 改定案どおり 令和9年度・15%（パターン2）／公表版どおり 令和8年度・約60%／別の時期・率を設定／その他
C-2 | C．経営方針の判断 | 大 | 方針待ち | 他会計補助金（繰入金）の前提（論点D） | 令和7年度以降の繰入金をどの水準で見込むか。 | 改定案どおり 88,514千円／公表版どおり 55,771千円／別途設定／その他
C-3 | C．経営方針の判断 | 大 | 方針待ち | 令和8年度以降の投資計画の配分 | 改定案の配分で確定してよいか。変更する場合の年度別事業費。 | 改定案の配分で確定／公表版の配分に戻す／別途調整／その他
C-4 | C．経営方針の判断 | 中 | 方針待ち | 経営指標の目標値 | 目標値を現行どおりとするか、再計算結果を踏まえて見直すか。 | 現行の目標値を維持／再計算結果を踏まえて見直す／その他
D-1 | D．データ整理の判断 | 小 | 方針待ち | 「予測」シートの自治体設定の整理 | どう整理するか。 | 設定行を削除する／中札内村の値に置換する／現状のまま残す／その他
D-2 | D．データ整理の判断 | 小 | 方針待ち | 「下水過去」シートの扱い | どう整理するか。 | 中札内村の実績に置換する／シートを削除する／現状のまま残す／その他
D-3 | D．データ整理の判断 | 小 | 方針待ち | 「下水道現況予測」の体裁整理 | 整理の要否と範囲。 | すべて整理する／表示に出る部分のみ整理／現状のまま残す／その他
D-4 | D．データ整理の判断 | 中 | 方針待ち | 再計算後の図表貼り直しの範囲 | 貼り直しの対象範囲（p.21〜32の全図表か、数値が動いたものに限るか）と実施時期。 | 数値が動いた図表のみ差し替え／p.21〜32の全図表を差し替え／その他
E-1 | E．簡易水道側の確認事項 | 中 | 照会中 | 各給水区域の施設状況（表）のデータ | 6地区それぞれの施設諸元一覧をご提供いただきたい。 | （資料のご提供）
E-2 | E．簡易水道側の確認事項 | 中 | 照会中 | 横沢地区の管路延長 | 横沢地区の管路延長。不明のままとする場合はその旨の表記方法。 | 実数値をご提供／「不明」のまま記載／項目ごと削除／その他
E-3 | E．簡易水道側の確認事項 | 中 | 反映済 | 簡易水道本文の「国（県）補助金」表記 | 簡易水道側も同様に「道」へ修正してよいか。 | 下水道と同様に「道」へ修正／現行のまま／その他 |  |  |  |  | ご指示により「●国（道）補助金」「国庫（道）補助対象事業」へ修正済み（10/2）。
E-4 | E．簡易水道側の確認事項 | 小 | 反映済 | 資産活用の状況に下水道の例示が残存 | 簡易水道に即した例示（小水力発電等）へ改めてよいか。 | 簡易水道に即した例示へ改める／項目ごと削除／現行のまま／その他 |  |  |  |  | ご指示により「（小水力発電等）」へ修正済み（10/2）。総務省様式の水道事業版の例示にあわせた。
E-5 | E．簡易水道側の確認事項 | 小 | 方針待ち | 「サンプル」表記と項目番号の重複 | 「サンプル」表記の削除時期と、項目番号の振り直し。 | いずれも整理する／本文確定時にまとめて整理／現行のまま／その他

## 凡例・記入要領
記入要領
１．ご記入いただく列
H ご回答 | 一覧から選択（セルをクリックすると選択肢が出ます）。該当がなければ「その他」を選び、H列に内容をご記入ください。
I 補足・回答内容 | 自由記述。資料をご提供いただく事項（A-1・A-6）はファイル名や提供時期をご記入ください。
J 決定者 | ご決定された方・部署名。
K 決定日 | 2026/10/15 の形式。
L 社内メモ | 当方の作業メモ欄です。ご記入は不要です。
２．影響度の区分
大 | 収支計画・シミュレーション結果、または計画の根幹に関わる。未決のままでは本文を確定できない。
中 | 本文または図表の記載内容が変わる。影響は当該章で完結する。
小 | 表記・データ整理のレベル。他への波及はない。
３．記入例
ID | ご回答 | 補足・回答内容 | 決定者 | 決定日
B-4 | 69.48%（経営比較分析表・普及率） | 公表している経営比較分析表の値に揃える。指標名も「普及率」とする。 | 施設課 | 2026/10/15
※ 上の行は記入例です。実際のご記入は「確認結果入力」シートにお願いします。
４．回答状況
※ Excelで開くと自動計算されます。
確認事項の総数
回答済み
未回答
うち影響度「大」の未回答

## 確認事項の詳細
ID | 影響度 | 状態 | 確認事項 | 背景・現状 | 影響範囲 | 未決の場合
A-1 | 大 | 照会中 | 中札内浄化センターの主要施設一覧 | 現行p.20の「■処理場の概要」および主要施設一覧は、施設名が「三戸浄化センター」となっており他団体の諸元がそのまま残存している。提供資料「施設の概要.pdf」および公表版にも設備構成のデータがない。 | 本文p.20（処理場の概要・主要施設一覧） | p.20が他団体の記載のまま確定できず、本文を完成できない。
A-2 | 中 | 仮反映済 | 管渠延長25,270.66mの基準時点 | 提供資料「管渠延長.pdf」の経過年数は令和7年度を基準としているのに対し、本文は「令和5年度末の時点で」と記載している。 | 本文p.19（管渠の状況） | 延長値と時点の組合せが不整合のまま公表される。
A-3 | 中 | 照会中 | 事業計画上の総延長27,560mとの差 | 提供資料「施設の概要.pdf」の管路施設・総延長（汚水）は27,560mであるのに対し、「管渠延長.pdf」の実績合計は25,270.66m。差は約2,290m。 | 本文p.19・p.20 | 管渠関係の数値が本文内で二重基準になる。
A-4 | 中 | 照会中 | 処理場の処理能力（論点F） | 提供資料は1,520㎥/日（760㎥/日×2池）。一方、令和5年度の有収水量357,117㎥を有収率101.76%で割り戻すと総処理水量は約962㎥/日となり、経営比較分析表の施設利用率71.78%で割り戻すと1日処理能力は約1,340㎥/日となる。約12%の開きがある。 | 本文p.20・経営指標の説明 | 施設利用率の説明と処理能力の記載が整合しない。
A-5 | 小 | 照会中 | 全体計画人口2,810人の出典 | 本文p.2に「全体計画人口は2,810人と設定されていますが」とあるが、提供資料の計画区域内人口は2,661人（事業計画・目標年次令和7年度）であり、公表版にも2,810人の記載がない。 | 本文p.2 | 出典不明の数値が残る。
A-6 | 中 | 照会中 | 簡易水道の実績値のご提供 | シミュレーションの「簡水過去」シートが三戸町の実績値（行政区域内人口11,023→8,699人等）のまま。下水道の試算には波及しないことを確認済みだが、同一ブック内の簡易水道の推計に影響する。 | Excel「簡水過去」「予測(2)P1〜P4」の簡水部分・「簡水現況予測」 | 簡易水道側の推計が他団体データのまま残る。
B-1 | 中 | 方針待ち | 汚水処理原価が高い原因の記述（論点B） | 本文p.18は「現状の施設能力に対して稼働が正しく賄えていない状況です」としているが、公表版の分析欄は施設利用率71.78%（類似団体平均42.09%）をもって「全国平均や類似団体平均値と比較し高い利用率であり、適正規模での施設運営であるといえる」としており、説明が逆になっている。 | 本文p.18（経営状況分析から見える本村の特徴） | 公表版と真逆の原因分析が並立する。
B-2 | 大 | 方針待ち | 将来人口の推計根拠（論点G） | 本文の同じ節（Ⅲ-1 有収水量の予測）の中で、説明文は「国立社会保障・人口問題研究所による推計から算出」、直後の前提条件ボックスは「第7期中札内村まちづくり計画より村独自推計」としており矛盾している。公表版3頁は村独自推計と明記。 | 本文p.31（予測の考え方）・人口予測グラフ（p.23）・Excel「予測」シート | 推計の根拠が不明確なまま、以降の有収水量・使用料収入の予測全体の説明が成り立たない。
B-3 | 中 | 方針待ち | 普及率・水洗化率の平均年度（論点G付随） | 同じ節で、説明文は「令和4年度から令和6年度の3か年実績の平均」、前提条件ボックスは「令和3年度から令和5年度までの過去3か年実績の平均」としており食い違っている。 | 本文p.31・Excel「予測」シートの係数 | 推計の前提が二通り記載されたままになる。
B-4 | 中 | 仮反映済 | p.19に記載する下水道普及率 | 現行は「村内での下水道普及率はほぼ100%となっています」で明らかに誤り。公表版では経営比較分析表が69.48%（令和5年度決算）、本体3頁が処理区域内人口比率70.9%としており、根拠が2通りある。 | 本文p.19 | 誤った普及率が残るか、公表値と異なる値を記載してしまう。
B-5 | 小 | 仮反映済 | 「（管更生含む）」の但書の要否 | 本文p.19の総管渠延長に「（管更生含む）」の但書があるが、経営比較分析表の管渠改善率は0.00%であり管更生の実績が確認できない。 | 本文p.19 | 実績のない但書が残る。
C-1 | 大 | 方針待ち | 使用料改定の時期と改定率（論点C） | 公表版の投資・財政計画は令和8年度から料金収入を61,683千円→98,928千円（＋60.4%）とする引上げを織り込み済み。一方、改定案のシミュレーションは令和9年度からの10〜30%改定（採用案はパターン2＝15%）で、前提の大幅な下方修正かつ1年の後ろ倒しとなる。 | 本文p.27〜32・ロードマップ・Excelシミュレーション全体／交付金の支給要件 | 公表済みの方針を説明なく大幅に緩和することになり、交付金の要件審査で指摘を受けるおそれがある。
C-2 | 大 | 方針待ち | 他会計補助金（繰入金）の前提（論点D） | 公表版は他会計補助金を令和7年度55,771千円としているのに対し、改定案のExcelは88,514千円（公表版の令和6年度値）を置いている。差は＋32,743千円。 | 収支計画全体・経常収支比率・シミュレーションのパターン判定 | 繰入金は経常収支比率を直接押し上げるため、パターン2が目標達成とされる根拠そのものが変わる。
C-3 | 大 | 方針待ち | 令和8年度以降の投資計画の配分 | 令和7年度は93,100千円で公表版と一致することを確認したが、令和8年度以降は配分が大きく異なる（令和9年度：公表版424,000千円／改定案749,000千円、令和10年度：公表版192,000千円／改定案50,000千円、令和11年度：公表版19,426千円／改定案99,426千円）。 | 本文p.25・p.26・収支計画全体 | 投資額が動くと減価償却費・支払利息・企業債残高が連動し、収支計画とシミュレーション結果がすべて変わる。
C-4 | 中 | 方針待ち | 経営指標の目標値 | 現行案は「経常収支比率を計画期間内で100%以上維持し、経費回収率を令和5年度基準57.86%から上昇させる」を目標としている。C-1〜C-3の決定とExcelの再計算により達成可否が変わる可能性がある。 | 本文p.32・ロードマップ | 再計算後に目標未達となった場合、記載の整合が取れなくなる。
D-1 | 小 | 方針待ち | 「予測」シートの自治体設定の整理 | 推計の自治体設定がA3:D3に「コード2441・青森県三戸町」のまま残っている。総人口等（12〜14行）は中札内村の値が直接入力されており推計式とは切れているが、設定行が残っていると出典説明と矛盾する。B-2の決定に連動する。 | Excel「予測」シート | 他団体名が残ったまま納品される。
D-2 | 小 | 方針待ち | 「下水過去」シートの扱い | 三戸町の実績値（行政区域内人口11,023→8,699人、使用料収入16,335→23,660千円等）。他シートからの参照はゼロであり、財政計算への波及はない。 | Excel「下水過去」シート | 他団体データが残ったまま納品される。
D-3 | 小 | 方針待ち | 「下水道現況予測」の体裁整理 | 1行目が「3事業合算」（本村は特定環境保全公共下水道の1事業のみ）、13〜14行の普及率・水洗化率が#DIV/0!、外部リンクが小松市・東員町のブックを指したまま約960箇所ずつ参照している。 | Excel「下水道現況予測」シート | エラー表示と他団体への外部リンクが残る。
D-4 | 中 | 方針待ち | 再計算後の図表貼り直しの範囲 | 本文の図表はすべてExcelから貼り付けた画像（EMF 27点）であり、リンクされた表ではない。令和7年度の建設改良費が＋65,676千円となったため、減価償却費・支払利息・企業債残高が令和7年度以降で動く。 | 本文p.21〜32の各図表 | 本文の図表と最新の試算値が食い違ったまま残る。
E-1 | 中 | 照会中 | 各給水区域の施設状況（表）のデータ | 簡易水道の本文p.17「■各給水区域の施設状況」が空欄のまま。本文には杉沢・蛇沼・大舌・貝守・袴田・横沢の6地区の管路延長と配水池設置年度が記載されているが、表に入れる施設諸元（水源種別・浄水方式・配水方式・施設能力・設置年度等）の一覧がない。 | 簡易水道 本文p.17 | p.17の表が空欄のまま残り、本文を完成できない。
E-2 | 中 | 照会中 | 横沢地区の管路延長 | 簡易水道の本文p.17に「管路延長は杉沢で6,692ｍ、蛇沼で21,843ｍ、大舌で16,621ｍ、貝守で19,454ｍ、袴田で11,945ｍとなっており、横沢は不明です」とある。 | 簡易水道 本文p.17 | 公表物に「不明」の記載が残る。
E-3 | 中 | 反映済 | 簡易水道本文の「国（県）補助金」表記 | 簡易水道の本文p.31付近に「●国（県）補助金」「国庫（県）補助対象事業」が残っている。下水道側では同じ箇所について朱書きで「県」→「道」のご指示をいただき修正済み。 | 簡易水道 本文（資本的収入の説明） | 同一団体の2つの戦略で表記が食い違う。
E-4 | 小 | 反映済 | 資産活用の状況に下水道の例示が残存 | 簡易水道の本文「資産活用の状況」の項目名が「（下水熱・下水汚泥・発電等）」となっており、下水道の様式がそのまま残っている。 | 簡易水道 本文（資産活用の状況） | 下水道の用語が簡易水道の戦略に残る。
E-5 | 小 | 方針待ち | 「サンプル」表記と項目番号の重複 | 簡易水道の本文に「4．施設の状況 サンプル」「【参考】サンプル」の赤字表記が残っている。また「（５）民間活力の活用等」と「（５）資産活用の状況」で項目番号が重複している。 | 簡易水道 本文 | 仮表記と番号重複が残ったまま公表される。

## 選択肢マスタ
※ このシートは「確認結果入力」シートのプルダウンの元データです。編集しないでください。
ID | 選択肢1 | 選択肢2 | 選択肢3 | 選択肢4 | 選択肢5
A-1 | 提供済み | 提供予定 | 提供不可 | 未定
A-2 | 令和5年度末時点として記載 | 令和7年度時点として記載 | その他 | 未定
A-3 | 実績値25,270.66mを記載 | 計画値27,560mを記載 | 両方を併記 | その他 | 未定
A-4 | 1,520㎥/日（提供資料）を記載 | 現有能力の実数値を記載 | その他 | 未定
A-5 | 全体計画（令和13年度）の値 | 事業計画（令和7年度）の2,661人に置換 | その他 | 未定
A-6 | 提供済み | 提供予定 | 提供不可 | 未定
B-1 | 公表版に合わせ「人口密度が低く資本費負担が大きい」旨に改める | 現行の記述を維持 | 両論を併記 | その他 | 未定
B-2 | 村独自推計（第7期まちづくり計画）に統一 | 社人研推計に統一 | その他 | 未定
B-3 | 令和3〜5年度 | 令和4〜6年度 | その他 | 未定
B-4 | 69.48%（経営比較分析表・普及率） | 70.9%（処理区域内人口比率） | その他 | 未定
B-5 | 削除する | 残す（管更生の実績あり） | その他 | 未定
C-1 | 改定案どおり 令和9年度・15%（パターン2） | 公表版どおり 令和8年度・約60% | 別の時期・率を設定 | その他 | 未定
C-2 | 改定案どおり 88,514千円 | 公表版どおり 55,771千円 | 別途設定 | その他 | 未定
C-3 | 改定案の配分で確定 | 公表版の配分に戻す | 別途調整 | その他 | 未定
C-4 | 現行の目標値を維持 | 再計算結果を踏まえて見直す | その他 | 未定
D-1 | 設定行を削除する | 中札内村の値に置換する | 現状のまま残す | その他 | 未定
D-2 | 中札内村の実績に置換する | シートを削除する | 現状のまま残す | その他 | 未定
D-3 | すべて整理する | 表示に出る部分のみ整理 | 現状のまま残す | その他 | 未定
D-4 | 数値が動いた図表のみ差し替え | p.21〜32の全図表を差し替え | その他 | 未定
E-1 | 提供済み | 提供予定 | 提供不可 | 未定
E-2 | 実数値をご提供 | 「不明」のまま記載 | 項目ごと削除 | その他 | 未定
E-3 | 下水道と同様に「道」へ修正 | 現行のまま | その他 | 未定
E-4 | 簡易水道に即した例示へ改める | 項目ごと削除 | 現行のまま | その他 | 未定
E-5 | いずれも整理する | 本文確定時にまとめて整理 | 現行のまま | その他 | 未定