## 00_使い方
川崎町第10期計画 委員意見反映管理シート
── 第1回策定委員会(R8.8中旬)以降の意見集約と素案Ver.2.0への反映管理 ──
1．本シートの目的
第1回策定委員会で委員から出された意見を5協議事項別に記録し、計画素案Ver.2.0のどこにどう反映するかを管理します。委員会議事録の作成と並行して使用し、第2回策定委員会(R8.11)までに全意見の対応方針を確定させます。
2．シート構成
シート | 対象協議事項 |  | 用途
01_意見ダッシュボード | 全協議事項のサマリー |  | 全意見の進捗・カテゴリ別状況の把握
02_協議事項1意見集 | 基本理念サブタイトル付加 |  | サブタイトル付加可否・別表現案の集約
03_協議事項2意見集 | 基本目標6新設・第6章独立化 |  | 独立章化の是非・章構成への意見
04_協議事項3意見集 | 移動支援3層構造の整理 |  | 3制度の統合・周知強化への意見
05_協議事項4意見集 | 認知症5本柱・3層KPI |  | チームオレンジ・本人ミーティング等への意見
06_協議事項5意見集 | 保険料試算3パターン |  | 保険料水準・基金活用・13段階区分への意見
07_その他意見・付帯事項 | 5協議事項以外の意見 |  | 全章共通・運営方法への意見集約
3．反映状況凡例
反映採用 | 委員意見を素案Ver.2.0に反映する方針が確定
部分反映 | 意見の一部を反映する方針が確定
保留検討 | 第2回委員会で再協議またはVer.2.1以降で対応検討
反映なし | 意見を聴くが計画には反映しない（理由を明記）
未判断 | 事務局・町担当課・弊社で対応方針を検討中
4．運用フロー（第1回委員会後の作業）
Step1 | 委員会当日 | 委員発言を録音・要点筆記。協議事項別に発言を分類
Step2 | 委員会翌日〜1週間 | 本シートに全意見を転記。発言者属性も記録
Step3 | 委員会後2週間 | 事務局・町担当・弊社で対応方針(採用/部分/保留/不採用)を協議
Step4 | 委員会後3-4週間 | 対応方針を本シートに記入。計画素案Ver.2.0の反映先(章節)を確定
Step5 | 委員会後1ヶ月 | 計画素案Ver.2.0更新作業開始。本シートを参照して反映
Step6 | 第2回委員会前 | Ver.2.0反映状況を委員に事前提示。継続協議事項を整理
5．注意事項
※ 委員氏名は個人情報のため、本シートでは委員番号(C-01〜C-XX)で管理し、別途委員名簿で対応関係を管理してください。
※ 発言要旨は委員確認後の議事録の文言を採用し、本人の意図と異なる解釈にならないよう注意します。
※ 反映方針は事務局・町担当・弊社の3者協議で決定し、必要に応じて第2回委員会で再協議します。
※ 「保留検討」項目は次回委員会の継続協議事項として明示し、対応の透明性を確保します。

## 01_意見ダッシュボード
01 全体ダッシュボード
── 5協議事項の意見集約状況・反映方針サマリー ──
■ 集約状況サマリー
総意見数 |  | 反映採用 |  | 部分反映 |  | 保留検討
─ | 件 | ─ | 件 | ─ | 件 | ─ | 件
■ 協議事項別 意見集約サマリー
No | 協議事項 | 意見数 | 採用 | 部分 | 保留 | 不採用 | Ver.2.0反映先
1 | 基本理念サブタイトル付加（〜認知症になっても誰もが…〜） | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 第4章 4-1基本理念
2 | 基本目標6（認知症施策）の新設と第6章独立章化 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 第4章 4-2 / 第6章全体
3 | 移動支援3層構造の整理と住民周知強化 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 第5章 5-2
4 | 認知症施策5本柱(J-1〜J-5)・KPI3層構造 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 第6章 6-3
5 | 介護保険料試算3パターン(A/B/C)・13段階区分 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 第7章 7-3
付帯 | その他意見・全章共通事項 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 各章 適宜
■ Ver.2.0更新タイムライン
時期 | マイルストーン |  | 対応事項 |  |  | 担当 | 成果物
R8.8中旬 | 第1回策定委員会 |  | 委員意見の収集・本シートへの転記開始 |  |  | 弊社/町 | 委員会議事録
R8.8末 | 意見集約完了 |  | 全意見の本シートへの転記完了 |  |  | 弊社/町 | 本シート Ver.1
R8.9上旬 | 対応方針協議 |  | 事務局・町担当・弊社で対応方針協議(週1回x3回) |  |  | 3者 | 対応方針確定
R8.9中旬 | アンケート集計完了 |  | R8.7末回収分の集計完了・結果反映準備 |  |  | 弊社 | 集計結果
R8.9下旬〜10 | Ver.2.0更新作業 |  | 委員意見＋アンケート結果を計画素案に反映 |  |  | 弊社 | 計画素案Ver.2.0素案
R8.11上旬 | Ver.2.0完成 |  | Red Team検証・町担当課確認 |  |  | 弊社/町 | 計画素案Ver.2.0
R8.11 | 第2回策定委員会 |  | Ver.2.0審議・サービス見込量方向性確定 |  |  | 委員会 | 委員会議事録

## 02_協議事項1意見集
02 協議事項1：基本理念サブタイトル付加について
■基本理念「住民が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」に認知症基本法対応サブタイトル付加の是非
■ 協議事項の概要
第9期から継承する基本理念に「〜認知症になっても誰もが自分らしく暮らせる地域共生社会の実現〜」を新たに付加することの是非を協議。委員のご意見によっては保留・別表現への変更も可能。
■ 委員意見集約と対応方針
No | 委員番号 | 委員属性 | 発言要旨 | 計画への影響 | 対応方針 | 反映先(章節) | 状況 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※ 意見Noは委員発言順に1から連番で記入してください。
※ 状況欄は「反映採用」「部分反映」「保留検討」「反映なし」「未判断」のいずれかを記入してください。
※ 反映先は計画素案v1.5の章節番号(例：第5章 5-2)を記入してください。
※ 対応方針が決まり次第、本シートを更新し、Ver.2.0更新作業の参照資料とします。

## 03_協議事項2意見集
03 協議事項2：基本目標6新設と第6章独立化について
■認知症基本法対応として基本目標6を新設し、第6章として独立章化する方向性の是非
■ 協議事項の概要
認知症基本法第14条対応として、第9期の5基本目標に「基本目標6：認知症施策の総合的推進」を追加し、第6章として独立章化(基本法第15条〜21条の7基本的施策に対応した町施策体系を構築)。本日協議。
■ 委員意見集約と対応方針
No | 委員番号 | 委員属性 | 発言要旨 | 計画への影響 | 対応方針 | 反映先(章節) | 状況 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※ 意見Noは委員発言順に1から連番で記入してください。
※ 状況欄は「反映採用」「部分反映」「保留検討」「反映なし」「未判断」のいずれかを記入してください。
※ 反映先は計画素案v1.5の章節番号(例：第5章 5-2)を記入してください。
※ 対応方針が決まり次第、本シートを更新し、Ver.2.0更新作業の参照資料とします。

## 04_協議事項3意見集
04 協議事項3：移動支援3層構造の整理について
■令和7年3月タクシー助成終了後の3制度(社協NPO移送/デマンドバス/町民バス)の整理・住民周知強化
■ 協議事項の概要
アンケートで認知度の低さが確認された場合、第10期計画では3制度の整理・住民周知の強化を重点施策(J-B)として明示する方向性の是非。所管調整(地域振興課・町民生活課・社協・NPO)の進め方も含めて協議。
■ 委員意見集約と対応方針
No | 委員番号 | 委員属性 | 発言要旨 | 計画への影響 | 対応方針 | 反映先(章節) | 状況 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※ 意見Noは委員発言順に1から連番で記入してください。
※ 状況欄は「反映採用」「部分反映」「保留検討」「反映なし」「未判断」のいずれかを記入してください。
※ 反映先は計画素案v1.5の章節番号(例：第5章 5-2)を記入してください。
※ 対応方針が決まり次第、本シートを更新し、Ver.2.0更新作業の参照資料とします。

## 05_協議事項4意見集
05 協議事項4：認知症施策の重点5本柱とKPI3層構造について
■J-1サポーター/J-2チームオレンジ/J-3本人ミーティング/J-4早期発見/J-5医療連携の方向性
■ 協議事項の概要
認知症施策5本柱の方向性、特にJ-2チームオレンジとJ-3本人ミーティングの新規取組の進め方、KPI3層構造(プロセス・アウトプット・アウトカム)の設定方針について協議。
■ 委員意見集約と対応方針
No | 委員番号 | 委員属性 | 発言要旨 | 計画への影響 | 対応方針 | 反映先(章節) | 状況 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※ 意見Noは委員発言順に1から連番で記入してください。
※ 状況欄は「反映採用」「部分反映」「保留検討」「反映なし」「未判断」のいずれかを記入してください。
※ 反映先は計画素案v1.5の章節番号(例：第5章 5-2)を記入してください。
※ 対応方針が決まり次第、本シートを更新し、Ver.2.0更新作業の参照資料とします。

## 06_協議事項5意見集
06 協議事項5：介護保険料試算3パターン(A/B/C)について
■3パターン(A:取崩なし/B:50%取崩/C:全額取崩)の検討方向性・13段階区分への見直し
■ 協議事項の概要
第10期保険料は基金取崩額により3パターン試算。確定値は介護給付費準備基金残高(R8.6時点・現在確認中)の確定後、第3回策定委員会(R9.1中旬)で協議。本日は方向性へのご意見を頂戴。所得段階9→13段階見直しの検討方針も合わせて協議。
■ 委員意見集約と対応方針
No | 委員番号 | 委員属性 | 発言要旨 | 計画への影響 | 対応方針 | 反映先(章節) | 状況 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※ 意見Noは委員発言順に1から連番で記入してください。
※ 状況欄は「反映採用」「部分反映」「保留検討」「反映なし」「未判断」のいずれかを記入してください。
※ 反映先は計画素案v1.5の章節番号(例：第5章 5-2)を記入してください。
※ 対応方針が決まり次第、本シートを更新し、Ver.2.0更新作業の参照資料とします。

## 07_その他意見・付帯事項
07 その他意見・付帯事項
── 5協議事項以外の意見・全章共通事項・運営方法等 ──
■ 想定される付帯意見カテゴリ
カテゴリ | 想定意見 | [5 empty] | 反映先候補
カテゴリA | 計画全体の構成・章立てへの意見 | [5 empty] | 第1-3章・第8章
カテゴリB | アンケート結果の解釈・追加分析希望 | [5 empty] | 第2-3章・別添
カテゴリC | 個別施策(認知症以外)への意見 | [5 empty] | 第5章 5-1〜5-5
カテゴリD | 見込量・サービス量への意見 | [5 empty] | 第7章 7-1〜7-2
カテゴリE | 推進体制・評価への意見 | [5 empty] | 第8章
カテゴリF | 委員会運営・スケジュール調整 | [5 empty] | 運営
カテゴリG | 次回委員会への持ち越し議題 | [5 empty] | 次回協議
■ 委員意見記入欄
No | 委員番号 | 委員属性 | カテゴリ | 発言要旨 | 対応方針 | 反映先(章節) | 状況 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※ カテゴリ欄には「A〜G」のいずれかを記入してください（不明な場合は空欄）。
※ 「次回委員会への持ち越し議題」(カテゴリG)は、第2回策定委員会の議事として整理します。
※ 委員会の進行方法・配布資料についての意見は、カテゴリFとして整理します。