小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

仕様書の網羅性の確認と、進められる作業

令和8年10月22日

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

目　次

各行をクリックすると本文へ移動します。ページ番号はWordで開いた時点で更新されます

1　結論	－

2　条項ごとの判定	－

3　今すぐ進められる作業	－

4　町・国の回答を待つもの	－

5　WBSで確かめておきたいこと	－

# 1　結論

仕様書の29条項は、すべてWBSのいずれかの作業に結び付いています。 そのうえで素案・成果品での中身を確かめると、充足15、一部11、不足1、前提条項2でした。

論点として漏れていたのは次の4点です。 いずれも町の回答を待たずに着手できます。

【表1】漏れていた論点

| № | 漏れていた論点 | 仕様書 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施設整備ありの保険料ケースが素案の比較に入っていない | 4(2) |
| 2 | 介護予防事業対象者数の将来推計がない | 4(1)①エ |
| 3 | 町総合計画との調整が1行の位置づけにとどまる（総合計画を未入手） | 4(3) |
| 4 | 計画書「80頁程度」に対し、素案が88頁で、頁の配分の計画がない | 成果品⑤ |

このほか、成果品①〜③の更新が素案に追いついていないこと、協議会の運営支援（次第・会議録）の準備がないことも、あわせて進めます。

# 2　条項ごとの判定

【表2】仕様書の条項ごとの判定

| 条項 | 仕様書の記載（要旨） | 判定 | 主なWBS | 根拠・不足していること |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本業務は、国や福島県の動向、本町の高齢者の状況を的確に把握し、高齢者へのアンケート調査結果及び小野町高齢者保健福祉計画・… | 前提 | ― | 目的。条項4・成果品で担保 |
| 2(1) | 令和9年度から令和11年度までの3年間に実施する取り組みを定める計画とする。 | 充足 | 8-1 | 素案 第1章3（計画期間 令和9〜11年度） |
| 2(2) | 国が示す第10期計画に関する基本的な考え方を踏まえた上で、本町の特性を活かした計画とする。 | 一部 | 8-1 | 国の基本指針（案）と審議会資料で照合済み（第13版）。告示（令和8年11月頃）後の最終照合が残る |
| 2(3) | 国の「認知症施策推進基本計画」に基づく市町村計画も包含する計画とする。 | 充足 | 8-3 | 認知症施策推進計画を包含（素案 第5章 基本目標2③・対応表） |
| 3 | 契約締結の日から令和9年3月31日まで | 充足 | 10-8 | 工程は令和9年3月の納品で組んでいる |
| 4(1) | 基礎的な地域データ及び資料の整理分析（現状分析）。高齢者福祉・介護保険をめぐる施策の動向、小野町の概要及び社会経済的特性… | 一部 | 2-1〜2-13 | 現状分析は概ね充足。「地域福祉資源の整備状況」を示す町内事業所の一覧がない |
| 4(1)①ア | 統計分析（ア）人口 | 充足 | 2-1・7-3 | 人口の実績と将来推計（第10期将来推計用推計人口） |
| 4(1)①イ | 統計分析（イ）要支援者数、要介護認定者数、認知症高齢者数 | 充足 | 2-3・2-7・7-3 | 認定者数（介護度別）・認知症高齢者数の実績と見込み（第2章6） |
| 4(1)①ウ | 統計分析（ウ）居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスの受給者数 | 充足 | 2-5・7-4 | サービス別の受給者数の実績と見込み（第6章） |
| 4(1)①エ | 統計分析（エ）介護予防事業対象者数 | 不足 | 2-6 | 介護予防事業対象者数の将来推計がない。事業対象者は令和6年度4件→令和7年度30件（月報）。町の事業実績（依頼票H3）待ちのまま止まっている |
| 4(1)①オ | 統計分析（オ）その他計画策定に必要な推計 | 充足 | 2-8・2-10・2-11 | 自給率、見える化の指標、交付金の評価 |
| 4(1)② | 介護保険給付費等の分析。介護サービス費目ごとの介護給付費や地域支援事業の利用状況等を分析し、現在の状況や傾向の把握、また… | 一部 | 3-1・3-2 | 給付費等の分析は第5版（70％）。「制度改正に伴う影響」の分析が成果品①に節として立っていない（感応度は素案 第6章5にある）。基金残高・介護SCR・見える化出力の反映も未了 |
| 4(1)③ | 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査結果の反映。令和7年度に実施した調査結果を反映させる。 | 一部 | 4-1〜4-6 | 調査結果は反映済み。個票によるクロス集計（17件）が個票待ち |
| 4(2) | サービス事業量推計、保険料の算出、介護財政の見通しの検討・調整。「見える化」システムを活用したサービス見込量を推計及び保… | 一部 | 7-1〜7-9 | 見える化への入力・推計・保険料のケース算定は済み。算定シートの「施設整備あり」ケース（C3）が素案 第15版の比較ケースに入っていない（仕様書が明示するケース） |
| 4(3) | 骨子案・素案の作成。これまでの調査結果を踏まえて第10期計画の基本課題や施策方向を整理し、今後の重点課題と施策の目標・体… | 一部 | 6-1・8-1 | 骨子案・素案は作成済み。町総合計画との調整が1行の位置づけにとどまる（総合計画を未入手）。骨子案（成果品③）は第4版で、素案 第15版と整合した確定版になっていない |
| 4(4) | 最終調整及び計画書の作成・取りまとめ。（1）から（3）の結果を踏まえ、小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画… | 充足 | 10-1〜10-3 | 原稿確定・組版・校正の工程と逆算表を作成済み |
| 4(5) | 高齢者福祉サービス推進協議会、パブリックコメントの支援。小野町高齢者福祉サービス推進協議会の開催及びパブリックコメントの… | 一部 | 9-1〜9-8 | 協議会資料・パブリックコメントの様式は作成済み。「運営・実施の支援」（次第・会議録の様式、当日の進行）がない。次回は12月開催予定（回次・議題は確認中） |
| 成果品① | （1）介護保険給付費等分析結果報告書 ※データ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）3部 | 一部 | 3-1・3-3 | 上の4(1)②のとおり。簡易製本3部・CD-R |
| 成果品② | （2）サービス見込量推計結果報告書 ※データ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）3部 | 一部 | 7-7・7-8 | 算定結果は作成済み（75％）。基金の3案と保険料の最新値の反映が未了 |
| 成果品③ | （3）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画骨子案 ※データ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）3部 | 一部 | 6-1・6-3 | 上の4(3)のとおり |
| 成果品④ | （4）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画素案 ※データ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）3部 | 充足 | 8-1・8-6 | 素案 第15版（88頁） |
| 成果品⑤ | （5）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 ※データ（CD-R）1部、計画書印刷50部＜仕様＞A4版、4色… | 一部 | 10-2・10-3・10-6 | 「A4・4色・80頁程度」に対し、素案 第15版は88頁（資料編を含む）。頁の配分の計画がない |
| 成果品⑥ | （6）小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画概要版 ※データ（CD-R）1部、概要版印刷50部＜仕様＞A4版… | 充足 | 10-4・10-5 | 概要版8頁の構成・割付は作成済み |
| 成果品 | （1）〜（4）のデータ（CD-R）1部、冊子（簡易製本）各3部／（5）（6）のデータ（CD-R）1部、計画書印刷50部／… | 充足 | 10-7 | CD-Rと簡易製本の部数は工程に入っている |
| 5(1) | 本業務の実施に必要な資料等は、小野町が受託者に貸与するものとする。 | 充足 | 1-6・1-7 | 資料依頼票と受領管理 |
| 5(2) | 受託者は、本業務実施中及び終了後に関わらず、業務上知り得た一切の個人情報については、個人情報の保護に関する法律及び小野町… | 前提 | ― | 個人情報の取扱い。業務全体で担保 |
| 5(3) | 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、小野町と受託者で協議するものとする。 | 充足 | 1-8・11-6 | 確認事項・ペンディングの管理 |
| 公告10⑥ | 研究員は「見える化」システムやニーズ調査など各種データから介護給付費の統計分析により将来のサービス量を推計し計画化できる… | 充足 | 1-1 | 体制 |
| 全般 | 委託仕様書及び公告の全体（成果品要件・工程・作業分担の確認） | 充足 | 1-3 | 仕様書適合性チェック（第2版）で成果品要件・工程・作業分担を確認済み。本書はその更新に当たる |

仕様書の条文は 01_仕様書・公告 の原本から書き起こしたもの（業務進捗管理表 09_仕様書対応表と同じ）

# 3　今すぐ進められる作業

【表3】町・国の回答を待たずに進められる作業

| № | 作業 | 仕様書 | 内容 | 反映先 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施設整備ありのケースを素案の保険料の比較に加える | 4(2) | 算定シートのC3（施設整備あり）を素案 第6章5の比較ケースに入れる | 素案 第16版 |
| 2 | 介護予防事業対象者数の将来推計（暫定） | 4(1)①エ | 事業対象者・総合事業の利用件数（月報）と高齢者人口の推計から置く。町の事業実績が届けば差し替える | 素案 第2章・成果品② |
| 3 | 町総合計画との対応表 | 4(3) | 町のサイトから小野町総合計画（2023〜2027）を取得し、基本理念・施策と素案の施策体系を対応させる | 素案 第1章・骨子案 |
| 4 | 制度改正の影響の節を成果品①に立てる | 4(1)② | 報酬改定率、第1号被保険者負担割合、所得段階の基準額（82.65万円）、利用者負担2割の対象、特定地域の影響を、感応度で示す | 成果品① 第6版 |
| 5 | 成果品①・②を最新の値にそろえる | 成果品①② | 基金残高と3案、介護SCR、見える化の出力（10月20日）を反映する | 成果品①② |
| 6 | 骨子案を確定版にする | 成果品③ | 素案 第15版の構成・施策体系と整合させた骨子案（成果品③）をまとめる | 成果品③ |
| 7 | 町内の介護サービス事業所の一覧 | 4(1) | 厚生労働省の介護サービス情報公表オープンデータから町内分を抜き出す（地域福祉資源の整備状況） | 素案 資料編 |
| 8 | 12月の推進協議会の資料・次第・会議録の様式 | 4(5) | 10月6日版の資料を第15版・基金3案で更新し、次第と会議録（要旨）の様式を作る | 08_協議会資料 |
| 9 | 計画書80頁程度への頁の配分計画 | 成果品⑤ | 素案 第15版の章ごとの頁数を数え、本編と資料編の配分、図表の整理案を作る | 10_納品・印刷 |
| 10 | 関連計画との整合の点検 | 4(3) | 町のサイトの第二次健康おの21、地域公共交通計画、国土強靱化地域計画、過疎地域持続的発展計画、DX推進計画との整合を点検する | 素案 第1章4 |
| 11 | 介護人材の需要の推計と次期に行う調査の記載 | 手引き | 県の介護人材の需給推計を町に按分し、次期（第11期）に行う調査（在宅介護実態調査等）を記載する | 素案 第6章6・第1章7 |

1〜4は論点の漏れを埋めるもの、5〜6は成果品の更新、7〜11は記載を厚くするものです。 1・2・3・9は素案の第16版にまとめて反映できます。

# 4　町・国の回答を待つもの

【表4】町・国の回答を待つもの

| 事項 | 仕様書 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| 国の基本指針の告示（令和8年11月頃） | 2(2) | 告示の後に最終照合 |
| 介護報酬改定率・第1号被保険者負担割合（令和8年12月頃） | 4(2) | 決まり次第、保険料を差し替え |
| 推進協議会の回次・議題（12月開催） | 4(5) | 町に確認 |
| 地域支援事業費の事業別内訳、令和7年度決算・基金台帳 | 4(1)②・4(2) | 町データ |
| 成果指標の現状値（17項目）、総合事業の事業実績 | 4(1)①エ・8-2 | 町データ |
| 令和7年度調査の個票 | 4(1)③ | 町データ（依頼票H16） |
| 見える化の未着の出力（K1-a・K1-b・K2-c・L25） | 4(1)①オ | 町が出力 |

# 5　WBSで確かめておきたいこと

WBSでは、推進協議会の第1回（第9期の評価・調査結果）が「開催日未定・要対応」のままです。 12月の開催がどの回に当たるか（第1回と第2回をまとめるか）を町に確かめ、WBSの9-2〜9-4と資料の構成を合わせます。