川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務

キックオフ打合せ　議事録

| 日 時 | 令和8年5月22日（金） |
| --- | --- |
| 場 所 | 川崎町 健康福祉センター（やすらぎの里）地内 |
| 出席者 | 【川崎町】保健福祉課 大宮 様 |
|  | 【弊社】ビズアップ公共コンサルティング株式会社 川崎・髙橋・山内・若山 |
| 議 題 | 第10期介護保険事業計画策定業務 キックオフ（業務進行・スケジュール・アンケート方針の確認） |

１．計画策定業務の進行について

・第10期介護保険事業計画策定に向けたキックオフ打合せを実施した。

・国・県の動向を踏まえ、関連計画との整合性を図りながら計画策定を進める。

・第9期計画の継続・改善点を整理し、計画骨子の形成を行う。

・計画の基本スタンスは、国が掲げる目標にどれだけ添えるかを優先し、その上で町独自の課題を反映する方針とする。

２．ニーズ調査（アンケート）について

・一般高齢者 約1,000名、要支援・要介護認定者 約300名超を対象に実施予定（一定の増減は許容）。

・設計・発送・回収・集計・分析については弊社で対応する。

・対象者データ及び宛名ラベルは自治体よりご提供いただく。

・発送用封筒は前回計画と同様の様式で発送・回収する（サンプル確認済）。

・6月下旬発送、7月末回収締切を想定。回収後約2週間で集計・分析結果を整理する。

⇒ 前回（第9期）は7月22日発送・8月30日締切で実施し、約2週間で集計・発表した実績がある。

３．アンケート設問方針について

・国の標準設問をベースに、地域課題を踏まえた独自設問を追加する。

・交通・移送手段（町民バス、デマンド交通、社協・NPOの移送サービス等）の利便性を把握する。

・医療アクセスや広域連携の認知状況等について確認する（大河原の県南中核病院等）。

・独居・高齢者世帯・老老介護等の生活実態を把握する。

・回答しやすい紙面構成とし、回収率向上を図る。

⇒ 弊社よりアンケート案を提供済み。アンケート案を参考に、課内でのご検討をお願いする。

４．審議会・委員会スケジュールについて

・審議会（策定委員会）は全4回程度を想定。

| 回次 | 時期（予定） | 主な内容 |
| --- | --- | --- |
| 第1回 | 8月中旬 | アンケート回収状況及び初期集計結果の報告 |
| 第2回 | 11月 | 第9期の振返り及び見込み量・保険料算定方針の協議 |
| 第3回 | 1月 | 計画素案の提出、成果目標の提示 |
| 第4回 | 2月 | 本計画の承認 |

・国・県の動向や制度改正内容を適宜反映する。

・計画内容は現状の目標・方針について第9期計画を踏襲する形とし、国の方針を新たに入れていくことを優先する。

５．関連計画との整合について

・地域福祉計画・障がい者福祉計画についても、今年度に業務委託で策定作業を実施する。

⇒ 両計画はジャパン総研が策定。課内で、関連計画とどのように整合性を図るかをご検討いただく。

⇒ データヘルス計画、健康かわさき21との整合についてもご検討いただく。

・社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画については、現状、整合性確認の必要なしと整理。

６．自治体が考える主な課題

・高齢化率が高い町であるため、ニーズの把握が重要。

・福祉施設が少なく、また役場周辺への偏在化が見られるため、その課題と解決の方向性を計画に記載する。

・社協・NPOで行っている福祉事業（移送サービス等）についても切り分けて整理する。

・独居老人・老老介護の把握についてもアンケートに踏襲する。

・広域医療についても本計画に反映する（大河原の県南中核病院 等）。

７．ご提供いただく資料について

第10期策定に向け、以下の資料のご提供をお願いする（キックオフ資料参照）。

| 現行計画・関連計画 | 第9期計画、関連計画（地域福祉計画 等）、前回計画ワークシート 等 |
| --- | --- |
| 事業実績 | 介護予防・認知症施策・在宅介護 等の実績資料 |
| 介護保険データ | 認定者数・給付実績・サービス利用実績 等 |
| 財政関連 | 基金残高・保険料試算前提（6月確定分） |
| 調査関連 | 発送先、ラベルシール 等 |
| 会議運営 | 委員会名簿、議案資料 等 |
| その他資料 | 決算附表（令和7年度実績） |

・介護実績等の数値を入力するワークシートは、弊社で作成し提供する予定。

８．今後の対応事項・宿題

| 区分 | 対応事項 | 時期 |
| --- | --- | --- |
| 自治体 | アンケート案の課内検討 | 6月第2週まで |
| 自治体 | 対象者データ・宛名ラベル・関連資料等の提供 | 順次 |
| 自治体 | 国・県会議資料、町課内会議資料の共有 | 順次 |
| 自治体 | 関連計画（地域福祉・障がい・データヘルス・健康かわさき21）との整合方針の検討 | 順次 |
| 自治体 | 基金残高ほか財政データの提供 | 6月確定後 |
| 弊社 | 議事録の提出 | 早期 |
| 弊社 | アンケート素案（修正版）の再提示 | 翌週 |
| 弊社 | 数値入力用ワークシートの提供 | 翌週以降 |
| 弊社 | 契約書の修正・提出 | 早期 |
| 弊社 | 次回打合せ候補日の提示 | 早期 |
| 双方 | 関連部局・社会福祉協議会等との連携 | 継続 |

９．その他

・次回打合せ：6月第2週を希望。弊社より候補日を提出する。

・契約書は修正のうえ提出する。

以上

（本議事録の記載内容に相違等がございましたら、弊社までご連絡をお願いいたします。）