## 00_この表について
宮城県への事前協議の資料一式
介護保険法第117条は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときに、あらかじめ都道府県の意見を聴くことを定めています。逆算工程表では、第2回策定委員会の21日後（候補1で令和8年11月25日）に事前協議を開始します。開催日が確定していなくても、お出しする資料の構成・県が見る観点との対応・意見への対応の様式は用意できますので、先に作りました。 ⚠ 県の運用（要する期間・様式の指定・提出の部数）は確認事項No.4に含めてお尋ねしています。本表の様式は当方の案であり、県のご指定があればそちらによります。 ⚠ 条番号のみを書き、項番号は書いていません。条文を受領しておらず、令和8年法律第51号による項・号の繰り下がりを照合できていないためです（確認事項No.163）。
シート | 内容
01_提出資料一覧 | 県へお出しする資料12件。根拠・現在の状態・当方の成果品を対応させています。
02_県が見る観点と本計画の対応 | 法定記載事項・基本指針の別表・制度改正など51事項について、計画素案のどの節に書かれているかを機械で判定した結果です。
03_県の意見への対応表（様式） | 県からいただいた意見を受け止め、修正の有無と修正箇所を記録する様式です。記入例を1行置いています。
04_関係する確認事項 | 事前協議に関わる確認事項13件。

## 01_提出資料一覧
県へお出しする資料
⚠ 5（地域支援事業の量と費用）は、データを受領できていないため作成できていません。推測の数値は置きません。 ⚠ 8（意見公募手続）は、本業務の範囲とするかが決まっていません（確認事項No.19）。実施要領・様式は作業順位17で用意します。
資料 | 根拠・なぜ要るか | 現在の状態 | 当方の成果品
1 計画書（案）本文 | 協議の対象そのもの。法第117条が定める記載事項を満たしているかを県が見る。 | 素案 Ver.2.10（本文112頁・図10点）まで作成済み。第2回策定委員会の選択結果を反映した版を協議に付す。 | 川崎町_計画書素案_v2.10_制度改正補完版.docx
2 計画書（案）資料編（別添） | 委員名簿・設置根拠・用語解説・調査票など。県が計画の策定過程を確かめる材料となる。 | 別添28件を洗い出し、置き場所を5区分に振り分け済み。委員名簿・設置要綱・諮問書答申書は町からのご提供待ち（確認事項No.129・130・131）。 | 川崎町_計画書_別添整理表_R8.9.29.xlsx
3 サービス見込量の算定の根拠 | 法第117条が定める「サービスの種類ごとの量の見込み」「利用回（日）数」「必要利用定員総数」の根拠。県は広域調整の観点から施設の定員を見る。 | 令和7年度の年報を基礎とする独立算定を完了（32サービス）。第2回策定委員会の選択2・3のご判断により確定する。 | 川崎町_第10期_計画見込量_R8.9.15.xlsx
4 保険料の算定の過程 | 第1号被保険者の保険料率の算定。収納率・調整交付金・準備基金の取崩しの前提を県が確かめる。 | 記号Ａ〜Ｊによる算定表を作成済み。検算39項目すべて適合。基金の取崩額は第3回策定委員会（令和9年1月）で決定する。 | 川崎町_保険料試算ワークブック.xlsx
5 地域支援事業の量と費用 | 法第117条が定める「地域支援事業の量の見込み」。 | ⚠ データを受領できていないため、量・費用の見込みを置けない。推測の数値は置かない（確認事項No.13・39・88・141・150）。 | ―（未作成）
6 中長期の推計（令和22年度） | 団塊の世代・団塊ジュニア世代を見据えた中長期の見通し。 | 作成済み（素案 2-3・9-1・9-2）。 | 川崎町_第10期_計画見込量_R8.9.15.xlsx
7 策定の経過（委員会の開催状況・議事の概要） | 計画の策定過程。住民・被保険者の意見の反映の状況を県が見る。 | 第1回は令和8年9月2日に開催済み。第2回の資料・想定問答集は作成済み。開催日が未確定（確認事項No.85）。 | 川崎町_第2回策定委員会資料_R8.11_v7.docx
8 意見公募手続（パブリックコメント）の実施状況と結果 | 法第117条が定める被保険者の意見を反映させるために必要な措置。 | ⚠ 実施は令和8年12月の予定。実施要領・様式は作業順位17で作成する。本業務の範囲とするかは確認事項No.19のご判断による。 | ―（作業順位17で作成）
9 認知症の人及びその家族等からの意見の聴取の記録 | 認知症基本法が定める意見の聴取。 | 記録の様式（様式01〜08）を作成済み。個人が特定されない形で計画に載せる前提で設計している。運用と個人情報の手続は確認事項No.146・149。 | 川崎町_認知症_意見聴取記録様式_R8.9.30.xlsx
10 調査の結果（ニーズ調査・在宅介護実態調査） | 計画の基礎となる調査。県は調査の方法と回収率を見る。 | 報告書3文書を作成済み（納品前処理4件も実施済み）。 | 川崎町_ニーズ調査結果報告書_R8.10.2版.docx ほか2点
11 第9期計画の進捗（計画値と実績値の対比） | 前期計画の評価。県は目標の達成状況と次期への反映を見る。 | 介護給付サービスは第9期計画値と年報の実績で対比済み（図3-2）。35事業の実績は町のご記入待ち（確認事項No.8・残る65件）。 | 川崎町_第9期_計画値実績対比表_R8.10.1.xlsx
12 概要版（住民向け） | 計画の周知。県が求める場合に添える。 | 下書き6頁を作成済み。8頁へ広げる作業は作業順位19。 | 川崎町_計画素案_概要版_R8.10.4.docx

## 02_県が見る観点と本計画の対応
県が見る観点と、計画素案での書かれ方
計画素案 川崎町_計画書素案_v2.10_制度改正補完版.docx に当てた結果です。51事項のうち適合51件・要判断0件・不適合0件。 ⚠ 語が当たっただけでは「対応済み」としていません。当たった箇所の節が、その事項を書くべき節と合っているかまで見ています。合わないものは「要判断」としています。 ⚠ 機械では確かめられない範囲を「未実施」8件として末尾に別に挙げています。これを「適合」に丸めていません。
軸 | 事項 | 素案で探した語 | 当たった節 | 判定 | 備考
A 法定記載事項 | A-1 サービスの種類ごとの量の見込み | サービス見込量 | 1-5／10-4／2-3／2-7 | 適合 | あるべき節にある（9-1）
A 法定記載事項 | A-1 利用回（日）数 | 回（日）数 | 9-1／9-3 | 適合 | あるべき節にある（9-1）
A 法定記載事項 | A-1 必要利用定員総数 | 必要利用定員総数 | 1-6／4-2／5-5／6-2 | 適合 | あるべき節にある（9-1）
A 法定記載事項 | A-2 地域支援事業の量の見込み | 地域支援事業 | 1-5／2-4／3-1／3-2 | 適合 | あるべき節にある（5-4／9-1／9-2）
A 法定記載事項 | A-3 中長期推計（令和22年度） | 令和22年度 | 1-5／2-3／9-1／9-2 | 適合 | あるべき節にある（2-3／9-1／9-2）
A 法定記載事項 | A-4 提供体制の確保のための施策 | 見込量確保のための方策 | 7-3／（冒頭） | 適合 | あるべき節にある（7-3）
A 法定記載事項 | A-5 介護給付等に要する費用の適正化 | 介護給付の適正化 | 7-6／8-2／（冒頭） | 適合 | あるべき節にある（8-2）
A 法定記載事項 | A-6 目標（KPI） | KPI管理表 | 10-4／3-3／（冒頭） | 適合 | あるべき節にある（10-4）
A 法定記載事項 | 手続 意見公募（意見公募手続） | 意見公募手続 | 1-4 | 適合 | あるべき節にある（1-4）
A 法定記載事項 | 手続 計画の公表 | 計画の公表 | 1-4／6-4 | 適合 | あるべき節にある（1-4）
A 法定記載事項 | 手続 都道府県の意見の聴取 | 都道府県の意見の聴取 | 1-4 | 適合 | あるべき節にある（1-4）
A 法定記載事項 | 手続 認知症の人及び家族等からの意見の聴取 | 意見聴取 | 1-4／3-2／6-1／6-2 | 適合 | あるべき節にある（1-4／6-1）
B 基本指針の別表 | 別表11事項の対比表 | 確認すべき指標・状況 | 1-5 | 適合 | あるべき節にある（1-5）
B 基本指針の別表 | 別表 四 年齢調整後の認定率 | 調整後の認定率 | 1-5 | 適合 | あるべき節にある（1-5）
B 基本指針の別表 | 別表 五 自給率 | 自給率 | 1-5 | 適合 | あるべき節にある（1-5）
B 基本指針の別表 | 別表 八 高齢者向け住まい | サービス付き高齢者向け住宅 | 1-5 | 適合 | あるべき節にある（1-5）
B 基本指針の別表 | 別表 十一 認知症の人の数 | 認知症の人の数 | 1-5／6-3／6-4 | 適合 | あるべき節にある（1-5／6-3／6-4）
C 制度改正 | 調整交付金の年齢区分 3→7区分 | 7区分 | 1-5 | 適合 | あるべき節にある（1-5）
C 制度改正 | 保険料段階の基準額 82.65万円 | 82.65 | 1-5 | 適合 | あるべき節にある（1-5）
C 制度改正 | 補足給付の見直し | 補足給付 | 1-5／2-2／9-2 | 適合 | あるべき節にある（1-5）
C 制度改正 | 令和8年度介護報酬改定 | 令和8年度介護報酬改定 | 1-5 | 適合 | あるべき節にある（1-5）
C 制度改正 | 一定以上所得基準 | 一定以上所得 | 1-5 | 適合 | あるべき節にある（1-5）
C 制度改正 | 令和7年度税制改正（給与所得控除） | 給与所得控除 | 1-5 | 適合 | あるべき節にある（1-5）
C 制度改正 | 高額医療合算の自動償還 | 高額医療合算 | 1-5／2-4／9-1／9-2 | 適合 | あるべき節にある（1-5）
C 制度改正 | 被保険者証等の返還義務の廃止 | 返還義務 | 1-5 | 適合 | あるべき節にある（1-5）
C 制度改正 | 2040年を見据えた地域類型 | 地域類型 | 1-5 | 適合 | あるべき節にある（1-5）
C 制度改正 | 協力医療機関 | 協力医療機関 | 1-5 | 適合 | あるべき節にある（1-5）
C 制度改正 | 特定地域サービスの創設 | 特定地域 | 1-5／7-3／9-1 | 適合 | あるべき節にある（1-5／7-3／9-1）
C 制度改正 | 夜間対応型訪問介護の廃止・統合 | 夜間対応型訪問介護 | 1-5／5-5／9-1 | 適合 | あるべき節にある（1-5／9-1）
C 制度改正 | 有料老人ホームの登録制 | 有料老人ホーム | 1-5／5-5／8-2 | 適合 | あるべき節にある（1-5）
C 制度改正 | 介護支援専門員証の更新制の廃止 | 更新制 | 1-5 | 適合 | あるべき節にある（1-5）
D サービス見込量 | 基準年度は令和7年度 | 令和7年度 | 1-3／1-5／10-4／2-1 | 適合 | あるべき節にある（9-1）
D サービス見込量 | 必要利用定員総数の確保の方策 | 確保 | 1-1／1-2／1-4／1-5 | 適合 | あるべき節にある（7-3）
D サービス見込量 | 24時間対応サービスの確保方策 | 24時間 | 1-5／7-3／9-1／（冒頭） | 適合 | あるべき節にある（7-3／9-1）
E 保険料 | 保険料算定表（記号Ａ〜Ｊ） | 保険料算定表 | 9-3 | 適合 | あるべき節にある（9-3）
E 保険料 | 3パターン | 6,822 | 9-3 | 適合 | あるべき節にある（9-3）
E 保険料 | 所得段階（13段階） | 13段階 | 2-2／8-5／9-3 | 適合 | あるべき節にある（2-2／9-3）
E 保険料 | 低所得者支援 | 低所得者 | 1-5／2-2／9-3／（冒頭） | 適合 | あるべき節にある（9-3）
E 保険料 | 予定保険料収納率 | 収納率 | 2-4／9-3 | 適合 | あるべき節にある（9-3）
F 交付金 | 交付金の得点 | 528点 | 3-3 | 適合 | あるべき節にある（3-3）
F 交付金 | 3つの指標群 | 指標群 | 10-4／3-3／5-4／8-3 | 適合 | あるべき節にある（3-3）
F 交付金 | 計画値と実績値の対比 | 計画値と実績値 | 10-4／3-3／4-2／4-4 | 適合 | あるべき節にある（3-3／8-3）
F 交付金 | 評価結果の活用 | 評価結果の活用 | 10-4／3-3／5-4／6-1 | 適合 | あるべき節にある（3-3／8-4）
G 認知症施策 | 認知症基本法第13条 | 第13条 | 1-2／1-4／3-2／4-2 | 適合 | あるべき節にある（6-1）
G 認知症施策 | 8つの基本的施策 | 基本的施策 | 6-1／6-2／6-3／6-4 | 適合 | あるべき節にある（6-2）
G 認知症施策 | KPIの3層構造 | アウトカム | 3-3／3-4／5-4／6-1 | 適合 | あるべき節にある（6-3）
G 認知症施策 | 新しい認知症観 | 新しい認知症観 | 6-1／6-3／6-4 | 適合 | あるべき節にある（6-1）
G 認知症施策 | 本人ミーティング | 本人ミーティング | 2-5／3-2／4-3／6-1 | 適合 | あるべき節にある（6-1／6-3／6-4）
H 図表 | 巻末の図表番号一覧 | 図番号 | 10-4 | 適合 | あるべき節にある（10-4）
H 図表 | 図9-1 保険料 | 図9-1 | 10-4／9-3 | 適合 | あるべき節にある（9-3）
H 図表 | 図3-2 計画値と実績値の対比 | 図3-2 | 10-4／3-3 | 適合 | あるべき節にある（3-3）
【未実施】機械では確かめられない範囲 8件
A | A-2 地域支援事業の量 | ― | ― | 未実施 | 地域支援事業のデータが未受領であり、量・費用の見込みを置けない
B | 別表 四 年齢調整後の認定率 | ― | ― | 未実施 | 見える化システムからの出力待ち（確認事項No.155）。数値がないため図にできない
B | 別表 五 自給率 | ― | ― | 未実施 | 同上
B | 別表 九 通いの場の箇所数・参加者数 | ― | ― | 未実施 | 地域支援事業のデータが未受領
C | 施行の時期・適用の年度 | ― | ― | 未実施 | 語が当たることと、施行の時期が原典と合っていることは別である。国の資料が確定した段階で照合を要する（確認事項No.163）
D | 見込量の数値への反映 | ― | ― | 未実施 | 第2回策定委員会の選択2・3のご判断待ち
H | 図の中の文字 | ― | ― | 未実施 | 画像の中の文字は機械では拾えない。団体名・個人情報・禁止表現は目で見る
― | Word での見え方 | ― | ― | 未実施 | 作業環境に游ゴシックがないため、PDF 化した見え方は実際の Word と異なる

## 03_県の意見への対応表（様式）
県の意見への対応表（様式）
県からいただいた意見を1件ずつ記録し、修正の有無と修正箇所まで残す様式です。計画の策定過程を示す資料にもなります。 ⚠ 県の様式のご指定があれば、そちらによります。 ⚠ 1行目は記入例です。お使いの際は削除してください。
No. | 意見をいただいた方 | 該当箇所 | 意見の内容 | 町の考え方・対応 | 修正の有無 | 修正した箇所
（記入例） | 県 | 9-1 サービス見込量 | 通所介護の見込量の伸びが、認定者数の伸びに比べて大きい。根拠を示されたい。 | 令和7年度の実績（年報）を基準年度とし、認定者数の伸びに利用率の変化を乗じて算定している旨を 9-1 の注記に加える。 | 修正する | 素案 9-1 の注記

## 04_関係する確認事項
事前協議に関わる確認事項
業務工程管理表 03_確認事項一覧 から読んでいます。内容はそちらが正本です。
No. | 確認事項 | 状態 | 決着しない場合の当方の扱い
4 | 策定委員会の開催日程・審議事項 | 確認待ち | 第1回はR8.9.2に開催済み。第1回策定委員会において、第2回はR8.11頃（ニーズ分析報告書・骨子案）、第3回はR9.1（素案提示・答申内容の確定）、その後パブリックコメント・議会審議という段取りが示された。第1回資料の策定スケジュール（案）は第4回（R9.2）を含む4回構成としていたため、3回構成で確定するかを確認事項No.49で確認する。第2回以降の資料は事前に委員へ郵送又は手渡しで配布する方針。
19 | パブリックコメント及び条例改正に係る支援の取扱い | 確認待ち | 第1回策定委員会資料の策定スケジュール（案）に「令和9年1〜2月頃 パブリックコメントの実施」が明記されており、実施は既定と解される。費用・作業範囲の取扱いの確認が残る。
13 | 地域支援事業の実績及び見込みの前提 | 確認待ち | 【令和8年9月16日】地域支援事業の実績は依然として未受領。総合事業の量は、令和7年度の実績（訪問介護相当45人／月・通所介護相当54人／月）に要支援認定者数の伸びを乗じて素案に掲げた。包括的支援事業・任意事業は事業別の実績がないため量を掲げていない。費用は見える化システムの現行値（3か年148,789千円）による。令和7年度の実績（36,609千円）で据え置くと保険料は月額80円下がる。
39 | 保険者機能強化推進交付金の交付額と充当先 | 確認待ち
88 | 認知症地域支援推進員が令和5年度以降0人となっている件 | 確認待ち | ③の場合は必須事業の未実施となり、交付金評価にも影響する。第10期計画に配置の年度と人数を明記する必要がある。
141 | 認知症の人と家族への一体的支援事業・認知症伴走型支援事業の実施の可否 | 確認待ち | 地域支援事業についてはデータ未受領のため、任意事業の費用への影響は回答後に反映する。
150 | 第10期の地域支援事業費の枠（認知症施策の追加分の積算のため） | 確認待ち | レビュー指摘6・8により、追加施策と見込量・事業費・財源を接続させる必要がある。現時点では金額を確定できないため、「毎年いくら増えたら月額がいくら動くか」の換算表を素案9-3に置いた。
129 | 策定委員会の設置根拠（規則又は要綱）と規則上の名称 | 確認待ち | 第9期資料編の4項目（条例抜粋・規則・名簿・策定経過）は第10期も継承する。名称が規則と一致しない場合は、計画書の記載を規則に合わせる必要がある。
130 | 策定委員会 委員名簿と計画書への掲載の可否 | 確認待ち | 第1回策定委員会（令和8年9月2日）の出席者は把握しているが、名簿は未受領。
131 | 策定委員会が答申を行うか。諮問書・答申書を掲げるか | 確認待ち | 答申を行う場合、第3回策定委員会の位置付けが「協議」から「答申」に変わる。
163 | 制度改正の記述と国の原典との照合 | 確認待ち | 特に次の3点は施行の時期が分かれるため、まとめて「第10期の期間中」と書かないよう注意を要します。①補足給付の見直し（令和8年8月施行分は第9期の最終年度、令和9年度中の施行分が第10期の期間中）②調整交付金の年齢区分7区分化（令和10年度から）③令和8年度介護報酬改定（基準年度である令和7年度の単価に未反映）。照合の結果、当社の記述に誤りがあればご指摘ください。
85 | 第2回策定委員会の開催日と諮る事項 | 確認待ち | 骨子案・構成案は作成済み。準備基金の令和8年度末残高が確定していれば保険料を確定値で諮れる。
8 | 第9期の施策・事業実績 | 確認待ち