おのまち障がい者計画
第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画

障がい者ニーズ調査　実施設計書

令和8年8月　小野町

本書は、委託仕様書5(1)が定める障がい者ニーズ調査について、対象者の抽出条件、回収率の目標を達成するための実施設計、調査用品の仕様及び集計方針を定めるものです。

# 1　仕様書が定める要件

| 項目 | 仕様書の定め | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 送付数 | 600件程度 | 仕様書5(1) |
| 回収数 | 400件程度（回収率66.7％） | 仕様書5(1) |
| 回収見込 | 70％ | 作業分担表 |
| 調査票の印刷 | 墨印刷 | 仕様書5(1)①ウ |
| 発送用封筒 | 角2封筒 | 仕様書5(1)①ウ |
| 返送用封筒 | 長3封筒（テープ加工） | 仕様書5(1)①ウ |
| 対象者の抽出 | 発注者（町）の作業 | 作業分担表 |
| 宛名ラベルの作成 | 受託者の作業 | 作業分担表 |
| 督促 | 御礼を兼ねた督促はがきの発送準備・発送は受託者 | 仕様書5(1)①オ・カ |
| 集計 | 単純集計のほか、性別・年齢別・障がい別・地域別等の必要なクロス集計、自由回答のとりまとめ | 仕様書5(1) |

**回収率66.7％は、前回調査の実績を12.4ポイント上回る水準です。**この差は督促はがきだけでは埋まりません。第3節で達成の道筋を積み上げます。

# 2　対象者の抽出条件（案）

## 2-1　600件と母集団の関係

前回調査（令和5年10月）は、障がい者520件・障がい児36件の合計556件を配布しました。当時の手帳所持者は539人であり、手帳所持者の悉皆に近い設計です。

| 区分 | 令和5年 | 令和7年 | 増減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身体障害者手帳 | 412人 | 372人 | ▲40人（▲9.7％） |
| 療育手帳 | 82人 | 74人 | ▲8人（▲9.8％） |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 45人 | 62人 | ＋17人（＋37.8％） |
| 合計 | 539人 | 508人 | ▲31人（▲5.8％） |

**手帳所持者は508人まで減少しており、手帳所持者だけでは600件に届きません。**92件の不足を、手帳以外の制度の対象者で補う必要があります。

※ 上表は延べ数です。身体と療育、療育と精神など複数の手帳を所持する方がいるため、実人数はこれより少なくなります。重複所持者数は【町に確認】。重複を除いた実人数が確定すると、不足はさらに拡大します。

## 2-2　抽出条件（案）

次のとおり対象を設定することを提案します。件数は目安であり、町の台帳による実数の確認が必要です。

| 区分 | 対象 | 調査票 | 件数（目安） | 抽出の考え方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 身体障害者手帳所持者（18歳以上） | 一般用 | 約350件 | 悉皆。等級を問わない |
| ② | 療育手帳所持者（18歳以上） | 一般用 | 約55件 | 悉皆 |
| ③ | 精神障害者保健福祉手帳所持者（18歳以上） | 一般用 | 約60件 | 悉皆。前回から37.8％増えており、今期の重点 |
| ④ | 自立支援医療（精神通院医療）受給者のうち、③に該当しない方 | 一般用 | 【町に確認】 | 手帳を持たずに精神科を受診している層。精神障がい分野の施策を手帳所持者だけで設計すると実態を外す |
| ⑤ | 特定医療費（指定難病）受給者証所持者のうち、①〜④に該当しない方 | 一般用 | 【町に確認】 | 障害者総合支援法の対象。前回調査では捕捉されていない |
| ⑥ | 障害福祉サービス支給決定者のうち、①〜⑤に該当しない方 | 一般用 | 【町に確認】 | 手帳を持たずにサービスを利用している方。見込量の推計上、外せない |
| ⑦ | 障がい児（18歳未満）の手帳所持者 | 児童用 | 約20件 | 悉皆 |
| ⑧ | 障がい児通所支援の利用者のうち、⑦に該当しない方 | 児童用 | 【町に確認】 | 手帳がなくても児童発達支援・放課後等デイを利用している児が相当数いる |
| ⑨ | 特別児童扶養手当受給対象児のうち、⑦⑧に該当しない方 | 児童用 | 【町に確認】 | 同上 |
| ⑩ | 特別支援学級・特別支援学校に在籍する児童生徒のうち、⑦〜⑨に該当しない方 | 児童用 | 【町に確認】 | 教育側からの把握。町教育委員会との調整が必要 |

①〜⑥を一般用、⑦〜⑩を児童用とします。重複は上位の区分に寄せ、1人1票とします。

※ ④⑤⑧⑨⑩は町の各担当が保有する情報であり、所管課が分かれます（福祉／保健／教育）。**抽出の可否と件数の確認に時間を要するため、8月中に照会を開始する必要があります。**

## 2-3　600件に満たない場合の扱い

④〜⑥、⑧〜⑩を加えても600件に届かない場合、次の順で調整します。件数を満たすために対象を無理に広げると、回答者の属性が計画の対象とずれるため、上限は設けます。

| 優先 | 調整 | 考え方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重複所持者を1人1票としたうえで、実人数ベースで悉皆とする | 母集団そのものが600人に満たないのであれば、悉皆が上限 |
| 2 | 町に対し、送付数が600件に届かない旨と実数を報告し、協議する | 仕様書の「600件程度」は目安であり、母集団が下回る場合は仕様書11④の協議事項にあたる |
| 3 | 回収数400件の扱いを併せて協議する | 送付数が下回れば、同じ回収率でも回収数は400件に届かない。**回収率で評価するのか回収数で評価するのかを事前に確認しておく** |

**これは事後に説明するのではなく、抽出の段階で町と合意しておくべき事項です。**回収数400件を成果の要件とみなされた場合、母集団の制約により達成不能となります。

# 3　回収率66.7％を達成するための実施設計

## 3-1　前回実績との差

| 区分 | 配布 | 回収 | 回収率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前回 障がい者（令和5年10月） | 520件 | 280件 | 53.8％ |
| 前回 障がい児（令和5年10月） | 36件 | 22件 | 61.1％ |
| 前回 合計 | 556件 | 302件 | 54.3％ |
| 今期 仕様書の想定 | 600件程度 | 400件程度 | 66.7％ |
| 差 | ＋44件 | ＋98件 | ＋12.4ポイント |

※ 前回調査で督促はがきを発送したかどうかは【町に確認】。**発送していた場合、54.3％は督促込みの数字であり、12.4ポイントの上積みは督促以外の手段で作る必要があります。**この確認が実施設計の前提になります。

## 3-2　積み上げ

郵送調査の回収率に効く要素を分解し、上積みの見込みを置きます。前回が督促なしであった場合の想定です。

| 施策 | 上積みの目安 | 内容 | 費用・工数への影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| 督促はがきの発送 | ＋8〜12pt | 締切の3〜5日前に全対象者へ御礼を兼ねた督促を1回。個人を特定した督促は行わない（誰が未提出か分からない設計のため） | 仕様書に含まれる |
| 締切までの期間の確保 | ＋2〜3pt | 投函から締切まで3週間。2週間では高齢の方・代筆が必要な方が間に合わない | 工程の確保のみ |
| 発送時期の選択 | ＋1〜3pt | 年末年始・農繁期・大型連休を避ける。9月中旬〜10月中旬が適当 | 工程の確保のみ |
| 依頼文の改善 | ＋1〜2pt | 町長名。何のための調査か、いつまでに、何分かかるかを冒頭3行で示す。「回答は計画のどこに反映されるか」を書く | なし |
| 返信用封筒 | ＋1〜2pt | 料金受取人払とし、切手を貼る手間をなくす。長3・テープ加工は仕様どおり | 郵送費 |
| 設問数の抑制 | ＋2〜4pt | 回答時間15〜20分を上限とする。設問数が多いほど途中放棄が増える | 設問の取捨（第4節） |
| 記入負担の軽減 | ＋1〜2pt | 選択式中心。自由記述は3問以内。ルビ、文字サイズ、選択肢の並びを整える | なし |
| 回答方法の複線化 | ＋2〜5pt | 調査票にQRコードを刷り、電子回答を選べるようにする。若年層・保護者層の回答が上がる。**仕様書に定めがないため町との協議が必要** | 電子フォームの構築費 |
| 関係機関からの声かけ | ＋2〜4pt | 相談支援事業所・サービス事業所・民生児童委員から、調査が届いていることを口頭で伝えていただく。ヒアリングの機会に依頼できる | なし（ヒアリングと同時） |

**上積みの合計は20〜37ポイントの幅を持ちます。**前回54.3％に対し、下限側でも74％となる計算ですが、これは各施策の効果が独立に加算されることを前提とした粗い見積りであり、実際には重複します。**確実に効くのは督促と期間の確保で、この2つを外さないことが要点です。**

※ 前回が督促込みで54.3％であった場合、督促の＋8〜12ptは既に織り込まれており、残る手段だけで12.4ptを作ることになります。その場合は電子回答の併用と関係機関からの声かけが必須になります。

## 3-3　逆算工程

回収率を確保するには、発送から集計までに最低10週間が必要です。10月発送・11月末集計完了では督促を回す時間が残りません。次のとおり9月中旬の発送を提案します。

| 週 | 時期（目安） | 作業 | 所要 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W-6 | 令和8年8月中旬〜下旬 | 調査票の確定（児童用の本文復元を含む） | 2週間 | 受託者 |
| W-4 | 令和8年8月下旬 | 町による調査票原案の検討・確認 | 1週間 | 町 |
| W-4 | 令和8年8月下旬 | 対象者の抽出（所管課をまたぐ照会を含む） | 2〜3週間 | 町 |
| W-2 | 令和8年9月上旬 | 調査票の印刷、封筒の手配 | 1週間 | 受託者 |
| W-1 | 令和8年9月中旬 | 宛名ラベルの作成、封入・封緘 | 3日 | 受託者 |
| W0 | 令和8年9月中旬 | 発送 | ― | 受託者 |
| W+3 | 令和8年10月上旬 | 督促はがきの投函（締切の3〜5日前） | ― | 受託者 |
| W+3 | 令和8年10月上旬 | 回答期限 | ― | ― |
| W+5 | 令和8年10月中旬 | 期限後到着分の受付（締切後2週間まで有効とする） | 2週間 | 受託者 |
| W+5 | 令和8年10月中旬〜 | 開封・ナンバリング・点検 | 1週間 | 受託者 |
| W+6 | 令和8年10月下旬〜11月上旬 | データ入力（自由回答を含む） | 2週間 | 受託者 |
| W+8 | 令和8年11月中旬 | 単純集計・クロス集計 | 1週間 | 受託者 |
| W+9 | 令和8年11月下旬 | 分析・報告書の作成 | 2週間 | 受託者 |
| W+11 | 令和8年12月上旬 | 町による報告書の確認 | 1週間 | 町 |
| W+12 | 令和8年12月中旬 | 報告書の完成（成果品①） | ― | 受託者 |

**この工程は、12月の自立支援協議会（第2回）に調査結果を諮ることを前提としています。**8月中に調査票が確定しない場合、発送が10月にずれ、12月の協議会には単純集計しか間に合いません。

※ 対象者の抽出は町の作業ですが、所管課をまたぐ照会（自立支援医療・難病・障がい児通所・教育）を含むため2〜3週間を見込んでいます。**8月中の照会開始が工程上の分岐点です。**

## 3-4　調査票が確定しない場合の分岐

児童用調査票には28箇所以上の本文欠落が残り、現状では配布できません。復元の対象となる★0727版が手元にないため、これが最大の不確定要素です。

| 分岐 | 条件 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| A | 8月中に一般用・児童用とも確定 | 上記の逆算工程どおり9月中旬に発送 |
| B | 一般用のみ8月中に確定、児童用が9月にずれる | **一般用を先行発送し、児童用を2週間遅れで発送する。**対象数が異なるため、集計は分離できる。全体を遅らせるより回収率が保てる |
| C | ★0727版が入手できない | リポジトリ内の添付準拠版を照合元として本文を復元し、町の確認をもって確定版とする。**版の不一致が生じるため、どの版を正とするかを町と確認したうえで進める** |

**分岐Bを想定しておくことを提案します。**児童用の対象は20〜40件程度と少なく、全体の工程を止める理由になりません。

# 4　調査票の仕様

## 4-1　調査用品

| 項目 | 仕様 | 留意事項 |
| --- | --- | --- |
| 調査票の印刷 | 墨印刷（単色） | **ルビ付きの調査票であるため、墨1色でルビが読めるかを実物校正で確認する。**ルビは本文の1/2級数を下限とし、地色は使わない |
| 用紙 | 上質紙。A4 | 裏写りしない厚さとする |
| 発送用封筒 | 角2 | 調査票を折らずに入れられる |
| 返送用封筒 | 長3（テープ加工） | 料金受取人払とすることを提案 |
| 同封物 | 依頼文、調査票、返信用封筒 | 記入例は依頼文の裏面に印刷し、同封物を増やさない |

※ 墨印刷でのルビの可読性は、実際に刷ってみないと判断できません。印刷業者に本紙校正を1部依頼し、**高齢の方・弱視の方が読める級数**を確認します。級数を上げると頁数が増えるため、設問数の抑制と併せて調整します。

## 4-2　設問の分量

回答時間の上限を15〜20分とし、設問数を抑えます。分量が増えるほど途中放棄が増え、回収率が下がります。

| 調査票 | 設問数の上限（目安） | 頁数（目安） | 回答時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般用 | 40問程度 | A4・12頁以内 | 15〜20分 |
| 児童用 | 30問程度 | A4・8頁以内 | 10〜15分 |

設問を削る際は、**見込量の推計に直接使う設問と、成果目標の設定に使う設問を残し、実態把握のみの設問から削ります。**削った項目のうち供給側に聞けるものは、関係者団体等ヒアリングに回します。

# 5　集計方針

## 5-1　クロス集計軸

仕様書5(1)は「性別・年齢別・障がい別・地域別等の必要なクロス集計」を明示します。引継ぎ資料のアンケート接続表には**性別が入っていません。**設問と集計軸の双方に性別を通します。

| 軸 | 仕様書の明示 | 区分 | 設問での確保 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性別 | 明示あり | 男性／女性／回答しない | **フェイスシートに設問を置く。現行の接続表に欠けている** |
| 年齢 | 明示あり | 18〜39／40〜64／65〜74／75歳以上（児童用は就学前／小学／中学／高校） | フェイスシート |
| 障がい種別 | 明示あり | 身体／療育／精神／難病／発達／高次脳機能／重複 | 手帳の種類と、手帳によらない区分の両方を聞く |
| 地域 | 明示あり | 行政区又は小学校区 | **区分の粒度を町と確認する。**小野町の人口規模では、細かく分けると集計単位が1桁になり公表できない |
| 障害支援区分 | ― | 非該当／区分1〜6／未認定 | サービス利用状況と併せて聞く |
| 同居状況 | ― | 独居／親と同居／配偶者と同居／その他 | 見込量の推計に使う |
| 医療的ケア | ― | あり／なし | 児童用で重点 |
| サービス利用 | ― | 利用あり／利用なし | 未利用の理由を分岐で聞く |
| 町外利用 | ― | 町内のみ／町外あり | 提供体制の確保策に使う |

※ 地域別集計は、区分が細かいと1セルあたりの回答数が1桁になり、個人が特定されうるため公表できません。**行政区単位ではなく小学校区又は東西南北程度の粒度**とすることを提案します。

## 5-2　集計の単位

| 項目 | 取扱い |
| --- | --- |
| 回収数と有効回収数 | 白紙・重複を除いた有効回収数を分母とする。両方を報告書に明記する |
| 無回答 | 各設問の集計から除き、無回答数を併記する。分母を回収数とするか有効回答数とするかを設問ごとに統一する |
| 複数回答 | 回答者数を分母とし、合計が100％を超える旨を注記する |
| 少数セル | 回答数が5未満のセルは、比率を出さず実数のみとするか、区分を統合する |
| 自由回答 | 全件を分類し、分類ごとの件数と代表的な記述を掲載する。個人が特定される記述は表現を改める |

## 5-3　前回調査との比較

第3章（現行計画の評価と課題）で前回調査との比較を行うため、設問の異同を管理します。

| 区分 | 取扱い |
| --- | --- |
| 設問文・選択肢が同一 | 経年比較を行う。増減を報告書に記載する |
| 選択肢が変わった | 比較しない。変更した旨を注記する |
| 新設した設問 | 今期の水準のみを示す |
| 削除した設問 | 前回の値を参考として残すか、扱わないかを明記する |

**設問を変更すると経年比較ができなくなります。**前回調査で計画の課題設定に使った設問（相談相手、外出目的、災害時の避難、必要な支援、差別の経験、主介助者の状況）は、設問文と選択肢を変えないことを提案します。

# 6　町と確認・協議すべき事項

| # | 事項 | 理由 | 時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前回調査で督促はがきを発送したか | 54.3％が督促込みか否かで実施設計が変わる | 8月中 |
| 2 | ④〜⑥、⑧〜⑩の対象者数と抽出の可否 | 600件に届くかどうかが決まる | 8月中 |
| 3 | 手帳の重複所持者数 | 実人数ベースの母集団が決まる | 8月中 |
| 4 | 送付数が600件に届かない場合の扱い | 回収率で見るか回収数で見るか | 抽出前 |
| 5 | 電子回答（QRコード）の併用の可否 | 仕様書に定めがない。費用と個人情報の取扱いに関わる | 8月中 |
| 6 | 地域別集計の区分の粒度 | 公表可能性に関わる | 調査票確定前 |
| 7 | 依頼文を町長名とするか | 回収率に効く | 調査票確定前 |
| 8 | 料金受取人払の可否 | 返信の手間を減らす | 印刷前 |
| 9 | ★0727版の所在 | 児童用の本文復元の照合元 | 至急 |

**1〜3と9は8月中に回答が必要です。**これらが確定しないと、9月中旬の発送に間に合いません。