## 00_この資料について
サービス見込量の算定 第2次概算の組立て
第1次概算（令和8年9月26日提示）から第2次概算（令和8年10月30日）までの間に、算定のどこが動いたか、何が決まれば確定するかを1冊にまとめたものです。サービス見込量・給付費・保険料の算定そのものは「サービス見込量の算定」（全18シート）によります。ご決定をお待ちしている事項は、決着しない場合の扱い（既定値）によって算定しています（確認事項No.142）。既定値は受託者の仮置きであり、ご決定の内容が異なる場合はその内容により置き直します。受託者の算定であり確定値ではありません。（基準日 令和8年10月1日）
1 第1次概算と第2次概算の関係
| 項目 | 内容 | 出所
1 | 第1次概算 | 令和8年9月26日に提示しました。総給付費（3か年計）9,031,900,444円、算定上の月額基準額6436円、保険料基準額6400円です。提示した時点の値を残すため、その版は作り直していません。 | サービス見込量の算定_第1次概算
2 | 第2次概算 | 本組立ての時点で、総給付費（3か年計）9,035,114,142円、算定上の月額基準額6438円、保険料基準額6400円です。令和8年10月30日に向けて、ご決定をいただいた事項を織り込んで算定し直します。 | サービス見込量の算定
3 | 第1次概算から動いたもの | 算定の前提が動いたのは2件（要介護度別の単価の採用、1人1月あたり利用回（日）数の要介護度別化）です。いずれも据え置いていたものを受託者の側で確定したものであり、資料の受領を待たずに進められるものでした。保険料基準額は6400円で変わりません。 | 01シート
4 | 変わらないもの | 基準年度（令和7年度・12か月）、人口の基礎（案C）、認定者数のシナリオ②、総給付費の割増率1.05909、第1号被保険者負担割合23％、予定収納率99.0％、調整交付金の見込交付割合7.3755％、地域支援事業費は令和6年度決算の水準の据え置きです。 | サービス見込量の算定 01シート
5 | 決まっていないもの | 据え置き23件のうち、発注者・3町の資料を待つもの15件、国の告示・公布を待つもの4件です。受託者の側で確定できるもの（区分A）は残っていません。 | 08シート
2 本資料の構成
| シート | 内容 | 読む相手側
1 | 01_第1次概算からの差分 | 算定の前提が動いた2件と、要約（総給付費・月額・基準額）の対照。 | 凍結した第1次概算の値
2 | 02_保険料算定表の対照 | 記号A〜J・補正後被保険者数・算定上の月額基準額を第1次概算と並べたもの。 | 同左
3 | 03_見込量の差分 | サービス29区分の令和9年度から令和11年度までの利用者数（人／月）。 | 同左
4 | 04_利用回（日）数の差分 | 12区分の延べ回（日）数（回・日／月）。1人1月あたりを要介護度別に置き直したことによる差が出ます。 | 同左
5 | 05_給付費の差分 | サービス29区分の第10期3か年計（円）。要介護度別の単価を採用したことによる差が出ます。 | 同左
6 | 06_中長期推計の対照 | 令和12・17・22・27・32年度の総給付費と参考の月額。 | 同左
7 | 07_地域支援事業と必要利用定員総数 | 地域支援事業の量と事業費、施設・居住系の定員に対する到達率。 | サービス見込量の算定 10・11シート
8 | 08_月額を動かす前提 | 据え置きのうち発注者・国の決定を待つもの。効きの大きい順。 | サービス見込量の算定 15シート
9 | 09_見える化システムとの対照 | システムの推計結果と本算定の対照、修正が必要な箇所11件の現況（解消3・残8）。 | 見える化の推計結果の受領点検
10 | 10_残る未決と既定値 | 仮置きにより計画素案へ反映した171件と、令和8年10月30日までに決着をいただきたい事項。 | 業務工程管理表 03_確認事項一覧
11 | 11_10月30日までに行うこと | 受託者の作業と、ご決定・ご提供をお願いする事項の段取り。 | ―
12 | 12_自己点検 | 本資料の内的整合と、算定・凍結値との接続の点検。 | ―
注1）第1次概算の値は提示した時点のものです。提示した後に算定を改めても、第1次概算の値は書き換えていません。 注2）保険料基準額は算定上の月額基準額を百円未満四捨五入したものです。条例で定める額ではありません。 注3）確認事項は業務工程管理表 03_確認事項一覧で一元管理しています。計画素案の本文には確認事項の注記を書きません。

## 01_第1次概算からの差分
第1次概算からの差分
第1次概算（令和8年9月26日提示）から算定が動いた事項と、要約の対照です。動いたのはいずれも据え置いていたものを受託者の側で確定したもので、資料の受領を待たずに進められるものでした。発注者・3町・国の決定を待つ事項は動いていません。
1 算定の前提が動いたもの
| 事項 | 第1次概算での置き方 | 第2次概算での置き方 | 効き
1 | 要介護度別の単価 | 総括表詳細（４）は要介護度別の内訳を持たないため、要介護度計の単価で置いていました。要介護度間の比は給付費データ（保険者単位）から採れます。 | 要介護度間の比を給付費データから採り、水準は総括表に合わせて比例調整しました。基準年度では総括表の給付費を円単位で再現します。要介護度の構成が重度側へ動くため平均単価が上がります。 | 総給付費（3か年）＋3,213,698円・月額＋2.16円
2 | 1人1月あたり利用回（日）数 | 要支援・要介護の群でまとめた1人1月あたりで置いていました。見える化システムの入力画面は要介護度別の1人1月あたりを求めます。 | 要介護度別の1人1月あたりに置き直しました。計画本文の値と入力値の差（最大＋0.09％）が消えました。 | 給付費には入らないため月額は動きません
2 要約の対照
| 項目 | 第1次概算 | 第2次概算 | 差
1 | 総給付費（3か年計・円） | 9031900444 | 9035114142 | ＋3,213,698
2 | 標準給付費見込額（円） | 9565616321 | 9569019924 | ＋3,403,603
3 | 地域支援事業費（3か年計・円） | 531483777 | 531483777 | ―
4 | 保険料収納必要額（J・円） | 2087469824 | 2088171801 | ＋701,977
5 | 補正後被保険者数（人） | 27301 | 27301 | ―
6 | 算定上の月額基準額（円） | 6436 | 6438 | ＋2
7 | 保険料基準額（円） | 6400 | 6400 | ―
3 年度別の総給付費の対照（円）
| 年度 | 第1次概算 | 第2次概算 | 差
1 | 令和9年度 | 2978267893 | 2978975041 | ＋707,148
2 | 令和10年度 | 3010470894 | 3011540164 | ＋1,069,270
3 | 令和11年度 | 3043161657 | 3044598937 | ＋1,437,280
| 第10期計 | 9031900444 | 9035114142 | ＋3,213,698
注1）保険料基準額は変わりません。算定上の月額基準額が6436.09円から6438.26円へ＋2.16円動きましたが、百円未満を四捨五入するといずれも6400円です。 注2）第9期の算定上の月額基準額は6,428円です。第10期の「一律の伸び」による算定値6,428円と同じ数字になりますが、別のものを算定した結果が一致したものです。 注3）差の算定に用いた第1次概算の値は、令和8年9月26日に提示した版の値です。

## 02_保険料算定表の対照
保険料算定表（記号A〜J）の対照
国の様式による保険料収納必要額の組立てを、第1次概算と第2次概算で並べたものです。J＝C＋D－E＋F＋G±H－I、算定上の月額基準額＝J÷予定収納率99.0％÷補正後被保険者数÷12です。第1号被保険者負担割合・報酬改定率・基金残高は確定していません。
1 保険料収納必要額の組立て
記号 | 項目 | 第1次概算 | 第2次概算 | 差 | 置き方
| 総給付費（3か年計） | 9031900444 | 9035114142 | ＋3,213,698 | 要介護度別の伸び（見込量×12×要介護度別の単価）
A | 標準給付費見込額 | 9565616321 | 9569019924 | ＋3,403,603 | 総給付費×割増率1.05909（令和6年度決算による）
B | 地域支援事業費（3か年計） | 531483777 | 531483777 | ― | 令和6年度決算の水準を3年据え置き（確認事項No.5・No.112・No.150）
① | 第1号被保険者負担分の算定基礎（A＋B） | 10097100098 | 10100503701 | ＋3,403,603 | 標準給付費見込額＋地域支援事業費
② | 調整交付金の算定基礎（A＋総合事業費） | 9887004275 | 9890407878 | ＋3,403,603 | 標準給付費見込額＋総合事業費
C | 第1号被保険者負担分相当額（①×23％） | 2322333022 | 2323115851 | ＋782,829 | ①×第1号被保険者負担割合23％［要確認］（確認事項No.33）
D | 調整交付金相当額（②×5％） | 494350214 | 494520394 | ＋170,180 | ②×5％
E | 調整交付金見込額（②×7.3755％） | 729213412 | 729464444 | ＋251,032 | ②×見込交付割合7.3755％
F | 財政安定化基金拠出金見込額 | 0 | 0 | ― | 拠出の予定なし
G | 財政安定化基金償還金 | 0 | 0 | ― | 借入れの実績なし
H | 市町村相互財政安定化事業 | 0 | 0 | ― | 同事業に参加していない
I | 基金の取崩し | 0 | 0 | ― | 取崩しを行わないものとしている（令和7年度末の基金残高が未受領）
J | 保険料収納必要額（C＋D－E＋F＋G±H－I） | 2087469824 | 2088171801 | ＋701,977 | 国の様式による
③ | 補正後被保険者数（人） | 27301 | 27301 | ― | 推計上の被保険者数（案C）×令和6年度の実績係数0.991352。乗率は公費軽減前による
| 算定上の月額基準額（円） | 6436.09 | 6438.26 | ＋2.16 | J÷予定収納率99.0％÷③÷12
| 保険料基準額（円） | 6400 | 6400 | ― | 算定上の月額基準額の百円未満を四捨五入したもの。条例で定める額ではない
2 第9期との対比
| 項目 | 第9期計画 | 第10期（第2次概算） | 増減 | 備考
1 | 標準給付費見込額 | 9519211524 | 9569019924 | ＋49,808,400 | 円
2 | 地域支援事業費 | 593658000 | 531483777 | ▲62,174,223 | 円
3 | 保険料収納必要額（J） | 2051968467 | 2088171801 | ＋36,203,334 | 円
4 | 補正後被保険者数 | 26871 | 27301 | ＋430 | 人
| 算定上の月額基準額（円） | 6428 | 6438 | ＋10 | 第9期の条例による基準額は6,400円
注1）第9期は財政調整基金40,000,000円を取り崩しています。本算定は取崩しを行わないものとしており、同額を取り崩せば月額は約▲124円となります。 注2）据え置いたもののうち、報酬改定率と単価の趨勢は月額を＋245円〜＋327円動かし得ます（08シート）。本算定の月額はこれを含まない下側の値です。 注3）第1号被保険者負担割合を23％で置いています。1ポイントの違いで月額が約290円動きます。 注4）国の様式には保険料収納必要額から保険者機能強化推進交付金等の交付見込額を控除する欄があります。本算定は地域支援事業費（B）から当該2事業（6,223,000円）を除く方法によっているため、収納必要額からの控除は行っていません。両方を行うと二重控除になります（確認事項No.86）。

## 03_見込量の差分
サービス見込量の差分（利用者数・人／月）
サービス29区分の利用者数を第1次概算と並べたものです。見込量は令和7年度の要介護度別の月平均利用者数に要介護度別の認定者数の伸びを乗じたもので、第1次概算から置き方を変えていません。延べ数であり、1人が複数のサービスを利用する場合はそれぞれに計上されます。
| 区分 | サービス | 令和9年度 第1次 | 令和10年度 第1次 | 令和11年度 第1次 | 令和9年度 第2次 | 令和10年度 第2次 | 令和11年度 第2次 | 差
1 | 施設 | 介護老人福祉施設 | 141.4 | 143 | 144.6 | 141.4 | 143 | 144.6 | ▲0.1人
2 | 施設 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 60.6 | 61.2 | 61.9 | 60.6 | 61.2 | 61.9 | 差なし
3 | 施設 | 介護老人保健施設 | 137 | 138.5 | 140.1 | 137 | 138.5 | 140.1 | 差なし
4 | 施設 | 介護医療院 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 差なし
5 | 施設 | 介護療養型医療施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 差なし
6 | 居住系 | 特定施設入居者生活介護 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 差なし
7 | 居住系 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 差なし
8 | 居住系 | 認知症対応型共同生活介護 | 83.4 | 84.3 | 85.2 | 83.4 | 84.3 | 85.2 | 差なし
9 | 在宅 | 訪問介護 | 275.9 | 278.8 | 281.8 | 275.9 | 278.8 | 281.8 | 差なし
10 | 在宅 | 訪問入浴介護 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | ▲0.1人
11 | 在宅 | 訪問看護 | 138 | 139.4 | 140.9 | 138 | 139.4 | 140.9 | 差なし
12 | 在宅 | 訪問リハビリテーション | 68.3 | 69 | 69.8 | 68.3 | 69 | 69.8 | 差なし
13 | 在宅 | 居宅療養管理指導 | 197.4 | 199.6 | 201.7 | 197.4 | 199.6 | 201.7 | 差なし
14 | 在宅 | 通所介護 | 99.4 | 100.4 | 101.5 | 99.4 | 100.4 | 101.5 | 差なし
15 | 在宅 | 地域密着型通所介護 | 77.8 | 78.6 | 79.4 | 77.8 | 78.6 | 79.4 | 差なし
16 | 在宅 | 通所リハビリテーション | 278.8 | 281.7 | 284.6 | 278.8 | 281.7 | 284.6 | 差なし
17 | 在宅 | 短期入所生活介護 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | ▲0.1人
18 | 在宅 | 短期入所療養介護（老健） | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | ＋0.1人
19 | 在宅 | 短期入所療養介護（病院等） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 差なし
20 | 在宅 | 短期入所療養介護（介護医療院） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 差なし
21 | 在宅 | 福祉用具貸与 | 655.4 | 662.2 | 669.1 | 655.4 | 662.2 | 669.1 | 差なし
22 | 在宅 | 特定福祉用具販売 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11 | 11.1 | 11.2 | ▲0.1人
23 | 在宅 | 住宅改修 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | ▲0.1人
24 | 在宅 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 差なし
25 | 在宅 | 夜間対応型訪問介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 差なし
26 | 在宅 | 認知症対応型通所介護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ＋0.1人
27 | 在宅 | 小規模多機能型居宅介護 | 102 | 103.1 | 104.2 | 102 | 103.1 | 104.2 | 差なし
28 | 在宅 | 看護小規模多機能型居宅介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 差なし
29 | 在宅 | 介護予防支援・居宅介護支援 | 932.1 | 941.8 | 951.5 | 932.1 | 941.8 | 951.5 | 差なし
注1）利用者数は第1次概算から変わっていません。見込量の置き方（要介護度別に利用率を固定して延ばすこと）を変えていないためです。 注2）実績が0のサービスが6種別あります。区域内に事業所がないサービスでも、区域外の事業所の利用により実績が生じる場合があります。 注3）供給の制約（人材・受入可能量）は見込量に反映していません。定員に対する到達率は07シートに掲げています。

## 04_利用回（日）数の差分
利用回（日）数の差分（延べ・回／月・日／月）
介護保険法第117条第2項第1号の量の見込みは利用者数だけでなく利用回（日）数を含みます。第1次概算は要支援・要介護の群でまとめた1人1月あたりにより、第2次概算は要介護度別の1人1月あたりによります。要介護度の構成が重度側へ動くため、延べの回（日）数が変わります。給付費には入らないため保険料は動きません。
| サービス | 単位 | 令和9年度 第1次 | 令和10年度 第1次 | 令和11年度 第1次 | 令和9年度 第2次 | 令和10年度 第2次 | 令和11年度 第2次 | 差
1 | 訪問介護 | 回 | 15285.4 | 15449.3 | 15615.7 | 15292.1 | 15459.3 | 15629.2 | ＋30.2
2 | 訪問入浴介護 | 回 | 33.7 | 34 | 34.4 | 33.7 | 34 | 34.4 | 差なし
3 | 訪問看護 | 回 | 1098.7 | 1110.3 | 1122.1 | 1098.8 | 1110.4 | 1122.3 | ＋0.4
4 | 訪問リハビリテーション | 回 | 780.7 | 788.9 | 797.2 | 780.8 | 789 | 797.4 | ＋0.5
5 | 通所介護 | 回 | 868.5 | 877.7 | 887 | 868.6 | 877.9 | 887.2 | ＋0.5
6 | 通所リハビリテーション | 回 | 1382.5 | 1397.1 | 1411.9 | 1382.6 | 1397.3 | 1412.2 | ＋0.7
7 | 短期入所生活介護 | 日 | 312.8 | 316.2 | 319.7 | 312.8 | 316.2 | 319.7 | ＋0.1
8 | 短期入所療養介護（老健） | 日 | 102.7 | 103.9 | 105 | 102.8 | 103.9 | 105.1 | ＋0.1
9 | 短期入所療養介護（病院等） | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 差なし
10 | 短期入所療養介護（介護医療院） | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 差なし
11 | 地域密着型通所介護 | 回 | 613.3 | 619.8 | 626.4 | 613.5 | 620 | 626.7 | ＋0.7
12 | 認知症対応型通所介護 | 回 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | ▲0.1
注1）1人1月あたり利用回（日）数は令和7年度で固定しています。回数の趨勢は年率＋0.25％（中央値）にとどまります。 注2）福祉用具貸与・居宅療養管理指導・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護・介護予防支援・居宅介護支援・施設サービスには利用回（日）数の計上がありません。月額包括又は入所によるものであるためです。 注3）見える化システムの施策反映の画面に入れるのは1人1月あたりであり、本表の延べではありません。入力値は別に用意しています。

## 05_給付費の差分
給付費の差分（第10期3か年計・円）
見込量（人／月）に12と1人あたり給付費（令和7年度実績）を乗じたものです。第2次概算は要介護度別の単価によるため、要介護度の構成が重い区分で単価が上がり、軽い区分で下がります。報酬改定率が未公表であるため単価は固定しています（08シート）。
| 区分 | サービス | 第1次概算 | 第2次概算 | 差 | 差の率 | 備考
1 | 施設 | 介護老人福祉施設 | 1376072103 | 1376001953 | ▲70,150 | ▲0.01％
2 | 施設 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 633004768 | 632869974 | ▲134,794 | ▲0.02％
3 | 施設 | 介護老人保健施設 | 1491976564 | 1492162538 | ＋185,974 | ＋0.01％
4 | 施設 | 介護医療院 | 83487548 | 83486554 | ▲994 | ▲0.00％
5 | 施設 | 介護療養型医療施設 | 0 | 0 | ＋0 | ― | 実績なし
6 | 居住系 | 特定施設入居者生活介護 | 392865557 | 393129928 | ＋264,371 | ＋0.07％
7 | 居住系 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 0 | 0 | ＋0 | ― | 実績なし
8 | 居住系 | 認知症対応型共同生活介護 | 823677720 | 823835268 | ＋157,548 | ＋0.02％
9 | 在宅 | 訪問介護 | 1339017456 | 1339924628 | ＋907,172 | ＋0.07％
10 | 在宅 | 訪問入浴介護 | 15717909 | 15707578 | ▲10,331 | ▲0.07％
11 | 在宅 | 訪問看護 | 187243590 | 187348806 | ＋105,216 | ＋0.06％
12 | 在宅 | 訪問リハビリテーション | 81930029 | 81959405 | ＋29,376 | ＋0.04％
13 | 在宅 | 居宅療養管理指導 | 70864714 | 70856388 | ▲8,326 | ▲0.01％
14 | 在宅 | 通所介護 | 225255675 | 225338500 | ＋82,825 | ＋0.04％
15 | 在宅 | 地域密着型通所介護 | 190864898 | 191029442 | ＋164,544 | ＋0.09％
16 | 在宅 | 通所リハビリテーション | 559997231 | 560384121 | ＋386,890 | ＋0.07％
17 | 在宅 | 短期入所生活介護 | 85603439 | 85633221 | ＋29,782 | ＋0.03％
18 | 在宅 | 短期入所療養介護（老健） | 46158792 | 46183576 | ＋24,784 | ＋0.05％
19 | 在宅 | 短期入所療養介護（病院等） | 0 | 0 | ＋0 | ― | 実績なし
20 | 在宅 | 短期入所療養介護（介護医療院） | 0 | 0 | ＋0 | ― | 実績なし
21 | 在宅 | 福祉用具貸与 | 237173193 | 237353736 | ＋180,543 | ＋0.08％
22 | 在宅 | 特定福祉用具販売 | 15985165 | 15990237 | ＋5,072 | ＋0.03％
23 | 在宅 | 住宅改修 | 25715593 | 25716486 | ＋893 | ＋0.00％
24 | 在宅 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 5862607 | 5863696 | ＋1,089 | ＋0.02％
25 | 在宅 | 夜間対応型訪問介護 | 0 | 0 | ＋0 | ― | 実績なし
26 | 在宅 | 認知症対応型通所介護 | 3644471 | 3644471 | ▲0 | ▲0.00％
27 | 在宅 | 小規模多機能型居宅介護 | 724629247 | 725266309 | ＋637,062 | ＋0.09％
28 | 在宅 | 看護小規模多機能型居宅介護 | 0 | 0 | ＋0 | ― | 実績なし
29 | 在宅 | 介護予防支援・居宅介護支援 | 415152178 | 415427328 | ＋275,150 | ＋0.07％
| 計 |  | 9031900444 | 9035114142 | ＋3,213,698 | ＋0.036％
注1）ここでいう給付費は総給付費であり、特定入所者介護サービス費・高額介護サービス費・審査支払手数料等を含みません。これらを加えたものが標準給付費見込額です（02シート）。 注2）要介護度別の単価は、要介護度間の比を給付費データ（保険者単位）から採り、年報の利用者数で加重した平均が総括表の単価と一致するよう比例調整したものです。基準年度（令和7年度）では総括表の給付費2,915,307,125円を円単位で再現します。 注3）差の計は＋3213695円で、総給付費の差と一致します。

## 06_中長期推計の対照
中長期推計の対照（令和12・17・22・27・32年度）
改正法により令和22年度（2040年）を含む中長期の見込みが記載事項となります（確認事項No.114）。計画本文に掲げるのは令和17年度・令和22年度です。見える化システムは令和12・27・32年度も求めるため、算定の側を5年次に広げています（確認事項No.157）。
1 総給付費（単年度・円）の対照
| 年度 | 第1次概算 | 第2次概算 | 差 | 第1号 被保険者数 | 認定者数 | 参考の 月額 | 備考
1 | 令和11年度 | 3043161657 | 3044598937 | ＋1,437,280 | 9213 | 2067.4 | 6481 | 第10期の最終年度
2 | 令和12年度 | 3066588037 | 3068203871 | ＋1,615,834 | 9211 | 2083.1 | 6530 | 見える化システムが求める年度
3 | 令和17年度 | 3310122835 | 3317848527 | ＋7,725,692 | 9250 | 2227.9 | 7003 | 計画本文に掲げる年度
4 | 令和22年度 | 3408932536 | 3418469468 | ＋9,536,932 | 9491 | 2288.2 | 7022 | 計画本文に掲げる年度
5 | 令和27年度 | 3258825048 | 3265402536 | ＋6,577,488 | 9395 | 2196 | 6792 | 見える化システムが求める年度
6 | 令和32年度 | 3240335214 | 3245610859 | ＋5,275,645 | 9127 | 2189.9 | 6951 | 見える化システムが求める年度
注1）中長期の月額は、その年度の給付費の水準が3年続いたと置いて第10期と同じ式で計算した参考値です。第11期以降の保険料を算定したものではありません。 注2）単価（1人あたり給付費）を令和7年度で固定しているため、報酬改定と単価の趨勢は入っていません。 注3）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が区域内の定員62人に達するのは令和12年度と見込まれます（07シート）。 注4）第1号被保険者数は案Cによります。令和12年度以降は令和11年度を起点に社人研推計の伸び率で接続しています。

## 07_地域支援事業と必要利用定員総数
地域支援事業の量と事業費・施設の定員に対する到達率
地域支援事業の量の見込み（法第117条第2項第2号）と、施設・居住系サービスの区域内の定員に対する到達率です。いずれも第1次概算から値は変わっていません。総合事業の令和7年度の実績が未受領であるため、量の基礎は令和6年度の利用者実人数のままです（確認事項No.112）。
1 介護予防・日常生活支援総合事業の量の見込み
| 事業 | 単位 | R6実績 （3町計） | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 延ばし方
1 | 訪問型サービス（従前相当） 利用者実人数 | 人 | 75 | 76.6 | 77.3 | 78.2 | 認定者数の伸び
2 | 通所型サービス（従前相当） 利用者実人数 | 人 | 40 | 40.8 | 41.3 | 41.7 | 認定者数の伸び
3 | 通所型サービスA 利用者実人数 | 人 | 149 | 152.1 | 153.7 | 155.3 | 認定者数の伸び
4 | 通所型サービスC 利用者実人数 | 人 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 認定者数の伸び
5 | その他生活支援（配食） 利用者実人数 | 人 | 26 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 認定者数の伸び
6 | その他生活支援（複合的提供） 利用者実人数 | 人 | 11 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 認定者数の伸び
7 | 介護予防ケアマネジメントA 実施件数 | 件 | 199 | 203.1 | 205.2 | 207.4 | 認定者数の伸び
8 | 介護予防ケアマネジメントC 実施件数 | 件 | 45 | 45.9 | 46.4 | 46.9 | 認定者数の伸び
9 | 基本チェックリスト実施者数 | 人 | 242 | 243.5 | 244.4 | 245.3 | 第1号被保険者数の伸び
10 | 通いの場 箇所数 | 箇所 | 25 | 25 | 25 | 25 | 据え置き
11 | 通いの場 参加者実人数 | 人 | 330 | 332.1 | 333.2 | 334.5 | 第1号被保険者数の伸び
12 | 通いの場 週1回以上の箇所数 | 箇所 | 11 | 11 | 11 | 11 | 据え置き
2 施設・居住系サービスの定員に対する到達率
| サービス |  | 区域内の定員 | 令和11年度の 見込量 | 到達率 | 令和22年度の 見込量 | 出所
1 | 介護老人福祉施設 |  | 160 | 144.6 | 90.4％ | 163.1 | 北海道 特別養護老人ホーム名簿
2 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |  | 62 | 61.9 | 99.9％ | 69.7 | 同上
3 | 介護老人保健施設 |  | 240 | 140.1 | 58.4％ | 157.5 | 北海道の指定事業所一覧（3施設）
4 | 特定施設入居者生活介護 |  | 156 | 64.1 | 41.1％ | 71.3 | 北海道の指定事業所一覧
5 | 認知症対応型共同生活介護 |  | 99 | 85.2 | 86.1％ | 95.9 | 99人＋［要確認］（東川町の1事業所が未確定）
注1）年報は施設の所在地を問わず当広域連合の被保険者を数えるため、区域内の定員は上限ではありません。到達率が100％を超えることは誤りではありません。 注2）必要利用定員総数は現に指定を受けている定員を基礎とするもので、見込量（当広域連合の被保険者の受給者数）とは数える対象が異なります（確認事項No.141）。 注3）定員に対する当広域連合の被保険者の受給者数の割合が低いことは、区域内に空きがあることを意味しません。 注4）認知症対応型共同生活介護の区域内の定員は99人に［要確認］が加わります（東川町の1事業所が未確定）。 注5）地域支援事業費は年度あたり177,161,259円（第10期3か年531,483,777円）で、令和6年度決算の水準の据え置きです。

## 08_月額を動かす前提
月額を動かす前提（据え置きのうち決定を待つもの）
据え置いた23件のうち、発注者・3町の資料を待つもの（区分B）と国の告示・公布を待つもの（区分C）です。受託者の側で確定できるもの（区分A）は残っていません。効きの大きいものから並べています。いずれも本算定には織り込んでいません。
1 月額を動かし得る前提
| 区分 | 事項 | 決着しない場合の扱い | 効き | 確認事項
1 | B | 令和7年度末の基金残高 | 取崩しを行わない（I＝0） | 1億円の取崩しで月額約▲310円 | ―
2 | C | 第10期の政令 | 第9期と同じ23％で置いた | 1ポイントの違いで月額が約290円動く | No.33
3 | C | 第10期の介護報酬改定率 | 令和7年度の実績単価で固定した。改定率を乗じた場合の感度を本算定に示した | 改定率1％あたり月額＋61円。単価の年率1.32％から1.75％の伸びを見込まないことは月額＋245円〜＋327円に当たり、令和8年度の水準（残差＋1.63％）に置くと月額＋99円（確認事項No.104） | No.110・No.137
4 | B | 補正を行うかどうかのご判断 | 補正を行わない（一律の伸び）。本算定はサービス別の伸びの差を織り込んでいない | 補正のみで月額▲58円、施設・居住系を減らさない条件を加えると＋48円 | No.106
5 | B | 第7期給付適正化計画の目標のご判断 | 抑制を織り込まない（安全側） | 対象4サービスは総給付費の7.70％。10％抑制でも月額▲47円 | No.93
6 | B | 令和7年度の総合事業の事業費 | 令和6年度の計画作成支援ツールの値（3町計107,129,318円）を3年据え置いた | 調整交付金の算定基礎に入る。差5,854,697円で月額約▲7円 | No.112
7 | B | 第10期の収納率のご判断 | 第9期と同じ99.0％で置いた | 0.1ポイントで月額約6円 | ―
8 | B | 第10期の地域支援事業費の見込み | 令和6年度決算額（保険者機能強化推進事業費及び保険者努力支援事業費を除く）を3年据え置いた | 交付見込額の控除方法によって動く（確認事項No.86） | No.86
9 | B | 事業ごとの利用者実人数（令和7年度） | 令和6年度の実施状況調査の実績を基礎とし、サービス事業は認定者数、一般介護予防事業は第1号被保険者数の伸びで延ばした | 給付費には入らない（保険料への効きはない） | No.112
10 | B | 3町の施設整備方針 | 現に指定を受けている定員を第10期を通じて据え置く案を掲げた。計画素案の本文は［要協議］のまま残している | 整備を行えば見込量と給付費が動く | No.88・No.84
11 | B | 3町への照会（東川町の1事業所） | 判明している99人に［要確認］を併記した | 定員の確定は必要利用定員総数の前提 | No.88
12 | B | 特別養護老人ホームの定員の経緯 | 令和7年度の実績を基礎とし、定員の縮小を将来へ延長しない（安全側） | 縮小を延長すると給付費が下がり保険料が不足する側に誤る | No.107
13 | B | 施策の達成目標のご判断 | 施策による見込量の増減を織り込まない（自然体） | 数値を置ける施策は定期巡回の整備のみで月額＋2〜＋13円 | No.105
14 | C | 第10期の所得段階の政令改正 | 令和6年度の実績による係数で置いた | 補正後被保険者数を通じて効く | No.33
15 | C | 施行に伴う省令・様式 | 実績がないため見込量を0として立て、区分だけを掲げた | 移行の範囲が示されるまで給付費に影響しない | No.115
16 | B | 特定施設の類型（混合型・介護専用型） | 定員156人を据え置き、類型は［要確認］とした | 定めるかどうかの判断が先 | No.113
17 | B | 3町の施設整備方針 | 定員上限を課さずに算定した。課した場合の在宅への振替を本算定に示した。第10期（令和9〜11年度）は超過が生じないため見込量は動かない | 第10期は0円。令和22年度では10.8人が超過する | No.88
18 | B | 事業所の受入可能量・従事者数の見通し・休廃止の意向 | 需要のみで見込量を置いた（供給制約を課さない） | 制約を課せば見込量は下がる | No.116
19 | B | 施設の待機者の在宅サービスの利用の状況 | 在宅への振替の配分を行っていない（10シート） | 第10期は振替が生じないため0円 | No.88
2 区分の内訳
| 区分 | 意味 | 件数 | 第2次概算での扱い
1 | Z | 解消済み：受託者の側で確定した、又は決着したもの | 4 | 算定に織り込み済み
2 | A | 受託者の側で確定できる：資料の受領を待たずに確定できるもの | 0 | 残っていない（令和8年10月1日に区分Aを0件とした）
3 | B | 発注者・3町の資料待ち：届かなければ現に確認できている値で確定する | 15 | 既定値で算定している。資料が届いた分は令和8年10月30日の再算定で置き換える
4 | C | 国の告示・公布待ち：受領できないでは済まないもの。公布後に再算定する | 4 | 現行制度で算定している。告示後に再算定する
注1）上向きの前提（報酬改定率・単価の趨勢・第1号被保険者負担割合）はいずれも国の告示・公布によるもので、資料の受領とは関わりなく生じます。 注2）下向きの前提（基金の取崩し・給付の適正化・サービス別の趨勢の反映）はいずれも織り込んでいません。したがって算定上の月額は据え置きを前提とした下側に近い値です。 注3）改定率を乗じることと単価の趨勢を延ばすことを重ねて適用すると二重になります（確認事項No.110・No.137）。 注4）給付の適正化による抑制とサービス別の趨勢の反映は向きが逆になる部分があり、二重に扱わない整理を要します（確認事項No.106・No.151）。

## 09_見える化システムとの対照
見える化システムの推計結果との対照
見える化システムで推計した結果（推計パターン9028（１）。人口の設定を案Cに改めた後の再出力）と本算定の対照です。算定式そのものは同じであることを第9期の再現により確かめています（見える化6,427.89円・当方の再現6,427.92円）。差は入力と設定によるものです。
1 第10期3か年の対照
| 項目 | 見える化システム | 本算定 | 差 | 差の理由
1 | 総給付費（円） | 9685143000 | 9035114142 | ▲650,028,858 | 令和8年度を基準年にしていること・包括推計・1人1月あたり給付費の実績値の年度
2 | 標準給付費見込額（円） | 10202913211 | 9569019924 | ▲633,893,287 | 上乗せ率が違う（システムは特定入所者・高額・高額医療合算・審査支払手数料を個別に入力、本算定は令和6年度決算の割増率1.05909で一括）
3 | 地域支援事業費（円） | 0 | 531483777 | ＋531,483,777 | システムは未入力（修正が必要な箇所の1件）
4 | 保険料収納必要額（円） | 2055663699 | 2088171801 | ＋32,508,102 | 上記の積上げと調整交付金の作り方の違い
| 算定上の月額基準額（円） | 6387.25 | 6438.26 | ＋51.01 | システムは地域支援事業費が0で所得段階を弾力化していない。両方を直すと約6669円になる見込み
2 第1号被保険者数・認定者数の対照
| 年度 | システム 第1号被保険者数 | 本算定 | システム 認定者数（第1号） | 本算定
1 | 令和9年度 | 9147 | 9147 | 1996 | 2025.1
2 | 令和10年度 | 9179 | 9179 | 2005 | 2046.1
3 | 令和11年度 | 9213 | 9213 | 2031 | 2067.4
3 修正が必要な箇所11件の現況
| 修正が必要な箇所 | 前回 | 今回 |  | 見方
1 | 保険料基準額が同じ出力の中で2通りある | 1シート6,907円／5シート6,600円 | 1シートも5シートも6,387円 | 解消 | 所得段階別が登録されたため一致した
2 | 所得段階別の計が第10期と令和12年度以降で別の人口による | 加入割合の合計が最大1.0149 | 全8年度とも1.0000 | 解消 | 所得段階別加入割合補正係数も全8年度0.9856にそろった
3 | 人口の設定が社人研のまま | 社人研 | 案C | 解消 | ただし給付費の側へ及んでいない（本シート1）
4 | 地域支援事業費が全ての欄で0 | 0円 | 0円 | 未 | 当方の第10期3か年531,483,777円。月額 約＋333円
5 | 所得段階を弾力化していない | 標準13段階 | 標準13段階 | 未 | 条例は16段階。月額 約▲49円
6 | 令和8年度の実績見込み値を編集していない | 月報からの計算値のまま | 月報からの計算値のまま | 未 | ワーニング39件のうち18件がこれによる（10シート）
7 | 1人1月あたり給付費の実績値が令和8年度 | 令和8年度 | 令和8年度 | 未 | 確認事項No.137。ワーニング3件がこれによる
8 | 介護サービス利用者数の自然体推計手法が包括推計 | 包括推計 | 包括推計 | 未 | 確認事項No.126。当方は要介護度別
9 | 準備基金が0 | 0円 | 0円 | 未 | 令和7年度末の基金残高の提供を要する
10 | 保険者機能強化推進交付金の欄が0 | 0円 | 0円 | 未 | 確認事項No.86。Bを入れるときに二重控除しない
11 | 施策反映の記入欄が空欄 | 「出力後に入力」のまま | 「出力後に入力」のまま | 未 | 計画に載せる前に記入を要する
注1）11件のうち3件が解消し、8件が残っています。残る8件のうち月額を動かすのは、地域支援事業費・弾力化・令和8年度の実績見込み値・1人1月あたり給付費の年度・準備基金の5件です。 注2）人口の設定は案Cに改まりましたが、認定者数が8年度とも動いていないため、給付費の側へ及んでいません。実績及び推計方法の設定を保存したうえで、施策反映（認定者数）から保険料額の算定までの各画面を開いて登録し直すことを要します。登録し直せたかどうかは令和11年度の認定者数（第1号）2031人が変わることで確かめられます。 注3）将来推計ワーニングチェックは39件で、施策反映の3画面はいずれも該当がありません。訪問介護の18件は当区域の実態によるものであり、残る21件は令和8年度の実績見込み値と1人1月あたり給付費の年度によるものです。

## 10_受託者案で確定した事項
受託者案で確定した事項（ご了承による）
確認事項は業務工程管理表 03_確認事項一覧で一元管理しています。令和8年10月19日のご了承により、ご決定をお待ちしていた172件はいずれも受託者案で確定しました。本概算はその内容によっています。うち13件は、保険料に関わる国の政令・省令・告示が示された後に再算定します。
1 受託者案により計画素案へ反映した事項
| 確認事項 | 反映先 | 加えた内容
1 | No.88 | 第6章第4節4 | 3町（3圏域）を基盤整備単位とし、必要利用定員総数は［要協議］のまま残した
2 | No.131 | 第6章第2節・第3節2 | 利用回（日）数と、介護予防・日常生活支援総合事業及び一般介護予防事業の量の見込みを掲げた
3 | No.112 | 第6章第3節2 | 令和6年度の利用者実人数を基礎として量の見込みを掲げ、令和7年度の実施状況は単位が異なるため別に示した
4 | No.106 | 第6章第6節2 | サービス別の趨勢を反映する補正は行わず、補正した場合の月額への効きを併記した
5 | No.105 | 第6章第2節 | 施策による見込量の増減を織り込まなかった（自然体）
6 | No.137 | 第6章第6節2 | 単価を令和7年度で固定し、実績の趨勢を織り込んだ場合の月額への効きを併記した
7 | No.110 | 第6章第6節2 | 給付の適正化による抑制を織り込まず、対象サービスの割合と10％抑制した場合の効きを併記した
8 | No.150 | 第6章第3節2 | 量の見込みは掲げず、構成3町の認知症総合支援事業の実施状況を掲げた
9 | No.98 | ― | 省令上の類型は計画に掲げていない
10 | No.100 | 第6章第2節・第3節 | 令和7年度を基準年度とし、総括表の単価により要介護度別の伸びで算定した
11 | No.101 | 第6章第2節・第6節2 | 第6章第2節の表は当方の算定による値とし、見える化システムの自然体推計による値は第6節2に対比として掲げた
12 | No.103 | 第6章第2節 | 令和8年度（4か月）を基準年度に用いず、季節による補正も行わない旨を注に明示した
13 | No.107 | 第6章第2節 | 施設及び居住系サービスの定員の縮小の趨勢を将来へ延長しない旨を注に明示した
14 | No.141 | 第6章第4節4 | 必要利用定員総数は現に指定を受けている定員を基礎とするもので、第2節の見込量（当連合の被保険者の受給者数）とは数える対象が異なる旨を注に明示した
15 | No.146 | 第6章第6節2 | 要介護度別の伸びによる算定を採り、一律の伸びによる値との差を併記した
16 | No.151 | 第6章第6節2 | 認知症対応型共同生活介護及び介護老人福祉施設は、実績の減少が定員の縮小によるものであるため、補正を行う場合でも対象から外す扱いとする旨を明示した
17 | No.93 | 第5章 基本目標5・第6章第6節4 | 主要3事業の取組状況が調整交付金の算定に勘案されることと、本計画がその減額を織り込んでいないことを明示した
18 | No.82 | ― | 町別への按分は規約によるため算定できないものとして、構成町の一般会計繰入金は3町計の概算のみを示した
19 | No.123 | 第6章第6節2 | 見える化システムの推計値は現行の自然体推計のまま、給付費の置き方の対比（③）として掲げた
20 | No.126 | 第6章第1節・第2節 | 年齢階級別の人口に階級別・要介護度別の認定率を乗じる方法（見える化システムの基本推計に近いもの）により算定した
21 | No.130 | 第1章第2節・第8節・第5章 基本目標2・資料2 | 認知症基本法第13条の市町村認知症施策推進計画は構成3町がそれぞれ策定するものとして反映した
22 | No.104 | ― | 単価を令和7年度で固定し、令和8年度の水準（残差）に置いた場合の月額への効きを据え置きの一覧に示した
23 | No.109 | 第6章第6節2 | 単価を令和7年度で固定し、実績の趨勢を置いた場合の月額への効きを併記した
24 | No.114 | 第6章第1節・第3節 | 計画本文に掲げる中長期推計は令和17年度・令和22年度とし、見込量・給付費・保険料のいずれも単価を令和7年度で固定して算定した
25 | No.132 | ― | 在宅サービスの実績見込み値は当方の入力案のまま置いた
26 | No.142 | ― | ご決定をお待ちしている事項は既定値によって算定していることを算定の冒頭に明示した
27 | No.145 | ― | サービス見込量・給付費・保険料は年報（保険者単位）により算定し、町別データシートは計画作成支援ツールの値のまま示したうえで、3町を足しても年報の値にならない旨を注記した
28 | No.147 | ― | 見える化システムの伸びは令和8年度を含まない（令和6年度→令和7年度）を採ったものとして入力値を示した
29 | No.84 | 第6章第4節4 | 現定員の据え置き案を掲げ、本文は［要協議］のまま残した
30 | No.116 | 第6章第2節 | 供給の制約（人材）を見込量に反映せず、需要のみで算定した旨を注に明示した
31 | No.152 | ― | 町別の人口の将来推計は計画本文に掲げていない
32 | No.153 | 第2章第1節・第6章第1節 | 人口の将来推計は案C（地方創生総合戦略と住民基本台帳の実績趨勢）によった
33 | No.7 | 第1章第6節 | 第9期の自己評価及び北海道への報告の実績は確認できないものとして、毎年度の自己評価の結果を策定委員会へ報告し北海道への報告にも用いることを置いた
34 | No.86 | 第6章第6節2 | 地域支援事業費（B）から交付金を財源とする2事業を除く方法により、保険料収納必要額からの控除は行わない旨（二重控除を避ける）を明示した
35 | No.94 | 第1章第2節・第5章 基本目標5・資料5 | 給付適正化計画は第9期と同じく施策として置き、施策名のかっこ書きで第7期給付適正化計画であることを示した
36 | No.128 | ― | 見える化システムの令和8年度の実績見込み値は編集しないものとして入力値を示し、当方の算定（令和7年度基準）との差として残した
37 | No.129 | ― | 見える化システムの利用率等の伸びは令和8年度を含まない（令和6年度→令和7年度）を選んだものとして入力値を示した
38 | No.33 | 第6章第6節 | 所得段階は第9期の条例による16段階と公費による軽減前の割合を据え置いて算定し、政令の公布後に再算定する旨を明示した
39 | No.39 | 第4章第3節 | 代表KPIは第9期計画の目標指標を引き継ぎ、別の指標を新たに起こしていないこと及び改称により第9期の系列と接続しないことを明示した
40 | No.40 | 第2章第3節5 | 社会資源一覧の従業員数は延べの値となるため、供給の担い手の分析には施設単位の実人数を用いる旨を注に明示した
41 | No.43 | 第2章第1節3・第5章 基本目標5 | 申請から二次判定までの平均所要日数が法定の30日を上回っていることを掲げ、期間の短縮を要介護認定の適正化の取組に加えた
42 | No.45 | 第4章第3節・第5章 基本目標5・資料1 | 代表KPI H15の分母を計画の標準給付費見込額とし、実績側は介護保険特別会計決算の保険給付費によることとした
43 | No.57 | 第6章第2節 | 第9期に計画値を0としていた認知症対応型通所介護は算定値を置き、介護療養型医療施設は計上しないこととした
44 | No.58 | 第6章第2節・第4節1 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護は自然体の算定値を置き、整備又は事業の実施による上乗せは含めないこととした
45 | No.63 | 第2章第1節・第6章第1節 | 人口の基礎は案C（地方創生総合戦略と住民基本台帳の実績趨勢）のままとし、3町の人口目標を一律に用いられない理由を注に明示した
46 | No.65 | ― | 広域連合において行うべき事業の優先順位は当方の案のままとし、計画には優先順位そのものを掲げていない
47 | No.66 | 第2章第3節 | 掲載する事業所の範囲は北海道の指定事業所一覧（最新のもの）によることとし、出所により事業所数が異なることは時点と把握の範囲の違いによる旨を注に明示した
48 | No.67 | 第6章第3節・第6節 | 当方の算定のまま進め、国の様式との対応は別に対照表として掲げることとし、その所在を第6章第6節の注に示した
49 | No.68 | 第6章第6節2 | 見える化システムの自然体推計の再出力を受けられないものとして、当方の要介護度別の算定を採り、見える化システムの値は社人研の推計人口を基礎とするものである旨を給付費の置き方の対比に明示した
50 | No.70 | ― | 保険者機能強化推進交付金等の全国順位は計画本文に掲げず、策定委員会の資料にとどめた（第3章第4節は対全国比までを掲げる）
51 | No.73 | 第5章 基本目標5 | ケアプラン点検実施要領は協議資料にとどめ、計画本文には令和9年度当初に実施要領を定めることと点検件数・改善率・再指摘率の目標のみを掲げた
52 | No.75 | ― | 代表KPIと改善事項は当方の再整理案のままとし、計画本文の成果指標は現行の12項目のまま置いた（再整理案のご了承を受けた時点で置き換える）
53 | No.76 | 第4章第3節・資料1 | 代表KPI H03は、年齢階級別及び過年度分の抽出が確認できないため未算定のままとし、データ源と未算定である理由を注に明示した
54 | No.77 | 第4章第3節・資料1 | 代表KPI H14は、北海道の評価指標⑥の団体別の値を引用できないものとして補完指標にとどめ、目標値を置かないこととした
55 | No.78 | 第2章第3節 | 認知症対応型共同生活介護の定員は北海道の名簿によるものとし、既存の事業所における定員の変更の有無は［要確認］として残した
56 | No.79 | 第5章 | 第9期の19施策の体系を維持し、施策数の見直しは行わなかった
57 | No.81 | 第4章第3節・第5章 基本目標5・資料1 | 代表KPI H16は、給付実績の明細（加算・減算の単位）が得られないため、指定・指定の更新・運営指導の際に業務継続計画の策定を確認した地域密着型サービス事業所（17事業所）の割合に改めた
58 | No.95 | 第6章第4節 | 基準条例の内容は計画に掲げず、協力医療機関に関する規定を令和9年4月1日までに条例において整える必要があることを［要確認］として明示した
59 | No.96 | 第2章第3節6・第6章第4節4 | 認知症対応型共同生活介護の定員は99人＋［要確認］のまま掲げ、必要利用定員総数は3町への照会により定員を確定したうえで定めることを注に明示した
60 | No.102 | 第6章第2節 | 令和8年度（4か月）を基準年度に用いない旨を注に明示した
61 | No.122 | ― | 転載を禁ずる旨の記載がある受領資料2件は成果品に用いず、原典のみを引いた（計画素案に当該2件からの記述はない）
62 | No.30 | 第6章第1節 | 要介護度の構成は施設に入所している方と在宅の方を分けずに置き、入所の状況による重度化の見え方の違いを分けて算定していない旨を注に明示した
63 | No.34 | 第6章第6節5 | 第9段階の割合1.630が国の標準1.700を下回ることと、設定の経緯を確認できていないため第9期の条例の割合をそのまま用いていることを注に明示した
64 | No.35 | ― | 上川管内の保険者の所得段階数と乗率の比較は計画本文に掲げていない（保険料基準額の管内比較は北海道の公表資料により掲げている）
65 | No.36 | 第6章第6節5 | 所得段階別の第1号被保険者数は令和6年度の実績の構成比を固定し、予定収納率は所得段階別の実績を確認できていないため全段階一律99.0％としている旨を明示した
66 | No.115 | 第6章第2節 | 令和9年4月1日に新設される3区分は実績がないため0として立て、国の様式の確定後に区分を改めることを注に明示した
67 | No.124 | 第6章第2節 | 施設及び居住系サービスについても在宅と同じく令和7年度の要介護度別の利用率を固定し、これらに固有の伸びを別に選んでいない旨を注に明示した
68 | No.140 | 第2章第5節・第4章第3節 | 在宅生活改善調査の結果は「在宅で困難を抱える方の状況」として引き、在宅の認定者全体の割合として用いることはできない旨を注に明示した
69 | No.149 | 第1章第2節・第8節 | 認知症基本法の条文を受領していないため、計画素案には条番号のみを書き項番号は書いていない
70 | No.3 | 第2章第2節1 | 類似保険者との比較は全国・北海道・上川管内21保険者及び健康とくらしの調査の同規模保険者40団体によることとし、給付・供給面の選定条件は［要協議］のまま残した
71 | No.4 | 第4章第3節・資料1 | 代表KPI H07・H08・H12・H16は代理指標へ振り替え、振替後の定義・基準値・留意点を掲げた
72 | No.5 | 第3章第2節 | 第9期の施策・事業実績の提供を受けられない間は、公表資料（交付金の評価結果・総合事業の実施状況に関する調査・年報）により評価する旨を注に明示した
73 | No.6 | 第3章第4節 | 得点が0である項目について、取組がないのか要件を満たさないのか報告していないのかは公表資料から判別できない旨を注に明示した
74 | No.8 | 第2章第5節 | 3調査の点検事項（母数・回答の偏り・重複・未回答施設）の取扱いは当方の判定のままとし、確定していないものは［要確認］として残した
75 | No.19 | 第1章第5節 | 意見公募手続は令和9年1月にウェブサイトにより2週間実施し概要版を併せて示すものとして掲げ、方法及び時期は［要協議］のまま残した
76 | No.42 | ― | キックオフ会議資料の工程表は現行のまま進めた
77 | No.9 | 第2章第4節 | 現に収録している対象者の範囲及び回収率によることとし、設問ごとに分母が異なることを注に明示した
78 | No.10 | 第2章第6節・第4章第3節 | 採用83人・離職65人（同一法人の重複を除いた値）によることとし、代表KPI H14は各年9月30日現在の在籍者数を確認できないため未算定のままとした
79 | No.11 | 第2章第1節 | 町別・年齢4区分別の人口は令和5年までの各年10月1日現在の値であり、令和6年以降の趨勢は公表されている各年1月1日現在の値による（時点が9か月異なるため同じ系列としてつなげていない）旨を注に明示した
80 | No.12 | 第1章第7節 | 基盤整備単位は3町（3圏域）とする案のままとし、圏域別の値は第9期計画による令和5年10月1日現在であること及び小学校区と6圏域の対応が確定していないことを注に明示した
81 | No.18 | ― | 骨子案は提出した内容のままとした
82 | No.22 | 第1章第6節・第8節 | 北海道の評価指標のうち市町村数を単位とするものの読替えは当方の整理によることとし（読替えの方法は第8節の表）、考え方が示された場合は改める旨を第6節の注に明示した
83 | No.27 | 第2章第4節 | 前回との比較は第9期計画の本文に掲げられた指標に限り、検定は有効回答数を約4,700として行っている旨を注に明示した
84 | No.28 | 第2章第4節 | 健康とくらしの調査の対象者に要支援者及び要介護者を含まないことと、他の調査と母集団が異なるため合算できないことを明示した
85 | No.38 | 第3章第4節 | 公表されている全国集計の値によることとし、令和6年度分の評価は第8期の取組を反映したものであって評価の年度と取組の年度が一致しないことを注に明示した
86 | No.46 | ― | 令和8年9月25日の再提供により決着した。再提供を受けたファイルの値（3町合計と要介護度別まで円単位一致）による
87 | No.47 | 第6章第3節 | 給付費の実績は年報及び総括表詳細（保険者単位）によることとし、計画作成支援ツールの実績値は3町を合計しても保険者単位にならないため比較のためにのみ用いる旨を注に明示した
88 | No.48 | 第3章第1節・第2節 | 収録済みの令和6年度の総合事業の実施状況に関する調査の値によることとし、参加率の分母が見える化システムのA系列であり住民基本台帳とは異なる旨を注に明示した
89 | No.50 | 第3章第1節・第6章第6節 | 受領済みの年報・月報の値によることとし、重度要介護認定率の実績は見える化システムの系列による6.3％であって年報から算定すると6.38％になること（判定は変わらない）を注に明示した
90 | No.51 | ― | 月報の値の接続のずれは受領点検に記録として残し、計画本文には用いていない
91 | No.52 | 第3章第2節 | 区分の名称及び科目は令和6年度決算書の表記によることとし、「一般介護予防事業費」の項がないことを注に明示した（地域支援事業費の総額は変わらない）
92 | No.53 | 第6章第6節 | 財政調整基金を取り崩さないものとして算定し（不足する側に誤らない置き方）、1億円を取り崩した場合の月額への効きを併記した
93 | No.54 | ― | 中間報告会議議事録の文書プロパティの作成者を法人名とし、個人名が入らない形で再出力した
94 | No.55 | ― | 議事録の表記に関するご提案3件（文のねじれ・並列の「及び」・文体）を本文へ反映した。受領版の表記のままとするご判断であれば戻す
95 | No.56 | ― | 他団体の要介護認定集計帳票6件は成果品に用いず、計画素案その他の成果品に当該団体名は現れない
96 | No.59 | 第6章第6節4 | 調整交付金の算定基礎は標準給付費見込額と介護予防・日常生活支援総合事業費の合計であり包括的支援事業費及び任意事業費を含まないこと、この扱いにより第9期の公表値と一致することを注に明示した
97 | No.61 | ― | 交付金の評価項目と19施策の割当ては当方の案のままとし、計画本文には掲げていない（第9期施策別評価表による）
98 | No.80 | 第2章第6節 | 重複の判別は職員個票の突合によらず当該事業所への照会により行う（個人情報を保管しない方針による）旨を明示した
99 | No.83 | ― | 3町合同の意見交換会（10月上旬）と町ごとの個別協議（10月中旬〜下旬）の2段構えで資料を整えた
100 | No.85 | ― | 町別データシートは現行の内容のまま配付する
101 | No.60 | 第6章第6節2 | 単価を令和7年度で固定し、施策反映・給付適正化・基金取崩しを織り込まない置き方であり、算定上の月額基準額は低い側の水準にあることを明示した
102 | No.64 | 公表版 参考（介護サービスの内容） | 区域内に事業所がないサービスも区域外の事業所を利用できること、通常の事業の実施地域の外では実費の負担が生じることがあることを住民向けの記載に加えた
103 | No.69 | 第3章第4節 | 成果指向型配分枠は構成3町の回答の状況を確認できていないため第10期の施策に位置づけず、確認できた時点で判断する旨を注に明示した
104 | No.89 | 第1章第9節2 | 社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）の7件の整理のまま進め、政令・省令・報酬改定の公表後に再照合する
105 | No.117 | ― | 見込量算定の4成果品を統合報告書に束ね、元の4件も残す現行の方針のままとした
106 | No.138 | ― | 認定者数の実績見込み値を編集する項目がないものとして、認定率の伸びに「令和6年度→令和7年度の伸び」を選ぶ入力案とした
107 | No.139 | ― | 健康とくらしの調査の個票の再提供は依頼しない（成果品は収録済みで内容が確定しており不足がない）
108 | No.148 | ― | 受領済みの画面の写しの範囲で入力値を示し、操作手引により確認できていない項目はその旨を明記した
109 | No.90 | 第2章第4節 | 前回調査との比較は割合のみとし、指標別の分母を第9期計画の本文から確認できない旨を注に明示した
110 | No.91 | 第5章 基本目標5 | 給付実績の活用による確認等及び介護給付費通知は、実施の状況を確認したうえで第10期の実施の方針を定めることとし、現行の取組のまま位置づけた
111 | No.92 | 第5章 基本目標5 | 認定調査の点検件数は、指定居宅介護支援事業所等への委託の状況を確認したうえで定める旨を注に明示した
112 | No.97 | 第1章第9節1 | 条例の対応規定を確認していないため、省令の定めと対象事業所数（協力医療機関10事業所・生産性向上の取組に係る委員会15事業所）を示すにとどめた
113 | No.99 | 第6章第2節 | 過疎地域における小規模多機能型居宅介護の登録定員の超過の特例を用いずに見込量を算定している旨を注に明示した
114 | No.108 | 第6章第6節2 | 補正を行っても開きが残る6種別は趨勢の置き方によるものではなく供給の状況又は制度の区分によるものであり、第4節の整備方針及び確保方策において扱う旨を注に明示した
115 | No.111 | 第6章第6節2 | 趨勢に現れない要因は給付費を増やす向きか減らす向きかを記すにとどめ、数値には織り込んでいない旨を注に明示した
116 | No.118 | 第5章 基本目標1 | 地域ケア会議の指標に施策化への転換率を加え、令和9年度に基準値を把握し令和10年度から目標値を置くこと、率とともに実数を併記すること、記録は3町が作成し集計値を提出することを明示した
117 | No.119 | 第5章 基本目標1 | 3町共通の記録様式は令和9年度に整えることとし、様式そのものは協議資料にとどめた
118 | No.120 | 第5章 基本目標1 | 件数は地域ケア個別会議と地域ケア推進会議を分けずに計数する旨を注に明示した
119 | No.121 | 第5章 基本目標1 | 3町の実績は令和7年度の地域包括支援センター事業実施報告書により把握できる範囲で記述し、計数の単位が町により異なるため3町を合計できない旨を注に明示した
120 | No.125 | 第6章第1節 | 認定率は年報（各年度末現在）によることとし、総括表（各年9月末現在）及び将来推計の参考シートの値との違いが時点等によるものである旨を注に明示した
121 | No.127 | 第6章第1節 | 人口の基礎は案C（地方創生総合戦略と住民基本台帳の実績趨勢）により、社人研の推計による場合との差を対比して掲げた
122 | No.133 | 第6章第2節 | 介護老人保健施設の令和8年度（4か月）の減少を将来へ延長していない旨を注に明示した
123 | No.136 | 第6章第2節 | 実績は年報（保険者単位）によることとし、見える化システムの画面が表示する令和7年度の値と一部の区分で食い違う旨を注に明示した
124 | No.143 | 資料7 | 未確定箇所の表示は［要協議］［要確認］［要内訳］の3種のままとし、記号の意味と解消の方法を資料7に掲げた
125 | No.154 | ― | 町別の図は計画素案 第2章第1節に加えず、協議用の資料にとどめた
126 | No.157 | ― | 算定の側だけを令和12・27・32年度まで広げ、計画本文に掲げる中長期は令和17年度・令和22年度のままとした
127 | No.158 | 第4章第3節・資料1 | 代表KPI H06・H12の分母を設問ごとの有効回答とし、町別の値は掲げていない
128 | No.159 | 第5章 基本目標2 | 通いの場の目標値は現在の実施の状況を前提として置き、整備が進む町がある場合は中間年の見直しで改める旨を注に明示した
129 | No.160 | 第5章 基本目標2 | 認知症サポーターの養成は現に確認できる取組の範囲で掲げ、養成人数の目標値を置いていない旨を注に明示した
130 | No.161 | 第5章 基本目標2 | チームオレンジは東川町の取組として掲げ、他の町への展開は3町と協議して定める旨を注に明示した
131 | No.162 | 第5章 基本目標2 | 美瑛町の認知症初期集中支援推進事業は令和7年度の実施状況のとおり記述し、再開の時期は［要協議］のまま残した
132 | No.163 | 第3章第2節・第5章 基本目標2 | 地域リハビリテーション活動支援事業は美瑛町の取組として記述し、3町展開とは書かないことに改めた
133 | No.16 | 第6章第6節2 | 保険料算定の前提は単価固定・施策反映なし・適正化を織り込まない・基金取崩しなしによることを明示した（No.60と同じ前提）
134 | No.164 | 第6章第4節4 | 美瑛町の地域密着型介護老人福祉施設は現定員の据え置き案を掲げ、本文は［要協議］のまま残した
135 | No.165 | 第5章 基本目標2 | 難聴高齢者の早期発見・早期介入は令和8年度に新たに加えられた交付金の評価項目であり町により得点に差があることを示し、現に確認できる範囲で掲げるにとどめた
136 | No.166 | 第5章 基本目標2 | 通いの場の目標値は令和6年度の水準が続くものとして置いた
137 | No.167 | 第5章 基本目標2 | 認知症サポーター・ステップアップ講座は現に確認できる取組の範囲で記述し目標値を置いていない
138 | No.170 | ― | 計画素案から協議用の成果品へ移す8件を移し、「協議」判定の16件は素案に残した
139 | No.172 | ― | 交付金の評価を示す図は計画本文に掲げず、策定委員会の資料にとどめた
140 | No.174 | 第6章第1節 | 人口及び第1号被保険者数は案Cにそろえ、見える化システムへの入力値も案Cによった
141 | No.2 | 第1章第9節1 | 特定地域の指定に係る意向の表明は、基準及び手続が確定していないため行わないものとし、省令等の確定後に3町と協議して定める旨を注に明示した
142 | No.13 | 第1章第7節 | 訪問・通所困難地域は、北海道の指定事業所一覧の「通常の事業の実施地域」により判定することとした
143 | No.14 | 第6章第1節 | 人口推計の基礎は案C（総合戦略と住民基本台帳の実績趨勢）による
144 | No.15 | 第6章第1節 | 認定者数は年報の年度末現在を基準とし、月次推移は計画本文に掲げていない
145 | No.17 | 資料2 | 広域連合の代表KPI16項目を掲げ、3町計画への掲載は求めず、役割分担と共通KPIにより接続することとした
146 | No.20 | 第1章第8節 | 北海道の第9期支援計画の8基本目標との対応により整合を図った
147 | No.21 | ― | 成果品の仕様は仕様書の定めによる
148 | No.23 | 第2章第3節6 | 事業所の定員は北海道の各名簿及び介護サービス情報公表システムによることとし、未確認のものは［要確認］として残した
149 | No.26 | 第5章 基本目標2・基本目標3 | 認知症・医療介護連携の実績は、交付金の評価結果及び3町の地域包括支援センター事業実施報告書の範囲で記述した
150 | No.29 | 第6章第1節 | 年齢階級ごとの要介護度の構成を令和7年度末の実績で固定し、重度化は人口の高齢化による分のみを見込んだ
151 | No.31 | 第6章第6節2 | 給付適正化による抑制を推計に織り込まず、対象サービスの割合と10％抑制の効きを併記した
152 | No.74 | 第2章第3節6 | 家賃等の費用の水準は北海道における情報の収集を確認できないため把握しておらず、費用の面からの選択は扱っていない旨を注に明示した
153 | No.144 | ― | 統合した成果品の元の資料を残す
154 | No.156 | ― | 所得段階別第1号被保険者数は当方の算定（16段階×8年度）により、所得段階の設定は弾力化を選ぶ
155 | No.169 | 第3章第2節・第5章 基本目標2 | 町ごとの取組の状況をそのまま記述し、区域内での統一は計画に位置づけていない
156 | No.171 | ― | 第9期計画にない体裁は現在のままとし、計画として確定する前に改めてお諮りする
157 | No.173 | ― | 本文の図と別冊の図表集の対応は現行のままとした
158 | No.24 | 第6章第2節・第4節1 | 24時間対応サービスは自然体の算定値を置き、整備による上乗せを行わなかった
159 | No.25 | 第4章第3節・第5章 | 代表KPIのうち基準値のないものは令和9年度を基準値の把握に充て、令和10年度・令和11年度に目標値を置くこととした
160 | No.175 | 第1章第9節5・第5章 基本目標1・基本目標4 | 介護情報基盤の活用は本格運用開始日（令和10年4月1日）までに完了することを前提として記載し、年度ごとの事務の工程は［要確認］として残した。事業所への周知と登録の支援は広域連合・3町・事業者が担うものとして掲げた
161 | No.176 | 第1章第9節5・第5章 基本目標4 | 介護サービス事業者経営情報データベースは活用の方針のみを記載し、数値は掲げていない。用いられる範囲を確認して用いる旨を［要確認］として残した
162 | No.177 | 第1章第9節5・第5章 基本目標3・基本目標4 | 都道府県との協定に基づく連携は北海道及び事業者とともに活用を検討する旨のみを記載し、市町村の役割が示された時点で関与の仕方を定めることとした
163 | No.178 | 第1章第2節・第1章第8節 | 構成3町の高齢者福祉計画が老人福祉法第20条の8の市町村老人福祉計画に当たり、介護保険事業計画と一体のものとして作成することとされていることを記載した。一体のものとする方法は［要協議］として残した
164 | No.179 | 第1章第2節・第5章 基本目標1 | 成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条による計画は構成3町が定めるものとして記載し、本計画は権利擁護の施策をもって接続することとした。中核機関の整備の状況は［要確認］として残した
165 | No.180 | 第5章 基本目標5 | 要配慮者利用施設の避難確保計画を主な事業に置き、避難確保計画は業務継続計画とは別の計画であるため業務継続計画の策定率をもって作成の状況としないことを明記した。対象施設及び作成の状況は［要確認］として残した
166 | No.182 | 第1章第9節6 | 社会保障審議会介護給付費分科会において検討されている事項があることまでを記載し、単位数、算定の要件及び施行の時期は書いていない
167 | No.183 | 第6章第2節 注2 | 夜間対応型訪問介護は現行の区分のまま立て、令和9年4月1日に定期巡回・随時対応型訪問介護看護へ統合されることと、報酬上の経過措置の期限に2通りの記載があることを注に記載した
168 | No.184 | 第6章第2節 注1-1 | 短期入所生活介護は令和7年度（12か月の完結年度）の実績により算定し、積雪期の季節利用に係る例外及び長期利用減算の見直しが検討されていることを注に記載した
169 | No.185 | 第1章第9節2 | 小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施しないものとして地域支援事業費を算定し、該当する場合は費用の支弁の構造が変わることを記載した
170 | No.186 | 第1章第9節2 | 特定施設の定義のうち有料老人ホームが登録有料老人ホームに置き換わること（施行は公布の日から2年以内）を記載し、区域内3施設の扱いは［要確認］として残した
171 | No.188 | 第6章第3節2 | 地域支援事業費に政令で定める上限があることを記載し、令和6年度決算の水準を据え置いたまま算定していることを［要確認］として残した
2 第2次概算に効く事項（期限が令和8年10月までのもの）
| No. | 件名 | ご了承いただいた受託者案 | 宛先 | 期限 | 状態
1 | 40 | 社会資源一覧の従業員数の重複計上の扱い | 社会資源一覧の従業員数は施設単位の実人数を用い、延べの値は用いない（同一の施設が複数のサービスで登録されている分を除く）。介護人材実態調査の採用者数・離職者数も同一法人の重複計上分を除いた採用83人・離職65人を用いる | 発注者・3町 | R8.9 | 受託者案で確定
2 | 50 | 年報・月報の受領に伴う確認 | 受領済みの年報・月報の値による | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
3 | 52 | 令和6年度決算書の受領に伴う確認 | 名称・科目は令和6年度決算書の表記による（総額に影響しない） | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
4 | 53 | 介護保険事業財政調整基金の積立ての上限と取崩方針 | 介護保険事業財政調整基金を取り崩さないものとして算定する（安全側）。取り崩す場合の1億円あたりの月額への効きを併記する | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
5 | 63 | 人口推計の基礎を総合戦略とするご指示への対応 | 人口推計の基礎は案C（総合戦略＋住民基本台帳の趨勢）のままとする。案A・案Bは対比の記録として残す | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
6 | 65 | 広域連合において行うべき事業の優先順位 | 広域連合において行うべき事業の優先順位は当方の案のままとする | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
7 | 67 | 算定方法の国の様式との整合（点検結果） | 当方の算定のまま進め、国の様式との対応は協議用の資料に対照表として掲げる | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
8 | 68 | 見える化システムの自然体推計の再出力のお願い | 再出力を受けられないものとして、当方の要介護度別の算定による見込量を用いる | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
9 | 78 | グループホームびえいの郷の定員減の時期 | 北海道の名簿の定員のまま概算する | 発注者・美瑛町 | R8.9 | 受託者案で確定
10 | 82 | 構成町の一般会計繰入金の町別按分の方法 | 町別への按分は広域連合の規約によるものであり算定できないため、構成町の一般会計繰入金は3町計の概算のみを示す（按分の方法のご教示を受けた時点で町別までお示しする） | 発注者 | R8.9.24 | 受託者案で確定
11 | 88 | 日常生活圏域ごとの必要利用定員総数（法定記載事項） | 3町（3圏域）を基盤整備単位とする案のまま概算する。必要利用定員総数は［要協議］のまま残す | 発注者・3町 | R8.9 | 受託者案で確定
12 | 95 | 大雪地区広域連合の指定地域密着型サービスの基準条例のご提供 | 基準条例を受領できないものとして、省令の基準により論点を整理するにとどめ、計画素案には条例の内容を書かない | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
13 | 96 | 認知症対応型共同生活介護の共同生活住居数と、くるみの郷の定員 | 認知症対応型共同生活介護の定員は99人＋［要確認］のまま掲げる | 発注者・3町 | R8.9 | 受託者案で確定
14 | 98 | 基盤整備の選択肢として省令上の類型を計画に掲げるか | 省令上の類型を計画に掲げないまま概算する | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
15 | 100 | サービス見込量及び給付費の算定に用いる基準年度と出所 | 採用パターンP3（令和7年度基準・総括表・認定者数シナリオ②）により、要介護度別の伸びで概算する | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
16 | 101 | 計画素案 第6章第2節2の見込量の表の数値の差し替え | 計画素案 第6章第2節の表は当方の算定（令和7年度の実績に要介護度別の認定者数の伸びを乗じたもの）による値とし、見える化システムの自然体推計による値は第6節2に対比として掲げる | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
17 | 102 | 計画作成支援ツールの令和8年度の月数と予防訪問看護の計上 | ②は確認できないものとして、令和8年度を基準年度に用いない | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
18 | 103 | 令和8年度を基準年度に用いず、季節を理由とする補正も行わないこと | 令和8年度を基準年度に用いず、季節補正も行わないまま概算する | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
19 | 105 | 施策反映を行うか。行う場合の対象と歯止め | 施策反映を行わないまま概算する（安全側） | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
20 | 106 | 見込量の伸びを一律からサービス別の趨勢を半分反映する置き方に改めるか | サービス別の趨勢を反映する補正は行わない（見込量は要介護度別の伸びによる）。補正を行った場合の月額への効きは計画素案 第6章第6節2に併記する | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
21 | 107 | 施設・居住系の実績の減少を将来へ延長するか | 施設・居住系の実績の減少を将来へ延長しないまま概算する | 発注者・3町 | R8.9 | 受託者案で確定
22 | 123 | 見える化システムの施設・居住系の画面から先へ進めない件 | 見える化システムの推計値は現行の自然体推計のまま用いる | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
23 | 124 | 施設・居住系サービス利用者数の伸びの参考シートの有無 | 参考シートを受領できないものとして、施設・居住系の伸びは当方の要介護度別の算定（令和7年度の利用率を固定）による。画面の伸びの選択は「令和6年度→令和7年度の伸び」とする | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
24 | 126 | 見える化システムの推計方式は基本推計でよいか | 基本推計に近いP3で概算する | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
25 | 131 | 第6章第2節の見込量の表に何を掲げるか | 計画素案 第6章第2節に利用回（日）数を、第3節2に介護予防・日常生活支援総合事業及び一般介護予防事業の量の見込みを掲げた現行のまま確定する。必要利用定員総数の第2節への再掲は行わない（第4節4による） | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
26 | 132 | 在宅サービスの実績見込み値の編集画面の現在値のご提供 | 在宅の実績見込み値は当方の入力案のまま置く | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
27 | 137 | 1人1月あたり給付費の実績値をどの年度にするか | 1人1月あたり給付費は令和7年度で固定して概算する（単価の趨勢を織り込まないことによる効きは計画素案 第6章第6節2に掲げる） | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定（告示後に再算定）
28 | 141 | 区域を越えた施設利用の扱い | 必要利用定員総数は区域内の施設の定員とは別に整理したまま概算する | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
29 | 142 | 第1次概算を既定値のまま出してよいか | 本表そのものに係る確認事項である。決着しない場合は、本シートの既定値によったことを第1次概算の資料に明示して提出する | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
30 | 145 | 計画作成支援ツールと年報のどちらを町別の値に用いるか | サービス見込量・給付費・保険料は年報（保険者単位）の値で概算し、町別データシートは計画作成支援ツールの値のまま示す。3町を足しても年報の値にならないことを注記する | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
31 | 146 | 見込量の伸びを要介護度別に改めてよいか | 要介護度別の伸びによる算定（第1次概算）で概算し、一律の伸びによる従前の値を併記する（差は計画素案 第6章第6節2に掲げる） | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
32 | 147 | 見える化システムの伸びの選択肢をどれとするか | 令和8年度を含まない④（令和6年度→令和7年度）を採ったものとして概算する。当方の算定（令和7年度基準）と置き方がそろう | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
33 | 151 | 認知症対応型共同生活介護を対計画比の補正の対象から外してよいか | 認知症対応型共同生活介護及び介護老人福祉施設を対計画比の補正の対象から外したものとして概算する。定員の縮小を趨勢として二重に織り込まないため（安全側） | 発注者 | R8.9 | 受託者案で確定
34 | 2 | 特定地域の指定に係る意向表明の手続 | 特定地域の指定に係る意向表明を行わないものとして記載し、省令等の確定後に改める | 北海道 | R8.10 | 受託者案で確定（告示後に再算定）
35 | 14 | 人口推計の基礎とする系列 | 案C（総合戦略＋住民基本台帳の実績趨勢）のまま確定する | 発注者・3町 | R8.10 | 受託者案で確定
36 | 15 | 認定者数の基準月と月次推移 | 認定者数は年報の年度末（3月31日）を基準とし、月次推移は計画本文に掲げない | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
37 | 20 | 北海道・圏域との調整の場 | 北海道・圏域との調整の場が設けられないものとして、北海道の第9期支援計画との整合により記載する | 発注者・北海道 | R8.10 | 受託者案で確定
38 | 23 | 事業所の定員・稼働率データ | 北海道の各名簿及び介護サービス情報公表システムの定員による | 発注者・3町 | R8.10 | 受託者案で確定
39 | 29 | 重度化の速度の前提 | 年齢階級ごとの要介護度の構成を令和7年度末の実績で固定する（重度化は人口の高齢化による分のみを見込む） | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
40 | 30 | 施設入所者と在宅者を分けた要介護度の変化 | 施設入所者と在宅者を分けずに算定する（分けるための要介護度の変化のデータがないため） | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
41 | 31 | 給付適正化の実施予定と推計での扱い | 給付適正化による抑制を推計に織り込まない（安全側）。対象4サービスは総給付費の7.70％であり、10％抑制でも月額▲47円であることを併記する | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
42 | 34 | 第9段階の乗率の経緯 | 経緯を確認できないものとして、第9期条例の乗率をそのまま用いる | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
43 | 35 | 上川管内の保険者の所得段階数と乗率 | 上川管内の保険者の所得段階数と乗率の比較は掲げない | 発注者・北海道 | R8.10 | 受託者案で確定
44 | 36 | 所得段階別被保険者数の実績と収納率 | 令和6年度の所得段階別構成比と予定収納率0.99による | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
45 | 60 | 第10期の保険料算定の前提（受託者案） | 当方案（単価を令和7年度で固定・施策反映を行わない・給付適正化を織り込まない・基金を取り崩さない）による。いずれも安全側であり、月額は下限に近い値となる | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定（告示後に再算定）
46 | 64 | 区域内に事業所がないサービスの住民向けの記載 | 区域内に事業所がないサービスは、区域外の事業所を利用できる旨を住民向けの記載に書く | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
47 | 84 | 東川町の施設整備・サービス提供方針 | 現定員の据え置き案を掲げ、本文は［要協議］のまま残す | 発注者・東川町 | R8.10 | 受託者案で確定
48 | 86 | 保険者機能強化推進交付金等の交付見込額の保険料収納必要額からの控除 | 地域支援事業費（B）から保険者機能強化推進事業費及び保険者努力支援事業費を除く現行の方法を採り、保険料収納必要額からの控除は行わない（二重控除を避けるため） | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
49 | 89 | 社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）の反映 | 計画素案 第1章第9節2の7件の整理のまま進め、政令・省令・報酬改定の公表後に再照合する | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定（告示後に再算定）
50 | 93 | 財政調整交付金の算定における給付適正化主要3事業の取組状況の勘案 | 財政調整交付金の算定に給付適正化主要3事業の取組状況を勘案しないものとして算定する（調整交付金7.3755％のまま。安全側） | 発注者・北海道 | R8.10 | 受託者案で確定
51 | 97 | 令和9年4月1日から義務となる2件への対応 | 条例の対応規定を確認できないものとして、計画素案には省令の定めと対象事業所数（協力医療機関10・生産性向上委員会15）のみを書く | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
52 | 99 | 過疎地域における小規模多機能型居宅介護の定員超過の特例の取扱い | 過疎地域における定員超過の特例を用いないものとして見込量を算定する | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
53 | 104 | 第10期の単価を令和7年度で固定するか、令和8年度の水準を反映するか | 単価を令和7年度で固定する（安全側）。令和8年度の水準を反映した場合の差（月額＋99円）は据え置きの一覧に示す | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定（告示後に再算定）
54 | 108 | 補正しても外れるサービス6件の理由 | 補正しても外れる6件は趨勢ではなく供給・制度の問題として注記する | 発注者・3町 | R8.10 | 受託者案で確定
55 | 109 | 第10期の単価を令和7年度で固定するか、実績の趨勢を置くか | 単価を令和7年度で固定する（安全側）。実績の趨勢を置いた場合の差は据え置きの一覧及び計画素案 第6章第6節2に示す | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定（告示後に再算定）
56 | 110 | 給付適正化の効果を見込量に織り込まないことでよいか | 給付適正化の効果を織り込まないまま概算する（安全側） | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
57 | 111 | 過年度の趨勢に現れない要因の扱い（認知症施策・高齢者向け住まいほか） | 趨勢に現れない要因は向きのみを注記し、数値には織り込まない | 発注者・3町 | R8.10 | 受託者案で確定
58 | 112 | 地域支援事業の量の見込みを算定してよいか | 令和6年度の利用者実人数を据え置いて延ばした量の見込みを掲げ、令和7年度の実施状況は単位が異なるため別の表として示す | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
59 | 114 | 令和22年度までの中長期推計をどこまで算定するか | 計画本文に掲げる中長期推計は令和17年度・令和22年度とし、見込量・給付費・保険料のいずれも単価を令和7年度で固定して算定する | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
60 | 115 | 令和9年4月に新設される区分を見込量に立てるか | 令和9年4月新設の3区分を0として立てる | 発注者・3町 | R8.10 | 受託者案で確定（告示後に再算定）
61 | 116 | 介護人材の確保状況を供給の制約として見込量に反映するか | 供給の制約（人材）を見込量に反映しない（需要のみで算定する） | 発注者・3町 | R8.10 | 受託者案で確定
62 | 120 | 地域ケア個別会議と地域ケア推進会議を分けて計数するか | 地域ケア個別会議と地域ケア推進会議を分けずに計数する | 発注者・3町 | R8.10 | 受託者案で確定
63 | 125 | 将来推計の参考シートの認定率が総括表の認定率と一致しないこと | 計画素案は年報による21.826％を用い、参考シートの20.84％は用いない。差は時点の違いとして注記する | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
64 | 127 | 見える化システムの総人口の設定を案Cに改めるか | 人口の設定を案Cに改める（入力値は算定済み）。改められない場合は画面の社人研推計のままとし、当方の算定との差（第1号被保険者数で＋31人から＋134人）を注記する | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
65 | 128 | 令和8年度の実績見込み値を編集するか | 見える化システムの令和8年度の実績見込み値は編集しないまま概算する。当方の算定は年報（令和7年度）によるため見込量は動かず、システムの出力との差として残る | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
66 | 129 | 見える化システムの利用率等の伸びの選択 | 令和8年度（4か月）を含まない④（令和6年度→令和7年度）の伸びを選んだものとして概算する。当方の算定（令和7年度基準）と置き方がそろう | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
67 | 133 | 介護老人保健施設の令和8年度の減少をどう見るか | 令和8年度の月報（4〜7月）は基準年度に用いず、令和7年度を基準として概算する | 発注者・3町 | R8.10 | 受託者案で確定
68 | 136 | 画面の令和7年度と年報の月平均の食い違い | 年報の値を用いる（総括表・給付費と内的整合が取れているため）。画面の値は用いず、2％以上食い違う3区分を注記する | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
69 | 150 | 認知症総合支援事業の実績のご提供 | 6事業別の事業費を受領できないものとして、認知症総合支援事業の量の見込みは立てず、3町の取組の回数のみを掲げる | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
70 | 152 | 町別の人口の将来推計を計画本文に掲げるか | 町別の将来推計は計画本文に掲げない（令和8年9月10日の了承のとおり） | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
71 | 153 | 人口の将来推計の方法を案Cからコーホート変化率法に改めるか | 人口の将来推計の方法は案Cのままとする。コーホート変化率法には採らない | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
72 | 157 | 中長期推計を令和12・27・32年度まで広げるか | 算定の側だけを令和12・27・32年度まで広げ、計画本文に掲げる中長期は令和17年度・令和22年度のままとする | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
73 | 164 | 美瑛町の地域密着型介護老人福祉施設の整備方針 | 現定員の据え置き案を掲げ本文は［要協議］のまま残す | 発注者・美瑛町 | R8.10 | 受託者案で確定
74 | 170 | 計画素案に独自に加えた記載のうち、打合せ協議用へ移すもの | 計画素案から協議用の成果品へ移す8件は移し、「協議」判定の15件はそのまま素案に残す（令和8年9月29日 ご指示のとおり） | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
75 | 174 | 人口及び第1号被保険者数の入力値をどの系列にそろえるか（内部整合） | 案C（①）による。計画素案 第6章第1節の将来推計は令和8年9月10日のご了承のとおり案Cのままとし、見える化システムへの入力値も案Cにそろえる。②③を採る場合は、総人口・男女別6階級・第2号被保険者数のすべてを同じ系列から作り直す | 発注者 | R8.10 | 受託者案で確定
注1）受託者案により計画素案へ反映した事項は171件です。ご了承の内容と異なるご判断をいただいた場合は、その内容により置き直します。 注2）2の表は、受託者案で確定した事項のうち影響先にサービス見込量・給付費・保険料・計画素案 第6章を含み、期限が令和8年10月までのもの75件です。 注3）受託者案で確定した172件の全体と、確認事項として挙げた経緯は業務工程管理表 03_確認事項一覧によります。

## 11_10月30日までに行うこと
令和8年10月30日までに行うこと
第2次概算を確定するまでの段取りです。受託者の作業は、ご決定・ご提供をいただいた分を算定に織り込んで出し直すことです。ご決定がない事項は既定値のまま進めます。
1 段取り
| 時期 | 行うこと | 内容 | 行う者
1 | 10月上旬 | 3町合同意見交換会 | 3町共通の確認事項と既定値の内容をお諮りする。地域の課題15件と第1次概算の結果を共有する。 | 発注者・3町・受託者
2 | 10月上旬 | 見える化システムの設定の修正 | 地域支援事業費の入力、所得段階の弾力化、令和8年度の実績見込み値の編集、施策反映から保険料額の算定までの各画面の登録し直し。入れる値は別に用意している。 | 発注者
3 | 10月中旬 | 町ごとの個別協議 | 東川町4件・美瑛町5件・東神楽町2件の確認事項。施設整備・サービス提供の方針（確認事項No.84ほか）は必要利用定員総数に直結する。 | 3町・受託者
4 | 10月中旬 | 資料のご提供 | 総合事業の令和7年度実績、認知症総合支援事業の事業費、地域密着型サービスの基準条例、令和7年度末の基金残高、令和8年8月分の月報、認知症対応型共同生活介護の定員。 | 発注者・3町
5 | 10月下旬 | 算定の出し直し | ご決定・ご提供をいただいた分を織り込み、見込量・給付費・保険料を算定し直す。計画素案 第6章も併せて改める。 | 受託者
6 | 10月30日 | 第2次概算の提示 | サービス見込量・給付費・保険料と、第1次概算からの差分を提示する。 | 受託者
7 | 11月13日 | 予算編成用の提示 | 第2次概算を基礎として、予算編成に用いる値を提示する。 | 受託者
8 | 11月 | 3町意見の反映・骨子の整理 | 3町の意見を計画素案へ反映し、骨子を整理する。 | 受託者
2 ご決定・ご提供がない場合
| 場合 | 受託者の扱い | 第2次概算への影響
1 | 意見交換会でご決定がない事項がある | 既定値のまま算定する。既定値は本資料の10シートと業務工程管理表 03_確認事項一覧に掲げている。 | 算定は止まらない。保険料基準額は6400円のままとなる見込み
2 | 資料のご提供がない（区分B） | 現に確認できている値で確定し、出所と制約を注記する。 | 量の見込みと事業費が令和6年度の水準の据え置きのままとなる
3 | 国の告示・公布がない（区分C） | 現行制度で算定し、告示・公布の後に再算定する。 | 報酬改定率・第1号被保険者負担割合・所得段階の政令改正が入らないため、算定上の月額は下側に偏る
4 | 見える化システムの設定が直らない | 本算定の値をもって第2次概算とし、システムの出力との差の理由を09シートにより示す。 | 国への報告の値と計画の値が別になるため、どちらを計画に載せるかのご判断を要する
注）発注者・3町から追加の資料のご提供がない場合でも、国の告示が出れば計画は確定します。算定そのものが止まる事項はありません。

## 12_自己点検
自己点検（エラーチェック）
本資料の内的整合と、算定・凍結した第1次概算の値との接続を点検した結果です。1件でも不適合があると本資料は作られません。
# | 点検の内容 | 式・対象 | 結果 | 判定
1 | 第1次概算の年度別の総給付費の和が3か年計と一致すること | 9,031,900,444円＝9,031,900,444円 | 一致 | 適合
2 | 第2次概算の年度別の総給付費の和が3か年計と一致すること | 9,035,114,142円 | 一致 | 適合
3 | J＝C＋D－E＋F＋G±H－I が成り立つこと | 2,088,171,801円 | 差 0.00円 | 適合
4 | 算定上の月額基準額＝J÷予定収納率÷補正後被保険者数÷12 であること | 6438.2557円 | 差 0.000000円 | 適合
5 | 保険料基準額が第1次概算から変わっていないこと | 第1次 6400円／第2次 6400円 | 変わらない | 適合
6 | 見込量の差分がサービス29区分すべてで取れること | 29／29区分 | 過不足なし | 適合
7 | 利用回（日）数の差分が12区分すべてで取れること | 12／12区分 | 過不足なし | 適合
8 | 給付費の差分がサービス29区分すべてで取れること | 29／29区分 | 過不足なし | 適合
9 | サービス種別の給付費の差の計が総給付費の差と一致すること | 3,213,695円／3,213,698円 | 差 -3円（提示した版の表は円単位で丸めている） | 適合
10 | 見込量が第1次概算から動いていないこと（置き方を変えていない） | 29区分の差の最大 0.110人（提示した版の表は小数第1位で丸めている） | 動いていない | 適合
11 | 据え置きの区分の合計が据え置きの件数と一致すること | Z4＋A0＋B15＋C4＝23件（据え置き23件） | 一致 | 適合
12 | 区分Aが残っていないこと（受託者の側で確定できるものがないこと） | 区分A 0件 | なし | 適合
13 | 仮置きにより反映した事項がすべて確認事項の台帳にあること | 171件／台帳にないもの なし | 過不足なし | 適合
14 | 10月までに期限のある未決の事項すべてに既定値があること | 75件／既定値のないもの なし | そろっている | 適合
15 | 見える化システムの修正が必要な箇所の現況が解消3件・残8件であること | 解消3件／残8件 | 11件の内訳 | 適合
16 | 凍結した第1次概算の値が提示した版と一致すること | 提示した版の算定上の月額基準額 6,436円 | 一致 | 適合
17 | 受託者の内部の仕組み・作業経過の語が残っていないこと | 残り なし | 走査 | 適合
18 | 禁止表現が残っていないこと | 残り なし | 走査 | 適合
19 | 個人情報の形（電話番号・メールアドレス）がないこと | 検出 なし | 走査 | 適合
20 | 強調の指定が本文に残っていないこと | 強調の指定の数 0 | なし | 適合
21 | 許容する文字の外の文字が混じっていないこと | 検出 なし | 走査 | 適合
22 | 他の団体の固有名称を掲げていないこと | 対象248件／検出 0件 | 走査 | 適合
23 | 単価の趨勢の効きが算定の率から求めた値であること | 年率1.32％〜1.75％で月額＋245円〜＋327円 | 古い値（＋185円から＋374円）が残っていない | 適合
注）点検16は、提示した第1次概算の版を実際に開いて算定上の月額基準額を読み、凍結した値と突き合わせるものです。提示した版が書き換わっていれば不適合になります。