## 第3回の指摘
ID | 重要度 | 指摘 | 対応 | 対応の内容 | 箇所 | エビデンス | 残る事項
R3-01 | 高 | 計画比の乖離から「在宅から施設・居住系への移行が進んだ」と断定（素案39頁・資料18頁・QB-44） | 是正済 | 「居宅は計画を下回り施設は上回った。供給体制や町外施設の利用が影響した可能性はあるが、移行の実態及び原因は確かめられていない（町内外別の利用者数・経年の推移等の追加の検証を要する）」に改めた。見込量の前提は「令和7年度の利用実績を出発点としているため、この利用の構成が続くこと」と書き分けた | 素案 3-3／公表用／資料 v19 ８／問答集 v16 QB-44 | 03_エビデンス/旧表現の残存検索.txt | 町内外別の利用の推移（No.159）
R3-02 | 高 | 推計値374人と自立度Ⅱ以上の実数の「差が認定を受けていない認知症の方の規模」と断定（素案68頁） | 是正済 | 「両者は把握の方法と対象が異なるため、単純な差を要介護認定を受けておられない認知症の方の数と読むことはできない。地域の状況を検討する参考として並べて掲げる」に改めた | 素案 6-1／公表用 | 03_エビデンス/差分_協議用素案.txt | 未認定の方の把握は別の調査の設計による（No.157）
R3-03 | 高 | 公表用の留保台帳103行の「公表の前の扱い」がすべて空欄 | 一部是正 | 台帳に確認先・処理の期限・既定の扱い（回答・決定がない場合）を103件すべてに置き、協議用素案の同じ段落にある確認事項No を引いた。処理結果・決裁日は町が記入する列とし「未決定」と明示した。各件の確定・注記・取下げの決定は町・委員会による。公表用の表紙は留保が残る間「体裁確認用」のまま | 05_試算・管理シート/川崎町_公表用の留保一覧_v2.34.xlsx | 03_エビデンス/川崎町_公表用の留保一覧_v2.34.xlsx | 103件の処理の決定（公表の確定の条件）
R3-04 | 高 | 資料19頁「第13条第3項が準用する第12条第4〜7項」。意見聴取は第12条第3項 | 是正済 | 「第12条第3項から第7項まで」に改めた。素案 10-4 の「第12条第5項」「第12条第6項」も、市町村計画に当たる「第13条第3項において準用する第12条第5項・第6項」に揃えた（素案 第6章の整理と同じ） | 資料 v19 表（第10章の行）／素案 10-4 | 03_エビデンス/差分
R3-05 | 高 | 全3回とする根拠に委託仕様書11（定めのない事項の協議）を援用（資料21〜22頁・QB-58） | 是正済（手続は町） | 6(3)に定めのある「4回開催の予定」の変更であるため、町の契約担当で契約上の手続（変更契約又は書面による合意の要否）を確かめ、町が書面で決定する形に改めた。委員会には工程の見通しについてご意見をいただく（⑦の文言も改めた） | 資料 v19 ８・本日のご審議事項⑦／問答集 v16 QB-58 | 03_エビデンス/差分 | 契約書・仕様書の全文による手続の判断は町の契約担当（確認事項No.49）
R3-06 | 中〜高 | 「第10期の算定（令和7年度の年報による確定値）」は保険料が確定したと読める | 是正済 | 見出しを「第１０期保険料の現時点の試算（令和７年度の介護保険事業状況報告等を基礎に算定。基金取崩額・令和９年度の報酬改定等は未確定）」に、本文を「年報（確定値）を基礎として算定。保険料は要因が定まるまでは試算」に改めた | 資料 v19 ６ | 03_エビデンス/旧表現の残存検索.txt
R3-07 | 中 | 資料21頁冒頭が前頁からの文の続き（頁数の見通しの囲みが分割） | 是正済 | 頁数の見通しの囲みを行で分割しない設定とし、21頁の冒頭から囲み全体が載るようにした。22頁は構成の案・審議事項・次回予定（当方の環境で22頁） | 資料 v19 | 01_成果物/川崎町_第2回策定委員会資料_R8.11_v19.pdf | 配布用 PDF は町の環境（Word）で頁送りを確かめていただく
R3-08 | 中 | 通いの場参加率15.9％（n=439）は一般高齢者調査の回答者のうちの割合。分母が不明瞭 | 是正済 | KPI の名称を「通いの場への参加割合（一般高齢者調査の回答者。65歳以上）」とし、出典の欄に「通いの場の参加者数÷65歳以上人口による参加率は、地域支援事業のデータの受領後に別の指標として置く」と書いた。5-4 の本文・表も同じ | 素案 5-4・10-4 | 03_エビデンス/差分_協議用素案.txt | 地域支援事業のデータ（未受領）
R3-09 | 中 | 認知症の人の数の年齢階級別の和372人と計374人 | 是正済 | 算定の正本（calc_ninchisho）で確かめた：各行の小数は7.25・23.45・52.49・58.20・115.09・117.46人、計373.93人。注を「各年齢階級は1人未満を四捨五入して表示し、計は小数のまま合計してから四捨五入。内訳の和（372人）と計（374人）が2人一致しない」と具体化した | 素案 6-1 | 03_エビデンス/検算.md §4
R3-10 | 高・未確認 | 見込量の照合は32サービスの一致まで。原票との突合・需要供給3ケースが未完 | 一部是正 | 令和7年度の37サービスの給付費を年報（様式２ 給付費）の円単位の値と突合し、37件すべてが千円未満四捨五入で素案 9-1 の値に一致し、円単位の和が総計998,222,421円に一致することを確かめた（検算 §3）。将来推計総括表・算定ブック・交付金の回答原票との突合、需要・供給の3ケース比較は第3回に向けて行う | 素案 9-1 | 03_エビデンス/検算.md §3・突合_令和7年度給付費_年報様式2.csv | 需要・供給3ケース（No.159・147）
R3-11 | 高・未確認 | 計画118頁＋資料編13頁＝131頁。仕様書の「100頁程度」の対象範囲 | 町のご判断 | 資料８でご判断をお願いしている。確認事項No.83 に、対象範囲（本文・資料編・概要版）を町と書面で確かめることを追記 | 資料 v19 ８ | ― | 確認事項No.83

## 先行指摘の再判定
前回ID | 第3回の判定 | 今回の対応
N07 | 概ね解消 | R3-07 のとおり頁数の見通しの囲みを分割しない
N10 | 一部是正・再開 | R3-01 のとおり素案・資料・問答集の断定を改めた
N11 | 一部是正 | R3-10 のとおり37サービスを年報の円単位で突合し、2千円の差が丸めであることを確かめた
N05 | 一部是正 | R3-03 のとおり留保の台帳に扱いの列を置いた。処理の決定は町
N03 | 未確定（適切に留保） | 変更なし。確認事項No.190
N01・N02・N04・N06・N08・N09 | 解消 | 変更なし