大雪地区広域連合 御中

第10期介護保険事業計画策定支援業務

キックオフ会議資料（更新版）

令和8年8月6日現在

目次

1. はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

2. 業務概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

3. 本業務の位置付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

4. 本計画策定で進める主な業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

5. 第9期計画の評価方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

6. 調査結果・事業所実態調査の活用方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

7. 現状分析・将来推計と主要論点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

8. サービス見込量・保険料の検討手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

9. 協議・3町調整・パブリックコメント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

10. 工程表（案） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

11. 成果物・準備資料・レビュー方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

12. キックオフ会議での確認事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

13. 個人情報の取扱い・まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

1. はじめに

本資料は、大雪地区広域連合 第10期介護保険事業計画策定業務にあたり、大雪地区広域連合様と弊社において、目的・役割・期待値・進め方、スケジュール・レビュー方法等について、令和8年8月6日現在の状況を共有し、追加で弊社が実施する項目等を確認・整理することを目的としております。当資料は、第1回委員会資料、KPI定義書及び3町役割分担表を共通の説明線で整理し、今後の判断事項を盛り込んでおります。本業務では、第9期計画の評価、実施済み調査分析、行政・見える化データの横断分析、構成3町との調整、将来推計、サービス見込量・保険料試算、計画案作成、会議・パブリックコメント、印刷・納品までを一体的に進めて参ります。

2. 業務概要

仕様書・設計書の要求事項を、業務管理と意思決定につなげる形で整理します。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 業務名 | 大雪地区広域連合 第10期介護保険事業計画策定支援業務 |
| 計画期間 | 令和9年度～令和11年度 （2027～2029年度） |
| 履行期間 | 契約締結日から令和9年3月26日まで |
| 対象地域 | 大雪地区広域連合 （東川町・東神楽町・美瑛町） |
| 主な業務 | 国・制度動向整理、第9期評価、ニーズ調査分析、事業所実態調査、地域分析、将来推計、計画（案）、3町調整、会議・パブリックコメント、保険料試算支援 |
| 成果品 | 計画書約100頁・200部、編集可能データ、PDF、分析資料等、概要版は電子データ |
| 現在地 | 計画骨子案、計画素案、KPI定義書、3町役割分担表、見える化整合まで作業済み |

3. 本業務の位置付け

大雪地区では、広域連合において介護保険事業計画を策定します。構成3町は、当該計画を基盤とし、それぞれ高齢者福祉計画を策定します。2本立ての計画を混在せず、共通のデータ、地域課題、将来像及びKPIで整合させます。

| 主体 | 策定する計画 | 主な担当範囲 | 接続事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大雪地区広域連合 | 第10期介護保険事業計画 | 認定・給付、サービス見込量、基盤、保険料、人材、保険運営 | 地域課題、施策方向、地域支援事業、在宅生活、認知症、人材 |
| 東川町 | 高齢者福祉計画 | 一般高齢者施策、健康・介護予防、生活支援、地域共生、権利擁護等 | 町別人口・ニーズ、地域資源、広域事業との分担 |
| 東神楽町 | 高齢者福祉計画 | 同上 | 同上 |
| 美瑛町 | 高齢者福祉計画 | 同上 | 同上 |

4. 本計画策定で進める主な業務

分析から印刷・納品までを7つの作業群で管理します。現在は第9期の構造評価、見える化自然体推計の検算、計画素案及びKPI定義書まで作業を行い、令和8年実績による再基準化、実績評価、調査分析及び需給シナリオの具体化を進め、成果品を作成して参ります。

| 段階 | 作業群 | 現在の状況 | 次の成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 着手・資料整備 | 進行中：基礎資料整理、論点・版管理 | 資料管理表、未受領資料一覧 |
| 2 | 第9期評価 | 構造評価済：19施策中6施策は部分評価可能、13施策は指標不足 | 令和6～8年度実績を反映した達成度評価 |
| 3 | 調査・地域分析 | ニーズ調査・事業所実態調査とも実施済（回答受領済） | 町別クロス集計、事業所調査結果、地域課題 |
| 4 | 将来推計 | 見える化整合済。最新実績との差、利用強度・定員照合を確認 | 令和8年実績で再基準化、需要上振れ・供給制約等の比較 |
| 5 | 骨子・計画案 | 計画素案、5基本目標、KPI定義書作成済 | 委員会意見、実績及び調査結果を反映した計画素案の次稿 |
| 6 | サービス量・保険料 | 自然体の長期推計値を確認済／採用値は未決定 | サービス見込量、基金・制度・供給条件別の保険料案 |
| 7 | 協議・確定・納品 | 第1回委員会資料・工程を準備済 | 3町調整、委員会資料、パブコメ（案）、最終計画書 |

5. 第9期計画の評価方針

第9期計画の19施策を構造評価した結果、6施策は部分評価可能、13施策は指標が不足していると整理しました。達成度の最終判定は令和6～8年度実績・事業実績の受領後に行い、第10期ではKPIの定義、基準値、目標値、把握頻度及び責任主体を明記します。

| 評価軸 | 現時点の確認結果 |
| --- | --- |
| 人口・認定 | 総人口減少下でも85歳以上・認定者は令和22年度頃まで増加見込み |
| 給付・利用 | 見える化データを収集済、町別・サービス別の継続分析が必要 |
| 基盤整備 | 定員・受給率データを収集済。 稼働・待機・受入不可は事業所調査により補完 |
| 地域支援事業 | 第9期は成果指標・実績把握が不足する施策あり |
| 介護人材 | 採用・定着等は事業所調査で把握済。欠員・縮小意向等は受領した回答に含まれない |
| 保険料・財政 | 基金等は未反映・要協議 |
| KPI・進行管理 | 本文KPI12、補足KPI4の案を作成。 第9期は6施策部分評価可能・13施策指標不足 |

第１０期計画へ反映

6. 調査結果・事業所実態調査の活用方針

実施済みニーズ調査は集計・分析を完了しました。事業所実態調査も回答を受領済みであり、介護職員数、常勤・非常勤、採用・離職の集計を完了しています。

| 調査・データ | 現在の状況／主な分析視点 | 計画への活用方針 |
| --- | --- | --- |
| ニーズ調査 | 実施済。町別、年齢別、生活圏域別、リスク該当、社会参加等を集計 | 介護予防、通いの場、孤立、移動、生活支援 |
| 在宅生活・居所変更等の既存調査 | 生活継続困難、家族介護、退去・転居、医療ニーズを横断確認 | 在宅サービス、住まい、家族支援、医療介護連携 |
| 事業所実態・介護人材調査 | 実施済（回答受領済）。介護職員数、常勤・非常勤、外国人、派遣、採用・離職 | 供給可能量、人材確保、生産性、基盤整備、災害対応 |
| 行政・見える化データ | 人口、認定、受給、給付、定員、保険料・財政を時系列・地域比較 | 現状評価、将来推計、サービス見込量、 保険料 |

7. 現状分析・将来推計と主要論点

令和32年度までの自然体推計は見える化公表値と整合しています。一方、令和8年3月末実績は第1号被保険者9,090人、認定者1,984人で、自然体の9,322人・1,943人と差があります。訪問介護の利用強度55.4、地域密着型介護老人福祉施設の定員62人に対するモデル利用65人等も確認されており、再基準化と供給制約の検証が必要です。

| 分析領域 | 現時点の材料 | 次に確認する論点 |
| --- | --- | --- |
| 人口・世帯 | 令和8年実績、人口・高齢者構成・世帯の見える化データ | 自然体との差、第1号被保険者、85歳以上の増加期、3町差 |
| 認定・給付 | 認定者1,984人、調整済認定率18.4％、1人当たり給付月額26,885円 | 要介護度・サービス別、町別、計画・実績・自然体の同時点比較 |
| 供給体制 | 定員、受給率、利用強度。訪問介護55.4、地域密着型特養62人対モデル65人 | 稼働、待機、町外利用、受入不可、休廃止・縮小意向、定義・時点差 |
| 地域支援 | 第9期計画、ニーズ調査、3町高齢者福祉計画 | 参加格差、担い手、町施策と広域計画の接続 |
| 介護人材 | 事業所実態調査 | 職種別不足、採用・離職、年齢、ICT、生産性、BCP |
| 財政・保険料 | 第10期給付費92.67億円、自然体保険料6,238円、現行基準額6,400円 | 基金、収納率、所得段階、制度・報酬、需要・供給条件別の幅 |

8. サービス見込量・保険料の検討手順

自然体を比較基準として令和8年実績で再基準化します。その上で、需要上振れ、供給制約、基金取崩し、報酬・制度改正等の複数ケースを設定し、採用値を協議します。

| 手順 | 検討内容 | 現在地／確認主体 | 判断時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然体の人口・認定・給付・保険料推計を検算 | 見える化整合完了。最新実績との差を確認 | 8月上旬 |
| 2 | 令和8年実績で人口・認定・受給・給付を再基準化 | 広域連合・3町・受託者で時点・定義を確認 | 8～9月 |
| 3 | ニーズ調査、第9期実績、事業所調査で需要・供給・人材を把握 | 進行：広域連合・3町・事業所 | 8～10月 |
| 4 | 自然体、需要上振れ、供給制約等のサービス量を試算 | 広域連合・受託者 | 10～12月 |
| 5 | 基金、所得段階、制度・報酬改定等を反映して保険料試算 | 広域連合・受託者 | 11～1月 |
| 6 | 3町・委員会の意見を反映して採用値を確定 | 広域連合・3町・協議会 | 1～2月 |

9. 協議・3町調整・パブリックコメント

会議体ごとに、報告する事項、意見を求める事項及び決定する事項を分けて資料化します。

| 場面 | 主な目的 | 提示物 | 記録・反映 |
| --- | --- | --- | --- |
| 実務担当者協議 | データ確認、論点整理、原稿レビュー | 分析結果、論点表、原稿 | 確認履歴・修正一覧 |
| 構成3町調整 | 町計画との整合、町別課題・施策の確認 | 町別分析、役割分担表、計画案 | 3町意見一覧・反映結果 |
| 介護保険運営協議会 | 骨子、サービス量、保険料、計画案の審議 | 会議資料、計画案 | 意見・対応方針 |
| パブリックコメント | 住民等からの意見募集 | 公表用計画案、概要 | 意見集約、回答案、修正 |
| 最終確認 | 内容、数値、表記及び版の確定 | 最終原稿、校正紙 | 校了記録、納品一覧 |

10. 工程表（案）

詳細はExcel工程表で週単位に管理し、次の節目を基本とします。

| 時期 | 重点作業 | 主な成果・判断 |
| --- | --- | --- |
| 令和8年8月上旬 | 工程開始、キックオフ、計画素案、第1回委員会資料、KPI定義書 | 評価枠組み・再基準化・供給制約・役割分担の共有 |
| 8月中旬～下旬 | アンケート調査データ確認、第9期実績受領 | 集計仕様、評価根拠 |
| 9月 | 実施済み調査（在宅生活改善調査、居所変更実態調査、介護人材実態調査及びJAGES調査）の集計・分析、実績評価、見える化・3町比較 | 第9期評価（案）、現状分析、地域課題 |
| 10月 | 令和8年実績で再基準化、供給制約分析、将来推計、KPI、3町調整 | 推計（案）、骨子・KPI目標、町別論点整理 |
| 11月 | 計画素案更新、サービス見込量・保険料の複数シナリオ | 計画素案次稿、試算比較表 |
| 12月 | 計画案、採用シナリオ、令和9年度予算編成支援 | 計画案、暫定サービス量・事業費・保険料 |
| 令和9年1月 | 運営協議会、パブリックコメント、制度動向反映 | 公表案、意見整理、更新試算 |
| 2月 | 意見反映、最終協議、原稿・数値確定 | 最終案、校正原稿、採用値 |
| 3月～3月26日 | 校正、校了、印刷、電子データ整理・納品 | 計画書200部、編集可能データ、PDF、分析資料等 |

※国の基本指針・制度改正の公表時期、会議日程及びパブリックコメント期間により調整します。変更時は後続工程への影響と代替日を同時に更新します。

11. 成果物・準備資料・レビュー方法

最終納品物だけでなく、計画素案、第1回委員会資料、KPI定義書、3町役割分担表、データ収集確認表及び試算表等を途中成果として確認単位に設定します。原稿、数値表、図表及び試算表は、参照関係と更新履歴を崩さないよう一元管理します。

| 成果物・作業 | 現在の状況 | 確認済みの内容 | 次の対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計画素案 | 作成済 | 最新実績、利用強度、財政、給付・保険料、供給基盤を反映 | 実績・調査結果・委員会意見を反映 |
| 第9期評価・KPI | 管理表・KPI定義書作成済 | 19施策中6施策は部分評価可能、13施策は指標不足。H01は18.4％を暫定接続 | 令和6～8年度実績で達成度・基準値を確定 |
| 自然体推計・保険料 | 見える化整合済。最新実績との差を確認 | 第10期平均6,238円 | 令和8年実績、基金・制度・需給条件別に再試算 |
| 長期見通し | 令和32年度まで確認済 | 85歳以上・認定者は令和22年度頃まで増加する見込み | サービス提供体制・人材の時間軸を具体化 |
| ニーズ調査 | 実施済・集計分析済 | 分析観点と計画接続を整理済 | KPI基準値への接続、計画本文への反映 |
| 事業所実態調査 | 受領済み | 介護職員数、常勤・非常勤、外国人、派遣、採用・離職を確認 | 公表範囲を確定し、受領した回答を集計 |
| 工程・会議資料 | 第1回委員会資料・キックオフ資料 作成済 | 8月～3月の成果・判断時期を整理 | 会議日程、提出期限、確定権限を反映 |

優先して受領する資料

| 区分 | 次に必要な資料・判断 | 優先度 |
| --- | --- | --- |
| 第9期実績 | 令和6～8年度のKPI、施策・事業、基盤整備、進捗・決算資料 | 最優先 |
| ニーズ調査 | 調査票、個票又は集計表、コード表、前回値、町・圏域識別 | 最優先 |
| 事業所調査 | 回答データ又は集計表、対象事業所一覧、コード表、公表単位 | 最優先 |
| 認定・給付 | 直近月までの認定者・受給者・給付費の町別・サービス別実績 | 高 |
| 財政・保険料 | 基金残高・取崩方針、収納率、所得段階、地域支援事業費、予算前提 | 高 |
| 3町計画 | 現行計画の進捗、第10期重点、町別施策・会議工程、役割分担 | 高 |
| 会議・広報 | 委員会日程・審議事項、パブコメ期間、公開単位・少数値基準 | 中 |

12. キックオフ会議での確認事項

| 確認項目 | 確認・決定したい内容 | メモ |
| --- | --- | --- |
| ① 調査データの受渡し | 事業所実態調査の回答データの受渡し方法、集計単位、公表単位 | □確認 / □要再整理 |
| ② 第9期評価 | 令和6～8年度実績の提供時期、評価区分、根拠資料、未把握時の扱い | □確認 / □要再整理 |
| ③ KPI・役割分担 | 本文KPI12＋補完4、5基本目標、広域連合と3町の責任分担 | □確認 / □要再整理 |
| ④ 再基準化・シナリオ | 令和8年実績を起点に自然体・需要上振れ・供給制約・基金反映を比較 | □確認 / □要再整理 |
| ⑤ 会議・公開 | 委員会の審議順、町別値・事業所情報の公開範囲、パブコメ工程 | □確認 / □要再整理 |

| 項目 | 記入欄 |
| --- | --- |
| 次回協議日・委員会日 | 【要確認】 |
| 最優先資料の提出期限 | 【要確認】 |
| 主な担当窓口 | 広域連合：【要確認】 各町：【要確認】 |

13. 個人情報の取扱い・まとめ

ニーズ調査個票、事業所回答及び町別少数値を含む資料は、授受、保管、利用及び廃棄のルールを先に確認し、関係法令及び広域連合の取扱いルールに基づき適正に管理します。

| 管理事項 | 対応方針 |
| --- | --- |
| 資料授受 | 指定された安全な方法を使用し、送付先、受領者及びファイル名を確認 |
| データ最小化 | 分析に不要な個人識別情報は受領しない、又は匿名化・集約化 |
| 保管・アクセス | 業務関係者に限定し、保存場所と版を一元管理 |
| 成果物への掲載 | 少数値・個別事例等から個人や事業所が識別されないよう確認 |
| 返却・廃棄 | 契約及び指示に基づき、返却・削除・廃棄の記録を保存 |

会議後2週間の重点行動

・実施済み調査の集計結果を計画本文へ反映します。

・令和6～8年度実績の資料依頼を行い、第9期19施策の達成度判定を進めます。

・令和8年実績で自然体を再基準化し、需要上振れ、供給制約、基金反映の試算条件と、次回委員会の審議事項を整理します。

以上