第9期計画の評価及び令和7年度調査結果の整理

小野町高齢者福祉サービス推進協議会　資料

小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画　策定業務

令和8年8月

# 本資料の位置づけ

第10期計画の骨子を検討するにあたり、その前提となる二つの材料、すなわち第9期計画（令和6〜8年度）の評価と、令和7年度に実施したアンケート調査の結果を整理したものです。

| 部 | 内容 | 現在の状態 |
| --- | --- | --- |
| 第1部 | 第9期計画の評価 | 第9期計画本文と地域包括ケア「見える化」システムのデータにより作成。町の決算・事業実績の受領後に確定する箇所を明示している |
| 第2部 | 令和7年度調査（アンケート）結果の整理 | 調査結果を紙の集計表でのみ受領しているため、電子データの受領後に数値を記載する。本資料では前回調査の値を比較の基準として示し、確認する事項と集計・分析の設計を提示する |
| 第3部 | 町への確認事項 | 第1部・第2部を確定させるために必要な資料・確認事項を一覧化 |

本資料でご確認いただきたい点は次の3点です。

第9期の評価として提示した内容が、町の実感と整合しているか。特に、認定者数の直近値と、介護予防（通いの場）の実施状況の2点。

介護保険財政に相当の余剰が蓄積している点について、第10期の保険料をどう扱うか（据置・引下げ・基金取崩）の検討を始めてよいか。

令和7年度調査の電子データの提供時期。第10期のサービス見込量推計と施策設計の双方がこのデータを前提とするため、工程に直結します。

第1部　第9期計画の評価

# 1　評価の枠組み

## 1-1　第9期計画が定める点検内容

第9期計画は第5章2「計画の進行管理」において、点検の対象を次の4項目と定めています。本資料の評価はこの4項目に沿って構成し、加えて施策ごとの到達状況を整理しました。

| 第9期計画が定める点検項目 | 本資料の該当箇所 |
| --- | --- |
| 要介護認定者等の推移について | 第1部2 |
| 介護保険給付費の状況について | 第1部3 |
| 地域支援事業の進捗状況について | 第1部4 |
| 介護給付適正化計画の進捗状況について | 第1部5 |
| （上記に加えて整理）介護保険財政と保険料 | 第1部6 |
| （上記に加えて整理）3基本目標・14施策ごとの到達状況 | 第1部7 |

## 1-2　評価に用いたデータと制約

| データ | 範囲 | 制約 |
| --- | --- | --- |
| 第9期計画本文（令和6年3月） | 認定者数推計、サービス見込量、標準給付費・地域支援事業費見込額、保険料算定 | ― |
| 地域包括ケア「見える化」システム | 12分野135ファイル。認定・受給・給付・事業所・定員・自給率・財政・介護予防・認知症施策 | 直近期は「令和7年度（令和8年1月サービス提供分まで）」であり年度途中。特別会計は国の年報が出典のため令和5年度まで |
| 町の決算・事業実績 | ― | **未受領。** 令和6・7年度の決算、サービス別給付費・利用者数、地域支援事業の事業別実績、認定者数の実数がないため、第9期の実績値は確定できない |
| 令和7年度調査（アンケート） | ― | **紙の集計表のみ受領。** 電子データが未受領のため数値を反映できない |

※ 以上より、本資料の第9期評価は「見える化システムで確認できる範囲の暫定評価」です。町の決算・事業実績の受領により確定させます。

# 2　要介護認定者等の推移【点検項目①】

## 2-1　第9期の推計と実績の対比

第9期計画は、計画期間中の認定者数を「僅かながら減少傾向」と見込み、令和8年度に850人としていました。見える化システムで確認できる実績と対比すると次のとおりです。

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第9期の推計（人） | 869 | 873 | 850 |
| 実績（各年度末＝翌年3月末、人） | 935 | 783 | ― |
| 差 | ＋66（＋7.6％） | ▲90（▲10.3％） | ― |
| 第9期の推計 第1号被保険者認定率 | 24.6％ | 24.8％ | 24.3％ |
| 実績 合計認定率 | 26.8％ | 22.7％ | ― |
| 差 | ＋2.2ポイント | ▲2.1ポイント | ― |

令和6年度末は推計を66人上回り、令和7年度末は推計を90人下回っています。1年で振れ幅が156人あり、推計の精度の問題として説明できる範囲を超えています。

## 2-2　要介護度別の状況

| 要介護度 | 令和6年3月末 | 令和7年3月末 | 令和8年3月末 | 令和7年→8年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要支援1 | 58 | 64 | 70 | ＋6（＋9.4％） |
| 要支援2 | 148 | 136 | 128 | ▲8（▲5.9％） |
| 要介護1 | 144 | 161 | 143 | ▲18（▲11.2％） |
| 要介護2 | 152 | 157 | 125 | ▲32（▲20.4％） |
| 要介護3 | 163 | 163 | 142 | ▲21（▲12.9％） |
| 要介護4 | 138 | 141 | 104 | ▲37（▲26.2％） |
| 要介護5 | 104 | 113 | 71 | ▲42（▲37.2％） |
| 合計 | 907 | 935 | 783 | ▲152（▲16.3％） |

## 2-3　令和8年3月末の値について（確認事項）

令和8年3月末の値は、次の4点から、実態の変化としては説明が困難と考えています。本資料では令和7年3月末（935人・26.8％）を直近の確定値として扱っています。

減少幅が要介護度に沿って単調に大きくなっている。要支援1は増加（＋9.4％）する一方、要介護5は37.2％減少している。介護予防の効果であれば軽度の減少が先行するはずで、傾向が逆である。

同時期の受給者数はほぼ横ばい（令和7年6月548人→令和8年1月531人、▲3.1％）である。認定者が16.3％減って受給者が3.1％しか減らないと、認定者に対する受給者の比率が58.6％から67.8％へ1年で9.2ポイント上昇したことになる。

見える化システムの調整済み認定率は25.08％（2025年）である。粗認定率26.8％であればこの値と整合するが、22.7％からは整合しない。

県内59市町村の同期間の認定率の変化は平均＋0.30ポイント、標準偏差1.02ポイントであり、小野町の▲4.1ポイントは4.3σに相当する。2.0ポイント以上下落したのは県内で小野町のみである。令和8年8月4日の再出力でも同じ値であった。

※ 認定者数は第10期のサービス見込量推計・保険料算定の出発点です。この確認が済むまで推計に着手できないため、最優先の確認事項としています。

# 3　介護保険給付費の状況【点検項目②】

## 3-1　標準給付費の見込みと実績

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 3年計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 標準給付費見込額（千円） | 1,185,894 | 1,189,712 | 1,190,880 | 3,566,486 |
| うち総給付費 | 1,106,604 | 1,110,764 | 1,112,373 | ― |
| うち特定入所者介護サービス費等 | 52,077 | 51,854 | 51,564 | ― |
| うち高額介護サービス費等 | 23,550 | 23,452 | 23,321 | ― |
| 実績（保険給付費決算、百万円） | 【データ受領後に記載】 | 【データ受領後に記載】 | ― | ― |
| 参考：令和5年度の決算 | 1,106.0百万円 | ― | ― | ― |

第9期は、令和5年度の実績（保険給付費1,106.0百万円）を約7％上回る水準で、3年間ほぼ横ばいに見込んでいます。一方、実績側では保険給付費は平成29年度の1,109.1百万円をピークにほぼ横ばいで推移しており、受給率は低下傾向にあります。**下振れの可能性があり、令和6・7年度の決算で確認する必要があります。**

## 3-2　サービス類型別の状況

第9期のサービス種類別見込みと、見える化システムで確認できる実績の対応は次のとおりです。給付費・受給者数の実績は町の給付実績が必要です。

| 区分 | 第9期の見込み（令和6年度） | 見える化で確認できる実績 |
| --- | --- | --- |
| 居宅サービス給付費計 | 390,261千円 | 【データ受領後に記載】 |
| 介護予防給付費計 | 27,996千円 | 【データ受領後に記載】 |
| 地域密着型サービス給付費計 | 405,814千円 | 【データ受領後に記載】 |
| 介護予防地域密着型サービス給付費計 | 14,214千円 | 【データ受領後に記載】 |
| 介護老人福祉施設 | 187,243千円／62人 | 施設受給者数は合計129人（令和8年1月） |
| 介護老人保健施設 | 81,076千円／24人 | 同上（内訳は町の実績による） |
| 介護医療院 | 0千円／0人 | 町内に事業所なし |
| 認知症対応型共同生活介護 | 160,509千円／49人 | 受給者1人あたり給付月額257,430円で全サービス中最高単価。定員98人 |
| 訪問介護 | 40,468千円／70人／月1,246.0回 | 受給者1人あたり給付月額48,876円、利用回数15.7回（平成26年度10.9回） |
| 通所介護 | 169,896千円／173人／月1,697.6回 | 受給者1人あたり給付月額78,214円、利用日数9.3日（平成26年度7.4日） |
| 訪問看護 | 23,854千円／47人／月320.3回 | 受給者1人あたり給付月額40,831円、利用回数6.8回（平成26年度3.1回） |
| 短期入所生活介護 | 42,611千円／35人／月419.4日 | 受給者1人あたり給付月額81,071円、利用日数9.6日 |

※ 第9期の「人数」は月あたりの延べ利用人数の見込みであり、見える化システムの受給者数（実人数）とは定義が異なります。対比は町の給付実績（サービス別受給者数・給付費）の受領後に行います。

## 3-3　受給率と利用強度

第9期期間中に最も特徴的な動きは、在宅サービスの利用が縮小する一方で、利用者1人あたりの利用量が増えていることです。

| 指標 | 平成26年度 | 令和7年度（令和8年1月まで） | 変化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計受給率（在宅サービス） | 12.2％ | 10.3％ | ▲1.9ポイント |
| 合計受給率（施設サービス） | 3.5％ | 4.0％ | ＋0.5ポイント |
| 合計受給率（居住系サービス） | 1.0％ | 1.4％ | ＋0.4ポイント |
| 在宅サービス利用率 | 59.3％ | 44.1％ | ▲15.2ポイント |
| 訪問介護 受給者1人あたり利用回数 | 10.9回 | 15.7回 | ＋4.8回 |
| 通所介護 受給者1人あたり利用日数 | 7.4日 | 9.3日 | ＋1.9日 |
| 訪問看護 受給者1人あたり利用回数 | 3.1回 | 6.8回 | ＋3.7回 |

在宅サービスを使う人は減り、使う人は多く使う、という形に変わっています。第9期計画は基本目標3で「介護保険サービス等の充実」を掲げていましたが、在宅サービスの利用低下は、その到達状況を評価するうえで重要な論点です。

あわせて、全国比較では認定と利用のギャップが確認できます。

| 地域差指数（全国＝1） | 値 | 位置づけ |
| --- | --- | --- |
| 要介護認定率（性・年齢調整後） | 1.24 | 全国平均を24％上回る。県内2位 |
| 第1号被保険者1人あたり給付月額（性・年齢調整後） | 1.08 | 全国平均を8％上回る |
| （参考）在宅サービスの給付月額 | ― | 県内23位、施設・居住系は県内30位で中位 |

※ 認定率は県内2位と高い一方、給付月額は県内中位です。認定を受けてもサービス利用に至っていない層が一定数存在することを示唆します。令和7年度調査の「未利用理由」がこの検証に直結します（第2部3）。

## 3-4　サービス提供体制

| 区分 | 平成27年度 | 令和元年度 | 令和7年度 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設サービス定員（人） | 50 | 83 | 112 | 令和2年度に地域密着型介護老人福祉施設58人を整備し倍増 |
| 居住系サービス定員（人） | 35 | 35 | 98 | 認知症対応型共同生活介護。令和4年度71人→令和6年度98人 |
| 通所系サービス定員（人） | 155 | 164 | 191 | 微増 |
| 居宅介護支援事業所（か所） | 5 | ― | 3 | ▲2。ケアマネジメント基盤の縮小 |
| 訪問看護（か所） | ― | ― | 1 | 医療系在宅サービスの偏差値41.49 |
| 介護サービス自給率 | ― | ― | 67.57％ | 令和5年度72.43％から低下。施設・居住系は59.74％で県内24位 |

※ 第9期計画は「新規施設整備は原則行わず、地域密着型サービス・居宅サービスの充実を基本とする」方針です。認知症対応型共同生活介護の定員が令和4年度71人から令和6年度98人へ27人（38.0％）増えている事実との関係について、整備の経緯を確認させてください。

# 4　地域支援事業の進捗状況【点検項目③】

## 4-1　地域支援事業費の見込みと実績

| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 3年計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地域支援事業費見込額（千円） | 67,320 | 69,120 | 70,820 | 207,260 |
| ① 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 36,220 | 37,020 | 37,720 | ― |
| ② 包括的支援事業（センター運営）及び任意事業費 | 24,000 | 25,000 | 26,000 | ― |
| ③ 包括的支援事業（社会保障充実分） | 7,100 | 7,100 | 7,100 | ― |
| 実績（決算、百万円） | 【データ受領後に記載】 | 【データ受領後に記載】 | ― | ― |
| 参考：令和5年度の決算 | 63.4百万円（うち総合事業34.7、一般介護予防1.0、包括的・任意27.6） | ― | ― | ― |

地域支援事業費は平成26年度の28.4百万円から令和5年度の63.4百万円へ2.2倍に増加しています。第9期の見込みは実績をさらに上回る設定です。

## 4-2　介護予防（通いの場）

第9期は基本目標1に「介護予防・日常生活支援総合事業の推進」を置いていますが、見える化システムのデータでは、通いの場の実施が確認できません。

| 指標 | 平成27年度 | 平成28年度以降 | 令和元年度以降 | 参考：県内 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 週1回以上の通いの場（か所） | 3か所・56人 | 0か所 | 0か所 | 新地町は高齢者人口比15〜17％ |
| 月1回以上の通いの場（か所） | ― | ― | 1〜3か所 | ― |
| 一般介護予防事業費 | ― | ― | 令和5年度 1.0百万円 | ― |

総合事業費（令和5年度34.7百万円）のほぼ全額が訪問型・通所型サービスであり、一般介護予防事業費は1.0百万円にとどまります。**支出面でも通いの場がほとんど実施されていないことと整合します。**

同じ期間に、調整済みの軽度認定率は10.6％から15.2％へ上昇しています。第9期の課題整理でも、転倒・閉じこもり・口腔機能・うつ傾向・認知機能のリスク該当者が3割以上とされていました。介護予防施策の到達状況には課題があると評価せざるを得ません。

※ ただし、見える化システムに登録されていない町独自の取組がある可能性があります。令和3〜7年度の総合事業・通いの場の事業実績（実施箇所、参加者数、開催回数）をご提供ください。見える化システムには令和3年度以降のデータが登録されていないため、町の実績が必要です。

## 4-3　認知症施策

第9期は基本目標2に「認知症施策の充実」を置いています。体制は整備が進む一方、活動実績が伴っていない状況です。

| 指標 | 従前 | 直近 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- |
| 認知症高齢者自立度Ⅱa（人） | 68 | 148 | 2.2倍 |
| 認知症高齢者自立度M（人） | 7 | 29 | 4.1倍 |
| 認知症地域支援推進員（人） | 1 | 4 | 増員。県内19位 |
| 認知症初期集中支援チームの訪問実績（件） | ― | 0 | **体制はあるが実績が0件** |
| 認知症カフェ（か所） | 1 | 1 | 横ばい |
| 認知症対応型共同生活介護（事業所） | 2 | 6 | 3倍。給付月額は全サービス中最高単価 |

※ 見える化システムが公表している認知症施策の指標は3項目のみで、サポーター養成・研修などは公表されていません。町の事業実績（研修、チームオレンジ、カフェ、推進員の活動）をご提供ください。

# 5　介護給付適正化の進捗状況【点検項目④】

第9期は、国の適正化計画の見直しを受けて、①要介護認定の適正化、②ケアプランの点検（住宅改修等の点検、福祉用具購入・貸与調査を含む）、③縦覧点検・医療情報との突合、を主要3事業として実施することとしています。

| 適正化事業 | 実施状況 | 確認事項 |
| --- | --- | --- |
| ① 要介護認定の適正化（認定調査結果の点検） | 【データ受領後に記載】 | **認定者数の変動（第1部2）との関係を確認する必要があります。**認定調査・審査の運用に変更があった場合、認定者数に影響します |
| ② ケアプランの点検 | 【データ受領後に記載】 | 実施件数、点検の観点、指摘事項 |
| ③ 縦覧点検・医療情報との突合 | 【データ受領後に記載】 | 国保連合会への委託内容、点検結果 |

財政面からみると、実質収支は10年度すべてでプラスであり、保険給付費は平成29年度をピークにほぼ横ばいです。これを適正化の成果と評価することもできますが、**認定率は県内2位である一方、給付月額は県内中位であることを踏まえると、適正化の成果ではなく、認定と利用のギャップの裏返しである可能性があります。**本資料では、この点を第10期に向けた検証課題として整理しています。

# 6　介護保険財政と保険料

## 6-1　第9期の保険料算定

| 区分 | 第9期計画の算定 |
| --- | --- |
| 保険料収納必要額（G） | 832,562,753円 |
| 介護給付費準備基金取崩額（L） | 35,000,000円 |
| 保険料収納必要額（M＝G−L） | 797,562,752円 |
| 予定保険料収納率 | 99.40％ |
| 保険料基準額（取崩前） | 月額 6,886円 |
| 保険料基準額（取崩後） | 月額 6,597円 |
| 保険料基準額（最終） | 年額 79,200円／月額 6,600円（100円未満切上げ） |

第9期は、基金3,500万円の取崩により、算定値6,886円を6,600円に据え置く設計となっています。第1号保険料月額は平成30年度以降6,600円で据え置かれています。

## 6-2　財政に相当の余剰が蓄積している

| 区分 | 平成26年度 | 平成30年度 | 令和2年度 | 令和5年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 繰越金（百万円） | 32.4 | 49.9 | 155.9 | 182.0 |
| 保険給付費に対する割合 | 3.2％ | 4.5％ | 13.9％ | 16.5％ |
| 保険料収入（百万円） | 166.9 | 252.9 | 248.9 | 249.7 |
| 保険給付費（百万円） | 1,005.1 | 1,097.1 | 1,121.3 | 1,106.0 |
| 実質収支（百万円） | 25.3 | 95.9 | 165.3 | 158.2 |

| 介護給付費準備基金 | 平成26〜令和5年度の10年度累計 |
| --- | --- |
| 積立（歳出） | 108.0百万円（平成28年度18.0、令和2・3・5年度に各30.0） |
| 取崩（歳入） | 19.9百万円（平成26年度1.9、平成29年度18.0のみ） |
| 差引（純増） | ＋88.1百万円。**令和2年度以降は取崩なし** |

保険料収入は10年で49.6％増えた一方、保険給付費は10.0％増にとどまり、平成29年度以降はほぼ横ばいです。この差が繰越金と基金に蓄積しています。繰越金182.0百万円と基金純増88.1百万円を合わせると、令和5年度末で**270百万円程度の財政的な余力**がある計算になります。第10期3年間の保険給付費（年間1,100百万円程度で3,300百万円程度）の8％前後です。

※ 見える化システムの「必要保険料月額」は令和7年度で6,131円であり、現行の6,600円を469円下回っています。

## 6-3　第9期の基金取崩に関する確認事項

第9期は3,500万円の取崩を前提に保険料を算定していますが、特別会計の実績（平成26〜令和5年度）では令和2年度以降の取崩はありません。見える化システムの財政データは国の年報が出典で令和5年度までのため、第9期期間中（令和6年度以降）の実施状況が確認できません。

| 確認事項 | 第10期への影響 |
| --- | --- |
| 令和6・7年度に介護給付費準備基金を取り崩したか。取り崩した場合の金額 | 第9期の保険料設定が計画どおり運用されたかの評価 |
| 介護給付費準備基金の令和7年度末残高（実額） | 第10期の保険料算定の直接の入力値。平成25年度以前の残高が不明なため、実額の確認が必須 |
| 繰越金の水準についての町の考え方 | 182.0百万円は保険給付費の16.5％にあたる。第10期で還元するか、給付費の上振れに備えるかの判断 |

# 7　施策別の到達状況（3基本目標・14施策）

第9期計画の施策体系（基本理念「健康で自分らしく暮らせるまち」、3基本目標・14施策）ごとに、現時点で確認できる到達状況を整理しました。評価欄が「町の実績による」となっている施策は、給付費等の分析からは到達状況を判定できないものです。

| 基本目標 | 施策 | 到達状況 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 介護予防と生きがいづくりの推進 | ① 健康づくりの推進 | 町の実績による（保健事業の実績が必要） | ― |
|  | ② 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 | 週1回以上の通いの場は平成28年度以降0か所。一般介護予防事業費は令和5年度で1.0百万円。調整済み軽度認定率は10.6％→15.2％ | **課題**。第10期で強化 |
|  | ③ 生きがいづくりと社会参加の推進 | 町の実績による（老人クラブ・シルバー人材センター等の実績が必要） | ― |
| 2 安全・安心な暮らしの確保 | ① 地域の支え合いの支援 | 町の実績による（協議体・生活支援コーディネーターの活動実績が必要） | ― |
|  | ② 包括的支援事業・任意事業の推進 | 居宅介護支援事業所が5→3に減少。人口10万人あたり事業所数の偏差値47.84 | **課題**。ケアマネジメント基盤の確保が必要 |
|  | ③ 成年後見制度の利用促進 | 町の実績による | 第3期地域福祉計画（令和8年3月）が成年後見制度利用促進基本計画を一体策定したため、第10期では同計画に移管 |
|  | ④ 認知症施策の充実 | 自立度Ⅱa 68→148人、M 7→29人。推進員1→4人に増員したが初期集中支援チームの訪問実績は0件、カフェは1か所 | **体制整備は進捗、活動実績が課題** |
|  | ⑤ 高齢者虐待防止の推進 | 町の実績による | 第10期は地域福祉計画と連携。本計画は事業所の虐待防止に絞る |
|  | ⑥ 災害・感染症対応等の充実 | 町の実績による | 第10期は地域福祉計画・地域防災計画と連携。本計画は避難行動要支援者・個別避難計画に絞る |
|  | ⑦ 多様な生活支援の充実 | 短期入所系の自給率が12.5ポイント低下。居宅（医療系）事業所数の偏差値41.49、訪問看護は1事業所 | **課題**。レスパイト機能と移送・外出支援 |
|  | ⑧ 介護人材の確保とサービスの質の向上 | 居宅介護支援事業所5→3、訪問看護1事業所。在宅系の供給基盤が縮小 | **課題**。休廃止の状況確認が必要 |
| 3 介護サービスの充実 | ① 自立支援・重度化防止に向けた取り組み | 実質収支は10年連続プラス。保険給付費は平成29年度以降ほぼ横ばい | 評価は保留（第1部5参照） |
|  | ② 介護保険サービス等の充実 | 在宅受給率12.2％→10.3％、在宅サービス利用率59.3％→44.1％。一方で利用強度は上昇。認定率の地域差指数1.24に対し受給率は1.07 | **課題**。認定と利用のギャップ |
|  | ③ 介護サービスの見込みと保険料 | 基金3,500万円の取崩により6,600円に据置。その後も繰越金182.0百万円・基金純増88.1百万円が蓄積 | **要判断**。第10期の保険料設定が最大の論点 |

# 8　第9期評価のまとめ

現時点で確認できる範囲では、次の5点が第10期への申し送り事項です。

| No | 評価 | 第10期での対応 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 介護予防が実質的に立ち上がっていない。週1回以上の通いの場は平成28年度以降0か所で、一般介護予防事業費も年1.0百万円。同じ期間に軽度認定率は10.6％→15.2％へ上昇 | 基本目標1を強化し、**通いの場の立ち上げそのものを施策に位置づける**。町の事業実績で実態を確認したうえで目標値を設定する |
| 2 | 認定は多いが利用につながっていない。認定率は県内2位・全国比1.24倍だが、給付月額は県内中位。在宅サービス利用率は59.3％→44.1％へ低下 | 基本目標3に**「認定と利用をつなぐ支援」を新設**。令和7年度調査の未利用理由と突合し、利用支援か供給確保かを判別する |
| 3 | 在宅の供給基盤が縮小している。居宅介護支援事業所5→3、訪問看護1事業所、短期入所系の自給率は12.5ポイント低下 | 基本目標2の包括的支援事業を強化し、ケアマネジメント基盤の確保を明記する。施設・居住系への依存（給付の49.9％）との関係も整理する |
| 4 | 認知症は体制整備が進んだが活動実績が伴わない。推進員1→4人の一方、初期集中支援チームの訪問は0件、カフェは1か所 | 認知症施策推進基本計画に基づく市町村計画として包含し、**整備した体制を活動実績に結びつける設計**とする |
| 5 | 財政に相当の余剰が蓄積している。繰越金182.0百万円（保険給付費の16.5％）、基金純増88.1百万円。合わせて270百万円程度 | 第10期の保険料設定において、据置・引下げ・基金取崩のいずれを採るかを本協議会に諮る。ただし認定と利用のギャップが解消した場合の給付費上振れリスクを併せて検討する |

※ いずれも見える化システムのデータに基づく暫定評価です。町の決算・事業実績及び令和7年度調査結果により確定させます。

第2部　令和7年度調査（アンケート）結果の整理

# 1　調査の実施状況と現在の受領状況

令和7年度に、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査を実施いただいています。委託仕様書4(1)③は、これらの調査結果を第10期計画に反映することを求めています。

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 受領しているもの | **紙の集計表のみ** |
| 未受領のもの | 電子データ（回答データ、単純集計、クロス集計、自由記述） |
| 本資料での扱い | 数値は記載していません。前回調査（令和4年度・令和5年度）の結果を比較の基準として提示し、令和7年度調査で確認する事項と集計・分析の設計をお示しします |
| 今後の進め方 | 電子データの受領後に確認を進め、次回協議会で結果を報告します |

## 1-1　調査の概要

| 調査 | 対象 | 前回（第9期）の実施状況 | 令和7年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 | 要介護1〜5の認定を受けていない65歳以上の方 | 令和4年12月〜2月。配布2,941件・回収2,285件・回収率77.7％。郵送 | 【データ受領後に記載】 |
| 在宅介護実態調査 | 要支援・要介護認定を受け在宅で生活している方 | 令和5年9〜10月。配布500件・回収340件・回収率68.0％。郵送 | 【データ受領後に記載】 |

※ 令和7年度調査の対象・配布数・回収数・実施時期についても、計画書の第2章に記載する必要があるためご教示ください。

# 2　前回調査の結果（比較の基準）

令和7年度調査の結果は、前回調査からの変化としてみることで意味を持ちます。第9期計画に掲載された前回調査の値を、比較の基準として整理しました。

## 2-1　介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（令和4年度・n=2,285）

リスク該当者の割合は次のとおりでした。

| リスク項目 | 町全体 | 要支援1・2認定者 | 一般高齢者 | 令和7年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 運動器機能の低下 | 17.4％ | 65.2％ | 14.1％ | 【データ受領後に記載】 |
| 転倒リスク | 35.8％ | 57.4％ | 34.4％ | 【データ受領後に記載】 |
| 閉じこもり傾向 | 30.0％ | 46.8％ | 28.9％ | 【データ受領後に記載】 |
| 低栄養傾向 | 0.9％ | 2.8％ | 0.8％ | 【データ受領後に記載】 |
| 口腔機能の低下 | 31.1％ | 48.9％ | 29.9％ | 【データ受領後に記載】 |
| 認知機能の低下 | 50.1％ | 67.4％ | 49.0％ | 【データ受領後に記載】 |
| IADLの低下 | 13.8％ | 47.5％ | 11.6％ | 【データ受領後に記載】 |
| うつ傾向 | 40.2％ | 51.1％ | 39.4％ | 【データ受領後に記載】 |
| 知的能動性の低下 | 41.5％ | 56.0％ | 40.4％ | 【データ受領後に記載】 |
| 社会的役割の低下 | 50.4％ | 70.2％ | 49.0％ | 【データ受領後に記載】 |

年齢が上がるにつれてリスク該当者が増える傾向が明確でした（85歳以上・n=334）。

| リスク項目 | 65〜69歳 | 75〜79歳 | 85歳以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 運動器機能の低下 | 5.7％ | 16.3％ | 45.8％ |
| 転倒リスク | 27.1％ | 38.8％ | 50.6％ |
| 閉じこもり傾向 | 21.8％ | 27.0％ | 55.7％ |
| 口腔機能の低下 | 25.4％ | 34.2％ | 44.6％ |
| 認知機能の低下 | 39.6％ | 55.4％ | 64.7％ |
| IADLの低下 | 3.7％ | 12.0％ | 41.3％ |
| うつ傾向 | 40.7％ | 38.8％ | 40.7％ |
| 知的能動性の低下 | 37.5％ | 39.8％ | 53.3％ |
| 社会的役割の低下 | 52.6％ | 43.3％ | 63.8％ |

※ 第9期はこの結果から「特に認知機能低下リスク該当者、社会的役割の低下リスク該当者が多い傾向」「要支援認定者は低栄養以外の項目でリスク該当者が多く、社会的役割・認知機能・運動器機能は6割超」と整理していました。IADL・うつ傾向・知的能動性・社会的役割の年齢別の値は、第9期計画のグラフから読み取った参考値です。

## 2-2　在宅介護実態調査（令和5年度・n=340）

| 項目 | 前回（令和5年度）の結果 | 令和7年度 |
| --- | --- | --- |
| 家族・親族からの介護 | ほぼ毎日ある36.2％、週1〜2日5.3％、週3〜4日2.6％、週1日より少ない5.9％、ない39.1％ | 【データ受領後に記載】 |
| 主な介護者の年齢（n=158） | 60代42.4％、50代24.7％、70代12.7％、80歳以上10.1％、40代5.7％。**60歳以上が65.2％** | 【データ受領後に記載】 |
| 現在抱えている傷病 | 認知症24.4％、眼科・耳鼻科疾患23.2％、心疾患16.2％、糖尿病15.6％ | 【データ受領後に記載】 |
| 現在行っている介護（n=158） | その他の家事76.6％、食事の準備74.7％、外出の付き添い・送迎66.5％、金銭管理66.5％ | 【データ受領後に記載】 |
| 不安に感じる介護（n=158） | **認知症状への対応36.7％**、日中の排泄29.1％、外出の付き添い27.8％、夜間の排泄27.2％、食事の準備27.2％ | 【データ受領後に記載】 |
| 主な介護者の勤務形態（n=24） | フルタイム16.7％、パートタイム8.3％、働いていない62.5％。就労25.0％ | 【データ受領後に記載】 |
| 仕事と介護の継続（n=6） | 問題なく続けていける16.7％、問題はあるが何とか続けていける66.7％、やや難しい16.7％ | 【データ受領後に記載】 |
| 在宅生活の継続に必要な支援 | **移送サービス21.2％**、外出同行15.6％、見守り・声かけ12.6％、配食9.7％、掃除・洗濯9.1％、調理8.8％、**サロンなどの定期的な通いの場4.1％**。特になし35.0％ | 【データ受領後に記載】 |

※ 勤務形態（n=24）・仕事と介護の継続（n=6）は回答数が少なく、回答1件で大きく比率が動きます。第9期計画は「約8割が続けていける」と記載していますが、n=6に基づく値です。令和7年度調査でも同様に回答数が少ない場合は、比率のみでの引用は避け、実数を併記する必要があります。

# 3　令和7年度調査で確認する事項

第1部の評価で浮かんだ論点は、いずれも調査結果によって検証できます。データ受領後、次の観点で確認します。

| 第1部の論点 | 調査で確認する事項 | 調査・設問 |
| --- | --- | --- |
| 認定と利用のギャップ（第1部3-3） 認定率は県内2位だが給付月額は県内中位 | **認定を受けているがサービスを利用していない理由**。利用の意向、利用をためらう要因（費用、事業所、送迎、家族の考え、手続きの分かりにくさ等） | 在宅介護実態調査。**第10期で最も重要な設問** |
| 在宅サービスの利用低下（第1部3-3） 在宅サービス利用率59.3％→44.1％ | 在宅生活の継続に必要な支援・サービスの変化。移送サービス（前回21.2％）・外出同行（同15.6％）の推移 | 在宅介護実態調査 |
| 介護予防の不振（第1部4-2） 通いの場が平成28年度以降0か所 | **通いの場・サロン等への参加状況と参加意向**。参加していない理由（場所、移動手段、内容、周知） | ニーズ調査 |
| リスク該当者の状況（第1部4-2） 軽度認定率10.6％→15.2％ | 10のリスク項目の該当率の変化（前回：認知機能50.1％、社会的役割50.4％、うつ傾向40.2％、転倒35.8％） | ニーズ調査 |
| 認知症（第1部4-3） 自立度Ⅱa 68→148人、初期集中支援チームの訪問0件 | 介護者が不安に感じる介護における認知症状への対応（前回36.7％）の推移。認知症に関する相談先の認知度 | 在宅介護実態調査、ニーズ調査 |
| ケアマネジメント基盤（第1部3-4） 居宅介護支援事業所5→3 | ケアマネジャーへの相談のしやすさ、担当の変更の有無 | 在宅介護実態調査 |
| 家族介護者支援（第1部7） 短期入所系の自給率が12.5ポイント低下 | 介護者の就労状況と仕事と介護の両立（前回：就労25.0％）。レスパイトの利用状況と必要性 | 在宅介護実態調査 |
| 移送・外出支援（第1部7） | 外出の頻度と手段、通院・買物の移動手段の確保状況 | ニーズ調査、在宅介護実態調査。地域公共交通計画とも接続 |

# 4　ご提供をお願いするデータ

紙の集計表からは、単純集計の比率までは読み取れますが、クロス集計・年齢階層別の再集計・自由記述の分類ができません。次の形式でご提供いただけますと、計画書への反映まで一貫して作業できます。

| 優先 | データ | 形式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最優先 | 個票データ（回答データ） | Excel または CSV。1行＝1回答者、1列＝1設問。個人が特定される情報（氏名・住所・電話番号）は除いたもの | クロス集計、年齢階層別・要介護度別の再集計、リスク判定の再計算 |
| 高 | 単純集計表 | Excel（紙をスキャンしたPDFではなく数値データ） | 計画書第2章の図表。設問文・選択肢文言も併せて必要 |
| 高 | 調査票（実際に配布したもの） | Word または PDF | 設問番号と選択肢の確認。前回調査との設問の異同の確認 |
| 高 | 配布数・回収数・回収率・実施時期 | ― | 計画書第2章1(1)の記載 |
| 中 | クロス集計表（作成済みの場合） | Excel | 個票がある場合は不要 |
| 中 | 自由記述の一覧 | Excel（1行＝1件） | 分類・整理のうえ計画書及び施策検討に反映 |
| 中 | リスク判定の判定基準（前回と同一か） | ― | 前回（令和4年度）との比較可能性の確認 |

※ 個票データが難しい場合は、クロス集計表（年齢階層別・要介護度別・認定の有無別）を作成いただく形でも対応できます。その場合は、必要なクロス軸を改めてお示しします。

# 5　集計・分析の設計

データ受領後は、次の設計で集計・分析を行い、次回協議会で報告します。

| 段階 | 作業 | 成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受領データの検証（回答数、無回答の扱い、前回との設問対応） | 集計の前提の確定 |
| 2 | 単純集計と前回（令和4年度・令和5年度）との対比 | 計画書第2章2の図表。変化の方向と大きさ |
| 3 | リスク判定（10項目）の再計算と、町全体・要支援認定者・一般高齢者の3区分 | 介護予防施策の対象規模の把握 |
| 4 | クロス集計（年齢階層別、性別、認定の有無別、要介護度別、世帯構成別） | 施策の対象を絞り込むための分析 |
| 5 | 第1部の論点との突合（特に未利用理由と通いの場の参加意向） | 第10期の施策設計の根拠 |
| 6 | 自由記述の分類 | 施策検討の補強、計画書の記載 |

なお、地域包括ケア「見える化」システムには、令和7年度の在宅介護実態調査（68指標）及び介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（56指標）の出力項目がありますが、現在は保有データがゼロの状態です。町が同システムに調査結果を登録されている場合は、そちらからの出力でも代替できますのでお知らせください。

第3部　町への確認事項

# 確認事項の一覧

第1部・第2部を確定させるために必要な事項をまとめました。工程への影響が大きい順に並べています。

| 優先 | 確認事項 | 該当箇所 | 確認できないと生じる支障 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最優先 | 令和3〜7年度の各年度末の認定者数（要介護度別・年齢階層別）の実数 | 第1部2 | **認定者推計に着手できず、サービス見込量推計・保険料算定がすべて停止します** |
| 最優先 | 認定審査・更新認定の運用に変更があったか（有効期間の延長等） | 第1部2-3 | 令和8年3月末の認定者数の変動要因が特定できません |
| 最優先 | 令和7年度調査の電子データ（個票または集計表）と調査票 | 第2部 | **計画書第2章の作成と、施策の根拠づけができません** |
| 高 | 令和6・7年度の介護保険特別会計決算（基金の取崩額・残高を含む） | 第1部3-1、6-3 | 第9期の給付費・基金の評価と、第10期の保険料算定の入力値が確定しません |
| 高 | 令和3〜8年度のサービス別給付費・受給者数 | 第1部3-2 | 第9期のサービス見込量の達成状況を評価できません |
| 高 | 令和3〜7年度の総合事業・通いの場の事業実績（実施箇所、参加者数、開催回数） | 第1部4-2 | 見える化システムに令和3年度以降のデータがないため、介護予防の評価が確定できません |
| 高 | 所得段階別第1号被保険者数 | 第1部6 | 保険料算定ができません |
| 高 | 地域支援事業費の実績と事業別内訳 | 第1部4-1 | 同上 |
| 中 | 認知症施策の実績（研修、初期集中支援チーム、カフェ、推進員の活動） | 第1部4-3 | 認知症施策の評価と第10期の目標設定の根拠が不足します |
| 中 | 介護給付適正化の主要3事業の実施状況 | 第1部5 | 点検項目④の評価ができません |
| 中 | 居宅介護支援事業所の担当件数・受付状況 | 第1部3-4 | 事業所5→3の減少が利用低下に与えた影響を特定できません |
| 中 | 事業所別の定員・稼働率・町内外利用・待機・休廃止の状況 | 第1部3-4 | 供給制約の有無が判定できません |
| 中 | 認知症対応型共同生活介護の定員増（令和4年度71人→令和6年度98人）の経緯 | 第1部3-4 | 第9期の「新規施設整備は原則行わない」方針との関係が整理できません |
| 中 | 第10期における施設整備の予定の有無 | ― | 保険料のケース設定ができません |

# あわせてご確認いただきたい事項

| 事項 | 内容 |
| --- | --- |
| 本協議会の開催回数と時期 | 委託仕様書4(5)は本協議会の開催支援を業務としています。骨子案・素案・計画案・パブリックコメントの各段階に対応する開催時期を確定させてください |
| パブリックコメントの実施時期 | 計画書の完成時期から逆算した工程の確定 |
| 計画書の印刷仕様の最終確認 | 計画書50部（A4・4色刷り・80頁程度）、概要版50部。印刷工程の確保のため、原稿確定の期限を設定する必要があります |
| 認知症施策推進基本計画に基づく市町村計画の包含 | 委託仕様書2(3)により本計画に包含します。計画書での示し方（章立てに含めるか、対応表を資料編に置くか）をご確認ください |
| 第3期地域福祉計画との役割分担 | 令和8年3月策定の同計画が成年後見制度利用促進基本計画を一体策定したため、第9期で本計画の施策としていた成年後見制度の利用促進は同計画に移管します。高齢者虐待防止・災害対応・地域の支え合いも同計画と連携する形に整理します |

# 次回協議会でお諮りする予定の事項

令和7年度調査の集計・分析結果（データ受領が前提）

第10期計画の骨子案（基本理念・基本目標・施策体系）

認定者数の推計とサービス見込量の考え方（認定データの確定が前提）

保険料のケース設定（据置・引下げ・基金取崩、施設整備の有無、制度改正）