## 00_要点
# | 内容 | 区分
1 | 見える化システムの推計が通った。施策反映のワーニングはすべて該当無し | 報告
2 | 残る33件は小野町に利用がないサービスが0のまま延びたもの。直す必要なし | 報告
3 | 当方の保険料算式に誤りが1件（調整交付金見込額の基数）。6,095円→6,048円。100円未満切上げの6,100円は不変 | おわび
4 | 第10期の保険料基準額 当方6,048円／システム6,533円。切上げで6,100円（▲500円）と6,600円（据え置き） | 決定1
5 | 差の主因は令和8年度の置き方のみ。月報3か月と1か月の違い | 決定1
6 | 準備基金の保有額12,000千円と繰越金144.2百万円の不整合の確認 | 決定2
7 | 協議会第1回の開催日が未定。これが律速。令和9年2月下旬の校了が期限 | 決定3
8 | 認知症の人・家族からの意見聴取の方法が未決（認知症基本法の法定要件） | 決定4
9 | いただきたい資料 7件。基金運用状況調書と令和7年度決算が最優先 | 依頼

## 01_決めていただきたいこと
# | 決めていただくこと | いつまでに | 決める人 | 内容 | 当日の結論（記入欄）
1 | 保険料基準額をいくらに置くか | 最重要。11月の協議会までに | 町 | A-1（月額6,100円・第9期から▲500円）を本命に、B-1（6,600円・据え置き）を対案としてお示しします。分かれ目は令和8年度の実績をどう見るかです。当方は月報4〜6月の3か月（前年同期比0.9598）で置き、システムは1か月で置いています。12か月そろうのは令和9年5月で、それまでどちらが当たっているかは確かめられません
2 | 準備基金の残高と取崩額 | 保険料の決定と同時に | 町 | 年報 様式4 の基金保有額は12,000千円ですが、令和4年度末の120,000千円から1桁減っています。一方で歳入歳出差引残額は令和6年度末で144,205,672円あり、繰越金として滞留しています。基金運用状況調書で実額をご確認ください。取崩実績なのか年報の入力誤りなのかで、打てる手が変わります
3 | 協議会の開催回数と日程 | 本打合せで | 町 | 仕様書4(5)に回数の指定がありません。当方案は4回（第1回は資料作成済み）。第1回の開催日がまだ決まっておらず、これが決まらないとパブリックコメントと印刷の日程が引けません。令和9年2月下旬の校了は動かせない期限です
4 | 認知症の人及びその家族等からの意見聴取の方法 | 素案の確定まで | 町 | 認知症基本法13条3項が準用する12条3項の法定要件です。記述の追加では埋まらず、策定過程そのものに関わります。協議会の委員に認知症の人又はご家族が含まれるかをご確認ください。含まれない場合は、別途の聴取の場が要ります
5 | 認知症施策推進基本計画の包含の形式 | 素案の確定まで | 町 | 仕様書2(3)は包含を計画の構成要件と定めています。当方は分散＋対応表方式（基本的施策12項目との対応表を添える）を提案しています。独立章方式にすると章立てが変わります
6 | 見える化システムの都道府県への提出時期 | 提出前にご一報を | 町 | 推計は通っており、いつでも提出できる状態です。ただし提出する額と協議会にお示しする額はそろえたいので、1の決定のあとにしていただくのが筋と考えます

## 02_いただきたい資料
# | 資料 | いつまでに | なぜ必要か | 使途 | 当日の回答（記入欄）
1 | 介護給付費準備基金の運用状況調書 | 至急 | 各年度末の残高・積立額・取崩額の実績。年報 様式4 の系列に矛盾があるため、原典で確かめたい | 保険料（決定1・2）
2 | 令和7年度の介護保険特別会計決算 | 決算確定後すぐ | 年報 様式4 の令和7年度がすべて0で未入力です。歳入歳出・繰越金・基金の動きが読めません | 保険料・財政の記述
3 | 令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無 | 至急 | 国保連月報の令和7年9月審査分に▲99人の断層があります。年度末では令和6年度944人→令和7年度792人（▲16.1％）。実態の変化か計上の変更かで、認定率の置き方が変わります | 見込量・計画本文
4 | 地域支援事業費の事業別内訳 | 10月中 | ①包括的支援事業・任意事業費29,335,189円の8欄内訳（総合相談支援・権利擁護・包括的継続的ケアマネジメント支援・在宅医療介護連携・生活支援体制整備・認知症総合支援・地域ケア会議推進・任意事業）②一般介護予防事業費5,304,726円の5事業別内訳 | 地域支援事業の量と費用
5 | 総合事業の実施状況 | 10月中 | 訪問型サービスA・通所型サービスA・配食・見守りの実施の有無。国保連月報にはA2（訪問介護相当）・A6（通所介護相当）・AF（介護予防ケアマネジメント）しか現れません | 総合事業の見込量
6 | 成果指標の現状値 17項目 | 11月の協議会まで | うちH3（総合事業・通いの場の実績 令和3〜7年度）とH16（令和7年度調査の個票）が最優先です。見える化の通いの場は平成28年度以降0か所で、調査の回答と食い違います | 成果指標の目標値
7 | 認知症対応型共同生活介護の整備の経緯 | 11月の協議会まで | 第9期は新規整備を原則行わない方針でしたが増床の形跡があります。町外の方の利用割合もあわせてご教示ください | 必要利用定員総数（法117条2項1号）

## 03_保険料のケース
| ケース | 月額（円） | 100円未満切上げ（円） | 年額（円） | 第9期6,600円との差（円） | 備考
A-1 | 当方の算定 取崩なし | 6047.77 | 6100 | 73200 | -500 | 本命案。令和8年度を国保連月報の4〜6月（3か月）で置く
A-2 | 当方の算定 基金12,000千円を全額取崩 | 5949.52 | 6000 | 72000 | -600 | 年報 様式4 の保有額をすべて投入した場合
A-3 | 当方の算定 第9期と同じ35,000千円を取崩 | 5761.21 | 5800 | 69600 | -800 | 基金が12,000千円しかなければ実行できない
B-1 | 見える化システム 取崩なし | 6533.46 | 6600 | 79200 | 0 | 対案。令和8年度を月報の1か月で置く。第9期と同額の据え置きになる
B-2 | 見える化システム 基金12,000千円を全額取崩 | 6435.16 | 6500 | 78000 | -100 | ―
B-3 | 見える化システム 35,000千円を取崩 | 6246.76 | 6300 | 75600 | -300 | ―
C-1 | 当方の算定 第1号被保険者負担割合24％ | 6316.79 | 6400 | 76800 | -200 | 国の第10期の負担割合は未定。23％から上がれば保険料も上がる
C-2 | システム 第1号被保険者負担割合24％ | 6823.95 | 6900 | 82800 | 300 | 同上
【所得段階別の年額（円）】
段階 | 乗率（賦課割合） | A-1（基準73,200円） | B-1（基準79,200円） | 第9期（79,200円） | 被保険者数（人）
第1段階 | 0.285 | 20900 | 22600 | 22600 | 525
第2段階 | 0.485 | 35600 | 38500 | 38500 | 297
第3段階 | 0.685 | 50200 | 54300 | 54300 | 272
第4段階 | 0.9 | 65900 | 71300 | 71300 | 434
第5段階 | 1 | 73200 | 79200 | 79200 | 610
第6段階 | 1.2 | 87900 | 95100 | 95100 | 491
第7段階 | 1.3 | 95200 | 103000 | 103000 | 418
第8段階 | 1.5 | 109800 | 118800 | 118800 | 231
第9段階 | 1.7 | 124500 | 134700 | 134700 | 77
第10段階 | 1.9 | 139100 | 150500 | 150500 | 36
第11段階 | 2.1 | 153800 | 166400 | 166400 | 14
第12段階 | 2.3 | 168400 | 182200 | 182200 | 7
第13段階 | 2.4 | 175700 | 190100 | 190100 | 31
合計 |  |  |  |  | 3443
【準備基金】
項目 | 額 | 出所 | 備考
介護給付費準備基金 保有額（令和7年度末） | 12000000 | 年報 様式4 | 令和4年度末の120,000千円から1桁減っている
歳入歳出差引残額（令和6年度末） | 144205672 | 年報 様式4 | 繰越金として滞留している
第9期の取崩額 | 35000000 | 第9期計画 | 基金が12,000千円しかなければ同額の取崩はできない

## 04_工程
時期 | 作業 | 担当 | 備考
令和8年10月 | 保険料の決定（町）／協議会第1回の開催 | **町・受託者** | 第1回の資料は作成済み（42表・約23,500字）。開催日が未定
令和8年10月 | 見える化の都道府県への提出 | 町 | 推計は通っている。提出前にご一報を
令和8年11月 | 協議会第2回（骨子案・見込量・保険料の考え方・成果指標） | 受託者・町 | 本業務の最大の節目。ここで保険料を固める
令和8年12月 | 協議会第3回（素案）／印刷業者の確保 | 受託者・町 | 12月までに印刷の発注をしないと2月の校了に間に合わない
令和9年1月 | パブリックコメント（1か月） | 町 | 実施要領・意見提出様式・対応表の様式は作成済み
令和9年2月 | 協議会第4回（最終案）／計画書の校了・下版 | 受託者・町 | 2月下旬の校了が動かせない期限
令和9年3月 | 印刷・製本、概要版の作成、納品 | 受託者 | 計画書50部・概要版50部・簡易製本各3部

## 05_配布資料
# | 資料 | 作成日 | 備考
1 | 本打合せ資料（次第・現在地と論点・決定依頼事項一覧） | 本日 | ―
2 | 小野町_見える化_推計が通りました_20260928.docx | 9月28日 | 推計の結果と当方の算定との突合。算式の訂正を含む
3 | 小野町_見える化_システムとの突合_20260928.xlsx | 9月28日 | 同上の計数編
4 | 小野町_第10期_サービス見込量の算定結果_20260925.docx | 9月25日 | 見込量と保険料の算定確定メモ（訂正を反映して作り直し済み）
5 | 小野町_第10期_サービス見込量_20260925.xlsx | 9月25日 | サービス別・年度別の見込量
6 | 小野町高齢者保健福祉計画_第10期介護保険事業計画_素案_第5版_20260925.docx | 9月25日 | 未確定94箇所（町データ待ち39／協議会で設定39／決定後に記載12／見える化出力待ち4）
7 | 小野町高齢者保健福祉計画_第10期介護保険事業計画_骨子案_第3版_20260804.docx | 8月4日 | 協議会第2回でお諮りするもの
8 | 小野町高齢者福祉サービス推進協議会資料_第9期計画の評価と令和7年度調査結果_20260805.docx | 8月5日 | 協議会第1回の資料。開催日が決まり次第お出しできます
9 | 小野町_見える化_コメント案_20260925.xlsx | 9月25日 | 記述欄15か所の記入案。伸びは①〜④から選ばれたのでB案をお使いください
10 | 小野町_追加データ依頼票_見込量算定_20260915.xlsx | 9月15日 | 本日の「いただきたい資料」の詳細（粒度・様式・基準日）
11 | 小野町_業務進捗管理表_高齢者_20260915.xlsx | 9月15日 | 作業64件・加重進捗率60.7％

## 06_次第
# | 議題 | 目安 | 内容
1 | 開会・出席者の確認 | 5分 | ―
2 | これまでの経過と現在地 | 10分 | 見える化の推計が通ったこと。保険料の水準が見えたこと
3 | おわびと訂正（当方の保険料算式） | 5分 | 調整交付金見込額の基数の取りこぼし。100円未満切上げ後の額は変わりません
4 | 保険料の選択肢 | **25分** | A案6,100円（▲500円）とB案6,600円（据え置き）。準備基金の残高の確認を含む
5 | 決めていただきたいこと（6件） | **20分** | 保険料・基金・協議会日程・認知症の意見聴取・認知症計画の形式・見える化の提出時期
6 | いただきたい資料（7件） | 10分 | 基金運用状況調書・令和7年度決算・認定者数の計上方法ほか
7 | 今後の工程 | 10分 | 令和9年2月下旬の校了から逆算します
8 | その他・次回の日程 | 5分 | ―