小野町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

おのまち障がい者計画・第4期障がい児福祉計画・第8期障がい福祉計画

現時点で必要な資料と優先順位

令和8年10月15日

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

目　次

各行をクリックすると本文へ移動します。ページ番号はWordで開いた時点で更新されます

1　本書の位置づけ	－

1-1　優先順位の付け方	－

1-2　令和8年10月15日に受領したもの	－

1-3　全体の件数	－

2　期限1　令和8年10月28日（水）まで	－

3　期限2　令和8年11月6日（金）まで	－

4　期限3　素案の確定まで	－

5　期限4　校了まで	－

6　期限5　待つしかないもの	－

7　当方で取得できない国の資料	－

8　いま1件だけ選ぶとすれば	－

# 1　本書の位置づけ

これまで2回の依頼票を出しています。 本書は、その未着分に9月以降に新たに要ることが分かったものを足して束ね直したものです。

【表1】これまでの依頼票

| これまでの依頼票 | 内容 |
| --- | --- |
| `小野町_データ依頼票_20260813.xlsx` | 認定者数の確認4件・算定に必要なデータ10件・成果指標の現状値20件・障がい計画7件・確認事項14件 |
| `小野町_追加データ依頼票_見込量算定_20260915.xlsx` | 見込量算定の不足資料23件 |

宛先ごとではなく、期限ごとに並べています。 資料名だけを並べても、どれから手を付ければよいかが分からないためです。

## 1-1　優先順位の付け方

期限（いつまでに要るか）を第1の軸、影響度（何が動くか）を第2の軸としています。期限は工程から逆算した実際の日付であり、当方の都合ではありません。

【表2】期限の区分

| 期限 | いつまで | 何の前提か | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 令和8年10月28日（水）まで | 障がい 自立支援協議会 D1・D2 | 13日後。 障がいの骨子案を素案本文に展開するための前提 |
| 2 | 令和8年11月6日（金）まで | 高齢者 協議会 第1回 | 22日後。 案A（協議会4回・印刷25日）の場合の期限。協議会の回数が3回なら11月27日まで延びる |
| 3 | 素案の確定まで | 11月下旬〜12月 | 協議会でお諮りしたあと、本文に数値を入れる段階 |
| 4 | 校了まで | 令和9年2月26日（金） | 本文の表現の精度に関わるもの。遅れても計画は成立する |
| 5 | 待つしかないもの | 国の告示・省令 | 催促の対象ではない。 出たときに差し替えられるよう備える |

【表3】影響度の区分

| 影響度 | 意味 | 件数 |
| --- | --- | --- |
| Ｓ | 保険料に直結（基準額が動く） | 4件 |
| Ａ | 法定記載事項・策定手続に直結 | 23件 |
| Ｂ | 交付金の得点に影響 | 2件 |
| Ｃ | 記述の裏づけ（書き方を変えれば成立する） | 6件 |

影響度Ｓ（保険料に直結）は4件です。 いずれも期限1または2に置いています。保険料は協議会にお諮りする中心の論点であり、後から動くと成果品②④⑤をすべて書き直すことになるためです。

## 1-2　令和8年10月15日に受領したもの

本書を出した日の夕方に、町から5点のご提供をいただきました。番号7・9は解け、番号8は半分（取崩額・積立額は取れたが残高がない）、番号12は所得段階別の被保険者数が取れました。詳しくは `04_算定・見込量/小野町_決算・交付金の受領と反映方針_20261015` をご覧ください。

残る最優先は、番号1（協議会の回数）・番号5（65歳到達者の一覧）・番号2（支援協議会の設置）と、新たに「介護給付費準備基金の残高」です。

## 1-3　全体の件数

【表4】期限ごとの件数

| 期限 | 件数 | うちＳ | うちＡ | 主な宛先 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6件 | 1 | 5 | 町 |
| 2 | 10件 | 3 | 7 | 町・県 |
| 3 | 11件 | 0 | 6 | 町・県 |
| 4 | 5件 | 0 | 2 | 町・県・見える化システム |
| 5 | 3件 | 0 | 3 | 国 |

# 2　期限1　令和8年10月28日（水）まで

障がい 自立支援協議会 D1・D2。 13日後。 障がいの骨子案を素案本文に展開するための前提

### 1　協議会の開催回数と印刷日数の確定（高齢者・障がいとも）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（政策判断） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 協議会の開催回数と印刷日数の確定（高齢者・障がいとも） |
| 何が動くか | 工程全体。 パブリックコメントの時期、印刷の発注時期、校了日。案A〜Dで第1回の期限が11月6日〜12月4日の間で動く |
| 出ないときの扱い | 代替はない。 決まらないまま進めると、どの日程も満たせなくなる |
| 既往 | 工程変更協議資料 第2版（10/5） |

### 2　障害者総合支援法第89条の3の支援協議会（自立支援協議会）の設置の有無。単独設置か田村地方で

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（福祉担当） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 障害者総合支援法第89条の3の支援協議会（自立支援協議会）の設置の有無。単独設置か田村地方での共同設置か、年間の開催回数と構成員。あわせて介護保険法第115条の48の支援会議の設置の有無 |
| 何が動くか | 計画の策定手続そのもの。 設置しているときは、計画の策定・変更にあたりあらかじめ支援協議会の意見を聴くよう努めなければならない（第88条第9項・児福法第33条の20第9項）。両計画の接点の書き方（素案 第4章4／骨子案）も変わる |
| 出ないときの扱い | 代替はない。 設置していない場合は「置くよう努める」旨を書く |
| 既往 | 新規（Ｈ-5） |

### 3　令和6〜8年度の障がいサービス別実績（月別の利用者数・利用量・給付費）、支給決定量と実利用量

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（福祉担当） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 令和6〜8年度の障がいサービス別実績（月別の利用者数・利用量・給付費）、支給決定量と実利用量を分けたもの、町内・町外事業所別の利用者数 |
| 何が動くか | 障がい 第3部第2章（見込量）の全体。支給決定量と実利用量を分けないと、未利用・利用控え・供給不足が見分けられない |
| 出ないときの扱い | 見える化システムの障がい版（障害福祉サービス等情報公表）で一部は代替できるが、月別と支給決定量は町の実績でないと取れない |
| 既往 | 8/13 D欄（一部） |

### 4　施設入所者数の令和7年度末確定値と、現行計画（第7期・第3期）の成果目標の実績値

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（福祉担当） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 施設入所者数の令和7年度末確定値と、現行計画（第7期・第3期）の成果目標の実績値 |
| 何が動くか | 障がい 成果目標①（施設入所者の地域生活への移行）。国の基本指針は令和11年度末を基準に目標を定めることとしており、基準となる実績がないと目標が置けない |
| 出ないときの扱い | 代替はない。 目標値が【データ待ち】のまま協議会にかけることになる |
| 既往 | 8/13 D欄 |

### 5　令和9〜11年度に65歳に達する障がい福祉サービス利用者の一覧（到達年度・利用しているサービ

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（両担当） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 令和9〜11年度に65歳に達する障がい福祉サービス利用者の一覧（到達年度・利用しているサービスと量・障害支援区分・市町村民税の課税状況） |
| 何が動くか | 両計画の見込量。 接点の2・4・7・9がこの1件でまとめて片付く。介護保険へ移る方の分を、障がいの見込量から減らし介護保険の見込量に加える |
| 出ないときの扱い | 代替はない。 一覧がないと、両計画が同じ方を二重に見込むか、どちらにも入らないことになる |
| 既往 | 新規（接点2） |

### 6　介護保険の適用除外に当たる方の有無（指定障害者支援施設に生活介護と施設入所支援の両方の支給決

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（両担当） |
| 影響度 | Ｓ 保険料に直結（基準額が動く） |
| 資料・確認事項 | 介護保険の適用除外に当たる方の有無（指定障害者支援施設に生活介護と施設入所支援の両方の支給決定を受けて入所している方） |
| 何が動くか | 第1号被保険者数。 保険料の分母であり認定率の分母でもある。該当する方がいる場合、保険料基準額が動く |
| 出ないときの扱い | 代替はない。「該当者なし」の確認でもよい |
| 既往 | 新規（接点5） |

# 3　期限2　令和8年11月6日（金）まで

高齢者 協議会 第1回。 22日後。 案A（協議会4回・印刷25日）の場合の期限。協議会の回数が3回なら11月27日まで延びる

### 7　令和6・7年度のサービス別給付費・受給者数・利用量（年報 様式3。サービス種類別・月別）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（介護保険担当） |
| 影響度 | Ｓ 保険料に直結（基準額が動く） |
| 資料・確認事項 | 令和6・7年度のサービス別給付費・受給者数・利用量（年報 様式3。サービス種類別・月別） |
| 何が動くか | 保険料基準額。 現在は令和7年度を基準年度として国保連月報で組んでいる。年報が出ると基準が置き換わり、見込量と保険料が動く |
| 出ないときの扱い | 国保連合会業務統計表（月報）で代替して算定済み。差が出た場合は素案の数値を差し替える |
| 既往 | 8/13 S1・S2 令和8年10月15日 受領 |

### 8　介護給付費準備基金の残高と取崩方針（各年度末の残高、積立額・取崩額の実績、第9期の取崩3,5

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（財政・介護保険担当） |
| 影響度 | Ｓ 保険料に直結（基準額が動く） |
| 資料・確認事項 | 介護給付費準備基金の残高と取崩方針（各年度末の残高、積立額・取崩額の実績、第9期の取崩3,500万円が実際に行われたか、基金運用状況調書） |
| 何が動くか | 保険料基準額が240円動く。 取崩なし6,048円／12,000千円全額6,000円弱／第9期と同じ35,000千円5,808円 |
| 出ないときの扱い | 年報 様式4 の12,000千円を保守的な前提として置き、取崩なしのケースを標準にしている |
| 既往 | 8/13 S3 取崩額・積立額は受領。残高が未着 |

### 9　地域支援事業費の事業別内訳（一般介護予防事業費、包括的支援事業・任意事業費。令和6・7年度）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（介護保険担当） |
| 影響度 | Ｓ 保険料に直結（基準額が動く） |
| 資料・確認事項 | 地域支援事業費の事業別内訳（一般介護予防事業費、包括的支援事業・任意事業費。令和6・7年度） |
| 何が動くか | 保険料。 地域支援事業費は令和6年度決算を3年度とも据え置いている。あわせて第6章4の地域支援事業の量（13事業が【町データ待ち】）と、第6章10の中長期推計（法第117条第2項第3号により地域支援事業の量の推計が義務になった） |
| 出ないときの扱い | 年報 様式4 の歳出決算額で総額は置けるが、事業別の内訳は様式4にも国保連月報にもない |
| 既往 | 8/13 S欄 令和8年10月15日 受領 |

### 10　町内の有料老人ホーム（老人福祉法第29条第1項の届出）とサービス付き高齢者向け住宅（登録住宅

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（介護保険担当） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 町内の有料老人ホーム（老人福祉法第29条第1項の届出）とサービス付き高齢者向け住宅（登録住宅）の有無・入居定員。うち特定施設入居者生活介護等の指定を受けていないもの |
| 何が動くか | 法定の勘案事項（介護保険法第117条第5項第1号・令和9年4月1日施行）。素案 第2章5・第6章2。勘案しなければならない事項であり、「確認中」のままでは法定記載事項を満たさない |
| 出ないときの扱い | 該当施設がない場合は「本町には該当する施設がありません」と書けば足りる。 その確認だけでもいただきたい |
| 既往 | 新規（Ｈ-1） |

### 11　総合事業・通いの場の事業実績（通いの場の箇所数・参加者数（週1回以上／月1回以上の別）、訪問

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（介護保険担当） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 総合事業・通いの場の事業実績（通いの場の箇所数・参加者数（週1回以上／月1回以上の別）、訪問型サービスＢ・通所型サービスＢの担い手団体と実績、令和3〜7年度） |
| 何が動くか | 成果指標と交付金の得点。 見える化システムでは週1回以上の通いの場が平成28年度以降0か所である一方、調査では参加が5.5％ある。この食い違いを解かないと、通いの場への参加率を成果指標に使えない |
| 出ないときの扱い | 調査の値（13.8％）を現状値に用いているが、調査は毎年度行わないため目標の進捗が測れない。町実績に置き換えるには実績が要る |
| 既往 | 8/13 H3 |

### 12　保険料の方針（基金取崩額、所得段階の数と率、第1号被保険者負担割合の扱い）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（政策判断） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 保険料の方針（基金取崩額、所得段階の数と率、第1号被保険者負担割合の扱い） |
| 何が動くか | 協議会にお諮りする前提。 方針が決まらないと2案を併記してお諮りすることになる |
| 出ないときの扱い | 11月の協議会に2案を併記し、協議会の意見を添えて再度お諮りする |
| 既往 | 打合せ資料（10/5） |

### 13　今期アンケート調査の結果（単純集計・クロス集計・自由回答）と関係者団体等ヒアリングの結果

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（福祉担当） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 今期アンケート調査の結果（単純集計・クロス集計・自由回答）と関係者団体等ヒアリングの結果 |
| 何が動くか | 障がい 第1部第2章8・9。現状と課題の記述の根拠そのもの |
| 出ないときの扱い | 代替はない。 調査・ヒアリングが未了であれば、まず実施時期を決めることが先 |
| 既往 | 8/13 D欄 |

### 14　医療的ケア児等の人数と状況（18歳以上の医療的ケア者・重症心身障害者を含む）、医療的ケア児等

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（福祉担当） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 医療的ケア児等の人数と状況（18歳以上の医療的ケア者・重症心身障害者を含む）、医療的ケア児等コーディネーターの配置状況、強度行動障害の状態にある方の人数と支援体制 |
| 何が動くか | 障がい 第3部第1章⑧。医療的ケア児支援法の改正（令和8年法律第77号・令和9年4月1日施行）により、支援対象に18歳以上が加わった。 計画期間の初日に施行されるため本文への反映は避けられない |
| 出ないときの扱い | 代替はない。 人数が少ない場合でも、「把握している範囲で」として書く |
| 既往 | 8/13 D欄を成人期まで拡張 |

### 27　介護保険法第117条第14項の意見聴取の時期と様式。中長期的な推計が対象に加わったことへの県

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 県（介護保険担当） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 介護保険法第117条第14項の意見聴取の時期と様式。中長期的な推計が対象に加わったことへの県の運用 |
| 何が動くか | 策定スケジュール。 計画を定めるにあたりあらかじめ県の意見を聴かなければならない。第10期基本指針の告示（令和9年1月予定）との前後に注意 |
| 出ないときの扱い | 代替はない。 意見聴取の時期が計画の決定時期を縛る |
| 既往 | 新規（Ｋ-3） |

### 29　医療的ケア児等支援センター・医療的ケア児等支援地域協議会の設置予定。市町村の「協議の場」の成

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 県（障がい担当） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 医療的ケア児等支援センター・医療的ケア児等支援地域協議会の設置予定。市町村の「協議の場」の成果目標の扱い |
| 何が動くか | 障がい 成果目標。基本指針の再改正で、都道府県は協議の場に代えて地域協議会を置くことが基本とされたが、市町村の扱いに明記がない |
| 出ないときの扱い | 現行どおり「協議の場」として書き、再改正の告示を待って差し替える |
| 既往 | 新規（Ｋ-2） |

# 4　期限3　素案の確定まで

11月下旬〜12月。 協議会でお諮りしたあと、本文に数値を入れる段階

### 15　振興山村（旧夏井村）の区域が、現在のどの大字に当たるか。その区域にある介護サービス事業所と、

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（介護保険担当） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 振興山村（旧夏井村）の区域が、現在のどの大字に当たるか。その区域にある介護サービス事業所と、特別地域加算を現に算定している事業所の有無 |
| 何が動くか | 特定地域（中山間・人口減少地域）の指定。 本町の旧夏井村の区域は振興山村であり、特別地域加算の対象地域（一部指定）に当たる。国の検討では特別地域加算の対象地域は特定地域の基準に含めるとされている |
| 出ないときの扱い | 指定の手続は町の意向が起点である。 基準は省令待ちのため本文には書かないが、県からの意向照会に備えて検討しておく |
| 既往 | 新規（Ｈ-6） |

### 16　特定地域の指定についての町の意向

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（政策判断） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 特定地域の指定についての町の意向 |
| 何が動くか | 同上。県が一方的に決めるものではなく、市町村が要否を検討し、その意向を踏まえて県が定める |
| 出ないときの扱い | 指定されると、人員配置基準の弾力化と包括的な評価を選べる特定地域サービス、市町村が事業費で委託する特定地域居宅サービス等事業が使える |
| 既往 | 新規（Ｈ-6） |

### 17　セルフプラン件数（うち望まないセルフプランの件数）、相談支援専門員数、計画相談支援の実利用者

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（福祉担当） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | セルフプラン件数（うち望まないセルフプランの件数）、相談支援専門員数、計画相談支援の実利用者数（うち65歳以上の方の人数） |
| 何が動くか | 障がい 第3部第1章⑤・第2章4。65歳以上の人数は、介護保険の居宅介護支援への引継ぎの分（接点8）にも効く |
| 出ないときの扱い | 代替はない。 セルフプランの内訳が取れない場合は総数だけでもよい |
| 既往 | 8/13 D欄＋新規（接点8） |

### 18　介護給付適正化の実績、保険者機能強化推進交付金等の評価指標の自己採点

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（介護保険担当） |
| 影響度 | Ｂ 交付金の得点に影響 |
| 資料・確認事項 | 介護給付適正化の実績、保険者機能強化推進交付金等の評価指標の自己採点 |
| 何が動くか | 交付金の得点（800点）。 第10期の計画の数値は動かないが、次年度以降の交付金額に効く |
| 出ないときの扱い | 既に取りまとめ済み（21_給付適正化・交付金）。最新年度の自己採点だけ差し替える |
| 既往 | 8/13 H欄 |

### 19　認定有効期間の運用状況（新型コロナウイルス感染症に伴う延長特例の件数、原則period の運

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（介護保険担当） |
| 影響度 | Ｂ 交付金の得点に影響 |
| 資料・確認事項 | 認定有効期間の運用状況（新型コロナウイルス感染症に伴う延長特例の件数、原則period の運用、令和元年度〜令和7年度） |
| 何が動くか | 認定者数の推計の前提。令和7年9月審査分の認定者数に断層があり、延長特例が原因かどうかで推計の置き方が変わる |
| 出ないときの扱い | 認定者数ではなく第1号被保険者数を基礎として見込量を組んでいる（変動係数1.63％対5.18％）ため、推計そのものは止まらない |
| 既往 | 8/13 N3 |

### 20　町内事業所の事業所番号と指定の種類（共生型サービスの指定の有無、基準該当障害福祉サービスの有

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（両担当） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 町内事業所の事業所番号と指定の種類（共生型サービスの指定の有無、基準該当障害福祉サービスの有無） |
| 何が動くか | 両計画の接点6。同じ事業所が両計画に現れるため、事業所番号で名寄せしないと二重に数える |
| 出ないときの扱い | 代替はない。 該当なしの確認でもよい |
| 既往 | 新規（接点6） |

### 21　第2号被保険者の認定者のうち、障がい福祉サービスの受給者証をお持ちの方の人数と利用サービス

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（介護保険担当） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 第2号被保険者の認定者のうち、障がい福祉サービスの受給者証をお持ちの方の人数と利用サービス |
| 何が動くか | 両計画の接点1。40〜64歳で特定疾病により要介護認定を受けている方は、65歳未満でも介護保険が優先する場面がある |
| 出ないときの扱い | 代替はない。 該当なしの確認でもよい |
| 既往 | 新規（接点1） |

### 22　町の面積と、町営バス・デマンド型交通の運行状況

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（企画・建設担当） |
| 影響度 | Ｃ 記述の裏づけ（書き方を変えれば成立する） |
| 資料・確認事項 | 町の面積と、町営バス・デマンド型交通の運行状況 |
| 何が動くか | 素案 第1章5（日常生活圏域の設定）の地理的条件・交通事情。あわせて、特定地域の指標のひとつ「75歳以上人口密度」の分母になる |
| 出ないときの扱い | 面積は公表値を用いて「約125k㎡」と書くこともできるが、町の公式の値でないため確認中としている |
| 既往 | 8/13 C欄 |

### 28　特定地域の基準を定める厚生労働省令の内容と示される時期。県が特定地域を定める時期と、町への意

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 県（介護保険担当） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 特定地域の基準を定める厚生労働省令の内容と示される時期。県が特定地域を定める時期と、町への意向照会の時期。現行の特別地域加算の対象地域の告示で、本町の振興山村（旧夏井村）がどう扱われているか |
| 何が動くか | 特定地域サービス・特定地域居宅サービス等事業の適用 |
| 出ないときの扱い | 基準が示されるまで本文に書かない |
| 既往 | 新規（Ｋ-1） |

### 30　社会福祉法第106条の6の小規模市町村の省令の基準。本町が該当する見込みか

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 県（地域福祉担当） |
| 影響度 | Ｃ 記述の裏づけ（書き方を変えれば成立する） |
| 資料・確認事項 | 社会福祉法第106条の6の小規模市町村の省令の基準。本町が該当する見込みか |
| 何が動くか | 該当する場合、両計画の実施体制が変わる。介護の包括的支援事業と障がいの相談支援事業を子ども・生活困窮と一体的に行う事業 |
| 出ないときの扱い | 主たる計画は第3期地域福祉計画。両計画は連携の記述にとどめる |
| 既往 | 新規（Ｋ-4） |

### 31　夜間対応型訪問介護の経過措置（人員配置基準・報酬の特例的な類型）の内容と期間

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 県（介護保険担当） |
| 影響度 | Ｃ 記述の裏づけ（書き方を変えれば成立する） |
| 資料・確認事項 | 夜間対応型訪問介護の経過措置（人員配置基準・報酬の特例的な類型）の内容と期間 |
| 何が動くか | 素案 第6章の見込量の書きぶり。本町は0.0人／月のため数値への影響はない |
| 出ないときの扱い | 確定するまで「廃止されました」と断定しない |
| 既往 | 新規（Ｋ-5） |

# 5　期限4　校了まで

令和9年2月26日（金）。 本文の表現の精度に関わるもの。遅れても計画は成立する

### 23　高額介護サービス費・負担限度額認定・社会福祉法人等軽減の実績

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（介護保険担当） |
| 影響度 | Ｃ 記述の裏づけ（書き方を変えれば成立する） |
| 資料・確認事項 | 高額介護サービス費・負担限度額認定・社会福祉法人等軽減の実績 |
| 何が動くか | 素案 第2章（低所得者への支援）の裏づけ |
| 出ないときの扱い | 件数がなくても、制度の説明として書ける |
| 既往 | 8/13 H欄 |

### 24　手帳所持者数の減少要因（更新手続、転出・死亡、新規申請の把握状況）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（福祉担当） |
| 影響度 | Ｃ 記述の裏づけ（書き方を変えれば成立する） |
| 資料・確認事項 | 手帳所持者数の減少要因（更新手続、転出・死亡、新規申請の把握状況） |
| 何が動くか | 障がい 第1部第2章2。令和5年539人→令和7年508人の説明 |
| 出ないときの扱い | 要因が分からない場合は、数の推移だけを示して「要因の分析は次期の課題」と書く |
| 既往 | 8/13 D欄 |

### 25　計画の策定経過（協議会の開催日、パブリックコメントの実施期間）、委員名簿、パブリックコメント

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 町（担当） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 計画の策定経過（協議会の開催日、パブリックコメントの実施期間）、委員名簿、パブリックコメントの結果 |
| 何が動くか | 両計画の資料編。【決定後に記載】14箇所 |
| 出ないときの扱い | 工程が決まり次第、順に埋まる。 校了前にまとめて記載する |
| 既往 | ― |

### 26　要介護認定率の県内順位（地域別の出力）、第10期将来推計総括表・第9期将来推計総括表

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 見える化システム |
| 影響度 | Ｃ 記述の裏づけ（書き方を変えれば成立する） |
| 資料・確認事項 | 要介護認定率の県内順位（地域別の出力）、第10期将来推計総括表・第9期将来推計総括表 |
| 何が動くか | 素案 第2章の県内比較と、見込量の対計画比の検証 |
| 出ないときの扱い | 総括表がなくても国保連月報で算定済み。県内順位は分布と本町の位置のみを書く |
| 既往 | 9/15 A1・A2・A3 |

### 32　第10期基本指針（介護）・第8期基本指針の再改正が本改正を取り込む範囲と時期。県計画の策定状

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 県（両担当） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 第10期基本指針（介護）・第8期基本指針の再改正が本改正を取り込む範囲と時期。県計画の策定状況 |
| 何が動くか | 両計画と指針の整合。第5次福島県障がい者計画は令和9年度で満了するため、本計画期間の後半は県の次期計画の策定状況を踏まえる |
| 出ないときの扱い | 告示後に最終稿で整合を確かめる旨を工程に明記している |
| 既往 | 新規（Ｋ-6） |

# 6　期限5　待つしかないもの

国の告示・省令。 催促の対象ではない。 出たときに差し替えられるよう備える

### 33　第10期の基本指針（大臣告示）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 国（厚生労働省） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 第10期の基本指針（大臣告示） |
| 何が動くか | 計画の構成と記載事項。令和9年1月告示の予定 |
| 出ないときの扱い | 条文に基づいて書いている。 告示後に最終稿で整合を確かめる |
| 既往 | ― |

### 34　特定地域の基準を定める省令・告示、夜間対応型訪問介護の経過措置の省令・告示、社会福祉法第10

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 国（厚生労働省） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 特定地域の基準を定める省令・告示、夜間対応型訪問介護の経過措置の省令・告示、社会福祉法第106条の6の小規模市町村の基準 |
| 何が動くか | いずれも区分Ｃ（適用の可否を確かめてから載せるもの） |
| 出ないときの扱い | 本文に書かない。 出たときに差し替えられるよう、該当箇所を一覧にしてある |
| 既往 | ― |

### 35　第8期基本指針の再改正（医療的ケア児支援法の改正を踏まえたもの）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 宛先 | 国（こども家庭庁・厚生労働省） |
| 影響度 | Ａ 法定記載事項・策定手続に直結 |
| 資料・確認事項 | 第8期基本指針の再改正（医療的ケア児支援法の改正を踏まえたもの） |
| 何が動くか | 障がい 成果目標・センターの名称・業務 |
| 出ないときの扱い | 障害者部会 第158回の資料により内容は分かっている。告示を待って条文の引用を確定する |
| 既往 | ― |

# 7　当方で取得できない国の資料

当方の実行環境は、厚生労働省・こども家庭庁・e-Gov・国会・農林水産省・福島県のいずれにも接続できません。URLはお示しできますが、取得はできません。

【表5】国の資料の入手状況

| 資料 | 入手先 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| 社会福祉法等の一部を改正する法律案 新旧対照条文 | https://www.mhlw.go.jp/content/001685803.pdf | 受領済み |
| 特定地域（中山間・人口減少地域）の考え方について | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001715736.pdf | 受領済み |
| 医療的ケア児支援法の改正を踏まえた基本指針の改正等について | https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001740121.pdf | 受領済み |
| 特別地域加算の対象地域一覧（民間団体の整理・平成30年4月17日） | ― | 受領済み |
| 振興山村一覧表（農林水産省） | https://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sanson/s_about/pdf/sanson_itiran.pdf | 未入手 |
| 特別地域加算の対象地域の現行の大臣告示 | （平成12年厚生省告示第24号の最新改正） | 未入手 |

未入手の2点は、既に世に出ている資料です。 県の介護保険担当課、または町の農林担当課にお尋ねいただくのが早いと思われます。

# 8　いま1件だけ選ぶとすれば

番号1（協議会の開催回数と印刷日数の確定）です。

ほかのすべての期限が、ここから逆算して決まるためです。案A（協議会4回・印刷25日）なら第1回の期限は令和8年11月6日（金）、案B（協議会3回）なら11月27日（金）、案D（協議会3回・印刷18日）なら12月4日（金）で、1か月の開きがあります。

次に選ぶとすれば、番号5（65歳到達者の一覧）です。 1件で、両計画の接点の2・4・7・9がまとめて片付くためです。

※ 本書の期限は `build_ono_kotei2.py`（工程変更協議資料 第2版）の逆算によるものです。協議会の回数が決まり次第、実際の日付に置き換えます。