## 業務工程表案
業 務 工 程 表 （ 案 ）
| 名 称 | 担当 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 摘 要 | 必要データ・書類
|  | 弊社 | 市
| 1.打ち合わせ | [14 empty] | 業務内容、工程、必要資料等の提示
| 2.現状分析 | ○ | データ 提供 | [12 empty] | 過去5年の決算統計数値などから、水道事業の現状を分析します。 7月には理事者に状況説明します。 | R3-R6決算統計、R7分は完成し次第提供。各年度決算書等
| 3.基本条件の整理と将来予測 | ○ | データ 提供 | [12 empty] | 人口推計、給水件数見通し、施設整備更新計画、物価上昇見込みの策定 | アセットマネジメント等
| 4.財政見通しの検討 | ○ | データ 提供 | [12 empty] | 料金収入の将来推計、費用の将来推計、建設改良費及び企業債の将来推計、複数ケースの試算 | アセットマネジメント等
| 5.総括原価の算定 | ○ | データ 提供 | [12 empty] | 総括原価の整理、部門別集計、平均改訂率及び料金回収率試算
| 6.料金体系の検討 | ○ | データ 提供 | [12 empty] | 基本料金及び水量料金の配賦、基本水量の設定検討、モデルパターンによる影響試算
| 7.料金改定素案の整理 | ○ | データ 提供 | [12 empty] | 複数案の比較、財政収支への影響分析、改定後料金収入の試算

## 業務工程表案 (2)
業 務 工 程 表 （ 案 ）
・むつ市上下水道局様、弊社担当業務
| 【令和８年度】 | 経営分析・予測シミュレーション
| 工程名称 | 担当 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |  | 3月 | 摘 要 | 必要データ・書類
|  | 弊社 | 市
| 1.経営分析 | ○ | データ 提供 | [13 empty] | 過去5年の決算統計数値などから、水道事業の現状を分析します。 | R2-R6決算統計、R7分は完成し次第提供。各年度決算書等
| 2.現状シミュレーション | ○ | データ 提供 | [13 empty] | 過去5年の決算統計数値などから、水道事業の現状を分析します。 7月には理事者に状況説明します。 | R2-R6決算統計、R7分は完成し次第提供。各年度決算書等
| 3.審議会運営設計 | [15 empty] | 審議会の構成、代表者（仮）選定、条例改正に関する打合せ。
| 工程名称 | 担当 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |  | 3月 | 摘 要 | 必要データ・書類
|  | 弊社 | 市
1.理事者への現状報告
2.審議会条例改正提出
| 【令和９年度】 | 経営戦略部分改定
| 工程名称 | 担当 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |  | 3月 | 摘 要 | 必要データ・書類
|  | 弊社 | 市
| 1.水道ビジョン改定 【経営戦略部分】 | ○ | データ 提供 | [13 empty] | 令和８年度決算及びアセットマネジメント結果に基づく水道ビジョンの改定を行います。 | R8決算統計、アセットマネジメント等
| 2.審議会運営支援 | ○ | データ 提供 | [13 empty] | 水道ビジョンに係る審議会
| 工程名称 | 担当 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |  | 3月 | 摘 要 | 必要データ・書類
|  | 弊社 | 市
| 1.審議会の開催 | [5 empty] | 現状説明 | [7 empty] | ※ |  | ※令和１０年度予算及び経営戦略内容の説明
2.パブリックコメント
2.議会本会議・全員協議会
| 【令和１０年度】 | 料金改定
| 工程名称 | 担当 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |  | 3月 | 摘 要 | 必要データ・書類
|  | 弊社 | 市
| 1.料金改定支援 | ○ | データ 提供 | [13 empty] | 総括原価の整理、部門別集計、平均改訂率及び料金回収率試算
| 2.料金体系の検討 | ○ | データ 提供 | [13 empty] | 基本料金及び水量料金の配賦、基本水量の設定検討、モデルパターンによる影響試算
| 3.料金改定素案の整理 | ○ | データ 提供 | [13 empty] | 複数案の比較、財政収支への影響分析、改定後料金収入の試算
| 4.パブリックコメント作成 | ○ | [14 empty] | パブリックコメント作成
| 5.答申案作成 | ○ | [14 empty] | 答申案策定
| 工程名称 | 担当 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |  | 3月 | 摘 要 | 必要データ・書類
|  | 弊社 | 市
1.料金改定審議会
2.パブリックコメント
3.議会本会議・全員協議会
4.料金改定条例提出
| 【令和１１年度】 | 料金改定施行
| 工程名称 | 担当 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |  | 3月 | 摘 要 | 必要データ・書類
|  | 弊社 | 市
1.料金改定周知（HP・広報など）
2.料金改定施行

## 議事録 (hidden)
令和４年度公会計 打ち合わせ議事録
日時 | 7/4（月）13：30～ 予定
場所 | 芦別市役所
参加 | 芦別市役所 様
内田洋行ITソリューションズ 早坂様
吉岡経営センター 川崎・野村
| 確認事項 |  | 対応事項
1 | 全体スケジュール | ※別添 業務工程表
2 | 提供いただく資料 | ※別添 財務書類作成必要情報2021
執行データ受領済み
| 公営企業決算書 暫定版 受領済み |  | 確定はいつ頃か
3 | 固定資産台帳の異動 | ※別添 固定資産異動情報2021
| 提出時期の確認 |  | （ 頃）
4 | 情報伝達
| 主担当：佐竹 |  | 川崎 香成 <Kawasaki@yoshioka-group.jp>
| 副担当：川崎 |  | 佐竹 泰典 <satake@yoshioka-group.jp>
5 | その他
総合管理計画について