## 0709
むつ市上水道局料金改定業務 議事録
日時 | 2026-07-09
場所 | むつ市上下水道局
参加者 | むつ市上下水道局経営課 阿部様、野坂様、角本様
ビズアップ公共コンサルティング株式会社 若山 岡本
1 | 議題
・市長説明に係る資料について
2 | 打合せ内容
（1）市長説明の流れ。
現状の経営悪化と補填財源不足を示したうえで、料金改定の必要性、資産維持費別の必要改定率、 改定後の3条・4条収支改善を一連の流れで説明する。
（2）資料修正事項
① 3条（収益的収支）と4条（資本的収支）は区分して示す。現状ベースの将来推計に加え、料金改定後 の純利益・収支不足額・補填財源の推移を示す。
②投資的経費の財源内訳の企業債は建設改良費から工事負担金等を控除した範囲で最大限活用する前提 に修正し、支払利息は原則3％で再試算する。
③資産維持費は0～3％で比較し、1～2％を現実的な検討帯として示す一方、本来的には3％を目 標とし、段階改定・5年後見直しも選択肢とする。
④大湊バイパス等の建設仮勘定について、供用開始に伴う減価償却費への振替を将来推計に反映する。
⑤水道ビジョンの表記は「水道ビジョン」で統一する。
⑥資本的収支に係る見込みについては、資本的収入計、内訳企業債、資本的支出計、内訳建設改良費、 企業債償還金、収支不足額、補てん財源残高のように表作成する。
（3）資料ページの整理
①削除ページ 7P「R8当初予算の確認」、8P「投資財政計画:ビジョン計画と将来年次計画の差異」 を削除する。
②既存維持 4ページ「R3～R7の経営推移」、5P「料金回収率と基準外繰入」、6P「資金残高の 推移と将来への示唆」は維持する。
③組替追加 3条収支見込、４条収支と補てん財源の状況見込み、資産維持費０～3％シミュレーショ ン、料金改定後の３条、４条収支推移見込みを作成する。
（3）今後の予定
①むつ市様→弊社
補填財源経過表の最新版（実績および今後の推移）の提供。（提供済）
大湊バイパス等の建設仮勘定について、供用開始見込みの資料の提供。
②弊社→むつ市様
７月１９日までに資料を再提出。
【備考】