## Slide 1
むつ市水道事業
市長説明に向けた 現状分析・料金改定検討の進め方
令和8年度業務整理｜R3〜R7決算実績・R8予算・投資財政シミュレーション反映
本資料の狙い ・決算上の黒字と営業赤字の違いを明確化 ・資金残高の低下と投資財源リスクを説明 ・R9ビジョン改定・R10料金審議へ接続
料金改定の必要性を早期共有
1

## Slide 2
今年度業務の位置づけ
令和8年度
2
令和8年度は、料金改定案を確定する年度ではなく、理事者に「検討開始の必要性」を共有する年度。
1
経営分析
R3〜R7の決算統計・決算書から、営業赤字、料金回収率、繰入金、資金残高を整理
2
現状シミュレーション
現行料金を前提に、料金算定期間・資産維持費別に必要水準を試算
3
審議会運営設計
R9.6条例改正を想定し、委員構成・説明事項・審議順序を整理
到達点：7月の理事者説明で、料金改定検討を進める必要性と次年度以降の工程を合意する。

## Slide 3
打合せ内容と工程表の整合
令和8年度の作業範囲
3
論点 | 打合せでの確認 | 工程表での扱い | 今年度の作業
市長説明 | 6月下旬〜7月第1週を目途 | 7月に理事者へ現状説明 | R3〜R7実績・初期試算を資料化
投資計画 | 実態ベースを反映 | 現状シミュレーションで整理 | R7決算、R8予算、R9以降予定を整理
資産維持費 | 1％・2％・3％を比較 | 料金改定支援へ接続 | 0〜3％の感度分析を提示
審議会条例 | 市長選を考慮しR9.6想定 | R9.6条例改正提出 | 委員構成・審議順序を設計
ビジョン改定 | 審議ではなく説明中心 | R9に水道ビジョン改定 | 今年度は接続論点を整理
出典：業務工程表（案R9.6条例改正版）、2026/5/27打合せ議事録

## Slide 4
R3〜R7の経営推移
決算上の黒字と営業赤字の乖離
4
給水収益はR3比で約97百万円減少。営業損益は毎年度赤字で、R7は△223百万円。
区分 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7
給水収益 | 1,314 | 1,150 | 1,269 | 1,244 | 1,217
営業損益 | △26 | △283 | △210 | △170 | △223
当年度純利益 | 103 | 44 | 27 | 65 | 54
説明上のポイント ・純利益は黒字でも、給水収益で営業費用を賄えていない。 ・R7は料金回収率92.98％で、給水原価が供給単価を上回る。 ・現行料金のままでは財源余力が不足する。
単位：百万円。金額はR3〜R7決算書・決算統計から丸め。

## Slide 5
料金回収率と基準外繰入
料金で回収できない不足を一般会計が補完
5
区分 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7
経常収支比率 | 106.54% | 102.56% | 101.51% | 103.97% | 103.20%
料金回収率 | 103.73% | 87.64% | 94.73% | 97.15% | 92.98%
3条基準外繰入 | 23 | 21 | 57 | 57 | 95
4条基準外繰入 | 89 | 89 | 82 | 86 | 85
読み取り ・R7は3条基準外が増加。 ・4条基準外は概ね80〜90百万円台で継続。 ・一般会計繰入が黒字維持と投資財源を支える構造。
単位：％、百万円。基準外繰入は決算統計40表ベース。

## Slide 6
資金残高の推移と将来への示唆
R7末で資金余力が大きく低下
6
区分 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7
資金残高 | 1,099 | 798 | 553 | 559 | 243
R7末資金残高は243百万円。R3末から856百万円減少し、今後の大型投資に対する余力は限定的。
・資金残高は、損益だけではなく建設改良費・企業債償還で急減する。
・大型投資年度は、起債・繰入・補助金・料金収入増の組合せを示す必要がある。
・最低必要資金残高の目安を設定し、投資平準化と料金改定の双方で確保する。
現行料金維持だけでは資金確保が難しい

## Slide 7
R8当初予算の確認
収入は予算ベース、投資は年次計画ベースで整理
7
項目 | R8当初予算 | 作成資料等 | 年次計画 | 採用方針
給水収益 | 1,332 | 1,219 | — | 予算ベース
水道事業費用 | 1,710 | 1,597 | — | 予算ベース
資本的収入 | 861 | 664 | — | 予算ベース
企業債 | 520 | 435 | — | 予算ベース
一般会計負担金 | 167 | 165 | — | 予算ベース
建設改良費 | 714 | 525 | 889 | 年次計画へ置換
企業債償還金 | 796 | 796 | — | 予算ベース
R8は予算上の資本的収支不足648,682千円。一方、年次計画投資へ置換すると建設改良費が174,510千円増加するため、4条財源の再精査が必要。

## Slide 8
投資財政計画：ビジョン計画と将来年次計画の差異
将来年次計画へ置換した場合
8
区分 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16
既存計画 | 558 | 525 | 500 | 577 | 485 | 416 | 419 | 395 | 279 | 257
将来年次計画 | 269 | 889 | 403 | 761 | 558 | 389 | 383 | 369 | 266 | 231
差額 | △289 | +364 | △97 | +184 | +73 | △27 | △37 | △27 | △13 | △27
・R8は既存計画比で約364百万円増。R10も約184百万円増。
・R7末現預金は243百万円であり、大型投資を現行財源だけで吸収する余力は限定的。
・料金改定だけでなく、起債・繰入・補助金・投資平準化を同時に設計する必要がある。
※金額は百万円単位で丸め。将来年次計画は「令和6～25年（2026.3.1）」調整後事業費計を採用。

## Slide 9
置換後の投資財政計画：収入・支出の見方
収入・支出を年度別に整理
9
項目 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16
資本的収入計 | 861 | 636 | 716 | 628 | 570 | 571 | 537 | 407 | 365
企業債 | 520 | 399 | 400 | 232 | 283 | 286 | 368 | 251 | 230
一般会計負担金 | 167 | 162 | 168 | 174 | 182 | 180 | 169 | 156 | 135
国庫補助金 | 2 | 75 | 148 | 222 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0
工事負担金 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
建設改良費 | 889 | 403 | 761 | 558 | 389 | 383 | 369 | 266 | 231
企業債償還金 | 796 | 728 | 673 | 639 | 576 | 563 | 548 | 546 | 533
資本的支出計 | 1,684 | 1,131 | 1,434 | 1,197 | 966 | 946 | 916 | 812 | 763
R8は資本的収入を予算ベースへ修正し、建設改良費は将来年次計画へ置換。詳細はExcel「02_R8予算_年次計画置換」「SIM_R8予算置換_0%〜3%」で確認。

## Slide 10
資産維持費0〜3％シミュレーション
経常収支比率・料金回収率・現預金（営業費用修正後）
10
SIM | 必要改定率 | R11経常収支 | R11料金回収 | R11資産維持費込料金回収 | R16現預金（修正後） | R7-R16累計4条不足
0％ | 6.0% | 106.7% | 95.4% | 95.4% | 456 | △4,983
1％ | 20.2% | 127.9% | 108.2% | 96.2% | 2,420 | △4,983
2％ | 34.4% | 149.0% | 121.0% | 96.8% | 4,385 | △4,983
3％ | 48.6% | 170.2% | 133.8% | 97.2% | 6,350 | △4,983
・必要改定率は、営業費用の物件費内数二重計上を除外したうえで、R11〜R15の料金算定期間で総括原価を回収する水準。
・資産維持費を高く置くほど通常の料金回収率は改善し、資産維持費込料金回収率は95〜97％台で推移する。
・市長説明では、0％は収支均衡の比較下限、1〜2％は現実的検討、3％は感度分析の上限として整理する。
※現預金は百万円。営業費用二重計上修正後の03_SIM比較_R8予算反映シート本体値。建設仮勘定の追加影響は別途精査中。

## Slide 11
持続可能性確保のための具体策
料金改定だけでなく、投資・財源・説明を一体化
11
料金水準
総括原価を水道協会方式で整理し、資産維持費0〜3％の影響を示す。
料金体系
基本料金を残しつつ、基本水量・従量料金・大口影響を検証する。
投資平準化
R8以降の大型更新を平準化し、資金残高の急減を抑制する。
財源構成
企業債、国庫補助、一般会計繰入、料金収入の役割を明確にする。
説明責任
R9ビジョン改定、R10料金審議、R11施行までの段階説明を設計する。
判断を求める事項：令和8年度中に、料金改定検討を正式に次年度工程へ進める方針を確認する。

## Slide 12
今後の工程
R8〜R11
12
R8
現状分析・市長説明
経営分析／現状シミュレーション／審議会設計
R9
水道ビジョン改定
R8決算・AM結果反映／ビジョン説明／審議会条例改正
R10
料金改定審議
総括原価／料金体系／改定素案／パブコメ／答申案
R11
料金改定施行
条例施行・周知・運用開始
工程管理上の要点：R8で必要性を共有し、R9でビジョンへ反映、R10で料金体系を具体化する。

## Slide 13
投資財政計画Excelの構成
市長説明後の精査・審議会資料化へ
13
シート | 内容
02_R8予算_年次計画置換 | R8予算収入・将来年次計画投資へ置換した投資財政計画
03_SIM比較_R8予算反映 | 資産維持費率0〜3％の主要指標比較
04_R8予算・投資確認 | R8当初予算・作成資料・年次計画・採用値の差異確認
SIM_R8予算置換_0%〜3% | 各SIMの経常収支比率、料金回収率、4条財源、現預金推計
・企業債充当率、国庫補助、工事負担金、一般会計繰入の事業別前提を確認。
・最低必要現預金の目安を設定。
・資産維持費の採用水準を政治判断の論点として整理。

## Slide 14
直近の作業方針
市長説明資料に反映する内容
14
作業 | 内容 | 成果物
1. 数値固定 | R3〜R7の5か年で、損益・料金回収率・繰入金・資金残高を統一 | 現状分析表／グラフ
2. 原価計算 | R11開始5年、資産維持費0〜3％で比較 | 総括原価試算表
3. 投資財政 | R8予算収入・将来年次投資・元金償還・財源を反映 | 資金残高推計
4. 市長説明 | 料金改定の必要性、R9〜R11工程、判断事項を整理 | 説明用PPT
5. 審議会設計 | 委員構成、条例改正、審議順序、ビジョン説明の扱いを整理 | 設計メモ
次工程：市長説明用PPTを、R3〜R7固定・R8予算反映・投資財政SIM整合の内容で再構成する。