第10期介護保険事業計画　現在地と論点

小野町　／　令和8年10月5日　／　町との打合せ資料

# 0　要点

| # | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 見える化システムの推計が通りました。施策反映のワーニングはすべて「該当無し」、負の値もなくなりました。残る33件は、直近年度の実績が0の要介護度区分が0のまま延びたもので、直す必要はありません（第1章） |
| 2 | 第10期の保険料基準額は、当方の算定で月額6,048円、システムで6,533円です。100円未満を切り上げると6,100円（第9期から▲500円）と6,600円（据え置き）に分かれます（第2章） |
| 3 | 分かれ目は令和8年度の実績をどう見るかだけです。当方は国保連月報の4〜6月（3か月）、システムは1か月で置いています。12か月そろうのは令和9年5月です（第2章） |
| 4 | 決めていただきたいことが11件あります。保険料・準備基金・協議会の日程・認知症の人の意見聴取・認知症計画の形式・見える化の提出時期・給付適正化計画の位置づけ（第3章） |
| 5 | 令和8年度交付金は537点／800点で、市町村分の平均を82点上回ります。介護給付適正化は弱点ではなく強みでした。最大の弱点は在宅医療・在宅介護連携（55点／100点）ですが、失点45点のうち計画に書いて動くのは5点です。別に、退院・退所加算の算定状況（8点）は事業所への確認しだいで動く見込みがあります（第4章） |
| 6 | いただきたい資料が21件あります。とくに基金運用状況調書と令和7年度決算は保険料の決定に直結します（第5章） |
| 7 | 令和7年度調査結果報告書の原本（104頁）を受領し、成果品の集計値を1件ずつ原本と突き合わせました。1件（認知症の設問の項目名）を訂正し、報告書そのものの中の食い違いを3件見つけました（第4章） |
| 8 | 令和9年2月下旬の校了が動かせない期限です。協議会第1回の開催日が決まらないと、ここから逆算した日程が引けません（第6章） |

# 1　見える化システムの推計が通りました

9月25日から28日にかけてお取り組みいただいた修正で、推計が通りました。お疲れさまでした。

| 画面 | 9月25日 | 今回（9月28日） |
| --- | --- | --- |
| 施策反映 認定者数 | 該当無し | 該当無し |
| 施策反映 施設・居住系サービス利用者数 | 2件 | 該当無し |
| 施策反映 在宅サービス利用者数 | 12件 | 該当無し |
| （参考）1人1月あたり給付費（2画面） | 該当無し | 該当無し |
| （参考）在宅サービス1人1月あたり利用回（日）数 | 72件 | 33件 |
| 負の値 | あり（訪問看護 要支援2 ▲14.0回ほか） | なし |

残る33件は、訪問リハビリテーション18件・地域密着型通所介護9件・認知症対応型通所介護6件です。いずれも要介護度の区分ごとのチェックで、直近年度の実績が0の区分が0のまま延びたものです。サービスそのものに利用がないという意味ではありません。認知症対応型通所介護は、サービス全体では令和7年度に115件の実績があり、0なのは要支援1・要介護1の2区分です。

推計の誤りではなく、直す必要もありません。記述欄に1文添えれば足ります（コメント案をお渡ししてあります）。

ただし1つ、確かめておきたいことがあります。地域密着型通所介護は、令和3年度14件・令和4年度10件・令和5年度1件と減って、令和6・7年度は0件です。事業所の休廃止によるものか、利用が他のサービスに移ったのかで、第10期の見込量の置き方が変わります（依頼資料16）。

# 2　保険料の選択肢

第10期の保険料基準額は、次の2本立てでお示しします。

|  | ケース | 月額 | 100円未満切上げ | 第9期6,600円との差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 当方の算定 取崩なし | 6,048円 | 6,100円 | -500円 |
| A-2 | 当方の算定 基金12,000千円を全額取崩 | 5,950円 | 6,000円 | -600円 |
| A-3 | 当方の算定 第9期と同じ35,000千円を取崩 | 5,761円 | 5,800円 | -800円 |
| B-1 | 見える化システム 取崩なし | 6,533円 | 6,600円 | ±0円（据え置き） |
| B-2 | 見える化システム 基金12,000千円を全額取崩 | 6,435円 | 6,500円 | -100円 |
| B-3 | 見える化システム 35,000千円を取崩 | 6,247円 | 6,300円 | -300円 |
| C-1 | 当方の算定 第1号被保険者負担割合24％ | 6,317円 | 6,400円 | -200円 |
| C-2 | システム 第1号被保険者負担割合24％ | 6,824円 | 6,900円 | +300円 |

※ Aは当方の算定（令和8年度を国保連月報の4〜6月の3か月で置く）、Bは見える化システム（同1か月）、Cは国の第1号被保険者負担割合が23％から24％に上がった場合です。

【図1】保険料基準額の選択肢（100円未満切上げ後）

資料：本業務による算定及び地域包括ケア「見える化」システムの出力。切り上げた水準では6,100円と6,600円に分かれ、引下げか据え置きかの分かれ目にあたる。

## (1)　なぜ差が出るのか

差は月額485円です。そのほとんど（480円）が標準給付費の差で、算式そのものは一致しています。

| 入れ替えた前提 | 差 |
| --- | --- |
| 予定保険料収納率 99.35％→99.40％ | ▲3円 |
| 調整交付金見込交付割合 5.533％→5.522％ | ＋3円 |
| 補正後被保険者数 10,245人→10,235人 | ＋6円 |
| 標準給付費 3,093,948千円→3,354,617千円 | ＋480円 |

残る差はすべて「令和8年度をどう置くか」に帰着します。システムは令和8年度の在宅サービスを511,518千円と置いており、これは国保連月報の1か月分から延ばしたものです。令和7年度の429,673千円から19.0％跳ねています。

当方は月報の4〜6月提供分（3か月）で置いています。前年同期比は0.9598で、令和7年度の96％の水準です。1か月より3か月のほうが確かですが、どちらも令和8年度が完結していない点では同じです。12か月そろうのは令和9年5月で、それまではどちらが当たっているかを確かめられません。

なお、当方の算式はシステムと1円まで照合してあります。調整交付金見込額の基数（標準給付費＋総合事業費）に見込交付割合を掛けた額が、ワークシートの値と一致します。第9期計画の実数を入れた検算でも、月額6,865円となり計画の算定値6,886円との差は0.3％です。

## (2)　所得段階別の年額（13段階）

A-1（月額6,100円・年額73,200円）とB-1（6,600円・79,200円）で比べたものです。

| 段階 | 乗率 | A-1（73,200円） | B-1（79,200円） | 第9期（79,200円） | 被保険者数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1段階 | 0.285 | 20,900円 | 22,600円 | 22,600円 | 525人 |
| 第2段階 | 0.485 | 35,600円 | 38,500円 | 38,500円 | 297人 |
| 第3段階 | 0.685 | 50,200円 | 54,300円 | 54,300円 | 272人 |
| 第4段階 | 0.900 | 65,900円 | 71,300円 | 71,300円 | 434人 |
| 第5段階 | 1.000 | 73,200円 | 79,200円 | 79,200円 | 610人 |
| 第6段階 | 1.200 | 87,900円 | 95,100円 | 95,100円 | 491人 |
| 第7段階 | 1.300 | 95,200円 | 103,000円 | 103,000円 | 418人 |
| 第8段階 | 1.500 | 109,800円 | 118,800円 | 118,800円 | 231人 |
| 第9段階 | 1.700 | 124,500円 | 134,700円 | 134,700円 | 77人 |
| 第10段階 | 1.900 | 139,100円 | 150,500円 | 150,500円 | 36人 |
| 第11段階 | 2.100 | 153,800円 | 166,400円 | 166,400円 | 14人 |
| 第12段階 | 2.300 | 168,400円 | 182,200円 | 182,200円 | 7人 |
| 第13段階 | 2.400 | 175,700円 | 190,100円 | 190,100円 | 31人 |

※ 乗率は公費による低所得者軽減後の賦課割合。年額は基準額に乗率を掛けて100円未満を切り上げたもの。被保険者数は年報 様式1 の令和8年3月末現在（計3,443人）。B-1は第9期と同額の据え置きになります。

## (3)　準備基金の取扱い

ここに確かめていただきたいことがあります。

| 項目 | 額 | 出所 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 介護給付費準備基金 保有額（令和7年度末） | 12,000千円 | 年報 様式4 | 令和4年度末の120,000千円から1桁減っています |
| 歳入歳出差引残額（令和6年度末） | 144,205,672円 | 年報 様式4 | 繰越金として滞留しています |
| 第9期の取崩額 | 35,000千円 | 第9期計画 | 基金が12,000千円しかなければ、同額の取崩はできません |

基金運用状況調書で実額をご確認ください。取崩の実績なのか年報の入力誤りなのかで、打てる手が変わります。仮に繰越金144.2百万円の一部を基金に積み立てれば、第10期での取崩による引下げも選択肢に入ります。

# 3　決めていただきたいこと

11件あります。いずれも当方では決められないものです。

## (1)　保険料基準額をいくらに置くか

| いつまでに | 決める人 |
| --- | --- |
| 最重要。11月の協議会までに | 町 |

A-1（月額6,100円・第9期から▲500円）を本命に、B-1（6,600円・据え置き）を対案としてお示しします。分かれ目は令和8年度の実績をどう見るかです。当方は月報4〜6月の3か月（前年同期比0.9598）で置き、システムは1か月で置いています。12か月そろうのは令和9年5月で、それまでどちらが当たっているかは確かめられません

## (2)　準備基金の残高と取崩額

| いつまでに | 決める人 |
| --- | --- |
| 保険料の決定と同時に | 町 |

年報 様式4 の基金保有額は12,000千円ですが、令和4年度末の120,000千円から1桁減っています。一方で歳入歳出差引残額は令和6年度末で144,205,672円あり、繰越金として滞留しています。基金運用状況調書で実額をご確認ください。取崩実績なのか年報の入力誤りなのかで、打てる手が変わります

## (3)　協議会の開催回数と日程

| いつまでに | 決める人 |
| --- | --- |
| 本打合せで | 町 |

仕様書4(5)に回数の指定がありません。当方案は4回（第1回は資料作成済み）。第1回の開催日がまだ決まっておらず、これが決まらないとパブリックコメントと印刷の日程が引けません。令和9年2月下旬の校了は動かせない期限です

## (4)　認知症の人及びその家族等からの意見聴取の方法

| いつまでに | 決める人 |
| --- | --- |
| 素案の確定まで | 町 |

認知症基本法13条3項が準用する12条3項の法定要件です。記述の追加では埋まらず、策定過程そのものに関わります。協議会の委員に認知症の人又はご家族が含まれるかをご確認ください。含まれない場合は、別途の聴取の場が要ります

## (5)　認知症施策推進基本計画の包含の形式

| いつまでに | 決める人 |
| --- | --- |
| 素案の確定まで | 町 |

仕様書2(3)は包含を計画の構成要件と定めています。当方は分散＋対応表方式（基本的施策12項目との対応表を添える）を提案しています。独立章方式にすると章立てが変わります

## (6)　見える化システムの都道府県への提出時期

| いつまでに | 決める人 |
| --- | --- |
| 提出前にご一報を | 町 |

推計は通っており、いつでも提出できる状態です。ただし提出する額と協議会にお示しする額はそろえたいので、1の決定のあとにしていただくのが筋と考えます

## (7)　多様なサービス・活動（サービスB）を第10期で広げるか

| いつまでに | 決める人 |
| --- | --- |
| 11月の協議会まで | 町 |

9月28日に受領した「（改修版）総合事業の充実に向けたワークシート」により、小野町に訪問型サービスB・通所型サービスB（住民主体）の担い手が各1団体あることが分かりました（国の実施状況調査で令和元年度〜令和3年度に「実施の有無＝有」と回答され、市町村内の事業所数は平成29年度から令和4年度まで各1）。ただし令和4年度以降の実施の有無は無回答で、令和5年度の利用者数は訪問型B 24人・通所型B 0人です。まず現在の実施状況をご確認ください（依頼資料14）。広げる場合、総合事業費を令和6年度実績の据え置きのままとするか、上乗せするかを決める必要があります。ワークシートは、生産年齢人口の減少により2030年には従前相当サービスの供給が需要に追いつかなくなると示しており、多様なサービス・活動の必要性が高まります

## (8)　介護予防ケアマネジメントB・Cを導入するか

| いつまでに | 決める人 |
| --- | --- |
| 素案の確定まで | 町 |

現在はAのみで、B・Cは実施していないと国の調査に回答されています。令和6年8月5日の地域支援事業実施要綱等の改正により、B・Cはケアプラン作成等の一部を省略・簡略化できるようになりました。地域包括支援センターの事務負担を減らせます

## (9)　介護給付適正化計画の位置づけ（案A・B・C）

| いつまでに | 決める人 |
| --- | --- |
| 素案の確定まで | 町・協議会 |

介護保険法第117条第5項は市町村介護給付適正化計画を定めることを求めていますが、第9期計画はその名称では置いていません。当方は案B（第4章 基本目標3① の中に主要3事業の毎年度の定量的な目標を掲げる）をお勧めし、素案にはその形で記載しています。案A（独立した節）・案C（別冊）もお示しします

## (10)　ケアプラン点検の点検件数の目標

| いつまでに | 決める人 |
| --- | --- |
| 11月の協議会まで | 町 |

令和8年度交付金で唯一0点の項目です。実施していないのではなく、実施割合が全保険者の下位3割にあることによる0点です。点検件数は対象者数×点検対象月数で数えます。町内の居宅介護支援事業所3か所について、事業所あたりの件数と点検する月数をお決めいただくと目標として書けます

## (11)　在宅医療・介護連携の4つの場面ごとの目指すべき姿

| いつまでに | 決める人 |
| --- | --- |
| 素案の確定まで | 町・関係機関 |

在宅医療・在宅介護連携（支援Ⅲ）は55点で、8つの目標のうち唯一、全国平均を下回っています。評価指標は、①日常の療養支援、②入退院支援、③急変時の対応、④看取りの4つの場面ごとに目指すべき姿を設定することを求めています。素案 第4章 基本目標2⑦ に案を置きました。公立小野町地方綜合病院・田村郡医師会等との調整が要ります

# 4　交付金の取りまとめと調査結果報告書の点検

令和8年9月28日に、令和8年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金（市町村分）の該当状況調査票集計表と評価指標を受領しました。これにより、小野町の得点を項目ごとに追えるようになりました。

| 区分 | 小野町 | 市町村分の平均 | 県内順位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推進・支援合計（800点満点） | 537点 | 454.8点 | 13位／59 |
| 推進Ⅱ 公正・公平な給付（介護給付適正化） | 84点 | 69.1点 | 11位 |
| 支援Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携 | 55点 | 68.3点 | 39位 |

※ 受領したのは市町村分のみで、広域連合分は別表です。「市町村分の平均」は1,536保険者の平均であり、国の公表順位の母数（広域連合を含む1,741保険者）とは異なります。県内は59市町村すべてが同表にあるため、県内順位は完全です。

介護給付適正化は、弱点ではなく強みでした。該当状況調査に対する町の回答では主要3事業はいずれも実施されており、縦覧点検4帳票の全件点検と医療情報との突合は配点満点です。0点なのはケアプラン点検の実施割合（配点16点）だけです。

体制・取組（配点68点）は68点＝配点満点ですが、その根拠となっている文書が確認できていません。第9期計画本文には主要3事業の記載はあるものの、評価指標が求める「取組の効果を検証するための評価指標」も、毎年度の定量的な目標も書かれていません。別の文書で定めているのか、調査票の回答のみなのかをご教示ください（依頼資料15）。

8つの目標のうち、全国平均を下回るのは支援Ⅲ（在宅医療・在宅介護連携）だけです。55点／100点で、45点の失点です。

| 失点の区分 | 点 | 内容 | 計画に書いて動くか |
| --- | --- | --- | --- |
| 体制・取組（配点68・43点） | 5点 | ①日常の療養支援、②入退院支援、③急変時の対応、④看取りの4つの場面ごとの目指すべき姿の設定 | 動く |
|  | 20点 | 課題を踏まえた目標設定・対応策の立案、検証の仕組み、取組の課題分析、毎年度の改善・見直し | 仕組みと記録の整備が要る |
| 活動（配点32・12点） | 8点 | 退院・退所加算算定者数割合（上位7割にも入っていない） | 実績。ただし下記のとおり動かせる見込み |
|  | 12点 | 人生の最終段階における支援（ターミナルケア・看取り加算） | 実績。短期では動きにくい |

計画に書いて直ちに動くのは、このうち5点です。素案 第4章 基本目標2⑦ に4つの場面ごとの目指すべき姿の案を置きました（決定11）。

あわせて確認していただきたいことがあります。同じ評価指標の「イ　目指すべき姿を介護保険事業計画に記載している」（配点6点）は満点で得点しています。しかし第9期計画本文（87頁）を全文検索したところ、「目指すべき姿」「日常の療養支援」「入退院」「急変時」「看取り」の語は一度も出てきません。何をもって「記載している」と回答されたかをご教示ください（依頼資料15と同じ性格のものです）。第10期で4つの場面ごとの姿を書けば、この食い違いも解消します。

もう1点、行動に結びつく発見があります。入院時情報連携加算の算定者数割合は上位1割で配点満点（8点）なのに、退院・退所加算の算定者数割合は上位7割にも入らず0点です。同じ介護支援専門員の同じ利用者について、入院時の情報提供はできているのに、退院時の情報取得が実績に表れていません。居宅介護支援事業所に、退院・退所時の情報取得を実際に行っていないのか、行っているのに算定していないのかを確かめていただけないでしょうか。後者であれば、事業所への周知だけで8点が動きます。

あわせて、町からお預かりした令和7年度調査結果報告書の原本（104頁）と、成果品に載せている集計値を1件ずつ突き合わせました。リスク該当率10項目、在宅介護実態調査の属性・利用状況・介護者の状況など、突き合わせた値はすべて原本と一致しました。1件だけ、認知症の設問で項目名の取り違えがありましたので訂正しました。「認知症の方や家族を地域で支えていくために必要なこと」の最多54.1％は、「相談窓口の充実」ではなく「地域での見守りや声掛け」です（選択肢に「相談窓口の充実」はありません）。素案・協議会資料・調査結果報告書の3点を直しました。

その過程で、報告書そのものの中に3つの食い違いを見つけました。① 配布・回収の表（p.2）の回収数319件に対し、集計の基数はすべて366です（依頼資料19）。② 介護予防のための通いの場（p.25）の本文は「67.2％は参加していない」ですが、同じ頁の円グラフは76.2％で、内訳の合計も76.2％のほうで100.0％になります。③ まとめ（p.84）の「仕事と介護の両立に効果があると思う支援」で、「介護休業・介護休暇等の制度の充実」が2回出ています。同 p.81 の図では、25.6％は「労働時間の柔軟な選択」、24.4％が「介護休業・介護休暇等の制度の充実」です。成果品では①は366、②は76.2％、③は p.81 の図を採っています。いずれも調査を実施された事業者にご確認いただければと存じます。

詳しくは配布資料14「小野町_給付適正化と交付金の取りまとめ」をご覧ください。

# 5　いただきたい資料

| # | 資料 | いつまでに | なぜ必要か | 使途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介護給付費準備基金の運用状況調書 | 至急 | 各年度末の残高・積立額・取崩額の実績。年報 様式4 の系列に矛盾があるため、原典で確かめたい | 保険料（決定1・2） |
| 2 | 令和7年度の介護保険特別会計決算 | 決算確定後すぐ | 年報 様式4 の令和7年度がすべて0で未入力です。歳入歳出・繰越金・基金の動きが読めません | 保険料・財政の記述 |
| 3 | 令和7年8〜9月の認定者数の計上方法の変更の有無 | 至急 | 国保連月報の令和7年9月審査分に▲99人の断層があります。年度末では令和6年度944人→令和7年度792人（▲16.1％）。実態の変化か計上の変更かで、認定率の置き方が変わります | 見込量・計画本文 |
| 4 | 地域支援事業費の事業別内訳 | 10月中 | ①包括的支援事業・任意事業費29,335,189円の8欄内訳（総合相談支援・権利擁護・包括的継続的ケアマネジメント支援・在宅医療介護連携・生活支援体制整備・認知症総合支援・地域ケア会議推進・任意事業）②一般介護予防事業費5,304,726円の5事業別内訳 | 地域支援事業の量と費用 |
| 5 | 総合事業の実施状況 | 10月中 | 訪問型サービスA・通所型サービスA・配食・見守りの実施の有無。国保連月報にはA2（訪問介護相当）・A6（通所介護相当）・AF（介護予防ケアマネジメント）しか現れません | 総合事業の見込量 |
| 6 | 成果指標の現状値 17項目 | 11月の協議会まで | うちH3（総合事業・通いの場の実績 令和3〜7年度）とH16（令和7年度調査の個票）が最優先です。見える化の通いの場は平成28年度以降0か所で、調査の回答と食い違います | 成果指標の目標値 |
| 7 | 認知症対応型共同生活介護の整備の経緯 | 11月の協議会まで | 第9期は新規整備を原則行わない方針でしたが増床の形跡があります。町外の方の利用割合もあわせてご教示ください | 必要利用定員総数（法117条2項1号） |
| 8 | 総合事業上限額算定の手引き（Excel） | 至急 | 平成27年度〜令和6年度の各年度分。総合事業費には介護保険法施行令第37条の13第4項による上限額があり、第10期の見込みが上限内に収まるかを確かめられていません。国・県への毎年度の報告に使われたものです | 総合事業費の上限額の確認 |
| 9 | 地域支援事業交付金事業実績報告書（Excel） | 至急 | 平成27年度〜令和6年度の各年度分。様式1（地域支援事業交付金精算書）を含むもの。訪問型・通所型のサービス・活動別の事業費を確かめるために要ります | サービス・活動別の事業費 |
| 10 | 総合事業の実施状況調査への回答の控え | 10月中 | 平成29年度〜令和6年度。国の集計では、従前相当サービスの利用者数がほとんど空欄で、実人数と延べ人数が同じ年があり、サービスBの人数が408人→24人→150人→24人と激しく振れています。町の控えと突き合わせて、どちらが正しいかを確かめたい | 多様なサービス・活動の実績 |
| 11 | 令和6年度のケアプラン点検の実施件数 | 10月中 | 令和8年度交付金で唯一0点の項目です。件数が少ないことによるものか、報告していないことによるものかで、打てる手が変わります。点検を行った事業所数・対象者数・点検対象とした月数がわかるもの | 決定10（点検件数の目標） |
| 12 | 要介護認定の適正化の実施の内容 | 10月中 | 交付金では「3事業の全てを実施している」として得点しています。認定調査の委託の有無と件数、点検の実施状況、軽重度変更率・認定調査項目別の選択状況の分析の有無をご教示ください | 主要3事業の定量的な目標 |
| 13 | 令和8年度交付金の該当状況調査票の控え | 10月中 | 体制・取組指標群の多くは、分析結果や課題分析を「資料（記録）として作成・整理できている」ことを評価の条件にしています。得点した項目の根拠資料が残っているかを確かめたうえで、第10期計画の記載を置きます | 計画の記載（交付金の68点の維持） |
| 14 | 訪問型サービスB・通所型サービスBの実態 | 10月中 | 実施団体・活動内容・参加者数・委託の有無・現在も実施しているか。国の調査では令和3年度を最後に実施の有無が無回答で、令和5年度の通所型Bの利用者数は0人です。第10期で広げるか（決定7）の前提になります | 決定7（サービスBの拡充）・第4章 基本目標1 |
| 15 | 介護給付費適正化方策と、その評価指標を定めた文書 | 至急 | 第9期計画本文には、主要3事業の記載はありますが「取組の効果を検証するための評価指標」の記載がありません。交付金の指標1イ（8点）の根拠となっている文書をご教示ください。別の文書がないのであれば、第10期計画に定量目標を書くことで根拠を作ることになります | 決定9（位置づけ）・交付金32点の維持 |
| 16 | 地域密着型通所介護の実績が0になった経緯 | 10月中 | 令和3年度14件・令和4年度10件・令和5年度1件と減って、令和6・7年度は0件です。事業所の休廃止によるものか、利用が他のサービスに移ったのかで、第10期の見込量の置き方が変わります | 見込量（地域密着型サービス） |
| 17 | 見える化システム「要介護認定率」の県内順位の出力 | 10月中 | 成果品で「認定率は県内でも高い方にある」としている裏づけです。9月30日にお送りいただいた地域分析・検討シートにより、県平均・全国平均との比較はできるようになりました（本町22.70％・県19.91％・全国20.32％）。残っているのは県内での順位です。見える化の地域別画面（B4系）の出力でお願いします | 第2章3（全国・県内との比較）、地域分析・検討シート |
| 18 | 広域連合分の該当状況調査票集計表 | 随時 | 受領したのは市町村分のみです。国の公表順位の母数は広域連合を含む1,741保険者であり、市町村分1,536の中での順位（258位）は公表順位ではありません | 交付金の取りまとめ（順位の記載） |
| 19 | 令和7年度調査結果報告書の在宅介護実態調査の回収数 | 至急 | 報告書 p.2 の表は「配布500件・回収319件・回収率63.8％」ですが、集計の基数はすべて366です（問8の内訳も利用203人＋未利用154人＋無回答9人＝366）。報告書の中で食い違っており、どちらが正しいかで回収率の記載（63.8％か73.2％か）が変わります。調査を実施された事業者にご確認ください | 計画素案 第2章2（調査結果の概要） |
| 20 | 令和7年度調査の個票データ（提供が難しい場合はクロス集計表） | 10月中 | 地域分析・検討シートで「在宅が伸びていない主因は利用に結びつかないこと」という仮説を立てました。その検証には、サービスを利用していない154人がどういう状態の方なのか（要介護度別・世帯構成別）が要ります。単純集計表からは作れません | 地域分析・検討シート（受給率の検証方法）、計画素案 第2章2 |
| 21 | 訪問介護事業所の従事者数・受入可否・稼働率 | 10月中 | 訪問介護の受給者1人あたり給付月額が全国の52％、利用回数が50％と、在宅サービスの中で最も低くなっています。供給が足りないのか、ケアプランに組み込まれにくいのかで対応策が変わります。見える化の事業所別指標（令和8年7月の新機能）でも一部確かめられます | 地域分析・検討シート（給付月額の検証方法）、計画素案 第2章5 |

※ 粒度・様式・基準日は「小野町_追加データ依頼票_見込量算定_20260915.xlsx」に書いてあります。

# 6　今後の工程

| 時期 | 作業 | 担当 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 令和8年10月 | 保険料の決定（町）／協議会第1回の開催 | 町・受託者 | 第1回の資料は作成済み（42表・約23,500字）。開催日が未定 |
| 令和8年10月 | 見える化の都道府県への提出 | 町 | 推計は通っている。提出前にご一報を |
| 令和8年11月 | 協議会第2回（骨子案・見込量・保険料の考え方・成果指標） | 受託者・町 | 本業務の最大の節目。ここで保険料を固める |
| 令和8年12月 | 協議会第3回（素案）／印刷業者の確保 | 受託者・町 | 年度末は印刷が集中するため、1月中に印刷業者を押さえる |
| 令和9年1月 | パブリックコメント（1か月） | 町 | 実施要領・意見提出様式・対応表の様式は作成済み |
| 令和9年2月 | 協議会第4回（最終案）／計画書の校了・下版 | 受託者・町 | 2月下旬の校了が動かせない期限 |
| 令和9年3月 | 印刷・製本、概要版の作成、納品 | 受託者 | 計画書50部・概要版50部・簡易製本各3部 |

令和9年2月下旬の校了が動かせない期限です。ここから逆算すると発注は2月中旬まで待てますが、年度末は印刷が集中するため1月中の確保が要ります。計画書50部（A4・4色刷り・80頁程度）、概要版50部（8頁）、簡易製本各3部です。

いま律速になっているのは協議会第1回の開催日です。資料は8月5日に作成済みで、開催日が決まればすぐにお出しできます。本日おきめいただけるとたいへん助かります。

# 7　法令上落とせない要件

計画の中身とは別に、策定の手続そのものに関わる要件が2件あります。

| 要件 | 根拠 | 状態 | 対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| 認知症の人及びその家族等からの意見聴取 | 認知症基本法13条3項が準用する12条3項 | 未決 | 記述の追加では埋まりません。協議会の委員に認知症の人又はご家族が含まれるかをご確認ください。含まれない場合は別途の聴取の場が要ります（決定4） |
| 地域密着型3サービスの必要利用定員総数 | 介護保険法117条2項1号 | 対応済み | 第9期計画には記載がありませんでした。第10期では9月16日に追加済みです。認知症対応型共同生活介護の増床の事実関係だけご確認ください（資料7） |