川崎町高齢者保健福祉計画

第10期介護保険事業計画 策定業務

町担当課ご記入依頼パッケージ

〜 第1回策定委員会（令和8年8月）に向けた事前準備のお願い 〜

令和8年6月

宛：川崎町保健福祉課　大宮様

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

札幌事業所　若山・髙橋・山内・河崎

1．ご挨拶・現状報告

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃より、川崎町第10期介護保険事業計画の策定業務に格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、令和7年度キックオフ会議以降、第9期計画体系の継承方針、認知症基本法対応の独立章化、川崎町固有の課題（移動支援3層構造・施設偏在・8050問題・広域医療連携等）の整理を進め、計画書素案 Ver.1.5（全43頁・8章構成）の取りまとめが完了いたしました。

つきましては、令和8年8月中旬に予定されております第1回策定委員会に向け、計画素案 Ver.2.0 への発展（実数値・アンケート結果反映）に必要な町データの収集を本格化させていただきたく、町担当課におかれましてご記入いただきたいフォーマット一式を本パッケージとしてお送りいたします。

ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

2．送付物一覧

本パッケージには、以下の4種類の記入用フォーマットと、参考資料として現在の計画素案v1.5（全43頁）が含まれます。

| No | 送付物（ファイル名） | 内容 | 形式 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 川崎町_第9期実績一覧_町記入用.xlsx | 第9期計画期間（R6〜R8）の主要施策実績データ。第10期計画素案 第3章への反映 | Excel | A |
| ② | 川崎町_アンケート集計分析テンプレート.xlsx | 一般高齢者・認定者アンケート（R8.7末回収予定）の事前集計枠組み。回収後に弊社で集計実施 | Excel | B |
| ③ | 川崎町_必要資料_入力フォーマット.xlsx | MECE版データ入力フォーマット（13シート構成）。サービス見込量・給付費・保険料試算の根拠データ | Excel | A |
| ④ | 川崎町_実績データ確認サマリー.xlsx | 既存の保険者データ・年報データ等から既知の数値をまとめたサマリー。記入用ではなく参考用 | Excel | 参考 |
| ⑤ | 川崎町_計画書素案_v1.5_カラー統一版.pdf | 計画書素案 Ver.1.5（全43頁・8章構成）。本書の前提資料・本素案を通じて記入根拠を確認可能 | PDF | 参考 |

● 優先度A（赤）の①と③は、計画素案Ver.2.0への反映に必須のデータです。優先的にご対応をお願いいたします。

3．記入優先順位とスケジュール

以下のスケジュールに沿ってご記入・ご返送をお願いしたく存じます。

| 時期 | 対象 | 作業内容 | 成果物への反映 |
| --- | --- | --- | --- |
| 令和8年6月 下旬 | ①第9期実績一覧 | 01_KPI一覧・02_介護予防_健康・04_認知症_包括 を優先的にご記入 | 第3章 3-2 主要施策の取組実績 |
| 令和8年6月 下旬 | ③MECE版データ | 第1号被保険者数・要介護認定者数・サービス受給者・給付費の経年推移（直近5年分） | 第2章・第7章 7-1見込量 |
| 令和8年7月 上旬 | ①第9期実績一覧（続） | 03_在宅生活支援・05_介護サービス_人材・06_第10期反映方針 をご記入 | 第3章 3-2 / 第5章施策展開 |
| 令和8年7月 下旬 | 【アンケート回収】 | 一般高齢者1,000名・認定者300名の回収（町実施） | 第2章2-2・第5章 KPI |
| 令和8年8月 上旬 | ②集計テンプレ | 回収アンケートを弊社で集計し、本テンプレに反映（町担当ご記入は不要） | 第3章・第5章・第6章 |
| 令和8年8月 中旬 | 【第1回策定委員会】 | 計画素案Ver.2.0素案・アンケート結果報告・基本方針の協議 | 計画素案Ver.2.0 |
| 令和8年6月 確定 | 【基金残高】 | 介護給付費準備基金残高の確定値（R8.6時点） | 第7章 7-3保険料試算 |

※ なお、ご記入が困難な項目がございましたら、空欄のままで結構です。弊社で代替手段（年報データ・推計値の活用等）を検討いたします。

4．各フォーマットの記入ガイド

4-1．① 川崎町_第9期実績一覧_町記入用.xlsx

▌ 概要

7シート構成（00使い方／01KPI一覧／02介護予防_健康／03在宅生活支援／04認知症_包括／05介護サービス_人材／06第10期反映方針）。第9期計画期間中の主要施策35事業以上の実績を網羅。

▌ 記入の留意点

①　黄色セルが記入欄、緑セルが既知の確定値（記入不要・参考用）です。

②　対象期間は令和6年度（R6.4〜R7.3）を基本とし、令和7年度の最新値もあわせてご記入ください。

③　不明・該当なしの項目は空欄または「─」「0」でご対応ください。

④　ユニバーサルサポーター制度（介護予防サロン84名・スマイル40名等）は既知値（緑）で事前投入済みです。最新値があれば右欄に追記ください。

⑤　認知症サポーター累計550名・キャラバンメイト73名も同様に事前投入済みです。

⑥　06_第10期反映方針シートは、各事業の継続・拡充・縮小・廃止・新規・統合のいずれかをご記入いただく事業棚卸しシートです。第10期方針決定の重要な根拠となります。

4-2．③ 川崎町_必要資料_入力フォーマット.xlsx

▌ 概要

MECE版データ入力フォーマット（13シート構成）。第1号被保険者数・要介護認定者数・サービス受給者・給付費・保険料の経年推移（直近5年分・R3〜R7）を収集。第10期保険料試算・サービス見込量算定の根拠データ。

▌ 記入の留意点

①　本フォーマットは前回送付済みで、一部記入いただいた状態かと存じます。残りの空欄を埋めていただく形になります。

②　保険給付実績・地域支援事業実績は、年報データ・介護保険事業状況報告から転記可能なものは事前投入済みです。

③　第8期保険料6,380円・第9期保険料6,500円は既知値として確認済みです。

④　介護給付費準備基金残高（R8.6時点）は、保険料試算の中核データとなりますので、確定次第ご連絡ください。

⑤　住所地特例該当者の所在自治体内訳（柴田町・大河原町・仙台市等）が把握可能でしたら、追加でご教示ください。

4-3．② 川崎町_アンケート集計分析テンプレート.xlsx

▌ 概要

6シート構成。アンケート回収後（R8.7末予定）に弊社で集計実施するためのテンプレート。町担当のご記入は不要です。本パッケージには参考として同梱しております。

▌ 町担当へのお願い事項

①　アンケート発送（R8.6下旬予定）・回収（R8.7末予定）のご対応をお願いします。

②　回収後、原本・集計可能なデータ（紙の場合はスキャンPDF、Webの場合はCSV等）を弊社までご送付ください。

③　回収率向上のための再送・督促等のご対応もお願いします。

5．お問合せ・ご返送先

ご質問・ご相談、記入後のご返送等は、下記までお願いいたします。

| 受託者 | ビズアップ公共コンサルティング株式会社（札幌事業所） |
| --- | --- |
| 主担当 | 若山 （プロジェクトリーダー） |
| 副担当 | 髙橋・山内・河崎 |
| ご返送形式 | メール添付（Excelファイル）が望ましく、容量が大きい場合はクラウドストレージのリンクでも結構です |
| 中間報告 | ご記入の進捗状況に応じて、随時メールやWeb会議で打合せをさせていただきます |

引き続き、川崎町第10期計画策定にご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。