## 00_この表について
他案件との対比によるMECEチェック
同じ事務所の別案件（広域連合の第10期計画（令和8年10月6日時点））のブランチを確認し、当方の川崎町の進捗に乖離・抜け漏れがないかを、委託仕様書6の業務内容(1)〜(8)と横断3区分の軸で、漏れなく重なりなく見ました。 ⚠ 他団体が策定した計画は軸に用いません。比較材料として読み、気づいた点は原典（介護保険法・基本指針・課長会議資料）で確かめてから扱っています。他案件にあって当方にないものをそのまま不足とはせず、川崎町に要るかどうかを別に判定しています。 ⚠ 他案件は広域連合（構成3町）、川崎町は単一の市町村です。保険者の形が異なるため、当方に要らないものがあります。とくに認知症施策推進計画の位置づけは結論が変わります（認知症基本法第13条の名宛人は「市町村」であり、広域連合は該当しません）。
シート | 内容
01_軸ごとの対比 | 業務内容(1)〜(8)と横断3区分で38項目。揃っている18件／形は違うが足りている11件／不足9件。
02_不足の優先順位 | 不足9件を含む12件を、止めているものと期日により並べています。
03_見つかった乖離 | 当方の記述に誤りが見つかったもの3件。いずれも是正の手順を書いています。

## 01_軸ごとの対比
業務の軸ごとの対比
判定 ○＝揃っている／△＝形は違うが足りている／●＝不足（作る） ⚠ 「他案件にあるもの」は比較材料です。そのまま当方に要るとは限りません。最後の欄に、川崎町に要るかどうかの判断を書いています。
軸（仕様書6） | 項目 | 他案件にあるもの | 当方にあるもの | 判定 | 川崎町での扱い
(1) アンケート調査 | 調査の設計・実施 | 実施済み3調査の受領点検と集計 | ニーズ調査576件・在宅介護実態調査142件を実施（令和8年6〜7月） | ○ | 揃っている。
(1) アンケート調査 | 集計・分析の報告書 | 調査結果報告書・調査クロス集計・分析 | ニーズ調査結果報告書・在宅介護実態調査結果報告書・同資料編（3文書） | ○ | 揃っている。納品前処理4件も実施済み。
(1) アンケート調査 | 調査結果と年報実績の突合 | 調査結果と年報実績の突合クロス集計 | ― | ● | ⚠ 不足。調査の自己申告（サービス利用の有無など）と年報の受給者数を突き合わせると、調査の代表性を確かめられる。ニーズ調査576件・年報の受給者450.0人／月で突合できる。
(2) 調査票の発送準備 | 印刷・発送・回収 | ―（相手は調査を町が実施） | 令和8年6〜7月に郵送により配布・回収（完了） | ○ | 完了している。
(3) 策定委員会の支援 | 各回の資料・想定問答 | キックオフ会議資料・トークスクリプト・ファシリテーションの分岐・策定委員会資料（交付金評価結果） | 第1回資料・想定問答集／第2回資料v7・想定問答集v4（全44問）／第3回・第4回の骨子案 | ○ | 揃っている。想定問答の量は当方が厚い。
(3) 策定委員会の支援 | 議事録と校正 | 議事録（odt）・議事録の校正結果（3件） | キックオフ議事録・第1回策定委員会 記録確認メモ | △ | 第2回以降の議事録の様式を先に用意しておくと当日が楽になる。逆算工程表では開催+3日に速報版を出す。
(3) 策定委員会の支援 | 会議の進行の台本 | キックオフ会議_トークスクリプト_60分 | ―（当日の進行案は逆算工程表 03シートに時間配分のみ） | ● | ⚠ 不足。第2回は諮る事項が5件あり、2時間で収める進行が要る。時間配分だけでなく、事務局が読む台本があると取りこぼしが減る。
(3) 策定委員会の支援 | 委員からの意見の管理 | 構成町の意見への回答と工程の前倒し案 | 委員意見反映管理シート | ○ | 揃っている。
(4) データ収集・資料整理 | 受領資料の点検 | 年報月報・給付実績・要介護認定・決算書・社人研推計・見える化総括表など10件以上の受領点検表 | 町提供実績データ確認メモ・④訂正後の確認結果・受領資料確認メモ・交付金評価データ確認メモ（4件） | △ | 当方は点検をメモ（md）で行っている。受領のたびに同じ形で残す表にすると、抜けが見える。
(4) データ収集・資料整理 | 社会資源・事業所一覧との突合 | 3町の社会資源一覧との突合・住まいと施設の公表名簿との突合 | ―（確認事項No.29・No.154で町へ照会中） | ● | ⚠ 不足。宮城県の指定事業所一覧・有料老人ホーム等の公表名簿は県のホームページで公表されている。町のご回答を待たずに突合の下ごしらえができる。別表 八（高齢者向け住まい）に直結する。
(4) データ収集・資料整理 | 事業所への照会 | 事業所調査の照会票と確定値管理表 | ―（第2回策定委員会で事業所ヒアリングを諮る） | ● | ⚠ 不足。照会票の様式を先に用意しておくと、ご了解をいただいた日から動ける。2-7（供給体制）に直結する。
(5) 人口推計・費用推計 | 人口推計の検証 | 人口推計の基礎の検証・コーホート分析の妥当性検証・65歳以上75歳以上の突合 | 第10期_推計方法の設定の妥当性検証・将来推計総括表のチェック結果 | △ | 当方は見える化システムの推計をそのまま用い、妥当性を別に検証している。コーホートの独立再計算までは行っていない。
(5) 人口推計・費用推計 | 見込量の算定 | サービス見込量の算定（第1次・第2次概算・統合報告書）・基準年度とパターンの比較・算定の手引き | 第10期_計画見込量（7シート）・サービス見込量算定の妥当性検証 | ○ | 揃っている。算定式は要介護度別の認定者数の伸びのみを乗じる形。
(5) 人口推計・費用推計 | 需要のシナリオ（感度） | 将来推計_需要3シナリオの感度表 | ―（保険料は3パターンだが、需要は1本） | ● | ⚠ 不足。当方の見込量は自然体の1本である。認定率が上下に振れた場合の幅を示すと、見込量の確からしさを委員会にお示しできる。
(5) 人口推計・費用推計 | 計画と実績の乖離の補正 | 対計画比の偏りの補正試算 | 第9期_計画値実績対比表（図3-2） | △ | 当方は乖離を示すところまで。補正を当てるかどうかは、下の『施策と見込量の関係』で扱う。
(5) 人口推計・費用推計 | 季節性の検証と施策反映の設計 | 見込量の季節性の検証と施策反映の設計 | ― | ● | ⚠ 不足。施策（KPI）が見込量のどの要素に効くかの整理がない。作業順位21で作る。
(5) 人口推計・費用推計 | 保険料の所得段階 | 保険料の所得段階と低所得者軽減の検証・所得段階別第1号被保険者数の将来推計 | 保険料試算ワークブック（13段階・感度分析） | △ | ⚠ 第10〜13段階が0人のままであり保険料が過大に出ている（確認事項No.33）。将来推計までは行っていない。
(5) 人口推計・費用推計 | 基金条例の確認 | 基金条例の確認 | ― | ● | ⚠ 不足。介護給付費準備基金の取崩しは条例の定めによる。第3回策定委員会で取崩額を決める前に、条例の確認が要る。
(5) 人口推計・費用推計 | 資料が受領できない場合の算定 | 資料を受領できない場合のサービス見込量 | 地域支援事業の量は町提供実績データにより置いている（素案 9-2）。包括的支援事業・任意事業の事業別の費用のみ未受領 | ● | ⚠ 不足。量は置けている。置けないのは事業別の費用であり、量と費用の対応がとれない。受領できない場合にどこまで置けるかを示しておくと、工程が止まらない。
(6) 給付実績分析・現状分析 | 地域差・趨勢の分析 | 地域差の分析・趨勢に現れない要因の分析・認定率の年齢調整分析 | 保険料_県内比較分析・要因分析 | △ | 年齢調整後の認定率は見える化システムの出力待ち（No.155）。
(6) 給付実績分析・現状分析 | 交付金の評価 | 交付金 評価指標と3町の評価・交付金評価の取りまとめと第10期への反映 | 交付金_取りまとめ表・図3-1・素案 3-3・8-4 | ○ | 揃っている。取り戻せる27点まで特定している。
(6) 給付実績分析・現状分析 | 前期計画の評価 | 第9期施策別評価表と暫定評価ルール・前期計画の評価_実施要領・第9期計画の評価・検証_中間報告 | 第9期_計画値実績対比表（8シート） | △ | 当方は給付サービスの計画値実績対比まで。施策・事業（35事業）の評価のルールがない。町のご記入（No.8・残る65件）を待つ間に、評価の区分と判定の基準を定めておくとよい。
(6) 給付実績分析・現状分析 | 給付適正化 | 給付適正化計画の位置づけと追加検討事項・ケアプラン点検実施要領（案）・利用状況統計表の受領点検 | 素案 8-2（介護給付の適正化） | △ | 素案に節はある。交付金の『給付費適正化事業 ア 3事業の全て』（6点・本町0点）を取りに行くには、実施要領の形が要る。
(7) 計画の素案 | 素案の本体 | 協議用素案・公表版・骨子案 | 素案 Ver.2.10（本文112頁）・圧縮案 v2.10c（105頁）・別冊・概要版 | ○ | 揃っている。
(7) 計画の素案 | 記載事項の洗い出しと対比 | 計画素案の記載内容の洗い出しと対比・必要事項の一覧・計画素案の課題整理 | 他案件の協議用素案との対比表・8軸点検（51事項）・認知症 適合性確認表 | ○ | 揃っている。8軸は機械で回せる形。
(7) 計画の素案 | 施策体系の新旧対照 | 施策体系新旧対照表 | 資料編3表（用語解説・第9期/第10期の施策読み替え表・3計画の調和） | ○ | 揃っている。
(7) 計画の素案 | 認知症施策推進計画の位置づけ | 認知症施策推進計画の位置づけと見込量への反映（10シート） | 素案 6-1（位置づけ・法が求める手続の表）・認知症 適合性確認表・意見聴取記録様式 | △ | ⚠ 位置づけは当方が厚い（川崎町は市町村であり認知症基本法第13条の名宛人そのもの）。ただし『見込量への反映』の整理がない。作業順位21で作る。
(7) 計画の素案 | 図表の管理 | 図表データ管理台帳・図表集_白黒 | 図表データ管理台帳（17シート）・08_図表（図10点）・概要版の1色刷り図 | ○ | 揃っている。
(7) 計画の素案 | KPIの設計 | 代表KPIの振替案と確認事項の精査・第9期施策と調査・KPIの紐付けレビュー・地域ケア会議_KPI設計案 | 素案 10-4（14指標）・6-3（認知症KPI 3層14指標） | △ | 指標は揃っている。調査の設問とKPIの紐付けがない。ニーズ調査576件のどの設問が現状値の出所かを対応させると、次期の調査で同じ値が取れる。
(8) 計画書の作成・納品 | 中間報告 | 業務進捗報告書_令和8年8月分・中間報告の根拠対照表 | 中間報告書（第1回・令和8年10月分） | ○ | 揃っている。月末ごとに提出する。
(8) 計画書の作成・納品 | 成果品の管理 | 成果品一覧・成果品の送付区分表・送付資料一覧・管理の統合と棚卸し | 業務工程管理表 04_成果品管理・公表版への整理 | ○ | 揃っている。
(8) 計画書の作成・納品 | 意見公募手続 | ―（相手は3町が実施） | 意見公募手続一式（6シート）・意見提出用紙 | ○ | 当方が先行している。
(8) 計画書の作成・納品 | 都道府県への協議 | ―（北海道の状況を確認中） | 県事前協議 資料一式（5シート） | ○ | 当方が先行している。
横断1 受領資料の点検 | 受領のたびの点検の形 | 受領点検表を資料の種類ごとに作る（10件以上） | メモ（md）で都度記録 | △ | 形を揃えると抜けが見える。上の(4)と同じ。
横断2 根拠と検証 | 主張の根拠水準の棚卸し | 主張の根拠水準の棚卸しと再レビュー・妥当性検証報告書・エビデンス索引（4冊） | RedTeamレビュー8本・各点検スクリプトの自己点検 | ● | ⚠ 不足。素案の記述ごとに『何を根拠にしているか』を一覧にしたものがない。公表版の確定の前に、数値・断定の一つずつに出所を対応させる必要がある。県への事前協議でも問われる。
横断2 根拠と検証 | 算定方法の整合確認 | 算定方法の整合確認_国と見える化 | 第10期_推計方法の設定の妥当性検証・保険料の検算39項目 | ○ | 揃っている。
横断3 工程・成果品の管理 | 工程管理 | 業務工程管理表・日次の状況と翌日の作業順位・発注者確認事項一覧 | 業務工程管理表（9シート・確認事項165件・作業順位19件） | ○ | 揃っている。
横断3 工程・成果品の管理 | 成果品が作り直せるか | ―（本文をスクラップパッドに置く運用で消失した事例がある） | リポジトリの健全性の点検（検査1〜8）・CLAUDE.md | ○ | 当方が先行している。

## 02_不足の優先順位
不足しているものの優先順位
止めているものと期日により並べました。順位1・2は第2回策定委員会に直接かかわります。 ⚠ 順位2は、地域支援事業の事業別費用が未受領のため、受領できない場合にどこまで置けるかを示すものです。推測の数値を置くものではありません。
順位 | 作るもの | なぜ要るか | いつまでに | 止めているもの | 確認事項No.
1 | 施策（KPI）と見込量の関係の整理 | 第2回策定委員会で見込量（選択2・3）を諮るのに、施策の達成を見込量に織り込むのか織り込まないのかの立場が要る。織り込むと給付費と保険料が動く。 | R8.10.6（本日） | 第2回策定委員会の選択2・3・5 | ―
2 | 地域支援事業の事業別費用を受領できない場合の置き方 | ⚠ 量は町提供実績データにより置けているが、包括的支援事業・任意事業の事業別の費用が未受領で、量と費用の対応がとれない。法定記載事項（法第117条）であり、対応がとれないままでは公表版にできない。 | R8.10.8 | 素案 9-2・県への提出資料5 | 13・39・88・141・150
3 | 需要のシナリオ（感度表） | 見込量が自然体の1本であるため、確からしさの幅を示せない。認定率が上下に振れた場合の給付費と保険料の幅を示す。 | R8.10.9 | 第2回策定委員会の選択5（基金の取崩額） | ―
4 | 素案の根拠の棚卸し（エビデンス一覧） | 素案の数値・断定の一つずつに出所を対応させる。県への事前協議と公表版の確定の前提になる。 | R8.10.13 | 公表版の確定・県事前協議 | 163
5 | 県の公表名簿との突合（事業所・高齢者向け住まい） | 基本指針の別表 七・八に直結する。宮城県の公表情報により、町のご回答を待たずに下ごしらえができる。 | R8.10.15 | 素案 2-7・別表 七・八 | 29・154・159
6 | 事業所への照会票の様式 | 第2回策定委員会で事業所ヒアリングのご了解をいただいた日から動ける。 | R8.10.16 | 素案 2-7・7-1 | 29・159
7 | 第9期の施策・事業の評価のルール | 35事業の評価を町にご記入いただくのに、評価の区分と判定の基準がないと記入のしようがない。 | R8.10.17 | 素案 第3章・町のご記入（No.8） | 8
8 | 調査の設問とKPIの紐付け | KPIの現状値がニーズ調査のどの設問から来ているかを対応させる。次期の調査で同じ値が取れるようにする。 | R8.10.20 | 素案 10-4・6-3 | 164
9 | 基金条例の確認 | 基金の取崩しは条例の定めによる。第3回で取崩額を決める前に要る。 | R8.10.22 | 素案 9-3・第3回策定委員会 | 11・33
10 | 第2回策定委員会の進行の台本 | 諮る事項5件を2時間で収める。時間配分だけでは取りこぼす。 | 開催日の2週間前 | 第2回策定委員会の運営 | 85・53
11 | 給付適正化の実施要領（ケアプラン点検ほか） | 交付金『給付費適正化事業 ア 3事業の全てを実施』（6点・本町0点）を取りに行くには、実施要領の形が要る。 | R8.11 | 素案 8-2・交付金の得点 | ―
12 | 調査結果と年報実績の突合 | 調査の自己申告と年報の受給者数を突き合わせ、調査の代表性を確かめる。 | R8.11 | 調査報告書の成果品化 | 98・110・126

## 03_見つかった乖離
当方の記述に見つかった乖離
対比の過程で、当方の成果品の記述に誤りが見つかったものです。いずれも原典（将来推計総括表・町提供実績データ）に当たって確かめています。
箇所 | 当方の記述 | 原典で確かめたこと | 影響 | 是正
素案 9-1 見込量が0のサービスの表 | 「令和6年度に実績があり令和7年度に実績がなかったサービス」として5件（夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・介護医療院）を掲げ、いずれも「実績あり → 0」と書いている。 | ⚠ 5件とも令和6年度の実績も0である。将来推計総括表（R8.9.11出力・④訂正後）の令和6年度・令和7年度・令和8年度はいずれも0.0千円。町提供実績データ（R8.9.1受領）でも、夜間対応型訪問介護を除く4件は見込量・実績とも空欄である。夜間対応型訪問介護は全年度同値の仮置き（延利用者数500人・給付費8,000千円）が入っているのみで、確認事項No.41で「給付実績が0であれば0でのご記入を」とお願いしている。 | 致命的ではないが、県への事前協議と委員会で問われる。「実績がない」と「実績があったが消えた」では、第10期の扱い（整備するか否か）の筋道が変わる。 | 素案 Ver.2.11 で是正する（作業順位22）
8軸点検 B 別表 十一「認知症の人の数」 | 点検は「適合」と判定している。 | ⚠ 偽陽性である。探す語「認知症の人の数」が、素案 1-5 の別表そのものの行（事項十一の名称）と、6-3 のチームオレンジの指標「支援した認知症の人の数」に当たっているだけで、認知症の人の数そのものは素案にない。素案 1-5 は「認定調査の日常生活自立度Ⅱ以上により把握する（確認事項No.157）」と正しく書いており、記述としては誠実だが、点検が「適合」と出るのは誤りである。 | 点検が落ちを拾えないため、同じ形の偽陽性が他にもありうる。 | 探す語を改め、別表の行そのものに当たらないようにする（作業順位22）
調査報告書の作成メモ（R8.9） | 「小規模多機能型居宅介護 令和6年度 323人・3,466千円／令和7年度 10人・808千円」と書いている。 | ⚠ この数値は看護小規模多機能型居宅介護のものである。将来推計総括表では、小規模多機能型居宅介護は全年度0.0、看護小規模多機能型居宅介護が令和6年度3,466.7千円・令和7年度808.7千円である。 | メモの記述の誤りであり、素案の見込量には影響していない（見込量は年報から独立に算定しているため）。 | メモに訂正を加える（作業順位22）