## 第4回の指摘
ID | 重要度 | 指摘 | 対応 | 対応の内容 | 箇所 | エビデンス | 残る事項
F4-01 | 重大 | 9-2 の表の令和7年度：内訳5項目の和1,084,826千円と標準給付費見込額1,084,587千円が239千円違う | 是正済 | 年報で原因を確かめた。1,084,587千円は年報 様式3「保険給付支払状況」の計（支払額。審査支払手数料を含まない）で、内訳の総給付費998,222千円は様式2 の給付費（給付実績）。差239千円＝審査支払手数料656千円－（介護・介護予防サービス等諸費の支払額998,639千円－総給付費998,222千円＝417千円）。2つの集計を1つの列に混ぜていたため、令和7年度の欄を令和9〜11年度と同じ定義（5項目の和1,084,826千円）に改め、様式3 の支払額との違いを出典の注に書いた。令和9年度の1千円差は円単位の算定値（1,106,838,661円）を合計してから丸めたため。保険料の算定（令和9〜11年度）には波及しない | 素案・公表用 9-2 | 03_エビデンス/検算.md §7・原票/
F4-01 波及 | 高 | （影響範囲の確認で検出）「標準給付費 令和6年度1,093,253千円→令和7年度1,084,587千円（0.8％減）」 | 是正済 | 1,093,253千円は令和6年度の様式3 の計1,092,620,753円に審査支払手数料632,700円を加えた額で、令和7年度の1,084,587千円（手数料を含まない）と基準が違っていた。同じ様式3 の支払額で比べ1,092,621千円→1,084,587千円・0.7％減に改めた（素案 7-2・9-3・3-4 の表、概要版、資料 ３の表・重点課題の表、問答集2か所）。令和8年度見込（町提供・手数料を含む）の前年比は参考値と注記 | 素案 3-4・7-2・9-3／概要版／資料 v21 ３／問答集 v17 | 03_エビデンス/検算.md §7・影響範囲の走査.txt
F4-02 | 高 | 資料21頁：第3回を「令和9年1月」と書く文と、表・次回予定の「令和9年2月上旬〜中旬」 | 是正済 | 「第1回の当日に示された当初の日程は第3回を令和9年1月とする3回構成。第2回が11月24日となったため、上表は同日から逆算し第3回を令和9年2月上旬〜中旬としている」と書き分けた | 資料 v21 ８ | 03_エビデンス/差分
F4-03 | 高 | パブコメ開始を12月29日→1月4日（6日）遅らせて「3月15日ちょうど」は、案Ⅰの余裕5日と合わない | 是正済 | 誤りであった。工程の日数（逆算工程表の定数）から計算し直すと、1月4日開始では後続が6日ずつ遅れ、案Ⅰの納品は3月16日（火）で納期を1日超える。1月4日開始とするには第3回から入稿まで（10日）又は印刷製本を1日以上短縮する必要があり、案Ⅱ（印刷2週間）なら3月9日（火）。資料・問答集・逆算工程表（xlsx）を改め、日付単位の工程を検算 §8 に置いた | 資料 v21 ８／問答集 v17／05_試算・管理シート/川崎町_策定委員会_逆算工程表_R8.10.20.xlsx | 03_エビデンス/検算.md §8 | 町の確認に要する日数・印刷会社の入稿条件（町・印刷会社）
F4-04 | 高 | 公表用の留保103件の処理結果がすべて未決定 | 町のご判断 | 台帳に「処理の優先」の列を加え、保険料・見込量（9-1〜9-3）・KPI（10-4）・認知症施策（第6章）の留保を「1 先行」とした。確定・注記・取下げの決定は町・委員会による（公表用は体裁確認用のまま） | 05_試算・管理シート/川崎町_公表用の留保一覧_v2.36.xlsx | 03_エビデンス/川崎町_公表用の留保一覧_v2.36.xlsx | 103件の処理の決定（公表・納品の条件）
F4-05 | 高 | 年報原本がZIPになく、37サービスの突合を第三者が再検証できない | 是正済 | 突合に用いた原票（年報 令和7年度・令和6年度、見込量の算定ブック、中長期・保険料内訳）を 03_エビデンス/原票 に同梱し、MD5 を README に載せた。対応表の表現は「当方で年報原本と突合（37件一致）。原本を同梱」とする。将来推計総括表（出力の版が複数）との突合と需要・供給の3ケースは未実施のまま | ― | 03_エビデンス/原票/・00_README.md | 総括表との突合・3ケース（第3回まで。No.159・147）
F4-06 | 中 | 「本文118頁」は表紙・挨拶・目次を含む全頁数 | 是正済 | 数え直した：全118頁＝表紙・ご挨拶・目次5頁＋本文113頁、資料編（見込）13頁を含む計131頁。別冊に移した案は全106頁（本文101頁）・計119頁。「100頁程度」との差を本文のみ（＋13頁／別冊後＋1頁）と冊子全体（＋31頁／＋19頁）で併記した | 資料 v21 ８／問答集 v17 | 03_エビデンス/差分 | 数える範囲の決定（確認事項No.83）
F4-07 | 中 | KPI の目標が方向のみ・現状値に【町確認】 | 町のご判断 | 目標値・責任者・頻度は策定委員会の協議事項（確認事項No.70・34・109）。通いの場は調査の参加割合と行政実績の参加率を分けた（第3回 R3-08）。年次で把握できる活動・体制指標の追加は第3回に向けて町と整理する | 素案 10-4 | ― | 確認事項No.70・34・109
F4-08 | 中 | 8軸ログの未実施事項の説明に「差が未認定の認知症の人の規模」の古い記載 | 是正済 | check_8jiku と calc_ninchisho の説明を「単純な差を未認定の人の数とは読まない」に改めた（点検ログ04 で確認）。8軸の51件は記載の網羅性の検査であり、未実施10事項は資料の未受領による（変更なし） | 07_ソーススクリプト/check_8jiku_R8.10.4.py | 03_エビデンス/点検ログ/04
F4-09 | 中 | 認知症の本人・家族等の意見聴取と反映の実績が未確認 | 町のご確認待ち | 意見聴取は令和8年10〜11月に実施予定。記録様式は整備済み。実績・反映の記録は町（確認事項No.90・137） | 素案 第6章 | ― | 確認事項No.90・137
5 横断 | 改善 | 事業一覧134件と施策体系143事業の関係 | 是正済 | 資料に「施策体系の全143事業は、第5・6章の134事業に第8章の9事業を加えたもの（ほかに再掲4件）」と書いた | 資料 v21 ８ | 03_エビデンス/差分

## 前回指摘の再判定
前回ID | 第4回の判定 | 今回の対応
R3-01・02・04・06・08・09 | 解消 | 変更なし
R3-03 | 管理改善・未確定 | F4-04 のとおり処理の優先の列を加えた。決定は町
R3-05 | 記述是正・町判断待ち | F4-02・F4-03 のとおり工程の記述を直した。契約上の手続は町（No.49）
R3-07 | 概ね解消 | 変更なし
R3-10 | 一部解消 | F4-05 のとおり原票を同梱。総括表・3ケースは未実施
R3-11 | 町判断待ち | F4-06 のとおり頁の数え方を分けた。範囲の決定は町（No.83）