川崎町高齢者保健福祉計画

第10期介護保険事業計画 策定業務

Phase 2 作業計画 詳細書

〜 R8.8中旬 第1回委員会 → R8.11 第2回委員会 〜

対象期間：令和8年8月中旬 〜 令和8年11月（約3.5ヶ月間）

令和8年6月作成

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

目　次

| Section 1 | Phase 2の全体像 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Section 2 | アンケート集計フロー（R8.8上旬） | 5 |
| Section 3 | 委員意見反映フロー（R8.8末〜R8.9月初） | 7 |
| Section 4 | 計画素案Ver.2.0更新フロー（R8.9月中〜R8.10末） | 9 |
| Section 5 | 第2回策定委員会準備（R8.11上旬） | 11 |
| Section 6 | リスク管理と対応策 | 12 |
| Section 7 | 週次マイルストーン管理 | 13 |

Section 1　Phase 2の全体像

◆ Phase 2の目的

Phase 1で完成した計画素案v1.5を、第1回策定委員会の委員意見とアンケート集計結果を反映して計画素案Ver.2.0に発展させ、第2回策定委員会で提示することがPhase 2の目的です。

◆ Phase 2の3つの統合作業

① アンケート結果(R8.7末回収)の集計と計画素案への反映、② 第1回委員会で出された委員意見の対応方針確定と反映、③ サービス見込量算定の精緻化（6ステップ・町外利用反映）。これら3つを並行作業で進めます。

▌ Phase 2 タイムライン

| 時期 | 主要マイルストーン | 作業内容 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| R8.8 上旬 | アンケート集計フェーズ | R8.7末回収アンケートの単純集計・クロス集計・自由記述分類 | 集計結果一式 |
| R8.8 中旬 | 第1回策定委員会 | 計画素案v1.5・アンケート結果報告・5協議事項の協議 | 委員会議事録 |
| R8.8 下旬 | 意見集約・対応方針協議 | 委員意見の本シート転記・対応方針(採用/部分/保留)の3者協議 | 意見管理シート |
| R8.9 上中 | Ver.2.0素案作成 | アンケート結果＋委員意見＋見込量精緻化を計画素案に反映 | Ver.2.0素案 |
| R8.10 通月 | Ver.2.0精査・Red Team | 整合性検証・MECE検証・町担当課確認・国通知反映 | Ver.2.0完成版 |
| R8.11 上旬 | 第2回委員会準備 | 委員会資料作成・想定問答更新・サービス見込量資料整備 | 委員会資料 |
| R8.11 中旬 | 第2回策定委員会 | Ver.2.0素案審議・サービス見込量方向性確定・継続協議事項整理 | 委員会議事録 |

◆ Phase 2の重要KPI

（1）アンケート集計完了：R8.8末まで、（2）委員意見対応方針確定：R8.9上旬まで、（3）Ver.2.0素案完成：R8.10末まで、（4）第2回委員会開催：R8.11中旬。これら4つの中間マイルストーンを順守することがPhase 3（保険料試算精緻化）への円滑な接続条件です。

Section 2　アンケート集計フロー（R8.8上旬）

◆ 対象アンケート

一般高齢者ニーズ調査(発送1,000名)と認定者調査(発送300名)の計1,300名分。R8.6下旬発送・R8.7末回収。本Phaseでは弊社で集計を実施し、結果を計画素案Ver.2.0に反映します。

▌ 集計工程（4工程・約2週間）

| 工程 | 内容 | 作業 | 期間 | 出力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程1 | データ入力 | 町から受領した回収アンケートをCSV/Excelに転記。回答漏れ・誤記入の検出 | 3日 | 生データ |
| 工程2 | 単純集計 | 一般高齢者19問・認定者16問の全設問について件数・構成比を算出 | 3日 | 単純集計表 |
| 工程3 | クロス集計 | 5本のクロス集計(地区x移動・年齢x外出・世帯x介護不安・要介護度x満足度・地区x認知症窓口) | 3日 | クロス集計表 |
| 工程4 | 自由記述分類 | 5分類(移動/介護/見守り/サービス不足/医療連携)で自由記述を分類・件数集計 | 3日 | 分類結果 |

▌ 計画素案への反映先（32項目）

アンケート集計結果は、別添「アンケート集計分析テンプレート」の05計画反映ガイドに従って、計画素案v1.5の32箇所のプレースホルダーに反映します。具体的な反映先は以下のとおりです。

・第2章 2-2 高齢者の状況：健康状態・外出頻度・通いの場参加・受診状況等（7項目）

・第3章 3-3 評価指標達成状況：KPI実績値の更新（5項目）

・第5章 5-1〜5-5 重点施策のKPI設定根拠：住民ニーズの数値化（10項目）

・第6章 6-3 認知症施策KPI：認知症本人と家族の地域生活満足度（4項目）

・第7章 7-1 サービス見込量算定の補正：潜在ニーズの反映（6項目）

◆ アンケート回収率対策

目標回収率は一般高齢者60-70%・認定者70-80%。R8.7中旬時点で回収率が低い場合、町担当課と協議の上、督促はがき送付・包括センター窓口での回収補完・町広報誌再周知等を実施します。

Section 3　委員意見反映フロー（R8.8末〜R8.9月初）

◆ 意見集約の前提

第1回策定委員会で出された全意見を、別添「委員意見反映管理シート」に転記し、事務局(町担当課)・受託者(弊社)・必要に応じて担当事業者の3者協議で対応方針を確定します。

▌ 意見反映の判断基準（4分類）

| 判断 | 該当条件 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| 反映採用 | 法令・制度に合致／町方針と整合／実現可能性あり／住民ニーズと整合 | Ver.2.0に本文反映・KPI設定根拠として明記 |
| 部分反映 | 方向性は合うが具体策・程度に調整必要／既存施策の強化として反映可能 | 意見の趣旨を活かし、表現を調整して反映 |
| 保留検討 | 制度改正待ち／予算措置必要／町方針との整合確認必要／第2回委員会で再協議 | 第2回委員会の継続協議事項として整理 |
| 反映なし | 法令違反／町方針に反する／実現困難／個人的見解にとどまる | 理由を明記の上、計画には反映しない（議事録には記載） |

▌ 3者協議のスケジュール

①　R8.8末: 委員会議事録案作成・意見管理シートへの全意見転記

②　R8.9初週: 第1回3者協議(オンライン90分)- 全意見の対応方針の一次案を確定

③　R8.9第2週: 第2回3者協議(オンライン60分)- 保留検討事項の対応方針確定

④　R8.9第3週: 最終確認協議(メール往復可)- Ver.2.0反映先(章節)の確定

◆ 協議事項5（保険料）の特殊性

協議事項5(保険料試算3パターン)については、基金残高R8.6時点確定値の入手後に精緻化するため、第1回委員会では方向性協議のみ。具体的反映は第3回委員会(R9.1)向けの保険料試算精緻化作業(Phase 3)で対応します。

Section 4　計画素案Ver.2.0更新フロー（R8.9月中〜R8.10末）

◆ Ver.2.0更新の3つの柱

（1）アンケート結果反映（32項目）、（2）委員意見反映（協議事項1-5＋付帯意見）、（3）サービス見込量精緻化（6ステップ）。これら3つの柱を統合してVer.2.0として完成させます。

▌ 各章の更新ポイント

| 章 | 更新箇所 | 反映ソース | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1章 | 策定体制・スケジュール表(委員会開催実績反映) | 第1回委員会開催実績 | A |
| 第2章 | 高齢者の生活実態・健康状態・社会参加(アンケート反映) | アンケート Q1・Q2系 | A |
| 第3章 | 第9期実績数値の確定値置換(町担当ご記入完了後) | 第9期実績一覧記入完了データ | A |
| 第4章 | 基本理念サブタイトル・基本目標6新設の確定/修正 | 委員意見 協議事項1・2 | A |
| 第5章 | 重点施策J-B(移動)の所管調整反映・KPI数値設定 | 委員意見 協議事項3・アンケート | A |
| 第6章 | 認知症施策J-1〜J-5の修正・3層KPI数値設定 | 委員意見 協議事項4・アンケート | A |
| 第7章 | サービス見込量精緻化(6ステップ)・補正反映 | 町実績データ・アンケート補正 | A |
| 第8章 | 推進体制・PDCAサイクル(委員意見で調整可能) | 委員意見 付帯事項E | B |

▌ Ver.2.0品質確保のためのRed Team検証

Ver.2.0完成前に、以下の観点でRed Team的に検証を実施します。

①　3層整合チェック：国基本指針→宮城県計画→川崎町計画の整合性再確認

②　MECE検証：6基本目標・各章のテーマが網羅性・排他性を満たすか確認

③　課題接続検証：アンケート課題→重点施策→KPIの論理接続が明確か確認

④　数値整合検証：本文中の数値・表・図表の数値が一致しているか確認

⑤　国通知反映：R8夏以降の国通知・厚労省ガイドラインの反映漏れがないか確認

⑥　町方針整合：町長挨拶・3計画(高齢×地域福祉×障害)同時策定との整合確認

Section 5　第2回策定委員会準備（R8.11上旬）

◆ 第2回委員会の位置付け

第2回策定委員会(R8.11中旬予定)は、計画素案Ver.2.0を委員に提示し審議いただくことが主目的です。第1回での協議事項の反映状況確認、サービス見込量の方向性確定、第3回委員会(R9.1)に向けた保険料試算の準備状況報告も行います。

▌ 第2回委員会の準備資料

| No | 資料名 | 内容 | 作成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 計画素案Ver.2.0 | 更新版計画素案(全体)。Ver.1.5からの主要変更点を別途まとめる | R8.10末 |
| ② | Ver.1.5→Ver.2.0変更点一覧 | 章節別の変更点・反映元(委員意見/アンケート/見込量精緻化)・変更理由 | R8.11初 |
| ③ | 第2回委員会資料(議事資料) | 委員会次第・本日の協議事項・サービス見込量資料・概要版更新 | R8.11初 |
| ④ | アンケート結果報告(完全版) | 単純集計・クロス集計5本・自由記述・計画反映状況 | R8.10末 |
| ⑤ | 第1回委員意見対応状況一覧 | 意見管理シートから採用・部分・保留・不採用の状況を一覧化 | R8.11初 |
| ⑥ | 想定問答集(更新版) | 第1回想定問答集を基礎に、Ver.2.0関連の新規Q&A追加 | R8.11初 |
| ⑦ | サービス見込量算定資料 | 6ステップで算定した見込量・補正要素・第10期暫定見込み | R8.11初 |

◆ 第2回委員会の協議事項想定

（1）Ver.1.5→Ver.2.0変更点の確認、（2）サービス見込量(6ステップ)の方向性確定、（3）第1回継続協議事項の整理、（4）認知症施策の3層KPI設定値の方向性、（5）次回(R9.1中旬)第3回委員会に向けた準備状況。

Section 6　リスク管理と対応策

Phase 2で想定される主要リスクと対応策を整理します。リスク顕在化時は速やかに町担当課・弊社で協議し、計画スケジュール全体への影響を最小化します。

| No | リスク | 影響 | 対応策 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | アンケート回収率の低迷(50%以下) | 計画反映データ不足 | 督促はがき送付・包括センター窓口回収・町広報誌再周知 | A |
| R2 | 基金残高R8.6時点の確定遅延 | 保険料試算精緻化の遅延 | 町担当課に再依頼・推計値で暫定試算・第3回委員会で確定 | A |
| R3 | 第1回委員会で大きな方向転換意見 | 素案大幅修正の必要性 | 3者協議で慎重判断・必要に応じ第2回委員会前に追加打合せ | B |
| R4 | 国通知(R8夏以降)の予想外内容 | 計画素案構成の見直し | 通知発出後速やかに影響評価・委員会への報告 | A |
| R5 | 町担当課のキャパシティ不足 | 確認・記入の遅延 | 弊社で代替検討・優先度の高い項目に絞った確認依頼 | B |
| R6 | 3計画(地福・障害)との不整合発生 | 計画間の矛盾 | ジャパン総研との情報共有強化・3計画整合確認会議 | B |
| R7 | 見込量算定の見える化システム不整合 | 仙南圏域比較困難 | 登録状況確認・町担当課経由で見える化担当に照会 | B |

Section 7　週次マイルストーン管理

Phase 2の3.5ヶ月間を週単位で管理し、各週の主要マイルストーンを明示します。隔週でメール・Web会議による中間報告を町担当課と実施します。

| 週 | 時期 | 主要マイルストーン | 成果物・確認事項 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | R8.8第1週 | アンケート受領・集計開始(工程1-2) | 生データ・単純集計表 | A |
| W2 | R8.8第2週 | アンケート集計完了(工程3-4)・第1回委員会開催準備 | 集計結果一式・委員会資料最終確認 | A |
| W3 | R8.8第3週 | 第1回策定委員会開催・議事録案作成 | 議事録案・委員意見転記開始 | A |
| W4 | R8.8第4週 | 委員意見集約・第1回3者協議 | 意見管理シートVer.1・対応方針一次案 | A |
| W5 | R8.9第1週 | 対応方針確定・Ver.2.0更新作業開始 | 対応方針一覧・Ver.2.0素案(章1-2) | A |
| W6 | R8.9第2週 | 第3章・第4章更新(実績・基本理念・基本目標) | Ver.2.0素案(章3-4) | A |
| W7 | R8.9第3週 | 第5章・第6章更新(重点施策・認知症) | Ver.2.0素案(章5-6) | A |
| W8 | R8.9第4週 | 見込量精緻化(6ステップ)・第7章更新 | Ver.2.0素案(章7)・見込量資料 | A |
| W9 | R8.10第1週 | 第8章更新・全体統合(Ver.2.0素案v1) | Ver.2.0素案v1(全章) | A |
| W10 | R8.10第2週 | Red Team検証(整合性・MECE・課題接続・数値・国通知) | Ver.2.0素案v2(修正版) | A |
| W11 | R8.10第3週 | 町担当課確認・最終調整 | Ver.2.0素案v3(確認版) | A |
| W12 | R8.10第4週 | Ver.2.0完成・第2回委員会資料作成開始 | Ver.2.0完成版・委員会資料素案 | A |
| W13 | R8.11第1週 | 第2回委員会準備完了・想定問答更新 | 第2回委員会資料一式 | A |
| W14 | R8.11第2週 | 第2回策定委員会開催・Phase 3移行準備 | Ver.2.0審議結果・Phase 3計画 | A |

Phase 2の完了をもって、計画策定の中核作業が概ね完了します。Phase 3(保険料試算精緻化・最終確定)へ円滑に移行します。